## MAPA DE RIESGOS
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central |  | MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS GESTIÓN DE CONTROL INTERNO 2020 | [34 empty] | CÓDIGO: GDC-FO-09
VERSIÓN: 6
VIGENCIA: MARZO 6 DE 2020
PÁGINA: 1 de 1
[30 empty] | R | R
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  | VALORACIÓN RIESGO INHERENTE |  |  | ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO |  |  |  | CRITERIO AFECTADO |  |  | CAUSAS / VULNERABILIDAD | CONSECUENCIAS | TIPO DE CONTROLES | OPCIÓN DE TRATAMIENTO O MANEJO | ACTIVIDAD DE CONTROL | DISEÑO DEL CONTROL | EJECUCIÓN DEL CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES (Promedio aritmético de solidez individual) | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR LA PROBABILIDAD | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR EL IMPACTO | VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL |  |  | SOPORTE DEL CONTROL | RESPONSABLE DEL CONTROL | TIEMPO | INDICADOR Eficacia Efectividad | PRIMERA LINEA (Abril) |  | SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto) |  | TERCERA LÍNEA (Noviembre)
PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | FACTOR QUE GENERA EL RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO INHERENTE | HARDWARE | SOFTWARE | SERVICIOS | DOCUMENTAL | CONFIDENCIALIDAD | INTEGRIDAD | DISP0NIBILIDAD | [11 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | ESTADO DEL CONTROL | OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO | ESTADO DEL CONTROL | OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO | ESTADO DEL CONTROL | OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO | Realizar la evaluación de la gestión institucional a través de auditorías y seguimientos, brindando a la Dirección información pertinente para la toma de decisiones que contribuyan al cumplimiento de los objetivos Institucionales. | Recomendación | Inadecuadas recomendaciones y alertas a la Administración sobre posibles eventos que afecten el cumplimiento de su desempeño institucional. | Operativo | IMPROBABLE | MODERADO | MODERADO |  |  | x |  |  |  |  | Debilidades en la selección de los auditores | Pérdida de credibilidad en la ejecución de los roles de Control Interno. Investigaciones disciplinarias y/o sanciones. Inducir a error a la Administración en la toma de decisiones. | Preventivo | Reducir el riesgo | Elaborar estudios previos con requisitos de estudio y experiencia claros, pertinentes para el cumplimiento del objetivo del proceso de Gestión de Control Interno. | FUERTE | FUERTE | FUERTE 100 | FUERTE | DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE | RARA VEZ | INSIGNIFICANTE | BAJO | Estudio previo | Prof. Control Interno | Primer trimestre 2020 | EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas)x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos = # de recomendaciones y alertas desacertadas generadas en el mes/ total de recomendaciones y alertas generadas en el mes x 100 | FUERTE | Durante el primer trimestre se elaboraron los estudios previos para la solicitud de un profesional de apoyo para la Oficina con conocimientos contables, sin embargo no fue posible la contratación por motivos de la emergencia sanitaria declarada con ocación del Covid-19 | FUERTE | Se verifica mediante correo enviado el día 10 de marzo los estudios previos para tramite de contratación del profesional de apoyo con conocimientos contables para la oficina de control interno, a la fecha se encuentra pendiente por emergencia sanitaria del covid-19 | FUERTE | Por temas de pandemia a pesar de haber presentado los estudios previos no se realizó contratación de personal adicional en control interno, teniendo en cuenta que por decisión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se estableció que para esta vigencia no se realizaría de parte de control interno auditoría a los procesos de la entidad por ausencia del profesional nombrado por presidencia. Sin embargo, se han presentado las recomendaciones y alertas a la Administración sobre posibles eventos que afecten el cumplimiento de su desempeño institucional.
[15 empty] | Omisión de la información, por parte de la Administración y/o sus colaboradores, requerida para realizar auditorias, seguimientos y/o asesorías |  | Preventivo | Reducir el riesgo | Sensibilización al personal de la ETITC respecto a los roles que cumple la Oficina de Control Interno y la importancia del suministro de información. | FUERTE | FUERTE | FUERTE 100 | [6 empty] | Correo enviado. | Prof. Control Interno | Julio 2020 |  |  | Se tienen prevista la elaboración del mecanismo de socialización, con el apoyo del area de comunicaciones para el mes de juio de 2020. |  | Se adelanto la socialización mediante correo electrónico día 24 de julio a los funcionarios de la entidad de los roles que caracterizan las funciones de la oficina de control interno |  | Desde el área de comunicaciones se envío correo electrónico el día 24 de julio, socializando los roles que caracterizan las funciones de control interno. Así mismo, en la jornada de reinducción llevada a cabo el día 1 de septiembre de 2020 se recordaron todas las funciones que ejerce control interno.
|  | Incumplimiento | Posibilidad de incumplimiento con los términos establecidos para el reporte y/o presentación de informes a entes externos e internos. | Cumplimiento | IMPROBABLE | MAYOR | ALTO |  |  | x |  |  |  |  | Deficiencia en la planeación de las actividades de seguimiento, auditoria y/o evaluación de OCI. | Pérdida de credibilidad en la ejecución de los roles de Control Interno. Investigaciones disciplinarias y/o sanciones. Inducir a error a la Administración en la toma de decisiones. | Preventivo | Reducir el riesgo | Elaboración del cronograma de actividades de la OCI. | FUERTE | FUERTE | FUERTE 100 | FUERTE | DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE | RARA VEZ | MENOR | BAJO | Cronograma anual de actividades y Programa Anual de auditorias OCI. | Prof. Control Interno | Anual | EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas)x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos = # de informes de ley presentandos fuera de terminos en el mes/ total de informes de ley presentados en el mes x 100 | MODERADO | El cronograma de actividades, fue elaborado, programando los informes, seguimientos de gestión, auditorias y otras actividades propias de la OCI. | FUERTE | Se adelantó el seguimiento de la estrategia anticorrupción del primer cuatrimestre, seguimiento a la ley de trasparencia y acceso a la información, se evidencia en el siguiente link http://www.itc.edu.co/es/nosotros/control-interno. | FUERTE | Se cuenta con el cronograma de actividades en el cual se despliega de forma mensual los informes tanto internos como externos que se deben elaborar desde control interno. Así mismo, se cuenta con el programa anual de auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en el cual se definió inicialmente la ejecución de la auditoría a caja menor.
[15 empty] | Inefectividad en el cumplimiento del rol de autocontrol, evaluación y seguimiento. |  | Preventivo | Reducir el riesgo | Generación, de reportes y seguimientos en los términos establecidos. | FUERTE | FUERTE | FUERTE 100 | [6 empty] | Informes presentados y publlicados en términos | Prof. Control Interno | De acuerdo a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente. |  |  | Los informes de seguimiento a la gestión, durante el periodo han sido elaborados y publicados en la pagina web de la Entidad y se pueden evidenciar en el link http://www.itc.edu.co/es/nosotros/control-interno. |  | Se verifica seguimiento a la gestión hasta el mes de julio, se evidencian en la pagina http://www.itc.edu.co/es/nosotros/control-interno. |  | Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre se han elaborado y publicado los informes de: seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano, seguimiento a la ley de transparencia y acceso a la información, austeridad en el gasto tercer trimestre. Estos informes se pueden verificar en el link http://www.itc.edu.co/es/nosotros/control-interno. Se encuentran pendientes de elaborar y publicar los informes correspondientes al mes de diciembre los cuales son: cumplimiento y efectividad a los planes de mejoramiento generados en las diferentes fuentes de evaluación, seguimiento de la tercera línea de defensa a los mapas de riesgos de los procesos de la ETITC y el seguimiento a las evaluaciones de desempeño y acuerdos de gestión en todos los niveles.
|  | Residuos | Inadecuada disposición de los residuos ordinarios, reciclables. | Ambiental | IMPROBABLE | MODERADO | MODERADO |  | X |  |  |  | X |  | Desconocimiento de las políticas de gestión ambiental de la Entidad. | Disminución de los recursos naturales. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Posibles sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. | Preventivo | Reducir el riesgo | Participar en las jornadas de capacitación y/o sensibilización programadas por el Sistema de Gestión Ambiental. | FUERTE | FUERTE | FUERTE 100 | FUERTE | DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE | RARA VEZ | INSIGNIFICANTE | BAJO | Registro de asistencia a las actividades organizadas por el Sistema de Gestión Ambiental | Equipo de Control Interno | Según programación de Gestión ambiental | EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas)x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos = # de accidentes laborales presentados en el años/ total de total de personas del área x 100 | MODERADO | Con ocación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno Nacional por el Covid-19, durante el periodo de seguimiento no se han realizado convocatorias para realizar actividades tendientes a la Gestión Ambiental. No obstante se han mantenido las actividades de clasificación de residuos en la Oficina, mediante su disposicion en el punto ecologico disponible. | FUERTE | Se evidencia participación en la capacitación de Gestión Ambiental el día 5 de agosto de 2020 | FUERTE | Se evidencia participación en la capacitación de Gestión Ambiental el día 22 de octubre de 2020 en el tema Taller de manejo de residuos sólidos. Con la ARL se asisitó al taller almacenamiento de sustancias químicas y matriz de compatibiidad.
|  | Higiene postural | Ocurrencia de accidentes y/o enfermedades Profesionales | SST | IMPROBABLE | MODERADO | MODERADO |  |  | x |  |  |  |  | Desconocimiento de las políticas establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Afectación de salud y desempeño en el trabajo. | Preventivo | Reducir el riesgo | Participar en las jornadas de capacitación y/o sensibilización programadas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | FUERTE | FUERTE | FUERTE 100 | FUERTE | DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE | RARA VEZ | INSIGNIFICANTE | BAJO | Registro de asistencia a las actividades organizadas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Equipo de Control Interno | Según programación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas)x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos = # de accidentes laborales presentados en el años/ total de total de personas del área x 100 | FUERTE | Durante el periodo se asistio a los talleres virtuales convocados por el area de SST, por medio de la ARL Positiva (Muevete y contagiate de revención y Inteligencia emocional en tiempos de repensar) asi mismo se han tenido en cuenta las diferentes pausas activas enviadas al correo electronico institucional con ejecrcicios de prevención, como el de dolores lumbares ( 3 de abril de 2020). | FUERTE | Durante el periodo de julio y agosto participo en los talleres de SST, pausas activas, teniendo en cuenta que estas actividades son desarrolladas voluntariamente por el profesional de apoyo oficina control interno desde casa por la emergencia sanitaria (Covid-19) | MODERADO | Se participó en la socialización del protocolo de bioseguridad de la ETIC. Así mismo en los talleres organizados por la ARL en los temas de: I Foro de salud mental empresarial en tiempos de pandemia, taller web inteligencia emocional en tiempos de repensar.
|  | Pandemia | Riesgo de contagio de enfermedades que interrumpan el adecuado funcionamiento y cumplimiento de las obligaciones del equipo de trabajo por covid-19 u otro | SST | PROBABLE | MODERADO | ALTO |  |  | x |  |  |  | x | Trabajo presencial | Incapacidades por enfermedad y/o contagio (Covid-19) Incumplimiento de entrega de informes y realización de seguimientos de la gestión de la Entidad. Muerte por contagio. | Detectivo | Reducir el riesgo | Convocar de manera remota mediante plataforma TEAMS a reuniones de seguimiento. Solicitar soportes y/o evidencias por correo electronico. Dar cumplimiento con la elaboración y publicación de los informes de ley. | FUERTE | FUERTE | FUERTE 100 | FUERTE | DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE | IMPROBABLE | INSIGNIFICANTE | BAJO | Correos electronicos. Reuniones convocadas por Teams. Matriz de seguimiento trabajo en casa. | Equipo de Control Interno | De acuerdo a las directrices y lineamientos sobre la Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno Nacional. | Eficacia: Actividades programadas / Actividades ejecutadas en trabajo en casa *100 Efectividad: No se presenta disminución y/o incumplimiento en la presentacion de informes y seguimientos propios de la oficina. | FUERTE | A partir de la declaratoria de Emergencia Sanitaria por el Covid-19, y el inicio de la caurentena obligatoria, desde el mes de marzo, se ha dado cumplimiento con la elaboración y publicación de los informes y seguimientos de acuerdo al cronograma de actividades de la OCI y la normatividad vigente, de igual modo, se cuenta con las matrices de reporte semanal de trabajo en casa, junto con sus respectivas evidencias. | FUERTE | Se evidencian convocatorias por la plataforma de teams, como soporte correo de reuniones adelantas para efectuar los seguimientos y elaboración de informes de requerimiento legal para la oficina de control interno | FUERTE | Se evidencia que se han conformado equipos en la plataforma de teams para poder adelantar los respectivos seguimientos. Se ha solitado mediante correo electrónico los soportes necesarios para los casos en los que aplicó la entrega de evidencias adiciionales. En el portal web institucional se encuentran publicados los respectivos informes que se generan desde control interno.
|  | Información | Afectacion en la Disponibilidad, integriidad y confidencialidad de la informacion manejada por la OCI. | Seguridad Digital | IMPROBABLE | MAYOR | ALTO |  |  |  | x | x | x | x | No trabajar la información en el OneDrive. | Perdida de información. Perdida de confidencialidad de la información manejada en la OCI. | Preventivo | Evitar el riesgo | Mantener la información producida por la oficina en el One Drive. | FUERTE | FUERTE | FUERTE 100 | FUERTE | DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE | RARA VEZ | MENOR | BAJO | Manejo de la información producida en el Onedrive. | Equipo de Control Interno | Permanente | EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas)x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos = # de fallas en los equipos de cómputo del área en el semestre / total de equipos de cómputo del área x 100 | FUERTE | Durante el periodo, se ha manejado la informacion producida por la Oficina de control interno en el onedrive. | FUERTE | Se evidencia información en carpetas creadas de trabajo diario de acuerdo a las funciones de Control Interno actualizadas en el one drive a fecha | FUERTE | Se evidencia que la información generada por control interno se conserva en el one drive institucional, garantizando de esta forma la integridad de la infomación.
[15 empty] | Compartir claves de acceso a correos y otras plataformas. |  | Preventivo | Evitar el riesgo | Uso de claves personales. | FUERTE | FUERTE | FUERTE 100 | [6 empty] | Manejo de claves personales. | Equipo de Control Interno | Permanente |  |  | Con motivo de la ausencia del Profesional especializado de control interno asignado por la Presidencia de la Republica, actualmente se cuenta con acceso al correo oficial de la OCI, toda vez que las entidades externas y los entes de control envian información y actualización de las actividades de control interno a este, una vez se cuente con la persona designada, este sera manejado única y exclusivamente por esta persona. |  | Con motivo de la ausencia del Profesional especializado de control interno asignado por la Presidencia de la Republica, actualmente se cuenta con acceso al correo oficial de la OCI, toda vez que las entidades externas y los entes de control envían información y actualización de las actividades de control interno a este, una vez se cuente con la persona designada, este será manejado única y exclusivamente por esta persona. |  | Con motivo de la ausencia del Profesional especializado de control interno asignado por la Presidencia de la Republica, actualmente se cuenta con acceso al correo oficial del profesional de control interno, toda vez que las entidades externas y los entes de control envian información y actualización de las actividades de control interno a este, una vez se cuente con la persona designada, este sera manejado única y exclusivamente por esta persona.
[7 empty] | Fecha: | Junio 9 de 2020
LIDER DEL PROCESO: HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD |  |  |  | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | [13 empty] | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | [17 empty] | 1
| CASI SEGURO | INSIGNIFICANTE | CASI SEGUROINSIGNIFICANTE | ALTO
| CASI SEGURO | MENOR | CASI SEGUROMENOR | ALTO
| CASI SEGURO | MODERADO | CASI SEGUROMODERADO | EXTREMO
| CASI SEGURO | MAYOR | CASI SEGUROMAYOR | EXTREMO
| CASI SEGURO | CATASTRÓFICO | CASI SEGUROCATASTRÓFICO | EXTREMO
| PROBABLE | INSIGNIFICANTE | PROBABLEINSIGNIFICANTE | MODERADO
| PROBABLE | MENOR | PROBABLEMENOR | ALTO
| PROBABLE | MODERADO | PROBABLEMODERADO | ALTO
| PROBABLE | MAYOR | PROBABLEMAYOR | EXTREMO
| PROBABLE | CATASTRÓFICO | PROBABLECATASTRÓFICO | EXTREMO
| POSIBLE | INSIGNIFICANTE | POSIBLEINSIGNIFICANTE | BAJO
| POSIBLE | MENOR | POSIBLEMENOR | MODERADO
| POSIBLE | MODERADO | POSIBLEMODERADO | ALTO
| POSIBLE | MAYOR | POSIBLEMAYOR | EXTREMO
| POSIBLE | CATASTRÓFICO | POSIBLECATASTRÓFICO | EXTREMO
| IMPROBABLE | INSIGNIFICANTE | IMPROBABLEINSIGNIFICANTE | BAJO
| IMPROBABLE | MENOR | IMPROBABLEMENOR | BAJO
| IMPROBABLE | MODERADO | IMPROBABLEMODERADO | MODERADO
| IMPROBABLE | MAYOR | IMPROBABLEMAYOR | ALTO
| IMPROBABLE | CATASTRÓFICO | IMPROBABLECATASTRÓFICO | EXTREMO
| RARA VEZ | INSIGNIFICANTE | RARA VEZINSIGNIFICANTE | BAJO
| RARA VEZ | MENOR | RARA VEZMENOR | BAJO
| RARA VEZ | MODERADO | RARA VEZMODERADO | MODERADO
| RARA VEZ | MAYOR | RARA VEZMAYOR | ALTO
| RARA VEZ | CATASTRÓFICO | RARA VEZCATASTRÓFICO | EXTREMO
[31 empty] | PROBABILIDAD |  |  |  | IMPACTO
|  |  |  | Ambiental | RARA VEZ | INSIGNIFICANTE | 1 |  | Preventivo | [8 empty] | Aceptar el riesgo |  | FUERTE | FUERTE | Fuerte + Fuerte = FUERTE (100) |  | FUERTE | Fuerte + Fuerte = FUERTE (100) | RARA VEZ | INSIGNIFICANTE |  |  |  | Fuerte + Fuerte | FUERTEFUERTE | 100 | FUERTE 100 |  | Directamente | 2
|  |  |  | Corrupción | IMPROBABLE | MENOR | 2 |  | Detectivo | [8 empty] | Compartir el riesgo |  | MODERADO | MODERADO | Fuerte + Moderado = MODERADO (50) |  | MODERADO | Fuerte + Moderado = MODERADO (50) | IMPROBABLE | MENOR |  |  |  | Fuerte + Moderado | FUERTEMODERADO | 50 | MODERADO 50 |  | Indirectamente | 1
|  |  |  | Cumplimiento | POSIBLE | MODERADO | 3 | [10 empty] | Evitar el riesgo |  | DÉBIL | DÉBIL | Fuerte + Débil = DÉBIL (0) |  | DÉBIL | Fuerte + Débil = DÉBIL (0) | POSIBLE | MODERADO |  |  |  | Fuerte + Débil | FUERTEDÉBIL | 0 | DÉBIL 0 |  | No disminuye | 0
|  |  |  | Estratégico | PROBABLE | MAYOR | 4 | [10 empty] | Reducir el riesgo |  |  |  | Moderado + Fuerte = MODERADO (50) |  |  | Moderado + Fuerte = MODERADO (50) | PROBABLE | MAYOR |  |  |  | Moderado + Fuerte | MODERADOFUERTE | 50 | MODERADO 50 |  | Directamente | 2
|  |  |  | Financiero | CASI SEGURO | CATASTRÓFICO | 5 | [14 empty] | Moderado + Moderado = MODERADO (50) |  |  | Moderado + Moderado = MODERADO (50) | CASI SEGURO | CATASTRÓFICO |  |  |  | Moderado + Moderado | MODERADOMODERADO | 50 | MODERADO 50 |  | Directamente | 1
|  |  |  | Imagen | [17 empty] | Moderado + Débil = DÉBIL (0) |  |  | Moderado + Débil = DÉBIL (0) | [5 empty] | Moderado + Débil | MODERADODÉBIL | 0 | DÉBIL 0 |  | Indirectamente | 0
|  |  |  | Operativo | [17 empty] | Débil + Fuerte = DÉBIL (0) |  |  | Débil + Fuerte = DÉBIL (0) | [5 empty] | Débil + Fuerte | DÉBILFUERTE | 0 | DÉBIL 0 |  | No disminuye | 0
|  |  |  | Seguridad Digital | [17 empty] | Débil + Moderado = DÉBIL (0) |  |  | Débil + Moderado = DÉBIL (0) |  | Valoración |  |  |  | Débil + Moderado | DÉBILMODERADO | 0 | DÉBIL 0 |  | Directamente | 1
|  |  |  | SST | [17 empty] | Débil + Débil = DÉBIL (0) |  |  | Débil + Débil = DÉBIL (0) | [5 empty] | Débil + Débil | DÉBILDÉBIL | 0 | DÉBIL 0
Tecnológico

## TIPO DE RIESGO
TIPOLOGÍA DE LOS RIESGOS
Riesgos estratégicos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los objetivos estratégicos de la organización pública y por tanto impactan toda la entidad. | Riesgo de imagen o reputacional: posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte la imagen, buen nombre o reputación de una organización ante sus clientes y partes interesadas.
Riesgos operativos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos misionales de la entidad. | Riesgos de corrupción: posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.
Riesgos financieros: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc | Riesgos de seguridad digital: posibilidad de combinación de amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. Puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales, afectar la soberanía nacional, la integridad territorial, el orden constitucional y los intereses nacionales. Incluye aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas.
Riesgos tecnológicos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, etc.) de una entidad. | Riesgo de seguridad y salud en el trabajo: probabilidad de que se materialice el peligro; es decir, que le genere daño a las personas, bienes o al entorno.
Riesgos de cumplimiento: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales. | Riesgo ambiental: probabilidad de que un evento ambiental sea un efecto potencialmennte adverso afectando fauna y flora, salud humana, prosperidad cultural y social, recursos naturales, la energía y el clima.

## VALORACIÓN RIESGOS
TABLA DE VALORACIÓN DE PROBABILIDAD
NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN | FRECUENCIA
1 | Rara vez | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) | No se ha presentado en los últimos 5 años.
2 | Improbable | El evento podría ocurrir en algún momento | Al menos una vez en los últimos 5 años.
3 | Posible | El evento podría ocurrir en algún momento | Al menos una vez en los últimos 2 años.
4 | Probable | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias | Al menos una vez en el último año.
5 | Casi seguro | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias | Más de una vez al año.
TABLA DE VALORACIÓN DE IMPACTO RIESGOS DE GESTIÓN |  |  |  | TABLA DE VALORACIÓN DE IMPACTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN
NIVEL | DESCRIPTOR | IMPACTO CUANTITATIVO | IMPACTO CUALITATIVO | Preguntas para determinar impacto en los riesgos de corrupción |  | RESPUESTA
1 | Insignificante | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | No hay interrupción de las operaciones de la Escuela. | N° | Pregunta: Si el riesgo de corrupción se materializa podría… | Si (*) | No (*)
|  | Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la Escuela ≥1%. | No se generan sanciones económicas o adminsitrativas. | 1 | ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? | 1
|  | Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la Escuela en un valor ≥0,5%. | No se afecta la imagen institucional de forma significativa. | 2 | ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | 1
|  | Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥0,5% del presupuesto general de la Escuela. | Sin afectación de la integridad. | 3 | ¿Afectar el cumplimiento de misión de la institución? | 1
|  | Afectación ≥ al 1% de la población. | Sin afectación de la disponibilidad. | 4 | ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la institución? | 1
|  | No hay afectación medioambiental. | Sin afectación de la confidencialidad. | 5 | ¿Generar pérdida de confianza de la institución, afectando su reputación? | 1
2 | Menor | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | Interrupción de las operaciones de la Escuela por algunas horas. | 6 | ¿Generar pérdida de recursos económicos?
|  | Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la Escuela ≥5%. | Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias. | 7 | ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios? | 1
|  | Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la Escuela en un valor ≥1%. | Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. | 8 | ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? | 1
|  | Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥1%del presupuesto general de la Escuela. | Afectación leve de la integridad. | 9 | ¿Generar pérdida de información de la institución?
|  | Afectación ≥ al 5% de la población. | Afectación leve de la disponibilidad. | 10 | ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente? | 1
|  | No hay afectación medioambiental. | Afectación leve de la confidencialidad. | 11 | ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? | 1
3 | Moderado | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | Interrupción de las operaciones de la Escuela por un (1) día. | 12 | ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? | 1
|  | Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la Escuela ≥10%. | Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la Escuela. | 13 | ¿Dar lugar a procesos fiscales? | 1
|  | Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la Escuela en un valor ≥5%. | Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios. | 14 | ¿Dar lugar a procesos penales? | 1
|  | Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥5% del presupuesto general de la Escuela. | Reproceso de actividades y aumento de carga operativa. | 15 | ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?
|  | Afectación ≥ al 10% de la población. | Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. | 16 | ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?
|  | Afectación leve del medio ambiente, requiere de ≥ 4 semanas de recuperación. | Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias. | 17 | ¿Afectar la imagen regional?
|  |  | Afectación moderada de la integridad de la información debido al desinterés particular de los empleados y terceros. | 18 | ¿Afectar la imagen nacional?
|  |  | Afectación moderada de la disponibilidad de la información debido al desinterés particular de los empleados y terceros. | 19 | ¿Generar daño ambiental?
|  |  | Afectación moderada de la confidencialidad de la información debido al desinterés particular de los empleados y terceros. | Total preguntas afirmativas: |  | 12
4 | Mayor | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | Interrupción de las operaciones de la Escuela por más de dos (2) días. | * marcar con uno (1) en lugar de equis (X)
|  | Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la Escuela ≥20%. | Pérdida de Información crítica para la Escuela que no se puede recuperar.
|  | Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la Escuela en un valor ≥20%. | Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.
|  | Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥20% del presupuesto general de la Escuela. | Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento de las metas de gobierno. | Responder afirmativamente de UNA a CINCO pregunta(s) genera un impacto moderado.
|  | Afectación ≥ al 20% de la población. | Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimiento en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. | Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto mayor.
|  | Afectación importante del medio ambiente, requiere de ≥ 3 meses de recuperación. | Afectación grave de la integridad de la información debido al desinterés particular de los empleados y terceros. | Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto catastrófico.
Afectación grave de la disponibilidad de la información debido al desinterés particular de los empleados y terceros.
|  |  | Afectación grave de la confidencialidad de la información debido al desinterés particular de los empleados y terceros. | Moderado | Genera medianas consecuencias sobre la entidad
5 | Catastrófico | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | Interrupción de las operaciones de la Escuela por más de cinco (5) días. | Mayor | Genera altas consecuencias sobre la entidad.
|  | Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la Escuela ≥50%. | Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. | Catastrófico | Genera consecuencias desastrosas para la entidad
|  | Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la Escuela en un valor ≥50%. | Pérdida de Información crítica para la Escuela que no se puede recuperar.
|  | Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥50% del presupuesto general de la Escuela. | Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.
|  | Afectación ≥ al 50% de la población. | Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados.
|  | Afectación importante del medio ambiente, requiere de ≥ 1 año de recuperación | Afectación muy grave de la integridad de la información debido al desinterés particular de los empleados y terceros.
Afectación muy grave de la disponibilidad de la información debido al desinterés particular de los empleados y terceros.
Afectación muy grave de la confidencialidad de la información debido al desinterés particular de los empleados y terceros.

## TIPO DE CONTROL
CLASIFICACIÓNDE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL |  | EJEMPLO
CONTROLES PREVENTIVOS | Controles que están diseñados para evitar un evento no deseado en el momento en que se produce. Este tipo de controles intentan evitar la ocurrencia de los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos. | Revisión al cumplimiento de los requisitos contractuales en el proceso de selección del contratista o proveedor.
CONTROLES DETECTIVOS | Controles que están diseñados para identificar un evento o resultado no previsto después de que se haya producido. Buscan detectar la situación no deseada para que se corrija y se tomen las acciones correspondientes. | Realizar una conciliación bancaria para verificar que los saldos en libros corresponden con los saldos en bancos.

## OPCIÓN DE TRAT
TRATAMIENTO DEL RIESGO
ACEPTAR EL RIESGO | No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo. (Ningún riesgo de corrupción podrá ser aceptado).
COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Se reduce la probabilidad o el impacto del riesgo transfiriendo o compartiendo una parte de este. Los riesgos de corrupción se pueden compartir pero no se puede transferir su responsabilidad.
EVITAR EL RIESGO | Se abandonan las actividades que dan lugar al riesgo, es decir, no iniciar o no continuar con la actividad que lo provoca.
REDUCIR EL RIESGO | Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.

## DISEÑO CONTROL
RIESGO 1 | Inadecuadas recomendaciones y alertas a la Administración sobre posibles eventos que afecten el cumplimiento de su desempeño institucional.
CAUSA 1 | Debilidades en la selección de los auditores |  |  |  | CAUSA 2 | Omisión de la información, por parte de la Administración y/o sus colaboradores, requerida para realizar auditorias, seguimientos y/o asesorías
CONTROL 1 | Elaborar estudios previos con requisitos de estudio y experiencia claros, pertinentes para el cumplimiento del objetivo del proceso de Gestión de Control Interno. |  |  |  | CONTROL 1 | Sensibilización al personal de la ETITC respecto a los roles que cumple la Oficina de Control Interno y la importancia del suministro de información.
CRITERIO DE EVALUACIÓN | ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO | OPCIONES DE RESPUESTA | PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | RESULTADO | CRITERIO DE EVALUACIÓN | ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO | OPCIONES DE RESPUESTA | PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | RESULTADO
1. Responsable | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ? | Asignado | 15 | 15 | 1. Responsable | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ? | Asignado | 15 | 15
|  | No Asignado | 0 |  |  |  | No Asignado | 0
| ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | Adecuado | 15 | 15 |  | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | Adecuado | 15 | 15
|  | Inadecuado | 0 |  |  |  | Inadecuado | 0
2. Periodicidad | ¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | Oportuna | 15 | 15 | 2. Periodicidad | ¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | Oportuna | 15 | 15
|  | Inoportuna | 0 |  |  |  | Inoportuna | 0
3. Propósito. | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | Prevenir Detectar | 15 | 15 | 3. Propósito. | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | Prevenir Detectar | 15 | 15
|  | No es un Control | 0 |  |  |  | No es un Control | 0
4. Cómo se realiza la actividad de control. | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. | Confiable | 15 | 15 | 4. Cómo se realiza la actividad de control. | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. | Confiable | 15 | 15
|  | No Confiable | 0 |  |  |  | No Confiable | 0
5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones | .¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?. | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | 15 | 5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones | .¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?. | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | 14
|  | No se investigan y resuelven oportunamente | 0 |  |  |  | No se investigan y resuelven oportunamente | 0
6. Evidencia de la ejecución del control | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. | Completa | 10 | 10 | 6. Evidencia de la ejecución del control | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. | Completa | 10 | 8
|  | Incompleta | 5 |  |  |  | Incompleta | 5
|  | No existe | 0 |  |  |  | No existe | 0
|  |  | TOTAL | 100 |  |  |  | TOTAL | 97
RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO | RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL |  |  |  | RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO | RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL
FUERTE | Calificación entre 96 y 100 |  |  |  | FUERTE | Calificación entre 96 y 100
MODERADO | Calificación entre 86 y 95 |  |  |  | MODERADO | Calificación entre 86 y 95
DÉBIL | Calificación entre 0 y 85 |  |  |  | DÉBIL | Calificación entre 0 y 85
RIESGO 2 | Posibilidad de incumplimiento con los términos establecidos para el reporte y/o presentación de informes a entes externos e internos.
CAUSA 1 | Deficiencia en la planeación de las actividades de seguimiento, auditoria y/o evaluación de OCI. |  |  |  | CAUSA 2 | Inefectividad en el cumplimiento del rol de autocontrol, evaluación y seguimiento.
CONTROL 1 | Elaboración del cronograma de actividades de la OCI. |  |  |  | CONTROL 1 | Generación, de reportes y seguimientos en los términos establecidos.
CRITERIO DE EVALUACIÓN | ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO | OPCIONES DE RESPUESTA | PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | RESULTADO | CRITERIO DE EVALUACIÓN | ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO | OPCIONES DE RESPUESTA | PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | RESULTADO
1. Responsable | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ? | Asignado | 15 | 15 | 1. Responsable | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ? | Asignado | 15 | 15
|  | No Asignado | 0 |  |  |  | No Asignado | 0
| ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | Adecuado | 15 | 15 |  | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | Adecuado | 15 | 15
|  | Inadecuado | 0 |  |  |  | Inadecuado | 0
2. Periodicidad | ¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | Oportuna | 15 | 15 | 2. Periodicidad | ¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | Oportuna | 15 | 15
|  | Inoportuna | 0 |  |  |  | Inoportuna | 0
3. Propósito. | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | Prevenir Detectar | 15 | 15 | 3. Propósito. | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | Prevenir Detectar | 15 | 15
|  | No es un Control | 0 |  |  |  | No es un Control | 0
4. Cómo se realiza la actividad de control. | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. | Confiable | 15 | 15 | 4. Cómo se realiza la actividad de control. | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. | Confiable | 15 | 15
|  | No Confiable | 0 |  |  |  | No Confiable | 0
5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones | .¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?. | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | 15 | 5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones | .¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?. | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | 14
|  | No se investigan y resuelven oportunamente | 0 |  |  |  | No se investigan y resuelven oportunamente | 0
6. Evidencia de la ejecución del control | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. | Completa | 10 | 10 | 6. Evidencia de la ejecución del control | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. | Completa | 10 | 9
|  | Incompleta | 5 |  |  |  | Incompleta | 5
|  | No existe | 0 |  |  |  | No existe | 0
|  |  | TOTAL | 100 |  |  |  | TOTAL | 98
RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO | RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL |  |  |  | RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO | RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL
FUERTE | Calificación entre 96 y 100 |  |  |  | FUERTE | Calificación entre 96 y 100
MODERADO | Calificación entre 86 y 95 |  |  |  | MODERADO | Calificación entre 86 y 95
DÉBIL | Calificación entre 0 y 85 |  |  |  | DÉBIL | Calificación entre 0 y 85
RIESGO 3 | Inadecuada disposición de los residuos ordinarios, reciclables.
CAUSA 1 | Desconocimiento de las políticas de gestión ambiental de la Entidad.
CONTROL 1 | Participar en las jornadas de capacitación y/o sensibilización programadas por el Sistema de Gestión Ambiental.
CRITERIO DE EVALUACIÓN | ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO | OPCIONES DE RESPUESTA | PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | RESULTADO
1. Responsable | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ? | Asignado | 15 | 15
|  | No Asignado | 0
| ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | Adecuado | 15 | 15
|  | Inadecuado | 0
2. Periodicidad | ¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | Oportuna | 15 | 15
|  | Inoportuna | 0
3. Propósito. | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | Prevenir Detectar | 15 | 15
|  | No es un Control | 0
4. Cómo se realiza la actividad de control. | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. | Confiable | 15 | 15
|  | No Confiable | 0
5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones | .¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?. | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | 15
|  | No se investigan y resuelven oportunamente | 0
6. Evidencia de la ejecución del control | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. | Completa | 10 | 10
|  | Incompleta | 5
|  | No existe | 0
|  |  | TOTAL | 100
RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO | RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL
FUERTE | Calificación entre 96 y 100
MODERADO | Calificación entre 86 y 95
DÉBIL | Calificación entre 0 y 85
RIESGO 4 | Ocurrencia de accidentes y/o enfermedades Profesionales
CAUSA 1 | Desconocimiento de las políticas establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
CONTROL 1 | Participar en las jornadas de capacitación y/o sensibilización programadas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
CRITERIO DE EVALUACIÓN | ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO | OPCIONES DE RESPUESTA | PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | RESULTADO
1. Responsable | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ? | Asignado | 15 | 15
|  | No Asignado | 0
| ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | Adecuado | 15 | 15
|  | Inadecuado | 0
2. Periodicidad | ¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | Oportuna | 15 | 15
|  | Inoportuna | 0
3. Propósito. | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | Prevenir Detectar | 15 | 15
|  | No es un Control | 0
4. Cómo se realiza la actividad de control. | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. | Confiable | 15 | 15
|  | No Confiable | 0
5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones | .¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?. | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | 15
|  | No se investigan y resuelven oportunamente | 0
6. Evidencia de la ejecución del control | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. | Completa | 10 | 10
|  | Incompleta | 5
|  | No existe | 0
|  |  | TOTAL | 100
RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO | RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL
FUERTE | Calificación entre 96 y 100
MODERADO | Calificación entre 86 y 95
DÉBIL | Calificación entre 0 y 85
RIESGO 5 | Riesgo de contagio de enfermedades que interrumpan el adecuado funcionamiento y cumplimiento de las obligaciones del equipo de trabajo por covid-19 u otro
CAUSA 1 | Trabajo presencial
CONTROL 1 | Convocar de manera remota mediante plataforma TEAMS a reuniones de seguimiento. Solicitar soportes y/o evidencias por correo electronico. Dar cumplimiento con la elaboración y publicación de los informes de ley.
CRITERIO DE EVALUACIÓN | ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO | OPCIONES DE RESPUESTA | PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | RESULTADO
1. Responsable | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ? | Asignado | 15 | 15
|  | No Asignado | 0
| ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | Adecuado | 15 | 15
|  | Inadecuado | 0
2. Periodicidad | ¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | Oportuna | 15 | 15
|  | Inoportuna | 0
3. Propósito. | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | Prevenir Detectar | 15 | 15
|  | No es un Control | 0
4. Cómo se realiza la actividad de control. | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. | Confiable | 15 | 15
|  | No Confiable | 0
5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones | .¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?. | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | 15
|  | No se investigan y resuelven oportunamente | 0
6. Evidencia de la ejecución del control | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. | Completa | 10 | 10
|  | Incompleta | 5
|  | No existe | 0
|  |  | TOTAL | 100
RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO | RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL
FUERTE | Calificación entre 96 y 100
MODERADO | Calificación entre 86 y 95
DÉBIL | Calificación entre 0 y 85
RIESGO 6 | Afectacion en la Disponibilidad, integriidad y confidencialidad de la informacion manejada por la OCI.
CAUSA 1 | No trabajar la información en el OneDrive. |  |  |  | CAUSA 2 | Compartir claves de acceso a correos y otras plataformas.
CONTROL 1 | Mantener la información producida por la oficina en el One Drive. |  |  |  | CONTROL 1 | Uso de claves personales.
CRITERIO DE EVALUACIÓN | ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO | OPCIONES DE RESPUESTA | PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | RESULTADO | CRITERIO DE EVALUACIÓN | ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTRO | OPCIONES DE RESPUESTA | PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | RESULTADO
1. Responsable | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ? | Asignado | 15 | 15 | 1. Responsable | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control ? | Asignado | 15 | 15
|  | No Asignado | 0 |  |  |  | No Asignado | 0
| ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | Adecuado | 15 | 15 |  | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | Adecuado | 15 | 15
|  | Inadecuado | 0 |  |  |  | Inadecuado | 0
2. Periodicidad | ¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | Oportuna | 15 | 15 | 2. Periodicidad | ¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | Oportuna | 15 | 15
|  | Inoportuna | 0 |  |  |  | Inoportuna | 0
3. Propósito. | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | Prevenir Detectar | 15 | 15 | 3. Propósito. | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | Prevenir Detectar | 15 | 15
|  | No es un Control | 0 |  |  |  | No es un Control | 0
4. Cómo se realiza la actividad de control. | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. | Confiable | 15 | 15 | 4. Cómo se realiza la actividad de control. | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. | Confiable | 15 | 15
|  | No Confiable | 0 |  |  |  | No Confiable | 0
5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones | .¿Las observaciones , desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?. | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | 15 | 5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones | .¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?. | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | 14
|  | No se investigan y resuelven oportunamente | 0 |  |  |  | No se investigan y resuelven oportunamente | 0
6. Evidencia de la ejecución del control | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. | Completa | 10 | 10 | 6. Evidencia de la ejecución del control | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. | Completa | 10 | 9
|  | Incompleta | 5 |  |  |  | Incompleta | 5
|  | No existe | 0 |  |  |  | No existe | 0
|  |  | TOTAL | 100 |  |  |  | TOTAL | 98
RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO | RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL |  |  |  | RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO | RESULTADO, PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL
FUERTE | Calificación entre 96 y 100 |  |  |  | FUERTE | Calificación entre 96 y 100
MODERADO | Calificación entre 86 y 95 |  |  |  | MODERADO | Calificación entre 86 y 95
DÉBIL | Calificación entre 0 y 85 |  |  |  | DÉBIL | Calificación entre 0 y 85

## EJECUCIÓN CONTROL
EJECUCIÓN DEL CONTROL
RANGO DE CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN | RESULTADO, PESO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL
FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.
MODERADO | El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.
DÉBIL | El control no se ejecuta por parte del responsable.

## SOLIDEZ
SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL
Peso del diseño individual o promedio de los Controles. (DISEÑO) | El Control se ejecuta de manera consistente por los responsables. (EJECUCION) | Solidez individual de cada control | Aplica plan de acción para fortalecer el Control Si / NO
FUERTE:100 MODERADO:50 DÉBIL:0
Fuerte Calificación Entre 96 y 100 | Fuerte (Siempre se ejecuta) | Fuerte + Fuerte = FUERTE | No | Fuerte + Fuerte | FUERTE | 100 | FUERTE 100
| Moderado (Algunas veces) | Fuerte + Moderado = MODERADO | Si | Fuerte + Moderado | MODERADO | 50 | MODERADO 50
| Débil (No se ejecuta) | Fuerte + Débil = DÉBIL | Si | Fuerte + Débil | DÉBIL | 0 | DÉBIL 0
Moderado Calificación Entre 86 y 95 | Fuerte (Siempre se ejecuta) | Moderado + Fuerte = MODERADO | Si | Moderado + Fuerte | MODERADO | 50 | MODERADO 50
| Moderado (Algunas veces) | Moderado + Moderado = MODERADO | Si | Moderado + Moderado | MODERADO | 50 | MODERADO 50
| Débil (No se ejecuta) | Moderado + Débil = DÉBIL | Si | Moderado + Débil | DÉBIL | 0 | DÉBIL 0
| Fuerte (Siempre se ejecuta) | Débil + Fuerte = DÉBIL | Si | Débil + Fuerte | DÉBIL | 0 | DÉBIL 0
Débil Entre 0 y 85 | Moderado (Algunas veces) | Débil + Moderado = DÉBIL | Si | Débil + Moderado | DÉBIL | 0 | DÉBIL 0
| Débil (No se ejecuta) | Débil + Débil = DÉBIL | Si | Débil + Débil | DÉBIL | 0 | DÉBIL 0
CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES
FUERTE | El promedio de la solidez indiviudal de cada control al sumarlos y ponderarlos es igual a 100.
MODERADO | El promedio de la solidez indiviudal de cada control al sumarlos y ponderarlos está entre 50 y 99.
DÉBIL | El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos es menor a 50.

## RIESGO RESIDUAL
RIESGO RESIDUAL
SÓLIDEZ DEL CONJUNTO DE LOS CONTROLES | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR LA PROBABILIDAD | # COLUMNAS EN LA MATRIZ DE RIESGO QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE PROBABILIDAD | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR EL IMPACTO | # COLUMNAS EN LA MATRIZ DE RIESGO QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE IMPACTO
FUERTE | Directamente | 2 | Directamente | 2
FUERTE | Directamente | 2 | Indirectamente | 1
FUERTE | Directamente | 2 | No disminuye | 0
FUERTE | No disminuye | 0 | Directamente | 2
MODERADO | Directamente | 1 | Directamente | 1
MODERADO | Directamente | 1 | Indirectamente | 0
MODERADO | Directamente | 1 | No disminuye | 0
MODERADO | No disminuye | 0 | Directamente | 1