## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN 2023 FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO
PROYECTO | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Fecha de inicio | Fecha final | Meta | Unidad | Resultado esperado | Presupuesto asignado | Presupuesto ejecutado | Estado | Seguimiento a 31/07/2023
PE-7- Consolidación y aseguramiento del Talento Humano para el mejoramiento de las capacidades en las plantas administrativas y docentes | ME-12- Dar continuidad al talento humano integral en las plantas de personal. | Porcentaje de apropiación de presupuesto para el pago de plantas de personal | Ejecución del convenio contrato interadministrativo número 156-2021 con el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. | Talento Humano | 2022-05-02 | 2023-12-30 | 100 | Porcentaje | Documento convenio | 240000000 | 100% | Ejecutado | Actividad ejecutada en vigencia 2021.
|  |  | Programación de dos mil setecientos sesenta y dos millones ciento ochenta y dos mil ochenta y cuatro pesos ($2.762.182.084) en el anteproyecto de presupuesto 2024. | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-15 | 2023-03-30 | 100 | Porcentaje | Recursos Programados en anteproyecto | 2762182084 | N/A | Ejecutado | Actividad ejecutada en marzo de 2023.
|  |  | Conformación del Comité Técnico Multidisciplinario para el Proceso de Formalización Laboral de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. | Rectoría | 2023-05-02 | 2023-12-30 | 100 | Porcentaje | Resolución | N/A | N/A | Ejecutado | Actividad cumplida mediante expedición de la Resolución 137 del 22 de marzo de 2023, "Por la cual se crea y reglamenta el funcionamiento del Comité Técnico Multidisciplinario para el Proceso de Formalización Laboral de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central".
|  |  | Ejecución del contrato para analizar contratos de prestación de servicios susceptibles de incluir en planta temporal. | Rectoría | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 10 | Porcentaje | Contrato en ejecución | 48000000 | 0 | Sin iniciar | La actividad iniciará en agosto.
|  |  | Presentación de propuesta de nuevos cargos a incluir en planta temporal ante el Departamento Administrativo de la Función Pública y Escuela Superior de Administración Pública. | Comité Técnico | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 10 | Porcentaje | Propuesta cargos | 0 | N/A | Sin iniciar | La actividad iniciará luego de la ejecución del contrato para analizar contratos de prestación de servicios susceptibles de incluir en planta temporal.
|  |  | Realizar ajustes requeridos por las entidades pertinentes. | Comité Técnico | 2023-10-30 | 2023-11-15 | 0 | Porcentaje | Docuemento de plantas radicado | 0 | N/A | Sin iniciar | La actividad iniciará luego de la ejecución del contrato para analizar contratos de prestación de servicios susceptibles de incluir en planta temporal.
|  |  | Realizar proceso de selección para los cargos, e inicio de funciones, en 2024 | Talento Humano | 2023-12-01 | 2024-01-30 | 0 | Porcentaje | Selección personal | 0 | N/A | Sin iniciar | La actividad iniciará luego de la ejecución del contrato para analizar contratos de prestación de servicios susceptibles de incluir en planta temporal.
| CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD |  | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD |  | M | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD |  | 2