## Programas SGA
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | PLAN DE TRABAJO Y CAPACITACIONES DEL SGA 2021 | [28 empty] | CÓDIGO: GAM-FO-16
VERSIÓN: 1
VIGENCIA: DICIEMBRE 17 DE 2019
PÁGINA: 1 DE 3
PROGRAMA | ACTIVIDADES | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1ER TRIMESTRE | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 2DO TRIMESTRE | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 3ER TRIMESTRE | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 4TO TRIMESTRE | CONSOLIDADO
|  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | [5 empty] | P | E | % CUMPLIMIENTO
1. Uso eficiente de agua | Revisión con Planta Fisica del estado de los dispositivos para el suministro de agua potable y planes de mantenimiento relacionados. |  |  | P | [21 empty] | -Registro fotografico - Acta de reuniones - Informe de inspecciones |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| Realizar el eguimiento bimestral al consumo de agua potable de las 4 sedes a traves de las facturas de acueduto. Identificar anomalias y socializar hallazgos con Planta Física. |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  | -GAM-FO-09 Programa de Gestión Ambiental diligenciado para el programa definido |  |  |  |  | 6 | 0 | 0%
| Identificar los puntos de vertimientos al alcantarillado publico a traves de la prueba de Anilinas con apoyo de Planta Física |  |  | P | [21 empty] | - Registro fotografico |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| Desarrollar las actividades necesarias para realizar la caracterización de vertimientos no domésticos de la sede Calle 13 y reportar los resultados ante la Secretaría de Ambiente: Estudios previos para contratar laboratorio autorizado Ejecutar contrato con proveedor: muestreo y analisis de ARND Informar a la Autoridad Ambiental sobre los resultados obtenidos |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [7 empty] | -Estudios Previos - Comunicaciones con SDA - Contrato y evidencias de ejecución - Resultados de caracaterización de vertimientos.
| Realizar el reporte de vertimientos de cada sede en el aplicativo web de la EAAB. | [20 empty] | P |  |  |  | -Radicado de la EAAB del reporte de vertimientos
| Desarrollar la actividades necesarias para la adquisición es instalación de una trampa de grasas en la cocina de Cafeteria, con apoyo de Planta Física. | [8 empty] | P | [5 empty] | P | [9 empty] | - Acta de reuniones - Estudios previos - Contrato de suministro
| Desarrollar actividades de capacitación y comunicación relacionadas con uso eficiente y responsable del agua. |  |  |  |  | P | [11 empty] | P | [7 empty] | - Capacitaciones ejecutadas - Campañas de comunicación ejecutadas. |  |  |  |  | 2 | 0 | 0%
2. Uso eficiente de energía | Revisar con Planta Física el Plan de Mantenimiento de Infraestructura Eléctrica e identificar las actividades que esten vinculadas al ahorro de energía electrica. |  |  |  |  | P | [19 empty] | -Registro fotografico - Acta de reuniones |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| Realizar el diagnóstico de consumo energético en la Institución, (Inventario Energético) a traves de una consultoria contratada para dicho fin | [10 empty] | P | [13 empty] | - Estudios previos - Contrato de consultoria - Evidencia de ejecución del contrato - Informe de diagnostico de consumo energético.
| Realizar talleres de sensibilización y/o campañas educativas para el ahorro y uso eficiente de energía | [6 empty] | P | [17 empty] | - Capacitaciones ejecutadas - Campañas de comunicación ejecutadas. |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| Seguimiento del consumo de energía eléctrica través de las facturas de servicios públicos de las 4 extensiones, realizar su respectivo análisis y revisar anomalias con Infraestructura Eléctrica. | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | -GAM-FO-09 Programa de Gestión Ambiental diligenciado para el programa definido |  |  |  |  | 12 | 0 | 0%
| Realizar seguimiento mensual a la autogeneración de energía a traves del sistema solar fotovoltaico instalado en la Sede Central. | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
3. Gestión integral de residuos | RESIDUOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES
| Llevar el aforo mensual de la generación de residuos ordinarios y potencialmente aprovechables generados con apoyo del personal de Servivios Generales. | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | GAM-FO-13 Aforo generación residuos ordinarios diligenciado
| Realizar inspección de Talleres, laboratorios y los espacios de almacenamiento temporal de residuos. |  |  |  |  | P | [7 empty] | p | [11 empty] | -Registro fotografico - Acta de reuniones - Informe de inspecciones
| Entregar materiales a gestor autorizado en los Acuerdos de Corresponsabilidad Vigentes. | P |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | - Actas de recolección - Actas de disposición final - GAM-FO-18 Bitácora generación de residuos diligenciada.
| Realizar talleres de sensibilización y/o campañas educativas para el manejo de residuos y consumo responsable. |  |  |  |  | P | [5 empty] | P
PGIRESPEL
| Realizar reporte en la plataforma del IDEAM de los RESPEL generados y gestionados en el periodo 2021 |  |  |  |  | P | [19 empty] | -Radicado del reporte descargado de la plataforma del IDEAM |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| Realizar las actividades necesarias para la contratación de un Gestor Autorizado que se encargue de la recolección, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos biológicos y no biológicos generados en las 4 sedes de la ETITC. |  |  |  |  | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P |  |  |  | - Estudios previos - Contrato de prestación de servicios - Evidencia de ejecución del contrato - Informe de diagnostico de consumo energético. |  |  |  |  | 3 | 0 | 0%
| Capacitar al personal de mantenimiento, Servicios Generales, Talleres y Laboratorios sobre separación y almacenamiento temporal de RESPEL | [10 empty] | P | [13 empty] | - Capacitaciones ejecutadas - Campañas de comunicación ejecutadas. |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| Actualizar PGIRESPEL incluyendo Plan de Contingencias para abandono o cierre de actividad | [24 empty] | GAM-PL-01 Gestión Integral de Residuos Peligrosos actualizado y publicado en la página web institucional. |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
AVU
| Realizar capacitación con Banco de Alimentos y Cafeteria sobre el manejo adecuado del AVU |  |  |  |  | P | [19 empty] | - Capacitaciones ejecutadas - Campañas de comunicación ejecutadas. |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| Realizar convenio con gestor autorizado que recolecte el AVU generado en la cocina del Banco de Alimentos |  |  | P | [21 empty] | - Convenio establecido - Actas de recolección |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| Reportar trimestralmente la cantidad de AVU generado y gestionado por Cafeteria y Banco de Alimentos |  |  |  |  | P | [5 empty] | p | [5 empty] | p | [5 empty] | p |  | -Radicado del reporte de AVU ante la SDA
| RCD | [29 empty] | 0 | 0
| Entregar los residuos al gestor autorizado mensualmente | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | - Actas de recolección - GAM-FO-18 Bitácora generación de residuos diligenciada |  |  |  |  | 12 | 0 | 0%
| Reportar los RCD generados en la plataforma Web de la SDA | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | - Radicado ante la SDA del reporte de los RCD. | [5 empty] | 0
RESIDUOS DE PODAS
| Entregar residuo de podas a gestor autorizado cuando sea necesario |  |  |  |  | P | [5 empty] | P |  |  |  |  | P | [8 empty] | Cuando sea requerido por Planta Física |  |  |  |  | 3 | 0 | 0%
4. Control de emisiones atmosféricas y PEV | Caracterizar e identificar la composición de las Emisiones Atmosféricas provenientes de los Talleres de Modelería, Metalistería y Cafeteria, incluyendo el diseño y calculos del sistema de control de emisiones y altura del ducto de ventilación para cada espacio analizado. | [6 empty] | p |  | p | [15 empty] | - Estudios previos - Ejecución de contrato de consultoría - Resultados de la caracterización de emisiones |  |  |  |  | 2 | 0 | 0%
| Ejecutar las actividades necesarias para determinar el contenido de PCB en los equipos que funcionana con aceite dielectrico que esten en uuso o en desuso en las instalaciones de la entidad: - Revisar listado de laboratorios autorizados por el IDEAM habilitados para el muestreo y análisis - Si se identifica un laboratorio autorizado, adelantar las actividades necesarias para la contratación del proveedor - Reportar los resultados a la SDA |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | [5 empty] | P | [7 empty] | - Estudios previos - Ejecución de contrato de prestación de servicios - Resultados de la caracterización caracterización en caso de poderla realizar - Comunicaciones con las autoridades ambientales |  |  |  |  | 4 | 0 | 0%
| Realizar seguimiento a los tramites actuales pendientes para el registro de PEV y adelantar los tramites necesarios cuando se requiera un nuevo registro de PEV. |  |  |  | P | [20 empty] | - GAM-FO-14 Seguimiento a Trámites Ambientales diligenciado. - Tramites realizados ante la SDA si se requieren
| Realizar seguimiento a los resultados de la revisión tecnico mecanica y de gases de los vehiculos de la ETITC | [20 empty] | P |  |  |  | -Copia de los resultados de la revisión tecnico mecanica. - Reporte de anomalias si se detentan a los responsables del mantenimiento de los vehiculos.
| Elaborar el manual de buenas paracticas para el uso de elementos de comunicación visual en la ETITC en compañía de Comunicaciones | [6 empty] | P | [17 empty] | - Manual de buenas prácticas de comunicación visual publicado y socializado |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
5. Prácticas sostenibles | Participar en las actividades lideradas por la Secretaria Distrital de Ambiente - Gestión Ambiental Empresarial |  |  | P |  | P | [5 empty] | P | [7 empty] | P | [5 empty] | - Actas de reuniones - Certificados de asistencia - Memorias de capacitación |  |  |  |  | 4 | 0 | 0%
| Revisar los lineamientos de compras públicas sostenibles, para adoptar una directriz interna que peromita incluir criterios de sostenibilidad en las adquisiciones de bienes y servicios en la ETITC. Dicha actiividad debe realizarse con Gestión de Adquisiciones. | [6 empty] | P | [17 empty] | - Instructivo para incluir criterios sostenibles en los proceso de adquisición de bienes y servicios. |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| Realizar el diagnostico para dar inicio al diseño del Plan Integral de Movilidad Sostenible con base en la guia creada por la Secretaría de Movilidad Distrital | [8 empty] | P | [15 empty] | - Enuesta de caracterización de medios de movilidad aplicada y analizada |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
Otros requerimientos normativos | Publicar el Plan de Saneamiento Básico para la ETITC aplicable a todas las extensiones |  |  | P | [26 empty] | 1 | 0 | 0%
| Atender requerimientos de las autoridades ambientales y sanitarias cuando se requieran. | [22 empty] | P |  | Comunicaciones con las autoridades ambientales cuando se requiera |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| Formular el Plan de Emenrgencias Ambientales | [8 empty] | P | [15 empty] | Incluir Escenarios de Emergencias Ambientales en el Plan de Respuesta de Emergencias de la institución |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| Realizar seguimiento al estado de tramites ambientales |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P | [5 empty] | P |  |  |  | - GAM-FO-14 Seguimiento a Trámites Ambientales diligenciado |  |  |  |  | 4 | 0 | 0%
| Actualizar la documentación del SGA según se requiera. | [10 empty] | P | [7 empty] | P | [5 empty] | ´- Solicitudes de actualización o creación de documentos del SGA |  |  |  |  | 2 | 0 | 0%
| TOTAL | 6 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | [5 empty] | 68 | 0 | 0%
P= PLANEADAS | Marcar con la letra P en el mes que se planee la actividad y E en el mes en que se ejecute
E=EJECUTADAS
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD |  | IPB |  |  |  | CLASIF. DE INTEGRIDAD | [15 empty] | A |  |  |  | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | [6 empty] | 1

## PGIRESPEL
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | PLAN DE TRABAJO Y CAPACITACIONES DEL SGA | [26 empty] | CÓDIGO: GAM-FO-16
VERSIÓN: 1
VIGENCIA: DICIEMBRE 17 DE 2019
PÁGINA: 2 DE 3
PLAN DE TRABAJO PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (PGIRESPEL)
ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | CONSOLIDADO
|  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | P | E | % CUMPLIMIENTO
PLANEAR | Realizar una revisión exhaustiva del documento GAM-PL-01 Gestión Integral de Residuos Peligrosos | [5 empty] | P | [19 empty] | Documento GAM-PL-01 Gestión Integral de Residuos Peligrosos actualizado |  | 1 | 0 | 0%
| Actualizar el documento del PGIRESPEL según recomendaciones de la SDA-Lista de chequeo ACERCAR | [7 empty] | P | [17 empty] | Documento GAM-PL-01 Gestión Integral de Residuos Peligrosos actualizado |  | 1 | 0 | 0%
| Formular el Plan de Emergencias Ambientales aplicable para todas las sedes | [9 empty] | P | [15 empty] | Documento incluido en el SIG de la ETITC |  | 1 | 0 | 0%
| Programar entrega de RESPEL y Residuos Especiales | [9 empty] | P | [9 empty] | P | [5 empty] | Comunicaciones con los Gestores por los medios acordados |  | 2 | 0 | 0%
HACER | Hacer registro de RESPEL generados durante 2021 en la plataforma virtual del IDEAM | [5 empty] | P | [19 empty] | Radicado y soportes del cargue de información a la plataforma. |  | 1 | 0 | 0%
| Realizar inspecciones al punto de almacenamiento de RESPEL | [9 empty] | P | [15 empty] | Informes de inspección |  | 1 | 0 | 0%
| Entregar RESPEL y Residuos Especiales a Gestores Autorizados | [9 empty] | P | [9 empty] | P | [5 empty] | Actade de recolección y disposición final GAM-FO-18 Bitácora generación de residuos diligenciada |  | 2 | 0 | 0%
| Llevar bitácora de residuos | [21 empty] | P |  |  |  | GAM-FO-18 Bitácora generación de residuos diligenciada |  | 1 | 0 | 0%
VERIFICAR | Realizar evaluación de desempeño y seguimiento de indicador de generación de RESPEL | [21 empty] | P |  |  |  | Evaluación de desempeño |  | 1 | 0 | 0%
| Planear Plan de Acción según hallazgos de auditoria y Evaluación de Desempeño | [21 empty] | P |  |  |  | Plan de acción |  | 1 | 0 | 0%
ACTUAR | Ejecutar las actividades planteadas en el Plan de Acción | [27 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | 0 | 0%
| P= PLANEADAS | Marcar con la letra P en el mes que se planee la actividad y E en el mes en que se ejecute
E=EJECUTADAS
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD |  | IPB |  | CLASIF. DE INTEGRIDAD | [18 empty] | A |  |  |  | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD |  |  |  | 1

## Capacitaciones
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | PLAN DE TRABAJO Y CAPACITACIONES DEL SGA | [23 empty] | CÓDIGO: GAM-FO-16
VERSIÓN: 1
VIGENCIA: DICIEMBRE 17 DE 2019
PÁGINA: 3 DE 3
CONSOLIDADO
TEMA |  | A quién se dirige | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | P | E | % CUMPLIMIENTO
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Uso sostenible del agua |  | Lideres de Proceso Comunidad ETITC |  |  | P | [19 empty] | Listado de asistencia y evaluación de la capacitación |  | 1 | 0 | 0%
Consumo responsable y economia circular |  | Comunidad ETITC |  |  |  |  | P | [17 empty] | Listado de asistencia y evaluación de la capacitación |  | 1 | 0 | 0%
Uso responsable de energía |  | Comunidad ETITC | [6 empty] | P | [15 empty] | Listado de asistencia y evaluación de la capacitación |  | 1 | 0 | 0%
Areas protegidas del Distrito Capital |  | Comunidad ETITC | [10 empty] | P | [11 empty] | Listado de asistencia y evaluación de la capacitación |  | 1 | 0 | 0%
Cambio Climático en la vida cotidiana |  | Comunidad ETITC | [12 empty] | P | [9 empty] | Listado de asistencia y evaluación de la capacitación |  | 1 | 0 | 0%
Movilidad Sostenible |  | Comunidad ETITC | [14 empty] | P | [7 empty] | Listado de asistencia y evaluación de la capacitación |  | 1 | 0 | 0%
PGIRESPEL
Manejo de RESPEL y resiudos de manejo especial |  | Personal de Mantenimiento Locativo, Talleres y Laboratorios, Servicios Generales, Servicios TI | [8 empty] | P | [13 empty] | Listado de asistencia y evaluación de la capacitación |  | 1 | 0 | 0%
PLAN DE EMERGECIAS
Socialización del Plan de Emergencias Ambientales con las partes interesadas. |  | Comunidad ETITC | [6 empty] | P | [15 empty] | Listado de asistencia y evaluación de la capacitación |  | 1 | 0 | 0%
|  | TOTAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TOTAL | 8 | 0 | 0%
| P= PLANEADAS | Marcar con la letra P en el mes que se planee la actividad y E en el mes en que se ejecute
E=EJECUTADAS
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD |  | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | [17 empty] | A |  |  |  | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD |  |  |  | 1