## Consolidado de Avance plan
| Valores | [6 empty] | EJECUCIÓN ACUMULADA A MARZO |  |  |  |  | CONVENCIONES: VALORACION AGREGADA EN TERMINOS DE PROCENTAJE DE AVANCE (PROMEDIOS) PARA LAS AREAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES CON BASE EN LO PROYECTADO PARA EL PERIODO
PROYECTO | Enero Proyección | Febrero Proyección | Marzo Proyección | Enero Ejecución | Febrero Ejecución | Marzo Ejecución | Contar de VICERRECTORÍA |  |  |  | BJKL6
STAFF ASESOR | 9.392% | 19.85% | 12.88% | 4.642% | 11.02% | 5.225% | 9800% | 49.59% | CRÍTICA | L |  |  | CRITICA | MENOR DEL 60% DE AVANCE DE GESTION DEL PROYECTO, ACTIVIDAD Y/O PROMEDIO DEL AREA SOBRE LO PROYECTADO PARA EL PERIODO
VICERECTORÍA ACADÉMICA | 15.47% | 17.49% | 12.7% | 3.936% | 8.893% | 2.249% | 17800% | 33.02% | CRÍTICA | L | Q |  | EN PROCESO | ENTRE EL 60% Y EL 95 % DE AVANCE DE GESTION DEL PROYECTO, ACTIVIDAD Y/O PROMEDIO DEL AREA SOBRE LO PROYECTADO PARA EL PERIODO
VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 11.07% | 19.65% | 9.546% | 7.184% | 14.8% | 2.327% | 10200% | 60.35% | EN PROCESO | K |  |  | GESTION NORMAL | ENTRE EL 95% Y EL 100% DE AVANCE DE GESTION DEL PROYECTO, ACTIVIDAD Y/O PROMEDIO DEL AREA SOBRE LO PROYECTADO PARA EL PERIODO
Total general | 12.87% | 18.63% | 11.85% | 5.006% | 11.03% | 2.936% | 37800% | 43.76% | CRÍTICA | L |  |  | ADELANTADA | MAYOR AL 100% DE AVANCE DE GESTION DEL PROYECTO, ACTIVIDAD Y/O PROMEDIO DEL AREA SOBRE LO PROYECTADO PARA EL PERIODO
| CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1
6
Rango
[12 empty] | 0% | Sin iniciar |  |  |  |  | En blanco
[12 empty] | 0% | Crítica |  |  |  |  | Rojo
[12 empty] | 60% | Atrasada |  |  |  |  | Amarillo
[12 empty] | 95% | Gestión normal |  |  |  |  | Verde
[12 empty] | 100% | Terminada |  |  |  |  | Verde oscuro
6
[17 empty] | 1% | SIN INICIAR

## BD de plan de acción 2016
TIPO | POLÍTICAS MIPG | PROYECTO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD (RESULTADO) | RECURSOS | DETALLE DEL RECURSO A CONTRATAR / ADQUIRIR | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | Prioridad | Financiación | VICERRECTORÍA | UNIDAD DE GESTIÓN | POLÍTICAS MIPG | PROYECTO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD (RESULTADO) | RECURSOS | DETALLE DEL RECURSO A CONTRATAR / ADQUIRIR | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | mes de inicio | mes final | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | total proyección | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | total ejecutado | % actividades por ejecutar | observaciones ENE-FEB
| • Indicadores y metas de gobierno • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano • Transparencia y Acceso a la Información Pública • Participación Ciudadana • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Capacitación • Bienestar e Incentivos • Gestión de la Calidad • Eficiencia Administrativa y Cero Papel • Racionalización de Trámites • Modernización Institucional • Gestión de Tecnologías de Información • Gestión Documental | Educación Inclusiva de Calidad | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial | Bachillerato | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesores para artes | 3 | 2023272 | 6069816 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BACHILLERATO | • Indicadores y metas de gobierno • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano • Transparencia y Acceso a la Información Pública • Participación Ciudadana • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Capacitación • Bienestar e Incentivos • Gestión de la Calidad • Eficiencia Administrativa y Cero Papel • Racionalización de Trámites • Modernización Institucional • Gestión de Tecnologías de Información • Gestión Documental | Educación Inclusiva de Calidad | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial | Bachillerato | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesores para artes | 3 | 2023272 | 6069816 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | definición en el tiempo de aseguramiento de disponibilidad del factor, valores dan cobertura del factor para toda la vigencia?
|  |  |  | Bachillerato | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesores para sistemas | 4 | 2023272 | 8093088 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BACHILLERATO |  | Educación Inclusiva de Calidad | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial | Bachillerato | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesores para sistemas | 4 | 2023272 | 8093088 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | definición en el tiempo de aseguramiento de disponibilidad del factor, valores dan cobertura del factor para toda la vigencia?
|  |  |  | Bachillerato | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesor de castellano e inglés | 1 | 2023272 | 2023272 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BACHILLERATO |  | Educación Inclusiva de Calidad | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial | Bachillerato | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesor de castellano e inglés | 1 | 2023272 | 2023272 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | definición en el tiempo de aseguramiento de disponibilidad del factor, valores dan cobertura del factor para toda la vigencia?
|  |  |  | Bachillerato | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesores para dibujo | 4 | 2023272 | 8093088 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BACHILLERATO |  | Educación Inclusiva de Calidad | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial | Bachillerato | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesores para dibujo | 4 | 2023272 | 8093088 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | definición en el tiempo de aseguramiento de disponibilidad del factor, valores dan cobertura del factor para toda la vigencia?
|  |  |  | Bachillerato | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesor para sociales | 1 | 2023272 | 2023272 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BACHILLERATO |  | Educación Inclusiva de Calidad | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial | Bachillerato | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesor para sociales | 1 | 2023272 | 2023272 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | definición en el tiempo de aseguramiento de disponibilidad del factor, valores dan cobertura del factor para toda la vigencia?
|  |  |  | Bachillerato | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesor para biología | 1 | 2023272 | 2023272 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BACHILLERATO |  | Educación Inclusiva de Calidad | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial | Bachillerato | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesor para biología | 1 | 2023272 | 2023272 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | definición en el tiempo de aseguramiento de disponibilidad del factor, valores dan cobertura del factor para toda la vigencia?
|  |  |  | Bachillerato | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesor de matemáticas | 1 | 2023272 | 2023272 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BACHILLERATO |  | Educación Inclusiva de Calidad | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial | Bachillerato | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesor de matemáticas | 1 | 2023272 | 2023272 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | definición en el tiempo de aseguramiento de disponibilidad del factor, valores dan cobertura del factor para toda la vigencia?
|  |  |  | Bachillerato | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesores para educación física | 5 | 2023272 | 10116360 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BACHILLERATO |  | Educación Inclusiva de Calidad | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial | Bachillerato | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesores para educación física | 5 | 2023272 | 10116360 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | definición en el tiempo de aseguramiento de disponibilidad del factor, valores dan cobertura del factor para toda la vigencia?
|  |  |  | Bachillerato | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Coordinadores | 2 | 2555100 | 5110200 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BACHILLERATO |  | Educación Inclusiva de Calidad | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial | Bachillerato | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Coordinadores | 2 | 2555100 | 5110200 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | definición en el tiempo de aseguramiento de disponibilidad del factor, valores dan cobertura del factor para toda la vigencia?
|  |  |  | Bachillerato | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Secretaria de bachillerato | 1 | 1632000 | 1632000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BACHILLERATO |  | Educación Inclusiva de Calidad | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial | Bachillerato | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Secretaria de bachillerato | 1 | 1632000 | 1632000 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | est definido solo hasta julio
|  |  |  | Bachillerato | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Insumos | Reconocimientos académicos (medallería) | 1 | 10000000 | 10000000 |  |  | STAFF ASESOR | SECRETARIA GENERAL |  | Educación Inclusiva de Calidad | medalleria reconocimientos academicos Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial | Bachillerato | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Insumos | Reconocimientos académicos (medallería) | 1 | 10000000 | 10000000 | mayo | noviembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | cuando debe estar disponibles la medalleria?? | medalleria | secretartia general
|  |  |  | Bachillerato | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Logística | Logística para el desarrollo de actividades académicas de bachillerato (expo técnica) | 1 | 5000000 | 5000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BACHILLERATO |  | Educación Inclusiva de Calidad | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial | Bachillerato | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Logística | Logística para el desarrollo de actividades académicas de bachillerato (expo técnica) | 1 | 5000000 | 5000000 | febrero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | definición en el tiempo de aseguramiento de disponibilidad del factor, valores dan cobertura del factor para toda la vigencia? | no esta definido por parte del area | ??
|  |  |  | Bachillerato | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Impresos y publicaciones | Publicaciones académicas bachilleratos | 1 | 15000000 | 15000000 |  |  | STAFF ASESOR | SECRETARIA GENERAL |  | Educación Inclusiva de Calidad | publicaciones academicas bichilleratos Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial | Bachillerato | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Impresos y publicaciones | Publicaciones académicas bachilleratos | 1 | 15000000 | 15000000 | febrero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  | el area manifiesta que no tiene esa linea
|  |  | Mantenimiento de la plataforma tecnológica de Bachillerato | Bachillerato | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Plataforma en funcionamiento | Licenciamiento | Plataforma Gnosoft | 1 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BACHILLERATO |  | Educación Inclusiva de Calidad | Mantenimiento de la plataforma tecnológica de Bachillerato | Bachillerato | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Plataforma en funcionamiento | Licenciamiento | Plataforma Gnosoft | 1 | 0 | 0 | enero | marzo | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | estudios previos, se hace ajuste de recursos, deberia esta en informatica y comunicaciones
|  |  | Adquisición de aplicaciones complementarias (Inscripciones en línea para estudiantes de bachillerato, solicitud de elementos de taller, certificados en línea, encuestas, evaluación de desempeño docente, pruebas saber, registro de asistencia) | Bachillerato | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Nuevos módulos implementados | Persona jurídica | Implementación de nuevos módulos para la gestión del Bachillerato | 7 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BACHILLERATO |  | Educación Inclusiva de Calidad | Adquisición de aplicaciones complementarias (Inscripciones en línea para estudiantes de bachillerato, solicitud de elementos de taller, certificados en línea, encuestas, evaluación de desempeño docente, pruebas saber, registro de asistencia) | Bachillerato | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Nuevos módulos implementados | Persona jurídica | Implementación de nuevos módulos para la gestión del Bachillerato | 7 | 0 | 0 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | en que mes se proyecta la implementación cuando debe arrancar y cuando debe terminar, el are definio la necesidad, que remitio al area enero, a la fecha no se adquirido no hay contrato proyecto de informatica y comunicaciones
|  |  | Implementación de herramientas tecnológicas para la operación del Bachillerato | Implementación de los periféricos del observador en línea implementado para el observador en línea | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Lectores de códigos y huelleros implementados | Equipos | Implementación de los periféricos del observador en línea implementado para el observador en línea | 20 | 700000 | 14000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BACHILLERATO |  | Educación Inclusiva de Calidad | Implementación de herramientas tecnológicas para la operación del Bachillerato | Implementación de los periféricos del observador en línea implementado para el observador en línea | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Lectores de códigos y huelleros implementados | Equipos | Implementación de los periféricos del observador en línea implementado para el observador en línea | 20 | 700000 | 14000000 | enero | enero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | deberia se de tecnologia
|  |  | Montaje de las pruebas de desempeño académico con en las plataformas tecnológicas de la Escuela |  | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Pruebas implementadas | Licenciamiento | Desarrollo e implementación de pruebas por medios electrónicos | 1 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BACHILLERATO |  | Educación Inclusiva de Calidad | Montaje de las pruebas de desempeño académico con en las plataformas tecnológicas de la Escuela |  | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Pruebas implementadas | Licenciamiento | Desarrollo e implementación de pruebas por medios electrónicos | 1 | 0 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | capacitacion diseñen las pruebas al finalizar la vigencia las pruebas que sean pertinentes se realizaran en el aplictivo al 2017 | debe haber recursos por 25 millones
|  |  | Desarrollo de nuevas aplicaciones virtuales (Tics en educación) | Formación docente en aplicaciones virtuales y en Moodle | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Docentes capacitados | Formación docente en aplicaciones virtuales y en Moodle | Desarrollo de capacitaciones en uso de aplicaciones virtuales y Moodle | 1 | 25000000 | 25000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BACHILLERATO |  | Educación Inclusiva de Calidad | Desarrollo de nuevas aplicaciones virtuales (Tics en educación) | Formación docente en aplicaciones virtuales y en Moodle | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Docentes capacitados | Formación docente en aplicaciones virtuales y en Moodle | Desarrollo de capacitaciones en uso de aplicaciones virtuales y Moodle | 1 | 25000000 | 25000000 | junio | octubre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | cual es el avance en esta linea
|  |  |  | Acceso a bibliotecas virtuales | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Bibliotecas virtuales en funcionamiento | Acceso a bibliotecas virtuales | Conectividad, redes, etc. | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES |  | Educación Inclusiva de Calidad | Desarrollo de nuevas aplicaciones virtuales (Tics en educación) | Acceso a bibliotecas virtuales | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Bibliotecas virtuales en funcionamiento | Acceso a bibliotecas virtuales | Conectividad, redes, etc. | 0 | 0 | 0 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96% | no se definen recursos para hacer la adquisición
[5 empty] | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Equipos instalados | Equipos de cómputo nuevos | Adquisición de equipos de cómputo para el soporte y la administración del Bachillerato | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES |  | Educación Inclusiva de Calidad | Desarrollo de nuevas aplicaciones virtuales (Tics en educación) |  | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Equipos instalados | Equipos de cómputo nuevos | Adquisición de equipos de cómputo para el soporte y la administración del Bachillerato | 0 | 0 | 0 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96% | no se definen recursos para hacer la adquisición
|  |  |  | Impresora, papelería | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Equipos adquiridos | Equipos para articulación |  | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES |  | Educación Inclusiva de Calidad | Desarrollo de nuevas aplicaciones virtuales (Tics en educación) | Impresora, papelería | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Equipos adquiridos | Equipos para articulación | Adquisición de equipos de cómputo para el soporte y la administración del Bachillerato | 0 | 0 | 0 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96% | no se definen recursos para hacer la adquisición
|  | Fortalecimiento del Bachillerato Técnico Industrial | Fortalecimiento de enseñanza del inglés y otras lenguas con la articulación entre centro de lenguas y el bachillerato |  | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Estudiantes y docentes en programas de formación | Recursos del centro de lenguas | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BACHILLERATO |  | Fortalecimiento del Bachillerato Técnico Industrial | Fortalecimiento de enseñanza del inglés y otras lenguas con la articulación entre centro de lenguas y el bachillerato |  | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Estudiantes y docentes en programas de formación | Recursos del centro de lenguas | NA | 0 | 0 | 0 | enero | septiembre | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | a la fecha no oferta esclusiva para os estudiante de bachillerato
|  |  | Implementar estrategias de formación en semilleros de investigación en el bachillerato |  | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Semilleros de bachillerato | NA | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BACHILLERATO |  | Fortalecimiento del Bachillerato Técnico Industrial | Implementar estrategias de formación en semilleros de investigación en el bachillerato |  | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Semilleros de bachillerato | NA | NA | 0 | 0 | 0 | enero | noviembre | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 0% | 100% | 2% | 5% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | se esta conceptulizando marco de referencia, proyectos pedagogicos, proyectos de los estudiantes | proyecto
|  |  | Convenios interinstitucionales con instituciones de educación superior |  | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Convenios vigentes | NA | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BACHILLERATO |  | Fortalecimiento del Bachillerato Técnico Industrial | Convenios interinstitucionales con instituciones de educación superior |  | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Convenios vigentes | NA | NA | 0 | 0 | 0 | enero | septiembre | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 100% | 11% | 11% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | convenios con las U, santo thomas, oferta de servcios educativos y bienestar orientacion profesional, psicologia, udistrital en el area de fisica
|  |  | Participación de los estudiantes en concursos y eventos académicos a nivel nacional e internacional |  | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Estudiantes participantes | Logística | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BACHILLERATO |  | Fortalecimiento del Bachillerato Técnico Industrial | Participación de los estudiantes en concursos y eventos académicos a nivel nacional e internacional |  | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Estudiantes participantes | Logística | NA | 0 | 0 | 0 | enero | septiembre | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 100% | 11% | 11% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 5 pruebas al año politicas no se detectan riesgos de no participacion
| • Indicadores y metas de gobierno | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 0: Valoración y Normatividad - Conformación del Comité del SIG (Resolución) |  | 2015-05-19 | 2015-08-03 | Documentos radicados ante CNA | [7 empty] | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 0: Valoración y Normatividad - Conformación del Comité del SIG (Resolución) |  | 2015-05-19 | 2015-08-03 | Documentos radicados ante CNA | [5 empty] | mayo | agosto | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | condiciones iniciales de cada programa 16 de abril, 6 de abril documento para CNA informe de auto evaluacion,
|  |  | Fase 0: Valoración y Normatividad - Revisión y actualización de documentos institucionales: PEU, Modelo de Autoevaluación, Plan de Acción, PEP. |  | 04/03/2015 | 15/01/2016 |  | Contratista | Contar con un profesional de apoyo en el proceso de autoevaluación y acreditación de los programas de educación superior | 1 | 27500000 | 27500000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 0: Valoración y Normatividad - Revisión y actualización de documentos institucionales: PEU, Modelo de Autoevaluación, Plan de Acción, PEP. |  | 04/03/2015 | 15/01/2016 |  | Contratista | Contar con un profesional de apoyo en el proceso de autoevaluación y acreditación de los programas de educación superior | 1 | 27500000 | 27500000 | enero | enero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | en revision el plan de accion y el PEP
|  |  | Fase 0: Valoración y Normatividad - Visita a las dependencias: Con el fin de revisar los documentos que apoyan el proceso de Autoevaluación. |  | 15/01/2016 | 29/02/2016 |  | Empresa de desarrollo | Desarrollo e implementación del módulo de acreditación de programas | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 0: Valoración y Normatividad - Visita a las dependencias: Con el fin de revisar los documentos que apoyan el proceso de Autoevaluación. |  | 15/01/2016 | 29/02/2016 |  | Empresa de desarrollo | Desarrollo e implementación del módulo de acreditación de programas | 0 | 0 | 0 | enero | febrero | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 28.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57% | 71.43%
|  |  | Fase 1: Socialización Proceso de Autoevaluación - Jornadas de Sensibilización sobre el proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación |  | 2016-09-28 | 2016-11-12 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 1: Socialización Proceso de Autoevaluación - Jornadas de Sensibilización sobre el proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación |  | 2016-09-28 | 2016-11-12 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | septiembre | noviembre | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | se ha socializado en un 30%
|  |  | Fase 2: Condiciones Iniciales - Cartas de intensión al CNA para iniciar proceso |  | Programas Acreditación 20/02/2016 | Programas Acreditación 01/04/2016 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 2: Condiciones Iniciales - Cartas de intensión al CNA para iniciar proceso |  | Programas Acreditación 20/02/2016 | Programas Acreditación 01/04/2016 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | febrero | abril | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  |  | Fase 2: Condiciones Iniciales - Construcción del documento de condiciones iniciales |  | Programas Acreditación 01/02/2016 | Programas Acreditación 31/03/2016 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 2: Condiciones Iniciales - Construcción del documento de condiciones iniciales |  | Programas Acreditación 01/02/2016 | Programas Acreditación 31/03/2016 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | febrero | marzo | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Fase 2: Condiciones Iniciales - Envío de documento de condiciones iniciales al CNA |  | 2016-02-01 | 05/04/2016 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 2: Condiciones Iniciales - Envío de documento de condiciones iniciales al CNA |  | 2016-02-01 | 05/04/2016 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | enero | abril | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Fase 2: Condiciones Iniciales - Visita de verificación por parte del CNA |  | Depende de CNA | Depende de CNA |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 2: Condiciones Iniciales - Visita de verificación por parte del CNA |  | Depende de CNA | Depende de CNA |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | diciembre | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Fase 2: Condiciones Iniciales - Concepto sobre la visita |  | Depende de CNA | Depende de CNA |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 2: Condiciones Iniciales - Concepto sobre la visita |  | Depende de CNA | Depende de CNA |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | diciembre | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Fase 3: Recolección de Información - Validación de Instrumentos (Acta) |  | 2015-04-01 | 2015-08-25 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 3: Recolección de Información - Validación de Instrumentos (Acta) |  | 2015-04-01 | 2015-08-25 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | abril | agosto | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Fase 3: Recolección de Información - Recolección de información según fuente: Documental, estadística y apreciación |  | 04/02/2016 | 2016-02-11 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 3: Recolección de Información - Recolección de información según fuente: Documental, estadística y apreciación |  | 04/02/2016 | 2016-02-11 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67%
|  |  | Fase 4: Análisis de Información - Valoración de la Información |  | 2015-09-28 | 2016-02-29 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 4: Análisis de Información - Valoración de la Información |  | 2015-09-28 | 2016-02-29 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | enero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Fase 4: Análisis de Información - Hallazgos de fortalezas y aspectos por mejorar de acuerdo a los resultados obtenidos |  | 2016-02-29 | 2016-03-04 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 4: Análisis de Información - Hallazgos de fortalezas y aspectos por mejorar de acuerdo a los resultados obtenidos |  | 2016-02-29 | 2016-03-04 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | febrero | febrero | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Fase 5: Elaboración de Planes de mejoramiento - Elaboración de planes de mejoramiento, líneas generales, enmarcados en planes de acción con recursos, indicadores y responsable |  | 2016-02-29 | 11/03/2016 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 5: Elaboración de Planes de mejoramiento - Elaboración de planes de mejoramiento, líneas generales, enmarcados en planes de acción con recursos, indicadores y responsable |  | 2016-02-29 | 11/03/2016 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | febrero | febrero | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Fase 6: Informe de Autoevaluación - Construcción del primer borrador del informe de acuerdo a la estructura del CNA: Información histórica de la Escuela - Información del programa 01/02/2016 al 14/02/2016. Validación y Ajustes del 15/02/2016 al 29/02/201. Resultados de autoevaluación y planes de mejoramiento 15/02/2016 al 31/03/2016 |  | 2016-02-01 | 2016-03-31 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 6: Informe de Autoevaluación - Construcción del primer borrador del informe de acuerdo a la estructura del CNA: Información histórica de la Escuela - Información del programa 01/02/2016 al 14/02/2016. Validación y Ajustes del 15/02/2016 al 29/02/201. Resultados de autoevaluación y planes de mejoramiento 15/02/2016 al 31/03/2016 |  | 2016-02-01 | 2016-03-31 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | febrero | marzo | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 85%
|  |  | Fase 6: Informe de Autoevaluación - Validación del borrador del informe y ajustes |  | 01/04/2016 | 2016-04-08 |  | Persona jurídica | Contrato interadministrativo para realizar visita de pares amigos | 1 | 23520000 | 23520000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 6: Informe de Autoevaluación - Validación del borrador del informe y ajustes |  | 01/04/2016 | 2016-04-08 |  | Persona jurídica | Contrato interadministrativo para realizar visita de pares amigos | 1 | 23520000 | 23520000 | abril | abril | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 85%
|  |  | Fase 6: Informe de Autoevaluación - Redacción final del informe |  | 2016-04-09 | 2016-04-10 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 6: Informe de Autoevaluación - Redacción final del informe |  | 2016-04-09 | 2016-04-10 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | abril | abril | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 85%
|  |  | Fase 7: Socialización Proceso de Acreditación - Socialización de los resultados del proceso de Autoevaluación y el proceso de Acreditación |  | Logística 15/03/2016 Socialización 11/04/2016 | Logística 10/04/2016 Socialización 17/06/2016 | Planes de mejoramiento |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 7: Socialización Proceso de Acreditación - Socialización de los resultados del proceso de Autoevaluación y el proceso de Acreditación |  | Logística 15/03/2016 Socialización 11/04/2016 | Logística 10/04/2016 Socialización 17/06/2016 | Planes de mejoramiento |  | NA | 0 | 0 | 0 | marzo | abril | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Fase 8: Evaluación externa - Aval Institucional y radicación de informe de autoevaluación ante el CNA |  | Depende de CNA | Depende de CNA | Resolución |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 8: Evaluación externa - Aval Institucional y radicación de informe de autoevaluación ante el CNA |  | Depende de CNA | Depende de CNA | Resolución |  | NA | 0 | 0 | 0 | diciembre | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Fase 8: Evaluación externa - Visita de verificación Pares del CNA |  | Depende de CNA | Depende de CNA |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 8: Evaluación externa - Visita de verificación Pares del CNA |  | Depende de CNA | Depende de CNA | Resolución |  | NA | 0 | 0 | 0 | diciembre | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Fase 8: Evaluación externa - Concepto del CNA al MEN |  | Depende de CNA | Depende de CNA |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 8: Evaluación externa - Concepto del CNA al MEN |  | Depende de CNA | Depende de CNA | Resolución |  | NA | 0 | 0 | 0 | diciembre | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Fase 8: Evaluación externa - Resolución de Acreditación |  | Depende de CNA | Depende de CNA |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 8: Evaluación externa - Resolución de Acreditación |  | Depende de CNA | Depende de CNA | Resolución |  | NA | 0 | 0 | 0 | diciembre | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Fase 9: Post - Acreditación - Seguimiento a planes de mejoramiento |  | Depende de CNA | Depende de CNA |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 9: Post - Acreditación - Seguimiento a planes de mejoramiento |  | Depende de CNA | Depende de CNA | Resolución |  | NA | 0 | 0 | 0 | diciembre | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| • Servicio al Ciudadano • Racionalización de Trámites • Indicadores y metas de gobierno • Capacitación | Internacionalización | Acreditación para Exporecerca Barcelona 2016, presentación y participación internacional de la ETITC por obtener platinum en Guadalajara, México (proyectos konciencia -Barcelona- y homematik - Rumania-) |  | 2016-03-16 | 2016-03-20 | Representación Exporecerca Barcelona 2016 | Transporte | Tiquetes, viáticos y hospedaje, stand | 1 | 16000000 | 16000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Internacionalización | Acreditación para Exporecerca Barcelona 2016, presentación y participación internacional de la ETITC por obtener platinum en Guadalajara, México (proyectos konciencia -Barcelona- y homematik - Rumania-) |  | 2016-03-16 | 2016-03-20 | Representación Exporecerca Barcelona 2016 | Transporte | Tiquetes, viáticos y hospedaje, stand | 1 | 16000000 | 16000000 | marzo | marzo | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  | Internacionalización |  |  | 2016-05-25 | 2016-05-31 | Representación Rumania | Transporte | Tiquetes, viáticos y hospedaje, stand | 1 | 25000000 | 25000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Internacionalización |  |  | 2016-05-25 | 2016-05-31 | Representación Rumania | Transporte | Tiquetes, viáticos y hospedaje, stand | 1 | 25000000 | 25000000 | mayo | mayo | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Internacionalización | Representación y participación internacional de la ETITC por proyecto infomatrix Colombia (Ardesign app) |  | 2026-02-24 | 2016-02-28 | Representación Ecuador | Transporte | Tiquetes, viáticos y hospedaje, stand | 1 | 8000000 | 8000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Internacionalización | Representación y participación internacional de la ETITC por proyecto infomatrix Colombia (Ardesign app) |  | 2026-02-24 | 2016-02-28 | Representación Ecuador | Transporte | Tiquetes, viáticos y hospedaje, stand | 1 | 8000000 | 8000000 | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Internacionalización | Aprovechar convenios, eventos, visitas a universidades pares y empresas |  | 2016-02-01 | 2016-11-30 | Intercambio docentes | Transporte | Tiquetes, viáticos y hospedaje, stand | 1 | 30000000 | 30000000 | Mediano |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Internacionalización | Aprovechar convenios, eventos, visitas a universidades pares y empresas |  | 2016-02-01 | 2016-11-30 | Intercambio docentes | Transporte | Tiquetes, viáticos y hospedaje, stand | 1 | 30000000 | 30000000 | febrero | febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | no se cuenta definido fecha de viajes
|  | Internacionalización | Visita de Decano y dos profesores a la Feria Internacional de Hannover (Alemania) |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Visita a la feria internacional | Transporte | Tiquetes aéreos ida y vuelta y viáticos (8 días) | 3 | 10000000 | 30000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Internacionalización | Visita de Decano y dos profesores a la Feria Internacional de Hannover (Alemania) |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Visita a la feria internacional | Transporte | Tiquetes aéreos ida y vuelta y viáticos (8 días) | 3 | 10000000 | 30000000 | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | no se cuenta definido fecha de viajes
|  | Internacionalización | Participación de un (1) Profesor y un (1) estudiante en congreso de ingeniería e Investigación-Universidad CUJAE-Cuba |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Participación en el congreso | Transporte | Tiquetes aéreos ida y vuelta, viáticos e inscripción a evento académico | 2 | 5500000 | 11000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Internacionalización | Participación de un (1) Profesor y un (1) estudiante en congreso de ingeniería e Investigación-Universidad CUJAE-Cuba |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Participación en el congreso | Transporte | Tiquetes aéreos ida y vuelta, viáticos e inscripción a evento académico | 2 | 5500000 | 11000000 | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | no se cuenta definido fecha de viajes
|  | Internacionalización | Misión Académica de dos (2) profesores a la Universidad Técnica de Sofía (Bulgaria) |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Participación en la misión académica | Transporte | Tiquetes aéreos ida y vuelta y viáticos (8 días) | 2 | 10000000 | 20000000 | Mediano |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Internacionalización | Misión Académica de dos (2) profesores a la Universidad Técnica de Sofía (Bulgaria) |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Participación en la misión académica | Transporte | Tiquetes aéreos ida y vuelta y viáticos (8 días) | 2 | 10000000 | 20000000 | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | no se cuenta definido fecha de viajes
|  | Internacionalización | Invitar dos profesores de la CUJAE para diagnosticar situación actual y capacitar profesores en diseño e implementación de laboratorios virtuales |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Participación en CUJAE | Transporte | Tiquetes aéreos ida y vuelta y honorarios (4 semanas) | 2 | 12000000 | 24000000 | Mediano |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Internacionalización | Invitar dos profesores de la CUJAE para diagnosticar situación actual y capacitar profesores en diseño e implementación de laboratorios virtuales |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Participación en CUJAE | Transporte | Tiquetes aéreos ida y vuelta y honorarios (4 semanas) | 2 | 12000000 | 24000000 | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | no se cuenta definido fecha de viajes
|  | Internacionalización | Invitar un (1) profesor de la Universidad Técnica de Sofía |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Profesor invitado | Transporte | Tiquetes aéreos ida y vuelta y honorarios (8 días) | 1 | 9000000 | 9000000 | Mediano |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Internacionalización | Invitar un (1) profesor de la Universidad Técnica de Sofía |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Profesor invitado | Transporte | Tiquetes aéreos ida y vuelta y honorarios (8 días) | 1 | 9000000 | 9000000 | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | no se cuenta definido fecha de viajes
| • Servicio al Ciudadano • Racionalización de Trámites • Indicadores y metas de gobierno • Capacitación | Participación en eventos académicos | Evento de la facultad donde se promueve la seguridad informática |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 3er jornada de la seguridad informática | Logística | Conferencistas, material, posters, refrigerios y premios | 1 | 3000000 | 3000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Participación en eventos académicos | Evento de la facultad donde se promueve la seguridad informática |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 3er jornada de la seguridad informática | Logística | Conferencistas, material, posters, refrigerios y premios | 1 | 3000000 | 3000000 | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Participación en eventos académicos | Evento internacional donde la ETITC es sede en la versión Colombia 2016 |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Infomatrix Latinoamérica 2016 | Logística | Conferencistas, material, posters, refrigerios y premios | 1 | 6000000 | 6000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Participación en eventos académicos | Evento internacional donde la ETITC es sede en la versión Colombia 2016 |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Infomatrix Latinoamérica 2016 | Logística | Conferencistas, material, posters, refrigerios y premios | 1 | 6000000 | 6000000 | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Participación en eventos académicos | Visitas a empresas industriales o agroindustriales ubicadas en ciudades diferentes a Bogotá |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Estudiantes y docentes que visitaron empresas | Transporte | Transporte aéreo o terrestre y viáticos o subsidio para tres grupos de estudiantes (uno de cada nivel de formación) acompañados de su respectivo profesor | Por definir | Por definir | Por definir | Mediano |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Participación en eventos académicos | Visitas a empresas industriales o agroindustriales ubicadas en ciudades diferentes a Bogotá |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Estudiantes y docentes que visitaron empresas | Transporte | Transporte aéreo o terrestre y viáticos o subsidio para tres grupos de estudiantes (uno de cada nivel de formación) acompañados de su respectivo profesor | Por definir | Por definir | Por definir | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Participación en eventos académicos | Participación en cursos, seminarios, ferias o congresos nacionales sobre actualización o innovación en procesos industriales |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Participaciones de la comunidad académica | Logística | Inscripción de al menos cinco (5) profesores a uno de los eventos y transporte y viáticos | 5 | 2000000 | 10000000 | Mediano |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Participación en eventos académicos | Participación en cursos, seminarios, ferias o congresos nacionales sobre actualización o innovación en procesos industriales |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Participaciones de la comunidad académica | Logística | Inscripción de al menos cinco (5) profesores a uno de los eventos y transporte y viáticos | 5 | 2000000 | 10000000 | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| • Indicadores y metas de gobierno • Transparencia y Acceso a la Información Pública • Participación Ciudadana • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Gestión de la Calidad • Modernización Institucional • Gestión de Tecnologías de Información • Proyectos de Inversión • Plan de Anual de Adquisiciones | Modernización de Laboratorios | Implementación seguridad informática fase II |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Adquisición, instigación y análisis de evidencias digitales con el uso de kits forenses duplicadores, toma de imágenes forenses, bloqueadores de dispositivos, recuperación de datos | Equipos | Móviles, recuperación de información, análisis de información | 1 | 350000000 | 12000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Implementación seguridad informática fase II |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Adquisición, instigación y análisis de evidencias digitales con el uso de kits forenses duplicadores, toma de imágenes forenses, bloqueadores de dispositivos, recuperación de datos | Equipos | Móviles, recuperación de información, análisis de información | 1 | 350000000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Internet de las cosas |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Insumos | Compra de Raspberry Pi y tarjetas Arduino | 1 | 5000000 | 6000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Internet de las cosas |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Insumos | Compra de Raspberry Pi y tarjetas Arduino | 1 | 5000000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Implementación academia HANA Huawei |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Academia implementada | Persona jurídica | Implementación de academia HANA Huawei | 1 | 350000000 | 6000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Implementación academia HANA Huawei |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Academia implementada | Persona jurídica | Implementación de academia HANA Huawei | 1 | 350000000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Implementación aula de maestría |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Aula implementada | Persona jurídica | Montaje aula maestría | 1 | 0 | 0 | Mediano |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Implementación aula de maestría |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Aula implementada | Persona jurídica | Montaje aula maestría | 1 | 0 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Actualización de talleres de electricidad para los niveles técnico, tecnológico e ingeniería |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Suministro y montaje de dos ambientes didácticos para prácticas de electricidad (convenio Ministerio de Educación de Francia) | Persona jurídica | Equipos didácticos especializados para prácticas de electricidad, electrónica de potencia, redes y subestaciones, calidad de energía, instalaciones eléctricas | 1 | 2350000000 | 60000 | Mediano |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Actualización de talleres de electricidad para los niveles técnico, tecnológico e ingeniería |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Suministro y montaje de dos ambientes didácticos para prácticas de electricidad (convenio Ministerio de Educación de Francia) | Persona jurídica | Equipos didácticos especializados para prácticas de electricidad, electrónica de potencia, redes y subestaciones, calidad de energía, instalaciones eléctricas | 1 | 2350000000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Actualización taller de mantenimiento mecánico |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipo para montaje desmontaje de rodamientos | Persona jurídica | Alineador de ejes, calentador de inducción, extensiones de rodamientos | 1 | 35000000 | 400000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Actualización taller de mantenimiento mecánico |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipo para montaje desmontaje de rodamientos | Persona jurídica | Alineador de ejes, calentador de inducción, extensiones de rodamientos | 1 | 35000000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Actualización del taller de mediciones eléctricas. |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipo para mediciones eléctricas | Persona jurídica | Medidor de aislamiento, multimedidor de energía eléctrica activa y reactiva. | 1 | 120000000 | 40000000 | Largo |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Actualización del taller de mediciones eléctricas. |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipo para mediciones eléctricas | Persona jurídica | Medidor de aislamiento, multimedidor de energía eléctrica activa y reactiva. | 1 | 120000000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Actualización del taller de mediciones eléctricas. |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Mantenimiento laboratorios | Persona jurídica | Calderón, kit ventiladores, kit de bombas, compresores pequeños | 1 | 100000000 | 100000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Actualización del taller de mediciones eléctricas. |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Mantenimiento laboratorios | Persona jurídica | Calderón, kit ventiladores, kit de bombas, compresores pequeños | 1 | 100000000 | 100000000 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Entrenamiento para docentes |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Docentes entrenados | Persona jurídica | Entrenamiento en diseño de plantas con software autodesk | 1 | 5000000 | 174900000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Entrenamiento para docentes |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Docentes entrenados | Persona jurídica | Entrenamiento en diseño de plantas con software autodesk | 1 | 5000000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Actualización de software | Licenciamiento | Software multisin para circuitos | 1 | 20000000 | 80000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Actualización de software | Licenciamiento | Software multisin para circuitos | 1 | 20000000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Actualización de software didáctico educativo | Licenciamiento | Software proteus para la simulación de circuitos luxómetro | 1 | 6000000 | 40000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Actualización de software didáctico educativo | Licenciamiento | Software proteus para la simulación de circuitos luxómetro | 1 | 6000000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Didáctico educativo adquirido | Material | Luminancimetro | 1 | 12000000 | 1000000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Didáctico educativo adquirido | Material | Luminancimetro | 1 | 12000000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipo audiovisual | Equipos | Video beam | 2 | 3000000 | 250000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipo audiovisual | Equipos | Video beam | 2 | 3000000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Televisores | 3 | 2000000 | 100000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipo audiovisual | Equipos | Televisores | 3 | 2000000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Suministros | Telones para proyección | 6 | 208000 | 250000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipo audiovisual | Suministros | Telones para proyección | 6 | 208000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Suministros | Cables HDMI | 3 | 20000 | 2000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipo audiovisual | Suministros | Cables HDMI | 3 | 20000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipo de apoyo | Equipos | Impresora | 1 | 400000 | 1500000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipo de apoyo | Equipos | Impresora | 1 | 400000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Actualización del laboratorio para Procesos IV |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Software VIRTUAL PLANT para simulación de Procesos Agroindustriales | Licenciamiento | Licencia para 100 estudiantes por el término de dos años | 100 | 400000 | 0 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Actualización del laboratorio para Procesos IV |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Software VIRTUAL PLANT para simulación de Procesos Agroindustriales | Licenciamiento | Licencia para 100 estudiantes por el término de dos años | 100 | 400000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorio de manejo de chapa metálica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Punzonadora (USD 318.000) | 1 | 1049400000 | 2500000 | Mediano |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorio de manejo de chapa metálica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Punzonadora (USD 318.000) | 1 | 1049400000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorio de manejo de chapa metálica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Plegadora hidráulica CNC (USD 53.000) | 1 | 174900000 | 1600000 | Mediano |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorio de manejo de chapa metálica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Plegadora hidráulica CNC (USD 53.000) | 1 | 174900000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorio de manejo de chapa metálica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Cizalla de 1,5 mt hidráulicas | 1 | 80000000 | 300000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorio de manejo de chapa metálica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Cizalla de 1,5 mt hidráulicas | 1 | 80000000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorio de manejo de chapa metálica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Descantonado hidráulica | 1 | 40000000 | 3500000 | Mediano |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorio de manejo de chapa metálica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Descantonado hidráulica | 1 | 40000000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorio de Plásticos y Química Industrial |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Inyectora de 200 gr - 100 tn de cierre - Marca ROMI o equivalente | 1 | 1000000000 | 3000000 | Mediano |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorio de Plásticos y Química Industrial |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Inyectora de 200 gr - 100 tn de cierre - Marca ROMI o equivalente | 1 | 1000000000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorio de Plásticos y Química Industrial |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Termo formadora de formato 500 X 500 mm - Marca VERPACKEN o equivalente | 1 | 250000000 | 1920000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorio de Plásticos y Química Industrial |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Termo formadora de formato 500 X 500 mm - Marca VERPACKEN o equivalente | 1 | 250000000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorio de Plásticos y Química Industrial |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Sopladora e 1 lt de fuerza de cierre 3,4 tn - Marca BEKUM o equivalente | 1 | 100000000 | 1360000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorio de Plásticos y Química Industrial |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Sopladora e 1 lt de fuerza de cierre 3,4 tn - Marca BEKUM o equivalente | 1 | 100000000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorio de Plásticos y Química Industrial |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Extrusora de diámetro, tornillo 30 mm 10 kilos/hora - Marca LIANSU o equivalente | 1 | 250000000 | 1600000 | Mediano |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorio de Plásticos y Química Industrial |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Extrusora de diámetro, tornillo 30 mm 10 kilos/hora - Marca LIANSU o equivalente | 1 | 250000000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Bancos de condensadores | 5 | 400000 | 12800000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Bancos de condensadores | 5 | 400000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Bancos de diodos | 5 | 300000 | 10000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Bancos de diodos | 5 | 300000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Centro neumático de mecanizado fischertechnik Articulo No. 524064 | 2 |  | 3200000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Centro neumático de mecanizado fischertechnik Articulo No. 524064 | 2 |  | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Contactores de 9A | 5 | 500000 | 9000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Contactores de 9A | 5 | 500000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Controlador de temperatura con conexión RS485 AUTONIX o DELTA | 4 | 400000 | 1200000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Controlador de temperatura con conexión RS485 AUTONIX o DELTA | 4 | 400000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Cosenofímetro | 3 | 100000 | 1750000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Cosenofímetro | 3 | 100000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Encoders incrementales de 1024 puntos por revolución | 5 | 700000 | 2000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Encoders incrementales de 1024 puntos por revolución | 5 | 700000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Escáner 3D HandySCAN 700 con software de digitalización | 1 | 3000000 | 1500000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Escáner 3D HandySCAN 700 con software de digitalización | 1 | 3000000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Interfaz Siemens TD-200 | 2 | 960000 | 0 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Interfaz Siemens TD-200 | 2 | 960000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Interruptores magnéticos tripolares de 10a | 5 | 272000 | 700000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Interruptores magnéticos tripolares de 10a | 5 | 272000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Kit de botoneras, pulsadores, interruptores normalmente cerrados y abiertos industriales y luces piloto | 5 | 320000 | 2000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Kit de botoneras, pulsadores, interruptores normalmente cerrados y abiertos industriales y luces piloto | 5 | 320000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Licencia de Altium Designer (serviría también para ing. electrónica y para desarrollar una línea de investigación en integración de diseño mecánico y electrónico) | 1 | 12800000 | 300000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Licencia de Altium Designer (serviría también para ing. electrónica y para desarrollar una línea de investigación en integración de diseño mecánico y electrónico) | 1 | 12800000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Máquina de corte láser para corte y grabado de acero, plásticos, aluminio y cobre, volumen de trabajo 610 x 305 x 125mm | 1 | 10000000 | 150000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Máquina de corte láser para corte y grabado de acero, plásticos, aluminio y cobre, volumen de trabajo 610 x 305 x 125mm | 1 | 10000000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Máquina de prototipado rápido (impresión 3d) orion delta, rango de trabajo 6" diámetro, 9" altura, | 1 | 3200000 | 3200000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Máquina de prototipado rápido (impresión 3d) orion delta, rango de trabajo 6" diámetro, 9" altura, | 1 | 3200000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Medidores de capacitancia e inductancia | 3 | 3000000 | 4000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Medidores de capacitancia e inductancia | 3 | 3000000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Motores ac trifásicos, 1 hp, 220v | 3 | 400000 | 1706000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Motores ac trifásicos, 1 hp, 220v | 3 | 400000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Motores de Baja potencia AC y DC (entre 100 – 500W) | 3 | 583333.3333 | 595000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Motores de Baja potencia AC y DC (entre 100 – 500W) | 3 | 583333.3333 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Pantallas HMI táctil 10 pulgadas | 5 | 400000 | 3000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Pantallas HMI táctil 10 pulgadas | 5 | 400000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Pantallas Wintek de 7 pulgadas | 4 | 375000 | 11000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Pantallas Wintek de 7 pulgadas | 4 | 375000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Planta didáctica péndulo invertido marca Quanser | 1 |  | 1800000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Planta didáctica péndulo invertido marca Quanser | 1 |  | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | PLC Delta DVP 12SA-11R | 3 | 233333.3333 | 4000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | PLC Delta DVP 12SA-11R | 3 | 233333.3333 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | PLC Schneider de gamma media alta | 3 | 666666.6667 | 6000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | PLC Schneider de gamma media alta | 3 | 666666.6667 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Ponchadoras para RJ45 | 5 | 60000 | 3840000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Ponchadoras para RJ45 | 5 | 60000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Probador de cable de conexión UTP y RJ45 | 2 | 75000 | 4160000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Probador de cable de conexión UTP y RJ45 | 2 | 75000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | programadores universales | 4 | 800000 | 620000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | programadores universales | 4 | 800000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Variadores de velocidad Schneider | 2 | 2000000 | 2880000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Variadores de velocidad Schneider | 2 | 2000000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | NI myRIO Kits: Mechatronics Kit | 2 | 853000 | 480000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | NI myRIO Kits: Mechatronics Kit | 2 | 853000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Paquete de Enseñanza de Electrónica de Potencia | 5 | 119000 | 240000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Paquete de Enseñanza de Electrónica de Potencia | 5 | 119000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Paquete de Medidas de Termopares NI USB-TC01 | 5 | 600000 | 240000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Paquete de Medidas de Termopares NI USB-TC01 | 5 | 600000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Módulo LabVIEW Real-Time | 1 | 11000000 | 240000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Módulo LabVIEW Real-Time | 1 | 11000000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Juego de Evaluación NI LabVIEW RIO | 1 | 1800000 | 360000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Juego de Evaluación NI LabVIEW RIO | 1 | 1800000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | USB-6001. Dispositivo DAQ Multifunción de Bajo Costo para Medidas Básicas de Alta Calidad | 5 | 800000 | 240000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | USB-6001. Dispositivo DAQ Multifunción de Bajo Costo para Medidas Básicas de Alta Calidad | 5 | 800000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Rotpen SE Self Erecting. Rotary Inverted Pendulum - optical encoder | 1 | 6000000 | 48000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Rotpen SE Self Erecting. Rotary Inverted Pendulum - optical encoder | 1 | 6000000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Aula robótica TinkerKit ARDUINO | 2 | 1920000 | 0 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Aula robótica TinkerKit ARDUINO | 2 | 1920000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Fischertechnik Robótica de competición | 2 | 2080000 | 0 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Fischertechnik Robótica de competición | 2 | 2080000 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | el 18 de abril decanaturas entregan propectiva de respectiva faculta y talleres.
| • Indicadores y metas de gobierno • Transparencia y Acceso a la Información Pública • Participación Ciudadana • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Gestión de la Calidad • Modernización Institucional • Gestión de Tecnologías de Información • Proyectos de Inversión • Plan de Anual de Adquisiciones | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de diseño implementado | Equipos | FAB LAB | 7 | 88571.4286 | 0 | Mediano |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de diseño implementado | Equipos | FAB LAB | 7 | 88571.4286 | 0 | enero | abril | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | taller de mecanica no esta listo para mayo cuando se debe iniciar el programa
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de mecanizado implementado | Equipos | Centros de mecanizado / Tornos de control numérico / Ruteadoras / Sistemas de extracción puntual | 1 | 2880000000 | 144000000 | Mediano |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de mecanizado implementado | Equipos | Centros de mecanizado / Tornos de control numérico / Ruteadoras / Sistemas de extracción puntual | 1 | 2880000000 | 0 | enero | abril | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de prototipos implementado | Equipos | Cabina de pintura / Bancos / Sistemas de extracción puntual | 1 | 480000000 | 24000000 | Largo |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de prototipos implementado | Equipos | Cabina de pintura / Bancos / Sistemas de extracción puntual | 1 | 480000000 | 0 | enero | abril | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio CAD/CAM/CAE implementado | Equipos | PC / Mobiliario / Adecuaciones | 1 | 240000000 | 480000000 | Mediano |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio CAD/CAM/CAE implementado | Equipos | PC / Mobiliario / Adecuaciones | 1 | 240000000 | 0 | enero | abril | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de impresión 3D implementado | Equipos | PC / Mobiliario / Adecuaciones / Impresoras 3D | 1 | 480000000 | 14400000 | Mediano |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de impresión 3D implementado | Equipos | PC / Mobiliario / Adecuaciones / Impresoras 3D | 1 | 480000000 | 0 | enero | abril | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de fabricación digital implementado | Equipos | Cortadora láser / Ruteadoras / Impresoras 3D / Scanner | 1 | 480000000 | 48000000 | Mediano |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de fabricación digital implementado | Equipos | Cortadora láser / Ruteadoras / Impresoras 3D / Scanner | 1 | 480000000 | 0 | enero | abril | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de plantas térmicas implementado | Equipos | Caldera / Sistema de generación / Adecuaciones | 1 | 720000000 | 192000000 | Mediano |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de plantas térmicas implementado | Equipos | Caldera / Sistema de generación / Adecuaciones | 1 | 720000000 | 0 | enero | abril | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de ensayos mecánicos implementado | Equipos | Ensayo Sharpy y Ensayo a torsión / fotoelasticidad | 1 | 480000000 | 28800000 | Mediano |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de ensayos mecánicos implementado | Equipos | Ensayo Sharpy y Ensayo a torsión / fotoelasticidad | 1 | 480000000 | 0 | enero | abril | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio metrología implementado | Mobiliario | Adecuaciones / Mobiliario / Instalaciones de equipos de medición | 1 | 96000000 | 48000000 | Mediano |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio metrología implementado | Mobiliario | Adecuaciones / Mobiliario / Instalaciones de equipos de medición | 1 | 96000000 | 0 | enero | abril | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Espacios adecuados para los talleres de Ingeniería Mecánica | Mantenimiento | Adecuaciones pisos, muros (reforzamiento estructural) |  |  | 0 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Espacios adecuados para los talleres de Ingeniería Mecánica | Mantenimiento | Adecuaciones pisos, muros (reforzamiento estructural) |  |  | 0 | enero | abril | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  |  | Adecuación redes (eléctricas, comunicaciones de ventilación) |  |  | 0 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Espacios adecuados para los talleres de Ingeniería Mecánica |  | Adecuación redes (eléctricas, comunicaciones de ventilación) |  |  | 0 | enero | abril | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  |  | Suministro mobiliario |  |  | 0 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Espacios adecuados para los talleres de Ingeniería Mecánica |  | Suministro mobiliario |  |  | 0 | enero | abril | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de capacitación docente |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Docentes entrenados | Capacitación | Capacitación a profesores / Software especializado / Equipos especializados / Relación Interfacultades de Ingeniería Mecánica | 1 | 144000000 | 150000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de capacitación docente |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Docentes entrenados | Capacitación | Capacitación a profesores / Software especializado / Equipos especializados / Relación Interfacultades de Ingeniería Mecánica | 1 | 144000000 | 0 | enero | abril | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | plN DE CAPACITACION DOCENTES NO ESTA
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Adquisición de elementos de la facultad | Mantenimiento | Planes de mantenimiento | 1 | 24000000 | 20000000 | Mediano | Recursos cree | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Adquisición de elementos de la facultad | Mantenimiento | Planes de mantenimiento | 1 | 24000000 | 0 | enero | abril | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | NO EXISTE A LA FECHA PLANES DE MANTENIMIENTO
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Impresos y publicaciones | Libros / Revistas especializadas / Membresías | 1 | 480000000 | 150000000 | Mediano | Recursos cree | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Adquisición de elementos de la facultad | Impresos y publicaciones | Libros / Revistas especializadas / Membresías | 1 | 480000000 | 0 | enero | abril | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Elementos de oficina | Archivador | 1 | 14400000 | 150000000 | Mediano | Recursos cree | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Adquisición de elementos de la facultad | Elementos de oficina | Archivador | 1 | 14400000 | 0 | enero | abril | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Suministros | Rollos de abs / PLA / Acrílico / MDF | 1 | 48000000 | 2800000 | Mediano | Recursos cree | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Adquisición de elementos de la facultad | Suministros | Rollos de abs / PLA / Acrílico / MDF | 1 | 48000000 | 0 | enero | abril | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Licenciamiento | ANSYS | 1 | 192000000 | 150000 | Mediano | Recursos cree | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Adquisición de elementos de la facultad | Licenciamiento | ANSYS | 1 | 192000000 | 0 | enero | abril | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Computador portátil o torre y monitor de 22" | 2 | 14400000 | 0 | Mediano | Recursos cree | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Adquisición de elementos de la facultad | Equipos | Computador portátil o torre y monitor de 22" | 2 | 14400000 | 0 | enero | abril | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Logística | Asistencia y representación de la ETITC en eventos nacionales e internacionales | 1 | 48000000 | 0 | Mediano | Recursos cree | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Adquisición de elementos de la facultad | Logística | Asistencia y representación de la ETITC en eventos nacionales e internacionales | 1 | 48000000 | 0 | enero | abril | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| • Gestión de Tecnologías de Información | Licencias de software | Adquisición y actualización de software para los programas de pregrado |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Licencias actualizadas | Licenciamiento | Actualización Unity 5 | 1 |  | 60000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Licencias de software | Adquisición y actualización de software para los programas de pregrado |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Licencias actualizadas | Licenciamiento | Actualización Unity 5 | 1 |  | 60000000 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[5 empty] | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Licencias actualizadas | Licenciamiento | Actualización Enterprise Archictect | 1 |  |  | Corto |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Licencias de software | Adquisición y actualización de software para los programas de pregrado |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Licencias actualizadas | Licenciamiento | Actualización Enterprise Archictect | 1 |  |  | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[5 empty] | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Licencias adquiridas | Licenciamiento | Adquisición IDEA | 1 |  |  | Corto |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Licencias de software | Adquisición y actualización de software para los programas de pregrado |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Licencias adquiridas | Licenciamiento | Adquisición IDEA | 1 |  |  | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| • Gestión de Tecnologías de Información • Modernización Institucional • Gestión de la Calidad | Fortalecimiento del material bibliográfico para el apoyo académico | Adquisición de material bibliográfico facultad de sistemas |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Adquisición de libros impresos temática bigdata, cloud, BI, IOT y seguridad informática | Material bibliográfico | Persona jurídica | 1 | 150000000 | 150000000 | Mediano |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Fortalecimiento del material bibliográfico para el apoyo académico | Adquisición de material bibliográfico facultad de sistemas |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Adquisición de libros impresos temática bigdata, cloud, BI, IOT y seguridad informática | Material bibliográfico | Persona jurídica | 1 | 150000000 | 150000000 | enero | abril | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | documento de necesidad, se envia para el 18 de abril, capacitacion de las herramientas 2 capacitaciones de person luis eduardo actualizado coat, talleres
|  | Fortalecimiento del material bibliográfico para el apoyo académico | Libros, revistas, membresías |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Libros especializados e inscripción a mínimo cinco revistas especializadas | Material bibliográfico | 30 libros especializados e inscripción a revistas especializadas | 1 | 20000000 | 20000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Fortalecimiento del material bibliográfico para el apoyo académico | Libros, revistas, membresías |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Libros especializados e inscripción a mínimo cinco revistas especializadas | Material bibliográfico | 30 libros especializados e inscripción a revistas especializadas | 1 | 20000000 | 20000000 | enero | enero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Fortalecimiento del material bibliográfico para el apoyo académico | Adquisición de bases de datos |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Bases de datos adquiridas facultad sistemas IEEE y ACM | Material bibliográfico | Licenciamiento | 1 | 150000000 | 150000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Fortalecimiento del material bibliográfico para el apoyo académico | Adquisición de bases de datos |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Bases de datos adquiridas facultad sistemas IEEE y ACM | Material bibliográfico | Licenciamiento | 1 | 150000000 | 150000000 | enero | enero | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | solicitando estudios previos, cotizaciones, proyecto para junio
|  | Fortalecimiento del material bibliográfico para el apoyo académico | Adquisición de bases de datos |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Bases de datos facultad procesos industriales | Material bibliográfico | Licenciamiento | 2 | 75000000 | 150000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Fortalecimiento del material bibliográfico para el apoyo académico | Adquisición de bases de datos |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Bases de datos facultad procesos industriales | Material bibliográfico | Licenciamiento | 2 | 75000000 | 150000000 | enero | enero | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | solicitando estudios previos, cotizaciones, proyecto para junio
| • Gestión de Tecnologías de Información • Modernización Institucional • Gestión de la Calidad | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización de los equipos de biblioteca |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos | Equipos | Adquisición televisor o monitor de 42" | 2 | 1400000 | 2800000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización de los equipos de biblioteca |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos | Equipos | Adquisición televisor o monitor de 42" | 2 | 1400000 | 2800000 | marzo | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 85% | espcificaciones tecnicas la define la vice rectoria,remitidas al oficina de tecnologia, no recuerda fecha
|  | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización de los equipos de biblioteca |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  |  | Adquisición Walkie Talkie | 2 | 75000 | 150000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización de los equipos de biblioteca |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos |  | Adquisición Walkie Talkie | 2 | 75000 | 150000 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 85% | espcificaciones tecnicas la define la vice rectoria,remitidas al oficina de tecnologia, no recuerda fecha
|  | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización de los equipos de biblioteca |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  |  | Adquisición equipo todo en uno | 5 | 0 | 0 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización de los equipos de biblioteca |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos |  | Adquisición equipo todo en uno | 5 | 0 | 0 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 85% | espcificaciones tecnicas la define la vice rectoria,remitidas al oficina de tecnologia, no recuerda fecha
|  | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización elementos de la biblioteca |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Suministros | Revisteros | 50 | 0 | 0 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización elementos de la biblioteca |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Suministros | Revisteros | 50 | 0 | 0 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 85% | espcificaciones tecnicas la define la vice rectoria,remitidas al oficina de tecnologia, no recuerda fecha
|  | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización elementos de la biblioteca |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  |  | Porta documentos | 96 | 0 | 0 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización elementos de la biblioteca |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos |  | Porta documentos | 96 | 0 | 0 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 85% | espcificaciones tecnicas la define la vice rectoria,remitidas al oficina de tecnologia, no recuerda fecha
|  | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización elementos de la biblioteca |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  |  | Tranca libros | 300 | 0 | 0 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización elementos de la biblioteca |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos |  | Tranca libros | 300 | 0 | 0 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 85% | espcificaciones tecnicas la define la vice rectoria,remitidas al oficina de tecnologia, no recuerda fecha
|  | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización colecciones |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Suscripciones de publicaciones periódicas | Impresos y publicaciones |  | 10 | 0 | 0 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización colecciones |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Suscripciones de publicaciones periódicas | Impresos y publicaciones |  | 10 | 0 | 0 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 85% | espcificaciones tecnicas la define la vice rectoria,remitidas al oficina de tecnologia, no recuerda fecha
|  | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización colecciones |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Bases de datos adquiridas | Licenciamiento | Licenciamiento de EBSCO, G-GLOBAL, MAC GRAW HILL | 3 | 0 | 0 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización colecciones |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Bases de datos adquiridas | Licenciamiento | Licenciamiento de EBSCO, G-GLOBAL, MAC GRAW HILL | 3 | 0 | 0 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 85% | espcificaciones tecnicas la define la vice rectoria,remitidas al oficina de tecnologia, no recuerda fecha
|  | Desarrollo nueva oferta de programas | Creación Maestría |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Registro calificado | Logística | Contratos y adquisiciones para la creación del programa | 2 | 407500000 | 815000000 | Corto | Recursos cree | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Desarrollo nueva oferta de programas | Creación Maestría |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Registro calificado | Logística | Contratos y adquisiciones para la creación del programa | 2 | 407500000 | 815000000 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | referente documental en un 90% para radicar ante SACES
[15 empty] | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES |  | Desarrollo nueva oferta de programas | especializacion en seguridad y salud |  |  |  | Registro calificado | [5 empty] | enero | agosto | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 13% | 13% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 61%
[15 empty] | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES |  | Desarrollo nueva oferta de programas | especializacion en cera perdida |  |  |  | Registro calificado | [5 empty] | febrero | octubre | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 100% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80%
[15 empty] | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES |  | Desarrollo nueva oferta de programas | programa de tecnico profesional en textiles |  |  |  | Registro calificado | [5 empty] | enero | agosto | 40% | 40% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 20% | se produce la documentacion requerida se entrega a empresa protela para su validacion.
|  | Desarrollo nueva oferta de programas | Creación Licenciatura |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Registro calificado | Logística | Contratos y adquisiciones para la creación del programa |  |  |  | Corto | Recursos cree | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Desarrollo nueva oferta de programas | Creación Licenciatura |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Registro calificado | Logística | Contratos y adquisiciones para la creación del programa |  |  |  | enero | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | condiciones actualizado (6) documentado
|  | Desarrollo nueva oferta de programas | Aumento de cobertura en Bogotá y municipios aledaños |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Maquinaria y equipos para Bogotá y municipios aledaños | Equipos | Adquisición de equipos sedes Bogotá y municipios aledaños | 1 | 17580000000 | 17580000000 | Corto | Recursos cree | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Desarrollo nueva oferta de programas | Aumento de cobertura en Bogotá y municipios aledaños |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Maquinaria y equipos para Bogotá y municipios aledaños | Equipos | Adquisición de equipos sedes Bogotá y municipios aledaños | 1 | 17580000000 | 17580000000 | enero | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | en reunion de la semana del 9 al 11 de marzo se acordo que determinado por SED | cuadra con olga revision del plan de accion antes del viernes | proyecto electricidad convenio min francia distrito revisar debe estar en julio
| • Gestión de Tecnologías de Información • Modernización Institucional • Gestión de la Calidad | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Suministros | Descansa pies | 7 | 620000 | 620000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Suministros | Descansa pies | 7 | 620000 | 620000 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | estructura fisica
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Suministros | Cosedora industrial y eléctrica | 2 | 300000 | 300000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Suministros | Cosedora industrial y eléctrica | 2 | 300000 | 300000 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Suministros | Sillas ergonómicas | 2 | 2000000 | 2000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Suministros | Sillas ergonómicas | 2 | 2000000 | 2000000 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Suministros | Mobiliario Vicerrectoría Académica | 1 | 10000000 | 10000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Suministros | Mobiliario Vicerrectoría Académica | 1 | 10000000 | 10000000 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Suministros | Locación y herramientas personal de apoyo de las Facultades de PES | 5 |  |  | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Suministros | Locación y herramientas personal de apoyo de las Facultades de PES | 5 |  |  | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Suministros | Mobiliario ( Escritorios con cajones) | 5 | 5000000 | 5000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Suministros | Mobiliario ( Escritorios con cajones) | 5 | 5000000 | 5000000 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Suministros | Archivadores | 4 | 6000000 | 6000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Suministros | Archivadores | 4 | 6000000 | 6000000 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Suministros | Sillas ergonómicas | 5 | 5000000 | 5000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Suministros | Sillas ergonómicas | 5 | 5000000 | 5000000 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Suministros | Tableros acrílicos | 5 | 4000000 | 4000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Suministros | Tableros acrílicos | 5 | 4000000 | 4000000 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Suministros | Multitomas | 5 | 400000 | 400000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Suministros | Multitomas | 5 | 400000 | 400000 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Suministros | Tableros de corcho | 5 | 1200000 | 1200000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Suministros | Tableros de corcho | 5 | 1200000 | 1200000 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición equipos |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos | Equipos | Equipos de computo portátiles | 5 | 6000000 | 6000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición equipos |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos | Equipos | Equipos de computo portátiles | 5 | 6000000 | 6000000 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | tecnoclogia
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición equipos |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Impresora multifuncional | 2 | 4000000 | 4000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición equipos |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos | Equipos | Impresora multifuncional | 2 | 4000000 | 4000000 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición equipos |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Suministros | Disco 5 teras para la facultad sistemas | 1 | 300000 | 300000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición equipos |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos | Suministros | Disco 5 teras para la facultad sistemas | 1 | 300000 | 300000 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Soporte de los procesos de la academia | Personal de apoyo a la academia |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Docentes | docentes | Hora cátedra | 1 | 1500000000 | 1500000000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Soporte de los procesos de la academia | Personal de apoyo a la academia |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Docentes | docentes | Hora cátedra | 1 | 1500000000 | 1500000000 | enero | enero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  | Soporte de los procesos de la academia | Personal de apoyo a la academia |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Personal de apoyo contratado | Persona natural | Coordinadores | 6 | 2500000 | 27500000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Soporte de los procesos de la academia | Personal de apoyo a la academia |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Personal de apoyo contratado | Persona natural | Coordinadores | 6 | 2500000 | 27500000 | enero | enero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  | Soporte de los procesos de la academia | Personal de apoyo a la academia |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Persona natural | Auxiliares | 3 | 1300000 | 14300000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Soporte de los procesos de la academia | Personal de apoyo a la academia |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Personal de apoyo contratado | Persona natural | Auxiliares | 3 | 1300000 | 14300000 | enero | enero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  | Soporte de los procesos de la academia | Personal de apoyo a la academia |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Persona natural | Auxiliares de biblioteca | 2 | 1300000 | 14300000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Soporte de los procesos de la academia | Personal de apoyo a la academia |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Personal de apoyo contratado | Persona natural | Auxiliares de biblioteca | 2 | 1300000 | 14300000 | enero | enero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  | Soporte de los procesos de la academia | Personal de apoyo a la academia |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Persona natural | Apoyo de carga académica Tecnólogo | 1 | 1500000 | 16500000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Soporte de los procesos de la academia | Personal de apoyo a la academia |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Personal de apoyo contratado | Persona natural | Apoyo de carga académica Tecnólogo | 1 | 1500000 | 16500000 | enero | enero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  | Soporte de los procesos de la academia | Personal de apoyo a la academia |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Persona natural | Auxiliar de archivo | 1 | 1300000 | 14300000 | Corto |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Soporte de los procesos de la academia | Personal de apoyo a la academia |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Personal de apoyo contratado | Persona natural | Auxiliar de archivo | 1 | 1300000 | 14300000 | enero | enero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  | Soporte de los procesos de la academia | Formar docentes a través de Maestrías |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Docentes con Maestría | Formación | Adquisición de cursos de posgrado en la modalidad de maestría para la formación docentes | 1 | 430000000 | 0 | Corto | Recursos cree | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Soporte de los procesos de la academia | Formar docentes a través de Maestrías |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Docentes con Maestría | Formación | Adquisición de cursos de posgrado en la modalidad de maestría para la formación docentes | 1 | 430000000 | 0 | enero | enero | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  | Soporte de los procesos de la academia | Apoyo a los estudiantes destacados |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Becas otorgadas | Becas | Otorgamiento de Becas | 1 | 0 | 0 | Corto | Recursos cree | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Soporte de los procesos de la academia | Apoyo a los estudiantes destacados |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Becas otorgadas | Becas | Otorgamiento de Becas | 1 | 0 | 0 | diciembre | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8 becas por saber pro y mejores promedios academicos 15, al 100% y 15 al 50%
| • Indicadores y metas de gobierno • Participación Ciudadana • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Capacitación • Bienestar e Incentivos • Gestión de la Calidad | "Quédate en la ETITC" Trabajo Social y Psicología | Monitorias |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Materiales | Tableros acrílicos para el desarrollo de la monitoria | 4 | 175000 | 700000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | "Quédate en la ETITC" Trabajo Social y Psicología | Monitorias |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Materiales | Tableros acrílicos para el desarrollo de la monitoria | 4 | 175000 | 700000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Atención psicosocial y caracterización de la población |  |  |  |  | Materiales | Pruebas Psicológicas | 51 | 58823.5294 | 3000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | "Quédate en la ETITC" Trabajo Social y Psicología | Atención psicosocial y caracterización de la población |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Materiales | Pruebas Psicológicas | 51 | 58823.5294 | 3000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Programa Macgym memoria, atención y concentración |  |  |  |  | Logística | Talleres, actividades | 9 | 166666.6667 | 1500000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | "Quédate en la ETITC" Trabajo Social y Psicología | Programa Macgym memoria, atención y concentración |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Logística | Talleres, actividades | 9 | 166666.6667 | 1500000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Técnicas y métodos de estudios |  |  |  |  | Logística | Programa-Manejo de Ansiedad | 45 | 11111.1111 | 500000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | "Quédate en la ETITC" Trabajo Social y Psicología | Técnicas y métodos de estudios |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Logística | Programa-Manejo de Ansiedad | 45 | 11111.1111 | 500000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Acompañamiento al estudiante Bogotá Noctámbula |  |  |  |  | Logística | Acompañamiento Estudiantes de Provincia | 49 | 20408.1633 | 1000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | "Quédate en la ETITC" Trabajo Social y Psicología | Acompañamiento al estudiante Bogotá Noctámbula |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Logística | Acompañamiento Estudiantes de Provincia | 49 | 20408.1633 | 1000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Transporte | Transporte Ruta cultural | 2 | 400000 | 800000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | "Quédate en la ETITC" Trabajo Social y Psicología | Acompañamiento al estudiante Bogotá Noctámbula |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Transporte | Transporte Ruta cultural | 2 | 400000 | 800000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Transporte | Transporte Bogotá noctámbula | 2 | 300000 | 600000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | "Quédate en la ETITC" Trabajo Social y Psicología | Acompañamiento al estudiante Bogotá Noctámbula |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Transporte | Transporte Bogotá noctámbula | 2 | 300000 | 600000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Subsidio Alimentario |  |  |  |  | Logística | Tiquetera-Banco de Alimentos | 50 | 30000 | 1500000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | "Quédate en la ETITC" Trabajo Social y Psicología | Subsidio Alimentario |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Logística | Tiquetera-Banco de Alimentos | 50 | 30000 | 1500000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Persona natural | Contratación del personal para la atención del banco de alimentos | 3 | 13660000 | 40980000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | "Quédate en la ETITC" Trabajo Social y Psicología | Subsidio Alimentario |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Persona natural | Contratación del personal para la atención del banco de alimentos | 3 | 13660000 | 40980000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Mujer B.I.T. |  |  |  |  | Logística | Conferencia - Mujeres | 43 | 30232.5581 | 1300000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | "Quédate en la ETITC" Trabajo Social y Psicología | Mujer B.I.T. |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Logística | Conferencia - Mujeres | 43 | 30232.5581 | 1300000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Logística | Semana de la Mujer | 44 | 51136.3636 | 2250000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | "Quédate en la ETITC" Trabajo Social y Psicología | Mujer B.I.T. |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Logística | Semana de la Mujer | 44 | 51136.3636 | 2250000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Campañas de prevención y jornadas de crecimiento Humano |  |  |  |  | Logística | Conferencia (Sustancias Psicoactivas) | 1 | 1000000 | 1000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | "Quédate en la ETITC" Trabajo Social y Psicología | Campañas de prevención y jornadas de crecimiento Humano |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Logística | Conferencia (Sustancias Psicoactivas) | 1 | 1000000 | 1000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Logística | Campaña Espacio Libre de Humo | 2 | 500000 | 1000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | "Quédate en la ETITC" Trabajo Social y Psicología | Campañas de prevención y jornadas de crecimiento Humano |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Logística | Campaña Espacio Libre de Humo | 2 | 500000 | 1000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Gestión y alianzas estratégicas. |  |  |  |  | Logística | Impresora a color | 2 | 500000 | 1000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | "Quédate en la ETITC" Trabajo Social y Psicología | Gestión y alianzas estratégicas. |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Logística | Impresora a color | 2 | 500000 | 1000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Logística | Portafolio: Servicios de Bienestar | 53 | 56603.7736 | 3000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | "Quédate en la ETITC" Trabajo Social y Psicología | Gestión y alianzas estratégicas. |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Logística | Portafolio: Servicios de Bienestar | 53 | 56603.7736 | 3000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Apoyo en los créditos ICETEX |  |  |  |  | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | "Quédate en la ETITC" Trabajo Social y Psicología | Apoyo en los créditos ICETEX |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
| • Indicadores y metas de gobierno • Participación Ciudadana • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Capacitación • Bienestar e Incentivos • Gestión de la Calidad | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Entrenamientos |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Logística | Dotación y adecuación de los espacios deportivos para la comunidad académica | 404 | 57957.9208 | 23415000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Entrenamientos |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Logística | Dotación y adecuación de los espacios deportivos para la comunidad académica | 404 | 57957.9208 | 23415000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Campeonatos y torneos |  |  |  |  | Suministros | Uniformes para todas las selecciones deportivas. (Bachillerato y Programas de Educación Superior) | 108 | 64814.8148 | 7000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Campeonatos y torneos |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Suministros | Uniformes para todas las selecciones deportivas. (Bachillerato y Programas de Educación Superior) | 108 | 64814.8148 | 7000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Persona jurídica | Mantenimiento de áreas Deportivas (Canchas) | 7 | 100000 | 700000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Campeonatos y torneos |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Persona jurídica | Mantenimiento de áreas Deportivas (Canchas) | 7 | 100000 | 700000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Logística | Juzgamiento (Campeonatos Todas Disciplinas) | 9 | 222222.2222 | 2000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Campeonatos y torneos |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Logística | Juzgamiento (Campeonatos Todas Disciplinas) | 9 | 222222.2222 | 2000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Suministros | Premiación (Trofeos) | 300 | 10000 | 3000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Campeonatos y torneos |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Suministros | Premiación (Trofeos) | 300 | 10000 | 3000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Suministros | Premiación (Medallas) | 98 | 61224.4898 | 6000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Campeonatos y torneos |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Suministros | Premiación (Medallas) | 98 | 61224.4898 | 6000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Acondicionamiento Físico |  |  |  |  | Persona jurídica | Mantenimiento de maquinaria del Gimnasio | 8 | 250000 | 2000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Acondicionamiento Físico |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Persona jurídica | Mantenimiento de maquinaria del Gimnasio | 8 | 250000 | 2000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Persona natural | Contratación del personal para el desarrollo de actividades deportivas | 6 | 15444333.3333 | 92666000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Acondicionamiento Físico |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Persona natural | Contratación del personal para el desarrollo de actividades deportivas | 6 | 15444333.3333 | 92666000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Participación en encuentros deportivos externos e internos |  |  |  |  | Inscripción | Inscripción de Campeonatos (Todas Disciplinas) | 21 | 23809.5238 | 500000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Participación en encuentros deportivos externos e internos |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Inscripción | Inscripción de Campeonatos (Todas Disciplinas) | 21 | 23809.5238 | 500000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Inscripción | Atletismo: Media Maratón de Bogotá | 22 | 68181.8182 | 1500000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Participación en encuentros deportivos externos e internos |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Inscripción | Atletismo: Media Maratón de Bogotá | 22 | 68181.8182 | 1500000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Inscripción | Atletismo: Carrera de la Mujer | 23 | 78260.8696 | 1800000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Participación en encuentros deportivos externos e internos |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Inscripción | Atletismo: Carrera de la Mujer | 23 | 78260.8696 | 1800000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Inscripción | Atletismo: Carrera Allianz | 24 | 50000 | 1200000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Participación en encuentros deportivos externos e internos |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Inscripción | Atletismo: Carrera Allianz | 24 | 50000 | 1200000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Inscripción | Atletismo: 10K Polar | 25 | 72000 | 1800000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Participación en encuentros deportivos externos e internos |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Inscripción | Atletismo: 10K Polar | 25 | 72000 | 1800000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Inscripción | Atletismo: Cartoon Network | 26 | 57692.3077 | 1500000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Participación en encuentros deportivos externos e internos |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Inscripción | Atletismo: Cartoon Network | 26 | 57692.3077 | 1500000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Logística | Logística para el desarrollo de encuentros deportivos | 1 | 5050000 | 5050000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Participación en encuentros deportivos externos e internos |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Logística | Logística para el desarrollo de encuentros deportivos | 1 | 5050000 | 5050000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Programación de actividades recreativas |  |  |  |  | Logística | Subsidio y seguro de transporte caminatas | 500 | 6000 | 3000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Programación de actividades recreativas |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Logística | Subsidio y seguro de transporte caminatas | 500 | 6000 | 3000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Logística | Hidratación | 3200 | 937.5 | 3000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Programación de actividades recreativas |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Logística | Hidratación | 3200 | 937.5 | 3000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Refrigerios | Refrigerios | 1000 | 5000 | 5000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Programación de actividades recreativas |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Refrigerios | Refrigerios | 1000 | 5000 | 5000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Suministros | Camisetas Ciclo paseos | 34 | 132352.9412 | 4500000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Programación de actividades recreativas |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Suministros | Camisetas Ciclo paseos | 34 | 132352.9412 | 4500000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
| • Indicadores y metas de gobierno • Participación Ciudadana • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Capacitación • Bienestar e Incentivos • Gestión de la Calidad | ETITC una ♪ con arte y Cultura | Conformación de Grupos |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de arte y cultura ejecutadas | Logística | Compra de Vestuario (Danzas) Completo | 35 | 85714.2857 | 3000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | ETITC una ♪ con arte y Cultura | Conformación de Grupos |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de arte y cultura ejecutadas | Logística | Compra de Vestuario (Danzas) Completo | 35 | 85714.2857 | 3000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Logística | Alquiler de vestuario (Danzas) | 36 | 13888.8889 | 500000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | ETITC una ♪ con arte y Cultura | Conformación de Grupos |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 |  | Logística | Alquiler de vestuario (Danzas) | 36 | 13888.8889 | 500000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Logística | Cursos de Danza Árabe y Yoga | 39 | 20512.8205 | 800000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | ETITC una ♪ con arte y Cultura | Conformación de Grupos |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 |  | Logística | Cursos de Danza Árabe y Yoga | 39 | 20512.8205 | 800000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Logística | Inscripciones para Concursos de Bandas | 40 | 125000 | 5000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | ETITC una ♪ con arte y Cultura | Conformación de Grupos |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 |  | Logística | Inscripciones para Concursos de Bandas | 40 | 125000 | 5000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Logística | Transporte (Externo-Ciudades) Banda de marcha y Coro | 38 | 26315.7895 | 1000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | ETITC una ♪ con arte y Cultura | Conformación de Grupos |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 |  | Logística | Transporte (Externo-Ciudades) Banda de marcha y Coro | 38 | 26315.7895 | 1000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Logística | Jurados festival de la canción | 3 | 300000 | 900000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | ETITC una ♪ con arte y Cultura | Conformación de Grupos |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 |  | Logística | Jurados festival de la canción | 3 | 300000 | 900000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Logística | Instrumentos | 60 | 666666.6667 | 40000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | ETITC una ♪ con arte y Cultura | Conformación de Grupos |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 |  | Logística | Instrumentos | 60 | 666666.6667 | 40000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Persona natural | Contratación personal para el desarrollo de las actividades artísticas y culturales | 4 | 23941500 | 95766000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | ETITC una ♪ con arte y Cultura | Conformación de Grupos |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 |  | Persona natural | Contratación personal para el desarrollo de las actividades artísticas y culturales | 4 | 23941500 | 95766000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Creación de espacios culturales |  |  |  |  | Logística | Arte y Cultura: Noches de tertulia | 41 | 73170.7317 | 3000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | ETITC una ♪ con arte y Cultura | Creación de espacios culturales |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 |  | Logística | Arte y Cultura: Noches de tertulia | 41 | 73170.7317 | 3000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Logística | Kits maquillaje artístico | 4 | 250000 | 1000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | ETITC una ♪ con arte y Cultura | Creación de espacios culturales |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 |  | Logística | Kits maquillaje artístico | 4 | 250000 | 1000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Logística | Kits material artístico (pintura, carboncillo, sanguina, ecolin) | 50 | 44000 | 2200000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | ETITC una ♪ con arte y Cultura | Creación de espacios culturales |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 |  | Logística | Kits material artístico (pintura, carboncillo, sanguina, ecolin) | 50 | 44000 | 2200000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Logística | Placas premiación arte, cultura y música. | 25 | 80000 | 2000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | ETITC una ♪ con arte y Cultura | Creación de espacios culturales |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 |  | Logística | Placas premiación arte, cultura y música. | 25 | 80000 | 2000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
| • Indicadores y metas de gobierno • Participación Ciudadana • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Capacitación • Bienestar e Incentivos • Gestión de la Calidad | Salud | Atención Básica |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que utilizan los servicios de salud | Suministros | Suministro de elementos Básicos para la atención (curas, vendas, isodine, etc.) | 60 | 50000 | 3000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Salud | Atención Básica |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que utilizan los servicios de salud | Suministros | Suministro de elementos Básicos para la atención (curas, vendas, isodine, etc.) | 60 | 50000 | 3000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Desarrollo de campañas |  |  |  |  | Persona natural | Conferencia de Enfermedades de Transmisión Sexual | 6 | 100000 | 600000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Salud | Desarrollo de campañas |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 |  | Persona natural | Conferencia de Enfermedades de Transmisión Sexual | 6 | 100000 | 600000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Logística | Taller de primeros auxilios | 2 | 150000 | 300000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Salud | Desarrollo de campañas |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 |  | Logística | Taller de primeros auxilios | 2 | 150000 | 300000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
| • Indicadores y metas de gobierno • Participación Ciudadana • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Capacitación • Bienestar e Incentivos • Gestión de la Calidad | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Actividades institucionales de bienestar universitario |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de bienestar académico | Logística | Logística para el desarrollo de la Semana Lasallista | 1 | 8000000 | 8000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Actividades institucionales de bienestar universitario |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de bienestar académico | Logística | Logística para el desarrollo de la Semana Lasallista | 1 | 8000000 | 8000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Logística | Logística para el desarrollo de la Semana Técnica | 1 | 8000000 | 8000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Actividades institucionales de bienestar universitario |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 |  | Logística | Logística para el desarrollo de la Semana Técnica | 1 | 8000000 | 8000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Suministros | Manillas (PES) | 1500 | 1333.3333 | 2000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Actividades institucionales de bienestar universitario |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 |  | Suministros | Manillas (PES) | 1500 | 1333.3333 | 2000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Materiales | Publicidad (Poster, pendones, afiches) | 8 | 375000 | 3000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Actividades institucionales de bienestar universitario |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 |  | Materiales | Publicidad (Poster, pendones, afiches) | 8 | 375000 | 3000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Materiales | Día del ingeniero (souvenir) | 3000 | 1600 | 4800000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Actividades institucionales de bienestar universitario |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 |  | Materiales | Día del ingeniero (souvenir) | 3000 | 1600 | 4800000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Logística | Logística para el desarrollo del Día del Estudiante | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Actividades institucionales de bienestar universitario |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 |  | Logística | Logística para el desarrollo del Día del Estudiante | 1 | 1500000 | 1500000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Logística | Logística para el desarrollo de la jornada de integración para administrativos | 2 | 1000000 | 2000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Actividades institucionales de bienestar universitario |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 |  | Logística | Logística para el desarrollo de la jornada de integración para administrativos | 2 | 1000000 | 2000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Materiales | Compra de material académico para apoyar las diferentes jornadas de bienestar | 50 | 40000 | 2000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Actividades institucionales de bienestar universitario |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 |  | Materiales | Compra de material académico para apoyar las diferentes jornadas de bienestar | 50 | 40000 | 2000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Suministros | Camisetas Representativas ETITC | 400 | 6250 | 2500000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Actividades institucionales de bienestar universitario |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 |  | Suministros | Camisetas Representativas ETITC | 400 | 6250 | 2500000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Persona natural | Contratación de personal para el desarrollo de las actividades institucionales de bienestar universitario | 1 | 12342000 | 12342000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Actividades institucionales de bienestar universitario |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 |  | Persona natural | Contratación de personal para el desarrollo de las actividades institucionales de bienestar universitario | 1 | 12342000 | 12342000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Desarrollo de actividades de pastoral |  |  |  |  | Logística | Logística para el desarrollo de la Convivencia maestros | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Desarrollo de actividades de pastoral |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 |  | Logística | Logística para el desarrollo de la Convivencia maestros | 1 | 1500000 | 1500000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Logística | Logística para el desarrollo de Encuentro para parejas | 1 | 1000000 | 1000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Desarrollo de actividades de pastoral |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 |  | Logística | Logística para el desarrollo de Encuentro para parejas | 1 | 1000000 | 1000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Logística | Logística para el desarrollo de Escuela de Animadores | 1 | 1200000 | 1200000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Desarrollo de actividades de pastoral |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 |  | Logística | Logística para el desarrollo de Escuela de Animadores | 1 | 1200000 | 1200000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Logística | Logística para el desarrollo de Neología | 1 | 1200000 | 1200000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Desarrollo de actividades de pastoral |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 |  | Logística | Logística para el desarrollo de Neología | 1 | 1200000 | 1200000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Logística | Logística para el desarrollo de Escuela de Catequistas | 1 | 1200000 | 1200000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Desarrollo de actividades de pastoral |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 |  | Logística | Logística para el desarrollo de Escuela de Catequistas | 1 | 1200000 | 1200000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Logística | Logística para el desarrollo de Misiones Académicas | 4 | 1000000 | 4000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Desarrollo de actividades de pastoral |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 |  | Logística | Logística para el desarrollo de Misiones Académicas | 4 | 1000000 | 4000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Logística | Logística para el desarrollo de Misiones vocacionales | 4 | 1000000 | 4000000 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Desarrollo de actividades de pastoral |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 |  | Logística | Logística para el desarrollo de Misiones vocacionales | 4 | 1000000 | 4000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Persona natural | Contratación de personal para el desarrollo de las actividades pastorales | 1 | 23023440 | 23023440 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Desarrollo de actividades de pastoral |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 |  | Persona natural | Contratación de personal para el desarrollo de las actividades pastorales | 1 | 23023440 | 23023440 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Adecuación de espacios de bienestar universitario |  | 2016-02-01 | 2016-12-15 |  | Materiales y suministros | Adquisición de Mesas 2 piso Casona, elementos de adecuación sala de estar, adquisición mesas de ajedrez 1 piso casona, adquisición de cortinas para favorecer proyección, adecuación oficinas para atención de privacidad de estudiantes | 1 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ACADÉMICA | BIENESTAR | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Adecuación de espacios de bienestar universitario |  | 2016-02-01 | 2016-12-15 |  | Materiales y suministros | Adquisición de Mesas 2 piso Casona, elementos de adecuación sala de estar, adquisición mesas de ajedrez 1 piso casona, adquisición de cortinas para favorecer proyección, adecuación oficinas para atención de privacidad de estudiantes | 1 | 0 | 0 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
| • Indicadores y metas de gobierno • Gestión de la Calidad • Gestión de Tecnologías de Información • Modernización Institucional | Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva | Capacitación en Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva | Martha Sarria | 2016-07-01 | 2016-08-31 | Certificado | Persona jurídica | Contratación de Diplomado | 10 | 3500000 | 35000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva | Capacitación en Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva | Martha Sarria | 2016-07-01 | 2016-08-31 | Certificado | Persona jurídica | Contratación de Diplomado | 10 | 3500000 | 35000000 | julio | agosto | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Participación en eventos |  | 2015-02-01 | 2016-12-20 | Informe | Persona jurídica | Inscripción, Pasajes, Viáticos | 6 | 1500000 | 9000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva | Participación en eventos | Martha Sarria | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Informe | Persona jurídica | Inscripción, Pasajes, Viáticos | 6 | 1500000 | 9000000 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Divulgación |  | 2016-08-01 | 2016-11-30 | Publicación | Persona jurídica | Contratación de Publicación | 1 | 2000000 | 2000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva | Divulgación | Martha Sarria | 2016-08-01 | 2016-11-30 | Publicación | Persona jurídica | Contratación de Publicación | 1 | 2000000 | 2000000 | agosto | noviembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico | Estudio de Mercado |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Documento |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico | Estudio de Mercado | Martha Sarria | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Documento |  |  | 0 | 0 | 0 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| • Indicadores y metas de gobierno • Participación Ciudadana • Servicio al Ciudadano • Modernización Institucional | Educación continuada | Diplomados 120 horas | CEPS | 2016-01-07 | 2016-12-15 | Certificaciones otorgadas | Salones, talleres, personal, hardware, material didáctico e insumos de papelería y escritorio | Contratación docente, adquisición material didáctico, talleres especializados, salones con ayudas audiovisuales. | 1 | 7200000 | 7200000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Educación continuada | Diplomados 120 horas | CEPS | 2016-01-07 | 2016-12-15 | Certificaciones otorgadas | Salones, talleres, personal, hardware, material didáctico e insumos de papelería y escritorio | Contratación docente, adquisición material didáctico, talleres especializados, salones con ayudas audiovisuales. | 1 | 7200000 | 7200000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Cursos libres | [6 empty] | 8 | 1800000 | 14400000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Educación continuada | Cursos libres | CEPS | 2016-01-07 | 2016-12-15 |  | Salones, talleres, personal, hardware, material didáctico e insumos de papelería y escritorio | Contratación docente, adquisición material didáctico, talleres especializados, salones con ayudas audiovisuales. | 8 | 1800000 | 14400000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[10 empty] | 8 | 2400000 | 19200000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Educación continuada | Cursos libres | CEPS | 2016-01-07 | 2016-12-15 |  | Salones, talleres, personal, hardware, material didáctico e insumos de papelería y escritorio | Contratación docente, adquisición material didáctico, talleres especializados, salones con ayudas audiovisuales. | 8 | 2400000 | 19200000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Cursos intersemestrales |  |  |  | Lista oficial notas |  |  | 1 | 30000000 | 30000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Educación continuada | Cursos intersemestrales | CEPS | 2016-01-07 | 2016-12-15 | Lista oficial notas | Salones, talleres, personal, hardware, material didáctico e insumos de papelería y escritorio | Contratación docente, adquisición material didáctico, talleres especializados, salones con ayudas audiovisuales. | 1 | 30000000 | 30000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Cursos nivelatorios y académicos | [6 empty] | 1 | 22400000 | 22400000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Educación continuada | Cursos nivelatorios y académicos | CEPS | 2016-01-07 | 2016-12-15 |  | Salones, talleres, personal, hardware, material didáctico e insumos de papelería y escritorio | Contratación docente, adquisición material didáctico, talleres especializados, salones con ayudas audiovisuales. | 1 | 22400000 | 22400000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Cursos de formación y proyección social |  |  |  | Certificaciones otorgadas |  |  | 1 | 100000000 | 100000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Educación continuada | Cursos de formación y proyección social | CEPS | 2016-01-07 | 2016-12-15 | Certificaciones otorgadas | Salones, talleres, personal, hardware, material didáctico e insumos de papelería y escritorio | Contratación docente, adquisición material didáctico, talleres especializados, salones con ayudas audiovisuales. | 1 | 100000000 | 100000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Cursos pre ingeniero 360 horas |  |  |  | Lista oficial notas |  |  | 6 | 14400000 | 86400000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Educación continuada | Cursos pre ingeniero 360 horas | CEPS | 2016-01-07 | 2016-12-15 | Lista oficial notas | Salones, talleres, personal, hardware, material didáctico e insumos de papelería y escritorio | Contratación docente, adquisición material didáctico, talleres especializados, salones con ayudas audiovisuales. | 6 | 14400000 | 86400000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
| • Indicadores y metas de gobierno • Participación Ciudadana • Servicio al Ciudadano • Modernización Institucional | Interrelación con el sector productivo | Capacitación especializada de 30 a 120 horas |  |  |  | Certificaciones otorgadas | Salones, Talleres Y Personal | Contratación de docentes, adquisición material didáctico , talleres especializados, salones con ayudas audiovisuales (horas) | 600 | 90000 | 54000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Interrelación con el sector productivo | Capacitación especializada de 30 a 120 horas | CEPS | 2016-01-07 | 2016-12-15 | Certificaciones otorgadas | Salones, Talleres Y Personal | Contratación de docentes, adquisición material didáctico , talleres especializados, salones con ayudas audiovisuales (horas) | 600 | 90000 | 54000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Eventos académicos |  |  |  | Encuentro con empresarios ejecutado | Logística | Contratación del sitio, desayuno, divulgación, esferos y libretas | 2 | 7000000 | 14000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Interrelación con el sector productivo | Eventos académicos | CEPS | 2016-01-07 | 2016-12-15 | Encuentro con empresarios ejecutado | Logística | Contratación del sitio, desayuno, divulgación, esferos y libretas | 2 | 7000000 | 14000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Servicios especializados, asesorías a empresas |  |  |  | Servicios prestados | Personal, Divulgación, Logística, Hardware | Contratación docentes | 2 | 90000 | 1800000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Interrelación con el sector productivo | Servicios especializados, asesorías a empresas | CEPS | 2016-01-07 | 2016-12-15 | Servicios prestados | Personal, Divulgación, Logística, Hardware | Contratación docentes | 2 | 90000 | 1800000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Piezas promocionales |  | 2016-01-07 | 2016-03-31 | Piezas promocionales producidas | Persona jurídica | Contratación, plegables, volantes, cuadernillo, esferos, pendones, afiches y carpetas, pocillos | 1 | 15000000 | 15000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Interrelación con el sector productivo | Piezas promocionales |  | 2016-01-07 | 2016-03-31 | Piezas promocionales producidas | Persona jurídica | Contratación, plegables, volantes, cuadernillo, esferos, pendones, afiches y carpetas, pocillos | 1 | 15000000 | 15000000 | enero | marzo | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| • Indicadores y metas de gobierno • Participación Ciudadana • Servicio al Ciudadano • Gestión de la Calidad | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Seguimiento | Profesional egresados | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Base de datos actualizada | Persona jurídica | Software especializado | 1 | 20000000 | 20000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Seguimiento | Profesional egresados | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Base de datos actualizada | Persona jurídica | Software especializado | 1 | 20000000 | 20000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Identificación de necesidades de capacitación | [7 empty] | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Seguimiento | Profesional egresados | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Identificación de necesidades de capacitación |  | Software especializado |  |  |  | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Encuentro RED SEIS | Persona jurídica | Logística (sitio, recursos de comunicación, personal de apoyo, divulgación, refrigerio | 1 | 4000000 | 4000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Seguimiento | Profesional egresados | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Encuentro RED SEIS | Persona jurídica | Logística (sitio, recursos de comunicación, personal de apoyo, divulgación, refrigerio | 1 | 4000000 | 4000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Contratación de personal | Persona natural | Un tecnólogo de apoyo | 1 | 18700000 | 18700000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Seguimiento | Profesional egresados | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Contratación de personal | Persona natural | Un tecnólogo de apoyo | 1 | 18700000 | 18700000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Piezas publicitarias | Persona jurídica | Pendones, volantes agendas, USB , esferos, pocillos, escudos, certificados | 1 | 10000000 | 10000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Seguimiento | Profesional egresados | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Piezas publicitarias | Persona jurídica | Pendones, volantes agendas, USB , esferos, pocillos, escudos, certificados | 1 | 10000000 | 10000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Equipos | Persona jurídica | Equipo de computo con gran capacidad de almacenamiento e impresora multifuncional | 1 | 4000000 | 4000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Seguimiento | Profesional egresados | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Equipos | Persona jurídica | Equipo de computo con gran capacidad de almacenamiento e impresora multifuncional | 1 | 4000000 | 4000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Insumos y papelería adquiridos | Persona jurídica | Papel, tóner, libros | 1 | 2000000 | 2000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Seguimiento | Profesional egresados | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Insumos y papelería adquiridos | Persona jurídica | Papel, tóner, libros | 1 | 2000000 | 2000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Encuentro de egresados ejecutado | Persona jurídica | Logística (sitio, recursos de comunicación, personal de apoyo, divulgación, coctel) | 2 | 7500000 | 15000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Seguimiento | Profesional egresados | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Encuentro de egresados ejecutado | Persona jurídica | Logística (sitio, recursos de comunicación, personal de apoyo, divulgación, coctel) | 2 | 7500000 | 15000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Intermediación laboral |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Ofertas laborales | Persona jurídica | diseño de pagina web con base de datos | 1 | 4000000 | 4000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Intermediación laboral | Profesional egresados | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Ofertas laborales | Persona jurídica | diseño de pagina web con base de datos | 1 | 4000000 | 4000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Identificación de necesidades de capacitación | Normatividad vigente | Realizar análisis de normatividad | 1 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Intermediación laboral | Profesional egresados | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Identificación de necesidades de capacitación | Normatividad vigente | Realizar análisis de normatividad | 1 | 0 | 0 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
| • Indicadores y metas de gobierno • Participación Ciudadana • Servicio al Ciudadano • Gestión de la Calidad • Capacitación | Capacitación en idioma inglés | Diagnóstico del manejo del inglés en la planta de personal docente administrativo y de estudiantes del bachillerato de los grados 10o y 11o. | Centro de lenguas | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Diagnóstico | Licencias | Licencias de exámenes de inglés OOPT | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE LENGUAS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Capacitación en idioma inglés | Diagnóstico del manejo del inglés en la planta de personal docente administrativo y de estudiantes del bachillerato de los grados 10o y 11o. | Centro de lenguas | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Diagnóstico | Licencias | Licencias de exámenes de inglés OOPT | 0 | 0 | 0 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Capacitación personal docente y administrativo |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Docentes y administrativos capacitados | Persona natural | Docentes de idiomas contratistas | 3 | 12000000 | 36000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE LENGUAS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Capacitación en idioma inglés | Capacitación personal docente y administrativo | Centro de lenguas | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Docentes y administrativos capacitados | Persona natural | Docentes de idiomas contratistas | 3 | 12000000 | 36000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Piezas promocionales | Persona jurídica | Pendones, volantes agendas, USB, esferos, pocillos, escudos, certificados | 1 | 10000000 | 10000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE LENGUAS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Capacitación en idioma inglés | Capacitación personal docente y administrativo | Centro de lenguas | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Piezas promocionales | Persona jurídica | Pendones, volantes agendas, USB, esferos, pocillos, escudos, certificados | 1 | 10000000 | 10000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Capacitación de la comunidad académica y general |  |  |  | Estudiantes capacitados | Persona natural | Docentes de idiomas contratistas (horas) | 2300 | 40000 | 92000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE LENGUAS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Capacitación en idioma inglés | Capacitación de la comunidad académica y general | Centro de lenguas | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Estudiantes capacitados | Persona natural | Docentes de idiomas contratistas (horas) | 2300 | 40000 | 92000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Estudiantes matriculados | Persona jurídica | Licencias de idiomas virtual | 1 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE LENGUAS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Capacitación en idioma inglés | Capacitación de la comunidad académica y general | Centro de lenguas | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Estudiantes matriculados | Persona jurídica | Licencias de idiomas virtual | 1 | 0 | 0 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
| • Indicadores y metas de gobierno • Gestión de la Calidad • Gestión de Tecnologías de Información • Modernización Institucional | Adecuación del centro de lenguas | Adquisición de elementos para el centro de lenguas |  |  |  | Insumos y papelería | Persona jurídica | Papel, tóner, libros. | 1 | 500000 | 500000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE LENGUAS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Adecuación del centro de lenguas | Adquisición de elementos para el centro de lenguas | Centro de lenguas | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Insumos y papelería | Persona jurídica | Papel, tóner, libros. | 1 | 500000 | 500000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Equipos | Persona jurídica | Computadores portátiles con auriculares, muebles para libros, diccionarios, grabadoras, CD, USB | 1 | 100000000 | 100000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE LENGUAS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Adecuación del centro de lenguas | Adquisición de elementos para el centro de lenguas | Centro de lenguas | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Equipos | Persona jurídica | Computadores portátiles con auriculares, muebles para libros, diccionarios, grabadoras, CD, USB | 1 | 100000000 | 100000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Mobiliario | Persona jurídica | Mesas, sillas. | 50 | 200000 | 10000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE LENGUAS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Adecuación del centro de lenguas | Adquisición de elementos para el centro de lenguas | Centro de lenguas | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mobiliario | Persona jurídica | Mesas, sillas. | 50 | 200000 | 10000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Infraestructura | Persona jurídica | Adecuación salones con video audio monitor | 5 |  |  |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE LENGUAS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Adecuación del centro de lenguas | Adquisición de elementos para el centro de lenguas | Centro de lenguas | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Infraestructura | Persona jurídica | Adecuación salones con video audio monitor | 5 |  |  | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Contratación de personal | Persona natural | Un tecnólogo de apoyo | 1 | 18700000 | 18700000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE LENGUAS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Adecuación del centro de lenguas | Adquisición de elementos para el centro de lenguas | Centro de lenguas | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Contratación de personal | Persona natural | Un tecnólogo de apoyo | 1 | 18700000 | 18700000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
| • Indicadores y metas de gobierno • Participación Ciudadana • Servicio al Ciudadano • Gestión de la Calidad • Capacitación • Gestión de Tecnologías de Información • Modernización Institucional • Transparencia y Acceso a la Información Pública | Gestión del Punto Vive Digital Plus | Desarrollo de cursos | Punto Vive Digital Plus | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Cursos desarrollados | Persona natural | Docentes para cursos de producción diseño, creación de video juegos y dispositivos móviles | 4 | 25600000 | 102400000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Gestión del Punto Vive Digital Plus | Desarrollo de cursos | Punto Vive Digital Plus | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Cursos desarrollados | Persona natural | Docentes para cursos de producción diseño, creación de video juegos y dispositivos móviles | 4 | 25600000 | 102400000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Persona natural | 2 administradores | 2 | 31200000 | 62400000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Gestión del Punto Vive Digital Plus | Desarrollo de cursos | Punto Vive Digital Plus | 2016-01-07 | 2016-12-20 |  | Persona natural | 2 administradores | 2 | 31200000 | 62400000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Promoción y difusión |  | 2016-01-07 | 2016-03-31 | Elementos de promoción | Insumos | Pendones, volantes agendas, USB, esferos, pocillos | 1 | 10000000 | 10000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Gestión del Punto Vive Digital Plus | Promoción y difusión | Punto Vive Digital Plus | 2016-01-07 | 2016-03-31 | Elementos de promoción | Insumos | Pendones, volantes agendas, USB, esferos, pocillos | 1 | 10000000 | 10000000 | enero | marzo | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Adecuación y mantenimiento del punto |  |  |  | Insumos adquiridos | Insumos | Pilas recargable, papelería, tóner | 1 | 5000000 | 5000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Gestión del Punto Vive Digital Plus | Adecuación y mantenimiento del punto | Punto Vive Digital Plus | 2016-01-07 | 2016-03-31 | Insumos adquiridos | Insumos | Pilas recargable, papelería, tóner | 1 | 5000000 | 5000000 | enero | marzo | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[7 empty] | Equipos instalados | Equipos de cómputo | Portátiles televisores, cámaras de seguridad, KVM, discos duros | 2 | 6000000 | 12000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Gestión del Punto Vive Digital Plus | Adecuación y mantenimiento del punto | Punto Vive Digital Plus | 2016-01-07 | 2016-03-31 | Equipos instalados | Equipos de cómputo | Portátiles televisores, cámaras de seguridad, KVM, discos duros | 2 | 6000000 | 12000000 | enero | marzo | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[7 empty] | Renovación de licencias | Licenciamiento | Licencia educativa adobe | 1 | 25000000 | 25000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Gestión del Punto Vive Digital Plus | Adecuación y mantenimiento del punto | Punto Vive Digital Plus | 2016-01-07 | 2016-03-31 | Renovación de licencias | Licenciamiento | Licencia educativa adobe | 1 | 25000000 | 25000000 | enero | marzo | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[7 empty] | Mobiliario instalado | Persona jurídica | Mueble tipo armario | 1 | 500000 | 500000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Gestión del Punto Vive Digital Plus | Adecuación y mantenimiento del punto | Punto Vive Digital Plus | 2016-01-07 | 2016-03-31 | Mobiliario instalado | Persona jurídica | Mueble tipo armario | 1 | 500000 | 500000 | enero | marzo | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[7 empty] | Mantenimientos realizados | Persona jurídica | Mantenimiento de cámara fotográfica y video | 1 | 500000 | 500000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Gestión del Punto Vive Digital Plus | Adecuación y mantenimiento del punto | Punto Vive Digital Plus | 2016-01-07 | 2016-03-31 | Mantenimientos realizados | Persona jurídica | Mantenimiento de cámara fotográfica y video | 1 | 500000 | 500000 | enero | marzo | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| • Capacitación | Propiedad Intelectual | Desarrollo de capacitaciones | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-11-30 | Formación y sensibilización a los Grupos investigación, profesores, alumnos de semilleros, alumnos de la asignatura fundamentos de Investigación. | Persona natural | Prestación de Servicio | 10 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Propiedad Intelectual | Desarrollo de capacitaciones | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-11-30 | Formación y sensibilización a los Grupos investigación, profesores, alumnos de semilleros, alumnos de la asignatura fundamentos de Investigación. | Persona natural | Prestación de Servicio | 10 | 0 | 0 | enero | noviembre | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Desarrollo y definición de protocolos | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Aprobación del Manual de PI, implementación de los protocolos de PI , Divulgación Reglamento de Propiedad Intelectual | Persona natural | Prestación de Servicio | 1 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Propiedad Intelectual | Desarrollo y definición de protocolos | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Aprobación del Manual de PI, implementación de los protocolos de PI , Divulgación Reglamento de Propiedad Intelectual | Persona natural | Prestación de Servicio | 1 | 0 | 0 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Inventario de Propiedad Intelectual | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Identificar las tecnologías susceptibles de ser patentadas, de los grupos de investigación, semilleros. | Persona jurídica | Contratación de la valoración tecnológica | 1 | 10000000 | 10000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Propiedad Intelectual | Inventario de Propiedad Intelectual | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Identificar las tecnologías susceptibles de ser patentadas, de los grupos de investigación, semilleros. | Persona jurídica | Contratación de la valoración tecnológica | 1 | 10000000 | 10000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
| • Participación Ciudadana • Gestión de la Calidad • Modernización Institucional | Redes de Innovación | Participación en Redes nacionales (OTRI) y Connect | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Sensibilización a la comunidad académica del proceso de innovación. | Persona Jurídica | Inscripción, logística | 2 | 35000000 | 35000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Redes de Innovación | Participación en Redes nacionales (OTRI) y Connect | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Sensibilización a la comunidad académica del proceso de innovación. | Persona Jurídica | Inscripción, logística | 2 | 35000000 | 35000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Participación en Eventos de innovación | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Aprendizaje de buenas practicas, Visibilidad de la ETITC, networking, conocer ultimas tendencias y desafíos en innovación | Persona natural | Prestación de Servicio | 1 | 10000000 | 10000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Redes de Innovación | Participación en Eventos de innovación | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Aprendizaje de buenas practicas, Visibilidad de la ETITC, networking, conocer ultimas tendencias y desafíos en innovación | Persona natural | Prestación de Servicio | 1 | 10000000 | 10000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
| • Indicadores y metas de gobierno • Participación Ciudadana • Servicio al Ciudadano • Gestión de Tecnologías de Información • Modernización Institucional | Emprendimiento | Talleres Vivenciales de Creatividad, Emprendimiento, Liderazgo, Comunicación | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Formación certificada para la comunidad académica | Persona Jurídica | Prestación Servicio | 6 | 5000000 | 30000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Emprendimiento | Talleres Vivenciales de Creatividad, Emprendimiento, Liderazgo, Comunicación | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Formación certificada para la comunidad académica | Persona Jurídica | Prestación Servicio | 6 | 5000000 | 30000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Paquetes Tecnológicos para empresas | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Soluciones tecnológicas para empresas, industria y sociedad | Persona natural | Prestación servicio | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Emprendimiento | Paquetes Tecnológicos para empresas | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Soluciones tecnológicas para empresas, industria y sociedad | Persona natural | Prestación servicio | 0 | 0 | 0 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Realizar alianzas estratégicas para la asesoría de proyectos de emprendimiento | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Orientación para emprendedores (alumnos & egresados) | Persona Jurídica | Prestación servicio | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Emprendimiento | Realizar alianzas estratégicas para la asesoría de proyectos de emprendimiento | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Orientación para emprendedores (alumnos & egresados) | Persona Jurídica | Prestación servicio | 0 | 0 | 0 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
| • Gestión de Tecnologías de Información | Implementación Software Antiplagio | Realizar gestiones para la compra del software | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mejora y optimización de la producción de conocimiento en la ETITC | Persona Jurídica | Adquisición de Software | 1 | 25000000 | 25000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Implementación Software Antiplagio | Realizar gestiones para la compra del software | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mejora y optimización de la producción de conocimiento en la ETITC | Persona Jurídica | Adquisición de Software | 1 | 25000000 | 25000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
| • Gestión de Tecnologías de Información | Segunda Fase Campus Virtual | Sensibilizar y capacitar a profesores para la generación de conocimiento para cursos de E-learning | Juanita Dávila | Febrero | 2016-12-20 | Contenidos cursos | Persona natural | Prestación de Servicio | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Segunda Fase Campus Virtual | Sensibilizar y capacitar a profesores para la generación de conocimiento para cursos de E-learning | Juanita Dávila | Febrero | 2016-12-20 | Contenidos cursos | Persona natural | Prestación de Servicio | 0 | 0 | 0 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| • Servicio al Ciudadano • Gestión de la Calidad | Formación de investigadores | Curso de formación en Pedagogía, investigación (Diplomado formulación proyectos 120 horas) | Martha Herrera | Junio | Agosto | Diplomado 120 horas (75 profesores capacitados) | Inscripción | Persona jurídica | 35 | 1500000 | 75000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Formación de investigadores | Curso de formación en Pedagogía, investigación (Diplomado formulación proyectos 120 horas) | Martha Herrera | Junio | Agosto | Diplomado 120 horas (75 profesores capacitados) | Inscripción | Persona jurídica | 35 | 1500000 | 75000000 | junio | agosto | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Curso redacción artículos (Diplomado redacción de artículos) | Martha Herrera | 2016-01-07 | 2016-07-31 | Diplomado 120 horas (20 profesores capacitados) | Inscripción | Persona jurídica | 20 | 700000 | 14000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Formación de investigadores | Curso redacción artículos (Diplomado redacción de artículos) | Martha Herrera | 2016-01-07 | 2016-07-31 | Diplomado 120 horas (20 profesores capacitados) | Inscripción | Persona jurídica | 20 | 700000 | 14000000 | enero | julio | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Cursos de actualización en diferentes temáticas (Curso MGA) | Martha Herrera | 2016-01-07 | 2016-07-31 | Cursos en diferentes temáticas (15 profesores capacitados) | Inscripción | Persona jurídica | 15 | 1000000 | 15000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Formación de investigadores | Cursos de actualización en diferentes temáticas (Curso MGA) | Martha Herrera | 2016-01-07 | 2016-07-31 | Cursos en diferentes temáticas (15 profesores capacitados) | Inscripción | Persona jurídica | 15 | 1000000 | 15000000 | enero | julio | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Afiliación ACAC (Renovación membresía) | Martha Herrera | 2016-03-01 | 2016-03-31 | Membresía un año | Renovación membresía | Persona jurídica | 1 | 325000 | 325000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Formación de investigadores | Afiliación ACAC (Renovación membresía) | Martha Herrera | 2016-03-01 | 2016-03-31 | Membresía un año | Renovación membresía | Persona jurídica | 1 | 325000 | 325000 | marzo | marzo | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| • Servicio al Ciudadano • Gestión de la Calidad | Divulgación y comunicación | Afiliación RedColsi (Afiliación RedColsi) | Martha Herrera | 2016-03-01 | 2016-03-31 | Membresía un año | Renovación membresía | Persona jurídica | 1 | 650000 | 650000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Divulgación y comunicación | Afiliación RedColsi (Afiliación RedColsi) | Martha Herrera | 2016-03-01 | 2016-03-31 | Membresía un año | Renovación membresía | Persona jurídica | 1 | 650000 | 650000 | marzo | marzo | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | V Encuentro institucional Semilleros de investigación | Martha Herrera Marc Fleurisca | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 300 participantes / 20 ponencias 200 participantes | Papelería | Persona jurídica | 200 | 4500000 | 10600000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Divulgación y comunicación | V Encuentro institucional Semilleros de investigación | Martha Herrera Marc Fleurisca | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 300 participantes / 20 ponencias 200 participantes | Papelería | Persona jurídica | 200 | 4500000 | 4500000 | octubre | octubre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[8 empty] | Pares evaluadores | Persona Natural | 2 | 3000000 |  |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Divulgación y comunicación | V Encuentro institucional Semilleros de investigación | Martha Herrera Marc Fleurisca | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 301 participantes / 20 ponencias 200 participantes | Pares evaluadores | Persona Natural | 2 | 3000000 | 3000000 | octubre | octubre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[8 empty] | Refrigerios | Persona jurídica | 200 | 3100000 |  |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Divulgación y comunicación | V Encuentro institucional Semilleros de investigación | Martha Herrera Marc Fleurisca | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 302 participantes / 20 ponencias 200 participantes | Refrigerios | Persona jurídica | 200 | 3100000 | 3100000 | octubre | octubre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Encuentro Semilleros Nodo Bogotá | Martha Herrera Marc Fleurisca | 2016-05-02 | 2016-05-30 | 25 participantes (7 ponencias 25 participantes) | Inscripción | Persona jurídica | 25 | 150000 | 3750000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Divulgación y comunicación | Encuentro Semilleros Nodo Bogotá | Martha Herrera Marc Fleurisca | 2016-05-02 | 2016-05-30 | 25 participantes (7 ponencias 25 participantes) | Inscripción | Persona jurídica | 25 | 150000 | 3750000 | mayo | mayo | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Encuentro Nacional Semilleros de investigación Montería | Martha Herrera Marc Fleurisca | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 7 ponencias (15 participantes 7 ponencias) | Inscripción | Persona jurídica | 15 | 2625000 | 15750000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Divulgación y comunicación | Encuentro Nacional Semilleros de investigación Montería | Martha Herrera Marc Fleurisca | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 7 ponencias (15 participantes 7 ponencias) | Inscripción | Persona jurídica | 15 | 2625000 | 2625000 | octubre | octubre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[8 empty] | Transporte | Persona jurídica | 15 | 7500000 |  |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Divulgación y comunicación | Encuentro Nacional Semilleros de investigación Montería | Martha Herrera Marc Fleurisca | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 8 ponencias (15 participantes 7 ponencias) | Transporte | Persona jurídica | 15 | 7500000 | 7500000 | octubre | octubre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[8 empty] | Estadía | Persona jurídica | 15 | 5625000 |  |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Divulgación y comunicación | Encuentro Nacional Semilleros de investigación Montería | Martha Herrera Marc Fleurisca | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 9 ponencias (15 participantes 7 ponencias) | Estadía | Persona jurídica | 15 | 5625000 | 5625000 | octubre | octubre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Encuentro Internacional semilleros investigación | Martha Herrera Marc Fleurisca | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 3 ponencias | Inscripción |  | 3 | 1500000 | 13500000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Divulgación y comunicación | Encuentro Internacional semilleros investigación | Martha Herrera Marc Fleurisca | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 3 ponencias | Inscripción |  | 1 | 1500000 | 1500000 | octubre | octubre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[8 empty] | Transporte |  |  | 5500000 |  |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Divulgación y comunicación | Encuentro Internacional semilleros investigación | Martha Herrera Marc Fleurisca | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 4 ponencias | Transporte |  | 1 | 5500000 | 5500000 | octubre | octubre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[8 empty] | Estadía |  |  | 6500000 |  |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Divulgación y comunicación | Encuentro Internacional semilleros investigación | Martha Herrera Marc Fleurisca | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 5 ponencias | Estadía |  | 1 | 6500000 | 6500000 | octubre | octubre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Campamento estudiantes investigadores | Martha Herrera Marc Fleurisca | 2016-02-01 | 2016-02-29 | Taller investigación (60 participantes) | Transporte | Persona jurídica | 45 | 2025000 | 7925000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Divulgación y comunicación | Campamento estudiantes investigadores | Martha Herrera Marc Fleurisca | 2016-02-01 | 2016-02-29 | Taller investigación (60 participantes) | Transporte | Persona jurídica | 45 | 2025000 | 7925000 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[8 empty] | Tallerista | Persona Natural | 30 | 2400000 |  |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Divulgación y comunicación | Campamento estudiantes investigadores | Martha Herrera Marc Fleurisca | 2016-02-01 | 2016-02-29 | Taller investigación (60 participantes) | Tallerista | Persona Natural | 30 | 2400000 |  | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[8 empty] | Estadía | Persona jurídica | 45 | 3500000 |  |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Divulgación y comunicación | Campamento estudiantes investigadores | Martha Herrera Marc Fleurisca | 2016-02-01 | 2016-02-29 | Taller investigación (60 participantes) | Estadía | Persona jurídica | 45 | 3500000 |  | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Participación eventos académicos distintas temáticas (Inscripción Eventos académicos) | Martha Herrera Manuel Cancelado | 2016-01-07 | 2016-12-20 | 10 participantes | Inscripción | Persona jurídica | 10 | 1000000 | 10000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Divulgación y comunicación | Participación eventos académicos distintas temáticas (Inscripción Eventos académicos) | Martha Herrera Manuel Cancelado | 2016-01-07 | 2016-12-20 | 10 participantes | Inscripción | Persona jurídica | 10 | 1000000 | 10000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Participación en V congreso internacional ETITC |  |  |  | 50 participantes | Inscripción | Suscripción | 1 | 15000000 | 15000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Divulgación y comunicación | Participación en V congreso internacional ETITC | Martha Herrera Manuel Cancelado | 2016-01-07 | 2016-12-20 | 50 participantes | Inscripción | Suscripción | 1 | 15000000 | 15000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Día del investigador |  | 2016-04-10 | 2016-04-10 | Premiación (200 participantes) | Inscripción | Persona jurídica | 200 | 100000 | 15000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Divulgación y comunicación | Día del investigador | Martha Herrera Manuel Cancelado | 2016-04-10 | 2016-04-10 | Premiación (200 participantes) | Inscripción | Persona jurídica | 200 | 100000 | 15000000 | abril | abril | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Congreso Internacional participación de grupos (Curso MGA) |  | 2016-01-07 | 2016-07-31 | Cursos en diferentes temáticas (50 participantes) | Persona jurídica | Persona jurídica | 50 | 15000000 | 15000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Divulgación y comunicación | Congreso Internacional participación de grupos (Curso MGA) | Martha Herrera Manuel Cancelado | 2016-01-07 | 2016-07-31 | Cursos en diferentes temáticas (50 participantes) | Persona jurídica | Persona jurídica | 50 | 15000000 | 15000000 | enero | julio | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Publicaciones institucionales (Dos ediciones revista letras) | Martha Herrera | 2016-01-07 | 2016-11-30 | 14 artículos publicados (2 ediciones revista letras) | Diseño e impresión | Persona jurídica | 2 | 8500000 | 22000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Divulgación y comunicación | Publicaciones institucionales (Dos ediciones revista letras) | Martha Herrera | 2016-01-07 | 2016-11-30 | 14 artículos publicados (2 ediciones revista letras) | Diseño e impresión | Persona jurídica | 2 | 8500000 | 22000000 | enero | noviembre | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| • Gestión de Tecnologías de Información • Gestión de la Calidad • Modernización Institucional • Indicadores y metas de gobierno | Generación de conocimiento | Convocatoria Financiación Proyectos de investigación (SAPIENTIAM) | Martha Herrera - Grupos de investigación - Comité de investigación | 2016-07-01 | 2016-07-31 | 5 Grupos elegidos (10 proyectos) | Materiales | Compra de materiales | 1 | #REF! | #REF! |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Generación de conocimiento | Convocatoria Financiación Proyectos de investigación (SAPIENTIAM) | Martha Herrera - Grupos de investigación - Comité de investigación | 2016-07-01 | 2016-07-31 | 5 Grupos elegidos (10 proyectos) | Materiales | Compra de materiales | 1 | 180000000 | 180000000 | julio | julio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[5 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-30 | [8 empty] | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Generación de conocimiento | Convocatoria Financiación Proyectos de investigación (SAPIENTIAM) | Martha Herrera - Grupos de investigación - Comité de investigación | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 6 Grupos elegidos (10 proyectos) | Materiales | Compra de materiales | 1 | 0 | 0 | noviembre | noviembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Plataforma Tecnológica (Diseño de software investigativo) | Martha Herrera Manuel Cancelado | 2016-01-07 | 2016-12-20 | 1 software (Plataforma investigación) | Personal | Persona natural | 11 | 3570000 | 41233500 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Generación de conocimiento | Plataforma Tecnológica (Diseño de software investigativo) | Martha Herrera Manuel Cancelado | 2016-01-07 | 2016-12-20 | 1 software (Plataforma investigación) | Personal | Persona natural | 11 | 3570000 | 41233500 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Consolidación semilleros de investigación (Apoyo coordinación de Semilleros) | Marc Fleurisca | 2016-01-07 | 2016-12-20 | 10 semilleros (5 semilleros de investigación) | Personal | Persona natural | 11 | 3570000 | 41233500 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Generación de conocimiento | Consolidación semilleros de investigación (Apoyo coordinación de Semilleros) | Marc Fleurisca | 2016-01-07 | 2016-12-20 | 10 semilleros (5 semilleros de investigación) | Personal | Persona natural | 11 | 3570000 | 41233500 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Consolidación Vive Digital Plus (Contrato Coordinador Vive Lab y asistente) | Nohemy Guzmán | 2016-01-07 | 2016-12-20 | 30 profesores | Personal | Persona natural | 11 | 2193000 | 25329150 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Generación de conocimiento | Consolidación Vive Digital Plus (Contrato Coordinador Vive Lab y asistente) | Nohemy Guzmán | 2016-01-07 | 2016-12-20 | 30 profesores | Personal | Persona natural | 11 | 2193000 | 25329150 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  |  | Nohemy Guzmán | 2016-01-07 | 2016-12-20 |  | Personal | Persona natural | 11 | 1672727.2727 | 19320000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Generación de conocimiento | Consolidación Vive Digital Plus (Contrato Coordinador Vive Lab y asistente) | Nohemy Guzmán | 2016-01-07 | 2016-12-20 |  | Personal | Persona natural | 11 | 1672727.2727 | 19320000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Curricularización del ACTI | Manuel Cancelado | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Profesores con Maestría | Personal | Persona natural | 1 | 15000000 | 15000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Generación de conocimiento | Curricularización del ACTI | Manuel Cancelado | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Profesores con Maestría | Personal | Persona natural | 1 | 15000000 | 15000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Apoyo técnico formulación proyectos MGA | Martha Herrera | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Proyectos formulados | Personal | Persona natural | 5 | 2193000 | 10965000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Generación de conocimiento | Apoyo técnico formulación proyectos MGA | Martha Herrera | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Proyectos formulados | Personal | Persona natural | 5 | 2193000 | 10965000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Consolidación innovación | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Procesos consolidados | Personal | Persona natural | 11 | 3570000 | 41233500 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Generación de conocimiento | Consolidación innovación | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Procesos consolidados | Personal | Persona natural | 11 | 3570000 | 41233500 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Movilidad profesor visitante internacional para apoyo ACTI (Diplomado formulación proyectos 120 horas) |  | 2016-06-01 | 2016-08-31 | Diplomado 120 horas (Traer un profesor internacional para apoyar grupos ) | Inscripción | Persona jurídica | 1 | 25000000 | 25000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Generación de conocimiento | Movilidad profesor visitante internacional para apoyo ACTI (Diplomado formulación proyectos 120 horas) | Juanita Dávila | 2016-06-01 | 2016-08-31 | Diplomado 120 horas (Traer un profesor internacional para apoyar grupos ) | Inscripción | Persona jurídica | 1 | 25000000 | 25000000 | junio | agosto | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acceso a bases de datos (Renovación membresía) |  | 2016-03-01 | 2016-03-31 | Membresía un año | Membresía | Persona jurídica | 1 | 120000000 | 120000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Generación de conocimiento | Acceso a bases de datos (Renovación membresía) | Juanita Dávila | 2016-03-01 | 2016-03-31 | Membresía un año | Membresía | Persona jurídica | 1 | 120000000 | 120000000 | marzo | marzo | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Fortalecimiento Calidad proceso investigación |  |  |  | Procesos fortalecidos | Persona natural | Persona natural | 1 | 10000000 | 10000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Generación de conocimiento | Fortalecimiento Calidad proceso investigación | Juanita Dávila | 2016-03-01 | 2016-03-31 | Procesos fortalecidos | Persona natural | Persona natural | 1 | 10000000 | 10000000 | marzo | marzo | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Apoyo proceso autoevaluación en lo referente al proceso de investigación |  |  |  |  | Persona natural | Persona natural | 1 | 10000000 | 10000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Generación de conocimiento | Apoyo proceso autoevaluación en lo referente al proceso de investigación | Juanita Dávila | 2016-03-01 | 2016-03-31 | Procesos fortalecidos | Persona natural | Persona natural | 1 | 10000000 | 10000000 | marzo | marzo | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Adecuación espacio investigaciones |  |  |  | Equipos de Computo | [7 empty] | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Generación de conocimiento | Adecuación espacio investigaciones | Juanita Dávila | 2016-03-01 | 2016-03-31 | Equipos de Computo | [5 empty] | marzo | marzo | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| • Indicadores y metas de gobierno • Proyectos de Inversión • Modernización Institucional • Gestión de la Calidad | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Tornos | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 12 | 8000000 | 96000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Tornos | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 12 | 8000000 | 96000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Mantenimiento de Fresadoras |  |  | 8 | 10000000 | 80000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Fresadoras | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 8 | 10000000 | 80000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Mantenimiento de Taladros |  |  | 8 | 1000000 | 8000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Taladros | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 8 | 1000000 | 8000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Mantenimiento de Esmeriles |  |  | 6 | 400000 | 2400000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Esmeriles | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 6 | 400000 | 2400000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Mantenimiento de Taladros Manuales |  |  | 6 | 150000 | 900000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Taladros Manuales | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 6 | 150000 | 900000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Mantenimiento de Motores eléctricos |  |  | 5 | 600000 | 3000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Motores eléctricos | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 5 | 600000 | 3000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Mantenimiento de Bancos neumáticos |  |  | 10 | 300000 | 3000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Bancos neumáticos | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 10 | 300000 | 3000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Mantenimiento de Bancos de procesos |  |  | 6 | 300000 | 1800000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Bancos de procesos | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 6 | 300000 | 1800000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Mantenimiento de Bancos electrónica |  |  | 24 | 150000 | 3600000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Bancos electrónica | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 24 | 150000 | 3600000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Mantenimiento de Multímetros |  |  | 75 | 150000 | 11250000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Multímetros | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 75 | 150000 | 11250000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Mantenimiento de Electrónica |  |  | 10 | 220000 | 2200000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Electrónica | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 10 | 220000 | 2200000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Mantenimiento de Equipos Modeleria |  |  | 10 | 400000 | 4000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Equipos Modeleria | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 10 | 400000 | 4000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Mantenimiento de Química |  |  | 8 | 200000 | 1600000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Química | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 8 | 200000 | 1600000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Mantenimiento de CNC |  |  | 7 | 1500000 | 10500000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de CNC | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 7 | 1500000 | 10500000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Mantenimiento de Máquinas mecánicas |  |  | 5 | 2000000 | 10000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Máquinas mecánicas | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 5 | 2000000 | 10000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Mantenimiento de Fundición |  |  | 6 | 5000000 | 30000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Fundición | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 6 | 5000000 | 30000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Mantenimiento de Controles |  |  | 5 | 150000 | 750000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Controles | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 5 | 150000 | 750000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Mantenimiento de Metalistería |  |  | 22 | 200000 | 4400000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Metalistería | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 22 | 200000 | 4400000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Mantenimiento de Tratamientos térmicos |  |  | 8 | 1500000 | 12000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Tratamientos térmicos | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 8 | 1500000 | 12000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
| • Indicadores y metas de gobierno • Proyectos de Inversión • Modernización Institucional • Gestión de la Calidad | Renovación de talleres | Realizar la renovación de los talleres y laboratorios |  |  |  | Computadores electrónica | Adquisición de equipos | Adquisición de equipos | 40 | 2800000 | 112000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Renovación de talleres | Realizar la renovación de los talleres y laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Computadores electrónica | Adquisición de equipos | Adquisición de equipos | 40 | 2800000 | 112000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Computadores controles |  |  | 20 | 2000000 | 40000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Renovación de talleres | Realizar la renovación de los talleres y laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Computadores controles | Adquisición de equipos | Adquisición de equipos | 20 | 2000000 | 40000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Computadores robótica |  |  | 20 | 2000000 | 40000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Renovación de talleres | Realizar la renovación de los talleres y laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Computadores robótica | Adquisición de equipos | Adquisición de equipos | 20 | 2000000 | 40000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Tornos convencionales |  |  | 6 | 55000000 | 330000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Renovación de talleres | Realizar la renovación de los talleres y laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Tornos convencionales | Adquisición de equipos | Adquisición de equipos | 6 | 55000000 | 330000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Centros mecanizado CNC |  |  | 2 | 210000000 | 420000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Renovación de talleres | Realizar la renovación de los talleres y laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Centros mecanizado CNC | Adquisición de equipos | Adquisición de equipos | 2 | 210000000 | 420000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Tornos CNC |  |  | 2 | 200000000 | 400000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Renovación de talleres | Realizar la renovación de los talleres y laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Tornos CNC | Adquisición de equipos | Adquisición de equipos | 2 | 200000000 | 400000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Herramental |  |  | 4 | 65000000 | 260000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Renovación de talleres | Realizar la renovación de los talleres y laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Herramental | Adquisición de equipos | Adquisición de equipos | 4 | 65000000 | 260000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Equipos fundición |  |  | 4 | 15000000 | 60000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Renovación de talleres | Realizar la renovación de los talleres y laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Equipos fundición | Adquisición de equipos | Adquisición de equipos | 4 | 15000000 | 60000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[7 empty] | Software actualizaciones |  |  | 3 | 30000000 | 90000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Renovación de talleres | Realizar la renovación de los talleres y laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Software actualizaciones | Adquisición de equipos | Adquisición de equipos | 3 | 30000000 | 90000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
| • Indicadores y metas de gobierno • Proyectos de Inversión • Modernización Institucional • Gestión de la Calidad | Mantener los elementos necesarios para la operación de los talleres y laboratorios | Adquisición de insumos de talleres |  |  |  | Insumos adquiridos | Persona jurídica | Insumos para los talleres | 1 | 500000000 | 500000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mantener los elementos necesarios para la operación de los talleres y laboratorios | Adquisición de insumos de talleres | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Insumos adquiridos | Persona jurídica | Insumos para los talleres | 1 | 500000000 | 500000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Mantener a disposición los equipos para los proyectos de los alumnos |  |  |  | Equipos disponibles | Persona jurídica | Puente grúa | 1 | 60000000 | 60000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mantener los elementos necesarios para la operación de los talleres y laboratorios | Mantener a disposición los equipos para los proyectos de los alumnos | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Equipos disponibles | Persona jurídica | Puente grúa | 1 | 60000000 | 60000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
[8 empty] | Persona jurídica | Reparación alisadora | 1 | 30000000 | 30000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mantener los elementos necesarios para la operación de los talleres y laboratorios | Mantener a disposición los equipos para los proyectos de los alumnos | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Equipos disponibles | Persona jurídica | Reparación alisadora | 1 | 30000000 | 30000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Química |  |  |  | Personal de talleres contratado | Persona natural | Personal para el taller de Química | 2 | 16500000 | 33000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mantener los elementos necesarios para la operación de los talleres y laboratorios | Química | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Personal de talleres contratado | Persona natural | Personal para el taller de Química | 2 | 16500000 | 33000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Electrónica | [5 empty] | Personal para el taller de Electrónica | 1 | 16500000 | 16500000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mantener los elementos necesarios para la operación de los talleres y laboratorios | Electrónica | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Personal de talleres contratado | Persona natural | Personal para el taller de Electrónica | 1 | 16500000 | 16500000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Instalaciones eléctricas | [5 empty] | Personal para el taller de Instalaciones eléctricas | 1 | 16500000 | 16500000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mantener los elementos necesarios para la operación de los talleres y laboratorios | Instalaciones eléctricas | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Personal de talleres contratado | Persona natural | Personal para el taller de Instalaciones eléctricas | 1 | 16500000 | 16500000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  |  | Motores, metalistería | [5 empty] | Personal para el taller de motores y de metalistería | 2 | 16500000 | 33000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mantener los elementos necesarios para la operación de los talleres y laboratorios | Motores, metalistería | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Personal de talleres contratado | Persona natural | Personal para el taller de motores y de metalistería | 2 | 16500000 | 33000000 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.96%
|  | Readecuación de talleres y laboratorios | Reubicación del taller de ajuste |  | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Talleres adecuados | Persona Jurídica | Ferretería y adecuaciones | 1 | 60000000 | 60000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Readecuación de talleres y laboratorios | Reubicación del taller de ajuste | Rosemberg Ardila | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Talleres adecuados | Persona Jurídica | Ferretería y adecuaciones | 1 | 60000000 | 60000000 | febrero | junio | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Reubicación CNC1 |  | 2016-02-01 | 2016-06-30 | [8 empty] | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Readecuación de talleres y laboratorios | Reubicación CNC1 | Rosemberg Ardila | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Talleres adecuados | Persona Jurídica | Ferretería y adecuaciones | 0 | 0 | 0 | febrero | junio | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Reubicación CNC2 |  | 2016-02-01 | 2016-06-30 | [8 empty] | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Readecuación de talleres y laboratorios | Reubicación CNC2 | Rosemberg Ardila | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Talleres adecuados | Persona Jurídica | Ferretería y adecuaciones | 0 | 0 | 0 | febrero | junio | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Adecuación del laboratorio de Metrología |  | 2016-02-01 | 2016-06-30 | [8 empty] | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Readecuación de talleres y laboratorios | Adecuación del laboratorio de Metrología | Rosemberg Ardila | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Talleres adecuados | Persona Jurídica | Ferretería y adecuaciones | 0 | 0 | 0 | febrero | junio | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Adecuación laboratorio de tratamientos térmicos y metalografía |  | 2016-02-01 | 2016-06-30 | [8 empty] | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Readecuación de talleres y laboratorios | Adecuación laboratorio de tratamientos térmicos y metalografía | Rosemberg Ardila | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Talleres adecuados | Persona Jurídica | Ferretería y adecuaciones | 0 | 0 | 0 | febrero | junio | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Adecuación del laboratorio de fundición (Mezzaninne) |  | 2016-03-01 | 2016-12-15 |  | Persona jurídica | Contratación obra | 1 | 350000000 | 350000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Readecuación de talleres y laboratorios | Adecuación del laboratorio de fundición (Mezzaninne) | Rosemberg Ardila | 2016-03-01 | 2016-12-15 | Talleres adecuados | Persona jurídica | Contratación obra | 1 | 350000000 | 350000000 | marzo | diciembre | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Adquisición de equipos y suministros para los laboratorios |  | 2016-06-15 | 2016-01-30 |  | Persona jurídica | Equipos y suministros | 1 | 120000000 | 120000000 |  |  | VICERECTORÍA DE INVESTIGACIONES, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA | CENTRO DE TALLERES Y LABORATORIOS | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Readecuación de talleres y laboratorios | Adquisición de equipos y suministros para los laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-06-15 | 2016-06-30 | Talleres adecuados | Persona jurídica | Equipos y suministros | 1 | 120000000 | 120000000 | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| • Indicadores y metas de gobierno • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Gestión de la Calidad • Modernización Institucional • Proyectos de Inversión • Plan de Anual de Adquisiciones | Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes sedes de la Escuela | Realizar el mantenimiento del sistema eléctrico y demás necesidades locativas |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Instalaciones con mantenimiento | Mantenimiento | Contratación de mano de obra y repuestos para mantenimiento de equipos de UPS y reguladores | 10 | 1500000 | 15000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes sedes de la Escuela | Realizar el mantenimiento del sistema eléctrico y demás necesidades locativas |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Instalaciones con mantenimiento | Mantenimiento | Contratación de mano de obra y repuestos para mantenimiento de equipos de UPS y reguladores | 10 | 1500000 | 15000000 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 83.33% | operación de julio a julio esta en operación actualizado esta al dia a corte de marzo de 2016
[8 empty] | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de la planta eléctrica de emergencia principal de 515 kVA | 1 | 8000000 | 8000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes sedes de la Escuela | Realizar el mantenimiento del sistema eléctrico y demás necesidades locativas |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Instalaciones con mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de la planta eléctrica de emergencia principal de 515 kVA | 1 | 8000000 | 8000000 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 83.33% | cobertura de octubre a octubre seguimiento bimensaul al dia
[8 empty] | Mantenimiento | Mantenimiento y lubricación de sistema automatizado de las puertas calle 15 y carrera 17 | 2 | 1500000 | 3000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes sedes de la Escuela | Realizar el mantenimiento del sistema eléctrico y demás necesidades locativas |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Instalaciones con mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento y lubricación de sistema automatizado de las puertas calle 15 y carrera 17 | 2 | 1500000 | 3000000 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 83.33% | esta en diagnostico para definir plan de intervencion
[8 empty] | Mantenimiento | Material para adecuaciones, protecciones, modificaciones, instalaciones nuevas, DPS. | 1 | 112000000 | 112000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes sedes de la Escuela | Realizar el mantenimiento del sistema eléctrico y demás necesidades locativas |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Instalaciones con mantenimiento | Mantenimiento | Material para adecuaciones, protecciones, modificaciones, instalaciones nuevas, DPS. | 1 | 112000000 | 112000000 | febrero | junio | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 16.67% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.67% | 66.33% | se tien listado de requerimientos y estudio previo
[8 empty] | Mantenimiento | Contratación de técnicos, tecnólogos para mantenimiento eléctrico en las sedes y trabajos de adecuaciones, instalaciones nuevas, etc. | 3 | 20500000 | 61500000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes sedes de la Escuela | Realizar el mantenimiento del sistema eléctrico y demás necesidades locativas |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Instalaciones con mantenimiento | Mantenimiento | Contratación de técnicos, tecnólogos para mantenimiento eléctrico en las sedes y trabajos de adecuaciones, instalaciones nuevas, etc. | 3 | 20500000 | 61500000 | enero | enero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
[8 empty] | Mantenimiento | Adecuación de infraestructura eléctrica y de datos en sedes diferentes a la sede calle 13 | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes sedes de la Escuela | Realizar el mantenimiento del sistema eléctrico y demás necesidades locativas |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Instalaciones con mantenimiento | Mantenimiento | Adecuación de infraestructura eléctrica y de datos en sedes diferentes a la sede calle 13 | 0 | 0 | 0 | febrero | marzo | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | no hay avance, hay materia recicable, no se ha definido utlizacion de las instaciones
| • Indicadores y metas de gobierno • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Gestión de la Calidad • Modernización Institucional • Proyectos de Inversión • Plan de Anual de Adquisiciones | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Iluminación de talleres y laboratorios | Mantenimiento | Iluminación de talleres de Mecánica, Metalistería, Motores, Fundición, Electrónica | 8 | 27000000 | 216000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela | Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Iluminación de talleres y laboratorios | Mantenimiento | Iluminación de talleres de Mecánica, Metalistería, Motores, Fundición, Electrónica | 8 | 27000000 | 216000000 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0.125% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.125% | 99.88%
[7 empty] | Iluminación zonas comunes | Mantenimiento | Sistema de iluminación para los parqueadero calle 15, cancha carrera 17, patio oriental, entrada calle 13 | 3 | 12000000 | 36000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Iluminación zonas comunes | Mantenimiento | Sistema de iluminación para los parqueadero calle 15, cancha carrera 17, patio oriental, entrada calle 13 | 3 | 12000000 | 36000000 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | se cambio iluminacion de la calle 15 y 17 pediente carrera
[7 empty] | Automatización iluminación Biblioteca | Mantenimiento | Sistema Automatizado de iluminación Biblioteca y museo. | 1 | 30000000 | 30000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Automatización iluminación Biblioteca | Mantenimiento | Sistema Automatizado de iluminación Biblioteca y museo. | 1 | 30000000 | 30000000 | enero | septiembre | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | se adelanta en un taller a corte de marzo
[7 empty] | Iluminación Cafetería | Mantenimiento | Estudio e implementación de un sistema de iluminación para los espacios de cafetería. | 1 | 30000000 | 30000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Iluminación Cafetería | Mantenimiento | Estudio e implementación de un sistema de iluminación para los espacios de cafetería. | 1 | 30000000 | 30000000 | enero | septiembre | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 100% | 11% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | 79% | diseño esta ok
[7 empty] | Cambio de cableado salas 8-10 | Mantenimiento | Cambio de cableado salas 8-10 | 3 | 14000000 | 42000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Cambio de cableado salas 8-10 | Mantenimiento | Cambio de cableado salas 8-10 | 3 | 14000000 | 42000000 | noviembre | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | cuando no hay estudiantes se proyecta iniciar en nov
[7 empty] | Control de Acceso automatizado a aulas de clase, fase I. | Persona jurídica | Estudio, implementación de un piloto para aulas de aulas del tercero y cuarto piso patio central, fase I. | 25 | 7000000 | 175000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Control de Acceso automatizado a aulas de clase, fase I. | Persona jurídica | Estudio, implementación de un piloto para aulas de aulas del tercero y cuarto piso patio central, fase I. | 25 | 7000000 | 175000000 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 85% | esta en diseño tecnico con proveedores
[7 empty] | Iluminación en sedes de la Escuela | Mantenimiento | Adecuación del sistema de iluminación en otras sedes de la Escuela | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Iluminación en sedes de la Escuela | Mantenimiento | Adecuación del sistema de iluminación en otras sedes de la Escuela | 0 | 0 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 85%
|  |  | Modernización de espacios para la academia |  | 2016-02-01 | 2017-03-20 | Aulas modernizadas | Fase II CCTV | Cámaras, software y almacenamiento | 1 | 650000000 | 650000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Modernización de espacios para la academia |  | 2016-02-01 | 2017-03-20 | Aulas modernizadas | Fase II CCTV | Cámaras, software y almacenamiento | 1 | 650000000 | 650000000 | febrero | agosto | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | valor de dólar determinante
[8 empty] | Fase III multimedia | Monitores, multiplexores HDMI, mediacento (Transmisión/Recepción IP) | 1 |  |  |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Modernización de espacios para la academia |  | 2016-02-01 | 2017-03-20 | Aulas modernizadas | Fase III multimedia | Monitores, multiplexores HDMI, mediacento (Transmisión/Recepción IP) | 1 | 0 | 0 | febrero | agosto | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | valor de dólar determinante
|  |  | Mejoramiento de la infraestructura física |  |  |  | Sistema de tierras | Persona jurídica | Segunda fase del sistema de tierras fase II. | 1 | 96000000 | 96000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Mejoramiento de la infraestructura física |  | 2016-02-01 | 2017-03-20 | Sistema de tierras | Persona jurídica | Segunda fase del sistema de tierras fase II. | 1 | 96000000 | 96000000 | febrero | agosto | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | diseño, cantidades de obra
| • Indicadores y metas de gobierno • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Gestión de la Calidad • Modernización Institucional • Proyectos de Inversión • Plan de Anual de Adquisiciones | Administración planta física | Elaboración de estudios previos y trámites de obras civiles |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Administración planta física | Persona natural | Ingeniero Civil asesor para la coordinación equipo y elaboración de estudios previos y trámites de obras civiles | 1 | 49500000 | 49500000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Elaboración de estudios previos y trámites de obras civiles |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Administración planta física | Persona natural | Ingeniero Civil asesor para la coordinación equipo y elaboración de estudios previos y trámites de obras civiles | 1 | 49500000 | 49500000 | enero | enero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  |  | Elaboración de dibujos y diseños de oficinas |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Administración planta física | Persona natural | Auxiliar de Ingeniería para el apoyo coordinación equipo, dibujos y diseños de oficinas | 1 | 19800000 | 19800000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Administración planta física | Elaboración de dibujos y diseños de oficinas |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Administración planta física | Persona natural | Auxiliar de Ingeniería para el apoyo coordinación equipo, dibujos y diseños de oficinas | 1 | 19800000 | 19800000 | enero | enero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | esta en diagnostico de obras
|  |  | Restauración instalaciones de la Escuela |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Mantenimiento planta física | Persona natural | Toderos para trabajos de albañilería, ebanistería, pintura con trabajo en altura | 4 | 19231000 | 76924000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Administración planta física | Restauración instalaciones de la Escuela |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Mantenimiento planta física | Persona natural | Toderos para trabajos de albañilería, ebanistería, pintura con trabajo en altura | 4 | 19231000 | 76924000 | enero | enero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
[8 empty] | Suministros | Suministro de materiales para la planta física - Ferretería | 1 | 150000000 | 150000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Administración planta física | Restauración instalaciones de la Escuela |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Mantenimiento planta física | Suministros | Suministro de materiales para la planta física - Ferretería | 1 | 150000000 | 150000000 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | contrato vence en mayo,
|  |  | Restauración edificio calle 18 |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Edificio restaurado | Persona natural | Toderos pisos: albañilería, ebanistería, pintura con trabajo en altura | 1 | 19231000 | 19231000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Administración planta física | Restauración edificio calle 18 |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Edificio restaurado | Persona natural | Toderos pisos: albañilería, ebanistería, pintura con trabajo en altura | 1 | 19231000 | 19231000 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
[5 empty] | 2016-02-01 | 2016-12-20 |  | Persona natural | Carpintero para reparación mobiliario y atención en arreglo de chapas edificio calle 18 | 1 | 19231000 | 19231000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Administración planta física | Restauración edificio calle 19 |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Edificio restaurado | Persona natural | Carpintero para reparación mobiliario y atención en arreglo de chapas edificio calle 18 | 1 | 19231000 | 19231000 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 97.5%
| • Indicadores y metas de gobierno • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Gestión de la Calidad • Modernización Institucional • Proyectos de Inversión • Plan de Anual de Adquisiciones | Adecuación de nuevos espacios | Mantenimiento y adecuación de rampas |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Restauración de la tarima patio central | Mantenimiento | Restauración de la tarima patio central | 1 | 8000000 | 8000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Mantenimiento y adecuación de rampas |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Restauración de la tarima patio central | Mantenimiento | Restauración de la tarima patio central | 1 | 8000000 | 8000000 | febrero | junio | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | hay permisos del ministerio de cultura, estudios previos, cantidad de obra,
|  |  | Diseños ascensores y mezanine taller de fundición y metalistería |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Ascensores y mezanine instalados | Persona jurídica | Consultoría estructuras metálicas | 1 | 45000000 | 45000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Diseños ascensores y mezanine taller de fundición y metalistería |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Ascensores y mezanine instalados | Persona jurídica | Consultoría estructuras metálicas | 1 | 45000000 | 45000000 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | en el PEN se debe definir donde van lo ascensores, depende del aprobacion del PEN
|  |  | Montaje ascensores y mezanine taller de fundición y metalistería |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 |  | Persona jurídica | Contratista ejecutor estructuras metálicas | 1 | 700000000 | 700000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Montaje ascensores y mezanine taller de fundición y metalistería |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Ascensores y mezanine instalados | Persona jurídica | Contratista ejecutor estructuras metálicas | 1 | 700000000 | 700000000 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | en el PEN se debe definir donde van lo ascensores, depende del aprobacion del PEN
[5 empty] | 2016-02-01 | 2016-12-20 |  | Persona natural | Interventoría obras civiles ascensores y mezanine taller de fundición y metalistería | 1 | 38500000 | 38500000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Montaje ascensores y mezanine taller de fundición y metalistería |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Ascensores y mezanine instalados | Persona natural | Interventoría obras civiles ascensores y mezanine taller de fundición y metalistería | 1 | 38500000 | 38500000 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | en el PEN se debe definir donde van lo ascensores, depende del aprobacion del PEN
|  |  | Adquisición y adecuaciones de obras civiles para proyectos indicados en el plan de desarrollo |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Predios adquiridos | Inversión | Adquisición de predios | 2 | 2000000000 | 4000000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Adquisición y adecuaciones de obras civiles para proyectos indicados en el plan de desarrollo |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Predios adquiridos | Inversión | Adquisición de predios | 2 | 2000000000 | 4000000000 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | con base en recursos cree
|  |  | Diseños y trámites de licencias para construcción edificio parqueaderos |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Trámites y diseños elaborados | Persona jurídica | Consultoría edificio parqueadero | 1 | 70000000 | 70000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Diseños y trámites de licencias para construcción edificio parqueaderos |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Trámites y diseños elaborados | Persona jurídica | Consultoría edificio parqueadero | 1 | 70000000 | 70000000 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Mobiliario aulas Fase III |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Suministro mesas y sillas | Suministros | Suministro 300 mesas y 600 sillas | 1 | 145000000 | 145000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Mobiliario aulas Fase III |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Suministro mesas y sillas | Suministros | Suministro 300 mesas y 600 sillas | 1 | 145000000 | 145000000 | febrero | julio | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90%
| • Indicadores y metas de gobierno • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Gestión de la Calidad • Modernización Institucional • Proyectos de Inversión • Plan de Anual de Adquisiciones | Modernización red hidráulica y sanitaria | Levantamiento de planos red hidrosanitarias, gas y contraincendios |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Red instalada | Persona jurídica | Consultoría red contraincendios y levantamiento redes hidrosanitarias existentes | 1 | 45000000 | 45000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización red hidráulica y sanitaria | Levantamiento de planos red hidrosanitarias, gas y contraincendios |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Red instalada | Persona jurídica | Consultoría red contraincendios y levantamiento redes hidrosanitarias existentes | 1 | 45000000 | 45000000 | abril | diciembre | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 95% | depende de la disponibilidad de recursos cree, una vez este definido inicia los tiempos de ejecuccion de proyecto
|  |  | Adecuaciones, reparaciones y montaje de las redes hidrosanitarias en el pozo y zona freática |  |  |  |  | Persona jurídica | Contratación de la obra | 1 | 100000000 | 100000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización red hidráulica y sanitaria | Adecuaciones, reparaciones y montaje de las redes hidrosanitarias en el pozo y zona freática |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Red instalada | Persona jurídica | Contratación de la obra | 1 | 100000000 | 100000000 | abril | diciembre | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 95% | se inicia estudio ambiental
|  |  | Instalación suministro e instalación red contraincendios |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 |  | Persona jurídica | Estudio, para la implementación de un sistema de detección y extinción de incendios piso 4, biblioteca, archivo y registro y control. | 1 | 104000000 | 104000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización red hidráulica y sanitaria | Instalación suministro e instalación red contraincendios |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Red instalada | Persona jurídica | Estudio, para la implementación de un sistema de detección y extinción de incendios piso 4, biblioteca, archivo y registro y control. | 1 | 104000000 | 104000000 | abril | diciembre | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 95%
[8 empty] | Persona jurídica | Contratista ejecutor red contraincendios | 1 | 120000000 | 120000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización red hidráulica y sanitaria | Instalación suministro e instalación red contraincendios |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Red instalada | Persona jurídica | Contratista ejecutor red contraincendios | 1 | 120000000 | 120000000 | abril | diciembre | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100% | 2% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 93%
[8 empty] | Persona natural | Interventor red contraincendios | 1 | 6600000 | 6600000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización red hidráulica y sanitaria | Instalación suministro e instalación red contraincendios |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Red instalada | Persona natural | Interventor red contraincendios | 1 | 6600000 | 6600000 | abril | diciembre | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100% | 2% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 93%
|  |  | Habilitación de aljibe y reducción consumo de agua potable por filtraciones |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Disminución consumo de agua | Mantenimiento | Impermeabilización de tanques | 1 | 67000000 | 67000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización red hidráulica y sanitaria | Habilitación de aljibe y reducción consumo de agua potable por filtraciones |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Disminución consumo de agua | Mantenimiento | Impermeabilización de tanques | 1 | 67000000 | 67000000 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 2% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 93%
|  |  | Neutralización de malos olores de baños por cañerías antiguas |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Mantenimiento y rehabilitación baños | Mantenimiento | Prestación servicios control de olores baños | 1 | 23000000 | 23000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización red hidráulica y sanitaria | Neutralización de malos olores de baños por cañerías antiguas |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Mantenimiento y rehabilitación baños | Mantenimiento | Prestación servicios control de olores baños | 1 | 23000000 | 23000000 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 95%
| • Indicadores y metas de gobierno • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Gestión de la Calidad • Modernización Institucional • Proyectos de Inversión • Plan de Anual de Adquisiciones | Reforzamiento estructural | Renovación licencia reforzamiento estructural |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Reforzamiento edificios | Persona jurídica | Renovación licencias | 1 | 10000000 | 10000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Reforzamiento estructural | Renovación licencia reforzamiento estructural |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Reforzamiento edificios | Persona jurídica | Renovación licencias | 1 | 10000000 | 10000000 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 9.091% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.091% | 90.91% | renovar licencia y si aplica nueva normatividad para que consultoria actualice
|  |  | Contratista reforzamiento bloque oriental |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 |  |  | Ejecución reforzamiento edificio oriental mayor afectado por grietas, fisuras y cubiertas | 1 | 7000000000 | 7000000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Reforzamiento estructural | Contratista reforzamiento bloque oriental |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Reforzamiento edificios | Persona jurídica | Ejecución reforzamiento edificio oriental mayor afectado por grietas, fisuras y cubiertas | 1 | 7000000000 | 7000000000 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Supervisor reforzamiento edificio oriental mayor afectado por grietas, fisuras y cubiertas |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 |  | Persona natural | Interventoría reforzamiento bloque oriental | 1 | 385000000 | 385000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Reforzamiento estructural | Supervisor reforzamiento edificio oriental mayor afectado por grietas, fisuras y cubiertas |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Reforzamiento edificios | Persona natural | Interventoría reforzamiento bloque oriental | 1 | 385000000 | 385000000 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| • Indicadores y metas de gobierno • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Gestión de la Calidad • Modernización Institucional • Proyectos de Inversión • Plan de Anual de Adquisiciones | Mejoramiento de la planta física | Mejoramiento cancha patio oriental |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Cancha mejorada | Mantenimiento | Contratista mantenimiento | 1 | 140000000 | 140000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Mejoramiento cancha patio oriental |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Cancha mejorada | Mantenimiento | Contratista mantenimiento | 1 | 140000000 | 140000000 | febrero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | ya se tiene resolucion de intervencion, obrar en temporada de vaciones en diciembre
[15 empty] | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Mejoramiento cancha patio oriental |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Cancha mejorada | Mantenimiento | Contratista mantenimiento |  |  | 0 | febrero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | ya se tiene resolucion de intervencion, obrar en temporada de vaciones en diciembre
|  |  | Adecuación de dos canchas de basquetbol |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Canchas adecuadas | [7 empty] | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Adecuación de dos canchas de basquetbol |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Canchas adecuadas | Mantenimiento | Contratista mantenimiento |  |  | 0 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Reparación de sumideros |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Sumideros reparados | Mantenimiento | Supervisor mejoramiento cancha patio oriental, adecuación de dos canchas de basquetbol, reparación de sumideros | 1 | 7700000 | 7700000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Reparación de sumideros |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Sumideros reparados | Mantenimiento | Supervisor mejoramiento cancha patio oriental, adecuación de dos canchas de basquetbol, reparación de sumideros | 1 | 7700000 | 7700000 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Aprovechamiento de espacios para zonas verdes |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Interacción con el medio ambiente | Mantenimiento | Contratista muro verde patio casona y jardín calle 13 | 1 | 55000000 | 55000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Aprovechamiento de espacios para zonas verdes |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Interacción con el medio ambiente | Mantenimiento | Contratista muro verde patio casona y jardín calle 13 | 1 | 55000000 | 55000000 | agosto | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | muro verde
| • Transparencia y Acceso a la Información Pública • Gestión de la Calidad | Gestionar los procesos de apoyo contractual y financiero | Fortalecer los procesos de contratación | Porcentaje de cumplimiento de las auditorías programadas de control interno | 2016-02-02 | 2016-12-15 | Procesos contractuales ejecutados | Persona natural | Profesional para el apoyo de los procesos contractuales | 1 | 3000000 | 33000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | CONTRATACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Fortalecer los procesos de contratación implementacion del erp | Fortalecer los procesos de contratación implementacion del erp | Porcentaje de cumplimiento de las auditorías programadas de control interno | 2016-02-02 | 2016-12-15 | Procesos contractuales ejecutados | Persona natural | Profesional para el apoyo de los procesos contractuales | 1 | 3000000 | 33000000 | febrero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | se tiene metas por mes con base en el plan de contratación
[9 empty] | Apoyo personal para los procesos contractuales | 1 | 2500000 | 27500000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | CONTRATACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Fortalecer los procesos de contratación implementacion del erp | Fortalecer los procesos de contratación implementacion del erp | Porcentaje de cumplimiento de las auditorías programadas de control interno | 2016-02-02 | 2016-12-15 | Procesos contractuales ejecutados | Persona natural | Apoyo personal para los procesos contractuales | 1 | 2500000 | 27500000 | febrero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75%
[7 empty] | Publicación de los informes de supervisión e interventoría en la página SECOP | [7 empty] | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | CONTRATACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Fortalecer los procesos de contratación implementacion del erp | Fortalecer los procesos de contratación implementacion del erp | Porcentaje de cumplimiento de las auditorías programadas de control interno | 2016-02-02 | 2016-12-15 | Publicación de los informes de supervisión e interventoría en la página SECOP | Persona natural | Apoyo personal para los procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | febrero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | a partir de cuando se proyecta publicar
|  |  | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | Procesos actualizados | 2016-02-02 | 2016-12-31 | Contratos en ejecución | Mantenimiento | Contratación de operador para la prestación del servicio de vigilancia | 1 | 237722039.6216 | 237722039.6216 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | TALENTO HUMANO | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | Procesos actualizados | 2016-02-02 | 2016-12-31 | Contratos en ejecución | Mantenimiento | Contratación de operador para la prestación del servicio de vigilancia | 1 | 237722039.6216 | 237722039.6216 | febrero | diciembre | 0% | 0% | 25% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | se replantea tiempos de contratacion Adj desierta en marzo
|  |  |  | Presentación de los informe es de ley a los entes externos |  |  | Contratos en ejecución | Mantenimiento | Contratación de operador para la prestación del servicio de aseo | 1 | 366786756.684 | 366786756.684 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | TALENTO HUMANO | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | Presentación de los informe es de ley a los entes externos | 2016-02-02 | 2016-12-31 | Contratos en ejecución | Mantenimiento | Contratación de operador para la prestación del servicio de aseo | 1 | 366786756.684 | 366786756.684 | febrero | diciembre | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | contrato en ejecucion para la vigencia
[5 empty] | 2016-02-02 | 2016-12-31 | Suministros adquiridos | Combustible y lubricantes | Adquisición de combustible y lubricantes | 1 | 15625197.85 | 15625197.85 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | CONTRATACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | Aseguramiento de los servicios básicos de operación |  | 2016-02-02 | 2016-12-31 | Suministros adquiridos | Combustible y lubricantes | Adquisición de combustible y lubricantes | 1 | 15625197.85 | 15625197.85 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 9.091% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.091% | 90.91%
[8 empty] | Dotación | Adquisición de dotación | 1 | 25044160.57 | 25044160.57 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | CONTRATACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | Aseguramiento de los servicios básicos de operación |  | 2016-02-02 | 2016-12-31 | Suministros adquiridos | Dotación | Adquisición de dotación | 1 | 25044160.57 | 25044160.57 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 9.091% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.091% | 90.91%
[8 empty] | Papelería, útiles de escritorio y oficina | Adquisición de papelería, útiles de escritorio y oficina | 1 | 38460732.51 | 38460732.51 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | CONTRATACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | Aseguramiento de los servicios básicos de operación |  | 2016-02-02 | 2016-12-31 | Suministros adquiridos | Papelería, útiles de escritorio y oficina | Adquisición de papelería, útiles de escritorio y oficina | 1 | 38460732.51 | 38460732.51 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 9.091% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.091% | 90.91%
[8 empty] | Productos de aseo y limpieza | Adquisición de productos de aseo y limpieza | 1 | 12514500 | 12514500 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | TALENTO HUMANO | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | Aseguramiento de los servicios básicos de operación |  | 2016-02-02 | 2016-12-31 | Suministros adquiridos | Productos de aseo y limpieza | Adquisición de productos de aseo y limpieza | 1 | 12514500 | 12514500 | febrero | diciembre | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | contrato en ejecucion para la vigencia
[8 empty] | Productos de cafetería y restaurante | Adquisición de productos de cafetería y restaurante | 1 | 12509232.58 | 12509232.58 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | CONTRATACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | Aseguramiento de los servicios básicos de operación |  | 2016-02-02 | 2016-12-31 | Suministros adquiridos | Productos de cafetería y restaurante | Adquisición de productos de cafetería y restaurante | 1 | 12509232.58 | 12509232.58 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 9.091% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.091% | 90.91%
[8 empty] | Repuestos | Adquisición de repuestos | 1 | 2163000 | 2163000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | CONTRATACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | Aseguramiento de los servicios básicos de operación |  | 2016-02-02 | 2016-12-31 | Suministros adquiridos | Repuestos | Adquisición de repuestos | 1 | 2163000 | 2163000 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 9.091% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.091% | 90.91%
[8 empty] | Otros materiales y suministros | Adquisición de otros materiales y suministros | 1 | 10087803.52 | 10087803.52 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | CONTRATACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | Aseguramiento de los servicios básicos de operación |  | 2016-02-02 | 2016-12-31 | Suministros adquiridos | Otros materiales y suministros | Adquisición de otros materiales y suministros | 1 | 10087803.52 | 10087803.52 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 9.091% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.091% | 90.91%
|  |  | Realizar el seguimiento y publicación de los informes de ejecución financiera mensual |  | 2016-02-02 | 2016-12-31 | Informes presentados ante el Consejo Directivo y publicados en la página Web de la Escuela | Esfuerzos administrativos | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | FINANCIERA | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Gestionar los procesos de apoyo contractual y financiero | Realizar el seguimiento y publicación de los informes de ejecución financiera mensual |  | 2016-02-02 | 2016-12-31 | Informes presentados ante el Consejo Directivo y publicados en la página Web de la Escuela | Esfuerzos administrativos | NA | 0 | 0 | 0 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 9% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 82%
|  | Gestionar los procesos de apoyo del talento humano | Desarrollo del talento humano a través de las actividades de bienestar y capacitación |  | 2016-02-02 | 2016-02-28 | Documento con el plan anual de actividades de bienestar y de capacitación publicado en la página web | Servicios de bienestar social | Actividades de capacitación (talleres, seminarios, cursos, maestría, otros) y de bienestar social con funcionarios | 2 | 192932527.6595 | 192932527.6595 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | TALENTO HUMANO | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Gestionar los procesos de apoyo del talento humano | Desarrollo del talento humano a través de las actividades de bienestar y capacitación |  | 2016-02-02 | 2016-02-28 | Documento con el plan anual de actividades de bienestar y de capacitación publicado en la página web | Servicios de bienestar social | Actividades de capacitación (talleres, seminarios, cursos, maestría, otros) y de bienestar social con funcionarios | 2 | 192932527.6595 | 192932527.6595 | enero | febrero | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 4% | programa documentado, revision del MEN,publicarlo (plan de capacitacion, bienestar e incentivos) se publica por acto adm.
[5 empty] | 2016-02-02 | 2016-02-28 | Ejecución del plan | [7 empty] | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | TALENTO HUMANO | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Gestionar los procesos de apoyo del talento humano | Desarrollo del talento humano a través de las actividades de bienestar y capacitación |  | 2016-02-02 | 2016-02-28 | Ejecución del plan | [5 empty] | febrero | diciembre | 0% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 20% | 100% | 0% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 84% | avance del mes de febrero al 100% revisar a final de marzo avance del mes
|  |  | Vinculación de las hojas de vida en el SIGEP |  | 2016-02-02 | 2016-12-20 | Hojas de vida actualizadas en el SIGEP | Esfuerzos administrativos |  | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | TALENTO HUMANO | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Gestionar los procesos de apoyo del talento humano | Actualizacion de hojas de vida y declaracion de renta de las hojas de vida en el SIGEP |  | 2016-02-02 | 2016-12-20 | Hojas de vida actualizadas en el SIGEP | Esfuerzos administrativos |  | 0 | 0 | 0 | febrero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | en abril y mayo se hace verificion 100% DE HV ACTUALIZADAS Y DECLARACION DE BR POR PARTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.
|  |  | Consolidar y publicar los acuerdos de gestión |  | 2016-02-02 | 2016-12-20 | Acuerdos publicados evaluaciones 2015 y compromisos de los acuerdos 2016 | Esfuerzos administrativos |  | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | TALENTO HUMANO | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Gestionar los procesos de apoyo del talento humano | Consolidar y publicar los acuerdos de gestión |  | 2016-02-02 | 2016-12-20 | Acuerdos publicados evaluaciones 2015 y compromisos de los acuerdos 2016 | Esfuerzos administrativos |  | 0 | 0 | 0 | marzo | marzo | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | acuerdos de gestion del nivel directivo ( acuerdos) revisar a finales de marzo
|  | Implementación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Implementación |  | 2016-02-01 | 2016-10-31 | Implementación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Insumos y capacitaciones | Equipos de dotación, capacitaciones específicas, intervención al riesgo | 1 | 100000000 | 100000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | TALENTO HUMANO | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Implementación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Implementación (DOCUMENTACION) |  | 2016-02-01 | 2016-10-31 | Implementación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Insumos y capacitaciones | Equipos de dotación, capacitaciones específicas, intervención al riesgo | 1 | 100000000 | 100000000 | febrero | marzo | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | esta docuementado el doc maestro, e investigacion de accidente de trabajo, se va actualizar en abril de procedimiento de accidente de trabajo, investigacion, reporte de accidente, queda pendiente aprobar y socualizar politica de alcohol y drogas, y politica de seguridad y salud en el trabajo.
|  |  | Ejecución | [11 empty] | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | TALENTO HUMANO | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Implementación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | implementacion Ejecución |  | 2016-02-01 | 2016-10-31 | [6 empty] | abril | octubre | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Auditoría interna en el sistema de gestión |  | 2016-11-01 | 2016-11-15 | [8 empty] | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | TALENTO HUMANO | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Implementación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Auditoría interna en el sistema de gestión |  | 2016-11-01 | 2016-11-15 | [6 empty] | noviembre | noviembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | se requiere la formacion como auditores internos en el sistema HSEQ
| • Indicadores y metas de gobierno • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano • Transparencia y Acceso a la Información Pública • Participación Ciudadana • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Capacitación • Gestión de la Calidad • Eficiencia Administrativa y Cero Papel • Modernización Institucional • Gestión de Tecnologías de Información • Gestión Documental • Proyectos de Inversión • Plan de Anual de Adquisiciones | Modernización Tecnológica de la Escuela | Ampliación de cobertura de los recursos tecnológicos |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Canales en operación | Persona jurídica | Canal de Internet sedes Calle 13 | 1 | 180000000 | 180000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización Tecnológica de la Escuela | Ampliación de cobertura de los recursos tecnológicos |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Canales en operación | Persona jurídica | Canal de Internet sedes Calle 13 | 1 | 180000000 | 180000000 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 76%
[9 empty] | Canal de Internet sedes Cl 18, Carvajal y tintal | 3 | 36000000 | 108000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización Tecnológica de la Escuela | Ampliación de cobertura de los recursos tecnológicos |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Canales en operación | Persona jurídica | Canal de Internet sedes Cl 18, Carvajal y tintal | 3 | 36000000 | 108000000 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 76%
|  |  | Mejoramiento de los recursos tecnológicos para la academia |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Nuevos módulos implementados para sistema de información de bachillerato (Gnosoft) | Persona jurídica | Soporte anual y nuevos módulos para sistema de información de bachillerato (Gnosoft) | 1 | 27000000 | 27000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización Tecnológica de la Escuela | Mejoramiento de los recursos tecnológicos para la academia |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Nuevos módulos implementados para sistema de información de bachillerato (Gnosoft) | Persona jurídica | Soporte anual y nuevos módulos para sistema de información de bachillerato (Gnosoft) | 1 | 27000000 | 27000000 | enero | marzo | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[5 empty] | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Sistema de información académico desarrollado | Persona jurídica | Desarrollo del sistema de información académico | 0 | 0 | 0 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización Tecnológica de la Escuela | Mejoramiento de los recursos tecnológicos para la academia |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Sistema de información académico desarrollado | Persona jurídica | Desarrollo del sistema de información académico | 0 | 0 | 0 | enero | marzo | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[5 empty] | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Software de apoyo al proceso de acreditación implementado | Persona jurídica | Adquisición de un software de apoyo al proceso de acreditación | 1 | 60000000 | 60000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización Tecnológica de la Escuela | Mejoramiento de los recursos tecnológicos para la academia |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Software de apoyo al proceso de acreditación implementado | Persona jurídica | Adquisición de un software de apoyo al proceso de acreditación | 1 | 60000000 | 60000000 | enero | marzo | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Modernizar la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas especializadas para desarrollar y afirmar las competencias |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Software adquirido y renovado | Licencias | Adquisición o renovación de software salas, talleres y laboratorios | 1 | 450000000 | 450000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernizar la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas especializadas para desarrollar y afirmar las competencias |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Software adquirido y renovado | Licencias | Adquisición o renovación de software salas, talleres y laboratorios | 1 | 450000000 | 450000000 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 76%
|  |  | Implementar políticas y metodologías para la enseñanza de otros idiomas |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Licencias adquiridas | Licencias | Adquisición de licencias de ingles (paquete de 1000) | 1 | 75000000 | 75000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización Tecnológica de la Escuela | Implementar políticas y metodologías para la enseñanza de otros idiomas |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Licencias adquiridas | Licencias | Adquisición de licencias de ingles (paquete de 1000) | 1 | 75000000 | 75000000 | enero | marzo | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Mejoramiento de los recursos tecnológicos |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Equipos adquiridos y con mantenimientos | Mantenimiento | Mantenimiento de impresoras | 1 | 18000000 | 18000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización Tecnológica de la Escuela | Mejoramiento de los recursos tecnológicos |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Equipos adquiridos y con mantenimientos | Mantenimiento | Mantenimiento de impresoras | 1 | 18000000 | 18000000 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
[8 empty] | Insumos | Adquisición de elementos e insumos para mantenimientos de equipos de cómputo | 1 | 20000000 | 20000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización Tecnológica de la Escuela | Mejoramiento de los recursos tecnológicos |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Equipos adquiridos y con mantenimientos | Insumos | Adquisición de elementos e insumos para mantenimientos de equipos de cómputo | 1 | 20000000 | 20000000 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
[8 empty] | Insumos | Adquisición de insumos para impresoras | 1 | 50000000 | 50000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización Tecnológica de la Escuela | Mejoramiento de los recursos tecnológicos |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Equipos adquiridos y con mantenimientos | Insumos | Adquisición de insumos para impresoras | 1 | 50000000 | 50000000 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
[8 empty] | Persona jurídica | Adquisición e Instalación de sonido profesional tipo orquesta para eventos en el auditorio | 1 | 25000000 | 25000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización Tecnológica de la Escuela | Mejoramiento de los recursos tecnológicos |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Equipos adquiridos y con mantenimientos | Persona jurídica | Adquisición e Instalación de sonido profesional tipo orquesta para eventos en el auditorio | 1 | 25000000 | 25000000 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[8 empty] | Adquisición de equipos | Adquisición de equipos proyecto emisora FM | 1 | 40000000 | 40000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización Tecnológica de la Escuela | Mejoramiento de los recursos tecnológicos |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Equipos adquiridos y con mantenimientos | Adquisición de equipos | Adquisición de equipos proyecto emisora FM | 1 | 40000000 | 40000000 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[8 empty] | Persona jurídica | Modernización del front end del sitio web | 1 | 15000000 | 15000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización Tecnológica de la Escuela | Mejoramiento de los recursos tecnológicos |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Equipos adquiridos y con mantenimientos | Persona jurídica | Modernización del front end del sitio web | 1 | 15000000 | 15000000 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[8 empty] | Persona jurídica | Desarrollo software prototipo para automatización de aulas piso 3 y 4 patio central | 1 | 80000000 | 80000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización Tecnológica de la Escuela | Mejoramiento de los recursos tecnológicos |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Equipos adquiridos y con mantenimientos | Persona jurídica | Desarrollo software prototipo para automatización de aulas piso 3 y 4 patio central | 1 | 80000000 | 80000000 | enero | junio | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Desarrollar proyectos de capacitación a través de cursos, diplomados y otros programas de educación continuada, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y a la construcción de una sociedad incluyente |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Cursos virtuales desarrollados | Persona jurídica | Diseño de nuevos cursos virtuales | 3 | 45000000 | 135000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización Tecnológica de la Escuela | Desarrollar proyectos de capacitación a través de cursos, diplomados y otros programas de educación continuada, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y a la construcción de una sociedad incluyente |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Cursos virtuales desarrollados | Persona jurídica | Diseño de nuevos cursos virtuales | 3 | 45000000 | 135000000 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Desarrollo de servicios |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Servicios del datacenter desarrollados | Persona jurídica | Diseño del portafolio del datacenter | 1 | 20000000 | 20000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización Tecnológica de la Escuela | Desarrollo de servicios |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Servicios del datacenter desarrollados | Persona jurídica | Diseño del portafolio del datacenter | 1 | 20000000 | 20000000 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 76%
[8 empty] | Persona jurídica | Implementación de ÚTIL V3 (gestión de servicios) | 1 | 20000000 | 20000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización Tecnológica de la Escuela | Desarrollo de servicios |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Servicios del datacenter desarrollados | Persona jurídica | Implementación de ÚTIL V3 (gestión de servicios) | 1 | 20000000 | 20000000 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 76%
[8 empty] | Persona jurídica | Pruebas de pentesting a servicios en datacenter | 1 | 30000000 | 30000000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización Tecnológica de la Escuela | Desarrollo de servicios |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Servicios del datacenter desarrollados | Persona jurídica | Pruebas de pentesting a servicios en datacenter | 1 | 30000000 | 30000000 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 76%
|  |  | Implementación de la estrategia GEL |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Actividades para implementación del GEL desarrolladas | Persona natural | Prestación de servicios profesionales de un arquitecto de TI para apoyo a proyectos GEL | 11 | 4500000 | 49500000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización Tecnológica de la Escuela | Implementación de la estrategia GEL |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Actividades para implementación del GEL desarrolladas | Persona natural | Prestación de servicios profesionales de un arquitecto de TI para apoyo a proyectos GEL | 11 | 4500000 | 49500000 | enero | enero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | factor critico para el desarrollo del componente de la estrategia gel adicional con el decreto 415 y la ley 1753 director de tecnologia
|  |  | Apoyo del soporte tecnológico para la Gestión Financiera y Administrativa |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | ERP en funcionamiento | Persona natural | Prestación de servicios profesionales de un ingeniero especializado para soporte ERP | 11 | 4500000 | 49500000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización Tecnológica de la Escuela | Apoyo del soporte tecnológico para la Gestión Financiera y Administrativa |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | ERP en funcionamiento | Persona natural | Prestación de servicios profesionales de un ingeniero especializado para soporte ERP | 11 | 4500000 | 49500000 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 76%
|  |  | Modernizar la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas especializadas para desarrollar y afirmar las competencias |  | 2016-02-20 | 2016-12-20 | Recursos tecnológicos en funcionamiento | Persona natural | Prestación de servicios de un profesional o estudiante de ultimo semestre con experiencia para infraestructura de TI | 11 | 2400000 | 26400000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernizar la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas especializadas para desarrollar y afirmar las competencias |  | 2016-02-20 | 2016-12-20 | Recursos tecnológicos en funcionamiento | Persona natural | Prestación de servicios de un profesional o estudiante de ultimo semestre con experiencia para infraestructura de TI | 11 | 2400000 | 26400000 | febrero | febrero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
[8 empty] | Persona natural | Prestación de servicios de un profesional o estudiante de últimos semestre de ingeniería con experiencia en medios | 11 | 2400000 | 26400000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernizar la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas especializadas para desarrollar y afirmar las competencias |  | 2016-02-20 | 2016-12-20 | Recursos tecnológicos en funcionamiento | Persona natural | Prestación de servicios de un profesional o estudiante de últimos semestre de ingeniería con experiencia en medios | 11 | 2400000 | 26400000 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
[8 empty] | Persona natural | Tecnólogo ejecutivo técnico y de producción | 11 | 1750000 | 19250000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernizar la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas especializadas para desarrollar y afirmar las competencias |  | 2016-02-20 | 2016-12-20 | Recursos tecnológicos en funcionamiento | Persona natural | Tecnólogo ejecutivo técnico y de producción | 11 | 1750000 | 19250000 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
[8 empty] | Persona natural | Prestación de servicios de un tecnólogos para soporte salas mañana | 11 | 1750000 | 19250000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernizar la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas especializadas para desarrollar y afirmar las competencias |  | 2016-02-20 | 2016-12-20 | Recursos tecnológicos en funcionamiento | Persona natural | Prestación de servicios de un tecnólogos para soporte salas mañana | 11 | 1750000 | 19250000 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
[8 empty] | Persona natural | Prestación de servicios de un tecnólogos para soporte salas tarde | 11 | 1750000 | 19250000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernizar la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas especializadas para desarrollar y afirmar las competencias |  | 2016-02-20 | 2016-12-20 | Recursos tecnológicos en funcionamiento | Persona natural | Prestación de servicios de un tecnólogos para soporte salas tarde | 11 | 1750000 | 19250000 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[8 empty] | Persona natural | Tecnólogo soporte sede Cl 18 | 11 | 1750000 | 19250000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernizar la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas especializadas para desarrollar y afirmar las competencias |  | 2016-02-20 | 2016-12-20 | Recursos tecnológicos en funcionamiento | Persona natural | Tecnólogo soporte sede Cl 18 | 11 | 1750000 | 19250000 | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[8 empty] | Persona natural | Tecnólogo soporte sede Tintal | 11 | 1750000 | 19250000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernizar la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas especializadas para desarrollar y afirmar las competencias |  | 2016-02-20 | 2016-12-20 | Recursos tecnológicos en funcionamiento | Persona natural | Tecnólogo soporte sede Tintal | 11 | 1750000 | 19250000 | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[8 empty] | Persona natural | Tecnólogo soporte sede Carvajal | 11 | 1750000 | 19250000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernizar la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas especializadas para desarrollar y afirmar las competencias |  | 2016-02-20 | 2016-12-20 | Recursos tecnológicos en funcionamiento | Persona natural | Tecnólogo soporte sede Carvajal | 11 | 1750000 | 19250000 | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[8 empty] | Persona natural | Técnico soporte aula virtual mañana | 11 | 1400000 | 15400000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernizar la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas especializadas para desarrollar y afirmar las competencias |  | 2016-02-20 | 2016-12-20 | Recursos tecnológicos en funcionamiento | Persona natural | Técnico soporte aula virtual mañana | 11 | 1400000 | 15400000 | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[8 empty] | Persona natural | Técnico soporte aula virtual tarde | 11 | 1400000 | 15400000 |  |  | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Modernización Tecnológica de la Escuela | Modernizar la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas especializadas para desarrollar y afirmar las competencias |  | 2016-02-20 | 2016-12-20 | Recursos tecnológicos en funcionamiento | Persona natural | Técnico soporte aula virtual tarde | 11 | 1400000 | 15400000 | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| • Racionalización de Trámites • Indicadores y metas de gobierno | Fortalecimiento oficina ORII | Optimizar los procesos del área |  | 2016-02-02 | 2016-12-20 | Software implementado | Persona natural | Apoyo procesos de movilidad y apoyo técnico | 2 | 24000000 | 48000000 |  |  | STAFF ASESOR | ORII | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Fortalecimiento oficina ORII | Optimizar los procesos del área |  | 2016-02-02 | 2016-12-20 | Software implementado | Persona natural | Apoyo procesos de movilidad y apoyo técnico | 2 | 24000000 | 48000000 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[5 empty] | 2016-02-02 | 2016-12-20 |  | Persona jurídica | Software apoyo procesos de internacionalización | 1 | 25000000 | 25000000 |  |  | STAFF ASESOR | ORII | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Fortalecimiento oficina ORII | Optimizar los procesos del área |  | 2016-02-02 | 2016-12-20 | Software implementado | Persona jurídica | Software apoyo procesos de internacionalización | 1 | 25000000 | 25000000 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Diseño y construcción página web ORII-ETITC |  | 2016-02-02 | 2016-12-20 | Página web implementada de la ORII | Persona jurídica | Diseño y construcción página web ORII-ETITC | 1 | 3000000 | 3000000 |  |  | STAFF ASESOR | ORII | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Fortalecimiento oficina ORII | Diseño y construcción página web ORII-ETITC |  | 2016-02-02 | 2016-12-20 | Página web implementada de la ORII | Persona jurídica | Diseño y construcción página web ORII-ETITC | 1 | 3000000 | 3000000 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| • Racionalización de Trámites • Indicadores y metas de gobierno | Movilidad estudiantil nacional/internacional | Apoyo gastos de viaje estudiantes (VITICOS Y TIQUETES |  | 2016-02-02 | 2016-11-30 | Estudiantes movilizados nacional e internacionalmente | Transporte | Apoyo financiero | 1 | 20000000 | 20000000 |  |  | STAFF ASESOR | ORII | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Movilidad estudiantil nacional/internacional | Apoyo gastos de viaje estudiantes (VITICOS Y TIQUETES |  | 2016-02-02 | 2016-11-30 | Estudiantes movilizados nacional e internacionalmente | Transporte | Apoyo financiero | 1 | 20000000 | 20000000 | febrero | noviembre | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Tiquetes |  | 2016-02-02 | 2016-11-30 |  | Transporte | Tiquetes | 1 | 50000000 | 50000000 |  |  | STAFF ASESOR | ORII | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Movilidad estudiantil nacional/internacional | Tiquetes |  | 2016-02-02 | 2016-11-30 | Estudiantes movilizados nacional e internacionalmente | Transporte | Tiquetes | 1 | 50000000 | 50000000 | febrero | noviembre | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| • Servicio al Ciudadano • Racionalización de Trámites • Indicadores y metas de gobierno | Movilidad docentes y administrativos nacional e internacional | Apoyo gastos de viaje docentes y administrativos |  | 2016-02-02 | 2016-12-20 | Docentes y administrativos movilizados | Transporte | Viáticos | 1 |  |  |  |  | STAFF ASESOR | ORII | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Movilidad docentes y administrativos nacional e internacional | Apoyo gastos de viaje docentes y administrativos |  | 2016-02-02 | 2016-12-20 | Docentes y administrativos movilizados | Transporte | Viáticos | 1 |  |  | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[5 empty] | 2016-02-02 | 2016-12-20 |  | Transporte | Tiquetes | 1 | 65000000 | 65000000 |  |  | STAFF ASESOR | ORII | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Movilidad docentes y administrativos nacional e internacional | Apoyo gastos de viaje docentes y administrativos |  | 2016-02-02 | 2016-12-20 | Docentes y administrativos movilizados | Transporte | Tiquetes | 1 | 65000000 | 65000000 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Inscripción eventos de la academia |  | 2016-02-02 | 2016-12-20 |  | Transporte | Pago inscripción a eventos académicos | 1 | 10000000 | 10000000 |  |  | STAFF ASESOR | ORII | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Movilidad docentes y administrativos nacional e internacional | Inscripción eventos de la academia |  | 2016-02-02 | 2016-12-20 | Docentes y administrativos movilizados | Transporte | Pago inscripción a eventos académicos | 1 | 10000000 | 10000000 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| • Servicio al Ciudadano • Racionalización de Trámites • Indicadores y metas de gobierno • Capacitación | Bilingüismo | Capacitación para el fortalecimiento idioma inglés - docentes y administrativos |  | 2016-02-02 | 2016-11-30 |  | Logística | Curso in situ y en el exterior |  | 50000000 | 50000000 |  |  | STAFF ASESOR | ORII | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Bilingüismo | Capacitación para el fortalecimiento idioma inglés - docentes y administrativos |  | 2016-02-02 | 2016-11-30 |  | Logística | Curso in situ y en el exterior |  | 50000000 | 50000000 | febrero | noviembre | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| • Servicio al Ciudadano • Racionalización de Trámites • Indicadores y metas de gobierno • Capacitación | Visualización ETITC | Organización congresos |  | 2016-02-02 | 2016-11-30 | Congresos organizados | Logística | Apoyo logístico para el desarrollo del evento |  | 50000000 | 50000000 |  |  | STAFF ASESOR | ORII | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Visualización ETITC | Organización congresos |  | 2016-02-02 | 2016-11-30 | Congresos organizados | Logística | Apoyo logístico para el desarrollo del evento |  | 50000000 | 50000000 | febrero | noviembre | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Actividades interculturales |  | 2016-02-02 | 2016-11-30 | Actividades ejecutadas | Logística | Apoyo logístico para el desarrollo del evento |  | 7000000 | 7000000 |  |  | STAFF ASESOR | ORII | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Visualización ETITC | Actividades interculturales |  | 2016-02-02 | 2016-11-30 | Actividades ejecutadas | Logística | Apoyo logístico para el desarrollo del evento |  | 7000000 | 7000000 | febrero | noviembre | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión de Control Interno Disciplinario | Sustanciar los procesos disciplinarios que se adelanten en contra de los servidores públicos de la ETITC |  | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Procesos tramitados | Persona natural | Contratar un profesional del derecho que apoye el cumplimiento de las obligaciones de la Secretaría General de la ETITC en lo relacionado con la sustanciación de procesos disciplinarios que sean de competencia de la entidad. | 1 | 45320000 | 45320000 |  |  | STAFF ASESOR | SECRETARIA GENERAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Gestión de Control Interno Disciplinario | Sustanciar los procesos disciplinarios que se adelanten en contra de los servidores públicos de la ETITC |  | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Procesos tramitados | Persona natural | Contratar un profesional del derecho que apoye el cumplimiento de las obligaciones de la Secretaría General de la ETITC en lo relacionado con la sustanciación de procesos disciplinarios que sean de competencia de la entidad. | 1 | 45320000 | 45320000 | junio | diciembre | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 16% | 16% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48% | 52% | depuracion de procesos vigentes, 30 casos acumulados de las anteriores vigencias con mas de un año
| • Indicadores y metas de gobierno • Transparencia y Acceso a la Información Pública • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano • Servicio al Ciudadano • Gestión de Tecnologías de Información • Eficiencia Administrativa y Cero Papel | Digitalización y organización del archivo de la ETITC - Fase I | Digitalizar los documentos físicos del Archivo histórico de la ETITC |  | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Archivo de la Escuela digitalizado Diagnóstico de manejo documental por área Tablas de rención documental actualizadas | Persona jurídica | Contratar una empresa que digitalice los documentos físicos que ya están debidamente organizados y que reposan en el Archivo de la ETITC correspondientes a las siguientes dependencias: Talento Humano, archivo central (incluido el archivo histórico) y registro y control | 1 | 300000000 | 300000000 |  |  | STAFF ASESOR | SECRETARIA GENERAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Digitalización y organización del archivo de la ETITC - Fase I | Digitalizar los documentos físicos del Archivo histórico de la ETITC |  | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Archivo de la Escuela digitalizado Diagnóstico de manejo documental por área Tablas de rención documental actualizadas | Persona jurídica | Contratar una empresa que digitalice los documentos físicos que ya están debidamente organizados y que reposan en el Archivo de la ETITC correspondientes a las siguientes dependencias: Talento Humano, archivo central (incluido el archivo histórico) y registro y control | 1 | 300000000 | 300000000 | febrero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | se deberia contratar una firma con experiencia en gestion documentaltercerizada, que caractice conformidad del los productos
|  |  | Revisión de la estructura organizacional actual por áreas para identificar la documentación que se maneja en cada una |  | 2016-03-01 | 2016-03-31 |  | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | STAFF ASESOR | SECRETARIA GENERAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Digitalización y organización del archivo de la ETITC - Fase I | Revisión de la estructura organizacional actual por áreas para identificar la documentación que se maneja en cada una |  | 2016-03-01 | 2016-03-31 | Archivo de la Escuela digitalizado Diagnóstico de manejo documental por área Tablas de rención documental actualizadas | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0 | marzo | junio | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | no hay tablas no hay inventario de gestion documental, 31 de marzo identificado el archivo general
|  |  | Presentación del borrador de la Tabla de retención Documental al comité de archivo y correspondencia |  | 2016-01-13 | 2016-02-29 |  | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | STAFF ASESOR | SECRETARIA GENERAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Digitalización y organización del archivo de la ETITC - Fase I | Presentación del borrador de la Tabla de retención Documental al comité de archivo y correspondencia |  | 2016-01-13 | 2016-02-29 | Archivo de la Escuela digitalizado Diagnóstico de manejo documental por área Tablas de rención documental actualizadas | Persona natural | NA | 0 | 0 | 30000000 | mayo | mayo | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | inventario priritario para iniciar proceso de contratacion de digitalizacion
|  |  | Digitalizar los documentos físicos del Archivo de la ETITC |  | 2016-02-01 | 2016-12-15 |  | Persona natural | Contratar tres (3) profesionales o técnicos con experiencia en Archivística, que: 1) Organicen los documentos que reposan en el Archivo de la ETITC, de todas las dependencias de la Escuela que así lo requieran, de conformidad con las tablas de retención documental que se aprueben. 2) Digitalizar todas las transferencias documentales que lleguen al Archivo de la ETITC. | 3 | 3000000 | 9000000 |  |  | STAFF ASESOR | SECRETARIA GENERAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Digitalización y organización del archivo de la ETITC - Fase I | Digitalizar los documentos físicos del Archivo de la ETITC |  | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Archivo de la Escuela digitalizado Diagnóstico de manejo documental por área Tablas de rención documental actualizadas | Persona natural | Contratar tres (3) profesionales o técnicos con experiencia en Archivística, que: 1) Organicen los documentos que reposan en el Archivo de la ETITC, de todas las dependencias de la Escuela que así lo requieran, de conformidad con las tablas de retención documental que se aprueben. 2) Digitalizar todas las transferencias documentales que lleguen al Archivo de la ETITC. | 3 | 3000000 | 9000000 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | se contrato un recurso
|  |  | Dotación de equipos para la digitalización del archivo |  | 2016-02-01 | 2016-12-15 |  | Equipos | Comprar 3 scanner para los técnicos o profesionales referidos en la casilla anterior, a fin de que pueda cumplir con el objeto de su contrato. | 3 | 3500000 | 10500000 |  |  | STAFF ASESOR | SECRETARIA GENERAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Digitalización y organización del archivo de la ETITC - Fase I | Dotación de equipos para la digitalización del archivo |  | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Archivo de la Escuela digitalizado Diagnóstico de manejo documental por área Tablas de rención documental actualizadas | Equipos | Comprar 3 scanner para los técnicos o profesionales referidos en la casilla anterior, a fin de que pueda cumplir con el objeto de su contrato. | 3 | 3500000 | 10500000 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | gestion de plan de gestion documental,
| • Indicadores y metas de gobierno • Transparencia y Acceso a la Información Pública • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano • Servicio al Ciudadano • Gestión de Tecnologías de Información • Eficiencia Administrativa y Cero Papel • Servicio al Ciudadano • Participación Ciudadana | Adecuación física puesto de atención al ciudadano - PQRD | Adecuar un puesto físico único para Atención al Ciudadano y recepción de PQRS |  | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Puesto adecuado | Mantenimiento | Contratar una empresa que lleve a cabo todas las acciones tendientes a lograr la adecuación física de un puesto único de Atención al Ciudadano y recepción de PQRS, de conformidad con lo ordenado por la Ley. | 1 | 100000000 | 100000000 |  |  | STAFF ASESOR | SECRETARIA GENERAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Adecuación física puesto de atención al ciudadano - PQRD | Adecuar un puesto físico único para Atención al Ciudadano y recepción de PQRS |  | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Puesto adecuado | Mantenimiento | Contratar una empresa que lleve a cabo todas las acciones tendientes a lograr la adecuación física de un puesto único de Atención al Ciudadano y recepción de PQRS, de conformidad con lo ordenado por la Ley. | 1 | 100000000 | 100000000 | febrero | junio | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Actualizar el manual de atención al ciudadano |  | 2016-01-15 | 2016-01-29 |  | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | STAFF ASESOR | SECRETARIA GENERAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Actualizar el manual de atención al ciudadano |  | 2016-01-15 | 2016-01-29 |  | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0 | enero | enero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Socialización |  | 2016-02-01 | 2016-02-05 |  | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | STAFF ASESOR | SECRETARIA GENERAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Socialización |  | 2016-02-01 | 2016-02-05 |  | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Ajuste y formalización |  | 2016-02-08 | 2016-02-12 |  | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | STAFF ASESOR | SECRETARIA GENERAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Ajuste y formalización |  | 2016-02-08 | 2016-02-12 |  | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Publicación del manual |  | 2016-02-14 | 2016-02-26 |  | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | STAFF ASESOR | SECRETARIA GENERAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Publicación del manual |  | 2016-02-14 | 2016-02-26 |  | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Capacitar a los funcionarios en atención a PQRD |  | 2016-02-03 |  |  | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | STAFF ASESOR | SECRETARIA GENERAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Capacitar a los funcionarios en atención a PQRD |  | 2016-02-03 | 2016-02-29 |  | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0 | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Publicar informes trimestrales de PQRD y de solicitudes de información |  | 2016-04-15 | 2017-01-15 | [8 empty] | STAFF ASESOR | SECRETARIA GENERAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Publicar informes trimestrales de PQRD y de solicitudes de información |  | 2016-04-15 | 2016-12-31 | [6 empty] | abril | diciembre | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Desarrollo de una herramienta de caracterización del ciudadano |  | 2016-02-01 | 2016-12-15 |  | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | STAFF ASESOR | SECRETARIA GENERAL | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Desarrollo de una herramienta de caracterización del ciudadano |  | 2016-02-01 | 2016-12-15 |  | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0 | febrero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| • Indicadores y metas de gobierno • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano • Transparencia y Acceso a la Información Pública • Rendición de Cuentas • Gestión de la Calidad • Racionalización de Trámites • Gestión Documental | Plan integral de auditorías | Evaluar el sistema integrado de control interno | Porcentaje de cumplimiento de las auditorías programadas de control interno | 2016-01-02 | 2016-12-15 | Informes de auditoría | Persona natural | Administrador público | 1 | 3627382.5 | 43528590 |  |  | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Evaluar el sistema integrado de control interno | Porcentaje de cumplimiento de las auditorías programadas de control interno | 2016-01-02 | 2016-12-15 | Informes de auditoría | Persona natural | Administrador público | 1 | 3627382.5 | 43528590 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 76%
[9 empty] | Ingeniero financiero | 1 | 2929206 | 35150472 |  |  | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Plan integral de auditorías | Evaluar el sistema integrado de control interno | Porcentaje de cumplimiento de las auditorías programadas de control interno | 2016-01-02 | 2016-12-15 | Informes de auditoría | Persona natural | Ingeniero financiero | 1 | 2929206 | 35150472 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 76%
|  |  | Actualización de los procesos de control interno | Procesos actualizados | 2016-01-02 | 2016-12-15 | Procesos del área publicados en la página |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Plan integral de auditorías | Actualización de los procesos de control interno | Procesos actualizados | 2016-01-02 | 2016-12-15 | Procesos del área publicados en la página |  |  | 0 | 0 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 76%
|  |  | Presentar la totalidad de los informes solicitados | Presentación de los informe es de ley a los entes externos | 2016-01-02 | 2016-12-15 | Informes entregados a los entes de control |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Plan integral de auditorías | Presentar la totalidad de los informes solicitados | Presentación de los informe es de ley a los entes externos | 2016-01-02 | 2016-12-15 | Informes entregados a los entes de control |  |  | 0 | 0 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Seguimiento a los informes que la entidad debe entregar a los entes de control externo |  | 2016-01-02 | 2015-12-15 | Informes o presentaciones de seguimiento |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Plan integral de auditorías | Seguimiento a los informes que la entidad debe entregar a los entes de control externo |  | 2016-01-02 | 2015-12-15 | Informes o presentaciones de seguimiento |  |  | 0 | 0 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| • Indicadores y metas de gobierno • Gestión de la Calidad • Gestión Documental | Gestión de calidad | Seguimiento a planes de mejoramiento resultantes de las auditorías internas |  | 2016-01-12 | 2016-09-29 | Certificación de calidad | Contratista | Personal técnico para el apoyo en la documentación y el desarrollo de diferentes procesos de las áreas administrativas y académicas | 1 | 19382000 | 19382000 |  |  | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Gestión de calidad | Seguimiento a planes de mejoramiento resultantes de las auditorías internas |  | 2016-01-12 | 2016-09-29 | Certificación de calidad | Contratista | Personal técnico para el apoyo en la documentación y el desarrollo de diferentes procesos de las áreas administrativas y académicas | 1 | 19382000 | 19382000 | enero | septiembre | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | pendiente reporte de cierre de hallazgos
|  |  | Programación y realización de auditorías con pares amigos. | [11 empty] | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Gestión de calidad | Programación y realización de auditorías con pares amigos. |  | 2016-01-12 | 2016-09-29 | Certificación de calidad | Contratista | Personal técnico para el apoyo en la documentación y el desarrollo de diferentes procesos de las áreas administrativas y académicas |  |  |  | junio | agosto | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Revisión por la Dirección |  |  |  |  | Firma auditora | Contratar la firma certificadora | 1 | 30000000 | 30000000 |  |  | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Gestión de calidad | socializacion y publicacion Revisión por la Dirección de 2015 |  | 2016-01-12 | 2016-09-29 | Certificación de calidad | Firma auditora | Contratar la firma certificadora | 1 | 30000000 | 30000000 | enero | septiembre | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  | Programación y ejecución de auditorías internas de calidad | [11 empty] | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Gestión de calidad | Programación y ejecución de auditorías internas de calidad |  | 2016-01-12 | 2016-09-29 | Certificación de calidad | Firma auditora | Contratar la firma certificadora | 0 |  |  | marzo | abril | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | pendiente de revizar avance 28 de marzo
|  |  | Verificación y actualización de la documentación existente | [11 empty] | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Gestión de calidad | Verificación y actualización de la documentación existente |  | 2016-01-12 | 2016-09-29 | Certificación de calidad |  |  | 0 |  |  | marzo | agosto | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | pendiente de revizar avance el lunes 28 de marzo
|  |  | Ejecución auditorías externas de certificación | [11 empty] | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Gestión de calidad | Ejecución auditorías externas de certificación |  | 2016-01-12 | 2016-09-29 | Certificación de calidad | Firma auditora | Contratar la firma certificadora | 0 |  |  | julio | septiembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | contratacion incluye capacitacion y revisar con RRHH capcitacion en HSQE
|  |  | Realizar análisis de los trámites inscritos en el SUIT para identificar oportunidades de mejora y/o automatización |  |  |  | Trámites optimizados | [7 empty] | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Gestión de calidad | Realizar análisis de los trámites inscritos en el SUIT para identificar oportunidades de mejora y/o automatización |  | 2016-01-12 | 2016-09-29 | Trámites optimizados | [5 empty] | enero | septiembre | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 77.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77.78% | no se ha avanzado con el DAFP
|  |  | Actualización de mapas de riesgos |  |  |  | Mapas de riesgos actualizados | [7 empty] | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Gestión de calidad | Actualización de mapas de riesgos |  | 2016-01-12 | 2016-09-29 | Mapas de riesgos actualizados | [5 empty] | enero | septiembre | 25% | 25% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 25% | 25% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | pendiente de revizar avance el lunes 28 de marzo
| • Indicadores y metas de gobierno • Gestión de la Calidad • Gestión Documental • Participación Ciudadana | Autoevaluación con fines de acreditación | Fase 0: Valoración y Normatividad - Conformación del Comité del SIG (Resolución) |  | 2015-05-19 | 2015-08-03 | Documentos radicados ante CNA | Contratista | Contar con un profesional de apoyo en el proceso de autoevaluación y acreditación de los programas de educación superior | 1 | 27500000 | 27500000 |  |  | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Autoevaluación con fines de acreditación | Fase 0: Valoración y Normatividad - Conformación del Comité del SIG (Resolución) |  | 2015-05-19 | 2015-08-03 | Documentos radicados ante CNA | Contratista | Contar con un profesional de apoyo en el proceso de autoevaluación y acreditación de los programas de educación superior | 1 | 27500000 | 27500000 | mayo | agosto | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  |  | Fase 0: Valoración y Normatividad - Revisión y actualización de documentos institucionales: PEU, Modelo de Autoevaluación, Plan de Acción, PEP. |  | 04/03/2015 | 15/01/2016 | [8 empty] | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Autoevaluación con fines de acreditación | Fase 0: Valoración y Normatividad - Revisión y actualización de documentos institucionales: PEU, Modelo de Autoevaluación, Plan de Acción, PEP. |  | 04/03/2015 | 15/01/2016 | Documentos radicados ante CNA | Contratista | Contar con un profesional de apoyo en el proceso de autoevaluación y acreditación de los programas de educación superior |  |  |  | enero | enero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  | Fase 0: Valoración y Normatividad - Visita a las dependencias: Con el fin de revisar los documentos que apoyan el proceso de Autoevaluación. |  | 15/01/2016 | 29/02/2016 | [8 empty] | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Autoevaluación con fines de acreditación | Fase 0: Valoración y Normatividad - Visita a las dependencias: Con el fin de revisar los documentos que apoyan el proceso de Autoevaluación. |  | 15/01/2016 | 29/02/2016 | Documentos radicados ante CNA | Contratista | Contar con un profesional de apoyo en el proceso de autoevaluación y acreditación de los programas de educación superior |  |  |  | enero | febrero | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% | 71%
|  |  | Fase 1: Socialización Proceso de Autoevaluación - Jornadas de Sensibilización sobre el proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación |  | 2015-09-28 | 2015-11-12 | [8 empty] | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Autoevaluación con fines de acreditación | Fase 1: Socialización Proceso de Autoevaluación - Jornadas de Sensibilización sobre el proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación |  | 2015-09-28 | 2015-11-12 | Documentos radicados ante CNA | Contratista | Contar con un profesional de apoyo en el proceso de autoevaluación y acreditación de los programas de educación superior |  |  |  | septiembre | noviembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Fase 2: Condiciones Iniciales - Cartas de intensión al CNA para iniciar proceso |  | Programas Acreditación 20/02/2016 | Programas Acreditación 01/04/2016 | [8 empty] | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Autoevaluación con fines de acreditación | Fase 2: Condiciones Iniciales - Cartas de intensión al CNA para iniciar proceso |  | Programas Acreditación 20/02/2016 | Programas Acreditación 01/04/2016 | Documentos radicados ante CNA | Contratista | Contar con un profesional de apoyo en el proceso de autoevaluación y acreditación de los programas de educación superior |  |  |  | febrero | abril | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  |  | Fase 2: Condiciones Iniciales - Construcción del documento de condiciones iniciales |  | Programas Acreditación 01/02/2016 | Programas Acreditación 31/03/2016 | [8 empty] | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Autoevaluación con fines de acreditación | Fase 2: Condiciones Iniciales - Construcción del documento de condiciones iniciales |  | Programas Acreditación 01/02/2016 | Programas Acreditación 31/03/2016 | Documentos radicados ante CNA | Contratista | Contar con un profesional de apoyo en el proceso de autoevaluación y acreditación de los programas de educación superior |  |  |  | febrero | marzo | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Fase 2: Condiciones Iniciales - Envío de documento de condiciones iniciales al CNA |  | 2016-02-01 | 05/04/2016 | [8 empty] | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Autoevaluación con fines de acreditación | Fase 2: Condiciones Iniciales - Envío de documento de condiciones iniciales al CNA |  | 2016-02-01 | 05/04/2016 | Documentos radicados ante CNA | Contratista | Contar con un profesional de apoyo en el proceso de autoevaluación y acreditación de los programas de educación superior |  |  |  | febrero | abril | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Fase 2: Condiciones Iniciales - Visita de verificación por parte del CNA |  | Depende de CNA | Depende de CNA | [8 empty] | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Autoevaluación con fines de acreditación | Fase 2: Condiciones Iniciales - Visita de verificación por parte del CNA |  | Depende de CNA | Depende de CNA | Documentos radicados ante CNA | Contratista | Contar con un profesional de apoyo en el proceso de autoevaluación y acreditación de los programas de educación superior |  |  |  | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Fase 2: Condiciones Iniciales - Concepto sobre la visita |  | Depende de CNA | Depende de CNA | [8 empty] | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Autoevaluación con fines de acreditación | Fase 2: Condiciones Iniciales - Concepto sobre la visita |  | Depende de CNA | Depende de CNA | Documentos radicados ante CNA | Contratista | Contar con un profesional de apoyo en el proceso de autoevaluación y acreditación de los programas de educación superior |  |  |  | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Fase 3: Recolección de Información - Validación de Instrumentos (Acta) |  | 2015-04-01 | 2015-08-25 | [8 empty] | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Autoevaluación con fines de acreditación | Fase 3: Recolección de Información - Validación de Instrumentos (Acta) |  | 2016-04-01 | 2016-08-25 | Documentos radicados ante CNA | Contratista | Contar con un profesional de apoyo en el proceso de autoevaluación y acreditación de los programas de educación superior |  |  |  | abril | agosto | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Fase 3: Recolección de Información - Recolección de información según fuente: Documental, estadística y apreciación |  | 04/02/2016 | 2016-02-11 | [8 empty] | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Autoevaluación con fines de acreditación | Fase 3: Recolección de Información - Recolección de información según fuente: Documental, estadística y apreciación |  | 04/02/2016 | 2016-02-11 | Documentos radicados ante CNA | Contratista | Contar con un profesional de apoyo en el proceso de autoevaluación y acreditación de los programas de educación superior |  |  |  | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67%
|  |  | Fase 4: Análisis de Información - Valoración de la Información |  | 2015-09-28 | 2016-02-29 | [8 empty] | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Autoevaluación con fines de acreditación | Fase 4: Análisis de Información - Valoración de la Información |  | 2016-01-15 | 2016-02-29 | Documentos radicados ante CNA | Contratista | Contar con un profesional de apoyo en el proceso de autoevaluación y acreditación de los programas de educación superior |  |  |  | enero | febrero | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Fase 4: Análisis de Información - Hallazgos de fortalezas y aspectos por mejorar de acuerdo a los resultados obtenidos |  | 2016-02-29 | 2016-03-04 | [8 empty] | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Autoevaluación con fines de acreditación | Fase 4: Análisis de Información - Hallazgos de fortalezas y aspectos por mejorar de acuerdo a los resultados obtenidos |  | 2016-02-29 | 2016-03-04 | Documentos radicados ante CNA | Contratista | Contar con un profesional de apoyo en el proceso de autoevaluación y acreditación de los programas de educación superior |  |  |  | febrero | marzo | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Fase 5: Elaboración de Planes de mejoramiento - Elaboración de planes de mejoramiento, líneas generales, enmarcados en planes de acción con recursos, indicadores y responsable |  | 2016-02-29 | 11/03/2016 | [8 empty] | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Autoevaluación con fines de acreditación | Fase 5: Elaboración de Planes de mejoramiento - Elaboración de planes de mejoramiento, líneas generales, enmarcados en planes de acción con recursos, indicadores y responsable |  | 2016-02-29 | 11/03/2016 | Documentos radicados ante CNA | Contratista | Contar con un profesional de apoyo en el proceso de autoevaluación y acreditación de los programas de educación superior |  |  |  | febrero | marzo | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Fase 6: Informe de Autoevaluación - Construcción del primer borrador del informe de acuerdo a la estructura del CNA: Información histórica de la Escuela - Información del programa 01/02/2016 al 14/02/2016. Validación y Ajustes del 15/02/2016 al 29/02/201. Resultados de autoevaluación y planes de mejoramiento 15/02/2016 al 31/03/2016 |  | 2016-02-01 | 2016-03-31 | [8 empty] | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Autoevaluación con fines de acreditación | Fase 6: Informe de Autoevaluación - Construcción del primer borrador del informe de acuerdo a la estructura del CNA: Información histórica de la Escuela - Información del programa 01/02/2016 al 14/02/2016. Validación y Ajustes del 15/02/2016 al 29/02/201. Resultados de autoevaluación y planes de mejoramiento 15/02/2016 al 31/03/2016 |  | 2016-02-01 | 2016-03-31 | Documentos radicados ante CNA | Contratista | Contar con un profesional de apoyo en el proceso de autoevaluación y acreditación de los programas de educación superior |  |  |  | febrero | marzo | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 85%
|  |  | Fase 6: Informe de Autoevaluación - Validación del borrador del informe y ajustes |  | 01/04/2016 | 2016-04-08 | [8 empty] | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Autoevaluación con fines de acreditación | Fase 6: Informe de Autoevaluación - Validación del borrador del informe y ajustes |  | 01/04/2016 | 2016-04-08 | Documentos radicados ante CNA | Contratista | Contar con un profesional de apoyo en el proceso de autoevaluación y acreditación de los programas de educación superior |  |  |  | abril | abril | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 85%
|  |  | Fase 6: Informe de Autoevaluación - Redacción final del informe |  | 2016-04-09 | 2016-04-10 | [8 empty] | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Autoevaluación con fines de acreditación | Fase 6: Informe de Autoevaluación - Redacción final del informe |  | 2016-04-09 | 2016-04-10 | Documentos radicados ante CNA | Contratista | Contar con un profesional de apoyo en el proceso de autoevaluación y acreditación de los programas de educación superior |  |  |  | abril | abril | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 85%
|  |  | Fase 7: Socialización Proceso de Acreditación - Socialización de los resultados del proceso de Autoevaluación y el proceso de Acreditación |  | Logística 15/03/2016 Socialización 11/04/2016 | Logística 10/04/2016 Socialización 17/06/2016 | Planes de mejoramiento | [7 empty] | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Autoevaluación con fines de acreditación | Fase 7: Socialización Proceso de Acreditación - Socialización de los resultados del proceso de Autoevaluación y el proceso de Acreditación |  | Logística 15/03/2016 Socialización 11/04/2016 | Logística 10/04/2016 Socialización 17/06/2016 | Planes de mejoramiento | [5 empty] | marzo | abril | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Fase 8: Evaluación externa - Aval Institucional y radicación de informe de autoevaluación ante el CNA |  | Depende de CNA | Depende de CNA | Resolución | [7 empty] | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Autoevaluación con fines de acreditación | Fase 8: Evaluación externa - Aval Institucional y radicación de informe de autoevaluación ante el CNA |  | Depende de CNA | Depende de CNA | Resolución | [5 empty] | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Fase 8: Evaluación externa - Visita de verificación Pares del CNA |  | Depende de CNA | Depende de CNA | [8 empty] | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Autoevaluación con fines de acreditación | Fase 8: Evaluación externa - Visita de verificación Pares del CNA |  | Depende de CNA | Depende de CNA | Resolución | [5 empty] | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Fase 8: Evaluación externa - Concepto del CNA al MEN |  | Depende de CNA | Depende de CNA | [8 empty] | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Autoevaluación con fines de acreditación | Fase 8: Evaluación externa - Concepto del CNA al MEN |  | Depende de CNA | Depende de CNA | Resolución | [5 empty] | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Fase 8: Evaluación externa - Resolución de Acreditación |  | Depende de CNA | Depende de CNA | [8 empty] | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Autoevaluación con fines de acreditación | Fase 8: Evaluación externa - Resolución de Acreditación |  | Depende de CNA | Depende de CNA | Resolución | [5 empty] | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Fase 9: Post - Acreditación - Seguimiento a planes de mejoramiento |  | Depende de CNA | Depende de CNA | [8 empty] | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Autoevaluación con fines de acreditación | Fase 9: Post - Acreditación - Seguimiento a planes de mejoramiento |  | Depende de CNA | Depende de CNA | Resolución | [5 empty] | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| • Indicadores y metas de gobierno • Gestión de la Calidad • Gestión Documental • Participación Ciudadana • Rendición de Cuentas • Proyectos de Inversión • Plan de Anual de Adquisiciones • Transparencia y Acceso a la Información Pública | Procesos de planeación | Realizar los acompañamientos del seguimiento de la estrategia |  | 2016-01-31 | 2017-01-05 | Informes | Persona natural | Contratación de un profesional en Ingeniería Industrial, Economía o Administración de empresas para realizar el monitoreo y seguimiento al plan operativo y estratégico de la Escuela, así como para el monitoreo y gestión de la actualización de la información de la página web | 1 | 33000000 | 33000000 |  |  | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Procesos de planeación | Realizar los acompañamientos del seguimiento de la estrategia |  | 2016-01-31 | 2017-01-05 | Informes | Persona natural | Contratación de un profesional en Ingeniería Industrial, Economía o Administración de empresas para realizar el monitoreo y seguimiento al plan operativo y estratégico de la Escuela, así como para el monitoreo y gestión de la actualización de la información de la página web | 1 | 33000000 | 33000000 | enero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 7% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 84%
|  |  | Realizar el monitoreo y gestionar la actualización de la información en la página web de la Escuela y de las demás páginas de Gobierno |  | 2016-01-05 | 2016-12-30 | Página actualizada | [7 empty] | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Procesos de planeación | Realizar el monitoreo y gestionar la actualización de la información en la página web de la Escuela y de las demás páginas de Gobierno |  | 2016-01-05 | 2016-12-30 | Página actualizada | Persona natural | Contratación de un profesional en Ingeniería Industrial, Economía o Administración de empresas para realizar el monitoreo y seguimiento al plan operativo y estratégico de la Escuela, así como para el monitoreo y gestión de la actualización de la información de la página web | 1 |  |  | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 76% | se publico: plan de adquisiciones, informes de PQR, matriz de riesgos, plan de mejoramiento, plan de accion, acceso a la ciudadania para observaciones sobre el plan anticorrupcion y actualizacion de consejeros
|  |  | Diseñar la estrategia y herramientas de evaluación de rendición de cuentas |  | 2016-02-01 | 2016-02-29 | Documento con la estrategia a desarrollar | Internos | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Procesos de planeación | Diseñar la estrategia y herramientas de evaluación de rendición de cuentas |  | 2016-02-01 | 2016-02-29 | Documento con la estrategia a desarrollar | Internos | NA | 0 | 0 | 0 | febrero | marzo | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | diseño referente documental, documento y presentaciones flask presencial por tipo y focalizada entrevistas y video elaboracion de mecanismos de dialogo enuestas
|  |  | Realizar rendiciones de cuentas: Presentaciones focalizadas a grupos de interés, consolidación y publicación de estadísticas, elaboración de informes de gestión |  | 2016-01-05 | 2016-12-30 | Informes de rendiciones de cuenta Informe de gestión |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Procesos de planeación | Realizar rendiciones de cuentas: Presentaciones focalizadas a grupos de interés, consolidación y publicación de estadísticas, elaboración de informes de gestión |  | 2016-01-05 | 2016-12-30 | Informes de rendiciones de cuenta Informe de gestión |  |  | 0 | 0 | 0 | enero | diciembre | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | revisar el 28 de marzo
|  |  | Ejecución de reuniones, acompañamiento y apoyo en el desarrollo de actividades de mejora de indicadores de Desarrollo administrativo |  | 2016-01-05 | 2016-12-30 | Reportes y actas de reuniones de acompañamiento relacionadas con el modelo de desarrollo administrativo |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Procesos de planeación | Ejecución de reuniones, acompañamiento y apoyo en el desarrollo de actividades de mejora de indicadores de Desarrollo administrativo |  | 2016-01-05 | 2016-12-30 | Reportes de reuniones de acompañamiento relacionadas con el modelo de desarrollo administrativo actas del CSIG |  |  | 0 | 0 | 0 | enero | diciembre | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100% | 0% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 84%
|  |  | Consolidar y presentar los informes solicitados por las entidades de Gobierno y elaboración de anteproyecto de presupuesto |  | 2016-01-05 | 2016-12-30 | Reportes presentados Anteproyecto de presupuesto presentado |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Procesos de planeación | Consolidar y presentar los informes solicitados por las entidades de Gobierno y elaboración de anteproyecto de presupuesto |  | 2016-01-05 | 2016-12-30 | Reportes presentados Anteproyecto de presupuesto presentado |  |  | 0 | 0 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 76% | informe trimestral de sireci contratacion, informe de gestion de sireci, ante proyecto, Jurar, plan de accion 2016 al men
|  |  | Implementar y ejecutar actividades de sensibilización sobre planeación, calidad y acreditación |  | 2016-01-05 | 2016-12-30 | Sesiones de socialización y publicaciones realizadas | Persona jurídica | Apoyo, asesoría y desarrollo de estrategias de sensibilización, así como en la elaboración del material de divulgación | 1 | 50000000 | 50000000 |  |  | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Procesos de planeación | Implementar y ejecutar actividades de sensibilización sobre planeación, calidad y acreditación |  | 2016-01-05 | 2016-12-30 | Sesiones de socialización y publicaciones realizadas | Persona jurídica | Apoyo, asesoría y desarrollo de estrategias de sensibilización, así como en la elaboración del material de divulgación | 1 | 50000000 | 50000000 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 0% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 76%
|  |  | Aseguramiento de la publicación de los trámites de la Escuela en el SUIT |  | 2016-01-12 | 2016-03-15 | Informes publicados | [7 empty] | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Procesos de planeación | Aseguramiento de la publicación de los trámites de la Escuela en el SUIT |  | 2016-01-12 | 2016-03-15 | Informes publicados | [5 empty] | enero | marzo | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | revizar el 28
|  |  | Mantenimiento y actualización de proyectos ante el DNP |  | 2016-01-05 | 2016-12-30 | Proyectos actualizados en la plataforma SUIFP |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | STAFF ASESOR | PLANEACIÓN | INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO | Procesos de planeación | Mantenimiento y actualización de proyectos ante el DNP |  | 2016-01-05 | 2016-12-30 | Proyectos actualizados en la plataforma SUIFP |  |  | 0 | 0 | 0 | enero | diciembre | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 76%
[15 empty] | VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INFRAESTRUCTURA |  | gestión de adquisición de nuevos predios, gestión predial | identificación de predios, negociación y adquisición, gestión predial y englobe |  |  |  | nuevos predios | [5 empty] | enero | julio | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2.5% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 95% | definion por alta direccion, cuando va a comerzar calle 18
[15 empty] | VICERECTORÍA ACADÉMICA | FACULTADES | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | programacion de faculta de ingenieria mecanica, nivel profesional |  |  |  | despligue de programacion de para desarrollo de clases en el segundo semestre de 2016 | [5 empty] | enero | mayo | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | existe codigo snies, ya hay plan cirrucular, proceso de reaccinación de docentes
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Gestión financiera | CONTROL INTERNO |  |  | 2 auditorias | Persona natural | Administrador público | 1 | 3627382.5 | 43528590 | marzo | octubre | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | no se ha ejecutado auditorias total de 15 auditorias proyectadas para la vigencia
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Direccionamiento Institucional |  |  |  | 1 auditoria | Persona natural | Ingeniero financiero | 1 | 2929206 | 35150472 | julio | julio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | no se ha ejecutado auditorias total de 15 auditorias proyectadas para la vigencia
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Extensión y Proyección Social |  |  |  | 2 auditorias | [5 empty] | abril | octubre | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | no se ha ejecutado auditorias total de 15 auditorias proyectadas para la vigencia
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Gestión de Informática y comunicaciones |  |  |  | 1 auditoria | [5 empty] | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | no se ha ejecutado auditorias total de 15 auditorias proyectadas para la vigencia
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Gestión de Talento Humano |  |  |  | 1 auditoria | [5 empty] | septiembre | septiembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | no se ha ejecutado auditorias total de 15 auditorias proyectadas para la vigencia
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Gestión Jurídica |  |  |  | 1 auditoria | [5 empty] | junio | junio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | no se ha ejecutado auditorias total de 15 auditorias proyectadas para la vigencia
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Gestión de Adquisiciones |  |  |  | 1 auditoria | [5 empty] | julio | julio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | no se ha ejecutado auditorias total de 15 auditorias proyectadas para la vigencia
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Docencia Bachillerato |  |  |  | 2 auditorias | [5 empty] | abril | octubre | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | no se ha ejecutado auditorias total de 15 auditorias proyectadas para la vigencia
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Docencia PES |  |  |  | 2 auditorias | [5 empty] | abril | octubre | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | no se ha ejecutado auditorias total de 15 auditorias proyectadas para la vigencia
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | Investigación |  |  |  | 2 auditorias | [5 empty] | abril | octubre | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | no se ha ejecutado auditorias total de 15 auditorias proyectadas para la vigencia
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Informes de ley a entes de control | Informe Ejecutivo del Sistema de Control Interno - ANUAL |  |  |  | 1 informe | [5 empty] | febrero | febrero | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Informes de ley a entes de control | Informe Pormenorizado del Sistema Integrado de Gestión - Ley 1474/11 - CUATRIMESTRAL |  |  |  | 3 informes | [5 empty] | enero | diciembre | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 34% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Informes de ley a entes de control | Informe sobre posibles actos de corrupción Ley 1474 de 2011. EVENTUAL |  |  |  | minimo 1 informe | [5 empty] | enero | diciembre | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Informes de ley a entes de control | Informe de Austeridad en el Gasto - TRIMESTRAL |  |  |  | 4 informes | [5 empty] | enero | diciembre | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75%
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Informes de ley a entes de control | Informe de Control Interno Contable - ANUAL |  |  |  | 1 informe | [5 empty] | enero | diciembre | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Informes de ley a entes de control | Informe sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) - SEMESTRAL |  |  |  | 2 informes | [5 empty] | enero | diciembre | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Informes de ley a entes de control | Informe de actualizacion de sistema EKOGUI (LITIGOB) - SEMESTRAL |  |  |  | 2 informes | [5 empty] | enero | octubre | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Informes de ley a entes de control | Informe de evaluación a la Gestión Institucional por dependencias (POA - Ley 909/04) - ANUAL |  |  |  | 1 informe | [5 empty] | enero | enero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Informes de ley a entes de control | Informe Derechos de Autor Software. Directiva Presidencial No. 02 de de 2002 - ANUAL |  |  |  | 1 informe | [5 empty] | marzo | marzo | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Informes de ley a entes de control | Informe de Rendición de Cuentas |  |  |  | 1 informe | [5 empty] | enero | diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Seguimiento a la presentacion de informes de Ley | Seguimiento a la presentación del Informe SIRECI Contratación a la Contraloría General. - ANUAL. |  |  |  | 1 informe
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Seguimiento a la presentacion de informes de Ley | Informe avance Plan Mejoramiento - corte 31 diciembre a la Contraloría General - SEMESTRAL |  |  |  | 2 informes
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Seguimiento a la presentacion de informes de Ley | Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes - ANUAL |  |  |  | 1 informe
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Seguimiento a la presentacion de informes de Ley | Seguimiento y evaluación al Sistema de Políticas de desarrollo Administrativo SISTEDA. TRIMESTRAL |  |  |  | 4 informes
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Seguimiento a la presentacion de informes de Ley | Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. A CRITERIO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. |  |  |  | 3 informes
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Seguimiento a la presentacion de informes de Ley | Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones. A CRITERIO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. |  |  |  | 3 informes
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Seguimiento a la presentacion de informes de Ley | Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación. A CRITERIO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. |  |  |  | 3 informes
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Seguimiento a la presentacion de informes de Ley | Seguimiento a Informes sobre Convenios de Cooperación - MENSUAL. |  |  |  | 12 informes
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Seguimiento a la presentacion de informes de Ley | Seguimiento a la Racionalización de Trámites. ANUAL |  |  |  | 1 informe
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Seguimiento a la presentacion de informes de Ley | Seguimiento a publicación en la web al 31 de enero de cada año de: 1. Plan de Compras 2. Plan Anticorrupción (Riesgos, antitrámites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano) 3, Presupuesto 4. Política de Desarrollo del Talento Humano 5. Efciencia Administrativa y cero papel |  |  |  | 1 informe
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Seguimiento a la presentacion de informes de Ley | Seguimiento avance estrategia Anticorrupción cortes en abril, agosto y diciembre. |  |  |  | 3 informes
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Seguimiento a la presentacion de informes de Ley | Seguimiento al cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento. |  |  |  | 12 informes
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Seguimiento a la presentacion de informes de Ley | Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago. |  |  |  | 1 informe
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Seguimiento a la presentacion de informes de Ley | Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP) |  |  |  | 1 informe
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Seguimiento a la presentacion de informes de Ley | Seguimiento a los compromisos sectoriales del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno - SISMEG. |  |  |  | 1 informe
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Seguimiento a la presentacion de informes de Ley | Seguimiento a la evaluación del desempeño y Acuerdos de Gestión en todos los niveles |  |  |  | 1 informe
[15 empty] | STAFF ASESOR | CONTROL INTERNO |  | Seguimiento a la presentacion de informes de Ley | Seguimiento a la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la información |  |  |  | 1 informe
STAFF ASESOR
[15 empty] | VICERECTORíA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | TALENTO HUMANO |  | GESTION AMBIENTAL
[15 empty] | CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1 |  |  | 1
Note on K1: Entregable de la actividad, ejemplo: - Documento - Acta de entrega - Máquina en funcionamiento - Etc.
Note on L1: ¿Qué tipo de recurso se necesita?: - Persona natural - Persona Jurídica - Equipo de computo - Máquina - Etc.
Note on M1: A partir de la definición de la columna "RECURSOS", detallar para qué se contrata, por ejemplo: - Realizar el estudio de mercado - Adquirir una máquina específica - Adecuar un área física para operación del proyecto
Note on N1: Número de unidades a contratar o adquirir por lo definido en las columnas RECURSOS y DETALLE DEL RECURSO A CONTRATAR/ADQUIRIR
Note on O1: Valor unitario del recurso, incluyendo impuestos
Note on AD1: Entregable de la actividad, ejemplo: - Documento - Acta de entrega - Máquina en funcionamiento - Etc.
Note on AE1: ¿Qué tipo de recurso se necesita?: - Persona natural - Persona Jurídica - Equipo de computo - Máquina - Etc.
Note on AF1: A partir de la definición de la columna "RECURSOS", detallar para qué se contrata, por ejemplo: - Realizar el estudio de mercado - Adquirir una máquina específica - Adecuar un área física para operación del proyecto
Note on AG1: Número de unidades a contratar o adquirir por lo definido en las columnas RECURSOS y DETALLE DEL RECURSO A CONTRATAR/ADQUIRIR
Note on AH1: Valor unitario del recurso, incluyendo impuestos
Note on G309: ETITC etitc: Se hizo el curso de investigación
Note on Z309: ETITC : Se hizo el curso de investigación
Note on H311: ETITC : Se realizó el curso de Metodología General Ajustada
Note on AA311: ETITC : Se realizó el curso de Metodología General Ajustada
Note on G314: ETITC : Realizable en Semana cultural
Note on Z314: ETITC : Realizable en Semana cultural
Note on AZ564: CONTROL_INTERNO: Se presentó el 22 de febrero 2016 al DAFP y se cuenta con la Certificacion.
Note on AN565: CONTROL_INTERNO: PLAZO MAXIMO: HASTA EL 11 DE MARZO
Note on AR565: CONTROL_INTERNO: PLAZO MAXIMO: HASTA EL 11 DE JULIO
Note on AV565: CONTROL_INTERNO: PLAZO MAXIMO: HASTA EL 11 DE NOVIEMBRE
Note on AZ566: AUX_CONTROLINTERNO: 04 Marzo enviado por correo electronico para su publicacion
Note on AY567: CONTROL_INTERNO: publicado
Note on AM568: CONTROL_INTERNO: HASTA EL 10 DE FEBRERO
Note on AZ568: CONTROL_INTERNO: Se presento a la CGN el 23 de febrero de 2016 y se cuenta con el respectivo informe
Note on AY569: CONTROL_INTERNO: publicado
Note on AL571: CONTROL_INTERNO: HASTA EL 30 DE ENERO
Note on AZ571: CONTROL_INTERNO: AÑO 2014 03 Marzo envio de informe para su publicacion
Note on Z583: CONTROL_INTERNO: ley 1474 de 2011 y 1712 de 2014

## Plan de adquisiciones
PLAN DE ADQUISICIONES CONSOLIDADO
Recursos CREE (Plan de fomento a la calidad ) |  |  | No | [7 empty] | Si
No
PROYECTO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD (RESULTADO) | RECURSOS | DETALLE DEL RECURSO A CONTRATAR / ADQUIRIR | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
ACADÉMICA | [5 empty] | 17679159000 | 49.8%
Internacionalización | Acreditación para Exporecerca Bacelona 2016, presentación y participación internacional de la ETITC por obtener platinum en Guadalajara, México (proyectos konciencia -Barcelona- y homematik - Rumania-) | 0 | 2016-03-16 | 2016-03-20 | Representación Exporecerca Barcelona 2016 | Transporte | Tiquetes, viáticos y hospedaje, stand | 1 | 16000000 | 16000000
Internacionalización | 0 | 0 | 2016-05-25 | 2016-05-31 | Representacion Rumania | Transporte | Tiquetes, viáticos y hospedaje, stand | 1 | 25000000 | 25000000
Internacionalización | Representación y participación internacional de la ETITC por proyecto infomatrix colombia (Ardesign app) | 0 | 2026-02-24 | 2016-02-28 | Representacion Ecuador | Transporte | Tiquetes, viáticos y hospedaje, stand | 1 | 8000000 | 8000000
Internacionalización | Aprovechar convenios, eventos, visitas a universidades pares y empresas | 0 | 2016-02-01 | 2016-11-30 | Intercambio docentes | Transporte | Tiquetes, viáticos y hospedaje, stand | 1 | 30000000 | 30000000
Internacionalización | Visita de Decano y dos profesores a la Feria Internacional de Hannover (Alemania) | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Visita a la feria internacional | Transporte | Tiquetes aéreos ida y vuelta y viáticos (8 dias) | 3 | 10000000 | 30000000
Internacionalización | Participación de un (1) Profesor y un (1) estudiante en congreso de ingeniería e Investigación-Universidad CUJAE-Cuba | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Particpación en el congreso | Transporte | Tiquetes aéreos ida y vuelta, viáticos e inscripción a evento académico | 2 | 5500000 | 11000000
Internacionalización | Misión Académica de dos (2) profesores a la Universidad Técnica de Sofía (Bulgaria) | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Participación en la misión académica | Transporte | Tiquetes aéreos ida y vuelta y viáticos (8 dias) | 2 | 10000000 | 20000000
Internacionalización | Invitar dos profesores de la CUJAE para diagnosticar situación actual y capacitar profesores en diseño e implementación de laboratorios virtuales | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Participación en CUJAE | Transporte | Tiquetes aéreos ida y vuelta y honorarios (4 semanas) | 2 | 12000000 | 24000000
Internacionalización | Invitar un (1) profesor de la Universidad Técnica de Sofía | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Profesor invitado | Transporte | Tiquetes aéreos ida y vuelta y honorarios (8 dias) | 1 | 9000000 | 9000000
Participación en eventos académicos | Evento de la facultad donde se promueve la seguridad informatica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 3er jorada de la seguridad informática | Logística | Conferencistas, material, posters, refrigerios y premios | 1 | 3000000 | 3000000
Participación en eventos académicos | Evento internacional donde la ETITC es sede en la versión colombia 2016 | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Infomatrix latinoamerica 2016 | Logística | Conferencistas, material, posters, refrigerios y premios | 1 | 6000000 | 6000000
Participación en eventos académicos | Visitas a empresas industriales o agroindustriales ubicadas en ciudades diferentes a Bogotá | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Estudiantes y docentes que visitaron empresas | Transporte | Transporte aéreo o terrestre y viáticos o subsidio para tres grupos de estudiantes (uno de cada nivel de formación) acompañados de su respectivo profesor | Por definir | Por definir | Por definir
Participación en eventos académicos | Participación en cursos, seminarios, ferias o congresos nacionales sobre actualización o innovación en procesos industriales | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Participaciones de la comunidad académica | Logística | Inscripción de al menos cinco (5) profesores a uno de los eventos y transporte y viáticos | 5 | 2000000 | 10000000
Modernización de Laboratorios | Implementación seguridad informática fase II | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Adquisición, instigación y analisis de evidencias digitales con el uso de kits forenses duolicadores, toma de imágenes forenses, bloqeadores de dispositivos, recuperacion de datos | Equipos | Móviles, recuperación de información, análisis de información | 1 | 350000000 | 350000000
Modernización de Laboratorios | Internet de las cosas | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Insumos | Compra de Raspberry Pi y tarjetas Arduino | 1 | 5000000 | 5000000
Modernización de Laboratorios | Implementación academia HANA Huawei | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Academia implementada | Persona jurídica | Implementación de academia HANA Huawei | 1 | 350000000 | 350000000
| Implementación aula de maestría | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Aula implementada | Persona jurídica | Montaje aula maestría | 1 | 0 | 0
Modernización de Laboratorios | Actualización de talleres de electricidad para los niveles técnico, tecnológico e ingeniería | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Suministro y montaje de dos ambientes didácticos para prácticas de electricidad (convenio Ministerio de Educación de Francia) | Persona jurídica | Equipos didácticos especializados para prácticas de electricidad, electrónica de potencia, redes y subestaciones, calidad de energía, instalaciones eléctricas | 1 | 2350000000 | 2350000000
Modernización de Laboratorios | Actualización taller de mantenimiento mecanico | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipo para montaje desmontaje de rodamientos | Persona jurídica | Alineador de ejes, calentador de inducción, extensiones de rodamientos | 1 | 35000000 | 35000000
Modernización de Laboratorios | Actualización del taller de mediciones eléctricas. | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipo para mediciones eléctricas | Persona jurídica | Medidor de aislamiento, multimedidor de energia electrica activa y reactiva. | 1 | 120000000 | 120000000
Modernización de Laboratorios | Entrenamiento para docentes | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Docentes entrenados | Persona jurídica | Entrenamiento en diseño de plantas con software autodesk | 1 | 5000000 | 5000000
Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Actualización de software | Licenciamiento | Software multisin para circuitos | 1 | 20000000 | 20000000
Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Actualización de software didáctico educativo | Licenciamiento | Sofware proteus para la simulación de circuitos luxometro | 1 | 6000000 | 6000000
Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Didáctico educativo adquirido | Material | Luminancimetro | 1 | 12000000 | 12000000
Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipo audiovisual | Equipos | Video beam | 2 | 3000000 | 6000000
Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Televisores | 3 | 2000000 | 6000000
Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Suministros | Telones para proyección | 6 | 208000 | 1248000
Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Suministros | Cables HDMI | 3 | 20000 | 60000
Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipo de apoyo | Equipos | Impresora | 1 | 400000 | 400000
Modernización de Laboratorios | Actualización del laboratorio para Procesos IV | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Software VIRTUAL PLANT para simulación de Procesos Agroindustriales | Licenciamiento | Licencia para 100 estudiantes por el término de dos años | 100 | 400000 | 40000000
Modernización de Laboratorios | Laboratorio de manejo de chapa metálica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Punzonadora (USD 318.000) | 1 | 1049400000 | 1049400000
Modernización de Laboratorios | Laboratorio de manejo de chapa metálica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Plegadora hidráulica CNC (USD 53.000) | 1 | 174900000 | 174900000
Modernización de Laboratorios | Laboratorio de manejo de chapa metálica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Cizalla de 1,5 mt hidráulicas | 1 | 80000000 | 80000000
Modernización de Laboratorios | Laboratorio de manejo de chapa metálica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Descantonado hidráulica | 1 | 40000000 | 40000000
Modernización de Laboratorios | Laboratorio de Plásticos y Química Industrial | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Inyectora de 200 gr - 100 tn de cierre - Marca ROMI o equivalente | 1 | 1000000000 | 1000000000
Modernización de Laboratorios | Laboratorio de Plásticos y Química Industrial | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Termoformadora de formato 500 X 500 mm - Marca VERPACKEN o equivalente | 1 | 250000000 | 250000000
Modernización de Laboratorios | Laboratorio de Plásticos y Química Industrial | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Sopladora e 1 lt de fuerza de cierre 3,4 tn - Marca BEKUM o equivalente | 1 | 100000000 | 100000000
Modernización de Laboratorios | Laboratorio de Plásticos y Química Industrial | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Extrusora de diámetro, tornillo 30 mm 10 kilos/hora - Marca LIANSU o equivalente | 1 | 250000000 | 250000000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Bancos de condensadores | 5 | 400000 | 2000000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Bancos de diodos | 5 | 300000 | 1500000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Centro neumático de mecanizado fischertechnik Articulo No. 524064 | 2 | 0 | 0
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Contactores de 9A | 5 | 500000 | 2500000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Controlador de temperatura con conexión RS485 AUTONIX o DELTA | 4 | 400000 | 1600000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Cosenofímetro | 3 | 100000 | 300000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Encoders incrementales de 1024 puntos por revolución | 5 | 700000 | 3500000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Escáner 3D HandySCAN 700 con software de digitalización | 1 | 3000000 | 3000000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Interfaz Siemens TD-200 | 2 | 960000 | 1920000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Interruptores magneticos tripolares de 10a | 5 | 272000 | 1360000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Kit de botoneras, pulsadores, interruptores notmalmente cerrados y abiertos industriales y luces piloto | 5 | 320000 | 1600000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Licencia de Altium Designer (serviría también para ing. electrónica y para desarrollar una linea de investigación en integración de diseño mecanico y electrónico) | 1 | 12800000 | 12800000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Máquina de corte láser para corte y grabado de acero, plásticos, aluminio y cobre, volumen de trabajo 610 x 305 x 125mm | 1 | 10000000 | 10000000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Máquina de prototipado rapido (impresión 3d) orion delta, rango de trabajo 6" diámetro, 9" altura, | 1 | 3200000 | 3200000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Medidores de capacitancia e inductancia | 3 | 3000000 | 9000000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Motores ac trifásicos, 1 hp, 220v | 3 | 400000 | 1200000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Motores de Baja potencia AC y DC (entre 100 – 500W) | 3 | 583333.3333 | 1750000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Pantallas HMI tactil 10 pulgadas | 5 | 400000 | 2000000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Pantallas Wintek de 7 pulgadas | 4 | 375000 | 1500000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Planta didáctica pendulo invertido marca Quanser | 1 | 0 | 0
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | PLC Delta DVP 12SA-11R | 3 | 233333.3333 | 700000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | PLC Schneider de gamma media alta | 3 | 666666.6667 | 2000000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Ponchadoras para RJ45 | 5 | 60000 | 300000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Probador de cable de conexion UTP y RJ45 | 2 | 75000 | 150000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | programadores universales | 4 | 800000 | 3200000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Variadores de velocidad Schneider | 2 | 2000000 | 4000000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | NI myRIO Kits: Mechatronics Kit | 2 | 853000 | 1706000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Paquete de Enseñanza de Electrónica de Potencia | 5 | 119000 | 595000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Paquete de Medidas de Termopares NI USB-TC01 | 5 | 600000 | 1500000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Módulo LabVIEW Real-Time | 1 | 11000000 | 5500000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Juego de Evaluación NI LabVIEW RIO | 1 | 1800000 | 900000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | USB-6001. Dispositivo DAQ Multifunción de Bajo Costo para Medidas Básicas de Alta Calidad | 5 | 800000 | 2000000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Rotpen SE Self Erecting. Rotary Inverted Pendulum - optical encoder | 1 | 6000000 | 3000000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Aula robótica TinkerKit ARDUINO | 2 | 1920000 | 1920000
Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Fischertechnik Robótica de competición | 2 | 2080000 | 2080000
Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de diseño implementado | Equipos | FAB LAB | 7 | 88571.4286 | 2046000000
Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de mecanizado implementado | Equipos | Centros de mecanizado / Tornos de control numérico / Ruteadoras / Sistemas de extracción puntual | 1 | 2880000000 | 2880000000
Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de prototipos implementado | Equipos | Cabina de pintura / Bancos / Sistemas de extracción puntual | 1 | 480000000 | 480000000
Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio CAD/CAM/CAE implementado | Equipos | PC / Mobiliario / Adecuaciones | 1 | 240000000 | 240000000
Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de impresión 3D implementado | Equipos | PC / Mobiliario / Adecuaciones / Impresoras 3D | 1 | 480000000 | 480000000
Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de fabricación digital implementado | Equipos | Cortadora láser / Ruteadoras / Impresoras 3D / Scaner | 1 | 480000000 | 480000000
Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de plantas térmicas implementado | Equipos | Caldera / Sistema de generación / Adecuaciones | 1 | 720000000 | 720000000
Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de ensayos mecanicos implementado | Equipos | Ensayo Sharpy y Ensayo a torsión / fotoelasticidad | 1 | 480000000 | 480000000
Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio metrología implementado | Mobiliario | Adecuaciones / Mobiliario / Instalaciones de equipos de medición | 1 | 96000000 | 96000000
Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Espacios adecuados para los talleres de Ingeniería Mecánica | Mantenimiento | Adecuaciones pisos, muros (reforzamiento estructural) | 0 | 0 | 0
Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | 0 | Adecuación redes (eléctricas, comunicaciones de ventilación) | 0 | 0 | 0
Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | 0 | Suministro mobiliario | 0 | 0 | 0
Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de capacitación docente | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Docentes entrenados | Capacitación | Capacitación a profesores / Software especializado / Equipos especializados / Relación Interfacultades de Ingeniería Mecánica | 1 | 144000000 | 144000000
Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Adquisición de elementos de la facultad | Mantenimiento | Planes de mantenimiento | 1 | 24000000 | 24000000
Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Impresos y publicaciones | Libros / Revistas especializadas / Membresias | 1 | 480000000 | 480000000
Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Elementos de oficina | Archivador | 1 | 14400000 | 14400000
Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Suministros | Rollos de abs / PLA / Acrílico / MDF | 1 | 48000000 | 48000000
Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Licenciamiento | ANSYS | 1 | 192000000 | 192000000
Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Computador portátil o torre y monitor de 22" | 2 | 14400000 | 28800000
Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Logística | Asistencia y representación de la ETITC en eventos nacionales e internacionales | 1 | 48000000 | 48000000
Licencias de software | Adquisición y actualización de software para los programas de pregrado | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Licencias actualizadas | Licenciamiento | Actualización Unity 5 | 1 | 0 | 60000000
| 0 | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Licencias actualizadas | Licenciamiento | Actualización Enterprise Archictect | 1 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Licencias adquiridas | Licenciamiento | Adquisicion IDEA | 1 | 0 | 0
Fortalecimiento del material bibliográfico para el apoyo académico | Adquisición de material bibliográfico facultad de sistemas | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Adquisición de libros impresos temática bigdata, cloud, BI, IOT y seguridad informática | Material bibliográfico | Persona jurídica | 1 | 150000000 | 150000000
Fortalecimiento del material bibliográfico para el apoyo académico | Libros, revistas, membresías | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Libros especializados e inscripción a mínimo cinco revistas especializadas | Material bibliográfico | 30 libros especializados e inscripción a revistas especializadas | 1 | 20000000 | 20000000
Fortalecimiento del material bibliográfico para el apoyo académico | Adquisición de bases de datos | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Bases de datos adquiridas facultad sistemas IEEE y ACM | Material bibliográfico | Licenciamiento | 1 | 150000000 | 150000000
Fortalecimiento del material bibliográfico para el apoyo académico | Adquisición de bases de datos | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Bases de datos facultad procesos industriales | Material bibliográfico | Licenciamiento | 2 | 75000000 | 150000000
Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización de los equipos de biblioteca | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos | Equipos | Adquisición televisor o monitor de 42" | 2 | 1400000 | 2800000
Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización de los equipos de biblioteca | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | 0 | Adquisición Walkie Talkie | 2 | 75000 | 150000
Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización de los equipos de biblioteca | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | 0 | Adquisición equipo todo en uno | 5 | 0 | 0
Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización elementos de la biblioteca | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Suministros | Revisteros | 50 | 0 | 0
Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización elementos de la biblioteca | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | 0 | Porta documentos | 96 | 0 | 0
Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización elementos de la biblioteca | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | 0 | Tranca libros | 300 | 0 | 0
Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización colecciones | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Suscripciones de publicaciones periódicas | Impresos y publicaciones | 0 | 10 | 0 | 0
Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización colecciones | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Bases de datos adquiridas | Licenciamiento | Licenciamiento de EBSCO, G-GLOBAL, MAC GRAW HILL | 3 | 0 | 0
Desarrollo nueva oferta de programas | Creación Maestría | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Registro calificado | Logística | Contratos y adquisiciones para la creación del programa | 2 | 0 | 0
| Creación Licenciatura | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Registro calificado | Logística | Contratos y adquisiciones para la creación del programa
| Aumento de cobertura en Bogotá y municipios aledaños | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Maquinaria y equipos para Bogotá y municipios aledaños | Equipos | Adquisición de equipos sedes Bogotá y municipios aledaños | 1 | 0 | 0
Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Suministros | Descansapies | 7 | 620000 | 620000
Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Suministros | Cosedora industrial y eléctrica | 2 | 300000 | 300000
Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Suministros | Sillas ergonómicas | 2 | 2000000 | 2000000
Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Suministros | Mobiliario Vicerrectoría Académica | 1 | 10000000 | 10000000
Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Suministros | Locación y herramientas personal de apoyo de las Facultades de PES | 5 | 0 | 0
Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Suministros | Mobiliario ( Escritorios con cajones) | 5 | 5000000 | 5000000
Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Suministros | Archivadores | 4 | 6000000 | 6000000
Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Suministros | Sillas ergonómicas | 5 | 5000000 | 5000000
Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Suministros | Tableros acrílicos | 5 | 4000000 | 4000000
Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Suministros | Multitomas | 5 | 400000 | 400000
Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Suministros | Tableros de corcho | 5 | 1200000 | 1200000
Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición equipos | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos | Equipos | Equipos de computo portátiles | 5 | 6000000 | 6000000
Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición equipos | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Equipos | Impresora multifuncional | 2 | 4000000 | 4000000
Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición equipos | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Suministros | Disco 5 teras para la facultad sistemas | 1 | 300000 | 300000
Soporte de los procesos de la academia | Personal de apoyo a la academia | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Docentes | docentes | Hora catedra | 1 | 1500000000 | 1500000000
Soporte de los procesos de la academia | Personal de apoyo a la academia | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Personal de apoyo contratado | Persona natural | Coordinadores | 6 | 2500000 | 27500000
Soporte de los procesos de la academia | Personal de apoyo a la academia | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Persona natural | Auxiliares | 3 | 1300000 | 14300000
Soporte de los procesos de la academia | Personal de apoyo a la academia | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Persona natural | Auxiliares de biblioteca | 2 | 1300000 | 14300000
Soporte de los procesos de la academia | Personal de apoyo a la academia | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 0 | Persona natural | Apoyo de carga académica Tecnologo | 1 | 1500000 | 16500000
|  |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Persona natural | Auxiliar de archivo | 1 | 1300000 | 14300000
|  |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Formación | Adquisición de cursos de posgrado en la modalidad de maestría para la formación docentes | 1 | 430000000 | 0
Soporte de los procesos de la academia | Apoyo a los estudiantes destacados | 0 | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Becas otorgadas | Becas | Otorgamiento de Becas | 1 | 0 | 0
BACHILLERATO | [5 empty] | 116207640 | 0.3274%
Educación Inclusiva de Calidad | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial |  | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesores para artes | 3 | 2023272 | 6069816
|  |  | 2016-02-01 | 2016-12-15 |  | Persona natural | Profesores para sistemas | 4 | 2023272 | 8093088
|  |  | 2016-02-01 | 2016-12-15 |  | Persona natural | Profesor de castellano e inglés | 1 | 2023272 | 2023272
|  |  | 2016-02-01 | 2016-12-15 |  | Persona natural | Profesores para dibujo | 4 | 2023272 | 8093088
|  |  | 2016-02-01 | 2016-12-15 |  | Persona natural | Profesor para sociales | 1 | 2023272 | 2023272
|  |  | 2016-02-01 | 2016-12-15 |  | Persona natural | Profesor para biología | 1 | 2023272 | 2023272
|  |  | 2016-02-01 | 2016-12-15 |  | Persona natural | Profesor de matemáticas | 1 | 2023272 | 2023272
|  |  | 2016-02-01 | 2016-12-15 |  | Persona natural | Profesores para educación física | 5 | 2023272 | 10116360
|  |  | 2016-02-01 | 2016-12-15 |  | Persona natural | Coordinadores | 2 | 2555100 | 5110200
|  |  | 2016-02-01 | 2016-12-15 |  | Persona natural | Secretaria de bachillerato | 1 | 1632000 | 1632000
|  |  | 2016-02-01 | 2016-12-15 |  | Insumos | Reconocimientos académicos (medallería) | 1 | 10000000 | 10000000
|  |  | 2016-02-01 | 2016-12-15 |  | Logística | Logística para el desarrollo de actividades académicas de bachillerato (expo técnica) | 1 | 5000000 | 5000000
|  |  | 2016-02-01 | 2016-12-15 |  | Impresos y publicaciones | Publicaciones académicas bachilleratos | 1 | 15000000 | 15000000
| Mantenimiento de la plataforma tecnológica de Bachillerato |  | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Plataforma en funcionamiento | Licenciamiento | Plataforma Gnosoft | 1 | 0 | 0
| Adquisición de aplicaciones complementarias (Inscripciones en línea para estudiantes de bachillerato, solicitud de elementos de taller, certificados en línea, encuestas, evaluación de desempeño docente, pruebas saber, registro de asistencia) |  | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Nuevos mòdulos implementados | Persona jurídica | Implementación de nuevos módulos para la gestión del Bachillerato | 7 |  | 0
| Implementación de herramientas tecnológicas para la operación del Bachillerato | Implementación de los periféricos del observador en línea implementado para el observador en línea | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Lectores de códigos y huelleros implementados | Equipos | Implementación de los periféricos del observador en línea implementado para el observador en línea | 20 | 700000 | 14000000
| Montaje de las pruebas de desempeño académico con en las plataformas tecnológicas de la Escuela |  | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Pruebas implementadas | Licenciamiento | Desarrollo e implementación de pruebas por medios electrónicos | 1 |  | 0
| Desarrollo de nuevas aplicaciones virtuales (TICs en educación) | Formación docente en aplicaciones virtuales y en Moodle | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Docentes capacitados | Formación docente en aplicaciones virtuales y en Moodle | Desarrollo de capacitaciones en uso de aplicaciones virtuales y Moodle | 1 | 25000000 | 25000000
|  | Fortalecimiento tecnológico (tabletas y aplicativos) | 2016-01-15 | 2016-12-20 |  | Fortalecimiento tecnológico (tabletas y aplicativos) | Infraestructura tecnológica | 1 |  | 0
|  | Acceso a bibliotecas virtuales | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Bibliotecas virtuales en funcionamiento | Acceso a bibliotecas virtuales | Conectividad, redes, etc. |  |  | 0
|  |  | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Equipos instalados | Equipos de cómputo nuevos | Adquisición de equipos de cómputo para el soporte y la administración del Bachillerato |  |  | 0
|  | Impresora, papelería | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Equipos adquiridos | Equipos para articulación |  |  |  | 0
INVESTIGACIONES | [5 empty] | 5082314650 | 14.32%
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3500000 | 35000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1500000 | 9000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2000000 | 2000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7200000 | 7200000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1800000 | 14400000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2400000 | 19200000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30000000 | 30000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 22400000 | 22400000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100000000 | 100000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14400000 | 86400000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 90000 | 54000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7000000 | 14000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 90000 | 1800000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15000000 | 15000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20000000 | 20000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4000000 | 4000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 18700000 | 18700000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10000000 | 10000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4000000 | 4000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2000000 | 2000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7500000 | 15000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4000000 | 4000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12000000 | 36000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10000000 | 10000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 40000 | 92000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 500000 | 500000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100000000 | 100000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 200000 | 10000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 18700000 | 18700000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25600000 | 102400000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 31200000 | 62400000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10000000 | 10000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5000000 | 5000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6000000 | 12000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25000000 | 25000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 500000 | 500000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 500000 | 500000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10000000 | 10000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 35000000 | 35000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10000000 | 10000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5000000 | 30000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25000000 | 25000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1500000 | 75000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 700000 | 14000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1000000 | 15000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 325000 | 325000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 650000 | 650000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4500000 | 10600000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3100000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 150000 | 3750000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2625000 | 15750000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7500000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5625000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1500000 | 13500000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5500000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6500000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2025000 | 7925000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2400000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3500000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1000000 | 10000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15000000 | 15000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100000 | 15000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15000000 | 15000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8500000 | 22000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 680000000 | 680000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3570000 | 41233500
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3570000 | 41233500
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2193000 | 25329150
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1672727.2727 | 19320000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15000000 | 15000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2193000 | 10965000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3570000 | 41233500
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25000000 | 25000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 120000000 | 120000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10000000 | 10000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10000000 | 10000000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8000000 | 96000000
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10000000 | 80000000
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1000000 | 8000000
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 400000 | 2400000
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 150000 | 900000
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 600000 | 3000000
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 300000 | 3000000
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 300000 | 1800000
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 150000 | 3600000
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 150000 | 11250000
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 220000 | 2200000
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 400000 | 4000000
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 200000 | 1600000
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1500000 | 10500000
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2000000 | 10000000
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5000000 | 30000000
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 150000 | 750000
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 200000 | 4400000
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1500000 | 12000000
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2800000 | 112000000
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2000000 | 40000000
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2000000 | 40000000
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 55000000 | 330000000
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 210000000 | 420000000
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 200000000 | 400000000
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 65000000 | 260000000
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15000000 | 60000000
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30000000 | 90000000
Mantener los elementos necesarios para la operación de los talleres y laboratorios | Adquisición de insumos de talleres | #REF! |  |  | #REF! | Persona jurídica | Insumos para los talleres | 1 | 500000000 | 500000000
| Mantener a disposición los equipos para los proyectos de los alumnos | #REF! |  |  | #REF! | Persona jurídica | Puente grúa | 1 | 60000000 | 60000000
|  | #REF! |  |  | #REF! | Persona jurídica | Reparación alisadora | 1 | 30000000 | 30000000
| Química | #REF! |  |  | #REF! | Persona natural | Personal para el taller de Química | 2 | 16500000 | 33000000
| Electrónica | #REF! |  |  | #REF! |  | Personal para el taller de Electrónica | 1 | 16500000 | 16500000
| Instalaciones eléctricas | #REF! |  |  | #REF! |  | Personal para el taller de Instalaciones eléctricas | 1 | 16500000 | 16500000
| Motores, metalistería | [5 empty] | Personal para el taller de motores y de metalistería | 2 | 16500000 | 33000000
BIENESTAR | [5 empty] | 468092441 | 1.319%
"Quédate en la ETITC" Trabajo Social y Psicología | Monitorias | 0 | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Materiales | Tableros acrílicos para el desarrollo de la monitoria | 4 | 175000 | 700000
0 | Atención psicosocial y caracterización de la población | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales | Pruebas Psicológicas | 51 | 58823.5294 | 3000000
0 | Programa Macgym memoria, atención y concentración | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Talleres, actividades | 9 | 166666.6667 | 1500000
0 | Técnicas y métodos de estudios | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Programa-Manejo de Ansiedad | 45 | 11111.1111 | 500000
0 | Acompañamiento al estudiante Bogotá Noctámbula | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Acompañamiento Estudiantes de Provincia | 49 | 20408.1633 | 1000000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transporte | Transporte Ruta cultural | 2 | 400000 | 800000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transporte | Transporte Bogotá noctámbula | 2 | 300000 | 600000
0 | Subsidio Alimentario | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Tiquetera-Banco de Alimentos | 50 | 30000 | 1500000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona natural | Contratación del personal para la atención del banco de alimentos | 3 | 13660000 | 40980000
0 | Mujer B.I.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Conferencia - Mujeres | 43 | 30232.5581 | 1300000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Semana de la Mujer | 44 | 51136.3636 | 2250000
0 | Campañas de prevención y jornadas de crecimiento Humano | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Conferencia (Sustancias Psicoactivas) | 1 | 1000000 | 1000000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Campaña Espacio Libre de Humo | 2 | 500000 | 1000000
0 | Gestión y alianzas estratégicas. | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Impresora a color | 2 | 500000 | 1000000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Portafolio: Servicios de Bienestar | 53 | 56603.7736 | 3000000
Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Entrenamientos | 0 | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Logística | Dotación y adecuación de los espacios deportivos para la comunidad académica | 404 | 57957.9208 | 23415000
0 | Campeonatos y torneos | 0 | 0 | 0 | 0 | Suministros | Uniformes para todas las selecciones deportivas. (Bachillerato y Programas de Educación Superior) | 108 | 64814.8148 | 7000000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona jurídica | Mantenimiento de áreas Deportivas (Canchas) | 7 | 100000 | 700000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Juzgamiento (Campeonatos Todas Disciplinas) | 9 | 222222.2222 | 2000000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suministros | Premiación (Trofeos) | 300 | 10000 | 3000000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suministros | Premiación (Medallas) | 98 | 61224.4898 | 6000000
0 | Acondicionamiento Físico | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona jurídica | Mantenimiento de maquinaria del Gimnasio | 8 | 250000 | 2000000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona natural | Contratación del personal para el desarrollo de actividades deportivas | 6 | 15444333.3333 | 92666000
0 | Participación en encuentros deportivos externos e internos | 0 | 0 | 0 | 0 | Inscripción | Inscripción de Campeonatos (Todas Disciplinas) | 21 | 23809.5238 | 500000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inscripción | Atletismo: Media Maratón de Bogotá | 22 | 68181.8182 | 1500000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inscripción | Atletismo: Carrera de la Mujer | 23 | 78260.8696 | 1800000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inscripción | Atletismo: Carrera Allianz | 24 | 50000 | 1200000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inscripción | Atletismo: 10K Polar | 25 | 72000 | 1800000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inscripción | Atletismo: Cartoon Network | 26 | 57692.3077 | 1500000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Logística para el desarrollo de encuentros deportivos | 1 | 5050000 | 5050000
0 | Programación de actividades recreativas | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Subsidio y seguro de transporte caminatas | 500 | 6000 | 3000000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Hidratación | 3200 | 937.5 | 3000000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Refrigerios | Refrigerios | 1000 | 5000 | 5000000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suministros | Camisetas Ciclo paseos | 34 | 132352.9412 | 4500000
ETITC una ♪ con arte y Cultura | Conformación de Grupos | 0 | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de arte y cultura ejecutadas | Logística | Compra de Vestuario (Danzas) Completo | 35 | 85714.2857 | 3000000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Alquiler de vestuario (Danzas) | 36 | 13888.8889 | 500000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Cursos de Danza Árabe y Yoga | 39 | 20512.8205 | 800000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Inscripciones para Concursos de Bandas | 40 | 125000 | 5000000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Transporte (Externo-Ciudades) Banda de marcha y Coro | 38 | 26315.7895 | 1000000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Jurados festival de la canción | 3 | 300000 | 900000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Instrumentos | 60 | 666666.6667 | 40000000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona natural | Contratación personal para el desarrollo de las actividades artísticas y culturales | 4 | 23941500 | 95766000
0 | Creación de espacios culturales | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Arte y Cultura: Noches de tertulia | 41 | 73170.7317 | 3000000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Kits maquillaje artístico | 4 | 250000 | 1000000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Kits material artístico (pintura, carboncillo, sanguina, ecolin) | 50 | 44000 | 2200000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Placas premiación arte, cultura y música. | 25 | 80000 | 2000000
Salud | Atención Básica | 0 | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que utilizan los servicios de salud | Suministros | Suministro de elementos Básicos para la atención (curas, vendas, isodine, etc.) | 60 | 50000 | 3000000
0 | Desarrollo de campañas | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona natural | Conferencia de Enfermedades de Transmisión Sexual | 6 | 100000 | 600000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Taller de primeros auxilios | 2 | 150000 | 300000
Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Actividades institucionales de bienestar universitario | 0 | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de bienestar académico | Logística | Logística para el desarrollo de la Semana Lasallista | 1 | 8000000 | 8000000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Logística para el desarrollo de la Semana Técnica | 1 | 8000000 | 8000000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suministros | Manillas (PES) | 1500 | 1333.3333 | 2000000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales | Publicidad (Poster, pendones, afiches) | 8 | 375000 | 3000000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales | Día del ingeniero (souvenir) | 3000 | 1600 | 4800000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Logística para el desarrollo del Día del Estudiante | 1 | 1500000 | 1500000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Logística para el desarrollo de la jornada de integración para administrativos | 2 | 1000000 | 2000000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales | Compra de material académico para apoyar las diferentes jornadas de bienestar | 50 | 40000 | 2000000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suministros | Camisetas Representativas ETITC | 400 | 6250 | 2500000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona natural | Contratación de personal para el desarrollo de las actividades institucionales de bienestar universitario | 1 | 12342000 | 12342000
0 | Desarrollo de actividades de pastoral | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Logística para el desarrollo de la Convivencia maestros | 1 | 1500000 | 1500000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Logística para el desarrollo de Encuentro para parejas | 1 | 1000000 | 1000000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Logística para el desarrollo de Escuela de Animadores | 1 | 1200000 | 1200000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Logística para el desarrollo de Neología | 1 | 1200000 | 1200000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Logística para el desarrollo de Escuela de Catequistas | 1 | 1200000 | 1200000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Logística para el desarrollo de Misiones Académicas | 4 | 1000000 | 4000000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Logística | Logística para el desarrollo de Misiones vocacionales | 4 | 1000000 | 4000000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona natural | Contratación de personal para el desarrollo de las actividades pastorales | 1 | 23023440 | 23023440
TECNOLOGÍA | [5 empty] | 328000000 | 0.924%
Fortalecimiento oficina ORII | Optimizar los procesos del área | 0 | 2016-02-02 | 2016-12-20 | Software implementado | Persona natural | Apoyo procesos de movilidad y apoyo técnico | 2 | 24000000 | 48000000
0 | 0 | 0 | 2016-02-02 | 2016-12-20 | 0 | Persona jurídica | Software apoyo procesos de internacionalización | 1 | 25000000 | 25000000
0 | Diseño y construcción página web ORII-ETITC | 0 | 2016-02-02 | 2016-12-20 | Página web implementada de la ORII | Persona jurídica | Diseño y construcción página web ORII-ETITC | 1 | 3000000 | 3000000
Movilidad estudiantil nacional/internacional | Apoyo gastos de viaje estudiantes (VITICOS Y TIQUETES | 0 | 2016-02-02 | 2016-11-30 | Estudiantes movilizados nacional e internacionalmente | Transporte | Apoyo financiero | 1 | 20000000 | 20000000
0 | Tiquetes | 0 | 2016-02-02 | 2016-11-30 | 0 | Transporte | Tiquetes | 1 | 50000000 | 50000000
Movilidad docentes y administrativos nacional e internacional | Apoyo gastos de viaje docentes y administrativos | 0 | 2016-02-02 | 2016-12-20 | Docentes y administrativos movilizados | Transporte | Viáticos | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 2016-02-02 | 2016-12-20 | 0 | Transporte | Tiquetes | 1 | 65000000 | 65000000
0 | Inscripción eventos de la academia | 0 | 2016-02-02 | 2016-12-20 | 0 | Transporte | Pago inscripción a eventos académicos | 1 | 10000000 | 10000000
Bilingüismo | Capacitación para el fortalecimiento idioma inglés - docentes y administrativos | 0 | 2016-02-02 | 2016-11-30 | 0 | Logística | Curso in situ y en el exterior | 0 | 50000000 | 50000000
Visiblización ETITC | Organización congresos | 0 | 2016-02-02 | 2016-11-30 | Congresos organizados | Logística | Apoyo logístico para el desarrollo del evento | 0 | 50000000 | 50000000
0 | Actividades interculturales | 0 | 2016-02-02 | 2016-11-30 | Actividades ejecutadas | Logística | Apoyo logístico para el desarrollo del evento | 0 | 7000000 | 7000000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | 7778986000 | 21.91%
Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes sedes de la Escuela | Realizar el mantenimiento del sistema eléctrico y demás necesidades locativas |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Instalaciones con mantenimiento | Mantenimiento | Contratación de mano de obra y repuestos para mantenimiento de equipos de UPS y reguladores | 10 | 1500000 | 15000000
[6 empty] | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de la planta eléctrica de emergencia principal de 515 kVA | 1 | 8000000 | 8000000
[6 empty] | Mantenimiento | Mantenimiento y lubricación de sistema automatizado de las puertas calle 15 y carrera 17 | 2 | 1500000 | 3000000
[6 empty] | Mantenimiento | Material para adecuaciones, protecciones, modificaciones, instalaciones nuevas, DPS. | 1 | 112000000 | 112000000
[6 empty] | Mantenimiento | Contratación de técnicos, tecnlólogos para mantenimiento eléctrico en las sedes y trabajos de adecuaciones, instalaciones nuevas, etc | 3 | 20500000 | 61500000
[6 empty] | Mantenimiento | Adecuación de infraestructura eléctrica y de datos en sedes diferentes a la sede calle 13 | 0 | 0 | 0
Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Iluminación de talleres y laboratorios | Mantenimiento | Iluminación de talleres de Mecánica, Metalistería, Motores, Fundición, Electrónica | 8 | 27000000 | 216000000
[5 empty] | Iluminación zonas comunes | Mantenimiento | Sistema de iluminación para los parqueadero calle 15, cancha carrera 17, patio oriental, entrada calle 13 | 3 | 12000000 | 36000000
[5 empty] | Automatización iluminación Biblioteca | Mantenimiento | Sistema Automatizado de iluminación Biblioteca y museo. | 1 | 30000000 | 30000000
[5 empty] | Iluminación Cafetería | Mantenimiento | Estudio e implementación de un sistema de iluminación para los espacios de cafetería. | 1 | 30000000 | 30000000
[5 empty] | Cambio de cableado salas 8-10 | Mantenimiento | Cambio de cableado salas 8-10 | 3 | 14000000 | 42000000
[5 empty] | Control de Acceso automarizado a aulas de clase, fase I. | Persona jurídica | Estudio, implementación de un piloto para aulas de aulas del tercero y cuarto piso patio central, fase I. | 25 | 7000000 | 175000000
[5 empty] | Iluminación en sedes de la Escuela | Mantenimiento | Adecuación del sistema de iluminación en otras sedes de la Escuela | 0 | 0 | 0
| Modernización de espacios para la academia |  | 2016-02-01 | 2017-03-20 | Aulas modernizadas | Fase II CCTV | Camaras, software y almacenamiento | 1 | 650000000 | 650000000
[6 empty] | Fase III multimedia | Monitores, multiplexores HDMI, mediacento (Transmisión/Recepción IP) | 1 | 0 | 0
| Mejoramiento de la infraestructura física |  |  |  | Sistema de tierras | Persona jurídica | Segunda fase del sistema de tierras fase II. | 1 | 96000000 | 96000000
Administración planta física | Elaboración de estudios previos y trámites de obras civiles |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Administración planta física | Persona natural | Ingeniero Civil asesor para la coordinación equipo y elaboración de estudios previos y trámites de obras civiles | 1 | 49500000 | 49500000
| Elaboración de dibujos y diseños de oficinas |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Administración planta física | Persona natural | Auxiliar de Ingeniería para el apoyo coordinación equipo, dibujos y diseños de oficinas | 1 | 19800000 | 19800000
| Restauración instalaciones de la Escuela |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Mantenimiento planta física | Persona natural | Toderos para trabajos de albañilería, ebanistería, pintura con trabajo en altura | 4 | 19231000 | 76924000
[6 empty] | Suministros | Suministro de materiales para la planta física - Ferretería | 1 | 150000000 | 150000000
| Restauración edificio calle 18 |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Edificio restaurado | Persona natural | Toderos pisos: albañilería, ebanistería, pintura con trabajo en altura | 1 | 19231000 | 19231000
|  |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 |  | Persona natural | Carpintero para reparación mobiliario y atención en arreglo de chapas edificio calle 18 | 1 | 19231000 | 19231000
Adecuación de nuevos espacios | Mantenimiento y adecuación de rampas |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Restauración de la tarima patio central | Mantenimiento | Restauración de la tarima patio central | 1 | 8000000 | 8000000
| Diseños ascensores y mezanine taller de fundición y metalistería |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Asensores y mezanine instalados | Persona jurídica | Consultoría estructuras metálicas | 1 | 45000000 | 45000000
| Montaje ascensores y mezanine taller de fundición y metalistería |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 |  | Persona jurídica | Contratista ejecutor estructuras metálicas | 1 | 700000000 | 700000000
|  |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 |  | Persona natural | Interventoría obras civiles ascensores y mezanine taller de fundición y metalistería | 1 | 38500000 | 38500000
| Adquisición y adecuaciones de obras civiles para proyectos indicados en el plan de desarrollo |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Predios adquiridos | Inversión | Adquisición de predios | 2 | 2000000000 | 4000000000
| Diseños y trámites de licencias para construcción edificio parqueaderos |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Trámites y diseños elaborados | Persona jurídica | Consultoría edificio parqueadero | 1 | 70000000 | 70000000
| Mobiliario aulas Fase III |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Suministro mesas y sillas | Suministros | Suministro 300 mesas y 600 sillas | 1 | 145000000 | 145000000
Modernización red hidráulica y sanitaria | Levantamiento de planos red hidrosanitarias, gas y contraincendios |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Red instalada | Persona jurídica | Consultoría red contraincendios y levantamiento redes hidrosanitarias existentes | 1 | 45000000 | 45000000
| Instalación suministro e instalación red contraincendios |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 |  | Persona jurídica | Estudio, para la implementación de un sistema de detección y extinción de incendios piso 4, biblioteca, archivo y registro y control. | 1 | 104000000 | 104000000
[6 empty] | Persona jurídica | Contratista ejecutor red contraincendios | 1 | 120000000 | 120000000
[6 empty] | Persona natural | Interventor red contraincendios | 1 | 6600000 | 6600000
| Habilitación de aljibe y reducción consumo de agua potable por filtraciones |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Disminución consumo de agua | Mantenimiento | Impermeabilización de tanques | 1 | 67000000 | 67000000
| Neutralización de malos olores de baños por cañerías antiguas |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Mantenimiento y rehabilitación baños | Mantenimiento | Prestación servicios control de olores baños | 1 | 23000000 | 23000000
Reforzamiento estructural | Renovación licencia reforzamiento estructural |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Reforzamiento edificios | Persona jurídica | Renovación licencias | 1 | 10000000 | 10000000
| Contratista reforzamiento bloque oriental |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 |  |  | Ejecución reforzamiento edificio oriental mayor afectado por grietas, fisuras y cubiertas | 1 | 7000000000 | 0
| Supervisor reforzamiento edificio oriental mayor afectado por grietas, fisuras y cubiertas |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 |  | Persona natural | Interventoría reforzamiento bloque oriental | 1 | 385000000 | 385000000
Mejoramiento de la planta física | Mejoramiento cancha patio oriental |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Cancha mejorada | Mantenimiento | Contratista mantenimiento | 1 | 140000000 | 140000000
[8 empty] | 0 | 0 | 0
| Adecuación de dos canchas de basquetbol |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Canchas adecuadas |  |  | 0 | 0 | 0
| Reparación de sumideros |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Sumideros reparados | Mantenimiento | Supervisor mejoramiento cancha patio oriental, adecuación de dos canchas de basquetbol, reparación de sumideros | 1 | 7700000 | 7700000
| Aprovechamiento de espacios para zonas verdes |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Interacción con el medio ambiente | Mantenimiento | Contratista muro verde patio casona y jardín calle 13 | 1 | 55000000 | 55000000
ORII | [5 empty] | 169020000 | 0.4762%
0 | Implementación de herramientas tecnológicas para la operación del Bachillerato | Implementación de los periféricos del observador en línea implementado para el observador en línea | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Lectores de códigos y huelleros implementados | Equipos | Implementación de los periféricos del observador en línea implementado para el observador en línea | 20 | 700000 | 14000000
0 | Montaje de las pruebas de desempeño académico con en las plataformas tecnológicas de la Escuela | 0 | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Pruebas implementadas | Licenciamiento | Desarrollo e implementación de pruebas por medios electrónicos | 1 | 0 | 0
0 | Desarrollo de nuevas aplicaciones virtuales (Tics en educación) | Formación docente en aplicaciones virtuales y en Moodle | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Docentes capacitados | Formación docente en aplicaciones virtuales y en Moodle | Desarrollo de capacitaciones en uso de aplicaciones virtuales y Moodle | 1 | 25000000 | 25000000
0 | 0 | Acceso a bibliotecas virtuales | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Bibliotecas virtuales en funcionamiento | Acceso a bibliotecas virtuales | Conectividad, redes, etc. | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Equipos instalados | Equipos de cómputo nuevos | Adquisición de equipos de cómputo para el soporte y la administración del Bachillerato | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Impresora, papelería | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Equipos adquiridos | Equipos para articulación | 0 | 0 | 0 | 0
Fortalecimiento del Bachillerato Técnico Industrial | Fortalecimiento de enseñanza del inglés y otras lenguas con la articulación entre centro de lenguas y el bachillerato | 0 | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Estudiantes y docentes en programas de formación | Recursos del centro de lenguas | NA | 0 | 0 | 0
0 | Implementar estrategias de formación en semilleros de investigación en el bachillerato | 0 | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Semilleros de bachillerato | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Convenios interinstitucionales con instituciones de educación superior | 0 | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Convenios vigentes | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Participación de los estudiantes en concursos y eventos académicos a nivel nacional e internacional | 0 | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Estudiantes participantes | Logística | NA | 0 | 0 | 0
Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 0: Valoración y Normatividad - Conformación del Comité del SIG (Resolución) | 0 | 2015-05-19 | 2015-08-03 | Documentos radicados ante CNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECRETARÍA GENERAL | [5 empty] | 2562186000 | 7.218%
Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes sedes de la Escuela | Realizar el mantenimiento del sistema eléctrico y demás necesidades locativas | 0 | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Instalaciones con mantenimiento | Mantenimiento | Contratación de mano de obra y repuestos para mantenimiento de equipos de UPS y reguladores | 10 | 1500000 | 15000000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de la planta eléctrica de emergencia principal de 515 kVA | 1 | 8000000 | 8000000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento | Contratación de técnicos, tecnlólogos para mantenimiento eléctrico en las sedes y trabajos de adecuaciones, instalaciones nuevas, etc | 3 | 20500000 | 61500000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento | Adecuación de infraestructura eléctrica y de datos en sedes diferentes a la sede calle 13 | 0 | 0 | 0
Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela | 0 | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Iluminación de talleres y laboratorios | Mantenimiento | Iluminación de talleres de Mecánica, Metalistería, Motores, Fundición, Electrónica | 8 | 27000000 | 216000000
PLANEACIÓN | [5 empty] | 159882000 | 0.4504%
Gestión de calidad | Seguimiento a planes de mejoramiento resultantes de las auditorías internas | 0 | 2016-01-12 | 2016-09-29 | Certificación de calidad | Contratista | Personal técnico para el apoyo en la documentación y el desarrollo de diferentes procesos de las áreas administrativas y académicas | 1 | 19382000 | 19382000
0 | Programación y realización de auditorías con pares amigos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Revisión por la Dirección | 0 | 0 | 0 | 0 | Firma auditora | Contratar la firma certificadora | 1 | 30000000 | 30000000
#REF! | Ejecución auditorías externas de certificación | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Autoevaluación con fines de acreditación | Fase 0: Valoración y Normatividad - Conformación del Comité del SIG (Resolución) | 0 | 2015-05-19 | 2015-08-03 | Documentos radicados ante CNA | Contratista | Contar con un profesional de apoyo en el proceso de autoevaluación y acreditación de los programas de educación superior | 1 | 27500000 | 27500000
0 | Fase 0: Valoración y Normatividad - Revisión y actualización de documentos institucionales: PEU, Modelo de Autoevaluación, Plan de Acción, PEP. | 0 | 04/03/2015 | 15/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Fase 0: Valoración y Normatividad - Visita a las dependencias: Con el fin de revisar los documentos que apoyan el proceso de Autoevaluación. | 0 | 15/01/2016 | 29/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | Fase 1: Socialización Proceso de Autoevaluación - Jornadas de Sensibilización sobre el proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación | 0 | 2015-09-28 | 2015-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Fase 2: Condiciones Iniciales - Cartas de intensión al CNA para iniciar proceso | 0 | Programas Acreditación 20/02/2016 | Programas Acreditación 01/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Fase 2: Condiciones Iniciales - Construcción del documento de condiciones iniciales | 0 | Programas Acreditación 01/02/2016 | Programas Acreditación 31/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Procesos de planeación | Realizar los acompañamientos del seguimiento de la estrategia | 0 | 2016-01-31 | 2017-01-05 | Informes | Persona natural | Contratación de un profesional en Ingeniería Industrial, Economía o Administración de empresas para realizar el monitoreo y seguimiento al plan operativo y estratégico de la Escuela, así como para el monitoreo y gestión de la actualización de la información de la página web | 1 | 33000000 | 33000000
0 | Realizar el monitoreo y gestionar la actualización de la información en la página web de la Escuela y de las demás páginas de Gobierno | 0 | 2016-01-05 | 2016-12-30 | Página actualizada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Realizar rendiciones de cuentas: Presentaciones focalizadas a grupos de interés, consolidación y publicación de estadísticas, elaboración de informes de gestión | 0 | 2016-01-05 | 2016-12-30 | Informes de rendiciones de cuenta Informe de gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Ejecución de reuniones, acompañamiento y apoyo en el desarrollo de actividades de mejora de indicadores de Desarrollo administrativo | 0 | 2016-01-05 | 2016-12-30 | Reportes y actas de reuniones de acompañamiento relacionadas con el modelo de desarrollo administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Consolidar y presentar los informes solicitados por las entidades de Gobierno y elaboración de anteproyecto de presupuesto | 0 | 2016-01-05 | 2016-12-30 | Reportes presentados Anteproyecto de presupuesto presentado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Implementar y ejecutar actividades de sensibilización sobre planeación, calidad y acreditación | 0 | 2016-01-05 | 2016-12-30 | Sesiones de socialización y publicaciones realizadas | Persona jurídica | Apoyo, asesoría y desarrollo de estrategias de sensibilización, así como en la elaboración del material de divulgación | 1 | 50000000 | 50000000
0 | Mantenimiento y actualizacion de proyectos ante el DNP | 0 | 2016-01-05 | 2016-12-30 | Proyectos actualizados en la plataforma SUIFP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL INTERNO | [5 empty] | 78679062 | 0.2217%
• Indicadores y metas de gobierno • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano • Transparencia y Acceso a la Información Pública • Rendición de Cuentas • Gestión de la Calidad • Racionalización de Trámites • Gestión Documental | Evaluar el sistema integrado de control interno | Porcentaje de cumplimiento de las auditorías programadas de control interno | 2016-01-02 | 2016-12-15 | Informes de auditoría | Persona natural | Administrador público | 1 | 3627382.5 | 43528590
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingeniero financiero | 1 | 2929206 | 35150472
0 | Actualización de los procesos de control interno | Procesos actualizados | 2016-01-02 | 2016-12-15 | Procesos del área publicados en la página | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Presentar la totalidad de los informes solicitados | Presentación de los infom es de ley a los entes externos | 2016-01-02 | 2016-12-15 | Informes entregados a los entes de control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Seguimiento a los informes que la entidad debe entregar a los entes de control externo | 0 | 2016-01-02 | 2015-12-15 | Informes o presentaciones de seguimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VICEADMINISTRATIVA | [5 empty] | 1074345950.9951 | 3.027%
Gestionar los procesos de apoyo administrativo para la academia | Fortalecer los procesos de contratación | Porcentaje de cumplimiento de las auditorías programadas de control interno | 2016-02-02 | 2016-12-15 | Procesos contractuales ejecutados | Persona natural | Profesional para el apoyo de los procesos contractuales | 1 | 3000000 | 33000000
[7 empty] | Apoyo personal para los procesos contractuales | 1 | 2500000 | 27500000
| Aseguramiento de los servicios básicos de operación | Procesos actualizados | 2016-02-02 | 2016-12-31 | Contratos en ejecución | Mantenimiento | Contratación de persona jurídica para la prestación del servicio de vigilancia | 1 | 237722039.6216 | 237722039.6216
|  | Presentación de los infom es de ley a los entes externos |  |  | Contratos en ejecución | Mantenimiento | Contratación de persona jurídica para la prestación del servicio de aseo | 1 | 366786756.684 | 366786756.684
|  |  | 2016-02-02 | 2016-12-31 | Suministros adquiridos | Combustible y lubricantes | Adquisición de combustible y lubricantes | 1 | 15625197.85 | 15625197.85
[6 empty] | Dotacion | Adquisición de dotacion | 1 | 25044160.57 | 25044160.57
[6 empty] | Papeleria, utiles de escritorio y oficina | Adquisición de papeleria, utiles de escritorio y oficina | 1 | 38460732.51 | 38460732.51
[6 empty] | Productos de aseo y limpieza | Adquisición de productos de aseo y limpieza | 1 | 12514500 | 12514500
[6 empty] | Productos de cafeteria y restaurante | Adquisición de productos de cafeteria y restaurante | 1 | 12509232.58 | 12509232.58
[6 empty] | Repuestos | Adquisición de repuestos | 1 | 2163000 | 2163000
[6 empty] | Otros materiales y suministros | Adquisición de otros materiales y suministros | 1 | 10087803.52 | 10087803.52
| Desarrollo del talento humano a través de las actividades de bienestar y capacitación |  | 2016-02-02 | 2016-12-20 | Actividades realizadas | Servicios de bienestar social | Adquisición de cursos y de elementos logísticos para el desarrollo de las actividades de bienestar | 1 | 192932527.6595 | 192932527.6595
TOTAL | [5 empty] | 35496872743.9951 | 100%
|  |  | CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1
Note on F8: Entregable de la actividad, ejemplo: - Documento - Acta de entrega - Máquina en funcionamiento - Etc.

## ACADEMICA
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | CÓDIGO: DIE-FO-05
VERSIÓN: 3
VIGENCIA: ENERO de 2016
PÁGINA: 1 de 1
CONVENCIONES TIPO |  |  |  | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL ÁREA | [5 empty] | INDICADORES |  | META
Plan de Acción Estratégico |  |  |  | • Fortalecer la planta de profesores • Garantizar la participación de los docentes en comunidades académicas para la construcción, transferencia y socialización del conocimiento. • Revisar y ajustar permanentemente los currículos de las nuevas mallas a la luz de los peps de acuerdo con los avances del conocimiento y los requerimientos de la sociedad para darles pertinencia y coherencia con el perfil institucional. • Garantizar la pertinencia de los programas de ES ofrecidos por la ETITC, a partir de la identificación de las tendencias y necesidades de la sociedad, del mercado laboral y de los procesos de ES, tanto a nivel nacional como internacional. • Iniciar con el (Continuar con el) proceso de acreditación de los programas. | [5 empty] | •Matricula meta (Plan de fomento) •P. acreditados meta (Plan de fomento) •Regionalización meta (Plan de fomento) •T. deserción anual meta (Plan de fomento) • Programas reacreditados • Uso adecuado de las herramientas informáticas (SEVENET, Mesa de Ayuda, Office 365) |  | 2.375 15% 600 13% 1 100%
Plan de Acción Operativo
FURAG y Transparencia
Plan Anticorrupción
Gobierno en Línea
Plan de Fomento (depende de los recursos CREE)
PLAN DE ACCIÓN 2016
ACTIVIDADES | [6 empty] | PLAN DE ADQUISICIONES
TIPO | POLITICAS MIPG | PROYECTO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD (RESULTADO) | RECURSOS | DETALLE DEL RECURSO A CONTRATAR / ADQUIRIR | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | Priorización
| • Indicadores y metas de gobierno | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 0: Valoración y Normatividad - Conformación del Comité del SIG (Resolución) |  | 2015-05-19 | 2015-08-03 | Documentos radicados ante CNA | [7 empty] | mayo | agosto
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 0: Valoración y Normatividad - Revisión y actualización de documentos institucionales: PEU, Modelo de Autoevaluación, Plan de Acción, PEP. |  | 04/03/2015 | 15/01/2016 |  | Contratista | Contar con un profesional de apoyo en el proceso de autoevaluación y acreditación de los programas de educación superior | 1 | 27500000 | 27500000 |  |  | MARZO | MARZO
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 0: Valoración y Normatividad - Visita a las dependencias: Con el fin de revisar los documentos que apoyan el proceso de Autoevaluación. |  | 15/01/2016 | 29/02/2016 |  | Empresa de desarrollo | Desarrollo e implementación del módulo de acreditación de programas | 0 | 0 | 0 |  |  | enero | febrero
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 1: Socialización Proceso de Autoevaluación - Jornadas de Sensibilización sobre el proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación |  | 2016-09-28 | 2016-11-12 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | septiembre | noviembre
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 2: Condiciones Iniciales - Cartas de intensión al CNA para iniciar proceso |  | Programas Acreditación 20/02/2016 | Programas Acreditación 01/04/2016 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | febrero | abril
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 2: Condiciones Iniciales - Construcción del documento de condiciones iniciales |  | Programas Acreditación 01/02/2016 | Programas Acreditación 31/03/2016 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | febrero | marzo
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 2: Condiciones Iniciales - Envío de documento de condiciones iniciales al CNA |  | 2016-02-01 | 05/04/2016 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | enero | abril
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 2: Condiciones Iniciales - Visita de verificación por parte del CNA |  | Depende de CNA | Depende de CNA |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | diciembre | diciembre
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 2: Condiciones Iniciales - Concepto sobre la visita |  | Depende de CNA | Depende de CNA |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | diciembre | diciembre
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 3: Recolección de Información - Validación de Instrumentos (Acta) |  | 2015-04-01 | 2015-08-25 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | abril | agosto
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 3: Recolección de Información - Recolección de información según fuente: Dcoumental, estadística y apreciación |  | 04/02/2016 | 2016-02-11 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | febrero | febrero
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 4: Analisis de Información - Valoración de la Información |  | 2015-09-28 | 2016-02-29 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | enero | febrero
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 4: Analisis de Información - Hallazgos de fortalezas y aspectos por mejorar de acuerdo a los resultados obtenidos |  | 2016-02-29 | 2016-03-04 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | febrero | febrero
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 5: Elaboración de Planes de mejoramiento - Elaboración de planes de mejoramiento, lineas generales, enmarcados en planes de acción con recursos, indicadores y responsable |  | 2016-02-29 | 11/03/2016 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | febrero | febrero
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 6: Informe de Autoevaluación - Construcción del primer borrador del informe de acuerdo a la estructura del CNA: Información histórica de la Escuela - Información del programa 01/02/2016 al 14/02/2016. Validación y Ajustes del 15/02/2016 al 29/02/201. Resultados de autoevaluación y planes de mejoramiento 15/02/2016 al 31/03/2016 |  | 2016-02-01 | 2016-03-31 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | febrero | marzo
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 6: Informe de Autoevaluación - Validación del borrador del informe y ajustes |  | 01/04/2016 | 2016-04-08 |  | Persona jurídica | Contrato interadministrativo para realizar visita de pares amigos | 1 | 23520000 | 23520000 |  |  | abril | abril
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 6: Informe de Autoevaluación - Redacción final del informe |  | 2016-04-09 | 2016-04-10 |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | abril | abril
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 7: Socialización Proceso de Acreditación - Socialización de los resultados del proceso de Autoevaluación y el proceso de Acreditación |  | Logística 15/03/2016 Socialización 11/04/2016 | Logística 10/04/2016 Socialización 17/06/2016 | Planes de mejoramiento |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | marzo | abril
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 8: Evaluación externa - Aval Institucional y radicación de informe de autoevaluación ante el CNA |  | Depende de CNA | Depende de CNA | Resolución |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | diciembre | diciembre
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 8: Evaluación externa - Visita de verificación Pares del CNA |  | Depende de CNA | Depende de CNA |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | diciembre | diciembre
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 8: Evaluación externa - Concepto del CNA al MEN |  | Depende de CNA | Depende de CNA |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | diciembre | diciembre
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 8: Evaluación externa - Resolución de Acreditación |  | Depende de CNA | Depende de CNA |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | diciembre | diciembre
|  | Acreditación de programas de Educación Superior | Fase 9: Post - Acreditación - Seguimiento a planes de mejoramiento |  | Depende de CNA | Depende de CNA |  |  | NA | 0 | 0 | 0 |  |  | diciembre | diciembre
| • Servicio al Ciudadano • Racionalización de Trámites • Indicadores y metas de gobierno • Capacitación | Internacionalización | Acreditación para Exporecerca Bacelona 2016, presentación y participación internacional de la ETITC por obtener platinum en Guadalajara, México (proyectos konciencia -Barcelona- y homematik - Rumania-) |  | 2016-03-16 | 2016-03-20 | Representación Exporecerca Barcelona 2016 | Transporte | Tiquetes, viáticos y hospedaje, stand | 1 | 16000000 | 16000000 | Corto |  | marzo | marzo
|  | Internacionalización |  |  | 2016-05-25 | 2016-05-31 | Representacion Rumania | Transporte | Tiquetes, viáticos y hospedaje, stand | 1 | 25000000 | 25000000 | Corto |  | mayo | mayo
|  | Internacionalización | Representación y participación internacional de la ETITC por proyecto infomatrix colombia (Ardesign app) |  | 2026-02-24 | 2016-02-28 | Representacion Ecuador | Transporte | Tiquetes, viáticos y hospedaje, stand | 1 | 8000000 | 8000000 | Corto |  | febrero | febrero
|  | Internacionalización | Aprovechar convenios, eventos, visitas a universidades pares y empresas |  | 2016-02-01 | 2016-11-30 | Intercambio docentes | Transporte | Tiquetes, viáticos y hospedaje, stand | 1 | 30000000 | 30000000 | Mediano |  | febrero | febrero
|  | Internacionalización | Visita de Decano y dos profesores a la Feria Internacional de Hannover (Alemania) |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Visita a la feria internacional | Transporte | Tiquetes aéreos ida y vuelta y viáticos (8 dias) | 3 | 10000000 | 30000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Internacionalización | Participación de un (1) Profesor y un (1) estudiante en congreso de ingeniería e Investigación-Universidad CUJAE-Cuba |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Particpación en el congreso | Transporte | Tiquetes aéreos ida y vuelta, viáticos e inscripción a evento académico | 2 | 5500000 | 11000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Internacionalización | Misión Académica de dos (2) profesores a la Universidad Técnica de Sofía (Bulgaria) |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Participación en la misión académica | Transporte | Tiquetes aéreos ida y vuelta y viáticos (8 dias) | 2 | 10000000 | 20000000 | Mediano |  | enero | enero
|  | Internacionalización | Invitar dos profesores de la CUJAE para diagnosticar situación actual y capacitar profesores en diseño e implementación de laboratorios virtuales |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Participación en CUJAE | Transporte | Tiquetes aéreos ida y vuelta y honorarios (4 semanas) | 2 | 12000000 | 24000000 | Mediano |  | enero | enero
|  | Internacionalización | Invitar un (1) profesor de la Universidad Técnica de Sofía |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Profesor invitado | Transporte | Tiquetes aéreos ida y vuelta y honorarios (8 dias) | 1 | 9000000 | 9000000 | Mediano |  | enero | enero
| • Servicio al Ciudadano • Racionalización de Trámites • Indicadores y metas de gobierno • Capacitación | Participación en eventos académicos | Evento de la facultad donde se promueve la seguridad informatica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 3er jorada de la seguridad informática | Logística | Conferencistas, material, posters, refrigerios y premios | 1 | 3000000 | 3000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Participación en eventos académicos | Evento internacional donde la ETITC es sede en la versión colombia 2016 |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Infomatrix latinoamerica 2016 | Logística | Conferencistas, material, posters, refrigerios y premios | 1 | 6000000 | 6000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Participación en eventos académicos | Visitas a empresas industriales o agroindustriales ubicadas en ciudades diferentes a Bogotá |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Estudiantes y docentes que visitaron empresas | Transporte | Transporte aéreo o terrestre y viáticos o subsidio para tres grupos de estudiantes (uno de cada nivel de formación) acompañados de su respectivo profesor | Por definir | Por definir | Por definir | Mediano |  | enero | enero
|  | Participación en eventos académicos | Participación en cursos, seminarios, ferias o congresos nacionales sobre actualización o innovación en procesos industriales |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Participaciones de la comunidad académica | Logística | Inscripción de al menos cinco (5) profesores a uno de los eventos y transporte y viáticos | 5 | 2000000 | 10000000 | Mediano |  | enero | enero
| • Indicadores y metas de gobierno • Transparencia y Acceso a la Información Pública • Participación Ciudadana • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Gestión de la Calidad • Modernización Institucional • Gestión de Tecnologías de Información • Proyectos de Inversión • Plan de Anual de Adquisiciones | Modernización de Laboratorios | Implementación seguridad informática fase II |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Adquisición, instigación y analisis de evidencias digitales con el uso de kits forenses duolicadores, toma de imágenes forenses, bloqeadores de dispositivos, recuperacion de datos | Equipos | Móviles, recuperación de información, análisis de información | 1 | 350000000 | 350000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Internet de las cosas |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Insumos | Compra de Raspberry Pi y tarjetas Arduino | 1 | 5000000 | 5000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Implementación academia HANA Huawei |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Academia implementada | Persona jurídica | Implementación de academia HANA Huawei | 1 | 350000000 | 350000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Implementación aula de maestría |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Aula implementada | Persona jurídica | Montaje aula maestría | 1 | 0 | 0 | Mediano |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Actualización de talleres de electricidad para los niveles técnico, tecnológico e ingeniería |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Suministro y montaje de dos ambientes didácticos para prácticas de electricidad (convenio Ministerio de Educación de Francia) | Persona jurídica | Equipos didácticos especializados para prácticas de electricidad, electrónica de potencia, redes y subestaciones, calidad de energía, instalaciones eléctricas | 1 | 2350000000 | 2350000000 | Mediano |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Actualización taller de mantenimiento mecanico |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipo para montaje desmontaje de rodamientos | Persona jurídica | Alineador de ejes, calentador de inducción, extensiones de rodamientos | 1 | 35000000 | 35000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Actualización del taller de mediciones eléctricas. |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipo para mediciones eléctricas | Persona jurídica | Medidor de aislamiento, multimedidor de energia electrica activa y reactiva. | 1 | 120000000 | 120000000 | Largo |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Actualización del taller de mediciones eléctricas. |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Mantenimiento laboratorios | Persona jurídica | Calderín, kit ventiladores, kit de bombas, compresores pequeños | 1 | 100000000 | 100000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Entrenamiento para docentes |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Docentes entrenados | Persona jurídica | Entrenamiento en diseño de plantas con software autodesk | 1 | 5000000 | 5000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Actualización de software | Licenciamiento | Software multisin para circuitos | 1 | 20000000 | 20000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Actualización de software didáctico educativo | Licenciamiento | Sofware proteus para la simulación de circuitos luxometro | 1 | 6000000 | 6000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Didáctico educativo adquirido | Material | Luminancimetro | 1 | 12000000 | 12000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipo audiovisual | Equipos | Video beam | 2 | 3000000 | 6000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Televisores | 3 | 2000000 | 6000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Suministros | Telones para proyección | 6 | 208000 | 1248000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Suministros | Cables HDMI | 3 | 20000 | 60000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Adquisición y actualización de los talleres para los programas de especialización |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipo de apoyo | Equipos | Impresora | 1 | 400000 | 400000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Actualización del laboratorio para Procesos IV |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Software VIRTUAL PLANT para simulación de Procesos Agroindustriales | Licenciamiento | Licencia para 100 estudiantes por el término de dos años | 100 | 400000 | 40000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorio de manejo de chapa metálica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Punzonadora (USD 318.000) | 1 | 1049400000 | 1049400000 | Mediano |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorio de manejo de chapa metálica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Plegadora hidráulica CNC (USD 53.000) | 1 | 174900000 | 174900000 | Mediano |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorio de manejo de chapa metálica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Cizalla de 1,5 mt hidráulicas | 1 | 80000000 | 80000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorio de manejo de chapa metálica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Descantonado hidráulica | 1 | 40000000 | 40000000 | Mediano |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorio de Plásticos y Química Industrial |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Inyectora de 200 gr - 100 tn de cierre - Marca ROMI o equivalente | 1 | 1000000000 | 1000000000 | Mediano |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorio de Plásticos y Química Industrial |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Termoformadora de formato 500 X 500 mm - Marca VERPACKEN o equivalente | 1 | 250000000 | 250000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorio de Plásticos y Química Industrial |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Sopladora e 1 lt de fuerza de cierre 3,4 tn - Marca BEKUM o equivalente | 1 | 100000000 | 100000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorio de Plásticos y Química Industrial |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Extrusora de diámetro, tornillo 30 mm 10 kilos/hora - Marca LIANSU o equivalente | 1 | 250000000 | 250000000 | Mediano |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos e instalados | Equipos | Bancos de condensadores | 5 | 400000 | 2000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Bancos de diodos | 5 | 300000 | 1500000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Centro neumático de mecanizado fischertechnik Articulo No. 524064 | 2 |  | 0 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Contactores de 9A | 5 | 500000 | 2500000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Controlador de temperatura con conexión RS485 AUTONIX o DELTA | 4 | 400000 | 1600000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Cosenofímetro | 3 | 100000 | 300000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Encoders incrementales de 1024 puntos por revolución | 5 | 700000 | 3500000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Escáner 3D HandySCAN 700 con software de digitalización | 1 | 3000000 | 3000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Interfaz Siemens TD-200 | 2 | 960000 | 1920000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Interruptores magneticos tripolares de 10a | 5 | 272000 | 1360000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Kit de botoneras, pulsadores, interruptores notmalmente cerrados y abiertos industriales y luces piloto | 5 | 320000 | 1600000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Licencia de Altium Designer (serviría también para ing. electrónica y para desarrollar una linea de investigación en integración de diseño mecanico y electrónico) | 1 | 12800000 | 12800000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Máquina de corte láser para corte y grabado de acero, plásticos, aluminio y cobre, volumen de trabajo 610 x 305 x 125mm | 1 | 10000000 | 10000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Máquina de prototipado rapido (impresión 3d) orion delta, rango de trabajo 6" diámetro, 9" altura, | 1 | 3200000 | 3200000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Medidores de capacitancia e inductancia | 3 | 3000000 | 9000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Motores ac trifásicos, 1 hp, 220v | 3 | 400000 | 1200000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Motores de Baja potencia AC y DC (entre 100 – 500W) | 3 | 583333.3333 | 1750000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Pantallas HMI tactil 10 pulgadas | 5 | 400000 | 2000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Pantallas Wintek de 7 pulgadas | 4 | 375000 | 1500000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Planta didáctica pendulo invertido marca Quanser | 1 |  | 0 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | PLC Delta DVP 12SA-11R | 3 | 233333.3333 | 700000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | PLC Schneider de gamma media alta | 3 | 666666.6667 | 2000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Ponchadoras para RJ45 | 5 | 60000 | 300000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Probador de cable de conexion UTP y RJ45 | 2 | 75000 | 150000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | programadores universales | 4 | 800000 | 3200000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Variadores de velocidad Schneider | 2 | 2000000 | 4000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | NI myRIO Kits: Mechatronics Kit | 2 | 853000 | 1706000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Paquete de Enseñanza de Electrónica de Potencia | 5 | 119000 | 595000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Paquete de Medidas de Termopares NI USB-TC01 | 5 | 600000 | 1500000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Módulo LabVIEW Real-Time | 1 | 11000000 | 5500000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Juego de Evaluación NI LabVIEW RIO | 1 | 1800000 | 900000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | USB-6001. Dispositivo DAQ Multifunción de Bajo Costo para Medidas Básicas de Alta Calidad | 5 | 800000 | 2000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Rotpen SE Self Erecting. Rotary Inverted Pendulum - optical encoder | 1 | 6000000 | 3000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Aula robótica TinkerKit ARDUINO | 2 | 1920000 | 1920000 | Corto |  | enero | enero
|  | Modernización de Laboratorios | Laboratorios de Mecatrónica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Fischertechnik Robótica de competición | 2 | 2080000 | 2080000 | Corto |  | enero | enero
| • Indicadores y metas de gobierno • Transparencia y Acceso a la Información Pública • Participación Ciudadana • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Gestión de la Calidad • Modernización Institucional • Gestión de Tecnologías de Información • Proyectos de Inversión • Plan de Anual de Adquisiciones | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de diseño implementado | Equipos | FAB LAB | 7 | 88571.4286 | 2046000000 | Mediano |  | enero | enero
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de mecanizado implementado | Equipos | Centros de mecanizado / Tornos de control numérico / Ruteadoras / Sistemas de extracción puntual | 1 | 2880000000 | 2880000000 | Mediano |  | enero | enero
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de prototipos implementado | Equipos | Cabina de pintura / Bancos / Sistemas de extracción puntual | 1 | 480000000 | 480000000 | Largo |  | enero | enero
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio CAD/CAM/CAE implementado | Equipos | PC / Mobiliario / Adecuaciones | 1 | 240000000 | 240000000 | Mediano |  | enero | enero
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de impresión 3D implementado | Equipos | PC / Mobiliario / Adecuaciones / Impresoras 3D | 1 | 480000000 | 480000000 | Mediano |  | enero | enero
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de fabricación digital implementado | Equipos | Cortadora láser / Ruteadoras / Impresoras 3D / Scaner | 1 | 480000000 | 480000000 | Mediano |  | enero | enero
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de plantas térmicas implementado | Equipos | Caldera / Sistema de generación / Adecuaciones | 1 | 720000000 | 720000000 | Mediano |  | enero | enero
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio de ensayos mecanicos implementado | Equipos | Ensayo Sharpy y Ensayo a torsión / fotoelasticidad | 1 | 480000000 | 480000000 | Mediano |  | enero | enero
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Laboratorio metrología implementado | Mobiliario | Adecuaciones / Mobiliario / Instalaciones de equipos de medición | 1 | 96000000 | 96000000 | Mediano |  | enero | enero
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Espacios adecuados para los talleres de Ingeniería Mecánica | Mantenimiento | Adecuaciones pisos, muros (reforzamiento estructural) |  |  | 0 | Corto |  | enero | enero
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  |  | Adecuación redes (eléctricas, comunicaciones de ventilación) |  |  | 0 | Corto |  | enero | enero
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Implementación de los laboratorios de ingeniería mecánica |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  |  | Suministro mobiliario |  |  | 0 | Corto |  | enero | enero
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de capacitación docente |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Docentes entrenados | Capacitación | Capacitación a profesores / Software especializado / Equipos especializados / Relación Interfacultades de Ingeniería Mecánica | 1 | 144000000 | 144000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Adquisición de elementos de la facultad | Mantenimiento | Planes de mantenimiento | 1 | 24000000 | 24000000 | Mediano | Recursos cree | enero | enero
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Impresos y publicaciones | Libros / Revistas especializadas / Membresias | 1 | 480000000 | 480000000 | Mediano | Recursos cree | enero | enero
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Elementos de oficina | Archivador | 1 | 14400000 | 14400000 | Mediano | Recursos cree | enero | enero
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Suministros | Rollos de abs / PLA / Acrílico / MDF | 1 | 48000000 | 48000000 | Mediano | Recursos cree | enero | enero
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Licenciamiento | ANSYS | 1 | 192000000 | 192000000 | Mediano | Recursos cree | enero | enero
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Computador portátil o torre y monitor de 22" | 2 | 14400000 | 28800000 | Mediano | Recursos cree | enero | enero
|  | Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | Plan de mantenimiento de equipos especializados de prototipaje rápido |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Logística | Asistencia y representación de la ETITC en eventos nacionales e internacionales | 1 | 48000000 | 48000000 | Mediano | Recursos cree | enero | enero
| • Gestión de Tecnologías de Información | Licencias de software | Adquisición y actualización de software para los programas de pregrado |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Licencias actualizadas | Licenciamiento | Actualización Unity 5 | 1 |  | 60000000 | Corto |  | enero | enero
[5 empty] | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Licencias actualizadas | Licenciamiento | Actualización Enterprise Archictect | 1 |  |  | Corto |  | enero | enero
[5 empty] | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Licencias adquiridas | Licenciamiento | Adquisicion IDEA | 1 |  |  | Corto |  | enero | enero
| • Gestión de Tecnologías de Información • Modernización Institucional • Gestión de la Calidad | Fortalecimiento del material bibliográfico para el apoyo académico | Adquisición de material bibliográfico facultad de sistemas |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Adquisición de libros impresos temática bigdata, cloud, BI, IOT y seguridad informática | Material bibliográfico | Persona jurídica | 1 | 150000000 | 150000000 | Mediano |  | enero | enero
|  | Fortalecimiento del material bibliográfico para el apoyo académico | Libros, revistas, membresías |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Libros especializados e inscripción a mínimo cinco revistas especializadas | Material bibliográfico | 30 libros especializados e inscripción a revistas especializadas | 1 | 20000000 | 20000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Fortalecimiento del material bibliográfico para el apoyo académico | Adquisición de bases de datos |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Bases de datos adquiridas facultad sistemas IEEE y ACM | Material bibliográfico | Licenciamiento | 1 | 150000000 | 150000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Fortalecimiento del material bibliográfico para el apoyo académico | Adquisición de bases de datos |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Bases de datos facultad procesos industriales | Material bibliográfico | Licenciamiento | 2 | 75000000 | 150000000 | Corto |  | enero | enero
| • Gestión de Tecnologías de Información • Modernización Institucional • Gestión de la Calidad | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización de los equipos de biblioteca |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos | Equipos | Adquisición televisor o monitor de 42" | 2 | 1400000 | 2800000 | Corto |  | enero | enero
|  | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización de los equipos de biblioteca |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  |  | Adquisición Walkie Talkie | 2 | 75000 | 150000 | Corto |  | enero | enero
|  | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización de los equipos de biblioteca |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  |  | Adquisición equipo todo en uno | 5 | 0 | 0 | Corto |  | enero | enero
|  | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización elementos de la biblioteca |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Suministros | Revisteros | 50 | 0 | 0 | Corto |  | enero | enero
|  | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización elementos de la biblioteca |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  |  | Porta documentos | 96 | 0 | 0 | Corto |  | enero | enero
|  | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización elementos de la biblioteca |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  |  | Tranca libros | 300 | 0 | 0 | Corto |  | enero | enero
|  | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización colecciones |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Suscripciones de publicaciones periódicas | Impresos y publicaciones |  | 10 | 0 | 0 | Corto |  | enero | enero
|  | Mejoramiento de los medios bibliográficos | Actualización colecciones |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Bases de datos adquiridas | Licenciamiento | Licenciamiento de EBSCO, G-GLOBAL, MAC GRAW HILL | 3 | 0 | 0 | Corto |  | enero | enero
|  | Desarrollo nueva oferta de programas | Creación Maestría |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Registro calificado | Logística | Contratos y adquisiciones para la creación del programa | 2 | 0 | 0 | Corto | Recursos cree | enero | enero
|  | Desarrollo nueva oferta de programas | Creación Licenciatura |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Registro calificado | Logística | Contratos y adquisiciones para la creación del programa |  |  |  | Corto | Recursos cree | enero | enero
|  | Desarrollo nueva oferta de programas | Aumento de cobertura en Bogotá y municipios aledaños |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Maquinaria y equipos para Bogotá y municipios aledaños | Equipos | Adquisición de equipos sedes Bogotá y municipios aledaños | 1 | 0 | 0 | Corto | Recursos cree | enero | enero
| • Gestión de Tecnologías de Información • Modernización Institucional • Gestión de la Calidad | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Elementos adquiridos | Suministros | Descansapies | 7 | 620000 | 620000 | Corto |  | enero | enero
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Suministros | Cosedora industrial y eléctrica | 2 | 300000 | 300000 | Corto |  | enero | enero
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Suministros | Sillas ergonómicas | 2 | 2000000 | 2000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Suministros | Mobiliario Vicerrectoría Académica | 1 | 10000000 | 10000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Suministros | Locación y herramientas personal de apoyo de las Facultades de PES | 5 |  |  | Corto |  | enero | enero
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Suministros | Mobiliario ( Escritorios con cajones) | 5 | 5000000 | 5000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Suministros | Archivadores | 4 | 6000000 | 6000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Suministros | Sillas ergonómicas | 5 | 5000000 | 5000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Suministros | Tableros acrílicos | 5 | 4000000 | 4000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Suministros | Multitomas | 5 | 400000 | 400000 | Corto |  | enero | enero
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición elementos de oficina |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Suministros | Tableros de corcho | 5 | 1200000 | 1200000 | Corto |  | enero | enero
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición equipos |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Equipos adquiridos | Equipos | Equipos de computo portátiles | 5 | 6000000 | 6000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición equipos |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Equipos | Impresora multifuncional | 2 | 4000000 | 4000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | Adquisición equipos |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Suministros | Disco 5 teras para la facultad sistemas | 1 | 300000 | 300000 | Corto |  | enero | enero
|  | Soporte de los procesos de la academia | Personal de apoyo a la academia |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Docentes | docentes | Hora catedra | 1 | 1500000000 | 1500000000 | Corto |  | enero | enero
|  | Soporte de los procesos de la academia | Personal de apoyo a la academia |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Personal de apoyo contratado | Persona natural | Coordinadores | 6 | 2500000 | 27500000 | Corto |  | enero | enero
|  | Soporte de los procesos de la academia | Personal de apoyo a la academia |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Persona natural | Auxiliares | 3 | 1300000 | 14300000 | Corto |  | enero | enero
|  | Soporte de los procesos de la academia | Personal de apoyo a la academia |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Persona natural | Auxiliares de biblioteca | 2 | 1300000 | 14300000 | Corto |  | enero | enero
|  | Soporte de los procesos de la academia | Personal de apoyo a la academia |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Persona natural | Apoyo de carga académica Tecnologo | 1 | 1500000 | 16500000 | Corto |  | enero | enero
|  | Soporte de los procesos de la academia | Personal de apoyo a la academia |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 |  | Persona natural | Auxiliar de archivo | 1 | 1300000 | 14300000 | Corto |  | enero | enero
|  | Soporte de los procesos de la academia | Formar docentes a través de Maestrías |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Docentes con Maestría | Formación | Adquisición de cursos de posgrado en la modalidad de maestría para la formación docentes | 1 | 430000000 | 0 | Corto | Recursos cree | enero | enero
|  | Soporte de los procesos de la academia | Apoyo a los estudiantes destacados |  | 2016-01-15 | 2016-11-30 | Becas otorgadas | Becas | Otorgamiento de Becas | 1 | 0 | 0 | Corto | Recursos cree | enero | enero
|  | CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1
Note on K16: Entregable de la actividad, ejemplo: - Documento - Acta de entrega - Máquina en funcionamiento - Etc.
Note on L16: ¿Qué tipo de recurso se necesita?: - Persona natural - Persona Jurídica - Equipo de computo - Máquina - Etc.
Note on M16: A partir de la definición de la columna "RECURSOS", detallar para qué se contrata, por ejemplo: - Realizar el estudio de mercado - Adquirir una máquina específica - Adecuar un área física para operación del proyecto
Note on N16: Número de unidades a contratar o adquirir por lo definido en las columnas RECURSOS y DETALLE DEL RECURSO A CONTRATAR/ADQUIRIR
Note on O16: Valor unitario del recurso, incluyendo impuestos

## BACHILLERATO
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | CÓDIGO: DIE-FO-05
VERSIÓN: 3
VIGENCIA: ENERO de 2016
PÁGINA: 1 de 1
CONVENCIONES TIPO |  |  |  | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL ÁREA | [5 empty] | INDICADORES |  | META
Plan de Acción Estratégico |  |  |  | • Incentivar una educación de calidad en el Bachillerato Técnico Industrial | [5 empty] | • Índice de promoción escolar: Promedio de los niveles de promoción de todos los grados del bachillerato (indicador 2015: 87%) • Uso adecuado de las herramientas informáticas (SEVENET, Mesa de Ayuda, Office 365) |  | 90% 100% |  | GRADO | [5 empty] | TOTAL
Plan de Acción Operativo | [13 empty] | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6
FURAG y Transparencia | [12 empty] | Estudiantes | 191 | 165 | 248 | 238 | 285 | 231 | 1358
Plan Anticorrupción | [12 empty] | Promovidos | 156 | 161 | 215 | 194 | 225 | 209 | 1160
Gobierno en Línea | [12 empty] | No Promovidos | 19 | 4 | 33 | 44 | 60 | 22 | 182
Plan de Fomento (depende de los recursos CREE) | [13 empty] | Índice de promoción |  | 86.6% | Índice de no promoción |  | 13.4%
PLAN DE ACCIÓN 2016
ACTIVIDADES | [6 empty] | PLAN DE ADQUISICIONES
TIPO | POLITICAS MIPG | PROYECTO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD (RESULTADO) | RECURSOS | DETALLE DEL RECURSO A CONTRATAR / ADQUIRIR | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
| • Indicadores y metas de gobierno • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano • Transparencia y Acceso a la Información Pública • Participación Ciudadana • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Capacitación • Bienestar e Incentivos • Gestión de la Calidad • Eficiencia Administrativa y Cero Papel • Racionalización de Trámites • Modernización Institucional • Gestión de Tecnologías de Información • Gestión Documental | Educación Inclusiva de Calidad | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial |  | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesores para artes | 3 | 2023272 | 6069816
[5 empty] | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesores para sistemas | 4 | 2023272 | 8093088
[5 empty] | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesor de castellano e inglés | 1 | 2023272 | 2023272
[5 empty] | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesores para dibujo | 4 | 2023272 | 8093088
[5 empty] | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesor para sociales | 1 | 2023272 | 2023272
[5 empty] | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesor para biología | 1 | 2023272 | 2023272
[5 empty] | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesor de matemáticas | 1 | 2023272 | 2023272
[5 empty] | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Profesores para educación física | 5 | 2023272 | 10116360
[5 empty] | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Coordinadores | 2 | 2555100 | 5110200
[5 empty] | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Persona natural | Secretaria de bachillerato | 1 | 1632000 | 1632000
[5 empty] | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Insumos | Reconocimientos académicos (medallería) | 1 | 10000000 | 10000000
[5 empty] | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Logística | Logística para el desarrollo de actividades académicas de bachillerato (expo técnica) | 1 | 5000000 | 5000000
[5 empty] | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Servicio educativo prestado | Impresos y publicaciones | Publicaciones académicas bachilleratos | 1 | 15000000 | 15000000
|  |  | Mantenimiento de la plataforma tecnológica de Bachillerato |  | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Plataforma en funcionamiento | Licenciamiento | Plataforma Gnosoft | 1 | 0 | 0
|  |  | Adquisición de aplicaciones complementarias (Inscripciones en línea para estudiantes de bachillerato, solicitud de elementos de taller, certificados en línea, encuestas, evaluación de desempeño docente, pruebas saber, registro de asistencia) |  | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Nuevos mòdulos implementados | Persona jurídica | Implementación de nuevos módulos para la gestión del Bachillerato | 7 | 0 | 0
|  |  | Implementación de herramientas tecnológicas para la operación del Bachillerato | Implementación de los periféricos del observador en línea implementado para el observador en línea | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Lectores de códigos y huelleros implementados | Equipos | Implementación de los periféricos del observador en línea implementado para el observador en línea | 20 | 700000 | 14000000
|  |  | Montaje de las pruebas de desempeño académico con en las plataformas tecnológicas de la Escuela |  | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Pruebas implementadas | Licenciamiento | Desarrollo e implementación de pruebas por medios electrónicos | 1 | 0 | 0
|  |  | Desarrollo de nuevas aplicaciones virtuales (TICs en educación) | Formación docente en aplicaciones virtuales y en Moodle | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Docentes capacitados | Formación docente en aplicaciones virtuales y en Moodle | Desarrollo de capacitaciones en uso de aplicaciones virtuales y Moodle | 1 | 25000000 | 25000000
|  |  |  | Acceso a bibliotecas virtuales | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Bibliotecas virtuales en funcionamiento | Acceso a bibliotecas virtuales | Conectividad, redes, etc. | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Equipos instalados | Equipos de cómputo nuevos | Adquisición de equipos de cómputo para el soporte y la administración del Bachillerato | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Impresora, papelería | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Equipos adquiridos | Equipos para articulación |  | 0 | 0 | 0
|  | Fortalecimiento del Bachillerato Técnico Industrial | Fortalecimiento de enseñanza del inglés y otras lenguas con la articulación entre centro de lenguas y el bachillerato |  | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Estudiantes y docentes en programas de formación | Recursos del centro de lenguas | NA | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementar estrategias de formación en semilleros de investigación en el bachillerato |  | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Semilleros de bachillerato | NA | NA | 0 | 0 | 0
|  |  | Convenios interinstitucionales con instituciones de educación superior |  | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Convenios vigentes | NA | NA | 0 | 0 | 0
|  |  | Participación de los estudiantes en concursos y eventos académicos a nivel nacional e internacional |  | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Estudiantes participantes | Logística | NA | 0 | 0 | 0
|  | CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1
Note on K16: Entregable de la actividad, ejemplo: - Documento - Acta de entrega - Máquina en funcionamiento - Etc.
Note on L16: ¿Qué tipo de recurso se necesita?: - Persona natural - Persona Jurídica - Equipo de computo - Máquina - Etc.
Note on M16: A partir de la definición de la columna "RECURSOS", detallar para qué se contrata, por ejemplo: - Realizar el estudio de mercado - Adquirir una máquina específica - Adecuar un área física para operación del proyecto
Note on N16: Número de unidades a contratar o adquirir por lo definido en las columnas RECURSOS y DETALLE DEL RECURSO A CONTRATAR/ADQUIRIR
Note on O16: Valor unitario del recurso, incluyendo impuestos

## INVESTIGACION
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | CÓDIGO: DIE-FO-05
VERSIÓN: 3
VIGENCIA: ENERO de 2016
PÁGINA: 1 de 1
CONVENCIONES TIPO |  |  |  | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL ÁREA | [5 empty] | INDICADORES |  | META
Plan de Acción Estratégico |  |  |  | • Formar investigadores en la gestión de grupos, formulación de proyectos de investigación y ACTI para posicionar a la ETITC como centro líder entre sus pares en ciencia, tecnología e innovación • Realizar publicaciones institucionales y ponencias en eventos académicos nacionales e internacionales • Incentivar la formulación y realización de proyectos que consoliden los grupos de investigación • Identificar las ACTI susceptibles de desarrollo tecnológico • Divulgar el conocimiento generado en la ETITC • Aportar solución tecnológica a necesidades de la sociedad | [5 empty] | • Investigadores (Profesores y estudiantes) formados = # De investigadores que reciben formación /# total de investigadores integrantes de grupos x100 • Publicaciones seriadas: No. Publicaciones (seriadas y no seriadas) • Proyectos de investigación generados: # de productos de investigación generado# de productos de investigación propuestos en los proyectos x100 • ACTI desarrolladas en la ETITC: N de ACTI en la ETIC • Cursos y patentes obtenidas: N de cursos y patente registrados • Proyectos desarrollados: N de soluciones tecnológicas • Ingresos obtenidos por extensión: • Personas atendidas por cursos de extensión • Empresas atendidas para desarrollo de programas de extensión • Uso adecuado de las herramientas informáticas (SEVENET, Mesa de Ayuda, Office 365) |  | 50 0 0 10 50 18 478 millones 350 15 100%
Plan de Acción Operativo
FURAG y Transparencia
Plan Anticorrupción
Gobierno en Línea
Plan de Fomento (depende de los recursos CREE)
PLAN DE ACCIÓN 2016
ACTIVIDADES | [6 empty] | PLAN DE ADQUISICIONES
TIPO | POLITICAS MIPG | PROYECTO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD (RESULTADO) | RECURSOS | DETALLE DEL RECURSO A CONTRATAR / ADQUIRIR | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
| • Indicadores y metas de gobierno • Gestión de la Calidad • Gestión de Tecnologías de Información • Modernización Institucional | Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva | Capacitación en Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva | Martha Sarria | 2016-07-01 | 2016-08-31 | Certificado | Persona jurídica | Contratación de Diplomado | 10 | 3500000 | 35000000
|  |  | Participación en eventos |  | 2015-02-01 | 2016-12-20 | Informe | Persona jurídica | Inscripción, Pasajes, Viáticos | 6 | 1500000 | 9000000
|  |  | Divulgación |  | 2016-08-01 | 2016-11-30 | Publicación | Persona jurídica | Contratación de Publicación | 1 | 2000000 | 2000000
|  | Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico | Estudio de Mercado |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Documento |  |  | 0 | 0 | 0
| • Indicadores y metas de gobierno • Participación Ciudadana • Servicio al Ciudadano • Modernización Institucional | Educación continuada | Diplomados 120 horas | CEPS | 2016-01-07 | 2016-12-15 | Certificaciones otorgadas | Salones, talleres, personal, hardware, material didáctico e insumos de papelería y escritorio | Contratación docente, adquisición material didáctico, talleres especializados, salones con ayudas audiovisuales. | 1 | 7200000 | 7200000
|  |  | Cursos libres | [6 empty] | 8 | 1800000 | 14400000
[10 empty] | 8 | 2400000 | 19200000
|  |  | Cursos intersemestrales |  |  |  | Lista oficial notas |  |  | 1 | 30000000 | 30000000
|  |  | Cursos nivelatorios y académicos | [6 empty] | 1 | 22400000 | 22400000
|  |  | Cursos de formación y proyección social |  |  |  | Certificaciones otorgadas |  |  | 1 | 100000000 | 100000000
|  |  | Cursos pre ingeniero 360 horas |  |  |  | Lista oficial notas |  |  | 6 | 14400000 | 86400000
| • Indicadores y metas de gobierno • Participación Ciudadana • Servicio al Ciudadano • Modernización Institucional | Interrelación con el sector productivo | Capacitación especializada de 30 a 120 horas |  |  |  | Certificaciones otorgadas | Salones, Talleres Y Personal | Contratación de docentes, adquisición material didáctico , talleres especializados, salones con ayudas audiovisuales (horas) | 600 | 90000 | 54000000
|  |  | Eventos académicos |  |  |  | Encuentro con empresarios ejecutado | Logística | Contratación del sitio, desayuno, divulgación, esferos y libretas | 2 | 7000000 | 14000000
|  |  | Servicios especializados, asesorías a empresas |  |  |  | Servicios prestados | Personal, Divulgación, Logística, Hardware | Contratación docentes | 2 | 90000 | 1800000
|  |  | Piezas promocionales |  | 2016-01-07 | 2016-03-31 | Piezas promocionales producidas | Persona jurídica | Contratación, plegables, volantes, cuadernillo, esferos, pendones, afiches y carpetas, pocillos | 1 | 15000000 | 15000000
| • Indicadores y metas de gobierno • Participación Ciudadana • Servicio al Ciudadano • Gestión de la Calidad | Fortalecimiento a la gestión de egresados | Seguimiento | Profesional egresados | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Base de datos actualizada | Persona jurídica | Software especializado | 1 | 20000000 | 20000000
Identificación de necesidades de capacitación
[7 empty] | Encuentro RED SEIS | Persona jurídica | Logística (sitio, recursos de comunicación, personal de apoyo, divulgación, refrigerio | 1 | 4000000 | 4000000
[7 empty] | Contratación de personal | Persona natural | Un tecnólogo de apoyo | 1 | 18700000 | 18700000
[7 empty] | Piezas publicitarias | Persona jurídica | Pendones, volantes agendas, USB , esferos, pocillos, escudos, certificados | 1 | 10000000 | 10000000
[7 empty] | Equipos | Persona jurídica | Equipo de computo con gran capacidad de almacenamiento e impresora multifuncional | 1 | 4000000 | 4000000
[7 empty] | Insumos y papelería adquiridos | Persona jurídica | Papel, tóner, libros | 1 | 2000000 | 2000000
[7 empty] | Encuentro de egresados ejecutado | Persona jurídica | Logística (sitio, recursos de comunicación, personal de apoyo, divulgación, coctel) | 2 | 7500000 | 15000000
|  |  | Intermediación laboral |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Ofertas laborales | Persona jurídica | diseño de pagina web con base de datos | 1 | 4000000 | 4000000
[7 empty] | Identificación de necesidades de capacitación | Normatividad vigente | Realizar análisis de normatividad | 1 | 0 | 0
| • Indicadores y metas de gobierno • Participación Ciudadana • Servicio al Ciudadano • Gestión de la Calidad • Capacitación | Capacitación en idioma inglés | Diagnóstico del manejo del inglés en la planta de personal docente administrativo y de estudiantes del bachillerato de los grados 10o y 11o. | Centro de lenguas | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Diagnóstico | Licencias | Licencias de exámenes de inglés OOPT | 0 | 0 | 0
|  |  | Capacitación personal docente y administrativo |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Docentes y administrativos capacitados | Persona natural | Docentes de idiomas contratistas | 3 | 12000000 | 36000000
[7 empty] | Piezas promocionales | Persona jurídica | Pendones, volantes agendas, USB, esferos, pocillos, escudos, certificados | 1 | 10000000 | 10000000
|  |  | Capacitación de la comunidad académica y general |  |  |  | Estudiantes capacitados | Persona natural | Docentes de idiomas contratistas (horas) | 2300 | 40000 | 92000000
[7 empty] | Estudiantes matriculados | Persona jurídica | Licencias de idiomas virtual | 1 | 0 | 0
| • Indicadores y metas de gobierno • Gestión de la Calidad • Gestión de Tecnologías de Información • Modernización Institucional | Adecuación del centro de lenguas | Adquisición de elementos para el centro de lenguas |  |  |  | Insumos y papelería | Persona jurídica | Papel, tóner, libros. | 1 | 500000 | 500000
[7 empty] | Equipos | Persona jurídica | Computadores portátiles con auriculares, muebles para libros, diccionarios, grabadoras, CD, USB | 1 | 100000000 | 100000000
[7 empty] | Mobiliario | Persona jurídica | Mesas, sillas. | 50 | 200000 | 10000000
[7 empty] | Infraestructura | Persona jurídica | Adecuación salones con video audio monitor | 5
[7 empty] | Contratación de personal | Persona natural | Un tecnólogo de apoyo | 1 | 18700000 | 18700000
| • Indicadores y metas de gobierno • Participación Ciudadana • Servicio al Ciudadano • Gestión de la Calidad • Capacitación • Gestión de Tecnologías de Información • Modernización Institucional • Transparencia y Acceso a la Información Pública | Gestión del Punto Vive Digital Plus | Desarrollo de cursos | Punto Vive Digital Plus | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Cursos desarrollados | Persona natural | Docentes para cursos de producción diseño, creación de video juegos y dispositivos móviles | 4 | 25600000 | 102400000
[8 empty] | Persona natural | 2 administradores | 2 | 31200000 | 62400000
|  |  | Promoción y difusión |  | 2016-01-07 | 2016-03-31 | Elementos de promoción | Insumos | Pendones, volantes agendas, USB, esferos, pocillos | 1 | 10000000 | 10000000
|  |  | Adecuación y mantenimiento del punto |  |  |  | Insumos adquiridos | Insumos | Pilas recargable, papelería, tóner | 1 | 5000000 | 5000000
[7 empty] | Equipos instalados | Equipos de cómputo | Portátiles televisores, cámaras de seguridad, KVM, discos duros | 2 | 6000000 | 12000000
[7 empty] | Renovación de licencias | Licenciamiento | Licencia educativa adobe | 1 | 25000000 | 25000000
[7 empty] | Mobiliario instalado | Persona jurídica | Mueble tipo armario | 1 | 500000 | 500000
[7 empty] | Mantenimientos realizados | Persona jurídica | Mantenimiento de cámara fotográfica y video | 1 | 500000 | 500000
| • Capacitación | Propiedad Intelectual | Desarrollo de capacitaciones | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-11-30 | Formación y sensibilización a los Grupos investigación, profesores, alumnos de semilleros, alumnos de la asignatura fundamentos de Investigación. | Persona natural | Prestación de Servicio | 10 | 0 | 0
|  |  | Desarrollo y definición de protocolos | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Aprobación del Manual de PI, implementación de los protocolos de PI , Divulgación Reglamento de Propiedad Intelectual | Persona natural | Prestación de Servicio | 1 | 0 | 0
|  |  | Inventario de Propiedad Intelectual | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Identificar las tecnologías susceptibles de ser patentadas, de los grupos de investigación, semilleros. | Persona jurídica | Contratación de la valoración tecnológica | 1 | 10000000 | 10000000
| • Participación Ciudadana • Gestión de la Calidad • Modernización Institucional | Redes de Innovación | Participación en Redes nacionales (OTRI) y Connect | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Sensibilización a la comunidad académica del proceso de innovación. | Persona Jurídica | Inscripción, logística | 2 | 35000000 | 35000000
|  |  | Participación en Eventos de innovación | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Aprendizaje de buenas practicas, Visibilidad de la ETITC, networking, conocer ultimas tendencias y desafíos en innovación | Persona natural | Prestación de Servicio | 1 | 10000000 | 10000000
| • Indicadores y metas de gobierno • Participación Ciudadana • Servicio al Ciudadano • Gestión de Tecnologías de Información • Modernización Institucional | Emprendimiento | Talleres Vivenciales de Creatividad, Emprendimiento, Liderazgo, Comunicación | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Formación certificada para la comunidad académica | Persona Jurídica | Prestación Servicio | 6 | 5000000 | 30000000
|  |  | Paquetes Tecnológicos para empresas | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Soluciones tecnológicas para empresas, industria y sociedad | Persona natural | Prestación servicio | 0 | 0 | 0
|  |  | Realizar alianzas estratégicas para la asesoría de proyectos de emprendimiento | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Orientación para emprendedores (alumnos & egresados) | Persona Jurídica | Prestación servicio | 0 | 0 | 0
| • Gestión de Tecnologías de Información | Implementación Software Antiplagio | Realizar gestiones para la compra del software | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mejora y optimización de la producción de conocimiento en la ETITC | Persona Jurídica | Adquisición de Software | 1 | 25000000 | 25000000
| • Gestión de Tecnologías de Información | Segunda Fase Campus Virtual | Sensibilizar y capacitar a profesores para la generación de conocimiento para cursos de E-learning | Juanita Dávila | Febrero | 2016-12-20 | Contenidos cursos | Persona natural | Prestación de Servicio | 0 | 0 | 0
| • Servicio al Ciudadano • Gestión de la Calidad | Formación de investigadores | Curso de formación en Pedagogía, investigación (Diplomado formulación proyectos 120 horas) | Martha Herrera | Junio | Agosto | Diplomado 120 horas (75 profesores capacitados) | Inscripción | Persona jurídica | 35 | 1500000 | 75000000
|  |  | Curso redacción artículos (Diplomado redacción de artículos) | Martha Herrera | 2016-01-07 | 2016-07-31 | Diplomado 120 horas (20 profesores capacitados) | Inscripción | Persona jurídica | 20 | 700000 | 14000000
|  |  | Cursos de actualización en diferentes temáticas (Curso MGA) | Martha Herrera | 2016-01-07 | 2016-07-31 | Cursos en diferentes temáticas (15 profesores capacitados) | Inscripción | Persona jurídica | 15 | 1000000 | 15000000
|  |  | Afiliación ACAC (Renovación membresía) | Martha Herrera | 2016-03-01 | 2016-03-31 | Membresía un año | Renovación membresía | Persona jurídica | 1 | 325000 | 325000
| • Servicio al Ciudadano • Gestión de la Calidad | Divulgación y comunicación | Afiliación RedColsi (Afiliación RedColsi) | Martha Herrera | 2016-03-01 | 2016-03-31 | Membresía un año | Renovación membresía | Persona jurídica | 1 | 650000 | 650000
|  |  | V Encuentro institucional Semilleros de investigación | Martha Herrera Marc Fleurisca | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 300 participantes / 20 ponencias 200 participantes | Papelería | Persona jurídica | 200 | 4500000 | 10600000
[8 empty] | Pares evaluadores | Persona Natural | 2 | 3000000
[8 empty] | Refrigerios | Persona jurídica | 200 | 3100000
|  |  | Encuentro Semilleros Nodo Bogotá | Martha Herrera Marc Fleurisca | 2016-05-02 | 2016-05-30 | 25 participantes (7 ponencias 25 participantes) | Inscripción | Persona jurídica | 25 | 150000 | 3750000
|  |  | Encuentro Nacional Semilleros de investigación Montería | Martha Herrera Marc Fleurisca | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 7 ponencias (15 participantes 7 ponencias) | Inscripción | Persona jurídica | 15 | 2625000 | 15750000
[8 empty] | Transporte | Persona jurídica | 15 | 7500000
[8 empty] | Estadía | Persona jurídica | 15 | 5625000
|  |  | Encuentro Internacional semilleros investigación | Martha Herrera Marc Fleurisca | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 3 ponencias | Inscripción |  | 3 | 1500000 | 13500000
[8 empty] | Transporte |  |  | 5500000
[8 empty] | Estadía |  |  | 6500000
|  |  | Campamento estudiantes investigadores | Martha Herrera Marc Fleurisca | 2016-02-01 | 2016-02-29 | Taller investigación (60 participantes) | Transporte | Persona jurídica | 45 | 2025000 | 7925000
[8 empty] | Tallerista | Persona Natural | 30 | 2400000
[8 empty] | Estadía | Persona jurídica | 45 | 3500000
|  |  | Participación eventos académicos distintas temáticas (Inscripción Eventos académicos) | Martha Herrera Manuel Cancelado | 2016-01-07 | 2016-12-20 | 10 participantes | Inscripción | Persona jurídica | 10 | 1000000 | 10000000
|  |  | Participación en V congreso internacional ETITC |  |  |  | 50 participantes | Inscripción | Suscripción | 1 | 15000000 | 15000000
|  |  | Día del investigador |  | 2016-04-10 | 2016-04-10 | Premiación (200 participantes) | Inscripción | Persona jurídica | 200 | 100000 | 15000000
|  |  | Congreso Internacional participación de grupos (Curso MGA) |  | 2016-01-07 | 2016-07-31 | Cursos en diferentes temáticas (50 participantes) | Persona jurídica | Persona jurídica | 50 | 15000000 | 15000000
|  |  | Publicaciones institucionales (Dos ediciones revista letras) | Martha Herrera | 2016-01-07 | 2016-11-30 | 14 artículos publicados (2 ediciones revista letras) | Diseño e impresión | Persona jurídica | 2 | 8500000 | 22000000
| • Gestión de Tecnologías de Información • Gestión de la Calidad • Modernización Institucional • Indicadores y metas de gobierno | Generación de conocimiento | Convocatoria Financiación Proyectos de investigación (SAPIENTIAM) | Martha Herrera - Grupos de investigación - Comité de investigación | 2016-07-01 | 2016-07-31 | 5 Grupos elegidos (10 proyectos) | Materiales | Compra de materiales | 1 | 180000000 | 180000000
[5 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-30
|  |  | Plataforma Tecnológica (Diseño de software investigativo) | Martha Herrera Manuel Cancelado | 2016-01-07 | 2016-12-20 | 1 software (Plataforma investigación) | Personal | Persona natural | 11 | 3570000 | 41233500
|  |  | Consolidación semilleros de investigación (Apoyo coordinación de Semilleros) | Marc Fleurisca | 2016-01-07 | 2016-12-20 | 10 semilleros (5 semilleros de investigación) | Personal | Persona natural | 11 | 3570000 | 41233500
|  |  | Consolidación Vive Digital Plus (Contrato Coordinador Vive Lab y asistente) | Nohemy Guzmán | 2016-01-07 | 2016-12-20 | 30 profesores | Personal | Persona natural | 11 | 2193000 | 25329150
|  |  |  | Nohemy Guzmán | 2016-01-07 | 2016-12-20 |  | Personal | Persona natural | 11 | 1672727.2727 | 19320000
|  |  | Curricularización del ACTI | Manuel Cancelado | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Profesores con Maestría | Personal | Persona natural | 1 | 15000000 | 15000000
|  |  | Apoyo técnico formulación proyectos MGA | Martha Herrera | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Proyectos formulados | Personal | Persona natural | 5 | 2193000 | 10965000
|  |  | Consolidación innovación | Juanita Dávila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Procesos consolidados | Personal | Persona natural | 11 | 3570000 | 41233500
|  |  | Movilidad profesor visitante internacional para apoyo ACTI (Diplomado formulación proyectos 120 horas) |  | 2016-06-01 | 2016-08-31 | Diplomado 120 horas (Traer un profesor internacional para apoyar grupos ) | Inscripción | Persona jurídica | 1 | 25000000 | 25000000
|  |  | Acceso a bases de datos (Renovación membresía) |  | 2016-03-01 | 2016-03-31 | Membresía un año | Membresía | Persona jurídica | 1 | 120000000 | 120000000
|  |  | Fortalecimiento Calidad proceso investigación |  |  |  | Procesos fortalecidos | Persona natural | Persona natural | 1 | 10000000 | 10000000
|  |  | Apoyo proceso autoevaluación en lo referente al proceso de investigación |  |  |  |  | Persona natural | Persona natural | 1 | 10000000 | 10000000
|  |  | Adecuación espacio investigaciones |  |  |  | Equipos de Computo
| • Indicadores y metas de gobierno • Proyectos de Inversión • Modernización Institucional • Gestión de la Calidad | Mantenimiento | Realizar el mantenimiento de los talleres y laboratorios | Rosemberg Ardila | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Mantenimiento de Tornos | Persona jurídica | Mantenimiento de los equipos de talleres y laboratorios | 12 | 8000000 | 96000000
[7 empty] | Mantenimiento de Fresadoras |  |  | 8 | 10000000 | 80000000
[7 empty] | Mantenimiento de Taladros |  |  | 8 | 1000000 | 8000000
[7 empty] | Mantenimiento de Esmeriles |  |  | 6 | 400000 | 2400000
[7 empty] | Mantenimiento de Taladros Manuales |  |  | 6 | 150000 | 900000
[7 empty] | Mantenimiento de Motores eléctricos |  |  | 5 | 600000 | 3000000
[7 empty] | Mantenimiento de Bancos neumáticos |  |  | 10 | 300000 | 3000000
[7 empty] | Mantenimiento de Bancos de procesos |  |  | 6 | 300000 | 1800000
[7 empty] | Mantenimiento de Bancos electrónica |  |  | 24 | 150000 | 3600000
[7 empty] | Mantenimiento de Multímetros |  |  | 75 | 150000 | 11250000
[7 empty] | Mantenimiento de Electrónica |  |  | 10 | 220000 | 2200000
[7 empty] | Mantenimiento de Equipos Modeleria |  |  | 10 | 400000 | 4000000
[7 empty] | Mantenimiento de Química |  |  | 8 | 200000 | 1600000
[7 empty] | Mantenimiento de CNC |  |  | 7 | 1500000 | 10500000
[7 empty] | Mantenimiento de Máquinas mecánicas |  |  | 5 | 2000000 | 10000000
[7 empty] | Mantenimiento de Fundición |  |  | 6 | 5000000 | 30000000
[7 empty] | Mantenimiento de Controles |  |  | 5 | 150000 | 750000
[7 empty] | Mantenimiento de Metalistería |  |  | 22 | 200000 | 4400000
[7 empty] | Mantenimiento de Tratamientos térmicos |  |  | 8 | 1500000 | 12000000
| • Indicadores y metas de gobierno • Proyectos de Inversión • Modernización Institucional • Gestión de la Calidad | Renovación de talleres | Realizar la renovación de los talleres y laboratorios |  |  |  | Computadores electrónica | Adquisición de equipos | Adquisición de equipos | 40 | 2800000 | 112000000
[7 empty] | Computadores controles |  |  | 20 | 2000000 | 40000000
[7 empty] | Computadores robótica |  |  | 20 | 2000000 | 40000000
[7 empty] | Tornos convencionales |  |  | 6 | 55000000 | 330000000
[7 empty] | Centros mecanizado CNC |  |  | 2 | 210000000 | 420000000
[7 empty] | Tornos CNC |  |  | 2 | 200000000 | 400000000
[7 empty] | Herramental |  |  | 4 | 65000000 | 260000000
[7 empty] | Equipos fundición |  |  | 4 | 15000000 | 60000000
[7 empty] | Software actualizaciones |  |  | 3 | 30000000 | 90000000
| • Indicadores y metas de gobierno • Proyectos de Inversión • Modernización Institucional • Gestión de la Calidad | Mantener los elementos necesarios para la operación de los talleres y laboratorios | Adquisición de insumos de talleres |  |  |  | Insumos adquiridos | Persona jurídica | Insumos para los talleres | 1 | 500000000 | 500000000
|  |  | Mantener a disposición los equipos para los proyectos de los alumnos |  |  |  | Equipos disponibles | Persona jurídica | Puente grúa | 1 | 60000000 | 60000000
[8 empty] | Persona jurídica | Reparación alisadora | 1 | 30000000 | 30000000
|  |  | Química |  |  |  | Personal de talleres contratado | Persona natural | Personal para el taller de Química | 2 | 16500000 | 33000000
|  |  | Electrónica | [5 empty] | Personal para el taller de Electrónica | 1 | 16500000 | 16500000
|  |  | Instalaciones eléctricas | [5 empty] | Personal para el taller de Instalaciones eléctricas | 1 | 16500000 | 16500000
|  |  | Motores, metalistería | [5 empty] | Personal para el taller de motores y de metalistería | 2 | 16500000 | 33000000
|  | Readecuacion de talleres y laboratorios | Reubicación del taller de ajuste |  | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Talleres adecuados | Persona Jurídica | Ferretería y adecuaciones | 1 | 60000000 | 60000000
|  |  | Reubicación CNC1 |  | 2016-02-01 | 2016-06-30
|  |  | Reubicación CNC2 |  | 2016-02-01 | 2016-06-30
|  |  | Adecuación del laboratorio de Metrología |  | 2016-02-01 | 2016-06-30
|  |  | Adecuación laboratorio de tratamientos térmicos y metalografía |  | 2016-02-01 | 2016-06-30
|  |  | Adecuación del laboratorio de fundición (Mezzaninne) |  | 2016-03-01 | 2016-12-15 |  | Persona jurídica | Contratación obra | 1 | 350000000 | 350000000
|  |  | Adquisición de equipos y suministros para los laboratorios |  | 2016-06-15 | 2016-01-30 |  | Persona jurídica | Equipos y suministros | 1 | 120000000 | 120000000
|  |  | CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1
Note on K16: Entregable de la actividad, ejemplo: - Documento - Acta de entrega - Máquina en funcionamiento - Etc.
Note on L16: ¿Qué tipo de recurso se necesita?: - Persona natural - Persona Jurídica - Equipo de computo - Máquina - Etc.
Note on M16: A partir de la definición de la columna "RECURSOS", detallar para qué se contrata, por ejemplo: - Realizar el estudio de mercado - Adquirir una máquina específica - Adecuar un área física para operación del proyecto
Note on N16: Número de unidades a contratar o adquirir por lo definido en las columnas RECURSOS y DETALLE DEL RECURSO A CONTRATAR/ADQUIRIR
Note on O16: Valor unitario del recurso, incluyendo impuestos
Note on G70: ETITC etitc: Se hizo el curso de investigación
Note on H72: ETITC etitc: Se realizó el curso de Metodología General Ajustada
Note on G75: ETITC etitc: Realizable en Semana cultural

## BIENESTAR
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | CÓDIGO: DIE-FO-05
VERSIÓN: 3
VIGENCIA: ENERO de 2016
PÁGINA: 1 de 1
CONVENCIONES TIPO |  |  |  | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL ÁREA | [5 empty] | INDICADORES |  | META
Plan de Acción Estratégico |  |  |  | • Mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria, mediante la planeación y ejecución de proyectos, programas y actividades que fortalezcan las condiciones de bienestar. | [5 empty] | - Estudiantes que no desertan por actividades de monitoría = (Estudiantes que mejoraron desempeño que acudieron a monitorias) / (Estudiantes que acudieron a monitorias) - Adecuación de espacios de Bienestar Universitario = Número de adecuaciones realizadas • Uso adecuado de las herramientas informáticas (SEVENET, Mesa de Ayuda, Office 365) |  | 90% 5 100%
Plan de Acción Operativo
FURAG y Transparencia
Plan Anticorrupción
Gobierno en Línea
Plan de Fomento (depende de los recursos CREE) | [9 empty] | •T. deserción anual meta (Plan de fomento) |  | 13%
PLAN DE ACCIÓN 2016
ACTIVIDADES | [6 empty] | PLAN DE ADQUISICIONES
TIPO | POLITICAS MIPG | PROYECTO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD (RESULTADO) | RECURSOS | DETALLE DEL RECURSO A CONTRATAR / ADQUIRIR | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
| • Indicadores y metas de gobierno • Participación Ciudadana • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Capacitación • Bienestar e Incentivos • Gestión de la Calidad | "Quédate en la ETITC" Trabajo Social y Psicología | Monitorias |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Materiales | Tableros acrílicos para el desarrollo de la monitoria | 4 | 175000 | 700000
|  |  | Atención psicosocial y caracterización de la población |  |  |  |  | Materiales | Pruebas Psicológicas | 51 | 58823.5294 | 3000000
|  |  | Programa Macgym memoria, atención y concentración |  |  |  |  | Logística | Talleres, actividades | 9 | 166666.6667 | 1500000
|  |  | Técnicas y métodos de estudios |  |  |  |  | Logística | Programa-Manejo de Ansiedad | 45 | 11111.1111 | 500000
|  |  | Acompañamiento al estudiante Bogotá Noctámbula |  |  |  |  | Logística | Acompañamiento Estudiantes de Provincia | 49 | 20408.1633 | 1000000
[8 empty] | Transporte | Transporte Ruta cultural | 2 | 400000 | 800000
[8 empty] | Transporte | Transporte Bogotá noctámbula | 2 | 300000 | 600000
|  |  | Subsidio Alimentario |  |  |  |  | Logística | Tiquetera-Banco de Alimentos | 50 | 30000 | 1500000
[8 empty] | Persona natural | Contratación del personal para la atención del banco de alimentos | 3 | 13660000 | 40980000
|  |  | Mujer B.I.T. |  |  |  |  | Logística | Conferencia - Mujeres | 43 | 30232.5581 | 1300000
[8 empty] | Logística | Semana de la Mujer | 44 | 51136.3636 | 2250000
|  |  | Campañas de prevención y jornadas de crecimiento Humano |  |  |  |  | Logística | Conferencia (Sustancias Psicoactivas) | 1 | 1000000 | 1000000
[8 empty] | Logística | Campaña Espacio Libre de Humo | 2 | 500000 | 1000000
|  |  | Gestión y alianzas estratégicas. |  |  |  |  | Logística | Impresora a color | 2 | 500000 | 1000000
[8 empty] | Logística | Portafolio: Servicios de Bienestar | 53 | 56603.7736 | 3000000
|  |  | Apoyo en los créditos ICETEX |  |  |  |  | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0
| • Indicadores y metas de gobierno • Participación Ciudadana • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Capacitación • Bienestar e Incentivos • Gestión de la Calidad | Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Entrenamientos |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades deportivas y de recreación ejecutadas | Logística | Dotación y adecuación de los espacios deportivos para la comunidad académica | 404 | 57957.9208 | 23415000
|  |  | Campeonatos y torneos |  |  |  |  | Suministros | Uniformes para todas las selecciones deportivas. (Bachillerato y Programas de Educación Superior) | 108 | 64814.8148 | 7000000
[8 empty] | Persona jurídica | Mantenimiento de áreas Deportivas (Canchas) | 7 | 100000 | 700000
[8 empty] | Logística | Juzgamiento (Campeonatos Todas Disciplinas) | 9 | 222222.2222 | 2000000
[8 empty] | Suministros | Premiación (Trofeos) | 300 | 10000 | 3000000
[8 empty] | Suministros | Premiación (Medallas) | 98 | 61224.4898 | 6000000
|  |  | Acondicionamiento Físico |  |  |  |  | Persona jurídica | Mantenimiento de maquinaria del Gimnasio | 8 | 250000 | 2000000
[8 empty] | Persona natural | Contratación del personal para el desarrollo de actividades deportivas | 6 | 15444333.3333 | 92666000
|  |  | Participación en encuentros deportivos externos e internos |  |  |  |  | Inscripción | Inscripción de Campeonatos (Todas Disciplinas) | 21 | 23809.5238 | 500000
[8 empty] | Inscripción | Atletismo: Media Maratón de Bogotá | 22 | 68181.8182 | 1500000
[8 empty] | Inscripción | Atletismo: Carrera de la Mujer | 23 | 78260.8696 | 1800000
[8 empty] | Inscripción | Atletismo: Carrera Allianz | 24 | 50000 | 1200000
[8 empty] | Inscripción | Atletismo: 10K Polar | 25 | 72000 | 1800000
[8 empty] | Inscripción | Atletismo: Cartoon Network | 26 | 57692.3077 | 1500000
[8 empty] | Logística | Logística para el desarrollo de encuentros deportivos | 1 | 5050000 | 5050000
|  |  | Programación de actividades recreativas |  |  |  |  | Logística | Subsidio y seguro de transporte caminatas | 500 | 6000 | 3000000
[8 empty] | Logística | Hidratación | 3200 | 937.5 | 3000000
[8 empty] | Refrigerios | Refrigerios | 1000 | 5000 | 5000000
[8 empty] | Suministros | Camisetas Ciclo paseos | 34 | 132352.9412 | 4500000
| • Indicadores y metas de gobierno • Participación Ciudadana • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Capacitación • Bienestar e Incentivos • Gestión de la Calidad | ETITC una ♪ con arte y Cultura | Conformación de Grupos |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de arte y cultura ejecutadas | Logística | Compra de Vestuario (Danzas) Completo | 35 | 85714.2857 | 3000000
[8 empty] | Logística | Alquiler de vestuario (Danzas) | 36 | 13888.8889 | 500000
[8 empty] | Logística | Cursos de Danza Árabe y Yoga | 39 | 20512.8205 | 800000
[8 empty] | Logística | Inscripciones para Concursos de Bandas | 40 | 125000 | 5000000
[8 empty] | Logística | Transporte (Externo-Ciudades) Banda de marcha y Coro | 38 | 26315.7895 | 1000000
[8 empty] | Logística | Jurados festival de la canción | 3 | 300000 | 900000
[8 empty] | Logística | Instrumentos | 60 | 666666.6667 | 40000000
[8 empty] | Persona natural | Contratación personal para el desarrollo de las actividades artísticas y culturales | 4 | 23941500 | 95766000
|  |  | Creación de espacios culturales |  |  |  |  | Logística | Arte y Cultura: Noches de tertulia | 41 | 73170.7317 | 3000000
[8 empty] | Logística | Kits maquillaje artístico | 4 | 250000 | 1000000
[8 empty] | Logística | Kits material artístico (pintura, carboncillo, sanguina, ecolin) | 50 | 44000 | 2200000
[8 empty] | Logística | Placas premiación arte, cultura y música. | 25 | 80000 | 2000000
| • Indicadores y metas de gobierno • Participación Ciudadana • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Capacitación • Bienestar e Incentivos • Gestión de la Calidad | Salud | Atención Básica |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que utilizan los servicios de salud | Suministros | Suministro de elementos Básicos para la atención (curas, vendas, isodine, etc.) | 60 | 50000 | 3000000
|  |  | Desarrollo de campañas |  |  |  |  | Persona natural | Conferencia de Enfermedades de Transmisión Sexual | 6 | 100000 | 600000
[8 empty] | Logística | Taller de primeros auxilios | 2 | 150000 | 300000
| • Indicadores y metas de gobierno • Participación Ciudadana • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Capacitación • Bienestar e Incentivos • Gestión de la Calidad | Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | Actividades institucionales de bienestar universitario |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de bienestar académico | Logística | Logística para el desarrollo de la Semana Lasallista | 1 | 8000000 | 8000000
[8 empty] | Logística | Logística para el desarrollo de la Semana Técnica | 1 | 8000000 | 8000000
[8 empty] | Suministros | Manillas (PES) | 1500 | 1333.3333 | 2000000
[8 empty] | Materiales | Publicidad (Poster, pendones, afiches) | 8 | 375000 | 3000000
[8 empty] | Materiales | Día del ingeniero (souvenir) | 3000 | 1600 | 4800000
[8 empty] | Logística | Logística para el desarrollo del Día del Estudiante | 1 | 1500000 | 1500000
[8 empty] | Logística | Logística para el desarrollo de la jornada de integración para administrativos | 2 | 1000000 | 2000000
[8 empty] | Materiales | Compra de material académico para apoyar las diferentes jornadas de bienestar | 50 | 40000 | 2000000
[8 empty] | Suministros | Camisetas Representativas ETITC | 400 | 6250 | 2500000
[8 empty] | Persona natural | Contratación de personal para el desarrollo de las actividades institucionales de bienestar universitario | 1 | 12342000 | 12342000
|  |  | Desarrollo de actividades de pastoral |  |  |  |  | Logística | Logística para el desarrollo de la Convivencia maestros | 1 | 1500000 | 1500000
[8 empty] | Logística | Logística para el desarrollo de Encuentro para parejas | 1 | 1000000 | 1000000
[8 empty] | Logística | Logística para el desarrollo de Escuela de Animadores | 1 | 1200000 | 1200000
[8 empty] | Logística | Logística para el desarrollo de Neología | 1 | 1200000 | 1200000
[8 empty] | Logística | Logística para el desarrollo de Escuela de Catequistas | 1 | 1200000 | 1200000
[8 empty] | Logística | Logística para el desarrollo de Misiones Académicas | 4 | 1000000 | 4000000
[8 empty] | Logística | Logística para el desarrollo de Misiones vocacionales | 4 | 1000000 | 4000000
[8 empty] | Persona natural | Contratación de personal para el desarrollo de las actividades pastorales | 1 | 23023440 | 23023440
|  |  | Adecuación de espacios de bienestar universitario |  | 2016-02-01 | 2016-12-15 |  | Materiales y suministros | Adquisición de Mesas 2 piso Casona, elementos de adecuación sala de estár, adquisición mesas de ajedrez 1 piso casona, adquisición de cortinas para favorecer proyección, adecuación oficinas para atención de privacidad de estudiantes | 1 | 0 | 0
[7 empty] | CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1
Note on K16: Entregable de la actividad, ejemplo: - Documento - Acta de entrega - Máquina en funcionamiento - Etc.
Note on L16: ¿Qué tipo de recurso se necesita?: - Persona natural - Persona Jurídica - Equipo de computo - Máquina - Etc.
Note on M16: A partir de la definición de la columna "RECURSOS", detallar para qué se contrata, por ejemplo: - Realizar el estudio de mercado - Adquirir una máquina específica - Adecuar un área física para operación del proyecto
Note on N16: Número de unidades a contratar o adquirir por lo definido en las columnas RECURSOS y DETALLE DEL RECURSO A CONTRATAR/ADQUIRIR
Note on O16: Valor unitario del recurso, incluyendo impuestos

## INFRAESTRUCTURA
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | CÓDIGO: DIE-FO-05
VERSIÓN: 3
VIGENCIA: ENERO de 2016
PÁGINA: 1 de 1
CONVENCIONES TIPO |  |  |  | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL ÁREA | [5 empty] | INDICADORES |  | 100% 80%
Plan de Acción Estratégico |  |  |  | • Continuar con la gestión de desarrollo de la planta física. • Modernizar la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas especializadas | [5 empty] | • Obras de Rehabilitación: Porcentaje de avance de las obras del año = • Incidencias atendidas / Incidencias solicitadas >= • Acreditación de programas = • Uso adecuado de las herramientas informáticas (SEVENET, Mesa de Ayuda, Office 365) = |  | 100% 80% 5 100%
Plan de Acción Operativo
FURAG y Transparencia
Plan Anticorrupción
Gobierno en Línea
Plan de Fomento (depende de los recursos CREE)
PLAN DE ACCIÓN 2016
ACTIVIDADES | [6 empty] | PLAN DE ADQUISICIONES
TIPO | POLITICAS MIPG | PROYECTO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD (RESULTADO) | RECURSOS | DETALLE DEL RECURSO A CONTRATAR / ADQUIRIR | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
| • Indicadores y metas de gobierno • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Gestión de la Calidad • Modernización Institucional • Proyectos de Inversión • Plan de Anual de Adquisiciones | Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes sedes de la Escuela | Realizar el mantenimiento del sistema eléctrico y demás necesidades locativas |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Instalaciones con mantenimiento | Mantenimiento | Contratación de mano de obra y repuestos para mantenimiento de equipos de UPS y reguladores | 10 | 1500000 | 15000000
[8 empty] | Mantenimiento | Mantenimiento preventivo de la planta eléctrica de emergencia principal de 515 kVA | 1 | 8000000 | 8000000
[8 empty] | Mantenimiento | Mantenimiento y lubricación de sistema automatizado de las puertas calle 15 y carrera 17 | 2 | 1500000 | 3000000
[8 empty] | Mantenimiento | Material para adecuaciones, protecciones, modificaciones, instalaciones nuevas, DPS. | 1 | 112000000 | 112000000
[8 empty] | Mantenimiento | Contratación de técnicos, tecnlólogos para mantenimiento eléctrico en las sedes y trabajos de adecuaciones, instalaciones nuevas, etc | 3 | 20500000 | 61500000
[8 empty] | Mantenimiento | Adecuación de infraestructura eléctrica y de datos en sedes diferentes a la sede calle 13 | 0 | 0 | 0
| • Indicadores y metas de gobierno • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Gestión de la Calidad • Modernización Institucional • Proyectos de Inversión • Plan de Anual de Adquisiciones | Modernización planta física en las sedes de la Escuela | Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela |  | 2016-01-12 | 2016-12-20 | Iluminación de talleres y laboratorios | Mantenimiento | Iluminación de talleres de Mecánica, Metalistería, Motores, Fundición, Electrónica | 8 | 27000000 | 216000000
[7 empty] | Iluminación zonas comunes | Mantenimiento | Sistema de iluminación para los parqueadero calle 15, cancha carrera 17, patio oriental, entrada calle 13 | 3 | 12000000 | 36000000
[7 empty] | Automatización iluminación Biblioteca | Mantenimiento | Sistema Automatizado de iluminación Biblioteca y museo. | 1 | 30000000 | 30000000
[7 empty] | Iluminación Cafetería | Mantenimiento | Estudio e implementación de un sistema de iluminación para los espacios de cafetería. | 1 | 30000000 | 30000000
[7 empty] | Cambio de cableado salas 8-10 | Mantenimiento | Cambio de cableado salas 8-10 | 3 | 14000000 | 42000000
[7 empty] | Control de Acceso automarizado a aulas de clase, fase I. | Persona jurídica | Estudio, implementación de un piloto para aulas de aulas del tercero y cuarto piso patio central, fase I. | 25 | 7000000 | 175000000
[7 empty] | Iluminación en sedes de la Escuela | Mantenimiento | Adecuación del sistema de iluminación en otras sedes de la Escuela | 0 | 0 | 0
|  |  | Modernización de espacios para la academia |  | 2016-02-01 | 2017-03-20 | Aulas modernizadas | Fase II CCTV | Camaras, software y almacenamiento | 1 | 650000000 | 650000000
[8 empty] | Fase III multimedia | Monitores, multiplexores HDMI, mediacento (Transmisión/Recepción IP) | 1
|  |  | Mejoramiento de la infraestructura física |  |  |  | Sistema de tierras | Persona jurídica | Segunda fase del sistema de tierras fase II. | 1 | 96000000 | 96000000
| • Indicadores y metas de gobierno • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Gestión de la Calidad • Modernización Institucional • Proyectos de Inversión • Plan de Anual de Adquisiciones | Administración planta física | Elaboración de estudios previos y trámites de obras civiles |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Administración planta física | Persona natural | Ingeniero Civil asesor para la coordinación equipo y elaboración de estudios previos y trámites de obras civiles | 1 | 49500000 | 49500000
|  |  | Elaboración de dibujos y diseños de oficinas |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Administración planta física | Persona natural | Auxiliar de Ingeniería para el apoyo coordinación equipo, dibujos y diseños de oficinas | 1 | 19800000 | 19800000
|  |  | Restauración instalaciones de la Escuela |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Mantenimiento planta física | Persona natural | Toderos para trabajos de albañilería, ebanistería, pintura con trabajo en altura | 4 | 19231000 | 76924000
[8 empty] | Suministros | Suministro de materiales para la planta física - Ferretería | 1 | 150000000 | 150000000
|  |  | Restauración edificio calle 18 |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Edificio restaurado | Persona natural | Toderos pisos: albañilería, ebanistería, pintura con trabajo en altura | 1 | 19231000 | 19231000
[5 empty] | 2016-02-01 | 2016-12-20 |  | Persona natural | Carpintero para reparación mobiliario y atención en arreglo de chapas edificio calle 18 | 1 | 19231000 | 19231000
| • Indicadores y metas de gobierno • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Gestión de la Calidad • Modernización Institucional • Proyectos de Inversión • Plan de Anual de Adquisiciones | Adecuación de nuevos espacios | Mantenimiento y adecuación de rampas |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Restauración de la tarima patio central | Mantenimiento | Restauración de la tarima patio central | 1 | 8000000 | 8000000
|  |  | Diseños ascensores y mezanine taller de fundición y metalistería |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Asensores y mezanine instalados | Persona jurídica | Consultoría estructuras metálicas | 1 | 45000000 | 45000000
|  |  | Montaje ascensores y mezanine taller de fundición y metalistería |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 |  | Persona jurídica | Contratista ejecutor estructuras metálicas | 1 | 700000000 | 700000000
[5 empty] | 2016-02-01 | 2016-12-20 |  | Persona natural | Interventoría obras civiles ascensores y mezanine taller de fundición y metalistería | 1 | 38500000 | 38500000
|  |  | Adquisición y adecuaciones de obras civiles para proyectos indicados en el plan de desarrollo |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Predios adquiridos | Inversión | Adquisición de predios | 2 | 2000000000 | 4000000000
|  |  | Diseños y trámites de licencias para construcción edificio parqueaderos |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Trámites y diseños elaborados | Persona jurídica | Consultoría edificio parqueadero | 1 | 70000000 | 70000000
|  |  | Mobiliario aulas Fase III |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Suministro mesas y sillas | Suministros | Suministro 300 mesas y 600 sillas | 1 | 145000000 | 145000000
| • Indicadores y metas de gobierno • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Gestión de la Calidad • Modernización Institucional • Proyectos de Inversión • Plan de Anual de Adquisiciones | Modernización red hidráulica y sanitaria | Levantamiento de planos red hidrosanitarias, gas y contraincendios |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Red instalada | Persona jurídica | Consultoría red contraincendios y levantamiento redes hidrosanitarias existentes | 1 | 45000000 | 45000000
|  |  | Adecuaciones, reparaciones y montaje de las redes hidrosanitarias en el pozo y zona freática |  |  |  |  | Persona jurídica | Contratación de la obra | 1 | 100000000 | 100000000
|  |  | Instalación suministro e instalación red contraincendios |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 |  | Persona jurídica | Estudio, para la implementación de un sistema de detección y extinción de incendios piso 4, biblioteca, archivo y registro y control. | 1 | 104000000 | 104000000
[8 empty] | Persona jurídica | Contratista ejecutor red contraincendios | 1 | 120000000 | 120000000
[8 empty] | Persona natural | Interventor red contraincendios | 1 | 6600000 | 6600000
|  |  | Habilitación de aljibe y reducción consumo de agua potable por filtraciones |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Disminución consumo de agua | Mantenimiento | Impermeabilización de tanques | 1 | 67000000 | 67000000
|  |  | Neutralización de malos olores de baños por cañerías antiguas |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Mantenimiento y rehabilitación baños | Mantenimiento | Prestación servicios control de olores baños | 1 | 23000000 | 23000000
| • Indicadores y metas de gobierno • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Gestión de la Calidad • Modernización Institucional • Proyectos de Inversión • Plan de Anual de Adquisiciones | Reforzamiento estructural | Renovación licencia reforzamiento estructural |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Reforzamiento edificios | Persona jurídica | Renovación licencias | 1 | 10000000 | 10000000
|  |  | Contratista reforzamiento bloque oriental |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 |  |  | Ejecución reforzamiento edificio oriental mayor afectado por grietas, fisuras y cubiertas | 1 | 7000000000 | 0
|  |  | Supervisor reforzamiento edificio oriental mayor afectado por grietas, fisuras y cubiertas |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 |  | Persona natural | Interventoría reforzamiento bloque oriental | 1 | 385000000 | 385000000
| • Indicadores y metas de gobierno • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Gestión de la Calidad • Modernización Institucional • Proyectos de Inversión • Plan de Anual de Adquisiciones | Mejoramiento de la planta física | Mejoramiento cancha patio oriental |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Cancha mejorada | Mantenimiento | Contratista mantenimiento | 1 | 140000000 | 140000000
|  |  | Adecuación de dos canchas de basquetbol |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Canchas adecuadas
|  |  | Reparación de sumideros |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Sumideros reparados | Mantenimiento | Supervisor mejoramiento cancha patio oriental, adecuación de dos canchas de basquetbol, reparación de sumideros | 1 | 7700000 | 7700000
|  |  | Aprovechamiento de espacios para zonas verdes |  | 2016-02-01 | 2016-12-20 | Interacción con el medio ambiente | Mantenimiento | Contratista muro verde patio casona y jardín calle 13 | 1 | 55000000 | 55000000
Note on K16: Entregable de la actividad, ejemplo: - Documento - Acta de entrega - Máquina en funcionamiento - Etc.
Note on L16: ¿Qué tipo de recurso se necesita?: - Persona natural - Persona Jurídica - Equipo de computo - Máquina - Etc.
Note on M16: A partir de la definición de la columna "RECURSOS", detallar para qué se contrata, por ejemplo: - Realizar el estudio de mercado - Adquirir una máquina específica - Adecuar un área física para operación del proyecto
Note on N16: Número de unidades a contratar o adquirir por lo definido en las columnas RECURSOS y DETALLE DEL RECURSO A CONTRATAR/ADQUIRIR
Note on O16: Valor unitario del recurso, incluyendo impuestos

## TI
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | CÓDIGO: DIE-FO-05
VERSIÓN: 3
VIGENCIA: ENERO de 2016
PÁGINA: 1 de 1
CONVENCIONES TIPO |  |  |  | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL ÁREA | [5 empty] | INDICADORES |  | META
Plan de Acción Estratégico |  |  |  | • Mejorar el equipamiento tecnológico • Implementar un sistema de información y comunicación • Satisfacer las expectativas de los usuarios asociadas con un servicio educativo de calidad, a través del fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la evaluación permanente | [5 empty] | • Avence en proyectos de tecnología propuestos en el plan de acción • Uso adecuado de las herramientas informáticas (SEVENET, Mesa de Ayuda, Office 365) |  | 100% 100%
Plan de Acción Operativo
FURAG y Transparencia
Plan Anticorrupción
Gobierno en Línea
Plan de Fomento (depende de los recursos CREE)
PLAN DE ACCIÓN 2016
ACTIVIDADES | [6 empty] | PLAN DE ADQUISICIONES
TIPO | POLITICAS MIPG | PROYECTO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD (RESULTADO) | RECURSOS | DETALLE DEL RECURSO A CONTRATAR / ADQUIRIR | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
| • Indicadores y metas de gobierno • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano • Transparencia y Acceso a la Información Pública • Participación Ciudadana • Rendición de Cuentas • Servicio al Ciudadano • Capacitación • Gestión de la Calidad • Eficiencia Administrativa y Cero Papel • Modernización Institucional • Gestión de Tecnologías de Información • Gestión Documental • Proyectos de Inversión • Plan de Anual de Adquisiciones | Modernización Tecnológica de la Escuela | Ampliación de cobertura de los recursos tecnológicos |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Canales en operación | Persona jurídica | Canal de Internet sedes Calle 13 | 1 | 180000000 | 180000000
[9 empty] | Canal de Internet sedes Cl 18, carvajal y tintal | 3 | 36000000 | 108000000
|  |  | Mejoramiento de los recursos tecnológicos para la academia |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Nuevos módulos implementados para sistema de información de bachillerato (Gnosoft) | Persona jurídica | Soporte anual y nuevos módulos para sistema de información de bachillerato (Gnosoft) | 1 | 27000000 | 27000000 | se entregaron estudios previos | 10%
[5 empty] | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Sistema de información académico desarrollado | Persona jurídica | Desarrollo del sistema de información académico | 0 | 0 | 0 |  | 8% | produccion en el 2107 | desarroaldo 80 de levantamiento de informacion y casos de uso
[5 empty] | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Software de apoyo al proceso de acreditación implementado | Persona jurídica | Adquisición de un software de apoyo al proceso de acreditación | 1 | 60000000 | 60000000 |  | 0 | estudios previos | perfil de persona
|  |  | Modernizar la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas especializadas para desarrollar y afirmar las competencias |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Software adquirido y renovado | Licencias | Adquisición o renovación de software salas, talleres y laboratorios | 1 | 450000000 | 450000000 | se adquirido una de 10 |  | 10 licencias todo el año
|  |  | Implementar políticas y metodologías para la enseñanza de otros idiomas |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Licencias adquiridas | Licencias | Adquisición de licencias de ingles (paquete de 1000) | 1 | 75000000 | 75000000
|  |  | Mejoramiento de los recursos tecnológicos |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Equipos adquiridos y con mantenimientos | Mantenimiento | Mantenimiento de impresoras | 1 | 18000000 | 18000000
[8 empty] | Insumos | Adquisición de elementos e insumos para mantenimientos de equipos de cómputo | 1 | 20000000 | 20000000
[8 empty] | Insumos | Adquisición de insumos para impresoras | 1 | 50000000 | 50000000
[8 empty] | Persona jurídica | Adquisición e Instalación de sonido profesional tipo orquesta para eventos en el auditorio | 1 | 25000000 | 25000000
[8 empty] | Adquisición de equipos | Adquisición de equipos proyecto emisora FM | 1 | 40000000 | 40000000
[8 empty] | Persona jurídica | Modernización del front end del sitio web | 1 | 15000000 | 15000000
[8 empty] | Persona jurídica | Desarrollo software prototipo para automatización de aulas piso 3 y 4 patio central | 1 | 80000000 | 80000000
|  |  | Desarrollar proyectos de capacitación a través de cursos, diplomados y otros programas de educación continuada, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y a la construcción de una sociedad incluyente |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Cursos virtuales desarrollados | Persona jurídica | Diseño de nuevos cursos virtuales | 3 | 45000000 | 135000000
|  |  | Desarrollo de servicios |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Servicios del datacenter desarrollados | Persona jurídica | Diseño del portafolio del datacenter | 1 | 20000000 | 20000000
[8 empty] | Persona jurídica | Implementación de ITIL V3 (gestión de servicios) | 1 | 20000000 | 20000000
[8 empty] | Persona jurídica | Pruebas de pentesting a servicios en datacenter | 1 | 30000000 | 30000000
|  |  | Implementación de la estrategia GEL |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | Actividades para implementación del GEL desarrolladas | Persona natural | Prestación de servicios profesionales de un arquitecto de TI para apoyo a proyectos GEL | 11 | 4500000 | 49500000 | no se ha aprobado contrato, determinante
|  |  | Apoyo del soporte tecnológico para la Gestión Financiera y Administrativa |  | 2016-01-07 | 2016-12-20 | ERP en funcionamiento | Persona natural | Prestación de servicios profesionales de un ingeniero especializado para soporte ERP | 11 | 4500000 | 49500000 | 100 | fase de soporte
|  |  | Modernizar la infraestructura de laboratorios, talleres y aulas especializadas para desarrollar y afirmar las competencias |  | 2016-02-20 | 2016-12-20 | Recursos tecnológicos en funcionamiento | Persona natural | Prestación de servicios de un profesional o estudiante de ultimo semestre con experiencia para infraestructura de TI | 11 | 2400000 | 26400000 | 100
[8 empty] | Persona natural | Prestación de servicios de un profesional o estudiante de últimos semestre de ingeniería con experiencia en medios | 11 | 2400000 | 26400000 | 100
[8 empty] | Persona natural | Tecnólogo ejecutivo técnico y de producción | 11 | 1750000 | 19250000 | 100
[8 empty] | Persona natural | Prestación de servicios de un tecnólogos para soporte salas mañana | 11 | 1750000 | 19250000 | 100
[8 empty] | Persona natural | Prestación de servicios de un tecnólogos para soporte salas tarde | 11 | 1750000 | 19250000 | en funcion de las sedes
[8 empty] | Persona natural | Tecnólogo soporte sede Cl 18 | 11 | 1750000 | 19250000 | en funcion de las sedes
[8 empty] | Persona natural | Tecnólogo soporte sede Tintal | 11 | 1750000 | 19250000 | en funcion de las sedes
[8 empty] | Persona natural | Tecnólogo soporte sede Carvajal | 11 | 1750000 | 19250000 | en funcion de las sedes
[8 empty] | Persona natural | Técnico soporte aula virtual mañana | 11 | 1400000 | 15400000 | en funcion de las sedes
[8 empty] | Persona natural | Técnico soporte aula virtual tarde | 11 | 1400000 | 15400000 | en funcion de las sedes
|  |  | CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1
Note on K16: Entregable de la actividad, ejemplo: - Documento - Acta de entrega - Máquina en funcionamiento - Etc.
Note on L16: ¿Qué tipo de recurso se necesita?: - Persona natural - Persona Jurídica - Equipo de computo - Máquina - Etc.
Note on M16: A partir de la definición de la columna "RECURSOS", detallar para qué se contrata, por ejemplo: - Realizar el estudio de mercado - Adquirir una máquina específica - Adecuar un área física para operación del proyecto
Note on N16: Número de unidades a contratar o adquirir por lo definido en las columnas RECURSOS y DETALLE DEL RECURSO A CONTRATAR/ADQUIRIR
Note on O16: Valor unitario del recurso, incluyendo impuestos

## ORII
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | CÓDIGO: DIE-FO-05
VERSIÓN: 3
VIGENCIA: ENERO de 2016
PÁGINA: 1 de 1
CONVENCIONES TIPO |  |  |  | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL ÁREA | [5 empty] | INDICADORES |  | META
Plan de Acción Estratégico |  |  |  | • Contribuir en la realización publicaciones institucionales y ponencias en eventos académicos nacionales e internacionales • Apoyar la participación en redes de CTI • Contribuir en prestar servicios de asesorías, consultoría e impulsar el licenciamiento • Establecer proyectos multilaterales a nivel local, regional o nacional orientados a la apropiación del conocimiento en comunidades vulnerables, mediante la oferta de voluntariados y programas de educación continuada. • Apoyar la vinculación la institución con el entorno nacional e internacional para acceder a recursos y generar intercambios. | [5 empty] | • Movilidad de los docentes: Docentes que se movilizan / Docentes solicitantes que cumplen con requisitos de movilidad • Movilidad de losestudiantes: Estudiantes que se movilizan / Estudiantes solicitantes que cumplen con requisitos de movilidad • Uso adecuado de las herramientas informáticas (SEVENET, Mesa de Ayuda, Office 365) |  | 100% 100% 100%
Plan de Acción Operativo
FURAG y Transparencia
Plan Anticorrupción
Gobierno en Línea
Plan de Fomento (depende de los recursos CREE)
PLAN DE ACCIÓN 2016
ACTIVIDADES | [6 empty] | PLAN DE ADQUISICIONES
TIPO | POLITICAS MIPG | PROYECTO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD (RESULTADO) | RECURSOS | DETALLE DEL RECURSO A CONTRATAR / ADQUIRIR | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
| • Racionalización de Trámites • Indicadores y metas de gobierno | Fortalecimiento oficina ORII | Optimizar los procesos del área |  | 2016-02-02 | 2016-12-20 | Software implementado | Persona natural | Apoyo procesos de movilidad y apoyo técnico | 2 | 24000000 | 48000000
[5 empty] | 2016-02-02 | 2016-12-20 |  | Persona jurídica | Software apoyo procesos de internacionalización | 1 | 25000000 | 25000000
|  |  | Diseño y construcción página web ORII-ETITC |  | 2016-02-02 | 2016-12-20 | Página web implementada de la ORII | Persona jurídica | Diseño y construcción página web ORII-ETITC | 1 | 3000000 | 3000000
| • Racionalización de Trámites • Indicadores y metas de gobierno | Movilidad estudiantil nacional/internacional | Apoyo gastos de viaje estudiantes (VITICOS Y TIQUETES |  | 2016-02-02 | 2016-11-30 | Estudiantes movilizados nacional e internacionalmente | Transporte | Apoyo financiero | 1 | 20000000 | 20000000
|  |  | Tiquetes |  | 2016-02-02 | 2016-11-30 |  | Transporte | Tiquetes | 1 | 50000000 | 50000000
| • Servicio al Ciudadano • Racionalización de Trámites • Indicadores y metas de gobierno | Movilidad docentes y administrativos nacional e internacional | Apoyo gastos de viaje docentes y administrativos |  | 2016-02-02 | 2016-12-20 | Docentes y administrativos movilizados | Transporte | Viáticos | 1
[5 empty] | 2016-02-02 | 2016-12-20 |  | Transporte | Tiquetes | 1 | 65000000 | 65000000
|  |  | Inscripción eventos de la academia |  | 2016-02-02 | 2016-12-20 |  | Transporte | Pago inscripción a eventos académicos | 1 | 10000000 | 10000000
| • Servicio al Ciudadano • Racionalización de Trámites • Indicadores y metas de gobierno • Capacitación | Bilingüismo | Capacitación para el fortalecimiento idioma inglés - docentes y administrativos |  | 2016-02-02 | 2016-11-30 |  | Logística | Curso in situ y en el exterior |  | 50000000 | 50000000
| • Servicio al Ciudadano • Racionalización de Trámites • Indicadores y metas de gobierno • Capacitación | Visiblización ETITC | Organización congresos |  | 2016-02-02 | 2016-11-30 | Congresos organizados | Logística | Apoyo logístico para el desarrollo del evento |  | 50000000 | 50000000
|  |  | Actividades interculturales |  | 2016-02-02 | 2016-11-30 | Actividades ejecutadas | Logística | Apoyo logístico para el desarrollo del evento |  | 7000000 | 7000000
| CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1
Note on K16: Entregable de la actividad, ejemplo: - Documento - Acta de entrega - Máquina en funcionamiento - Etc.
Note on L16: ¿Qué tipo de recurso se necesita?: - Persona natural - Persona Jurídica - Equipo de computo - Máquina - Etc.
Note on M16: A partir de la definición de la columna "RECURSOS", detallar para qué se contrata, por ejemplo: - Realizar el estudio de mercado - Adquirir una máquina específica - Adecuar un área física para operación del proyecto
Note on N16: Número de unidades a contratar o adquirir por lo definido en las columnas RECURSOS y DETALLE DEL RECURSO A CONTRATAR/ADQUIRIR
Note on O16: Valor unitario del recurso, incluyendo impuestos

## SECRETARÍA GENERAL
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | CÓDIGO: DIE-FO-05
VERSIÓN: 3
VIGENCIA: ENERO de 2016
PÁGINA: 1 de 1
CONVENCIONES TIPO |  |  |  | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL ÁREA | [5 empty] | INDICADORES |  | META
Plan de Acción Estratégico |  |  |  | • Establecer estrategias y mecanismos apropiados de fácil aplicación para la atención y resolución oportuna de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de los ciudadano • Apoyar la satisfacción de las expectativas de los usuarios asociadas con un servicio educativo de calidad, a través del fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la evaluación permanente | [5 empty] | • % Atención de derechos de petición y tutelas resueltas dentro de los plazos • % avance de digitalización del archivo histórico previsto para 2016 • % avance de digitalización del archivo de gestión previsto para 2016 • Uso adecuado de las herramientas informáticas (SEVENET, Mesa de Ayuda, Office 365) |  | 100% 100% 100% 100%
Plan de Acción Operativo
FURAG y Transparencia
Plan Anticorrupción
Gobierno en Línea
Plan de Fomento (depende de los recursos CREE)
PLAN DE ACCIÓN 2016
ACTIVIDADES | [6 empty] | PLAN DE ADQUISICIONES
TIPO | POLITICAS MIPG | PROYECTO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD (RESULTADO) | RECURSOS | DETALLE DEL RECURSO A CONTRATAR / ADQUIRIR | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
| • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión de Control Interno Disciplinario | Sustanciar los procesos disciplinarios que se adelanten en contra de los servidores públicos de la ETITC |  | 2016-01-15 | 2016-12-20 | Procesos tramitados | Persona natural | Contratar un profesional del derecho que apoye el cumplimiento de las obligaciones de la Secretaría General de la ETITC en lo relacionado con la sustanciación de procesos disciplinarios que sean de competencia de la entidad. | 1 | 45320000 | 45320000 | 3400
| • Indicadores y metas de gobierno • Transparencia y Acceso a la Información Pública • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano • Servicio al Ciudadano • Gestión de Tecnologías de Información • Eficiencia Administrativa y Cero Papel | Digitalización y organización del archivo de la ETITC - Fase I | Digitalizar los documentos físicos del Archivo histórico de la ETITC |  | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Archivo de la Escuela digitalizado Diagnóstico de manejo documental por área Tablas de rención documental actualizadas | Persona jurídica | Contratar una empresa que digitalice los documentos físicos que ya están debidamente organizados y que reposan en el Archivo de la ETITC correspondientes a las siguientes dependencias: Talento Humano, archivo central (incluido el archivo histórico) y registro y control | 1 | 300000000 | 300000000 | 4000000000
|  |  | Revisión de la estructura organizacional actual por áreas para identificar la documentación que se maneja en cada una |  | 2016-03-01 | 2016-03-31 |  | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0 | 13600000000000
|  |  | Presentación del borrador de la Tabla de retención Documental al comité de archivo y correspondencia |  | 2016-01-13 | 2016-02-29 |  | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0
|  |  | Digitalizar los documentos físicos del Archivo de la ETITC |  | 2016-02-01 | 2016-12-15 |  | Persona natural | Contratar tres (3) proefsionales o técnicos con experiencia en Archivística, que: 1) Organicen los documentos que reposan en el Archivo de la ETITC, de todas las dependencias de la Escuela que así lo requieran, de conformidad con las tablas de retención documental que se aprueben. 2) Digitalizar todas las transferencias documentales que lleguen al Archivo de la ETITC. | 3 | 3000000 | 9000000
|  |  | Dotación de equipos para la digitalización del archivo |  | 2016-02-01 | 2016-12-15 |  | Equipos | Comprar 3 scaners para los técnicos o profesionales referidos en la casilla anterior, a fin de que pueda cumplir con el objeto de su contrato. | 3 | 3500000 | 10500000
| • Indicadores y metas de gobierno • Transparencia y Acceso a la Información Pública • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano • Servicio al Ciudadano • Gestión de Tecnologías de Información • Eficiencia Administrativa y Cero Papel • Servicio al Ciudadano • Participación Ciudadana | Adecuación física puesto de atención al ciudadano - PQRD | Adecuar un puesto físico único para Atención al Ciudadano y recepción de PQRS |  | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Puesto adecuado | Mantenimiento | Contratar una empresa que lleve a cabo todas las acciones tendientes a lograr la adecuación física de un puesto único de Atención al Ciudadano y recepción de PQRS, de coformidad con lo ordenado por la Ley. | 1 | 100000000 | 100000000
|  | Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Actualizar el manual de atención al ciudadano |  | 2016-01-15 | 2016-01-29 |  | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0
|  |  | Socialización |  | 2016-02-01 | 2016-02-05 |  | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0
|  |  | Ajuste y formalización |  | 2016-02-08 | 2016-02-12 |  | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0
|  |  | Publicación del manual |  | 2016-02-14 | 2016-02-26 |  | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0
|  |  | Capacitar a los funcionarios en atención a PQRD |  | 2016-02-03 |  |  | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0
|  |  | Publicar informes trimestrales de PQRD y de de solicitudes de información |  | 2016-04-15 | 2017-01-15
|  |  | Desarrollo de una herramienta de caracterización del ciudadano |  | 2016-02-01 | 2016-12-15 |  | Persona natural | NA | 0 | 0 | 0
Tratamiento de datos personales
[6 empty] | CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1
Note on K16: Entregable de la actividad, ejemplo: - Documento - Acta de entrega - Máquina en funcionamiento - Etc.
Note on L16: ¿Qué tipo de recurso se necesita?: - Persona natural - Persona Jurídica - Equipo de computo - Máquina - Etc.
Note on M16: A partir de la definición de la columna "RECURSOS", detallar para qué se contrata, por ejemplo: - Realizar el estudio de mercado - Adquirir una máquina específica - Adecuar un área física para operación del proyecto
Note on N16: Número de unidades a contratar o adquirir por lo definido en las columnas RECURSOS y DETALLE DEL RECURSO A CONTRATAR/ADQUIRIR
Note on O16: Valor unitario del recurso, incluyendo impuestos

## PLANEACIÓN
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | CÓDIGO: DIE-FO-05
VERSIÓN: 3
VIGENCIA: ENERO de 2016
PÁGINA: 1 de 1
CONVENCIONES TIPO |  |  |  | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL ÁREA | [5 empty] | INDICADORES |  | META
Plan de Acción Estratégico |  |  |  | • Implementar el modelo de aseguramiento de la calidad que alimente la toma de decisiones de la alta dirección. (Objetivo heredado) • Contribuir con el establecimiento de las estrategias y mecanismos que conduzcan a la Institución al cambio de carácter académico como Universidad Tecnológica. (Objetivo de contribución) • Consolidar las estadísticas de la Escuela (Objetivo propio) • Iniciativas estrategicas del área | [5 empty] | • Porcentaje de mejora en la calificación FURAG • P. acreditados meta (Plan de fomento) • Programas reacreditados • Certificaciones de calidad obtenidas |  | 10% 15% 1 1
Plan de Acción Operativo
FURAG y Transparencia
Plan Anticorrupción
Gobierno en Línea
Plan de Fomento (depende de los recursos CREE)
PLAN DE ACCIÓN 2016
ACTIVIDADES | [6 empty] | PLAN DE ADQUISICIONES
TIPO | POLITICAS MIPG | PROYECTO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD (RESULTADO) | RECURSOS | DETALLE DEL RECURSO A CONTRATAR / ADQUIRIR | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
| • Indicadores y metas de gobierno • Gestión de la Calidad • Gestión Documental | Gestión de calidad | Seguimiento a planes de mejoramiento resultantes de las auditorías internas |  | 2016-01-12 | 2016-09-29 | Certificación de calidad | Contratista | Personal técnico para el apoyo en la documentación y el desarrollo de diferentes procesos de las áreas administrativas y académicas | 1 | 19382000 | 19382000
Programación y realización de auditorías con pares amigos.
|  |  | Revisión por la Dirección |  |  |  |  | Firma auditora | Contratar la firma certificadora | 1 | 30000000 | 30000000
Programación y ejecución de auditorías internas de calidad
Verificación y actualización de la documentación existente
Ejecución auditorías externas de certificación
|  |  | Relizar análisis de los trámites inscritos en el SUIT para identificar oportunidades de mejora y/o automatización |  |  |  | Trámites optimizados
|  |  | Actualización de mapas de riesgos |  |  |  | Mapas de riesgos actualizados
| • Indicadores y metas de gobierno • Gestión de la Calidad • Gestión Documental • Participación Ciudadana | Autoevaluación con fines de acreditación | Fase 0: Valoración y Normatividad - Conformación del Comité del SIG (Resolución) |  | 2015-05-19 | 2015-08-03 | Documentos radicados ante CNA | Contratista | Contar con un profesional de apoyo en el proceso de autoevaluación y acreditación de los programas de educación superior | 1 | 27500000 | 27500000
|  |  | Fase 0: Valoración y Normatividad - Revisión y actualización de documentos institucionales: PEU, Modelo de Autoevaluación, Plan de Acción, PEP. |  | 04/03/2015 | 15/01/2016
|  |  | Fase 0: Valoración y Normatividad - Visita a las dependencias: Con el fin de revisar los documentos que apoyan el proceso de Autoevaluación. |  | 15/01/2016 | 29/02/2016
|  |  | Fase 1: Socialización Proceso de Autoevaluación - Jornadas de Sensibilización sobre el proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación |  | 2015-09-28 | 2015-11-12
|  |  | Fase 2: Condiciones Iniciales - Cartas de intensión al CNA para iniciar proceso |  | Programas Acreditación 20/02/2016 | Programas Acreditación 01/04/2016
|  |  | Fase 2: Condiciones Iniciales - Construcción del documento de condiciones iniciales |  | Programas Acreditación 01/02/2016 | Programas Acreditación 31/03/2016
|  |  | Fase 2: Condiciones Iniciales - Envío de documento de condiciones iniciales al CNA |  | 2016-02-01 | 05/04/2016
|  |  | Fase 2: Condiciones Iniciales - Visita de verificación por parte del CNA |  | Depende de CNA | Depende de CNA
|  |  | Fase 2: Condiciones Iniciales - Concepto sobre la visita |  | Depende de CNA | Depende de CNA
|  |  | Fase 3: Recolección de Información - Validación de Instrumentos (Acta) |  | 2015-04-01 | 2015-08-25
|  |  | Fase 3: Recolección de Información - Recolección de información según fuente: Dcoumental, estadística y apreciación |  | 04/02/2016 | 2016-02-11
|  |  | Fase 4: Analisis de Información - Valoración de la Información |  | 2015-09-28 | 2016-02-29
|  |  | Fase 4: Analisis de Información - Hallazgos de fortalezas y aspectos por mejorar de acuerdo a los resultados obtenidos |  | 2016-02-29 | 2016-03-04
|  |  | Fase 5: Elaboración de Planes de mejoramiento - Elaboración de planes de mejoramiento, lineas generales, enmarcados en planes de acción con recursos, indicadores y responsable |  | 2016-02-29 | 11/03/2016
|  |  | Fase 6: Informe de Autoevaluación - Construcción del primer borrador del informe de acuerdo a la estructura del CNA: Información histórica de la Escuela - Información del programa 01/02/2016 al 14/02/2016. Validación y Ajustes del 15/02/2016 al 29/02/201. Resultados de autoevaluación y planes de mejoramiento 15/02/2016 al 31/03/2016 |  | 2016-02-01 | 2016-03-31
|  |  | Fase 6: Informe de Autoevaluación - Validación del borrador del informe y ajustes |  | 01/04/2016 | 2016-04-08
|  |  | Fase 6: Informe de Autoevaluación - Redacción final del informe |  | 2016-04-09 | 2016-04-10
|  |  | Fase 7: Socialización Proceso de Acreditación - Socialización de los resultados del proceso de Autoevaluación y el proceso de Acreditación |  | Logística 15/03/2016 Socialización 11/04/2016 | Logística 10/04/2016 Socialización 17/06/2016 | Planes de mejoramiento
|  |  | Fase 8: Evaluación externa - Aval Institucional y radicación de informe de autoevaluación ante el CNA |  | Depende de CNA | Depende de CNA | Resolución
|  |  | Fase 8: Evaluación externa - Visita de verificación Pares del CNA |  | Depende de CNA | Depende de CNA
|  |  | Fase 8: Evaluación externa - Concepto del CNA al MEN |  | Depende de CNA | Depende de CNA
|  |  | Fase 8: Evaluación externa - Resolución de Acreditación |  | Depende de CNA | Depende de CNA
|  |  | Fase 9: Post - Acreditación - Seguimiento a planes de mejoramiento |  | Depende de CNA | Depende de CNA
| • Indicadores y metas de gobierno • Gestión de la Calidad • Gestión Documental • Participación Ciudadana • Rendición de Cuentas • Proyectos de Inversión • Plan de Anual de Adquisiciones • Transparencia y Acceso a la Información Pública | Procesos de planeación | Realizar los acompañamientos del seguimiento de la estrategia |  | 2016-01-31 | 2017-01-05 | Informes | Persona natural | Contratación de un profesional en Ingeniería Industrial, Economía o Administración de empresas para realizar el monitoreo y seguimiento al plan operativo y estratégico de la Escuela, así como para el monitoreo y gestión de la actualización de la información de la página web | 1 | 33000000 | 33000000
|  |  | Realizar el monitoreo y gestionar la actualización de la información en la página web de la Escuela y de las demás páginas de Gobierno |  | 2016-01-05 | 2016-12-30 | Página actualizada
|  |  | Diseñar la estrategia y herramientas de evaluación de rendición de cuentas |  | 2016-02-01 | 2016-02-29 | Documento con la estrategia a desarrollar | Internos | NA | 0 | 0 | 0
|  |  | Realizar rendiciones de cuentas: Presentaciones focalizadas a grupos de interés, consolidación y publicación de estadísticas, elaboración de informes de gestión |  | 2016-01-05 | 2016-12-30 | Informes de rendiciones de cuenta Informe de gestión |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecución de reuniones, acompañamiento y apoyo en el desarrollo de actividades de mejora de indicadores de Desarrollo administrativo |  | 2016-01-05 | 2016-12-30 | Reportes y actas de reuniones de acompañamiento relacionadas con el modelo de desarrollo administrativo |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Consolidar y presentar los informes solicitados por las entidades de Gobierno y elaboración de anteproyecto de presupuesto |  | 2016-01-05 | 2016-12-30 | Reportes presentados Anteproyecto de presupuesto presentado |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementar y ejecutar actividades de sensibilización sobre planeación, calidad y acreditación |  | 2016-01-05 | 2016-12-30 | Sesiones de socialización y publicaciones realizadas | Persona jurídica | Apoyo, asesoría y desarrollo de estrategias de sensibilización, así como en la elaboración del material de divulgación | 1 | 50000000 | 50000000
|  |  | Aseguramiento de la publicación de los trámites de la Escuela en el SUIT |  | 2016-01-12 | 2016-03-15 | Informes publicados
|  |  | Mantenimiento y actualizacion de proyectos ante el DNP |  | 2016-01-05 | 2016-12-30 | Proyectos actualizados en la plataforma SUIFP |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1
Note on K16: Entregable de la actividad, ejemplo: - Documento - Acta de entrega - Máquina en funcionamiento - Etc.
Note on L16: ¿Qué tipo de recurso se necesita?: - Persona natural - Persona Jurídica - Equipo de computo - Máquina - Etc.
Note on M16: A partir de la definición de la columna "RECURSOS", detallar para qué se contrata, por ejemplo: - Realizar el estudio de mercado - Adquirir una máquina específica - Adecuar un área física para operación del proyecto
Note on N16: Número de unidades a contratar o adquirir por lo definido en las columnas RECURSOS y DETALLE DEL RECURSO A CONTRATAR/ADQUIRIR
Note on O16: Valor unitario del recurso, incluyendo impuestos

## CONTROL INTERNO
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | CÓDIGO: DIE-FO-05
VERSIÓN: 3
VIGENCIA: ENERO de 2016
PÁGINA: 1 de 1
CONVENCIONES TIPO |  |  |  | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL ÁREA | [5 empty] | INDICADORES |  | META
Plan de Acción Estratégico |  |  |  | • Implementar el modelo de aseguramiento de la calidad que alimente la toma de decisiones de la alta dirección. | [5 empty] | • Auditorías de gestión realizadas: Total de auditorías realizadas / Auditorías planeadas • Uso adecuado de las herramientas informáticas (SEVENET, Mesa de Ayuda, Office 365) |  | 100% 100%
Plan de Acción Operativo
FURAG y Transparencia
Plan Anticorrupción
Gobierno en Línea
Plan de Fomento (depende de los recursos CREE)
PLAN DE ACCIÓN 2016
ACTIVIDADES | [6 empty] | PLAN DE ADQUISICIONES
TIPO | POLITICAS MIPG | PROYECTO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD (RESULTADO) | RECURSOS | DETALLE DEL RECURSO A CONTRATAR / ADQUIRIR | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
| • Indicadores y metas de gobierno • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano • Transparencia y Acceso a la Información Pública • Rendición de Cuentas • Gestión de la Calidad • Racionalización de Trámites • Gestión Documental | Plan integral de auditorías | Evaluar el sistema integrado de control interno | Porcentaje de cumplimiento de las auditorías programadas de control interno | 2016-01-02 | 2016-12-15 | Informes de auditoría | Persona natural | Administrador público | 1 | 3627382.5 | 43528590
[9 empty] | Ingeniero financiero | 1 | 2929206 | 35150472
|  |  | Actualización de los procesos de control interno | Procesos actualizados | 2016-01-02 | 2016-12-15 | Procesos del área publicados en la página |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Presentar la totalidad de los informes solicitados | Presentación de los infom es de ley a los entes externos | 2016-01-02 | 2016-12-15 | Informes entregados a los entes de control |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Seguimiento a los informes que la entidad debe entregar a los entes de control externo |  | 2016-01-02 | 2015-12-15 | Informes o presentaciones de seguimiento |  |  | 0 | 0 | 0
| CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1
Note on K16: Entregable de la actividad, ejemplo: - Documento - Acta de entrega - Máquina en funcionamiento - Etc.
Note on L16: ¿Qué tipo de recurso se necesita?: - Persona natural - Persona Jurídica - Equipo de computo - Máquina - Etc.
Note on M16: A partir de la definición de la columna "RECURSOS", detallar para qué se contrata, por ejemplo: - Realizar el estudio de mercado - Adquirir una máquina específica - Adecuar un área física para operación del proyecto
Note on N16: Número de unidades a contratar o adquirir por lo definido en las columnas RECURSOS y DETALLE DEL RECURSO A CONTRATAR/ADQUIRIR
Note on O16: Valor unitario del recurso, incluyendo impuestos

## VICEADMINISTRATIVA
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | CÓDIGO: DIE-FO-05
VERSIÓN: 3
VIGENCIA: ENERO de 2016
PÁGINA: 1 de 1
CONVENCIONES TIPO |  |  |  | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL ÁREA | [5 empty] | INDICADORES |  | META
Plan de Acción Estratégico |  |  |  | • Contar con un equipo humano eficiente, en un ambiente laboral confortable, capaz de dar soluciones • Implementar un sistema de información y comunicación que apoye el desarrollo de una cultura organizacional alineada con el sistema de valores y la gestión en todos sus ámbitos. | [5 empty] | • Ejecución presupuestal: Presupuesto ejecutado / Presupuesto apobado • Informes publicados de ejecución presupuestal • Ejecución del plan de bienestar y capacitación • Publicación de hojas de vida en el SIGEP • Publicación de informes de supervisión en el SECOP • Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo • Uso adecuado de las herramientas informáticas (SEVENET, Mesa de Ayuda, Office 365) |  | 95% 12 100% 90% 100% 90% 100%
Plan de Acción Operativo
FURAG y Transparencia
Plan Anticorrupción
Gobierno en Línea
Plan de Fomento (depende de los recursos CREE)
PLAN DE ACCIÓN 2016
ACTIVIDADES | [6 empty] | PLAN DE ADQUISICIONES
TIPO | POLITICAS MIPG | PROYECTO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD (RESULTADO) | RECURSOS | DETALLE DEL RECURSO A CONTRATAR / ADQUIRIR | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
| • Transparencia y Acceso a la Información Pública • Gestión de la Calidad | Gestionar los procesos de apoyo contractual y financiero | Fortalecer los procesos de contratación | Porcentaje de cumplimiento de las auditorías programadas de control interno | 2016-02-02 | 2016-12-15 | Procesos contractuales ejecutados | Persona natural | Profesional para el apoyo de los procesos contractuales | 1 | 3000000 | 33000000
[9 empty] | Apoyo personal para los procesos contractuales | 1 | 2500000 | 27500000
Publicación de los informesde supervisión e interventoría en la página SECOP
|  |  | Aseguramiento de los servicios básicos de operación | Procesos actualizados | 2016-02-02 | 2016-12-31 | Contratos en ejecución | Mantenimiento | Contratación de operador para la prestación del servicio de vigilancia | 1 | 237722039.6216 | 237722039.6216
|  |  |  | Presentación de los infom es de ley a los entes externos |  |  | Contratos en ejecución | Mantenimiento | Contratación de operador para la prestación del servicio de aseo | 1 | 366786756.684 | 366786756.684
[5 empty] | 2016-02-02 | 2016-12-31 | Suministros adquiridos | Combustible y lubricantes | Adquisición de combustible y lubricantes | 1 | 15625197.85 | 15625197.85
[8 empty] | Dotacion | Adquisición de dotacion | 1 | 25044160.57 | 25044160.57
[8 empty] | Papeleria, utiles de escritorio y oficina | Adquisición de papeleria, utiles de escritorio y oficina | 1 | 38460732.51 | 38460732.51
[8 empty] | Productos de aseo y limpieza | Adquisición de productos de aseo y limpieza | 1 | 12514500 | 12514500
[8 empty] | Productos de cafeteria y restaurante | Adquisición de productos de cafeteria y restaurante | 1 | 12509232.58 | 12509232.58
[8 empty] | Repuestos | Adquisición de repuestos | 1 | 2163000 | 2163000
[8 empty] | Otros materiales y suministros | Adquisición de otros materiales y suministros | 1 | 10087803.52 | 10087803.52
|  |  | Realizar el seguimiento y publicación de los informes de ejecución financiera mensual |  | 2016-02-02 | 2016-12-31 | Informes presentados ante el Consejo Directivo y publicados en la página Web de la Escuela | Esfuerzos administrativos | NA | 0 | 0 | 0
|  | Gestionar los procesos de apoyo del talento humano | Desarrollo del talento humano a través de las actividades de bienestar y capacitación |  | 2016-02-02 | 2016-02-28 | Documento con el plan anueal de actividades de bienestar y de capacitación publicado en la página web | Servicios de bienestar social | Actividades de capacitación (talleres, seminarios, cursos, maestría, otros) y de bienestar social con funcionarios | 2 | 192932527.6595 | 192932527.6595
[5 empty] | 2016-02-02 | 2016-02-28 | Ejecución del plan
|  |  | Vinculación de las hojas de vida en el SIGEP |  | 2016-02-02 | 2016-12-20 | Hojas de vida actualizadas en el SIGEP | Esfuerzos administrativos |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Talleres de actualización de hoja de vida actualizados | Esfuerzos administrativos
|  |  | Consolidar y publicar los acuerdos de gestión |  | 2016-02-02 | 2016-12-20 | Acuerdos publicados evaluaciones 2015 y compromisos de los acuerdos 2016 | Esfuerzos administrativos |  | 0 | 0 | 0
|  | Implementación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Implementación |  | 2016-02-01 | 2016-10-31 | Implementación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Insumos y capacitaciones | Equipos de dotación, capacitaciones específicas, intervención al riesgo | 1 | 100000000 | 100000000
Ejecución
|  |  | Auditoría interna en el sistema de gestión |  | 2016-11-01 | 2016-11-15
|  | CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1
Diagnostico de capital humano
Note on K16: Entregable de la actividad, ejemplo: - Documento - Acta de entrega - Máquina en funcionamiento - Etc.
Note on L16: ¿Qué tipo de recurso se necesita?: - Persona natural - Persona Jurídica - Equipo de computo - Máquina - Etc.
Note on M16: A partir de la definición de la columna "RECURSOS", detallar para qué se contrata, por ejemplo: - Realizar el estudio de mercado - Adquirir una máquina específica - Adecuar un área física para operación del proyecto
Note on N16: Número de unidades a contratar o adquirir por lo definido en las columnas RECURSOS y DETALLE DEL RECURSO A CONTRATAR/ADQUIRIR
Note on O16: Valor unitario del recurso, incluyendo impuestos

## Consolidado de Avance plan (2)
| Valores | [6 empty] | EJECUCIÓN ACUMULADA A MARZO
PROYECTO | Enero Proyección | Febrero Proyección | Marzo Proyección | Enero Ejecución | Febrero Ejecución | Marzo Ejecución | Contar de VICERRECTORÍA |  |  |  | BJKL6
Acreditación de programas de Educación Superior | 10.87% | 21.74% | 20.65% | 5.59% | 8.609% | 1.364% | 2300% | 29.22% | CRÍTICA | L
Desarrollo nueva oferta de programas | 11.53% | 13.38% | 8.38% | 10.5% | 12.17% | 5.5% | 600% | 84.62% | ATRASADA | K | Q
Fortalecimiento del material bibliográfico para el apoyo académico | 58.33% | 8.333% | 8.333% | 5% | 5% | 5% | 400% | 20% | CRÍTICA | L
Internacionalización | 0% | 0% | 11.11% | 0% | 0% | 11.11% | 900% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J
Licencias de software | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 300% | 0% | CRÍTICA | L
Mejoramiento de los elementos de apoyo para la administración de la academia | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 1400% | 0% | CRÍTICA | L
Mejoramiento de los medios bibliográficos | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 5% | 5% | 5% | 800% | 30% | CRÍTICA | L
Modernización de Laboratorios | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0% | 0% | 6100% | 0% | CRÍTICA | L
Montaje facultad de Ingeniería Mecánica | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 2000% | 0% | CRÍTICA | L
Participación en eventos académicos | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 400%
Soporte de los procesos de la academia | 75% | 0% | 12.5% | 50% | 25% | 12.5% | 800% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J
Educación Inclusiva de Calidad | 9.507% | 52.36% | 4.793% | 0.2381% | 47.86% | 1.429% | 2100% | 74.29% | ATRASADA | K
Fortalecimiento del Bachillerato Técnico Industrial | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 6% | 6.75% | 6.25% | 400% | 59.71% | CRÍTICA | L
"Quédate en la ETITC" Trabajo Social y Psicología | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 0% | 1600% | 0% | CRÍTICA | L
Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 0% | 1900% | 0% | CRÍTICA | L
ETITC una ♪ con arte y Cultura | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 0% | 1200% | 0% | CRÍTICA | L |  |  |  |  | L
Salud | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 0% | 300% | 0% | CRÍTICA | L
Por un "Bienestar de Calidad con Calidez" | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 0% | 1900% | 0% | CRÍTICA | L | [6 empty] | Rango
Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva | 0% | 3.03% | 3.03% | 0% | 0% | 0% | 300% | 0% | CRÍTICA | L |  | 0% | Sin iniciar |  |  |  | En blanco
Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico | 0% | 9.091% | 9.091% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | CRÍTICA | L |  | 0% | Crítica |  |  |  | Rojo
Educación continuada | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 0% | 700% | 0% | CRÍTICA | L |  | 60% | Atrasada |  |  |  | Amarillo
Interrelación con el sector productivo | 14.5% | 14.5% | 14.75% | 0% | 0% | 0% | 400% | 0% | CRÍTICA | L |  | 95% | Gestión normal |  |  |  | Verde
Fortalecimiento a la gestión de egresados | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 0% | 1000% | 0% | CRÍTICA | L |  | 100% | Terminada |  |  |  | Verde oscuro
Capacitación en idioma inglés | 6.664% | 8.482% | 8.482% | 0% | 0% | 0% | 500% | 0% | CRÍTICA | L |  |  |  | L
Adecuación del centro de lenguas | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 0% | 500% | 0% | CRÍTICA | L | [5 empty] | 1% | CRÍTICA
Gestión del Punto Vive Digital Plus | 26.83% | 26.83% | 27.58% | 0% | 0% | 0% | 800% | 0% | CRÍTICA | L
Propiedad Intelectual | 8.584% | 8.584% | 8.584% | 0% | 0% | 0% | 300% | 0% | CRÍTICA | L
Redes de Innovación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 0% | 200% | 0% | CRÍTICA | L
Emprendimiento | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 0% | 300% | 0% | CRÍTICA | L
Implementación Software Antiplagio | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | CRÍTICA | L
Segunda Fase Campus Virtual | 0% | 9.091% | 9.091% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | CRÍTICA | L
Formación de investigadores | 7.143% | 7.143% | 32.14% | 0% | 0% | 0% | 400% | 0% | CRÍTICA | L
Divulgación y comunicación | 2.107% | 17.9% | 7.37% | 0% | 0% | 0% | 1900% | 0% | CRÍTICA | L
Generación de conocimiento | 4.165% | 4.165% | 32.74% | 0% | 0% | 0% | 1400% | 0% | CRÍTICA | L
Mantenimiento | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 0% | 1900% | 0% | CRÍTICA | L
Renovación de talleres | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 0% | 900% | 0% | CRÍTICA | L
Mantener los elementos necesarios para la operación de los talleres y laboratorios | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 0% | 700% | 0% | CRÍTICA | L
Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes sedes de la Escuela | 16.67% | 16.21% | 16.21% | 20.83% | 6.944% | 2.833% | 600% | 62.36% | ATRASADA | K
Modernización planta física en las sedes de la Escuela | 7.071% | 9.033% | 9.033% | 10.5% | 7.955% | 0% | 2200% | 73.42% | ATRASADA | K
Administración planta física | 40% | 41.82% | 1.818% | 42% | 22.5% | 0% | 500% | 77.12% | ATRASADA | K
Modernización red hidráulica y sanitaria | 0% | 2.597% | 2.597% | 0.8571% | 5% | 0% | 700% | 112.7% | ADELANTADA | Q
Reforzamiento estructural | 0% | 9.091% | 9.091% | 0% | 3.03% | 0% | 300% | 16.67% | CRÍTICA | L
Gestionar los procesos de apoyo contractual y financiero | 0% | 9.091% | 9.091% | 0% | 9% | 9% | 100% | 99% | GESTIÓN NORMAL | J
Gestionar los procesos de apoyo del talento humano | 12.5% | 14.5% | 27% | 12.5% | 13.5% | 27% | 400% | 98.15% | GESTIÓN NORMAL | J
Implementación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 300% | 80% | ATRASADA | K
Modernización Tecnológica de la Escuela | 15.51% | 32.18% | 8.978% | 1.867% | 25.2% | 1.867% | 3000% | 51.06% | CRÍTICA | L
Fortalecimiento oficina ORII | 0% | 9.091% | 9.091% | 0% | 0% | 0% | 300% | 0% | CRÍTICA | L
Movilidad estudiantil nacional/internacional | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 200% | 0% | CRÍTICA | L
Movilidad docentes y administrativos nacional e internacional | 0% | 9.091% | 9.091% | 0% | 0% | 0% | 300% | 0% | CRÍTICA | L
Bilingüismo | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | CRÍTICA | L
Gestión de Control Interno Disciplinario | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16% | 16% | 16% | 100% | 96% | GESTIÓN NORMAL | J
Digitalización y organización del archivo de la ETITC - Fase I | 0% | 21.82% | 21.82% | 0% | 20% | 0% | 500% | 45.83% | CRÍTICA | L
Adecuación física puesto de atención al ciudadano - PQRD | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | CRÍTICA | L
Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | 14.29% | 58.44% | 1.299% | 0% | 0% | 0% | 700% | 0% | CRÍTICA | L
Plan integral de auditorías | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 4% | 4% | 4% | 400% | 48% | CRÍTICA | L
Gestión de calidad | 10.76% | 4.514% | 15.9% | 9.375% | 3.125% | 1.875% | 800% | 46.1% | CRÍTICA | L
Autoevaluación con fines de acreditación | 11.23% | 22.8% | 16.28% | 5.609% | 8.609% | 1.364% | 2300% | 30.97% | CRÍTICA | L
Procesos de planeación | 7.37% | 14.95% | 16.17% | 6.333% | 14.44% | 14.78% | 900% | 92.39% | ATRASADA | K
Readecuación de talleres y laboratorios | 0% | 14.29% | 15.71% | 0% | 0% | 0% | 700% | 0% | CRÍTICA | L
Visualización ETITC | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 200% | 0% | CRÍTICA | L
Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0.125% | 0% | 0% | 100% | 0.5% | CRÍTICA | L
Mejoramiento del sistema de iluminación en las sedes de la Escuela | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0.125% | 0% | 0% | 100% | 0.5% | CRÍTICA | L
VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
INFRAESTRUCTURA | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0.125% | 0% | 0% | 100% | 0.5% | CRÍTICA | L
Fortalecer los procesos de contratación implementacion del erp | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 300% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J
Fortalecer los procesos de contratación implementacion del erp | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 300% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J
VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONTRATACIÓN | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 300% | 100% | GESTIÓN NORMAL | J
Aseguramiento de los servicios básicos de operación | 0% | 28.28% | 8.838% | 0% | 28.28% | 0% | 900% | 76.19% | ATRASADA | K
Aseguramiento de los servicios básicos de operación | 0% | 28.28% | 8.838% | 0% | 28.28% | 0% | 900% | 76.19% | ATRASADA | K
VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONTRATACIÓN | 0% | 9.091% | 9.091% | 0% | 9.091% | 0% | 600% | 50% | CRÍTICA | L
TALENTO HUMANO | 0% | 66.67% | 8.333% | 0% | 66.67% | 0% | 300% | 88.89% | ATRASADA | K
gestión de adquisición de nuevos predios, gestión predial | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 2.5% | 2.5% | 0% | 100% | 11.67% | CRÍTICA | L
identificación de predios, negociación y adquisición, gestión predial y englobe | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 2.5% | 2.5% | 0% | 100% | 11.67% | CRÍTICA | L
VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
INFRAESTRUCTURA | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 2.5% | 2.5% | 0% | 100% | 11.67% | CRÍTICA | L
Auditorias a la gestión procesos de la cadena de valor del instituto Verificación cumplimiento procedimientos y normatividad. | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8% | 8% | 8% | 100% | 96% | GESTIÓN NORMAL | J
Evaluar el sistema integrado de control interno | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8% | 8% | 8% | 100% | 96% | GESTIÓN NORMAL | J
STAFF ASESOR | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8% | 8% | 8% | 100% | 96% | GESTIÓN NORMAL | J
Total general | 10.87% | 15.39% | 11.75% | 3.098% | 6.443% | 1.514% | 55100% | 29.08% | CRÍTICA | L
| CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1