## Area (hidden)
Institucion | Area | Subarea | Proyecto | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Producto o entregable | OBJETO DE LA CONTRATACIÓN | CLASE DE CONTRATACIÓN | MES RADICACION | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | DÍAS | Inicio | Avance en tiempo | Avance del mes | Avance acumulado | Eficiencia del mes | Valoración | icon | % Avance | Observaciones | Estado | Año | Creado | Actualizado
|  | 4 | 1 | Gestión de procesos de convenios, alianzas, redes | [11 empty] | 95.22 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Dar gestión al área de la ORII a través de convenios, alianzas, redes y asociaciones | activo | 2018 | 2018-01-25 14:31:04 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 4 | 2 | Movilidad Académica | [11 empty] | 98.53 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Apoyo al componente académico a través de la movilidad | activo | 2018 | 2018-01-25 14:33:57 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 4 | 3 | Fortalecimiento de la ORII | [11 empty] | 87.16 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | A través de talleres y participaciones | activo | 2018 | 2018-01-25 14:34:35 | 2018-12-13 11:02:49
|  | 4 | 4 | Internacionalización del currículo, investigación, extensión y proyección social | [11 empty] | 74.91 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-01-25 14:34:55 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 4 | 5 | Publicaciones - Visibilidad | [11 empty] | 92.65 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-01-25 14:38:45 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 4 | 6 | Requerimiento de otras áreas | [11 empty] | 97.18 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-01-25 14:39:12 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 1 | 7 | Adopción de Tecnologías de Código Abierto para la ETITC: Fase II Software académico | [11 empty] | 98.85 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-13 14:23:55 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 1 | 8 | Implementación de Infraestructura Crítica | [11 empty] | 94.28 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-13 14:28:48 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 1 | 9 | Gestión de Informática y Comunicaciones | [11 empty] | 98.81 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-13 14:31:23 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 1 | 10 | Modernización tecnológica de talleres y laboratorios | [11 empty] | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-13 14:31:42 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 1 | 11 | Ampliación de cobertura | [11 empty] | 95 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | nada | activo | 2018 | 2018-02-13 14:32:14 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 2 | 12 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGADO DE GESTIÓN | [11 empty] | 94.92 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 10:50:12 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 5 | 13 | IMPLEMENTACIÓN NIIF (CONTABILIDAD) | [11 empty] | 97.77 | 97.47 | 97.47 | 99.69 | Normal | normal | 97.47 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 11:12:09 | 2018-12-12 10:28:18
|  | 5 | 14 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL ÁREA | [11 empty] | 97.68 | 88.96 | 88.96 | 91.08 | En Proceso | proceso | 88.96 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 11:15:45 | 2018-12-12 14:46:56
|  | 5 | 15 | OTROS | [11 empty] | 71.43 | 75 | 75 | 100 | Normal | normal | 75 | Orientado a la ORII | activo | 2018 | 2018-02-14 11:16:02 | 2018-12-12 14:47:41
|  | 6 | 16 | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | [11 empty] | 98.77 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 11:57:22 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 6 | 17 | MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA | [11 empty] | 99.21 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 11:57:43 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 6 | 18 | MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SOPORTES, DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ESCUELA | [11 empty] | 98.94 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 11:58:27 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 7 | 19 | MANTENIMIENTO PLANTA FÍSICA | [11 empty] | 94.65 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 12:44:05 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 7 | 20 | FERRETERIA SEDE CALLE 13 Y CALLE 18 | [11 empty] | 98.83 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 12:44:41 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 7 | 21 | ADECUACIÓN DE OFICINAS FASE 2 | [11 empty] | 98.91 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 12:45:19 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 7 | 22 | INTERVENTORÍA ADECUACIÓN DE OFICINAS FASE 2 | [11 empty] | 98.85 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 12:46:17 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 7 | 23 | LIBERACIÓN CARGA EN CUBIERTA Y MODERNIZACIÓN | [11 empty] | 98.4 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 12:50:26 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 7 | 24 | INTERVENTORIA LIBERACIÓN CARGA EN CUBIERTA Y MODERNIZACIÓN | [11 empty] | 94.56 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 12:54:36 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 7 | 25 | MANTENIMIENTO FACHADA CALLE 18 - MANO DE OBRA | [11 empty] | 98.83 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 14:55:52 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 7 | 26 | NEUTRALIZADORES DE OLOR | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 14:56:15 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 7 | 27 | SALVA ESCALERAS PATIO CENTRAL | [11 empty] | 98.84 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 14:56:40 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 3 | 28 | APOYAR LOS PROCESOS DEL BACHILLERATO | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 15:21:34 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 3 | 29 | REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS ACADÉMICOS | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 15:24:16 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 3 | 30 | PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 15:24:45 | 2018-12-13 11:27:50
|  | 3 | 31 | BIBLIOTECA | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 15:25:06 | 2018-12-12 10:21:21
|  | 3 | 32 | MOVILIDAD ACADÉMICA | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 15:25:48 | 2018-12-13 11:29:08
|  | 13 | 33 | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO | [11 empty] | 97.97 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 04:17:00 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 13 | 34 | AMPLIACIÓN Y/O REUBICACIÓN DEPOSITO DE ARCHIVO | [11 empty] | 99.2 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 04:17:11 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 13 | 35 | DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA PARA MEJORAR LA CONSULTA Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS | [11 empty] | 98.69 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 04:17:21 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 13 | 36 | APOYAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MIPG 2.0 EN EL COMPONENTE DE ARCHIVO | [11 empty] | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 04:17:31 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 13 | 37 | MEJORAR LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ATRAVÉS DE LA VENTANILLA UNICA DE RADICACIÓN | [11 empty] | 98.8 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 04:17:42 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 13 | 38 | DIAGNOSTICO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL | [11 empty] | 97.29 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 04:17:54 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 13 | 39 | PROCESOS LEGALES Y JUDICIALES | [11 empty] | 98.8 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 04:18:03 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 14 | 40 | APOYAR LA ESTRATEGIA DEL MIPG 2.0 | [11 empty] | 82.98 | 80 | 80 | 96.41 | Normal | normal | 80 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 04:42:01 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 14 | 41 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN | [11 empty] | 93.99 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 04:42:11 | 2018-12-12 17:40:05
|  | 14 | 42 | MANTENER, MEJORAR Y FORTALECER LOS PROCESOS DE CALIDAD | [11 empty] | 97.65 | 98.37 | 98.37 | 100 | Normal | normal | 98.37 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 04:42:22 | 2018-12-12 17:39:50
|  | 29 | 43 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | [11 empty] | 88.84 | 85.91 | 85.91 | 96.71 | Normal | normal | 85.91 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 05:08:34 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 29 | 44 | GESTIÓN DE APOYO DE TALENTO HUMANO | [11 empty] | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 05:17:22 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 29 | 45 | GESTIÓN AMBIENTAL | [11 empty] | 98.76 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 05:17:36 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 29 | 46 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [11 empty] | 98.63 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 05:17:50 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 29 | 47 | BIENESTAR LABORAL | [11 empty] | 93.77 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 05:18:01 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 29 | 48 | CAPACITACIÓN | [11 empty] | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 05:18:12 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 29 | 49 | SELECCIÓN Y VINCULACIÓN | [11 empty] | 98.39 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 05:18:23 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 8 | 50 | QUÉDATE EN LA ETITC PSICOLOGÍA | [11 empty] | 98.91 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 12:40:20 | 2018-12-12 10:19:56
|  | 8 | 51 | TRABAJO SOCIAL | [11 empty] | 98.16 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 14:13:30 | 2018-12-12 10:20:53
|  | 8 | 52 | UNA ETITC ACTIVA | [11 empty] | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 14:13:41 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 8 | 53 | ETITC UNA NOTA CON ARTE | [11 empty] | 98.22 | 93.27 | 93.27 | 94.96 | En Proceso | proceso | 93.27 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 14:13:57 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 8 | 54 | HUMANIZAR LA ESCUELA | [11 empty] | 98 | 92.61 | 92.61 | 94.5 | En Proceso | proceso | 92.61 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 14:14:11 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 8 | 55 | SALUD | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 14:14:21 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 8 | 56 | BANDA DE MARCHA | [11 empty] | 99.54 | 99.84 | 99.84 | 100 | Normal | normal | 99.84 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 14:14:29 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 8 | 57 | EQUIPO | [11 empty] | 99.22 | 98.27 | 98.27 | 99.05 | Normal | normal | 98.27 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 14:14:39 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 9 | 58 | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL ÁREA | [11 empty] | 90.71 | 88.38 | 88.38 | 97.44 | Normal | normal | 88.38 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 16:47:02 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 10 | 59 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE DOCENCIA | [11 empty] | 97.74 | 95.53 | 95.53 | 97.75 | Normal | normal | 95.53 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 17:53:00 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 10 | 60 | IMPLEMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS | [11 empty] | 99.67 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-16 11:45:43 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 10 | 61 | OTRAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE DOCENCIA | [11 empty] | 98.71 | 98.85 | 98.85 | 100 | Normal | normal | 98.85 |  | activo | 2018 | 2018-02-16 11:48:21 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 10 | 62 | MOVILIDAD DOCENTE | [11 empty] | 99.48 | 98.26 | 98.26 | 98.77 | Normal | normal | 98.26 |  | activo | 2018 | 2018-02-16 12:05:35 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 10 | 63 | NUEVOS PROYECTOS | [11 empty] | 94.67 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-16 15:35:30 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 21 | 64 | SISTEMATIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO. | [11 empty] | 98.45 | 95 | 95 | 96.5 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-16 15:50:22 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 21 | 65 | PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2018-2019 | [11 empty] | 96.89 | 98.32 | 98.32 | 100 | Normal | normal | 98.32 |  | activo | 2018 | 2018-02-16 15:50:41 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 21 | 66 | CONTINUIDAD AL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE PREGRADO | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-16 16:50:20 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 21 | 67 | EJECUCIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-16 16:50:39 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 12 | 68 | CURSOS DE LENGUAS SEMESTRE I | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-19 09:22:11 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 12 | 69 | CURSOS DE LENGUAS SEMESTRE II | [11 empty] | 97.6 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-19 09:22:30 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 12 | 70 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | [11 empty] | 97.34 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-19 09:22:40 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 23 | 71 | FORMACIÓN DE INVESTIGADORES | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-19 12:56:11 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 23 | 72 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | [11 empty] | 90.58 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-19 12:56:20 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 23 | 73 | DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | [11 empty] | 94.49 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-19 12:56:33 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 24 | 74 | EMPRENDIMIENTO | [11 empty] | 94.07 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-19 16:31:05 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 24 | 75 | VIGILANCIA TECNOLÓGICA | [11 empty] | 95.57 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-19 16:31:15 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 24 | 76 | INTELIGENCIA COLECTIVA | [11 empty] | 90.91 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-19 16:31:27 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 24 | 77 | BANCO DE PROYECTOS | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-19 16:33:39 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 24 | 78 | CREACIÓN DE CURSOS CON LOS LABORATORIOS QUE CUENTA LA ENTIDAD | [11 empty] | 94.28 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-19 16:33:50 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 25 | 79 | CURSOS TÉCNICOS Y DIPLOMADOS SEMESTRE I | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 10:48:45 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 25 | 80 | CURSOS TÉCNICOS Y DIPLOMADOS SEMESTRE II | [11 empty] | 98.49 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 10:48:55 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 25 | 81 | CURSOS Y DIPLOMADOS A LA MEDIDA PARA EMPRESAS | [11 empty] | 99.37 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 10:55:20 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 25 | 82 | PUBLICIDAD Y MERCADEO | [11 empty] | 98.72 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 10:55:35 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 25 | 83 | INFRAESTRUCTURA E INSUMOS | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 10:55:50 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 26 | 84 | SEGUIMIENTO A EGRESADOS | [11 empty] | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 11:58:48 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 26 | 85 | ENCUENTRO DE EGRESADOS | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 11:58:57 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 26 | 86 | CAPACITACIÓN DE EGRESADOS | [11 empty] | 98.54 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 11:59:12 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 26 | 87 | BOLSA DE EMPLEO | [11 empty] | 98.79 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 11:59:23 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 26 | 88 | ACTUALIZACIONES Y MEJORAS | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 11:59:43 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 27 | 89 | CURSOS VIVE DIGITAL SEMESTRE I | [11 empty] | 99.19 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 16:03:55 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 21 | 90 | FACULTADES GESTIÓN DE AUTOEVALUACIÓN | [11 empty] | 99.26 | 96.65 | 96.65 | 97.37 | Normal | normal | 96.65 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 16:37:21 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 21 | 91 | FACULTADES GESTIÓN DE ACREDITACIÓN | [11 empty] | 98.06 | 95 | 95 | 96.88 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 16:39:17 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 20 | 92 | ADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA Y RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES | [11 empty] | 98.74 | 95 | 95 | 96.21 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 17:20:36 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 20 | 93 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE BIBLIOTECA | [11 empty] | 98.02 | 95 | 95 | 96.92 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 17:20:58 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 22 | 94 | GRUPO DE TALLERES Y LABORATORIOS | [11 empty] | 99.32 | 96.69 | 96.69 | 97.35 | Normal | normal | 96.69 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 17:47:59 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 22 | 95 | FACULTAD MECATRÓNICA | [11 empty] | 97.48 | 97.97 | 97.97 | 100 | Normal | normal | 97.97 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 17:48:20 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 22 | 96 | FACULTAD INGENIERÍA MECÁNICA | [11 empty] | 98.98 | 97.98 | 97.98 | 98.99 | Normal | normal | 97.98 |  | activo | 2018 | 2018-02-21 14:32:51 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 22 | 97 | FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS INDUSTRIALES | [11 empty] | 98.31 | 95.68 | 95.68 | 97.32 | Normal | normal | 95.68 |  | activo | 2018 | 2018-02-21 14:33:11 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 22 | 98 | FACULTAD INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | [11 empty] | 98.9 | 96.34 | 96.34 | 97.41 | Normal | normal | 96.34 |  | activo | 2018 | 2018-02-21 14:59:32 | 2018-12-12 10:23:17
|  | 22 | 99 | FACULTAD INGENIERÍA DE SISTEMAS | [11 empty] | 97.5 | 95 | 95 | 97.43 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-21 15:21:44 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 22 | 100 | ESPECIALIZACIONES | [11 empty] | 96.31 | 95 | 95 | 98.64 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-21 15:32:48 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 30 | 101 | FACULTAD DE INGENIERÍA MECATRÓNICA | [11 empty] | 96.94 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-28 11:08:47 | 2018-12-12 10:22:48
|  | 30 | 102 | FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA | [11 empty] | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-28 11:09:11 | 2018-12-12 10:22:56
|  | 30 | 103 | FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | [11 empty] | 98.62 | 95 | 95 | 96.33 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-28 11:17:09 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 30 | 104 | FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS | [11 empty] | 90.56 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-28 11:19:13 | 2018-12-12 10:22:31
|  | 31 | 105 | FACULTAD DE INGENIERÍA MECATRÓNICA | [11 empty] | 95.34 | 95.36 | 95.36 | 100 | Normal | normal | 95.36 |  | activo | 2018 | 2018-03-01 10:30:41 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 31 | 106 | FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA | [11 empty] | 97.43 | 95 | 95 | 97.5 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-03-01 10:32:08 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 31 | 107 | FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS INDUSTRIALES | [11 empty] | 98.78 | 95 | 95 | 96.18 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-03-01 10:32:30 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 31 | 108 | FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | [11 empty] | 71.43 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-03-01 10:32:54 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 31 | 109 | FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS | [11 empty] | 96.01 | 98.31 | 98.31 | 100 | Normal | normal | 98.31 |  | activo | 2018 | 2018-03-01 10:33:13 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 31 | 110 | ESPECIALIZACIONES | [11 empty] | 96.61 | 95 | 95 | 98.33 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-03-01 10:33:30 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 32 | 111 | test | [11 empty] | 71.43 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | test | activo | 2018 | 2018-04-05 22:57:29 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 32 | 112 | test2 | [11 empty] | 71.43 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | test 2 | activo | 2018 | 2018-04-05 22:59:15 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 32 | 113 | test3 | [11 empty] | 71.43 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | test 3 | activo | 2018 | 2018-04-05 23:03:51 | 2018-12-12 10:19:17
|  | 30 | 114 | FACULTAD DE PROCESOS INDUSTRIALES | [11 empty] | 99.05 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-12-06 16:24:21 | 2018-12-12 10:22:23
|  | 33 | 115 | Este proyecto esta sin actvidades | [11 empty] | 76.92 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-12-12 10:00:56 | 2018-12-12 10:24:41
|  | 33 | 116 | Proyecto Sin actividades | [11 empty] | 71.43 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-12-12 10:01:17 | 2018-12-12 10:24:17
|  | 33 | 117 | PRueba | [11 empty] | 83.33 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-12-12 10:21:58 | 2018-12-12 10:23:53
| 1 | 1 |  | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | [11 empty] | 97.14 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  |  | 2018 | 2017-10-27 02:03:11 | 2018-12-12 10:19:17
| 1 | 2 |  | CONTROL INTERNO | [11 empty] | 94.92 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  |  | 2018 | 2017-10-27 02:03:57 | 2018-12-12 10:19:17
| 3 | 3 |  | BACHILLERATO TÉCNICO INDUSTRAL | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  |  | 2018 | 2017-10-27 02:16:03 | 2018-12-13 11:29:08
| 1 | 4 |  | ORII | [11 empty] | 90.94 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  |  | 2018 | 2017-10-27 02:16:05 | 2018-12-13 11:02:49
| 2 | 5 |  | ADMINISTRATIVA | [11 empty] | 88.96 | 87.14 | 87.14 | 97.96 | Normal | normal | 87.14 | Despacho |  | 2018 | 2017-10-27 02:16:09 | 2018-12-12 14:47:41
| 2 | 6 |  | PLANTA FÍSICA - MTO ELÉCTRICO | [11 empty] | 98.97 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  |  | 2018 | 2017-10-27 02:16:12 | 2018-12-12 10:19:17
| 2 | 7 |  | PLANTA FÍSICA | [11 empty] | 97.99 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  |  | 2018 | 2017-10-27 02:16:15 | 2018-12-12 10:19:17
| 3 | 8 |  | BIENESTAR UNIVERSITARIO | [11 empty] | 98.85 | 98 | 98 | 99.14 | Normal | normal | 98 | Bachillerato Técnico Industrial |  | 2018 | 2017-10-27 02:16:18 | 2018-12-12 10:20:53
| 3 | 9 |  | REGISTRO Y CONTROL | [11 empty] | 90.71 | 88.38 | 88.38 | 97.43 | Normal | normal | 88.38 |  |  | 2018 | 2017-10-27 02:16:21 | 2018-12-12 10:19:17
| 3 | 10 |  | DESPACHO | [11 empty] | 98.05 | 97.53 | 97.53 | 99.46 | Normal | normal | 97.53 |  |  | 2018 | 2017-10-27 02:16:30 | 2018-12-12 10:19:17
| 4 | 12 |  | CENTRO DE LENGUAS | [11 empty] | 98.31 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  |  | 2018 |  | 2018-12-12 10:19:17
| 1 | 13 |  | SECRETARIA GENERAL | [11 empty] | 98.5 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  |  | 2018 |  | 2018-12-12 10:19:17
| 1 | 14 |  | PLANEACIÓN | [11 empty] | 91.54 | 91.12 | 91.12 | 99.54 | Normal | normal | 91.12 |  |  | 2018 |  | 2018-12-12 17:40:05
| 3 | 20 |  | BIBLIOTECA | [11 empty] | 98.38 | 95 | 95 | 96.56 | Normal | normal | 95 |  |  | 2018 |  | 2018-12-12 10:19:17
| 3 | 21 |  | ACREDITACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN | [11 empty] | 98.78 | 97.5 | 97.5 | 98.7 | Normal | normal | 97.5 |  |  | 2018 |  | 2018-12-12 10:19:17
| 3 | 22 |  | TALLERES Y LABORATORIOS | [11 empty] | 98.11 | 96.38 | 96.38 | 98.23 | Normal | normal | 96.38 |  |  | 2018 |  | 2018-12-12 10:23:17
| 4 | 23 |  | INVESTIGACIÓN | [11 empty] | 95.02 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  |  | 2018 |  | 2018-12-12 10:19:17
| 4 | 24 |  | INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | [11 empty] | 94.97 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  |  | 2018 |  | 2018-12-12 10:19:17
| 4 | 25 |  | EXTENSIÓN | [11 empty] | 99.32 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  |  | 2018 |  | 2018-12-12 10:19:17
| 4 | 26 |  | EGRESADOS | [11 empty] | 99.21 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  |  | 2018 |  | 2018-12-12 10:19:17
| 4 | 27 |  | PUNTO VIVE DIGITAL | [11 empty] | 99.19 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  |  | 2018 |  | 2018-12-12 10:19:17
| 2 | 29 |  | TALENTO HUMANO | [11 empty] | 96.55 | 97.99 | 97.99 | 100 | Normal | normal | 97.99 |  |  | 2018 |  | 2018-12-12 10:19:17
| 3 | 30 |  | INVESTIGACIÓN | [11 empty] | 96.78 | 99 | 99 | 100 | Normal | normal | 99 |  |  | 2018 |  | 2018-12-12 10:22:56
| 3 | 31 |  | MOVILIDAD, EVENTOS Y VISIBILIDAD | [11 empty] | 92.6 | 95.61 | 95.61 | 100 | Normal | normal | 95.61 |  |  | 2018 |  | 2018-12-12 10:19:17
| 3 | 32 |  | CAPACITACIÓN | [11 empty] | 71.43 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  |  | 2018 |  | 2018-12-12 10:19:17
| 3 | 33 |  | NUEVA OFERTA ACADÉMICA | [11 empty] | 77.23 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  |  | 2018 |  | 2018-12-12 10:24:41
1 | 1 |  |  | RECTORÍA | [11 empty] | 94.61 | 98.22 | 98.22 | 100 | Normal | normal | 98.22 |  |  | 2018 | 2017-10-27 01:00:00 | 2018-12-13 11:02:49
1 | 2 |  |  | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA | [11 empty] | 95.62 | 96.28 | 96.28 | 100 | Normal | normal | 96.28 |  |  | 2018 | 2017-10-27 01:11:25 | 2018-12-12 14:47:41
1 | 3 |  |  | VICERRECTORÍA ACADÉMICA | [11 empty] | 92.81 | 97.04 | 97.04 | 100 | Normal | normal | 97.04 |  |  | 2018 | 2017-10-27 01:11:45 | 2018-12-13 11:29:08
1 | 4 |  |  | VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN | [11 empty] | 97.67 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  |  | 2018 | 2017-10-27 01:12:09 | 2018-12-12 10:19:17

## Reporte
Area | Subarea | Proyecto | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Producto o entregable | OBJETO DE LA CONTRATACIÓN | CLASE DE CONTRATACIÓN | MES RADICACION | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | DÍAS | Inicio | Avance en tiempo | Avance del mes | Avance acumulado | Eficiencia del mes | Valoración | icon | % Avance | Observaciones | Estado | Año | Creado | Actualizado
RECTORÍA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Adopción de Tecnologías de Código Abierto para la ETITC: Fase II Software académico | Construcción, desarrollo, transición y pruebas de los nuevos modulos. | 2018-01-02 | 2018-12-15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 347 | x | 98.85 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-12-11 16:15:20
|  | Implementación de Infraestructura Crítica | Seguimiento, análisis y gestión para la implementación de proyectos de infraestructura critica | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Documento con el proyecto de la infraestructura crítica | Contratación de Profesional especialista de apoyo |  |  | 0 |  |  | 332 | x | 94.28 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-12-11 16:15:26
|  | Gestión de Informática y Comunicaciones | Mantenimiento especializado de impresoras | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Plan de mantenimiento de impresoras anual |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se da finalización a los mantenimientos programados, se da cierre a la actividad | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-12-11 16:15:32
|  |  | Contratación de los canales de internet | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Canal aquirido y funcionando |  |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó la contratación del canal de internet, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-12-11 16:15:35
|  |  | Dar soporte y continuidad al SIGAF Administrativo | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Disponiblidad 24/7 de la plataforma ERP Administrativa |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Solicitudes de cambio 15,16,17 y 18, se crean 4 bodegas para almacén, encargos y retroactivos y ajustes a cadena presupuestal. | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-12-11 16:15:38
|  |  | Apoyo a la gestión de informática y comunicaciones en infraestructura | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Garantizar la disponibilidad 7/27 de la infraestructura de la entidad | Profesional de Apoyo |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-12-11 16:15:42
|  |  | Apoyo a la gestión de informática y comunicaciones en la Mesa de Ayuda | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Atender de manera oportuna los requerimiento e incidentes informpaticos y tecnológicos en la mesa de ayuda |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-12-11 16:15:46
|  |  | Creación y puesta en marcha del PETI | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Documento con el PETI |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-12-11 16:15:50
|  |  | Formular y ejecutar Plan para la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital para la entidad en función de los lineamiento de Min Tic para el efecto y los cuatro ejes que lo comprenden | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Documento o plan de trabajo con sus seguimientos y análisis |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-12-11 16:15:54
|  |  | Formular y ejecutar Plan de trabajo para dar cumplimiento a los requisitos de seguridad digital para la entidad en función de los lineamientos de MinTic para el efecto. | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Plan Formulado y ejecutado |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se han realizado actividades de socialización a la comunidad en los temas de ciberseguridad, malware, spyware, dando paso y contribución a cumplimiento a la implementación de la norma iso/iec 27001 | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-12-11 16:15:58
|  |  | Gestión para la adquisición de software para el apoyo a la gestión del proceso del área - Renovación de software | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Licenciamiento y renivación de software |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó: Renovación y adquisición de 7 licencias de software: * Campuss Agreegment *Enterpirese arquitect *Flexim *Proteus *Adobe Cloud *Gnosoft *Atlassian (JIRA, BItbuncket, connfluence) | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-12-11 16:16:02
|  | Modernización tecnológica de talleres y laboratorios | Gestión para la renovación de software académico | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Software adquirido |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | * Campuss Agreegment *Enterpirese arquitect *Flexim *Proteus *Gnosoft | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-12-11 16:16:12
|  |  | Gestión y adquisición de computadores de las salas | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Compra y gestipon de los equipos |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se ha realizado la gestión para los equipos de cómputos con orden de compra 29803 para 31 equipos. Orden de compra 24369 21 equipos Contrato 168 2 computadores para el laboratorio FAB -LAB | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-12-11 16:16:15
|  | Ampliación de cobertura | Soporte técnico y mantenimiento sede Carvajal | 2018-10-01 | 2018-12-14 | MAntenimiento de las nuevas sedes de la entidad |  |  |  | 0 |  |  | 74 | x | 95.95 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | DEBIDO A FACTORES EXTERNOS AJENOS A LA GESTIÓN DEL ÁREA ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN LA VIGENCIA 2019 | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-12-11 16:16:39
|  |  | Contratación Técnico Soporte y Mantenimiento Sede Tintal | 2018-10-10 | 2018-12-15 | Mantenimiento y soporte de la sede de tintal |  |  |  | 0 |  |  | 66 | x | 93.94 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | DEBIDO A FACTORES EXTERNOS AJENOS A LA GESTIÓN DEL ÁREA ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN LA VIGENCIA 2019 | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-12-11 16:16:46
| CONTROL INTERNO | Evaluación Y Seguimiento Al Sistema Integrado De Gestión | Desarrollar una estrategia para fortalecer la cultura del autocontrol y la autoevaluación en la entidad. Interrelación con las áreas | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Estrategía realizada | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 332 | x | 94.28 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se han mantenido la estrategia de control y autoevaluación mes a mes. La estrategia se divulgó 9 de noviembre, 18 de octubre Se da cierre a esta actividad. | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:10:24
|  |  | Desarrollar y hacer seguimiento al plan de trabajo para la gestión del riesgo en la entidad | 2018-07-01 | 2018-12-29 | Plan de trabajo e informe con el seguimiento correspondiente | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 181 | x | 90.06 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:10:28
|  |  | Formular y desarrollar el Programa Anual de Auditorias para evaluar la gestión institucional | 2018-03-01 | 2018-12-22 | Plan de auditorias y su respectiva ejecucuión |  |  |  | 0 |  |  | 296 | x | 96.28 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizaron las auditorias: * Control disciplinario * Financiera * Aduquiciones * Recursos físicos * Sepecol LTDA * Gestión documental * Investigación | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:10:36
|  |  | Realizar seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones de mejoramiento generadas en las diferentes fuentes de evaluación. | 2018-09-01 | 2018-12-23 | Seguimiento y acciones de evaluación realizadas |  |  |  | 0 |  |  | 113 | x | 89.38 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:10:47
|  |  | Seguimiento a los informes que la entidad debe entregar a los entes de control extreno | 2018-01-11 | 2018-12-15 | Información publicada y enviada |  |  |  | 0 |  |  | 338 | x | 98.82 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:10:53
| ORII | Gestión de procesos de convenios, alianzas, redes | Renovación de convenios pertinentes y funcionales para la ETITC | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Convenios Renovados |  |  |  | 0 | 100000 | 100000 | 334 | x | 98.8 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | KNO ENVIROMENTAL SOLUTION LIMITADA Tiene como proposito el fomento de diseño nuevos productos, investigación y proyección social, renovación con el convenio técnico menorah IED | activo | 2018 | 2018-01-25 00:00:00 | 2018-12-11 16:11:44
|  |  | Firma de nuevos convenios de cooperación con instituciones para procesos de pasantías, intercambios, investigación y demás actividades académicas | 2018-01-15 | 2018-12-30 | Tarjetas de presentación del equipo ORII, papel oficio/carta, pegastic, sobres de manila, sobres institucionales tamaño carta y oficio, bandera de Col | Publicidad |  |  | 0 | 2000000 | 2000000 | 349 | x | 94.56 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-01-25 00:00:00 | 2018-12-11 16:11:47
|  |  | Resultados y actividades NAFSA-IALU, Filadelfia. Estados Unidos de América | 2018-05-28 | 2018-12-30 | Documento de resultados | Tiquetes |  |  | 1 | 7500000 |  | 216 | x | 91.2 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó la movilidad del representante de la entidad a este evento, y se asistió a la reunión de IALU, se está pendiente de los avances y resultados de las reuniones | activo | 2018 | 2018-01-25 00:00:00 | 2018-12-11 16:11:53
|  |  | Resultados y actividades de la misión académica Suramérica/ORII-Vicerrectoría Académica | 2018-03-15 | 2018-12-31 | Informe con los resultados de la actividad | Tiquetes |  |  | 1 | 7000000 | 7000000 | 291 | x | 93.13 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-01-25 00:00:00 | 2018-12-11 16:11:56
|  |  | Elaborar y hacer seguimiento al plan de trabajo de la entidad para fortalecer la constitución de alianzas orientadas al fortalecimiento de los fines misionales | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Plan de trabajo del parea de ORII |  |  |  | 0 |  |  | 334 | x | 98.8 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Jornada de socialización de experiencias de movilidad, idea nace desde la ORII, y tiene como proposito institucionarla y mantenerla constante | activo | 2018 | 2018-01-25 00:00:00 | 2018-12-11 16:11:58
|  |  | Actividades y resultados de la reunión de rectores y directores de ORII de la IALU | 2018-04-20 | 2018-12-30 | Informe con los resultados de la actividad | Tiquetes e inscripciones |  |  | 2 | 6000000 | 12000000 | 254 | x | 92.52 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó la movilidad del representante de la entidad a este evento, y se asistió a la reunión de IALU, se está pendiente de los avances y resultados de las reuniones | activo | 2018 | 2018-01-25 00:00:00 | 2018-12-11 16:12:04
|  | Movilidad Académica | Resultados y gestión en la movilidad de estudiantes | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Informe con los resultados de la actividad | Tiquetes e inscripciones |  |  | 0 |  |  | 348 | x | 98.85 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se recibieron solictudes de movilidad académica de 3 estudiantes para (3 Japón Robomatrix) Se realizó convocatoria de movilidad internacional y aplicaron 9 estudiantes, de los cuales 4 están aprobados. | activo | 2018 | 2018-01-25 00:00:00 | 2018-12-11 16:12:26
|  |  | Resultados y gestión de la movilidad de docentes | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Ponencia, informe o certificado de la movilidad |  |  |  | 0 |  |  | 303 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-12-11 16:12:28
|  |  | Resultado y gestión de la movilidad de directivos y administrativos | 2018-02-01 | 2018-12-01 | Ponencia, informe o certificado de participación |  |  |  | 0 |  |  | 303 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se tuvo la realización a ecuador del Representante de la entidad, | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-12-11 16:12:30
|  |  | Resultado y gestión de la movilidad mediante Redes y Asociaciones | 2018-07-01 | 2018-12-15 | Resultados de la movilidad |  |  |  | 0 |  |  | 167 | x | 97.6 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Movilidad entrante de la CONAHEC 4 docentes. | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-12-11 16:12:32
|  |  | Resultado y gestión de la movilidad mediante Redes y Asociaciones | 2018-07-01 | 2018-12-22 |  | Resultados de la movilidad |  |  | 0 |  |  | 174 | x | 93.68 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Movilidad entrante de la CONAHEC 4 docentes. | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-12-11 16:12:46
|  | Fortalecimiento de la ORII | Resultados del taller sobre la gestión y servicos de la internacionalización en la ETITC | 2018-03-01 | 2018-12-30 | Taller y evidencias |  |  |  | 0 |  |  | 304 | x | 80.59 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizará actividad conjuntamente con la vice-académica que involucra los temas: * Estrategias de la doble articulación | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-11-21 10:42:22
|  |  | Resultados del taller sobre la internacionalización de la investigación y del currículo | 2018-08-01 | 2018-12-30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 151 | x | 87.42 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Esta actividad pasa al proyecto "Internacionalización del currículo, investigación, extensión y proyección social", como nuevo alcance y proyección del área. | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-12-13 11:02:49
|  |  | Gestión y resultados de los procesos de cooperación, visibilidad nacional e internacional | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Resultados de la cooperación |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 90.4 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-11-21 10:44:14
|  |  | Desarrollo módulo de gestión de la internacionalización y actualización constante de la página web de la ORII | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Página web actualizado |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 90.4 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se tiene el sitio web de la ORII, se mantiene actualizado por el profesional del área | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-11-21 10:45:37
|  | Internacionalización del currículo, investigación, extensión y proyección social | Participación en la actividad conjunta con el Centro de Lenguas | 2018-04-01 | 2018-12-29 | Participación, fotos y memorias del evento |  |  |  | 0 |  |  | 272 | x | 78.68 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó actividad con los países invitados de Bulgaria, brazil, México, Haití y Colombia | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-11-21 10:49:04
|  |  | Participación en las ferias de movilidad académica | 2018-08-01 | 2018-12-30 | Convenios o resultados de la movilidad |  |  |  | 0 |  |  | 151 | x | 60.93 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se participó en la feria con un stand de ORII y extensión | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-11-21 10:50:22
|  |  | Internacionalización en casa | 2018-04-01 | 2018-11-30 | Fotos y documentación del evento |  |  |  | 0 |  |  | 243 | x | 88.07 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó apoyo a la feria gastronómica realizada conjuntamente con el área de bienestar y centro de lenguas. en la ferio hubo participación de los países de México, Bulgaria, Colombia, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-11-21 10:51:09
|  |  | Resultados del taller sobre la internacionalización de la investigación y del currículo | 2018-08-01 | 2018-12-30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 151 | x | 60.93 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | ACTIVIDAD DUPLICADA, SE ELMINIRÁ | activo | 2018 | 2018-07-09 00:00:00 | 2018-11-21 10:53:32
|  | Publicaciones - Visibilidad | Resultados y conclusiones de la asamblea Oficinas de ORII del SUE-Bogotá | 2018-10-04 | 2018-12-30 | Documento con las conlusiones y resultados |  |  |  | 0 |  |  | 87 | x | 78.16 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | se realizó la asamblea el 2 de noviembre, esta actividad se medirá en el proyecto 1 del área | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-12-11 16:14:21
|  |  | Actividad de inducción de los estudiantes y docentes extranjeros | 2018-06-21 | 2018-08-16 | Informe - fotos o evidencias del evento |  |  |  | 0 |  |  | 56 | x | 71.43 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó las de inducción a los estudiantes y docentes | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-12-11 16:14:24
|  |  | Diseño e impresión del folleto informativo de la ORII (convenios y certificaciones de opciones de grado, programas de movilidad académica) | 2018-02-01 | 2018-12-22 | Folleto impreso |  |  |  | 0 |  |  | 324 | x | 96.6 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | ESTA ACTIVIDAD SE POSPONE PARA EL 2019 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-12-11 16:14:54
|  |  | Diseño, creación y puesta en marcha de la revista semestral de la ORII | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 363 | x | 94.77 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Por disponibilidad presupuestal, esta actividad se pospone PARA LA VIGENCIA 2019 | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-12-11 16:14:33
|  |  | Librillo documentación de internacionalización (políticas y plan de internacionalización, acuerdo de movilidad, manual para firmar convenios con la ETITC, guía del estudiante extranjero en la ETITC, | 2018-06-01 | 2018-12-22 | Libro |  |  |  | 0 |  |  | 204 | x | 94.61 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Esta actividad no se realiza en esta vigencia. Se da cierre | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-12-11 16:14:36
|  | Requerimiento de otras áreas | Apoyo a las gestiones de la movilidad académica: Vicerrectoría académica, administrativa y financiera, investigación. | 2018-01-01 | 2018-12-21 | Movilidad |  |  |  | 0 |  |  | 354 | x | 97.18 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | ESTA ACTIVIDAD SE ELMINARÁ PARA LA VIGENCIA 2019, SE ESTÁ MIDIENDO EN OTRA ACTIVIDAD (DUPLICIDAD) | activo | 2018 | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-12-11 16:14:06
| SECRETARIA GENERAL | Implemntación Sistema de Gestión de Documento Eléctrónico | Medición, Segumiento y evaluación de la implementación del plan de trabajo para el sistema de gestión de documento electrónico. | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Sistema de gestión PQRDS |  |  |  | 0 |  |  | 334 | x | 98.8 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:17:42
|  |  | Socialización a los funcionarios de la ETITC. | 2018-10-15 | 2018-12-15 | Informe con la socialización |  |  |  | 0 |  |  | 61 | x | 93.44 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Esta actividad se realizará en la vigencia del 2019, se debe realizar dependiendo de la actividad anterior. | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:17:47
|  | AMPLIACIÓN Y/O REUBICACIÓN DEPOSITO DE ARCHIVO | Realizar la consultoría técnica con el área de planta física de acuerdo a la ley general de archivo para la ampliación y/o reubicación del desposito de archivo | 2018-01-31 | 2018-12-15 | Informe técnico |  |  |  | 0 |  |  | 318 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:17:56
|  |  | Mejorar los espacios del archivo central a través de la adquisición de equipos y/o moviliarios que mejoren los procesos de conservación. | 2018-03-15 | 2018-06-15 | Espacios adecuados y/o mejorados |  |  |  | 0 |  |  | 92 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se adquirió archivo rodante como apoyo al proyecto, se mantiene la actividad corrrespondiente. | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:17:59
|  |  | Reubicación de cajas documentales y acualización inventario documental | 2018-03-16 | 2018-06-16 | Cajas reubicadas |  |  |  | 0 |  |  | 92 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se ha realizado la manipulación de re ubicación de las cajas, ahora se tramitará con infraestructura física un mejor espacio para poder dar seguir dando gestión a esta aactividad | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:18:01
|  | DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA PARA MEJORAR LA CONSULTA Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS | Gestión e inicio del procesos de contratación | 2018-02-24 | 2018-12-15 | Procesos de contratación iniciado y contratación |  |  |  | 0 |  |  | 294 | x | 98.64 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se tiene SIAC - ALfresco pero no está parametrizado para la digitalización que permita a contribuir a la estrategia digital | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:18:12
|  |  | Seguimiento y medición a las áreas de Talento Humano, Contratación, Registro y control | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Digitalización de la información |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | ESTA ACTIVIDAD SE POSPONE PARA LA VIGENCIA 2019 COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:18:18
|  | APOYAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MIPG 2.0 EN EL COMPONENTE DE ARCHIVO | Formular y ejecutar el Plan de trabajo para el fortalecimiento y cumplimiento de requisitos normativos del Sistema de gestión documental, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación. | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Creación, seguimiento y medición del plan | Personal profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:18:25
|  | MEJORAR LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ATRAVÉS DE LA VENTANILLA UNICA DE RADICACIÓN | Formular y ejecutar el plan de trabajo para la implementación de la guía del sello de la excelencia de la que trata el numeral 3.2.2.1 Política de Servicio al ciudadano del Manual Operativo Sistema de | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Formulación, seguimiento y medición del plan | Personal profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 334 | x | 98.8 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se tienen los autodiagnósticos por parte del ministerio de educación y AGN, se realizó la construcción de SACTIC; sistema de información de PQRDS, adicional se trabaja conjuntamente con alfresco | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:18:31
|  | DIAGNOSTICO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL | Realización del diagnostico | 2018-05-01 | 2018-12-15 | Diagnostico |  |  |  | 0 |  |  | 228 | x | 98.25 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se tienen los autodiagnósticos por parte del ministerio de educación y AGN, y esta actividad se realizará en la vigencia 2019 | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:18:39
|  |  | Limpieza y desinfeccion de las carpetas, cajas, libros y estantería del archivo central | 2018-07-07 | 2018-12-15 | Plan de traajo y limpieza realizada |  |  |  | 0 |  |  | 161 | x | 97.52 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó la limpieza de los elementos del archivo, la desinfeccion se realizará en la vigencia 2019 cuando el archivo ya se encuentre en la sede calle 18 | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:18:45
|  |  | Adquicisión, instalación y pruebas del Termohigrometro digital | 2018-08-01 | 2018-12-15 | Equipo Adquirido | Compra de equipos |  |  | 0 |  |  | 136 | x | 97.06 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Esta actividad se realizará en la vigencia 2019, por el movimiento y traslado del área | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:19:14
|  |  | Adquisición, instalación y pruebas sensor de humo para el archivo central | 2018-08-01 | 2018-12-15 | Instalación y funcionamiento de los sensores | Compra de equipos y materiales |  |  | 0 |  |  | 136 | x | 97.06 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Esta actividad se realizará en la vigencia 2019, por el movimiento y traslado del área | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:19:26
|  |  | Creación del sistema de conservación documental | 2018-10-01 | 2018-12-15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 75 | x | 94.67 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Esta actividad se realizará en la vigencia 2019, por el movimiento y traslado del área | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:19:30
|  | PROCESOS LEGALES Y JUDICIALES | Realizar el plan de trabajo orientado a dar cumplimiento a los requisitos y procedimientos de defensa judicial, control normativo , conceptualización jurídica, cobro coactivo y demás actividades de d | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Formulación, ejecución y seguimiento de plan | Profesional de apoto |  |  | 0 |  |  | 348 | x | 98.85 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se trabaja sobre cronograma de trabajo y los requerimientos que nacen de necesidades expontaneas; este trabajo se hace mes a mes de manera puntual y ordenada | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:20:01
|  |  | Procesos Legales y Judiciales | 2018-02-01 | 2018-12-15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó la creación de instructivo de procesos disciplinarios con sus respectivos formatos, se trabajara en el componente de IBTI para presentar a calidad Se mantienen los procesos de atención PQDS, tutelas y el proceso de las áreas circundantes | activo | 2018 | 2018-06-20 00:00:00 | 2018-12-11 16:20:07
| PLANEACIÓN | APOYAR LA ESTRATEGIA DEL MIPG 2.0 | Formular y ejecutar el Plan de Acción Institucional, articulando los 17 planes solicitados en el MIPG, incluyendo el Plan de anticorrupción y atención al ciudadano, el Plan estratégico del talento hum | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Planes formulados, ejecutados y con el debido seguimiento | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 364 | x | 83.52 | 80 | 80 | 96 | Normal | normal | 80 | Se realizó el seguimiento del plan de acción, plan estratégico de desarrollo, seguimiento a los planes de talento humano, seguridad de la información e indicadores para las vigencias del mes de Agosto - Septiembre. | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-11-09 16:12:24
|  |  | Formular o ajustar el 100% de los proyectos de inversión de la Entidad Adscrita y/o Vinculada a la estructura de cadena de valor de los programas presupuestales 2019 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Proyectos de inversión ajustados |  |  |  | 0 |  |  | 364 | x | 83.52 | 80 | 80 | 96 | Normal | normal | 80 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-11-09 16:12:34
|  |  | Diseñar e implementar estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas | 2018-03-01 | 2018-12-29 | Estrategía diseñada |  |  |  | 0 |  |  | 303 | x | 80.86 | 80 | 80 | 99 | Normal | normal | 80 | El área de comunicaciones se encuentra trabajando en los componentes visuales y la estrategia conjuntamente con el área de planeación. A través del noticiero institucional (ETITC NEWS), se gestiona la rendición de cuentas permanente, | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-10 09:44:24
|  |  | Formular, ejecutar y hacer seguimiento al plan de accesibilidad para la vigencia. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Plan formulado, ejecutado y su respectivo seguimiento |  |  |  | 0 |  |  | 333 | x | 81.98 | 80 | 80 | 98 | Normal | normal | 80 | Se recibieron nuevos instrumentos desde el ministerio de educación, se realizará el seguimiento a estos componentes en el mes de noviembre. Desde el área de comunicaciones se está realizando el seguimiento solicitado por el ministerio de educación | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-10 09:45:02
|  |  | Elaborar la estrategia y herramientas de seguimiento a planes programas y proyectos de la entidad a nivel estrategico táctico y operativo que permita apoyar la medición de la ejecución presupuestal | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Seguimiento a los planes de acción | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 364 | x | 83.52 | 80 | 80 | 96 | Normal | normal | 80 | A través del seguimiento del plan de acción y tablero de indicadores, se realiza un control sobre lo planeado y lo comprado durante los meses de Agosto y Septiembre | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-11-09 16:15:39
|  |  | Realizar el seguimiento y la evaluación al cumplimiento de las metas o el uso de recursos de acuerdo a la planeación institucional, asi como garantizar la toma de decisiones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Seguimiento al tablero estratégico de índicadores |  |  |  | 0 |  |  | 364 | x | 83.52 | 80 | 80 | 96 | Normal | normal | 80 | Se realizó de manera eficaz los seguimientos a los planes de acción e indicadores como insumo para la toma de decisiones para los meses de agosto y septiembre | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-11-09 16:15:59
|  |  | Asegurar que se reporte en los aplicativos Nacionales y sectoriales la información requerida (SINERGIA, SPI, entre otros) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informes o seguimientos publicados |  |  |  | 0 |  |  | 364 | x | 83.52 | 80 | 80 | 96 | Normal | normal | 80 | Se realizó el cargue de información al SPI de los proyectos de inversión, así mismo los respectivos reportes a suit para los meses de agosto y septiembre | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-11-09 16:16:15
|  | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN | Diseñar, implementar y evaluar la estrategía de comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Estrategía diseñada, implementada y evaluada | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 333 | x | 93.99 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 | Se crea el noticiero ETITC, con el cual se busca dar divulgación de la información, funciona como medio de rendición de cuentas. | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 17:40:05
|  | MANTENER, MEJORAR Y FORTALECER LOS PROCESOS DE CALIDAD | Membresia de icontec | 2018-06-01 | 2018-12-14 | Membresia adquirida | Adquisición de membresia |  |  | 0 |  |  | 196 | x | 98.47 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó la solicitud y radicación de membresia con ICONTEC, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 17:39:23
|  |  | Apoyar las actividades del área de calidad | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Seguimiento y apoyo a los diferentes procesos del área | Profesional de apooyo |  |  | 0 |  |  | 333 | x | 93.99 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 | Se realizó la consolidación de los mapas de riesgos, se apoyo a mantener el sistema de acuerdo a las correcciones dadas por el ente certificador después de la visita de re certificación, se encuentra apoyando los instrumentos de mejora y riesgos | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 17:39:32
|  |  | Capacitacióna los auditores internos en la norma 27001 | 2018-02-19 | 2018-06-11 | Auditores capacitados | Capacitación |  |  | 0 |  |  | 112 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó la jornada en la casa pastoral de la Salle, se contó con la participación de 27 auditores quienes se certificaron en la norma internacional de calidad iso 27001. | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-18 12:01:44
|  |  | Fortalecer la socialización del sistema integrado de gestión a través de publicidad, vallas y/o actividades. | 2018-05-01 | 2018-12-15 | Socialización a través de publicidad | Publicidad |  |  | 0 |  |  | 228 | x | 98.25 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | A través de la impresión de vallas se apoya la gestión de socialización y divulgación, en las jornadas de inducción y reinducción, y en cómites en general | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 17:39:36
|  |  | Medir el nivel de satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece a Entidad Adscrita y/o Vinculada. | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Trámites racionalizados |  |  |  | 0 |  |  | 334 | x | 98.8 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realiza a medición del servicio prestado, sin embargo para la vigencia 2019 se realizará la evaluación al trámite como componente de la estrategía MIPG | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 17:39:40
|  |  | Formular y monitorear el plan de racionalización de trámites | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Formulación del plan de racionalización de trámites |  |  |  | 0 |  |  | 334 | x | 98.8 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 | Se realizó el seguimiento y racionalización del tramite de pes | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 17:39:45
|  |  | Realizar evaluación de la gestión de riesgos en la entidad como insumo para la toma de decisiones | 2018-01-15 | 2018-12-24 | Evaluación y toma de decisiones |  |  |  | 0 |  |  | 343 | x | 96.21 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se 16 auditorias ya realizadas, se tienen 12 mapas de riesgos., | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 17:39:50
|  |  | Jornada de planeación con enfoque a riesgo | 2018-01-15 | 2018-06-30 | Jornada realizada |  |  |  | 0 |  |  | 166 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó la jornada de manera ordenada los días 1,2 y 3 de febrero. | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-11-27 10:41:14
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA | IMPLEMENTACIÓN NIIF (CONTABILIDAD) | Mejorar los procesos de contabilidad en las normas NIIF | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Tener estanadarizada las NIIF en la entidad | Contratación de profesional |  |  | 0 |  |  | 334 | x | 98.8 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizo la socialización de los principios de las normas NIIF, actualmente se está implementando el uso de las NIIF en la entidad Las normas ya se encuentran implementadas en la entidad esta actividad se le da cierre | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:20:42
|  |  | Apoyar la gestión contable en los procesos de cxc - ERP | 2018-01-15 | 2018-12-22 | ERP soportado por el encargado . optimización a | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 341 | x | 96.77 | 95 | 95 | 98 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-12 10:28:18
|  | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL ÁREA | Mejorar los procesos de estudios previos contractuales | 2018-01-02 | 2018-12-15 | Procesos optimizados y mejora en los tiempos de respuesta | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 347 | x | 98.85 | 90 | 90 | 91 | En Proceso | proceso | 90 | Se tienen los formatos respectivos y se mantienen las acciones pertinentes al área, se realizó auditoria del área | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-12 10:25:02
|  |  | Apoyo a la mejora de contratación a través de SECOP II | 2018-01-05 | 2018-12-15 | Contrataciónes realizadas | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 344 | x | 98.84 | 90 | 90 | 91 | En Proceso | proceso | 90 | Se están realizando barridos de los contratos realizados, se están esperando nuevas capacitaciones de SECOP II por parte de colombia compra eficiente, adicional de las funciones constantes. Creación de cuenta y generación de procesos | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-12 14:46:11
|  |  | Mejora en los procesos archivisticos y de cargue de información en el SECOP II | 2018-01-12 | 2018-12-15 | Archivo y procesos de SECOP II actualizados | Técnico de apoyo |  |  | 0 |  |  | 337 | x | 98.81 | 90 | 90 | 91 | En Proceso | proceso | 90 | Se están realizando barridos de los contratos realizados, se están esperando nuevas capacitaciones de SECOP II por parte de colombia compra eficiente, adicional de las funciones constantes. | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-12 14:46:17
|  |  | Realizar un diagnóstico a nivel interno de la entidad de la capacidad en recursos humanos, fisicos y tecnologicos en función de la prestación del servicio (trámites y servicios) | 2018-02-15 | 2018-12-15 | Diagnostico realizado |  |  |  | 0 |  |  | 303 | x | 98.68 | 85 | 85 | 86 | En Proceso | proceso | 85 | CAPACIDAD INSTALADA CON VICE ACADÉMICA - RECTORÍA. Sin embargo, este diagnostico ya esta hecho, en donde informa que la capacidad institucional está al límite. | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-12 10:26:03
|  |  | Realizar la ejecucución presupuestal y las actualizaciones pertinentes | 2018-02-15 | 2018-12-15 | Ejecución presupuestal publicada y mejorada |  |  |  | 0 |  |  | 303 | x | 98.68 | 85 | 85 | 86 | En Proceso | proceso | 85 | Mensualmente se reporta al consejo directivo la ejecución presupuestal como componente de control, adicional se realizó y contribuyó esta información al plan estratégico sectorial. 89.3% ejecución presupuestal | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-12 10:25:34
|  |  | Definir y ejecutar un plan de trabajo a través del cual se desarrolle una estrategia de aprendizaje organizacional en cada entidad para la gestión del conocimiento en la que se incorporen los ejes de | 2018-02-08 | 2018-12-15 | Plan de trabajo y documento |  |  |  | 0 |  |  | 310 | x | 98.71 | 90 | 90 | 91 | En Proceso | proceso | 90 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-12 14:46:56
|  |  | Dar inicio a la gestión de registro y reporte de novedades y Hojas de vida vinculadas en el SIGEP | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Hojas de vida registradas |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 90 | 90 | 91 | En Proceso | proceso | 90 | Con el funcionario encargado, se está realizando el cargue de la información correspondiente de los contratistas con el SIGEP. | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-12 14:46:49
|  |  | Optimizar el cumplimiento en los tiempos establecidos para compromisos, obligaciones y pagos. | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 333 | x | 93.99 | 90 | 90 | 96 | Normal | normal | 90 | Se mantienen las obligaciones al día, no se han notificados acciones que eviten el debido cumplimiento | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-12 14:46:28
|  |  | Gestionar y apoyar la parametrización del ERP administrativo | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Parametrización |  |  |  | 0 |  |  | 333 | x | 93.99 | 90 | 90 | 96 | Normal | normal | 90 | Se mantienen las reuniones con las áreas y se hace seguimiento, control y mejora continua, es cada 15 días | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-12 14:46:39
|  | OTROS | Otros | 2018-12-01 | 2018-12-15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 14 | x | 71.43 | 75 | 75 | 100 | Normal | normal | 75 | Se atendieron todas las solicitudes de entes externos, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-12-11 00:00:00 | 2018-12-12 14:47:41
| PLANTA FÍSICA - MTO ELÉCTRICO | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | Realizar el mantenimiento del sistema eléctrico y demás necesidades locativas | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Mantenimiento realizado |  |  |  | 0 |  |  | 334 | x | 98.8 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:23:40
|  |  | Realizar el seguimiento y control de la energía eléctrica consumida en la escuela. Proyecto de calidad de energía | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Seguimiento y realización del proyecto |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:23:45
|  | MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA | Puesta en marcha del proyecto red contraincendios | 2018-04-06 | 2018-12-15 | Realización de proyecto |  |  |  | 0 |  |  | 253 | x | 98.42 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZARÁ DEBIDO QUE POR PRESUPUESTO NO SE REALIZARÁ, SE APLAZA PARA LA VIGENCIA DEL 2019 | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:24:20
|  |  | Modernización de espacios para la academia. Aulas multimediales . CCTV fase III y cámaras perimetrales | 2018-02-01 | 2018-12-11 | Aulas modernizadas, caámaras instaladas |  |  |  | 0 |  |  | 313 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:24:37
|  |  | Suministro e instalación para la ampliación del sistema contol de acceso | 2018-02-23 | 2018-12-15 | Suministros |  |  |  | 0 |  |  | 295 | x | 98.64 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | DEBIDO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, ESTA ACTIVIDAD SE LE DARÁ PRIORIDAD EN EL AÑO 2019 | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:24:55
|  |  | Suministro e instalación de un sistema de detección temprana de movimientos telúricos | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Instalación del sistema |  |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:24:57
|  | MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SOPORTES, DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ESCUELA | Mantenimiento de las plantas de emergencia principal de la ETITC | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Plan de mantenimiento y mantenimiento realizado |  |  |  | 0 |  |  | 348 | x | 98.85 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:25:38
|  |  | Mantenimiento del sistema de UPS, reguladores | 2018-02-03 | 2018-12-15 | Mantenimiento realizado |  |  |  | 0 |  |  | 315 | x | 98.73 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:25:44
|  |  | Mantenimiento de la automatización de las puertes entrada calle 15 y carrera 17 | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Mantenimiento realizado ajustado a un plan |  |  |  | 0 |  |  | 348 | x | 98.85 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó mantenimiento a la calle15 de acuerdo a cronograma establecido, calle 13 y carrera 17 Se da finalización a esta actividad, el último mantenimiento se realizó en el mes de octubre del 2018 | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:25:48
|  |  | Mantenimiento del sistema de pararrayos | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Mantenimiento realizado |  |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó el mantenimiento al 100%, esta actividad se da cierre | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:25:50
|  |  | Documentación y seguridad del sistema eléctrico y de datos | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Documentación entregada |  |  |  | 0 |  |  | 348 | x | 98.85 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó la intervención de 4 tableros del taller de metalisteria, y se mantiene la documentación conjuntamente con el ingeniero encargado. Se realiza la entrega del 100% de la documentación del sistema eléctrico, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:25:53
| PLANTA FÍSICA | MANTENIMIENTO PLANTA FÍSICA | Gestión emisión de permisos a Mincultura. Apoyo técnico al área de Infraestructura y Planta Física durante el desarrollo de contratos. Coordinación actividades de mantenimiento con su respectiva | 2018-01-09 | 2018-12-30 | Plan de mantenimiento | Profesional(es) de apoyo |  |  | 0 |  |  | 355 | x | 94.65 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:26:05
|  |  | Atención de solicitudes y mantenimiento de la Planta Física (Incluye sede Kennedy) | 2018-01-09 | 2018-12-30 | Conratación de profesional |  |  |  | 0 |  |  | 355 | x | 94.65 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se recibieron de manera repetitiva cambios de chapas, de escritorios y puertas, mantenimiento de puertas y ventanas, instalaciones de vidrios, cielos rasos, reparación goteras | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:26:14
|  | FERRETERIA SEDE CALLE 13 Y CALLE 18 | Seguimiento a los suministros de materiales y heramientas para apoyar el mantenimiento locativo | 2018-01-09 | 2018-12-15 | Plan de adquisición de insumos |  |  |  | 0 |  |  | 340 | x | 98.82 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se adjudico el contrato 187 - 2018 para la adquisición de material y ferretería para la ETITC. Se realizará la solicitud de elementos para preveer material para el mes de mayo | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:26:24
|  |  | Realizar el mantenimiento de la sede calle 18 y calle 13 | 2018-01-05 | 2018-12-15 | Plan de mantenimiento y mantenimiento realizado | Técnicos de toderos |  |  | 0 |  |  | 344 | x | 98.84 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Revisando el proyecto anterior, se realizó el mantenimiento de la escuela, dando cubrimiento a los tickets de la mesa de ayuda y solicitudes del día día. Reparación de tarima. | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:26:30
|  |  | Mantener y optimizar la atención oportuna de requerimientos e incidentes a través de la mesa de ayuda | 2018-01-05 | 2018-12-15 | Incicentes atendido a un 95% |  |  |  | 0 |  |  | 344 | x | 98.84 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se crearon 83 casos y se cerraron 83, eficiencia del 100% | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:26:35
|  | ADECUACIÓN DE OFICINAS FASE 2 | Adecuación de la oficina de Talento humano | 2018-01-22 | 2018-06-30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 159 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó la adecuación y la instalación del archivo rodante, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:26:40
|  |  | Adecuación de la oficina de registro y control | 2018-08-15 | 2018-12-15 | Oficina remodelada |  |  |  | 0 |  |  | 122 | x | 96.72 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | No se realizará esta actividad ya que por falta de disponibilidad presupuestal no se puede realizar. | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:26:55
|  |  | Adecuación de las oficinas de las Decanaturas | 2018-09-13 | 2018-12-15 | Oficinas remodeladas |  |  |  | 0 |  |  | 93 | x | 95.7 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | No se realizará esta actividad ya que por falta de disponibilidad presupuestal no se puede realizar. | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:27:06
|  |  | Adecuación de la oficina del CSIC | 2018-01-01 | 2018-06-30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 180 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó la adecuación de las oficinas del CSIC, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:27:09
|  |  | Adecuación oficina de Mantenimiento eléctrico | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Oficina Adecuada |  |  |  | 0 |  |  | 180 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó la adecuación de las oficina de mto Eléctrico, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:27:13
|  | INTERVENTORÍA ADECUACIÓN DE OFICINAS FASE 2 | Gestionar y poner en marcha la interventoria de las adecuaciones de las oficinas de la entidad | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Interventoria realizada y el debido seguimiento |  |  |  | 0 |  |  | 348 | x | 98.85 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Debido a disponibilidad presupuestal no se logra realizar la actividad, es posible que esa actividad se posponga para el otro año | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:27:24
|  | LIBERACIÓN CARGA EN CUBIERTA Y MODERNIZACIÓN | Realizar los tramites y la gestión frente a los entes correspondientes para dar inicio al proyecto | 2018-01-10 | 2018-12-15 | Tramites y permisos obtenidos |  |  |  | 0 |  |  | 339 | x | 98.82 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:27:39
|  |  | Reforzamiento y cambio de cubierta a termoacústica de los bloques C y D | 2018-07-06 | 2018-12-15 | Cambio de cubierta y realización del reforzamiento |  |  |  | 0 |  |  | 162 | x | 97.53 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | ESTA ACTIVIDAD SE POSPONE PARA LA VIGENCIA 2019, DEBIDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:27:52
|  | INTERVENTORIA LIBERACIÓN CARGA EN CUBIERTA Y MODERNIZACIÓN | Gestionar y hacer seguimiento a la interventoria de este proyecto | 2018-01-15 | 2018-12-30 | Conclusiones de ejecición y seguimiento a la interventoria |  |  |  | 0 |  |  | 349 | x | 94.56 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se están realizando mesas de trabajo con el ministerio de cultura para dar o realizar la respectiva gestión de esta actividad. Por disponibilidad presupuestal se aplaza la otra vigencia | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:28:10
|  | MANTENIMIENTO FACHADA CALLE 18 - MANO DE OBRA | Mantenimiento y remodelación de la sede calle 18 | 2018-01-08 | 2018-12-15 | Plan de mantenimiento y mantenimiento realizado |  |  |  | 0 |  |  | 341 | x | 98.83 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se finalizaron los mantenimientos programados, se esta a la espera de la instalación de puertas., Se radicaron estudios previos para licitación publica, sin embargo por disponibilidad presupuestal no se puede ejecutar al 100% | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:28:20
|  | NEUTRALIZADORES DE OLOR | Realizar seguimiento y control a los neutralizadores de olor | 2018-01-30 | 2018-06-30 | Ejecución documento soporte |  |  |  | 0 |  |  | 151 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizaron estudios previos, se radicaron y se realizó la instalación de los neutralizadores de olores para los baños de la entidad. Se da cierre | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:28:24
|  | SALVA ESCALERAS PATIO CENTRAL | Ejecución y mantenimiento del salva escaleras | 2018-01-03 | 2018-12-15 | Plan de mantenimiento y ejecución |  |  |  | 0 |  |  | 346 | x | 98.84 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | No se realizó por falta de disponibilidad, se espera para la siguiente vigencia dar inicio a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:28:33
| TALENTO HUMANO | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Gestionar los procesos de bonos pensionales y deudas presuntas | 2018-01-15 | 2018-12-12 | Procesos al día | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 331 | x | 99.7 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se ha mantenido la gestión de bonos pensionales, adicional se ha mantenido bajo los términos de ley | activo | 2018 | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-12-11 16:28:50
|  |  | Actualizar y hacer seguimiento del plan estratégico de Talento Humano, con todos los componentes definidos y rutas determinadas por el MIPG | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Seguimiento al plan estratégico |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-12-11 16:29:09
|  |  | Desarrollar una estrategia de aprendizaje organizacional para la gestión del conocimiento (generación y producción del conocimiento, cultura de compartir y difundir, herramientas para uso y apropiaci | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Estrategia desarrollada |  |  |  | 0 |  |  | 332 | x | 82.23 | 70 | 70 | 85 | En Proceso | proceso | 70 |  | activo | 2018 | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-11-13 09:39:01
|  |  | Realizar las gestiones necesarias para la ejecución del concurso para la provisión de cargos de planta | 2018-02-15 | 2018-12-30 | Trámite realizado frente a la función pública |  |  |  | 0 |  |  | 318 | x | 81.45 | 80 | 80 | 98 | Normal | normal | 80 | Se tiene cargada en el aplicativo del SIMO las vacantes con sus respectivas funciones, se espera dar gestión a los recursos para el concurso. Se mantiene este estado ya que esta a la espera de disponibilidad presupuestal | activo | 2018 | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-11-13 09:39:13
|  |  | Mantener y apoyar la gestión de organización de historias laborales | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Historias organizadas | Técnico de apoyo |  |  | 0 |  |  | 332 | x | 82.23 | 80 | 80 | 97 | Normal | normal | 80 | Se tiene un 90% de la organización de las historias laborales, se espera dar inicio a la foliación | activo | 2018 | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-11-13 09:39:20
|  |  | Supervisión y seguimiento a los procesos de apoyo del área | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Actividades realizadas |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se mantienen las actividades de apoyo de los funcionarios, dando cumplimiento al plan de acción propuesto por el área. Se ha mejorado la gestión de la respuesta a las PQRDS del área | activo | 2018 | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-12-11 16:29:39
|  | GESTIÓN AMBIENTAL | Gestión Almacenamiento de Residuos Peligrosos. | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Residuos almacenados | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-12-11 16:32:39
|  |  | Realización de Talleres en los 5 Programas de Gestión Ambiental del PIGA | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Talleres realizados | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizaron talleres de gestión de residuos con los talleres de mecánica con 11 participantes para el mes de septiembre se realizará concurso de oficinas eco eficientes | activo | 2018 | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-12-11 16:32:49
|  |  | Realización del Concurso y /o campaña de oficinas ecoeficientes | 2018-10-01 | 2018-12-12 | Concurso realizado | Tallerista |  |  | 0 |  |  | 72 | x | 98.61 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó el concurso, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-12-11 16:33:07
|  |  | Adquisición contenedores debidamente rotulados para promover la separación en la fuente de residuos no peligrosos y peligrosos | 2018-09-01 | 2018-12-15 | Adecuación de contenedores | Insumos |  |  | 0 |  |  | 105 | x | 96.19 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Esta actividad se realizará en la vigencia 2019 | activo | 2018 | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-12-11 16:33:29
|  |  | Migración al sistema de gestión ambiental | 2018-02-01 | 2018-12-12 | Sistema migrado |  |  |  | 0 |  |  | 314 | x | 99.68 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó la política integrada, el alcance objetivos generales 74% de avance en este componente | activo | 2018 | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-12-11 16:33:37
|  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Ejecución plan de trabajo 2018 | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Plan ejecutado |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-12-11 16:33:54
|  |  | Realización de exámenes médicos y profesiogramas | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Exámenes realizados |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó estudios previos, se adjudico a través del contrato 230 -2018 para dar inicio en el mes de septiembre. Se realizaron los examenes ocupacionales de acuerdo a cronograma, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-12-11 16:34:32
|  |  | Aplicación de la bateria de riesgo psicosocial e intervención al riesgo | 2018-08-01 | 2018-12-15 | Bateria . informe |  |  |  | 0 |  |  | 136 | x | 97.06 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Esta actividad se realizará en la vigencia 2019 | activo | 2018 | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-12-11 16:34:56
|  |  | Realización de la semana de la salud | 2018-09-01 | 2018-12-15 | Realización de la semana |  |  |  | 0 |  |  | 105 | x | 96.19 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | ESTA ACTIVIDAD SE REPOGRAMA PARA EL AÑO 2019 | activo | 2018 | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-12-11 16:35:15
|  |  | Capacitación teórico practica en pista para conductores | 2018-02-01 | 2018-12-12 | Realización de la capacitación |  |  |  | 0 |  |  | 314 | x | 99.68 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó la capacitación teórica con la ARL sura. La capacitación práctica se progrmará para la vigencia del 2019, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-12-11 16:35:24
|  |  | Programa de control de roedores y plagas (Desratización y fumigación), lavado tanques | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Programa realizado |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-12-11 16:35:31
|  |  | Campaña de prevención en riesgos ocupacionales | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Campañas realizadas |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se han realizado capacitaciones en riesgo eléctrico, mecánico, trabajo en alturas, diseño de normogramas, elementos proteccion, auditorias, talleres en general | activo | 2018 | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-12-11 16:35:40
|  | BIENESTAR LABORAL | Realización y proyección del Programa de Bienestar Laboral y estímulos laborales | 2018-06-01 | 2018-06-30 | Programa realizado |  |  |  | 0 |  |  | 29 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó la publlicación del plan de bienestar laboral y estímulos | activo | 2018 | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-12-11 16:35:46
|  |  | Realización, Proyección y publicación del Plan Institucional de Capacitación | 2018-06-01 | 2018-06-30 | Plan realizado |  |  |  | 0 |  |  | 29 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó plan y está publicado en el web de la escuela | activo | 2018 | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-12-11 16:35:48
|  |  | Diseñar y aplicar encuesta sobre Índice de felicidad - Diagnóstico de necesidades | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Diseño y aplicación de la encuentas |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se tiene el modelo dado de compensar de la encuestas y se espera aplicar a mediados de octubre. Se mantiene la implementación de las encuestas. | activo | 2018 | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-12-11 16:36:19
|  |  | Gestión de actividades de bienestar (Día de la Mujer, Día del Hombre Día de la Secretaria , Día del Maestro , Día del trabajo , Actividad de Integración -Torneos-, Día Amor y Amistad , Halloween , Pro | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Realización de eventos | Logistica |  |  | 0 |  |  | 363 | x | 94.77 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-12-11 16:36:26
|  |  | Participación Juegos de Integración Función Publica | 2018-06-01 | 2018-12-30 | Participación en los juegos |  |  |  | 0 |  |  | 212 | x | 91.04 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó la adquisición de los uniformes de los participantes de las disciplinas, se ha participado en: Baloncesto: 10 Fútbol de salón: 18 Tenis de mesa: 9 Tejo: 6 Billar: 1 Voleyball: 14 | activo | 2018 | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-12-11 16:36:35
|  |  | Ceremonia de reconocimientos e incentivos | 2018-12-01 | 2018-12-30 | Realización del evento | Logística, premiación |  |  | 0 |  |  | 29 | x | 34.48 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó el día viernes 14 de Diciembre | activo | 2018 | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-12-11 16:36:58
|  | CAPACITACIÓN | Desarrollo del plan de capacitacióm | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Plan realizado | 56 | 56 |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó concurso de redacción, capacitación seguridad eléctrica, liderazgo personal, aportes en línea, seminario profesional de seguridad social integral, prevención del control del fuego, primeros auxilios, capacitación en academusoft, | activo | 2018 | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-12-11 16:37:16
|  | SELECCIÓN Y VINCULACIÓN | Vinculación y desarrollo del talento humano de acuerdo del modelo MIPG V2 | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Programa realizado |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se mantiene actualización del SIGEP, se apoyo con el cargue de la información en el ERP, de las vacantes del primer y segundo semestre , se mantiene el proceso de selección y vinculación. Se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-12-11 16:37:53
|  |  | Clima Organizacional | 2018-08-01 | 2018-12-15 | Medición del clima organizacional |  |  |  | 0 |  |  | 136 | x | 97.06 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se mide a través de la encuesta de felicidad, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-12-11 16:38:53
|  |  | Implementación del código de integridad | 2018-05-04 | 2018-12-15 | Código implementado |  |  |  | 0 |  |  | 225 | x | 98.22 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Está a la espera de verificación en el comité de gestión y desempeño laboral, esta se trabaja conjuntamente con Planeación. Esta actividad se realizará durante la vigencia 2019 | activo | 2018 | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-12-11 16:39:26
|  |  | Formulación y seguimiento a planes para fortalecer el ambiente laboral y la cultura organizacional | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Plan ejecutado |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se ha trabajado en ambiente laboral, horarios flexibles, cultura organizacional de la entidad, ambiente laboral, y comité de conciliación laboral | activo | 2018 | 2018-07-04 00:00:00 | 2018-12-11 16:39:35
VICERRECTORÍA ACADÉMICA | BACHILLERATO TÉCNICO INDUSTRAL | APOYAR LOS PROCESOS DEL BACHILLERATO | Seguimiento a las actividades del personal de apoyo del bachillerato | 2018-01-08 | 2018-12-11 | Plan de trabajo | Contratación(es) de profesional(es) |  |  | 0 |  |  | 337 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-14 00:00:00 | 2018-12-11 16:48:43
|  | REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS ACADÉMICOS | Realización de eventos académicos como componente de crecimiento personal, académico y espiritual (Izadas de bandera, fiestas patrias, expotécnica, días emblemáticos) | 2018-02-01 | 2018-12-11 | Actividades realizadas |  |  |  | 0 |  |  | 313 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:48:50
|  | PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE | Capacitación sobre educación y nuevas tecnologías | 2018-01-01 | 2018-06-28 | Capacitación |  |  |  | 0 |  |  | 178 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó la capacitación en Ti durante el primer semestre, | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-26 09:44:38
|  |  | Jornada pedagógica I Periodo Académico. | 2018-02-01 | 2018-06-28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 147 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizo la jornada pedagógica correspondiente al primer periodo académico | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-06-22 10:54:34
|  |  | Jornada pedagógica II Periodo Académico. | 2018-05-01 | 2018-12-11 | Resultados jornada pedagógica |  |  |  | 0 |  |  | 224 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Realización foropeta, enfocada en el misticismo de san juan bautista de la salle | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:48:59
|  |  | Jornada pedagógica III Periodo Académico. | 2018-08-01 | 2018-12-11 | Resultados de la jornada |  |  |  | 0 |  |  | 132 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó jornada pedagogica se realizó capacitación sobre modelos pedagogicos y curriculo | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-13 11:27:50
|  |  | Jornada pedagógica IV Periodo Académico. | 2018-11-01 | 2018-12-11 | Resultados de la jornada |  |  |  | 0 |  |  | 40 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó capacitación en evaluación del aprendizaje, socialización e inducción en los sistemas integrados de calidad | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:49:16
|  | BIBLIOTECA | Realizar la gestión para la adquisición de libros PLAN LECTOR | 2018-02-01 | 2018-12-11 | Compra de libros | Compra de libros |  |  | 0 |  |  | 313 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:21:19
|  |  | Realizar la gestión para la adquisición de libros de las áreas técnicas | 2018-02-01 | 2018-12-11 | Adquisición de libros | Adquisición de libros |  |  | 0 |  |  | 313 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Únicamente se ha tenido solicitudes de libros para el área de sociales. Desde el área de IBTI se realizó el proceso de adquisición de libros para bachillerato, para plan lector como para las áreas técnicas. Se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:21:21
|  | MOVILIDAD ACADÉMICA | Gestionar la movilidad pertinente para la participación de eventos | 2018-02-01 | 2018-12-11 | Movilidad en la participación de eventos |  |  |  | 0 |  |  | 313 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-13 11:29:08
| BIENESTAR UNIVERSITARIO | QUÉDATE EN LA ETITC PSICOLOGÍA | Actividades de apoyo trasnversales a los procesos académicos (Monitorias, Talleres de matemáticas, programa macgym) | 2018-02-01 | 2018-12-12 | Resultado de las actividades de apoyo |  |  |  | 0 |  |  | 314 | x | 99.68 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:19:39
|  |  | Realización y puesta en marcha de talleres (Inteligencia multiple, marketing personal, de comunicación, pareja, manejo de tiempo libre, entre otros) | 2018-02-01 | 2018-12-11 | Resultados de los talleres |  |  |  | 0 |  |  | 313 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:50:40
|  |  | Puesta en marcha del Torneo de ajedrez | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Ganador del torneo |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó la adquisición de relojes para el torneo, así como la puesta en marcha del primer tornero de ajedres. 17 personas participaron en los eventos de actividades el 6 de noviembre. | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:19:41
|  |  | Adquisición e implementación de bateria de pruebas psicotécnicas | 2018-12-01 | 2018-12-15 | Imolementación de las pruebas |  |  |  | 0 |  |  | 14 | x | 71.43 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZARÁ PARA ESTA VIGENCIA, POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:19:47
|  |  | Conferencia Manejo Emocional | 2018-06-01 | 2018-12-14 | Conferencia realizada |  |  |  | 0 |  |  | 196 | x | 98.47 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:19:54
|  |  | Programa Radial Psicología | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Programa radial emitido |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Los practicantes bajo la supervisión de la profesional del área, realizaron el programa radial con el tema de la sexualidad con la participación de 659 reproducciones de video, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:19:56
|  | TRABAJO SOCIAL | Actividades de apoyo para el crecimiento social y personal (celebración de días conmemorativos, apoyo a los grupos de investigación, realización de actividades lúdico-deportivas) | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Resultados de las actividades de apoyo |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:20:27
|  |  | Apoyo a los procesos de créditos educativos a través del ICETEX | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Creditos educativos |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | No se han tenido solicitudes de ICETEX. Se realizó conciliación del segundo semestre del 2018 e inicio del 2019 - 1, el empalme de las dos entidades. | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:20:31
|  |  | Apoyo a las actividades del proyecto ALIMENTA TU BIENESTAR | 2018-02-01 | 2018-12-30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 332 | x | 94.28 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:20:34
|  |  | Realización del mantenimiento de los equipos de cocina | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Mantenimiento realizado |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó el mantenimiento a las estufas y las conexiones de gas de la cocina. se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:20:53
|  |  | Apoyo a las actividades académicas a través de salidas culturales | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Salidas realizadas |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | No se han tenido solicitudes o acompañamientos a salidas culturales. Se realizó el picnic al parque entre nubes, para los estudiantes de intercambio. Se da cierre a esta actividad y queda a disposición de cambio | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:20:51
|  |  | Programa radial de trabajo social | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Programa emitido |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Conjuntamente con la profesional de apoyo de la ORII mantienen el programa radial "La otra clase" de acuerdo a cronograma establecido. Se realizó el programa se realizó el último programa de la conmemoración del día de la no violencia contra la mujer. | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:20:48
|  |  | Actividades de fortalecimiento al banco de alimentos | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Mejora en los procesos de atención |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se mantienen las actividades al banco de alimentos, fortaleciendo las estrategias del manejo y dando un apoyo mas estructurado a los estudiantes. Se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:20:45
|  |  | Conferencia mujer BIT | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Conferencia realizada y documentación de experiencias éxitosas |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:20:43
|  | UNA ETITC ACTIVA | Adquisición de unformes para las diferentes disciplinas | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Unfiformes adquiridos |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se adjudico y se realizó el contrato de elementos deportivos, esta actividad se cumple al 100%. se da cierre | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:52:25
|  |  | Adquisición de premiación por la participación de eventos | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Premios |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:52:29
|  |  | Adquisición de material deportivo para préstamo | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Materiales adquiridos |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó la adquisición de elementos deportivos, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:52:33
|  |  | Fortalecimiento a la gestión del proyecto de deportes | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Mejoramiento de los procesos internos | Contratación de profesionales |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se mantienen las escuelas de formación en las disciplinas de futbol, baloncesto y voleyball. Adicional de la participación del SUE y los intercolegiados | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:52:47
|  |  | Participación en el campeonato SUE | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Participación | Refrigerios, souvenires |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se contó con la participación de 115 estudiantes 25 de agosto en el SUE, y se tiene como expectativa empezar procesos que permitan ganar cobertura; se da cierre a esta activdad | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:52:53
|  |  | Apoyar los procesos académicos a través de espacios de formación deportiva | 2018-02-01 | 2018-12-15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se mantienen las escuelas formativas para el segundo semestre del 2018 | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:53:03
|  |  | Adquisición de maquinaria para el Gimnasio | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Compra de equipos |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Por disponibilidad presupuestal no se realiza esta actividad, se aplaza para la vigencia 2019 | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:53:10
|  |  | Actividades de dispersión para los estudiantes (Caminatas, ciclopaseos, carreras, etc) | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Realización de las actividades | Suvenires |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Desde el área de deportes se realizó ciclopaseo, al estadio con bienestar 9 de octubre con 50 estudantes, 13 octubres 18 estudiantes, ascensos a monserrate, caminata ecologica a la laguna de colorados síbate realizada el 10 de noviembre | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:53:17
|  |  | Entrenamientos depotivos y del gimnasio Control de Masa y Peso | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Informes |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Durante los meses de agosto y septiembre se realizó 1 jornada de control de masa y peso, sin contar las actividades que se han realizado en la semana de la salud. | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:53:24
|  | ETITC UNA NOTA CON ARTE | Realización de encuentros Interdisciplinares BTO y PES | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Participación en eventos |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 90 | 90 | 91 | En Proceso | proceso | 90 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:18:28
|  |  | Participación en concursos y festivales para música, coro y danzas | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Participación |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:18:33
|  |  | Fortalecimiento a la gestión del proyecto de música, arte y cultura | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Mejora en los procesos de gestión del área |  | Profesionales de apoyo |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 91 | 91 | 92 | En Proceso | proceso | 91 | A través de la unificación de artes, coro y música se fortalece la gestión del área, generando actividades y espacios de manera articulada con las tres ramas, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:18:38
|  |  | Mejorar las capacidades artísticas de la comunidad educativa a travéz de talleres y residencias artísticas | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Taller e impactos de las actividades |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 91 | 91 | 92 | En Proceso | proceso | 91 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:18:44
|  |  | Realización del mantenimiento de los instrumentos músicales | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Instrumentos funcionales |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 | Por disponibilidad presupuestal esta actividad no se realizó esta actividad, Se debe realizar para la vigencia 2019 | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:18:49
|  |  | Adquisición de instrumentos músicales | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Compra de instrumentos |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 92 | 92 | 93 | En Proceso | proceso | 92 | Por disponibilidad presupuestal esta actividad no se realizó esta actividad, Se debe realizar para la vigencia 2019 | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:18:55
|  |  | Realización de noches de tertulia | 2018-02-01 | 2018-11-01 | Noches de tertulia realizadas |  |  |  | 0 |  |  | 273 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se han realizado actividades de tertulia de acuerdo al cronograma de trabajo, así mismo con temáticas diferentes. Se realiron de música incidental, artes plásticas, danza y música. Se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-11-30 11:03:34
|  |  | Recitales y conciertos | 2018-02-01 | 2018-11-01 | Recitales o conciertos realizados |  |  |  | 0 |  |  | 273 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se han realizado: *Recitales de canto Se da cierre actividad | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-11-30 11:05:36
|  |  | Clases de Técnica Vocal, danza y Música | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Impacto e informes de las clases |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 | Se mantienen las actvidades con los estudiantes de bachillerato y pes. Se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:19:00
|  |  | Festival de música | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Festival realizado y medición del impacto en la comunidad |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 80 | 80 | 81 | En Proceso | proceso | 80 | Por disponibilidad presupuestal no se logró realiza, se realizara en la vigencia 2019 | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:19:10
|  |  | Adecuaciones salón de danza | 2019-01-03 | 2019-02-15 | Salón adecuado |  |  |  | 0 |  |  | 303 | x | 90.1 | 92 | 92 | 100 | Normal | normal | 100 | ESTA ACTIVIDAD SE POSPONE PARA LA VIGENCIA 2019 | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:19:17
|  |  | Exposiciones de arte | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Exposiciones realizadas |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se han realizado exposiciones desde el área de artes de bachillerato, segunda muestar de artes plasticas y fotografia, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:54:20
|  | HUMANIZAR LA ESCUELA | Realizaciónde Retiros | 2018-12-01 | 2018-12-15 | Realización del retiro |  |  |  | 0 |  |  | 14 | x | 71.43 | 90 | 90 | 100 | Normal | normal | 90 | ESTA ACTIVIDAD SE POSPONE PARA LA VIGENCIA 2019 | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:17:52
|  |  | Talleres de humanización | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Realización de talleres |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 90 | 90 | 91 | En Proceso | proceso | 90 | ESTA ACTIVIDAD SE POSPONE PARA LA VIGENCIA 2019 | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:17:56
|  |  | Fortalecimiento a la gestión del proyecto de Humanizar la escuela fortaleciendo el componente de proyección social | 2018-02-02 | 2018-12-15 | Fortalecimiento de los procesos del área | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 316 | x | 98.73 | 90 | 90 | 91 | En Proceso | proceso | 90 | Se ha realizado trabajo arduo a través del programa de banco de alimentos. | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:18:01
|  |  | Campaña un regalo una sonrisa | 2018-11-01 | 2018-12-15 | Realización de la campaña |  |  |  | 0 |  |  | 44 | x | 90.91 | 90 | 90 | 99 | Normal | normal | 90 | ESTA ACTIVIDAD SE POSPONE PARA LA VIGENCIA 2019 | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:18:06
|  |  | Navidad en el sector | 2018-11-15 | 2018-12-15 | Entrega de obsequios en el sector |  |  |  | 0 |  |  | 30 | x | 86.67 | 90 | 90 | 100 | Normal | normal | 90 | ESTA ACTIVIDAD SE POSPONE PARA LA VIGENCIA 2019 | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:18:14
|  |  | Dirección Espiritual y acompañamientos de parejas | 2018-02-01 | 2018-12-11 | Acompañamiento e impacto a las parejas |  |  |  | 0 |  |  | 313 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó el encuentro de parejas, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:55:26
|  |  | Lunada | 2018-07-01 | 2018-12-15 | Realización de la lunada |  |  |  | 0 |  |  | 167 | x | 97.6 | 90 | 90 | 92 | En Proceso | proceso | 90 | ESTA ACTIVIDAD SE POSPONE PARA LA VIGENCIA 2019 | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:18:18
|  | SALUD | Realización de jornadas, talleres y camapañas que mejoren la calidad de vida de la comunidad | 2018-02-01 | 2018-12-11 | Realización y medición del impacto en estas campañas |  |  |  | 0 |  |  | 313 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:56:00
|  |  | Mantener las actividades de atención permanente | 2018-02-01 | 2018-12-11 | Atención a la comunidad |  |  |  | 0 |  |  | 313 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se mantiene la atención permanente a la comunidad académica. se realizó la atención de : 25 Octubre 24 Noviembre no se han reportado aún en el mes de diciembre | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:56:04
|  |  | Adecuaciones enfermeria | 2018-02-01 | 2018-12-11 | Área adecuada |  |  |  | 0 |  |  | 313 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Tensiometro, pulsosmetro, tabla snell, tijeras de mayo y tijeras curvas y se realizaron arreglos locativos, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:56:08
|  | BANDA DE MARCHA | Mantenimiento y reparación de instrumentos | 2018-02-01 | 2018-12-11 | Instrumentos reparados |  |  |  | 0 |  |  | 313 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó la contratación para el mantenimiento de los elementos de la banda, se da cierre a esta actividad. | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:56:17
|  |  | Adquisición de instrumentos para el fortalecimiento de la banda | 2018-02-01 | 2018-11-01 | Compra de instrumentos |  |  |  | 0 |  |  | 273 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó la adquisición de elementos para la banda, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-11-13 15:51:22
|  |  | Participación en concursos y eventos a nivel local, regional y nacional | 2018-02-01 | 2018-11-01 | Certificación de los eventos |  |  |  | 0 |  |  | 273 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó la participación en los eventos programados y no programados de la banda, así mismo se logró el tercer lugar en la participación de bandas a nivel nacional realizada en la ciudad de sibate | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-11-13 15:52:20
|  |  | Fortalecimiento a la gestión del proyecto de Banda de Marcha | 2018-12-01 | 2018-12-15 | Mejoramiento de los procesos del área |  |  |  | 0 |  |  | 14 | x | 71.43 | 90 | 90 | 100 | Normal | normal | 90 | Esta actividad se realizará para el año 2019, teniendo como linea base los resultados de la vigencia 2018 | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:17:42
|  | EQUIPO | Salida de integración de bienestar universitario | 2018-05-31 | 2018-12-11 | Realización de la salida | Alojamiento, trasnportes logística |  |  | 0 |  |  | 194 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó la salida con el equipo de bienestar, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:56:41
|  |  | Realización del día B | 2018-07-01 | 2018-12-15 | Realización del evento |  |  |  | 0 |  |  | 167 | x | 97.6 | 95 | 95 | 97 | Normal | normal | 95 | Se realizó la jornada B | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:17:24
|  |  | Realización de inducción a estudiantes nuevos | 2018-01-01 | 2018-12-11 | Son dos, una al inicio de año y otra en la mitad |  |  |  | 0 |  |  | 344 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó la primera jornada de inducción a los estudiantes del periodo 2018 - 2 | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:57:00
|  |  | Adquisición de equipos tecnológicos como apoyo a los procesos del área | 2018-12-01 | 2018-12-11 | Compra de impresora, cámara televisor y tripode | Compra |  |  | 0 |  |  | 10 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | ESTA ACTIVIDAD SE POSPONE PARA LA VIGENCIA 2019 | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:57:14
|  |  | Fortalecimiento a la gestión del proyecto de Bienestar Universitario | 2018-12-01 | 2018-12-15 | Apoyo a la mejora de los procesos del área | Contratación de personal |  |  | 0 |  |  | 14 | x | 71.43 | 90 | 90 | 100 | Normal | normal | 90 | ESTA ACTIVIDAD SE POSPONE PARA LA VIGENCIA 2019 | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:17:30
|  |  | Bienvenida de administrativos y docentes | 2018-02-01 | 2018-12-11 | Realizar el evento |  |  |  | 0 |  |  | 313 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Esta actividad se realizó al inicio del año, se da cierre de la activdad | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:57:34
|  |  | Realización de la semana lasallista | 2018-07-01 | 2018-12-15 | Realización de la actividad e impacto de la misma |  |  |  | 0 |  |  | 167 | x | 97.6 | 90 | 90 | 92 | En Proceso | proceso | 90 | Se realizó semana lasallits o semana b | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:17:35
|  |  | Adecuaciones patio B.U. 1er y 2do piso | 2018-12-01 | 2018-12-11 | Adquisición de muebles, puff, mesas, pendones |  |  |  | 0 |  |  | 10 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | ESTA ACTIVIDAD SE POSPONE PARA LA VIGENCIA 2019 | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:58:04
|  |  | Creación e impresión de material publicitario y suvenires | 2018-02-01 | 2018-12-11 | Publicidad y suvenires | Divulgación |  |  | 0 |  |  | 313 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó la creación de elementos publicitarios a través de la oficina de comunicaciones y se realizo la entrega de souvenires correspondientes a la vigencia, se da cierra esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:58:09
| REGISTRO Y CONTROL | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL ÁREA | Adquisición de módulo de actualización para la plataforma academusoft | 2018-12-01 | 2018-12-11 | Compra de la actualización |  |  |  | 0 |  |  | 10 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | NO SE DA GESTIÓN A ESTA ACTIVIDAD, YA QUE SE APLAZA PARA LA VIGENCIA 2019 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 16:58:56
|  |  | Apoyo a los procesos del área | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Mejora en los procesos | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 90.4 | 88 | 88 | 97 | Normal | normal | 88 | Se esta realizado el apoyo a los componentes archivísticos de registro y control. | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-11-13 16:36:27
| DESPACHO | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE DOCENCIA | Diseño, desarrollo e implementación de software especializado para el seguimiento a egresados como plan de mejora | 2018-01-25 | 2018-12-11 | Software operativo |  |  |  | 0 |  |  | 320 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó la adquisición de un software para el seguimiento y cumplimientos de lo egresados, para la vigencia 2019 esta actividad pasa ala vice de investgación | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-11 17:11:09
|  |  | Diseño , desarrollo e implementación del proceso de convocatoria para asignación de movilidades, capacitación y participación nacional e internacional | 2018-01-25 | 2018-12-13 | Movilidad académica |  |  |  | 0 |  |  | 322 | x | 99.38 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 | Esta actividad se mide desde el área de ORII y para le vigencia 2019 no se medirá en esta área | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:16:03
|  |  | Definir la política del proceso de admisión y los instrumentos de evaluación concernientes para dar cumplimiento a la selección de los estudiantes. | 2018-01-25 | 2018-12-30 | Política definida |  |  |  | 0 |  |  | 339 | x | 94.4 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 | Se tiene la política de admsiones, que incluye : Un nuevo componente respecto a lo actitudinal y vocacional | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:16:07
|  |  | Actualización curricular a partir de la revisión de las funciones sustantivas de la academia (promoción de grupos de investigación en los programas. Interacción con el sector productivo en el programa | 2018-01-25 | 2018-12-30 | Curriculo actualizado |  |  |  | 0 |  |  | 339 | x | 94.4 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-15 00:00:00 | 2018-12-12 10:16:13
|  |  | Articulación de las funciones sustantivas de investigación y docencia | 2018-01-25 | 2018-12-13 | Funciones articuladas |  |  |  | 0 |  |  | 322 | x | 99.38 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-12-12 10:16:18
|  |  | Planeación de proyectos curriculares mediante la docencia investigación y extensión | 2018-01-25 | 2018-12-13 | Realización de proyectos curriculares |  |  |  | 0 |  |  | 322 | x | 99.38 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-12-12 10:16:23
|  |  | Continuidad en la consolidación de requisitos documentales y normativos para el cambio de carácter institucional | 2018-01-25 | 2018-12-13 | Tener los requisitos doocumentales |  |  |  | 0 |  |  | 322 | x | 99.38 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-12-12 10:16:28
|  |  | Diseño , desarrollo e implementación de la política de estímulos orientados a garantizar la permanencia y desempeño académico de los estudiantes en la ETITC. | 2018-01-25 | 2018-12-30 | Realización y construcción de política |  |  |  | 0 |  |  | 339 | x | 94.4 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-12-12 10:16:33
|  |  | Revisión curricular de acuerdo con el PEI y ajuste de los programas de educación superior | 2018-01-13 | 2018-12-13 | Revisión curricular realizada |  |  |  | 0 |  |  | 334 | x | 99.4 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 | Desde las facultades, se está trabajando en la actualización de los curriculos académicos, ya que esto es una actividad permanente de mejoramiento. Esta actividad se mide con la actualización de curriculo a partir del 2019 | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-12-12 10:16:39
|  |  | Expotécnica 2018 | 2018-11-01 | 2018-12-12 | Realización de expotécnica |  |  |  | 0 |  |  | 41 | x | 97.56 | 95 | 95 | 97 | Normal | normal | 95 | Se realizó para las facultades de mecánica y procesos industriales, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-12-12 10:16:44
|  | IMPLEMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS | Montaje del laboratorio de física | 2018-02-15 | 2018-12-12 | Laboratorio de física funcionando |  |  |  | 0 |  |  | 300 | x | 99.67 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se radicaron estudios previos en el área de contratación, se espera en el segundo semestre tener la adquisición | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-12-12 10:15:55
|  | OTRAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE DOCENCIA | Jornada pedagógica I Semestre | 2018-05-01 | 2018-12-11 | Jornada realizada |  |  |  | 0 |  |  | 224 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó la jornada pedagógica el día 16 al 27 se Julio | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-12-11 17:12:45
|  |  | Jornada pedagógica II Semestre | 2018-11-01 | 2018-12-14 | Jornada Pedagogica |  |  |  | 0 |  |  | 43 | x | 93.02 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 | Se realizará el día 10 al 16 de diciembre | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-12-12 10:15:38
|  |  | Cursos intersemestrales | 2018-06-01 | 2018-12-11 | Realización del curso |  |  |  | 0 |  |  | 193 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizaron los intersemestrales de acuerdo a cronograma | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-12-11 17:13:01
|  |  | Concurso público docente para vacantes de medio tiempo | 2018-01-25 | 2018-12-11 | Realización del concurso |  |  |  | 0 |  |  | 320 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se están gestionando recursos para realizar la convocatoria de docentes medio tiempo, Esta actividad no se realizó en el 2019 poe falta de recursos. se da cierre | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-12-11 17:13:13
|  |  | Personal administrativo y docente nuevas sedes (Universidad Kennedy) | 2018-04-08 | 2018-12-11 | Contratación de personal | Profesionales, tecnólogos y técnicos de apoyo |  |  | 0 |  |  | 247 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Esta actividad no se realiza debido a teerceros | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-12-11 17:13:18
|  |  | Actualización de procesos, estadísticas y normatividad en la página web y en la plataforma nación www.nomasfilas.gov.co (anteriormente SUIT) | 2018-01-15 | 2018-12-11 | Actualización de trámites y procesos en nomasfilas |  |  |  | 0 |  |  | 330 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se asistió a la función pública y se solicitó asistencia técnica para el matriculas especializaciones, con esto se le da seguimiento al semáforo del SUIT | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-12-11 17:13:26
|  |  | Diseño , desarrollo e implementación del proceso de convocatoria para asignación de movilidades, capacitación y participación nacional e internacional | 2018-01-15 | 2018-12-30 | Realización y actualización del proceso de la convocatoria, capacitaciones |  |  |  | 0 |  |  | 349 | x | 94.56 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 | Se aprobó la movilidad para ecuador a los estudiantes de mecatronoca, se espera recibir 6 docentes (actualmente 2 mexico), esta actividad a partir del 2019 se medirá desde la ORII | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-12-12 10:15:45
|  | MOVILIDAD DOCENTE | Invitación de profesores expertos nacionales e internacionales en el área de la ingeniería. | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Invitación a movilidad | Tiquetes, estadia |  |  | 0 |  |  | 334 | x | 98.8 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 | Se realizó congreso de ingeniería apoyado con la universidad san mateo, universidad centra. contando con la participación de docentes nacionales. Esta actividad para la vigencia 2019 se realizará seguimiento a través de la oficina de la ORII | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-12-12 10:15:19
|  |  | Participación en congresos internacionales o visita a instituciones | 2018-01-15 | 2018-12-17 | Certificación de congresos y/o resultados |  |  |  | 0 |  |  | 336 | x | 98.21 | 95 | 95 | 97 | Normal | normal | 95 | Se ha tenido la solicitud de congreso para el docente Ignacio Laiton y el director de bachillerato Esta actividad para la vigencia 2019 se realizará seguimiento a través de la oficina de la ORII | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-12-12 10:15:23
|  |  | Desarrollo de iniciativas o prospecto en cursos de doble titulación con otras entidades de acuerdo con la naturaleza y tipo de programas | 2018-02-01 | 2018-12-11 | Doble titulación |  |  |  | 0 |  |  | 313 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Esta actividad no se trabajará, debido a que no se tenga el proceso de acreditación en 100%, no se puede gestionar frente a otras universidades. Esta actividad para la vigencia 2019 se realizará seguimiento a través de la oficina de la ORII | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-12-11 17:13:58
|  |  | Capacitación docente con convenios internacionales | 2018-02-01 | 2018-12-11 | Capacitación de los docentes |  |  |  | 0 |  |  | 313 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Esta actividad se esta trabajando con conahec. Esta actividad para la vigencia 2019 se realizará seguimiento a través de la oficina de la ORII | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-12-11 17:14:10
|  |  | Participación en congresos nacionales | 2018-02-01 | 2018-12-11 | Participación en congreso, y certificado de participación |  |  |  | 0 |  |  | 313 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | No se han tenido solicitudes de congresos. Esta actividad para la vigencia 2019 se realizará seguimiento a través de la oficina de la ORII | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-12-11 17:14:19
|  |  | Solicitud del año sabático par docentes | 2018-02-01 | 2018-12-11 | Solicitud radicada |  |  |  | 0 |  |  | 313 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | No se han tenido solicitudes de este componente Esta actividad para la vigencia 2019 se realizará seguimiento a través de la oficina de la ORII | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-12-11 17:14:28
|  | NUEVOS PROYECTOS | Continuidad en la consolidación de requisitos documentales y normativos para el cambio de carácter institucional | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Documentos e informes |  |  |  | 0 |  |  | 302 | x | 90.4 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-12-12 10:15:11
|  |  | Diseño , desarrollo e implementación de la política de estímulos orientados a garantizar la permanencia y desempeño académico de los estudiantes en la ETITC | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Política y documentos soportes de la política de estímulos |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 | Se mantienen las actividades conjuntas con el área de bienestar, monitorias, talleres de concentración Esta actividad se está midiendo en otro proyecto, para la vigencia 2019 se eliminará | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-12-12 10:14:46
| BIBLIOTECA | ADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA Y RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES | Renovación y adquisición de material bibliográfico | 2018-02-01 | 2018-12-14 | Compra de libors |  |  |  | 0 |  |  | 316 | x | 99.05 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 | Se ha solicitado compra de libro por parte de Bachillerato (énfasis en literatura) por parte del área de PES no se ha tenido solicitudes de material nuevo. Se recibe solicitud de libros para el área de fundición | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-12-12 10:13:58
|  |  | Renovación y adquisición de suscripciones | 2018-02-01 | 2018-12-16 | Renovación adquirida |  |  |  | 0 |  |  | 318 | x | 98.43 | 95 | 95 | 97 | Normal | normal | 95 | Metabiblioteca se realizó renovación a través de los servicios Koha y se radicaron estudios previos para la afiliación de Pearson., se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-12-12 10:14:03
|  | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE BIBLIOTECA | Actualización de bases y software bibliográfico | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Adquisición |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 | Bases de datos KOHA y PEARSON, se da cierre a esta actvidad | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-12-12 10:14:09
|  |  | Participación en las actividades del SUE en la línea de trabajo de bibliotecas | 2018-06-01 | 2018-12-22 | Actvidades realizadas |  |  |  | 0 |  |  | 204 | x | 94.61 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 | Se solicitó al SUE prestamo de bibliotecas de las afiliadas para la realización de las respectivas consultas, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-12-12 10:14:14
|  |  | Capacitación y conferencias | 2018-01-26 | 2018-12-14 | Capacitaciones realizadas | Profesionales docentes |  |  | 0 |  |  | 322 | x | 99.07 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-12-12 10:14:19
|  |  | Digitalización de Trabajos de grado (2000) | 2018-02-01 | 2018-12-16 | Trabajos digitalizados | Empresa o persona de apoyo |  |  | 0 |  |  | 318 | x | 98.43 | 95 | 95 | 97 | Normal | normal | 95 | Se realizó la digitalización de 200 trabajos de grado, y está a la espera de dar inicio a 2000 trabajaos a través de una firma especializada; para la continuidad del proyecto, se tendrá en cuenta para la vigencia 2019 | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-12-12 10:14:23
| ACREDITACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN | SISTEMATIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO. | Desarrollo y aplicación del software institucional que permita controlar y asegurar la información consignada en él | 2018-02-01 | 2018-12-16 | Software implementado | Empresa de desarrollo |  |  | 0 |  |  | 318 | x | 98.43 | 95 | 95 | 97 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-12-12 10:13:45
|  |  | Consolidación del proceso de autoevaluación con fines de acreditación. | 2018-01-25 | 2018-12-16 | Informe de autoevaluación | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 325 | x | 98.46 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-12-12 10:13:50
|  | PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2018-2019 | Revisión y actualización del modelo de autoevaluación y documentos académicos históricos para analizar la trazabilidad de los procesos. | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Modelo revisado y consolidación de documentos |  |  |  | 0 |  |  | 332 | x | 94.28 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-12-12 10:13:33
|  |  | Aplicación de encuestas para el levantamiento de percepción institucional | 2018-12-01 | 2018-12-16 | Encuentas aplicadas | Compra de encuestas |  |  | 0 |  |  | 15 | x | 66.67 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 | Por decisión del despacho académico, esta actividad se realizará en la vigencia 2019 | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-12-12 10:13:38
|  |  | Recolección documental periodos 2017, 2018 | 2018-02-01 | 2018-12-11 | Documentos consolidades |  |  |  | 0 |  |  | 313 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se finalizaron los informes de autoevaluación por facultad, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-12-11 17:16:14
|  |  | Organización de evidencias de percepción, documental y otras técnicas a aplicar | 2018-11-02 | 2018-12-15 | Evidencias aplicadas |  |  |  | 0 |  |  | 43 | x | 90.7 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Por decisión del despacho académico, esta actividad se realizará en la vigencia 2019 | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-12-11 17:16:27
|  |  | Campaña de sensibilización a través de medios disponibles (Web, pantallas, emisora) | 2018-02-01 | 2018-12-11 | Sensibilización realizada |  |  |  | 0 |  |  | 313 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se participó en la edición 1 y 2 del noticiero y las facultades realizaron socialización a la comunidad académica y docente, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-12-11 17:16:35
|  |  | Análisis de datos obtenidos | 2018-12-01 | 2018-12-15 | Datos tabulados y análizados |  |  |  | 0 |  |  | 14 | x | 71.43 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Por decisión del despacho académico, esta actividad se realizará en la vigencia 2019 | activo | 2018 | 2018-02-16 00:00:00 | 2018-12-11 17:16:48
|  | CONTINUIDAD AL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE PREGRADO | Cargues de informes de Autoveluación | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Informes cargados |  |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó el cargue de los 11 porgramas en el mes de abril, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-06-22 11:37:13
|  |  | Preparación y visita de pares CNA | 2018-05-01 | 2018-12-11 | Visita realizada | Logística, alimentación |  |  | 0 |  |  | 224 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-12-11 17:17:11
|  | EJECUCIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO | Acompañamiento a las áreas para disminuir las debilidades encontradas en el ejercicio de autoevaluación 2015-2017. | 2018-02-01 | 2018-12-11 | Plan de acción y acciones de mejora |  |  |  | 0 |  |  | 313 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Desde las facultades se esta trabajando en el análisis de la pertinencia de los programas en el medio y realización de actividades de apropiación con la comunidad | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-12-11 17:35:52
|  |  | Divulgación de misión, visión, PEU, PEP, y normatividad a la comunidad académica | 2018-02-01 | 2018-12-11 | Divulgación, listas de asistencia e informe |  |  |  | 0 |  |  | 313 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó una primera socialización a estudiantes, docentes en las jornadas de inducción 2018 - II | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-12-11 17:35:59
|  |  | Socialización del resultado de autoevaluación con fines de acreditación del ejercicio 2015-2017 | 2018-02-01 | 2018-12-11 | Listas de asistencia, socialización realizada y análisis de datos |  |  |  | 0 |  |  | 313 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se socializaron 3 tres factores, en el mes de junio se seguirá con la labor de los 7 factores restantes. | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-12-11 17:36:06
|  | FACULTADES GESTIÓN DE AUTOEVALUACIÓN | Actualización documentos maestros | 2018-02-01 | 2018-12-11 | Documentos actualizados |  |  |  | 0 |  |  | 313 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Debido a cambio en la norma, se está actualizando y adoptando la norma para el contexto académico de la entidad. Se da cierre a esta actividad (1880 del 2018) | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-12-11 17:36:21
|  |  | Diseño y aplicación de técnicas de recolección 2018 - 2019 | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Realización de instrumento y análisis de datos |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 | Se realizó la aplicación y en noviembre pasa a comite para su aprobación, se tendrá la presentación al consejo académico. | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-12-12 10:13:17
|  |  | Jornadas de socialización del proceso de autoevaluación 2016 - 2017 | 2018-02-01 | 2018-12-14 | Socialización. listas de asistencia e informes |  |  |  | 0 |  |  | 316 | x | 99.05 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 | Se realizó la estrategia de socialización y divulgación, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-12-12 10:13:22
|  | FACULTADES GESTIÓN DE ACREDITACIÓN | Divulgación de misión, visión, PEI, PEP y reglamentos en cada programa | 2018-02-01 | 2018-12-14 | Listas de asistencia y estrategía |  |  |  | 0 |  |  | 316 | x | 99.05 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 | Todas la facultades han realizado socialización de estos items a excepción de especializaciones | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-12-12 10:12:38
|  |  | Actualización de reglamentos institucionales, homologaciones, admisiones, etc | 2018-02-02 | 2018-12-14 | Reglamento actualizado |  |  |  | 0 |  |  | 315 | x | 99.05 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 | Se realizó la actualización del reglamento de admisiones, esta en proceso de aprobación | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-12-12 10:12:43
|  |  | Planeación de proyectos para el currículo mediante la docencia, investigación y extensión | 2018-02-01 | 2018-12-14 | Planeación e informe de resultados |  |  |  | 0 |  |  | 316 | x | 99.05 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 | Se han convocado reuniones con las áreas de vice investigación y extensión para articular las funciones sustantivas, en el mes de junio se realizará la reunión para verificación de escenarios | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-12-12 10:12:54
|  |  | Actualización currícular a partir de la revisión de las funciones sustantivas de la academia (promoción de grupos de investigación en los programas. Interacción con el sector productivo en el programa | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Curriculo actualizado y consolidado |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-12-12 10:12:59
|  |  | Actualización currícular a partir de la revisión de las funciones sustantivas de la academia (promoción de grupos de investigación en los programas. Interacción con el sector productivo en el programa | 2018-02-01 | 2018-12-29 | Registro renovado | Logística |  |  | 0 |  |  | 331 | x | 94.56 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-12-12 10:13:05
| TALLERES Y LABORATORIOS | GRUPO DE TALLERES Y LABORATORIOS | Plan de mantenimiento talleres y laboratorios | 2018-01-15 | 2018-12-12 | Mantenimiento de talleres | Insumos, materiales |  |  | 0 |  |  | 331 | x | 99.7 | 95 | 95 | 95 | En Proceso | proceso | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-12-12 10:12:19
|  |  | Implementación seguna fase CNC | 2018-01-15 | 2018-12-12 | Adquisición y capacitación |  |  |  | 0 |  |  | 331 | x | 99.7 | 95 | 95 | 95 | En Proceso | proceso | 95 | Se recibieron 2 tornos de cnc industrial y 2 simuladores, se realizó la instalación y se está a la espera de un torno didáctico y un centro de mecanizado. Se recibió el torno didáctico y un centro de mecanizado didáctico, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-12-12 10:12:24
|  |  | Instalación de sistema de arco sumergido | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Arco instalado | Compra de insumos |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-12-12 10:12:29
|  |  | Adquisición de gases para cortadora laser | 2018-01-15 | 2018-06-30 | Adquisición de gases | Adquisición de gases |  |  | 0 |  |  | 166 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó la instalación de los gases de la cortadora, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-06-19 09:10:21
|  |  | Adquisición planta piloto de formación multipropósitos en control de nivel, flujo, presión y temperatura | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Compra de la planta piloto | Adquisición de la planta piloto |  |  | 0 |  |  | 334 | x | 98.8 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | No se ha dado gestión a este componente, ya que no se tienen información acerca de este proyecto, las facultades están trabajando en este componente. | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-12-11 17:42:06
|  | FACULTAD MECATRÓNICA | Puesta en marcha del Laboratorio CIM etapa 2 - FESTO | 2018-02-01 | 2018-12-21 | Laboratorio segunda etapa operativo | Compra de equipos, capacitación |  |  | 0 |  |  | 323 | x | 96.9 | 95 | 95 | 98 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-12-12 10:12:11
|  |  | Optimización del campo de la Robotica Industrial a través de la actualización de los talleres | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Taller actualizado | Adquisición de insumos, materiales |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | En el laboratorio CIM se incluye una estación MPS con brazo articulado, 1 robotino adicional. Se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-12-10 17:45:31
|  |  | Desarrollo FPGA para prácticas de Electrónica Digital | 2018-02-01 | 2018-12-21 | Actualización | Adquisición |  |  | 0 |  |  | 323 | x | 96.9 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-12-11 17:43:20
|  | FACULTAD INGENIERÍA MECÁNICA | Adecuación de espacios y equipos Laboratorio Plantas Térmicas | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Adecuaciones y compra de equipos | Compra de equipos, capacitación |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-12-12 10:12:05
|  |  | Adecuación de equipos Laboratorio FabLab | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Adecuación de equipos | Compra de equipos |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-06-18 15:45:44
|  |  | Adecuación de espacios físicos y de equipos para los talleres de: Máquinas Hidráulicas y Metrología | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Adecuación de equipos y de espacios físicos | Compra de equipos |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-12-11 17:44:40
|  | FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS INDUSTRIALES | Mantenimiento equipos laboratorio de tratamientos térmicos equipos existentes | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Mantenimiento realizado | Contratación de empresa |  |  | 0 |  | 22000000 | 348 | x | 98.85 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 | Se realizó estudio previo de la primera fase, se tiene el cdp y se está en proceso de organización del contrato. Esta actividad no se realiza por disponibilidad presupuestal | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-12-12 10:11:39
|  |  | Ajuste y montaje de equipo universal de ensayos para laboratorio de materiales | 2018-01-06 | 2018-12-15 | Montaje Realizado | Mantenimiento |  |  | 0 |  |  | 343 | x | 98.83 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-12-12 10:11:45
|  |  | Adecuaciones locativas laboratorio de materiales y tratamientos térmicos | 2018-11-03 | 2018-12-14 | Adecuación realizada | Materiales |  |  | 0 |  |  | 41 | x | 92.68 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 | Hasta que no se de inicio al proyecto de adquisición no se avanza en este componente. Por disponibilidad presupuestal esta actividad se pospone para la vigencia 2019 | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-12-12 10:11:52
|  |  | Banco de computadores para clases teórico-prácticas | 2018-11-10 | 2018-12-15 | Computadores adquiridos | Compra de equipos |  |  | 0 |  |  | 35 | x | 88.57 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 | Por disponibilidad presupestal se pospone para la vigencia 2019, este componente queda de manera prioritaria para ejecución | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-12-12 10:11:57
|  |  | Montaje segunda etapa de equipos para el laboratorio de CNC | 2018-02-01 | 2018-06-01 | Realización del montaje | Compra de equipos |  |  | 0 |  |  | 120 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se reciben los equipos de CNC y esta en puesta el proyecto en su totalidad, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-06-18 16:26:21
|  | FACULTAD INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | Compra laboratorio de Inmótica - SCHNEIDER para 18 puestos de trabajo | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Compra de los equipos | Adquisición |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 | Se han realizado reuniones de seguimiento con SCHNEIDER y se tiene propuesta de un nuevo laboratorio cerrado, esta pendiente por parte de presupuesto para el proyecto | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-12-12 10:10:51
|  |  | Compra de laboratorio de Automatización SIEMENS | 2018-02-01 | 2018-12-14 | Adecuación de equipos | Adquisición |  |  | 0 |  |  | 316 | x | 99.05 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 | Este taller se encuentra a cargo de mecatronica | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-12-12 10:10:48
|  |  | Equipos para mantenimiento y actualización de 6 módulos de automatización actualmente existentes | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Adecuación de equipos | Adquisición |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 | Se han realizado reuniones de seguimiento, sin embargo por ley de garantías no se ha avanzado en este componente, | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-12-12 10:11:06
|  |  | Equipos y bancos de trabajo para área de máquinas mecánicas y de mantenimiento Industrial | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Compra de los bancos | Adquisición |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-12-12 10:11:19
|  |  | Automatización, repotenciación de maquina alesadora de Taller de Máquinas Herramientas | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Repotenciación de la máquina | Empresa de mantenimiento |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Por ley de garantías se ha retrasado el proceso de contratación de esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-12-12 10:23:17
|  |  | Equipos faltantes para Laboratorio de Instalaciones Eléctricas Schneider actualmente en uso | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Compra de equipos | Adquisición |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizaron los requerimientos de dos equipos y actualmente esta en operación y ejecución, se da cierre a esta actividad al 100% | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-07-09 15:07:13
|  | FACULTAD INGENIERÍA DE SISTEMAS | Salas móviles (21 estaciones de trabajo) | 2018-02-01 | 2018-12-21 | Adecuación de equipos | Compra de equipos |  |  | 0 |  |  | 323 | x | 96.9 | 95 | 95 | 98 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-12-12 10:09:52
|  |  | Adquisición de servidores y kit de seguridad para el laboratorio de redes | 2018-02-01 | 2018-12-22 | Adecuación de equipos | Compra de equipos |  |  | 0 |  |  | 324 | x | 96.6 | 95 | 95 | 98 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-12-12 10:10:00
|  |  | Laboratorio móvil de sistemas embebidos / Equipos para sistemas embebidos e IOT | 2018-02-01 | 2018-12-14 | Laboratorio móvil operativo | Compra de equipos |  |  | 0 |  |  | 316 | x | 99.05 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-12-12 10:10:20
|  | ESPECIALIZACIONES | Diseño y fabricación de banco didáctico de mecanismos para el montaje, implementación y análisis de sistemas mecánicos presentes en la industria | 2018-02-01 | 2018-12-28 | Banco diseñado | Materiales |  |  | 0 |  |  | 330 | x | 94.85 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-12-12 10:09:31
|  |  | Adquisición de elementos que mejoren los procesos académicos: Manómetro de presión, Pickit 3 genérico, Microcontrolador 16f1827 | 2018-02-01 | 2018-12-20 | Adecuación de equipos | Compra de equipos |  |  | 0 |  |  | 322 | x | 97.2 | 95 | 95 | 98 | Normal | normal | 95 | Dentro de las cotizaciones solicitadas, está a la espera para dar inicio al proceso de contratación. Se da cierre a esta actividad ya que no se cuenta con disponibilidad presupuestal | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-12-12 10:09:36
|  |  | Adquisición de banco didáctico para instrumentación electrónica | 2018-02-01 | 2018-12-21 | Adquisición de bancos | Compra de equipos |  |  | 0 |  |  | 323 | x | 96.9 | 95 | 95 | 98 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-02-21 00:00:00 | 2018-12-12 10:09:42
| INVESTIGACIÓN | FACULTAD DE INGENIERÍA MECATRÓNICA | Realización de convocatorias, divulgación y realización de talleres (PCB, LATEX y Microcontroladores avanzados) | 2018-03-01 | 2018-12-20 | Realización de la convocatoria, divulgación y talleres | Materiales, logística |  |  | 0 |  |  | 294 | x | 96.94 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó el arduino day, realizado el sábado 7 de abril. EN el mes de septiembre 30 se realizo la semana ROBOETITC | activo | 2018 | 2018-02-28 00:00:00 | 2018-12-12 10:22:48
|  | FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA | Promover grupos de investigación y semilleros para la facultad (Diseño de equipos VTH) | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Semilleros creados y diseño de equipos |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-28 00:00:00 | 2018-12-12 10:22:56
|  | FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | Incentivos para la formulación de proyectos integradores (Convocatoria y divulgación de eficiencia energética, instalaciones eléctricas, área térmica) | 2018-03-01 | 2018-12-15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 289 | x | 98.62 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 | Se han realizado reuniones con rectoría para abrir 3 capítulos nuevos como áreas de investigación, aun está en proceso de consolidación. A través de la u javeriana se han realizado una seria de ponencias. | activo | 2018 | 2018-02-28 00:00:00 | 2018-12-12 10:08:59
|  | FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS | Promoción investigación (Capacitación docentes en tecnologías emergentes) | 2018-07-01 | 2018-12-28 | Capacitación realizada | Profesional Docente |  |  | 0 |  |  | 180 | x | 90.56 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-12-12 10:22:31
|  | FACULTAD DE PROCESOS INDUSTRIALES | Investigación y proyección social | 2018-01-31 | 2018-12-14 | Participación y entrega de informes |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 99.05 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-12-06 00:00:00 | 2018-12-12 10:22:23
| MOVILIDAD, EVENTOS Y VISIBILIDAD | FACULTAD DE INGENIERÍA MECATRÓNICA | Prospectiva de la Ingeniería Mecatrónica (Tendencias, necesidades, mercado laboral a nivel nacional e internacional) a través de la participación de eventos académicos | 2018-02-01 | 2018-12-20 | Participación en eventos académicos | Logística, transportes, estadía |  |  | 0 |  |  | 322 | x | 97.2 | 95 | 95 | 98 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-12-12 10:02:58
|  |  | Vinculación de la escuela con el entorno nacional e internacional (Movilidad Internacional - Movilidad Internacional ? Investigación Interinstitucional Universidad Nacional del Chimborazo, Ecuador) | 2018-07-01 | 2018-12-30 | Realización de l amovilidad | Logística - transportes - viáticos |  |  | 0 |  |  | 182 | x | 89.56 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 | Se realizó la participación en intercambio docente a méxico con el docente Sergio Ramirez y docente entrante Alberto Pacheco CONAHEC | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-12-12 10:03:04
|  |  | Vinculación de la escuela con el entorno nacional e internacional (Movilidad Nacional - Congreso CIIMA 2018) | 2018-10-23 | 2018-12-15 | Informe, resultado y análisis contructivos de la participación | Transportes - viáticos - logística |  |  | 0 |  |  | 53 | x | 92.45 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 | Se establece conjuntamente la realización de este evento en la vigencia del 2019 | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-12-12 10:03:13
|  |  | Vinculación de la escuela con el entorno nacional e internacional (Actividades Académicas Rama Estudiantil IEEE-ETITC) | 2018-05-01 | 2018-12-15 | Resultados de las actividades de participación | Viáticos - logística |  |  | 0 |  |  | 228 | x | 98.25 | 95 | 95 | 97 | Normal | normal | 95 | Participación en el Encuentro Ramas Nacionales IEEE, 4 y 5 de mayo, durante el mes de junio hubo participación de la rama. Participación mercury, encuentro nacional de las ramas 4 y 5 de mayo, | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-12-12 10:03:26
|  |  | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Nacionales (Runibot 2018) | 2018-03-01 | 2018-12-21 | Prticipación y conclusiones del evento |  |  |  | 0 |  |  | 295 | x | 96.61 | 95 | 95 | 98 | Normal | normal | 95 | Este evento se canceló por parte de los organizadores, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-12-12 10:03:32
|  |  | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Nacionales (Concurso Robotic People Fest 2018) | 2018-09-01 | 2018-12-21 | Participación y resultados del evento |  |  |  | 0 |  |  | 111 | x | 90.99 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 | Se realizó la participación en octubre en este evento y se llevaron el reconocimiento de segundo puesto en la categoria de robozumo. Se realizo en la ciudad de bogotá | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-12-12 10:03:37
|  |  | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Nacionales (Concurso ECIBOT 2018) | 2018-09-01 | 2018-12-20 | Participación y resultados del evento |  |  |  | 0 |  |  | 110 | x | 91.82 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 | Este evento se canceló por parte de los organizadores | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-12-12 10:03:45
|  |  | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Nacionales (Infomatrix 2018) | 2018-09-01 | 2018-12-22 | Participación y resultados del evento |  |  |  | 0 |  |  | 112 | x | 90.18 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 | Se contó con la participación de un equipo del 1 al 3 de noviembre, 15566 colponic, se realizó en la universidad piloto. Se tiene trabajo conjunto con estudiantes de mecatronica y estudiantes de Sistemas | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-12-12 10:03:51
|  |  | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Nacionales (Robomatrix 2018) | 2018-10-01 | 2018-12-20 | Particiapción y conclusiones del evento |  |  |  | 0 |  |  | 80 | x | 88.75 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 | Se contó con la participación de un equipo del 1 al 3 de noviembre, 15566 colponic, se realizó en la universidad piloto. Se tiene trabajo conjunto con estudiantes de mecatronica y estudiantes de Sistemas | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-12-12 10:03:56
|  |  | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Tecnológicas Internacionales (Exporecerca Jove Barcelona) | 2018-03-10 | 2018-06-30 | Participación y resultados del evento |  |  |  | 0 |  |  | 112 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Movilidad de est. Jeisson Peña (Ciclo Ingeniería) y docente Sergio Ramírez a la ciudad de barcelona, llevando el galardon de oro para este evento. Se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-07-09 15:32:52
|  |  | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Tecnológicas Internacionales (Verano Científico Vences 2018) | 2018-07-01 | 2018-12-21 | Participación y conclusiones de evento |  |  |  | 0 |  |  | 173 | x | 94.22 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 | Se tenia acreditación de 2 estudiantes y se contó con la participación de un estudiante, julio 20 al 26 | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-12-12 10:04:02
|  |  | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Tecnológicas Internacionales (Robochallenger china 2018) | 2018-07-01 | 2018-12-19 | Participación y resultados del evento |  |  |  | 0 |  |  | 171 | x | 95.32 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 | Se realizó la participación de un estudiante y un docente, agosto 10 al 15 se obtuvo el tercer lugar en esta participación. | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-12-12 10:04:08
|  |  | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Tecnológicas Internacionales (Robo games LatitudZero 2018) | 2018-04-03 | 2018-12-14 | Participación y resultados |  |  |  | 0 |  |  | 255 | x | 98.82 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 | Este evento se encuentra cancelado por parte de los organizadores | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-12-12 10:04:12
|  |  | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Tecnológicas Internacionales (Copa UTABOT 2018) | 2018-03-15 | 2018-12-21 | Participación evento y resultados |  |  |  | 0 |  |  | 281 | x | 96.44 | 95 | 95 | 99 | Normal | normal | 95 | Se realizo en ambato ecuador, con la participación de 8 estudiantes via terrestre | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-12-12 10:04:17
|  |  | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Tecnológicas Internacionales (Robot Firebot en Roborave 2018 ) | 2018-03-01 | 2018-12-21 | Participación en evento y resultados |  |  |  | 0 |  |  | 295 | x | 96.61 | 95 | 95 | 98 | Normal | normal | 95 | Cancelado por parte de la organización | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-12-12 10:04:23
|  |  | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Tecnológicas Internacionales (Robot Firebot en Roborave 2018) | 2018-07-01 | 2018-12-21 | Participación en evento y resultados |  |  |  | 0 |  |  | 173 | x | 94.22 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 | Cancelado por parte de la organización | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-12-12 10:04:33
|  |  | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Tecnológicas Internacionales (Concurso RoboChallenge Rumania 2018) | 2018-10-18 | 2018-12-21 | Participación en evento y resultados |  |  |  | 0 |  |  | 64 | x | 84.38 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 | Se realizó la participación en la universidad de nariño, en pasto el 6 y 7 de noviembre, torneo de robóitico UDENAR | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-12-12 10:04:38
|  |  | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Tecnológicas Internacionales (Robot Submarino en el concurso MATE International 2018, en Federal Way, WA (EE.UU) | 2018-06-01 | 2018-12-21 | Participación en evento y resultados |  |  |  | 0 |  |  | 203 | x | 95.07 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 | Cancelado por parte de la organización | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-12-12 10:04:43
|  |  | Participación en Concursos de Robótica y Ferias Tecnológicas Internacionales (Infomatrix México 2018) | 2018-02-20 | 2018-06-30 | Participación en el evento y resultados |  |  |  | 0 |  |  | 130 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Movilidad de est. Lorena Mendieta (Ciclo Ingeniería) y el docente Nelson Castañeda. Se obtiene reconocimiento de bronce | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-12-10 18:29:43
|  | FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA | Participación en eventos (Redimec) | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Particiáción en evento y resultados |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 95 | 95 | 96 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-12-12 10:07:07
|  |  | Participación en eventos (EIEI 2018 ACOFI) | 2018-10-01 | 2018-12-15 | Participación en evento y resultados |  |  |  | 0 |  |  | 75 | x | 94.67 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-12-12 10:06:55
|  |  | Participación en eventos (EIEI 2018 ACOFI) | 2018-10-01 | 2018-12-15 | Participación del evento y resultados |  |  |  | 0 |  |  | 75 | x | 94.67 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-12-12 10:07:15
|  | FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS INDUSTRIALES | Organización congresos Internacionales | 2018-05-01 | 2018-12-15 | Participación en los congresos |  |  |  | 0 |  |  | 228 | x | 98.25 | 95 | 95 | 97 | Normal | normal | 95 | *Mayo 8,9 y 10 congreso internacional de gestión del conocimiento en ingeniería. * Participación convocatoria VENCES, participación verano científico en el mes de Julio. Se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-12-06 00:00:00 | 2018-12-12 10:07:35
|  |  | Participación en redes académicas | 2018-09-01 | 2018-12-08 | Reuniones |  |  |  | 0 |  |  | 98 | x | 100 | 95 | 95 | 95 | En Proceso | proceso | 95 |  | activo | 2018 | 2018-12-06 00:00:00 | 2018-12-12 10:07:42
|  | FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | Sin actividad | 2018-12-01 | 2018-12-15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 14 | x | 71.43 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-12-12 00:00:00 | 2018-12-12 10:08:02
|  | FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS | Maratón de programación | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Maratón realizada |  |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó la maratón de manera exitosa, se contó con la participación aproximada de 90 estudiantes. Se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-07-09 00:00:00 | 2018-07-09 15:42:51
|  |  | EHPS Seguridad informática versión 2018 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | Realización de eventos |  |  |  | 0 |  |  | 60 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó el 9 de mayo y contó con la participación de 20 estudiantes,se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-07-09 00:00:00 | 2018-07-09 15:45:24
|  |  | Entrenamiento programa "Creación de una trayectoria profesional en seguridad digital" O.E.A | 2018-04-01 | 2018-06-30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 90 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó la capacitación y se contó con la participación de 42 estudiantes, de los cuales 10 van con todo pago a Barcelona españa, a seguir su proceso de capacitación | activo | 2018 | 2018-07-09 00:00:00 | 2018-07-09 15:47:50
|  |  | Participación evento SOLACIT (Vences) | 2018-07-30 | 2018-12-29 | Participación en eventos académicos |  |  |  | 0 |  |  | 152 | x | 88.16 | 95 | 95 | 100 | Normal | normal | 95 |  | activo | 2018 | 2018-07-09 00:00:00 | 2018-12-12 10:08:16
|  | ESPECIALIZACIONES | Actividad de Movilidad | 2018-03-01 | 2018-12-21 |  |  |  |  | 0 |  |  | 295 | x | 96.61 | 95 | 95 | 98 | Normal | normal | 95 | Se envio profesor de intercambio con un docente Mexicana, Profesor Holman PIñeros en convenio con la CONAHEC, conferencia "diseño de un guante para la inerpretación de señas en mexico" | activo | 2018 | 2018-12-10 00:00:00 | 2018-12-12 10:08:27
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN | CENTRO DE LENGUAS | CURSOS DE LENGUAS SEMESTRE I | Curso de Ingles | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Realización del curso | Profesional docente |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Ingles 127 estudiantes divididos en 10 grupos, en las jornadas sábados jornadas continuas | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-06-27 10:07:46
|  |  | Curso de Frances | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Curso realizado | Profesional docente |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | 9 estudiantes sábados de 8 a 1, un solo grupo | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-06-27 10:20:19
|  |  | Curso de Aleman | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Realización del curso | Profesional docente |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | se tuvieron 5 estudiantes los sábados de 8 a 1 | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-06-27 10:32:07
|  |  | Curso de Portugués | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Curso realizado | Profesional docente |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | 8 estudiantes sábados de 12 a 5 | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-06-27 10:54:51
|  |  | Cursos a la medida en otras sedes | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Curso realizado | Profesional docente |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó curso a la medida con el curso "español para extranjeros", 8 estudiantes los sábados de 8 a 1 | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-06-27 10:58:11
|  | CURSOS DE LENGUAS SEMESTRE II | Cursos de Inglés | 2018-07-02 | 2018-12-15 | Curso realizado | Profesional docente |  |  | 0 |  |  | 166 | x | 97.59 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se da inicio al curso del segundo semestre | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-12-11 16:40:22
|  |  | Cursos de Frances | 2018-07-01 | 2018-12-15 | Curso realizado | Profesional docente |  |  | 0 |  |  | 167 | x | 97.6 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se da inicio al curso del segundo semestre | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-12-11 16:40:27
|  |  | Cursos de Alemán | 2018-07-01 | 2018-12-15 | Curso realizado | Profesional docente |  |  | 0 |  |  | 167 | x | 97.6 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se da inicio al curso del segundo semestre | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-12-11 16:40:32
|  |  | Cursos de Portugués | 2018-07-01 | 2018-12-15 | Curso realizado | Profesional docente |  |  | 0 |  |  | 167 | x | 97.6 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se da inicio al curso del segundo semestre | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-12-11 16:40:41
|  |  | Cursos a la médida | 2018-07-01 | 2018-12-15 | Curso realizado | Profesional docente |  |  | 0 |  |  | 167 | x | 97.6 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se da inicio al curso del segundo semestre | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-12-11 16:40:45
|  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Apoyar y mantener los procesos administrativos del centro de lenguas | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Informe con los resultados de la actividad | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 332 | x | 94.28 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se ha realizado la divulgación de los programas de centro de lenguas a través de redes sociales, anuncios; apoyando estos procesos internos con el apoyo de los funcionarios del área. | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-12-11 16:40:54
|  |  | Encuentros y participación en eventos interinstitucionales nacionales e internacionales | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Realización de eventos | Suvenires, inscripciones, transporte |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se ha realizado participación en la universidad San mateo, universidad central, lafayete y centro educativo escalas y la visita a la alcaldia de sopó. | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-12-11 16:41:02
|  |  | Clausura de cursos - entrega de certificados | 2018-06-01 | 2018-12-15 | Realización de la clausura | Diplomas, papelería |  |  | 0 |  |  | 197 | x | 97.97 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizaron las clausuras en el mes de noviembre | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-12-11 16:41:22
|  |  | Estudio de mercado, visitas a entidades pares, divulgación | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Visibilidad | Movilidad |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizaron visitas a las universidad mencionadas en la actividad anterior, | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-12-11 16:41:30
| INVESTIGACIÓN | FORMACIÓN DE INVESTIGADORES | Cursos con énfasis en formación investigativa (Redacción de artículos, Formación y formulación de proyectos, modelo de medición de grupos) | 2018-07-01 | 2018-07-31 | Curso realizado | Profesional docente |  |  | 0 |  |  | 30 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó en formulación de proyectos, y redacción de artículos, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-10-30 15:25:41
|  | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Coordinar y gestionar las actividades del semillero de investigación | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Participación en eventos científicos y de desarrollo | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó la inscripción encuentro nacional semilleros de investigación. Se realizó el encuentro institucional y se está consolidando los productos de los grupos de investigación así como el informe final. | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-12-11 16:41:42
|  |  | Gestionar los procesos de financiación de proyectos de investigación convocatoria 04 y 05 | 2018-02-15 | 2018-12-15 | Proyectos financiados | Materiales e insumos para las actividades de los p |  |  | 0 |  |  | 303 | x | 98.68 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-12-11 16:41:45
|  |  | Evaluación de las propuestas de investigación de convocatorias | 2018-10-11 | 2018-12-15 | Propuestas evaluadas | Profesional asesor |  |  | 0 |  |  | 65 | x | 32.31 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-12-10 15:42:51
|  |  | Apoyo en el manejo y administración de las plataformas Colciencias | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Plataformas actualizadas | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 334 | x | 86.83 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Consolidando la información de proyectos, productos del SNIES para el reporte del primer semestre. Se valido información de SNIES y se trabajará en el informe de CNA para la facultad de sistemas y sacando estadísticas para el informe de gestión. | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-12-10 15:46:58
|  | DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | Afiliaciones como proceso de fortalecimiento en los procesos de investigación | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Afiliación realizada | Adquisición de afiliación |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó la membresia de ACAC, y la red colombiana de semilleros de investigación, se seguirá haciendo seguimiento a este componente, para poder mostrar los beneficios que las membresias conllevan. Se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-12-11 16:41:56
|  |  | Apoyar la movilidad nacional e internacional de los investigadores | 2018-02-15 | 2018-12-15 | Movilidad en la participación de eventos | Tiquetes e inscripciones |  |  | 0 |  |  | 303 | x | 98.68 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Profesor Pablo Góngora a la ciudad de medellin. Carlos Vergara y Nelson Castañeda para el espinal, y profesora luisa gomez universidad santo tomas. | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-12-11 16:42:01
|  |  | Realización VII encuentro institucional de Semilleros de investigación ETITC | 2018-10-25 | 2018-12-15 | Realización del encuentro | Evaluación de proyectos | Profesional de revisión |  | 0 |  |  | 51 | x | 92.16 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó el 15 de Noviembre en modalidad de feria, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-12-11 16:42:08
|  |  | Participación en el encuentro Nodo Bogotá de la Red Colombiana de Semilleros de investigación | 2018-05-01 | 2018-12-28 | Participación en eventos científicos y de desarrollo | Inscripciones |  |  | 0 |  |  | 241 | x | 92.95 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó la participación en el nodo bogotá con 4 proyectos, se está a la espera de los resultados de las investigaciones, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-12-11 16:42:12
|  |  | Participación en el encuentro nacional de semilleros de la Red Colombiana de Semilleros de investigación | 2018-09-20 | 2018-12-27 | Participación en eventos científicos y de desarrollo | Tiquetes e inscripciones |  |  | 0 |  |  | 98 | x | 83.67 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó en el mes de octubre en PASTO, con la participación de 2 estudiantes, la corrdinadore de semilleros. DIEXP grupio de investiagción, se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-12-11 16:42:20
|  |  | Publicación de la revista letras | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Revista | Impresión de la revista |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se están recibiendo los artículos científicos para dar inicio a la revista volumen 18. Se tiene la corrección de 6 articulos, y queda pendiente la diagramación, se realizará la publicación no seriada, se creará cuadernillos ETITC. | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-12-11 16:42:29
|  |  | Realización del IV campamento de investigadores ETITC | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Realización del campamento | Tiquetes, inscripciones y pasajes |  |  | 0 |  |  | 149 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó el campamento en el mes de febrero y se contó con la participación de 50 estudiantes y docentes | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-06-27 11:29:11
|  |  | Conmemoración del día del investigador | 2018-10-01 | 2018-12-07 | Realización del evento | Trofeos, logística |  |  | 0 |  |  | 67 | x | 46.27 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó el 25 de octubre del 2018 | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-12-10 15:57:29
| INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | EMPRENDIMIENTO | Curso de presentaciones efectivas | 2018-07-01 | 2018-12-15 | Realización del curso | Profe | Profesional de apoyo |  | 0 |  |  | 167 | x | 97.6 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | No se realiza esta actividad, se pospone para la vigencia 2019 | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-12-11 16:05:14
|  |  | Taller Vivencial de Emprendimiento | 2018-10-01 | 2018-12-29 | Realización del taller | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 89 | x | 79.78 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | No se realiza esta actividad, se pospone para la vigencia 2019 | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-12-11 16:05:26
|  |  | Creación Spin Off | 2018-07-01 | 2018-12-14 | Creación de Spin Off |  |  |  | 0 |  |  | 166 | x | 98.19 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | No se realiza esta actividad, se pospone para la vigencia 2019 | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-12-11 16:05:37
|  | VIGILANCIA TECNOLÓGICA | Desarrollo del fortalecimiento coginitivo a través de charlas | 2018-02-01 | 2018-12-29 | Charla realizada |  |  |  | 0 |  |  | 331 | x | 94.56 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó charla de innovación y transferencia tecnológica a los programas de educación superior en las materias de fundamentos de investigación. Se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-12-11 16:06:54
|  |  | Inducción en la herramienta PatBase | 2018-02-01 | 2018-12-22 | Capacitación realizada |  |  |  | 0 |  |  | 324 | x | 96.6 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | No se ha dado gestión a esta actividad No se realiza esta actividad, se pospone para la vigencia 2019 | activo | 2018 | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-12-11 16:07:06
|  | INTELIGENCIA COLECTIVA | Sin elementos para este proyecto durante 2018 | 2018-12-01 | 2018-12-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11 | x | 90.91 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-12-11 00:00:00 | 2018-12-11 16:43:45
|  | BANCO DE PROYECTOS | Sin elementos para este proyecto durante 2018 | 2018-12-01 | 2018-12-11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-12-11 00:00:00 | 2018-12-11 16:44:15
|  | CREACIÓN DE CURSOS CON LOS LABORATORIOS QUE CUENTA LA ENTIDAD | Creación de cursos y/o talleres para los componentes: IDEAM, SCHNEIDER, SIEMENS, FESTO Y NATIONAL INSTRUMENTS | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Creación de curso y/o taller | Profesional docente |  |  | 0 |  |  | 332 | x | 94.28 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se están capacitando 10 docentes y estudiantes en las tecnologías de siemens. Se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-12-11 16:07:26
| EXTENSIÓN | CURSOS TÉCNICOS Y DIPLOMADOS SEMESTRE I | Realización y puesta en marcha el curso de pre-ingeníero | 2018-01-25 | 2018-06-30 | Realización del curso | Profesional docente |  |  | 0 |  |  | 156 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se tuvieron 3 grupos, 1 para la tarde 2 para noche, los estudiantes que participaron en la tarde: 30 estudiantes, noche:28 y 29. Se tienen 10 becados que son las personas de Haití que hacen parte de la cooperación institucional | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-11-30 11:31:02
|  |  | Realización y puesta en marcha de los cursos y seminarios :Soldadura, CNC, Electricidad, Torno, Instalaciones eléctricas, Lean manufacturing y HSEQ | 2018-01-25 | 2018-12-11 | Realización del curso | Profesional docente |  |  | 8 |  |  | 320 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-12-11 16:44:36
|  | CURSOS TÉCNICOS Y DIPLOMADOS SEMESTRE II | Realización y puesta en marcha el curso de pre-ingeniero | 2018-07-01 | 2018-12-12 | Curso realizado | Profesional docente |  |  | 0 |  |  | 164 | x | 99.39 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó la inscripción y ejecucción del programa de pre-ingeniero, 3 grupos con 74 estudiantes. Se da cierre a esta actividad. | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-12-11 16:44:45
|  |  | Realización y puesta en marcha de los cursos :Soldadura, CNC, Electricidad, Torno, Instalaciones eléctricas, Lean manufacturing y HSEQ | 2018-07-01 | 2018-12-15 | Realización del curso | Profesional docente |  |  | 8 |  |  | 167 | x | 97.6 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó: *CNC 11 estudiantes *Electricidad industrial 8 estudiantes *Mantenimiento industrial 5 Estudiantes *Uso y apropiación de las TIC 23 estudiantes. *Lean manufacturin 126 estudiantes | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-12-11 16:44:49
|  | CURSOS Y DIPLOMADOS A LA MEDIDA PARA EMPRESAS | Realización de cursos y diplomado a la media empresas (Indumil, Protela, Naval panamá, y empresas varias) | 2018-02-01 | 2018-12-13 | Realización del curso | Profesional docente |  |  | 0 |  |  | 315 | x | 99.37 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-12-11 16:44:56
|  |  | Diseño, impresión y adquisición de elementos publicitarios para divulgación de cursos | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Publicidad, y divulgación | Papelería, suvenires, etc |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se realizó la solicitud de elementos publicitarios de acuerdo a lo solicitado y respetando el cronograma, Se da cierre a esta actividad | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-12-11 16:45:02
|  |  | Gestionar y apoyar los proceso de divulgación | 2018-01-15 | 2018-12-15 | actualización y/o mejoramiento de los procesos de divulgación | Profesional de apoyo |  |  | 0 |  |  | 334 | x | 98.8 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-12-11 16:45:04
|  |  | Clausura de cursos y Entrega de Certificaciones | 2018-03-01 | 2018-12-15 | Clausura realizada | Diplomas, logística |  |  | 0 |  |  | 289 | x | 98.62 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-12-11 16:45:14
|  | INFRAESTRUCTURA E INSUMOS | Dotación de salones con multimedia para los cursos de extensión | 2018-12-01 | 2018-12-11 | Salones dotados | Televisores, mobiliario |  |  | 0 |  |  | 10 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Por falta de recursos (Económicos y físicos) esta actividad no se puede dar cumplimiento ni seguimiento, depende de terceros. | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-12-11 16:45:33
|  | SEGUIMIENTO A EGRESADOS | Elaboración de instrumentos que determinen necesidades y pertinencia de los egresados vs la Industria | 2018-02-01 | 2018-12-15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-12-11 16:46:43
|  |  | Realización de la estrategía de captación de egresados por redes sociales | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Estrategía realizada y análisi de datos |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-12-11 16:46:52
|  |  | Verificación de la información documentada de los egresados | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Información ordenada |  |  |  | 0 |  |  | 317 | x | 98.74 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Con el área de registro y control se valida la información de los egresados del primer semestre del 2018 | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-12-11 16:46:56
|  | ENCUENTRO DE EGRESADOS | Realización Evento de Egresados | 2018-09-01 | 2018-11-01 | Evento realizado |  |  |  | 0 |  |  | 61 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizó el encuentro de egresados el día 28 de septiembre con la participación de 120 egresados de los programas académicos. | activo | 2018 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-11-22 12:10:12
|  | CAPACITACIÓN DE EGRESADOS | Formulación Capacitación | 2018-08-01 | 2018-12-13 | Capacitación formulada |  |  |  | 0 |  |  | 134 | x | 98.51 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | ESTA ACTIVIDAD NO CONTINUA PARA EL 2019 | activo | 2018 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-12-11 16:47:08
|  |  | Capacitación | 2018-10-01 | 2018-12-12 | Capacitación realizada |  |  |  | 0 |  |  | 72 | x | 98.61 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | ESTA ACTIVIDAD NO CONTINUA PARA EL 2019 | activo | 2018 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-12-11 16:47:13
|  | BOLSA DE EMPLEO | Realización o adquisición del software de bolsa de empleo | 2018-07-01 | 2018-12-13 | Herramienta de bolsa de empleo |  |  |  | 0 |  |  | 165 | x | 98.79 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 |  | activo | 2018 | 2018-06-29 00:00:00 | 2018-12-11 16:47:20
|  | ACTUALIZACIONES Y MEJORAS | Sin elementos para este proyecto durante 2018 | 2018-12-01 | 2018-12-11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 |  | activo | 2018 | 2018-12-11 00:00:00 | 2018-12-11 16:47:39
| PUNTO VIVE DIGITAL | CURSOS VIVE DIGITAL SEMESTRE I | Realización de cursos en los diferentes contenidos de acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de las TIC | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Curso Realizado | Profesional de apoyo |  |  | 2 |  |  | 149 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | Terminado | terminado | 100 | Se realizón cursos: ALfabetización digital Multimedia: 1. Photoshop 2. Ilustrator 3.Diseño de paginas web | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-12-11 16:45:49
|  |  | Gestionar y mantener las actividades administratovas del PVDP | 2018-01-01 | 2018-12-15 | Administración del PVDP | Profesional de apoyo |  |  | 2 |  |  | 348 | x | 98.85 | 100 | 100 | 100 | Normal | normal | 100 | Se mantiene la operación del punto vive digital | activo | 2018 | 2018-02-20 00:00:00 | 2018-12-11 16:45:58
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1