## Reporte
Area | Subarea | Proyecto | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Avance en tiempo | Avance del mes | Avance acumulado | Eficiencia del mes | % Avance | Observaciones | Estado
RECTORÍA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | Adopción de tecnologías de Código Abierto para la ETITC: Fase II Software SIGAF_Académico - Pruebas y puesta en Producción | Contratación de un desarrollador Senior para la realización de nuevos requerimientos de los diferentes módulos del SIGAF - Académico. | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 59.6 | 59 | 59 | 99 | 59 |  | activo
|  | Adopción de tecnologías de Código Abierto para la ETITC: Fase II Software SIGAF_Académico - Pruebas y puesta en Producción | Contratación de un desarrollador Semi-senior para la realización de nuevos requerimientos de los diferentes módulos del SIGAF - Académico. | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 59.6 | 59 | 59 | 99 | 59 |  | activo
|  | Desarrollo de Ajustes y nuevos requerimientos SIGAF_Financiero en producción | Contratación de un desarrollador Senior para la realización de nuevos requerimientos de los diferentes módulos del SIGAF Financiero | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 59.6 | 59 | 59 | 99 | 59 | FEBRERO - MARZO A través de los contratos 155 - 2019 y 138 del 2019 ABRIL - MAYO | activo
|  | Desarrollo de Ajustes y nuevos requerimientos SIGAF_Financiero en producción | Contratación de un desarrollador Junior para la realización de personalizaciones en reporte y ventanas del módulos del SIGAF Financiero | 2019-02-01 | 2019-11-11 | 63.6 | 61 | 61 | 96 | 61 | FEBRERO - MARZO Se realizó a contratación de los profesionales de apoyo A través de los contratos 155 - 2019 y 138 del 2019 ABRIL - MAYO JUNIO - JULIO | activo
|  | Implementación de controles técnicos TI para asegurar la continuidad de los servicios bajo la norma ISO / IEC 27001:2015 | Contratación de servicios profesionales para el cumplimiento de controles técnico de nuevos componentes para la contingencia, recuperación y retorno a la normalidad de los servicios de infraestructura | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | activo
|  | Implementación de controles técnicos TI para asegurar la continuidad de los servicios bajo la norma ISO / IEC 27001:2015 | Definir e implementar las acciones preventivas y correctivas de seguridad de la información para dar tratamiento a los hallazgos de la pre-auditoria bajo la norma ISO / IEC 27001: 2015 | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 49.59 | 49 | 49 | 99 | 49 |  | activo
|  | Operación de la gestión del servicio de informática y Comunicaciones | Realizar el soporte técnico a los equipos de computo, escaner, impresoras y periféricos presentados en la mesa de ayuda área académica. | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 59.6 | 59 | 59 | 99 | 59 |  | activo
|  | Operación de la gestión del servicio de informática y Comunicaciones | Realizar el soporte técnico a los equipos de computo, escaner, impresoras y periféricos presentados en la mesa de ayuda área administrativa. | 2019-02-01 | 2019-12-19 | 56.07 | 56 | 56 | 100 | 56 |  | activo
|  | Operación de la gestión del servicio de informática y Comunicaciones | Coordinación de las actividades de prestación de servicio IT y atención a las solicitudes realizadas a través de la mesa de ayuda. | 2019-02-01 | 2019-12-16 | 56.6 | 57 | 57 | 100 | 57 |  | activo
|  | Operación de la gestión del servicio de informática y Comunicaciones | Mantener y garantizar los servicios IT de la ETITC 7 x 24 | 2019-02-01 | 2019-12-16 | 56.6 | 37 | 37 | 65 | 37 |  | activo
|  | Modernización tecnológica de talleres y laboratorios | Renovación de soporte y licencias datacenter. | 2019-02-01 | 2019-09-30 | 74.69 | 50 | 50 | 67 | 50 |  | activo
|  | Modernización tecnológica de talleres y laboratorios | Adquisición y renovación de software especializado | 2019-02-01 | 2019-12-12 | 57.32 | 57 | 57 | 99 | 57 |  | activo
|  | Modernización tecnológica de talleres y laboratorios | Mantenimiento de impresoras y scanners | 2019-04-01 | 2019-12-15 | 46.9 | 46 | 46 | 98 | 46 |  | activo
|  | Modernización tecnológica de talleres y laboratorios | Mantenimiento Datacard | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | MARZO - ABRIL No se han realizado acciones para esta actividad. JUNIO - JULIO Se realizó mantenimiento de la datacard con el número de contrato 230 - 2019, se da cierre a esta actividad | activo
|  | Modernización tecnológica de talleres y laboratorios | Compra de insumos para los periféricos de la ETITC (Impresoras, data card, equipos de talleres y laboratorios) | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 56.78 | 56 | 56 | 99 | 56 |  | activo
|  | Modernización tecnológica de talleres y laboratorios | Adquisición de 105 equipos de alto rendimiento | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | activo
|  | Ampliación de Cobertura - Conectividad | Instalación de dos (2) canales de internet dedicado 512 mb y 12 mb para las sede calle 13 y calle 18 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | activo
|  | Ampliación de cobertura - Virtualización de cursos malla curricular | Virtualización de cursos para la malla curricular | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 59.6 | 59 | 59 | 99 | 59 |  | activo
|  | Seguimiento y apoyo al cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Gestión con valores para resultados "Gobierno Digital en los componentes Relación estado ciudadano, ventanilla hacia dentro" | 2019-06-01 | 2019-12-14 | 8.54 | 8 | 8 | 0 |  |  | activo
|  | Seguimiento y apoyo al cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Gestión con valores para resultados "Seguridad digital" | 2019-06-01 | 2019-12-14 | 8.54 | 8 | 8 | 0 |  |  | activo
| CONTROL INTERNO | Fortalecimiento a los procesos del área de control interno | Formular y desarrollar el programa anual de auditorias para evaluar la gestión institucional | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 56.78 | 56 | 56 | 99 | 56 |  | activo
|  | Fortalecimiento a los procesos del área de control interno | Seguimiento al cumplimiento y efectividad en las acciones de mejoramiento generadas en las diferentes fuentes de evaluación "Sistema integrado de gestión - Control Interno" | 2019-06-01 | 2019-12-15 | 30.46 | 30 | 30 | 98 | 30 |  | activo
|  | Fortalecimiento a los procesos del área de control interno | Seguimiento a los mapas de riesgo | 2019-11-01 | 2019-12-15 | [6 empty] | activo
|  | Fortalecimiento a los procesos del área de control interno | Seguimiento plan anticorrupción - mapas de riesgo de corrupción | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 56.78 | 56 | 56 | 99 | 56 | A 30 de Abril de realizó el primer seguimiento a plan anticorrupción, este se encuentre publicado en la pagina web en el espacio de control interno. El segundo seguimiento se dará inicio en el mes de agosto | activo
|  | Fortalecimiento a los procesos del área de control interno | Seguimiento informes que la entidad debe rendir frente a entes externos así como los informes de requerimiento legal. | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 37.54 | 37 | 37 | 99 | 37 |  | activo
|  | Seguimiento Y Apoyo Al Cumplimiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión | Seguimiento y cumplimiento a la política de control interno "Aseguramiento del ambiente de control, asegurar el riesgo de la entidad, Actividades de control de riesgos en la entidad, control a la info | 2019-07-01 | 2019-12-15 | 17.96 | 17 | 17 | 95 | 17 |  | activo
| ORII | Gestión de procesos de convenios, alianzas y redes | Renovación y modificación de convenios existenes, como la gestión de nuevos convenios | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 56.78 | 37 | 37 | 65 | 37 |  | activo
|  | Movilidad académica | Fortalecer los procesos de movilidad entrante y saliente nacional e internacional (Docentes y estudiantes) | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 56.78 | 37 | 37 | 65 | 37 |  | activo
|  | Fortalecimiento de la ORII | Participación en actividades de redes y asociaciones; desarrollo de capacitaciones; divulgación y visibilidad | 2019-02-01 | 2019-12-14 | 56.96 | 37 | 37 | 65 | 37 |  | activo
|  | Internacionalización del currículo, investigación, extensión y proyección social | Taller de internacionalización, estancias cortas, proyectos | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 56.78 | 37 | 37 | 65 | 37 |  | activo
|  | Publicaciones - Visibilidad | Realización de la revista y la demanda publicitaria para mejorar los componentes de visibilización | 2019-03-01 | 2019-10-31 | 62.3 | 36 | 36 | 58 | 36 |  | activo
| SECRETARIA GENERAL | Automatización de servicios y trámites institucionales | Diagnostico de la documentación de la entidad para la implementación del sistema de gestión de documento electrónico | 2019-07-01 | 2019-12-14 | 18.07 | 18 | 18 | 100 | 18 |  | activo
|  | Automatización de servicios y trámites institucionales | Actualización de los procedimientos adoptando la cultura digital | 2019-08-01 | 2019-12-15 |  | 18 | 18 |  |  | JUNIO Los procedimientos actuales contemplan los procesos de cultura digital, JULIO Teniendo la adopción del SIAC, se inicia el proceso de cultura digital | activo
|  | Automatización de servicios y trámites institucionales | Seguimiento de la herramienta de contenidos digitales (ALFRESCO) | 2019-09-01 | 2019-11-30 |  | 5 | 5 |  |  |  | activo
|  | Automatización de servicios y trámites institucionales | Diagnostico del cumplimiento para la implementación de la política del sello de excelencia de atención al ciudadano. | 2019-08-01 | 2019-12-14 | [6 empty] | activo
|  | Actualización y armonización de la normatividad y reglamentos internos de acuerdo a las necesidades institucionales como nacionales | Modernización del despacho de asuntos disciplinarios | 2019-05-02 | 2019-12-15 | 39.65 | 39 | 39 | 98 | 39 |  | activo
|  | Actualización y armonización de la normatividad y reglamentos internos de acuerdo a las necesidades institucionales como nacionales | Capacitaciones en procesos disciplinarios a funcionarios públicos y colaboradores de la ETITC | 2019-04-01 | 2019-11-01 | 56.54 | 56 | 56 | 99 | 56 | ABRIL - MAYO Debido a la 1952 del 2019, se deben realizar en el mes de junio. JUNIO Se realizó el calendario para las capacitaciones y se radico al área de talento humano. | activo
|  | Actualización y armonización de la normatividad y reglamentos internos de acuerdo a las necesidades institucionales como nacionales | Expedición de los reglamentos : 1. Cobro coactivo y persuasivo, 2. Modificación reglamento estudiantes - Profesores, 3. Reglamento comité e sostenibilidad contable, 4. Reglamentación de bajas y donaci | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 56.78 | 56 | 56 | 99 | 56 |  | activo
|  | Seguimiento Y Apoyo Al Cumplimiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión | Gestión con valores para resultados "Defensa jurídica" | 2019-08-01 | 2019-12-15 | [6 empty] | activo
|  | Seguimiento Y Apoyo Al Cumplimiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión | Gestión con valores para resultados "Mejora Normativa" | 2019-08-01 | 2019-12-15 | [6 empty] | activo
|  | Seguimiento Y Apoyo Al Cumplimiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión | Información y comunicación "Gestión documental" | 2019-08-01 | 2019-12-15 | [6 empty] | activo
|  | Seguimiento Y Apoyo Al Cumplimiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión | Gestión con valores para resultados "Racionalización de trámites" | 2019-08-01 | 2019-12-15 | [6 empty] | activo
|  | Seguimiento Y Apoyo Al Cumplimiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión | Gestión con valores para resultados "Servicio al ciudadano" | 2019-08-01 | 2019-12-15 | [6 empty] | activo
| PLANEACIÓN | Fortalecimiento de los procesos de planeación | Evaluar el cumplimiento del plan estratégico de desarrollo 2014 - 2021 | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 56.78 | 56 | 56 | 99 | 56 |  | activo
|  | Seguimiento Y Apoyo Al Cumplimiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión | Direccionamiento estratégico "Planeación Institucional" | 2019-07-01 | 2019-12-15 | 17.96 | 17 | 17 | 95 | 17 | JULIO A través del comité de gestión y desempeño en su acta número 5, se realizó la valoración del autodiagnostico de direccion estrategíca, se revisó y se implementaron acciones de mejora en lo relacionado con participación ciudadana. | activo
|  | Seguimiento Y Apoyo Al Cumplimiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión | Gestión con valores para resultados - Relación estado - ciudadano "Participación ciudadana en la gestión pública" | 2019-07-01 | 2019-12-15 | 17.96 | 17 | 17 | 95 | 17 | JULIO Para el comite #6 de gestión y desempeño institucional se trabajara sobre este autodiagnostico | activo
|  | Seguimiento Y Apoyo Al Cumplimiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión | Evaluación de resultados "Seguimiento y evaluación del desempeño institucional" | 2019-07-01 | 2019-12-29 | 16.57 | 17 | 17 | 100 | 17 | JULIO Para el comite #6 de gestión y desempeño institucional se trabajara sobre este autodiagnostico | activo
|  | Mantener, mejorar y fortalecer los procesos de calidad | Programa de formación de auditor interno en el sistema de gestión SST NTC ISO 45001:2018 | 2019-06-01 | 2019-07-07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | activo
|  | Mantener, mejorar y fortalecer los procesos de calidad | Programa de formación en la norma ISO 30001 | 2019-08-01 | 2019-11-30 | [6 empty] | activo
|  | Mantener, mejorar y fortalecer los procesos de calidad | Realización de la pre-auditoria en la norma ISO / IEC 27001 ISO 9001:2015 | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ABRIL - MAYO Para el mes de mayo de los días 15 a 17, se realizó la pre auditoria liderada por icontec, en esta se destacaron 42 no conformidades entre los dos sistemas. | activo
|  | Mantener, mejorar y fortalecer los procesos de calidad | Asesoria en la norma ISO / IEC 270001: 2013 componente gobierno digital | 2019-04-01 | 2019-12-03 | 49.19 | 24 | 24 | 49 | 24 |  | activo
|  | Implementar la estrategia de comunicaciones para la visibilidad de la ETITC | Compra de equipos como fortalecimiento al área (Ploter de impresión - laminadora) | 2019-03-01 | 2019-12-29 | 50.17 |  |  | 0 |  |  | activo
|  | Implementar la estrategia de comunicaciones para la visibilidad de la ETITC | Desarrollo de la estrategia digital para medios de difusión | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 56.78 | 57 | 57 | 100 | 57 |  | activo
|  | Implementar la estrategia de comunicaciones para la visibilidad de la ETITC | Fortalecimiento de las actividades de accesibilidad en la entidad | 2019-07-01 | 2019-12-15 | 17.96 | 17 | 17 | 95 | 17 |  | activo
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA | Fortalecimiento del área de contratación | Realización de capacitaciones en SECOP II | 2019-03-01 | 2019-12-15 | 31.49 | 10 | 10 | 32 | 10 |  | activo
|  | Fortalecimiento del área de contratación | Creación de procesos y procedimientos para atención al usuario interno y externo | 2019-07-01 | 2019-12-03 | [6 empty] | activo
|  | Fortalecimiento del área de contratación | Fortalecimiento del área de contratación a través de la contratación de personal para el archivo, apoyo a las etapas contractuales y manejo de plataformas del área. | 2019-02-01 | 2019-12-03 | 39.02 | 39 | 39 | 100 | 39 |  | activo
|  | Fortalecimiento del área de contratación | Traslado del archivo | 2019-08-01 | 2019-11-11 | [6 empty] | activo
|  | Diseño y creación de la estructura de centros de costos | Realización de informes con desagregación de centros de costos | 2019-07-01 | 2019-12-15 | [6 empty] | activo
|  | Acompañamiento e implementación del nuevo catalogo de clasificación presupuestal - ccp | Determinar el impacto de la cadena presupuestal y demás áreas involucradas en el proceso de ejecución. | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | FEBRERO - MARZO La contaduría general de la nación realizó la modificación de los catálogos presupuestal y se realizó la implementación. | activo
|  | Seguimiento Y Apoyo Al Cumplimiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión | Direccionamiento estratégico "Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público" | 2019-06-01 | 2019-12-15 | [6 empty] | activo
|  | Seguimiento Y Apoyo Al Cumplimiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión | Gestión con valores para resultados "Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público" | 2019-06-01 | 2019-12-15 | [6 empty] | activo
| PLANTA FÍSICA - MTO ELÉCTRICO | Mantenimiento Elétcrico | Suministro de material eléctrico y herramientas para la sede calle 18 | 2019-02-01 | 2019-08-15 | 29.74 | 29 | 29 | 98 | 29 |  | activo
|  | Mantenimiento Elétcrico | Cambio de iluminación de las sede principal y calle 18 | 2019-02-01 | 2019-09-28 | 24.27 | 24 | 24 | 99 | 24 |  | activo
|  | Mejoramiento de la Planta Física | Sistema de automatización de apertura y cierre del patio central | 2019-03-01 | 2019-11-09 | 35.97 | 35 | 35 | 97 | 35 |  | activo
|  | Mejoramiento de la Planta Física | Adecuaciones de las diferentes áreas de la ETITC | 2019-02-01 | 2019-12-12 | 37.9 | 37 | 37 | 98 | 37 |  | activo
|  | Mantenimiento de los Diferentes Soportes de las Diferentes Sedes de la Escuela | Mantenimiento de la planta de emergencia - UPS - Reguladores | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 39.4 | 39 | 39 | 99 | 39 |  | activo
|  | Mantenimiento de los Diferentes Soportes de las Diferentes Sedes de la Escuela | Mantenimiento sistema automatizado de puertas | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 37.54 | 37 | 37 | 99 | 37 | FEBRERO - MARZO Se realiza de manera semanal con personal de la institución la revisión de puertas, talanqueras y puertas de acceso. ABRIL - MAYO Se realizó reparación de la tarjeta de control de la talanquera de la salida calle 15. | activo
| PLANTA FÍSICA | Mantenimiento Planta Física | Atención de las solicitudes de la comunidad ETITC | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 37.54 | 37 | 37 | 99 | 37 |  | activo
|  | Ferretería sede calle 13 y calle 18 | Suministro de materiales y herramientas para el mantenimiento de la plata física sede principal y calle 18 | 2019-02-01 | 2019-11-29 | 39.53 | 39 | 39 | 99 | 39 |  | activo
|  | Mobiliario aulas de clases y oficina | Suministro de mobiliario de aulas de clase y oficina que requiera la ETITC | 2019-05-01 | 2019-11-30 | 14.08 | 14 | 14 | 99 | 14 | ABRIL - MAYO Se da inicio al proceso de elaboración de estudios previos para la compra de mobiliario, se tiene actualmente 1 cotización | activo
|  | Consultoria para el diseño, licencias y puesta en marcha del ascensor | Diseño mecánico y arquitectónico del ascensor para tramitar ante mincultura con la expedición de la resolución y puesta en marcha | 2019-07-01 | 2019-12-15 | [6 empty] | activo
|  | Mantenimiento fachada calle 18 - mano de obra | Realización del mantenimiento fachada exterior e interior | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 37.54 | 37 | 37 | 99 | 37 | FEBRERO - MARZO No se han gestionado acciones para esta actividad por procedimientos internos del área administrativa ABRIL - MAYO No se han gestionado acciones para esta actividad por procedimientos internos del área administrativa | activo
|  | Neutralizador de olor | Neutralizar malos olores generados en los baño de la ETITC | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | FEBRERO - MARZO Con el número de contrato 169 -2019 de realiza el suministro de los neutralizadores de olores. Se da cierre a esta actividad | activo
| TALENTO HUMANO | Fortalecimiento del talento humano "Ruta del servicio y la información" | Contratación al personal de apoyo del área de talento humano en las áreas (Gestión ambiental, gestión administrativa, nómina, bonos pensionales, historias laborales | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 56.78 | 56 | 56 | 99 | 56 |  | activo
|  | Sistema de gestión ambiental "La felicidad nos hace productivos" | Gestión integral de residuos | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 59.6 | 59 | 59 | 99 | 59 |  | activo
|  | Sistema de gestión ambiental "La felicidad nos hace productivos" | Gestión de vertimientos domésticos | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 59.6 | 59 | 59 | 99 | 59 |  | activo
|  | Sistema de gestión ambiental "La felicidad nos hace productivos" | Gestión de trámites ambientales ante la SDA | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 59.6 | 55 | 55 | 92 | 55 |  | activo
|  | Sistema de gestión ambiental "La felicidad nos hace productivos" | Uso eficiente de recursos (Agua, energías) y control de emisiones atmosféricas & PVE | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 59.6 | 57 | 57 | 96 | 57 |  | activo
|  | Sistema de seguridad y salud en el trabajo "Ruta de la felicidad" | Seguridad industrial (Realización de capacitaciones, curso en altura y compra del RC) | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 56.78 | 52 | 52 | 92 | 52 |  | activo
|  | Sistema de seguridad y salud en el trabajo "Ruta de la felicidad" | Medicina preventiva y del trabajo (Profesiograma, batería psicosocial, examenes de ingreso y egreso) | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 56.78 | 56 | 56 | 99 | 56 |  | activo
|  | Sistema de seguridad y salud en el trabajo "Ruta de la felicidad" | Higiene industrial (Estudio de puestos de trabajo, capacitaciones de trabajo en alturas) | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 56.78 | 53 | 53 | 93 | 53 |  | activo
|  | Sistema de seguridad y salud en el trabajo "Ruta de la felicidad" | Seguridad Vial - PESV | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 56.78 | 54 | 54 | 95 | 54 |  | activo
|  | Sistema de seguridad y salud en el trabajo "Ruta de la felicidad" | Plan de saneamiento básico (Fumigaciones, medicina auditiva, compras de elementos de protección personal) | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 56.78 | 57 | 57 | 100 | 57 |  | activo
|  | Bienestar laboral "Liderando talento" | Área de protección y servicios sociales (Programa de seguridad social e integral, recreación y deportes, integración social y cultural) | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 56.78 | 55 | 55 | 97 | 55 |  | activo
|  | Bienestar laboral "Liderando talento" | Área de calidad de vida laboral (Programa de pre pensionados y programa de incentivos y estímulos) | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 56.78 | 54 | 54 | 95 | 54 |  | activo
|  | Capacitación "Liderando Talento" | Asistencia técnica (Salida y Evento) | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 54.05 | 54 | 54 | 100 | 54 |  | activo
|  | Capacitación "Liderando Talento" | Programa de realización y evaluación de ferias institucionales | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 56.78 | 56 | 56 | 99 | 56 |  | activo
|  | Capacitación "Liderando Talento" | Seguimiento y puesta en marcha del plan de capacitación y formación | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 56.78 | 55 | 55 | 97 | 55 |  | activo
|  | Capacitación "Liderando Talento" | Seguimiento a la movilidad administrativa. | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 56.78 | 56 | 56 | 99 | 56 |  | activo
|  | Selección y vinculación "La cultura de hacer las cosas bien" | Realización de pruebas PSIGMA (proceso de selección y vinculación) | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 56.78 | 56 | 56 | 99 | 56 |  | activo
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA |  | Seguimiento Y Apoyo Al Cumplimiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión | Talento Humano "Creación e implementación del GETH" | 2019-08-01 | 2019-12-15 | [6 empty] | activo
| BACHILLERATO TÉCNICO INDUSTRAL | Eventos académicos | Izadas de banderas | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 59.6 | 57 | 57 | 96 | 57 | FEBRERO - MARZO Se realizaron las izadas de bandera para los eventos: * Gobierno escolar y reconocimientos a los participantes AGOSTO - SEPTIEMBRE Realización de izada bandera de ciencias sociales | activo
|  | Eventos académicos | Realización de eventos académicos durante el año académico (Juegos, triduo lasallista, expo etitc, entre las programadas) | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 59.6 | 57 | 57 | 96 | 57 |  | activo
|  | Biblioteca | Compra de libros para Plan Lector y demás libros de Consulta para las áreas académicas y técnicas. | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 59.6 | 57 | 57 | 96 | 57 |  | activo
|  | Movilidad académica | Olimpiadas de Matemáticas, Ciencias Naturales, Sistemas y Computación, Sociales, Idiomas, Docentes, Castellano, y Especialidades Técnicas, Movilidad Superate con el Saber | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 59.6 | 57 | 57 | 96 | 57 |  | activo
|  | Reconocimientos | Medallas, Menciones de Honor, Diplomas, trofeos, Botones. | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 59.6 | 57 | 57 | 96 | 57 |  | activo
| BIENESTAR UNIVERSITARIO | Quedate en la ETITC Psicología | Apoyo a los estudiantes en jornada de parciales a través de campañas anti estrés | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 39.4 | 38 | 38 | 96 | 38 |  | activo
|  | Quedate en la ETITC Psicología | Adquisición de material para los talleres del área | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 39.4 | 38 | 38 | 96 | 38 |  | activo
|  | Quedate en la ETITC Psicología | Apoyos académicos | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 39.4 | 39 | 39 | 99 | 39 |  | activo
|  | Trabajo Social Contigo | Contigo en lo socio económico | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 39.4 | 38 | 38 | 96 | 38 |  | activo
|  | Trabajo Social Contigo | Contigo en lo Académico | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 39.4 | 38 | 38 | 96 | 38 |  | activo
|  | Trabajo Social Contigo | Contigo en la ETITC | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 39.4 | 25 | 25 | 63 | 25 |  | activo
|  | Trabajo Social Contigo | Contigo mujer BIT | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 39.4 | 38 | 38 | 96 | 38 |  | activo
|  | Una ETITC activa | Adquisición de material deportivo e infraestructura para dar continuidad a las actividades deportivas. | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 39.4 | 39 | 39 | 99 | 39 |  | activo
|  | Una ETITC activa | Mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas del gimnasio para garantizar un entorno seguro y confiable en el gimnasio de la ETITC | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | activo
|  | Una ETITC activa | Inscripicón SUE | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 39.4 | 39 | 39 | 99 | 39 |  | activo
|  | ETITC una nota con arte | Mantener las actividades del área a través del mantenimiento preventivo y correctivo de los instrumentos | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 39.4 | 38 | 38 | 96 | 38 |  | activo
|  | ETITC una nota con arte | Transportes para la participación en festivales de música - artes - danzas | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 39.4 | 38 | 38 | 96 | 38 |  | activo
|  | Humanizar la escuela | Adquisición de materiales para talleres y retiros | 2019-08-01 | 2019-11-30 | [6 empty] | activo
|  | Humanizar la escuela | Realización de la semana lasallista | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | activo
|  | Humanizar la escuela | Mantenimiento de los equipos del banco de alimentos | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 39.4 | 38 | 38 | 96 | 38 |  | activo
|  | Salud | Adquisición de materiales para los talleres proyectados del área durante la vigencia | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 39.4 | 38 | 38 | 96 | 38 |  | activo
|  | Salud | Dotación de material para el área | 2019-08-01 | 2019-11-30 | [6 empty] | activo
|  | Banda de Marcha | Realizar mantenimiento a los instrumentos musicales para dar continuidad a la formación. | 2019-02-01 | 2019-11-30 | [6 empty] | activo
|  | Banda de Marcha | Contratación de transporte para el traslado de la banda a los eventos | 2019-02-01 | 2019-11-23 | [6 empty] | activo
|  | Equipo | Adquisición de material publicitario para las diferentes campañas del área de bienestar | 2019-02-01 | 2019-11-29 | 39.53 | 38 | 38 | 96 | 38 |  | activo
|  | Equipo | Adquisición de souvenirs | 2019-02-01 | 2019-11-30 | [6 empty] | activo
| REGISTRO Y CONTROL | Mejoramiento de los procesos del área | Implementación de firma digital y actualización del sistema académico de la ETITC | 2019-03-01 | 2019-11-30 | [6 empty] | activo
| DESPACHO | Movilidad eventos y visibilidad | Creación y adquisición de material publicitario | 2019-03-01 | 2019-09-30 | 42.72 | 42 | 42 | 98 | 42 |  | activo
|  | Fortalecimiento del proceso de la docencia | Promover la articulación de las funciones sustantivas de la ETITC, como búsqueda permanente del aseguramiento de la calidad. | 2019-02-01 | 2019-12-14 | 37.66 |  |  | 0 |  | FEBRERO - MARZO ABRIL - MAYO | activo
|  | Implementación del departamento de ciencias básicas | Capacitación y puesta en marcha del laboratorio de física. | 2019-02-01 | 2019-09-30 | 49.38 | 48 | 48 | 97 | 48 |  | activo
|  | Otras actividades del procesos de docencia | Formación al personal docente | 2019-06-01 | 2019-11-30 | [6 empty] | activo
|  | Otras actividades del procesos de docencia | Realización de cursos intersemestrales | 2019-06-01 | 2019-08-31 | [6 empty] | activo
|  | Nuevos proyectos | Continuidad en la consolidación de requisitos documentales y normativos para el cambio de carácter institucional. | 2019-06-01 | 2019-11-30 | [6 empty] | activo
| BIBLIOTECA | Adquisición bibliográfica, renovación de suscripciones paras las facultados | Adquisición de elementos bibliográficos para la facultad de mecánica | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 39.4 | 39 | 39 | 99 | 39 |  | activo
|  | Adquisición bibliográfica, renovación de suscripciones paras las facultados | Adquisición de elementos bibliográficos para la facultad de mecatrónica | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 39.4 | 39 | 39 | 99 | 39 |  | activo
|  | Adquisición bibliográfica, renovación de suscripciones paras las facultados | Adquisición de elementos y bases de datos para la facultad de sistemas | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | FEBRERO - MARZO Se realizan estudios previos con la empresa ACM, se radica y se adjudica el contrato número 127-2019 ABRIL - MAYO Se da inicio a la ejecución y operación de la base de datos Se da cierre a esta actividad | activo
|  | Fortalecimiento de la gestión de la biblioteca | Adquisición de elementos de apoyo para el área (PC, video beam y telón) | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 39.4 | 39 | 39 | 99 | 39 |  | activo
|  | Fortalecimiento de la gestión de la biblioteca | Renovación de las suscripciones físicas y digitales | 2019-02-01 | 2019-10-18 | 45.95 | 45 | 45 | 98 | 45 |  | activo
|  | Fortalecimiento de la gestión de la biblioteca | Restauración y empaste de libros | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 39.4 | 39 | 39 | 99 | 39 |  | activo
|  | Fortalecimiento de la gestión de la biblioteca | Mantenimiento físico del material bibliográfico | 2019-02-01 | 2019-12-14 | 37.66 | 37 | 37 | 98 | 37 | FEBRERO - MARZO No hubo solicitudes en este corte ABRIL - MAYO Se realizo el mantenimiento de la antena evolved refernecia p20-1 con el número de contrato 162-2019. JUNIO No hubo solicitudes para este corte | activo
| ACREDITACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN | Proceso de autoevaluación 2019 - 2020 | Ejecución de cronograma de autoevaluación en el que participarán todos los programas de educación superior de la ETITC para dar cumplimiento al acuerdo No. 02 del 18 de abril de 2017. | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 56.78 | 56 | 56 | 99 | 56 |  | activo
|  | Socialización y seguimiento al proceso de acreditación | Hacer seguimiento periódico a los estados de los programas en proceso de solicitud de acreditación, y dar respuesta oportuna a los requerimientos hechos por el Consejo Nacional de Acreditación. | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 59.6 | 59 | 59 | 99 | 59 |  | activo
|  | Facultades gestión de registros calificados | Elaborar la documentación necesaria y la organización de evidencias para la solicitud de renovación de registro calificado de los programas vigentes. | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 59.6 | 59 | 59 | 99 | 59 |  | activo
|  | Nuevos programas de educación superior | Acompañar a las Decanaturas y a la Coordinación de Especializaciones en la solicitud de nuevos registros calificados. | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 59.6 | 59 | 59 | 99 | 59 |  | activo
|  | Seguimiento planes de mejoramiento | Hacer seguimiento periódico a los planes de mejoramiento 2017-2018. | 2019-02-01 | 2019-12-07 | 58.25 | 50 | 50 | 86 | 50 |  | activo
|  | Facultades gestión de acreditación | Dar respuesta oportuna a los requerimientos del Consejo Nacional de Acreditación. | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | activo
| TALLERES Y LABORATORIOS | Facultad de sistemas | Adquisiciones de servidores sala de redes y sistemas embebidos y nuevo laboratorio de LabSE | 2019-05-01 | 2019-12-13 | 13.27 | 13 | 13 | 98 | 13 |  | activo
|  | Facultad de Mecánica | Ejecución de proyectos laboratorio de hidráulica en convenio BOSH | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 39.4 | 39 | 39 | 99 | 39 |  | activo
|  | Facultad de Mecánica | Adquisición de máquinas para el proyecto FAB-LAB | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 39.4 | 39 | 39 | 99 | 39 | FEBRERO - MARZO Se anexaron cotizaciones a los estudios previos realizados en la vigencia 2018. ABRIL - MAYO Se designa un docente para que lidere el proyecto y sea postulado al proceso de regalias, se está participando en el diplomado. | activo
|  | Facultad de Procesos industriales | Mantenimiento equipos de tratamientos térmicos | 2019-02-01 | 2019-12-12 | 37.9 | 37 | 37 | 98 | 37 | FEBRERO - MARZO Se realizaron estudios y cotizaciones, los cuales se radicaron en el área de contratación. ABRIL - MAYO Con en l número de contrato 178-2019 se da inicio al mantenimiento de equipos del laboratorio. | activo
|  | Facultad de Procesos industriales | Ajuste montaje equipo universal de ensayos para laboratorio de materiales | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 39.4 | 39 | 39 | 99 | 39 | FEBRERO - MARZO Se realizaron estudios y cotizaciones, los cuales se radicaron en el área de contratación. ABRIL - MAYO Con en l número de contrato 179-2019 se da inicio al mantenimiento de equipos del laboratorio. | activo
|  | Facultad de Procesos industriales | Banco de computadores para clases teórico prácticas | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 39.4 | 39 | 39 | 99 | 39 | FEBRERO - MARZO Se mantienen los estudios de la vigencia 2018 y se está pendiente de la compra ABRIL - MAYO No se han adelantado acciones por parte del área de contratación | activo
|  | Facultad de Procesos industriales | Actualización del licenciamiento de flexim | 2019-02-02 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | FEBRERO - MARZO Se apoyo en la realizaron estudios y cotizaciones, los cuales se radicaron en el área de contratación. ABRIL - MAYO Se realiza la actualización de las licencias y se contrata la formación para docentes, se da cierre a esta actividad | activo
|  | Faculta de Mecatrónica | Mantenimiento locativo laboratorio centro FACT de Festo | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 24.69 | 24 | 24 | 97 | 24 | ABRIL - MAYO Se realizó la solicitud a través de correo al área de mantenimiento para dar inicio al proceso de mantenimiento | activo
|  | Faculta de Mecatrónica | Adecuaciones laboratorio centro FACT de Festo reducción de ruidos y mejoramiento de las condiciones térmicas. | 2019-04-01 | 2019-12-14 | 23.35 | 24 | 24 | 100 | 24 | ABRIL - MAYO Se realizó la solicitud a través de correo al área de mantenimiento para dar inicio al proceso de mantenimiento | activo
|  | Faculta de Mecatrónica | Actualización de licencias TIA portal STEP, siemens, cenro fact | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 39.4 | 39 | 39 | 99 | 39 | FEBRERO - MARZO A través del convenio de FESTO se realizó la solicitud de la actualización de las licencias. ABRIL - MAYO Se realizó la instalación del licenciamiento por parte de FESTO | activo
|  | Faculta de Mecatrónica | Laboratorio de sistemas de control: adquisición de 2 estaciones de trabajo | 2019-08-01 | 2019-11-30 | [6 empty] | activo
|  | Faculta de Mecatrónica | Adquisición de inversores en IGBT para practicas de electrónica de potencia | 2019-08-01 | 2019-11-30 | [6 empty] | activo
|  | Faculta de Mecatrónica | Mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio | 2019-02-01 | 2019-12-12 | 37.9 | 37 | 37 | 98 | 37 | FEBRERO - MARZO Se realizan estudios previos y se realiza la radicación en el área de contratación ABRIL - MAYO Con el contrato 060-2019 se da inicio al mantenimiento y calibración de los talleres de electrónica. | activo
|  | Despacho | Mantenimiento de equipos de electrónica, fundición, hidráulica, neumática y audiovisuales | 2019-02-01 | 2019-09-30 | 74.69 | 74 | 74 | 99 | 74 |  | activo
|  | Despacho | Compra de insumos para las practicas de los estudiantes de los laboratorios de la ETITC | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | activo
|  | Despacho | Realización del proyecto de extracción de humo taller de metalisteria | 2019-07-01 | 2019-12-08 | 18.75 |  |  | 0 |  | JUNIO - JULIO No se ha dado inicio a este proyecto por falta de disponibilidad presupuestal, se está a la espera de la directriz del Rector para dar viabilidad e iniciar el proyecto | activo
|  | Despacho | Proyecto de implementación fablab ( ruteadora cnc e impresora 3D kit sintratec) | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 19.74 |  |  | 0 |  | JUNIO - JULIO No se ha dado inicio a este proyecto por falta de disponibilidad presupuestal, se está a la espera de la directriz del Rector para dar viabilidad e iniciar el proyecto | activo
|  | Despacho | Proyecto implementación laboratorio de metodología maquina tridimensional 3D de medición óptica | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 19.74 |  |  | 0 |  | JUNIO - JULIO No se ha dado inicio a este proyecto por falta de disponibilidad presupuestal, se está a la espera de la directriz del Rector para dar viabilidad e iniciar el proyecto | activo
|  | Despacho | Proyecto implementación laboratorio de metrología tomógrafo industrial | 2019-07-01 | 2019-11-11 | 22.56 |  |  | 0 |  | JUNIO - JULIO No se ha dado inicio a este proyecto por falta de disponibilidad presupuestal, se está a la espera de la directriz del Rector para dar viabilidad e iniciar el proyecto | activo
|  | Despacho | Fortalecimiento del área para mantener y propiciar el buen funcionamiento de los talleres | 2019-02-01 | 2019-12-14 | 56.96 | 56 | 56 | 98 | 56 |  | activo
|  | Especializaciones | Compra de bancos para manejo de variables de temperatura, presión y caudal | 2019-08-01 | 2019-12-15 | [6 empty] | activo
|  | Especializaciones | Compra de bombas centrífugas para desarmar y armar | 2019-08-01 | 2019-11-23 | [6 empty] | activo
|  | Especializaciones | Equipos de análisis de vibración | 2019-08-31 | 2019-11-30 | [6 empty] | activo
|  | Especializaciones | Cámaras de termografía infrarroja | 2019-08-31 | 2019-12-15 | [6 empty] | activo
|  | Especializaciones | Equipos para análisis de fallas mediante partículas magnéticas | 2019-08-04 | 2019-11-30 | [6 empty] | activo
|  | Especializaciones | Adquisición de software para mantenimiento | 2019-08-03 | 2019-12-01 | [6 empty] | activo
|  | Especializaciones | Banco para el análisis de fallas mecánicas, eléctricas y electrónicas | 2019-08-11 | 2019-11-30 | [6 empty] | activo
| INVESTIGACIÓN | Facultad de Mecánica | VTH y VTE | 2019-02-01 | 2019-12-28 | 36.06 | 36 | 36 | 100 | 36 |  | activo
|  | Facultad de Sistemas | Promoción de investigación: Divulgación y apoyo docentes/estudiantes | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 39.4 | 39 | 39 | 99 | 39 |  | activo
|  | FACULTAD DE MECÁTRONICA | Congresos Nacionales - Internacionales | 2019-04-01 | 2019-12-15 | 23.26 | 23 | 23 | 99 | 23 |  | activo
| MOVILIDAD, EVENTOS Y VISIBILIDAD | Facultad de Sistemas | Divulgación y socialización de los programas de educación superior | 2019-05-01 | 2019-12-15 | 13.16 | 13 | 13 | 99 | 13 | ABRIL - MAYO Se realizó la divulgación de la facultad en el colegio técnico fransisco josé de caldas. JUNIO No hubo participacion en eventos para este corte. | activo
|  | Facultad de Sistemas | Participación ACOFI | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 39.4 | 39 | 39 | 99 | 39 | FEBRERO - MARZO No se ha citado reunión por parte de ACOFI ABRIL - MAYO Se realizó la participación el día 3 de mayo. JUNIO No se ha tenido reunión por parte de acofi | activo
|  | Facultad de Sistemas | Suscripción ACIS | 2019-09-01 | 2019-10-31 | [6 empty] | activo
|  | Facultad de Sistemas | Infomatrix 2019 | 2019-05-01 | 2019-12-29 | 12.4 | 12 | 12 | 97 | 12 | ABRIL - MAYO Se tuvo con la red informatrix, se realizá el agendamiento para el mes de noviembre, inicialmente se realizará en la EITC JUNIO Hasta el mes de noviembre se realizara seguimiento a la apertura del evebnto. | activo
|  | Facultad de Sistemas | Maratón nacional de programación | 2019-08-01 | 2019-12-14 | [6 empty] | activo
|  | Facultad de Sistemas | Circuito maratón serie | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 33.21 | 33 | 33 | 99 | 33 |  | activo
|  | Facultad de Sistemas | EHSP 2019 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ABRIL - MAYO Se realizó 6 versión de ethical hacking en la ETITC, con una participación de 300 estudiantes. se da cierre a esta actividad | activo
|  | Facultad de Sistemas | Encuentro nacional REDIS | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | JUNIO Se realizó la participación de la red REDIS en valledupar, para revisar las tendencias curriculares de la ingeniería de sistemas | activo
|  | Facultad de Sistemas | Seminario ingeniería de sistemas | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | JUNIO Se realizó participación de CHATBOT, fromar estudiantes a través de herramientas chatbot por ibm | activo
|  | Facultad de Mecatrónica | Intercambio Estudiantil | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 37.54 | 37 | 37 | 99 | 37 |  | activo
|  | Facultad de Mecatrónica | Participación en eventos internacionales | 2019-05-01 | 2019-12-15 | 13.16 | 13 | 13 | 99 | 13 | ABRIL - MAYO Un estudiante de último semestre de ingeniería mecatrónica participó en sevilla - españa en la feria de la ciencia con el proyecto partitura inteligente. | activo
|  | Facultad de Mecatrónica | Participación RIMA | 2019-05-01 | 2019-12-15 | 13.16 | 13 | 13 | 99 | 13 | ABRIL - MAYO Se participó en la primera reunión de la red RIIMA, se realizó seguimiento al congreso, se hablaron temas en competencias pruebas saber pro. | activo
|  | Facultad de Mecánica | Participación REDIMEC | 2019-02-01 | 2019-09-28 | 49.79 | 49 | 49 | 98 | 49 |  | activo
|  | Facultad de Mecánica | Participación Eventos | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 39.4 | 39 | 39 | 99 | 39 | FEBRERO - MARZO Se realizó la participación en la feria del libro, con la preparación de presentación del programa ABRIL - MAYO Se participó en el congreso Internacional de ingeniería mecánica y mecátronica por parte CIMMA. | activo
|  | Facultad de Procesos industriales | Invitación experto Congreso internacional en gestión del conocimiento de la ingeniería | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | activo
|  | Facultad de Procesos industriales | Participación dos estudiantes en el congreso internacional de estudiantes de ingeniería industrial - México | 2019-09-01 | 2019-09-29 | [6 empty] | activo
|  | Facultad de Procesos industriales | Participación del congreso de ACOFI | 2019-03-01 | 2019-09-29 | 42.92 | 42 | 42 | 98 | 42 |  | activo
|  | Facultad de Procesos industriales | Charlas ACOSEND I SEMESTRE | 2019-04-02 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | activo
| FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ACADÉMICOS | Facultad de Procesos Industriales | Actualización de la normatividad, reglamentos institucionales, homologaciones | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ABRIL - MAYO Se realizó análisis del acuerdo de proyectos de grado, que permita mejorar las estrategías opcionales de grado, se evaluó en el consejo académico de mayo, y se decide mantener el reglamento, se da cierre a esta actividad. | activo
|  | CREACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS | Creación del Programa de Ingeniería en Procesos Farmaceuticos | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | FEBRERO - MARZO Se radico la respuesta a los autos de la sala de CONACES ABRIL - MAYO Se esta a la espera de la respuesta por parte de CONACES | activo
|  | FERIAS DE PROYECTOS | Feria Facultad de Procesos Industriales I SEMESTRE | 2019-06-01 | 2019-09-29 | 50 |  |  | 0 |  |  | activo
|  | FERIAS DE PROYECTOS | Feria Facultad de Procesos Industriales II SEMESTRE | 2019-12-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | activo
|  | FERIAS DE PROYECTOS | Feria Facultad de Mecánica I SEMESTRE | 2019-06-01 | 2019-06-30 | [6 empty] | activo
|  | FERIAS DE PROYECTOS | Feria Facultad de Mecánica II SEMESTRE | 2019-12-01 | 2019-12-31 | [6 empty] | activo
|  | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS MAESTROS PARA EL CAMBIO DE CARACTER DE LAS ESPECIALIZACIONES | Elaboración de documentos mastros para el programa de Mantenimiento Industrial | 2019-02-01 | 2019-12-29 | 35.95 | 35 | 35 | 97 | 35 | FEBRERO - MARZO Se da inicio a la recopilación de la información y organizar documentos e acuerdo al decreto 1075. ABRIL - MAYO Se ha recopilado información, estructuración de sílabus y contenidos académicos | activo
|  | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS MAESTROS PARA EL CAMBIO DE CARACTER DE LAS ESPECIALIZACIONES | Elaboración de documentos maestros para el programa de Instrumentación Industrial | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 39.27 | 39 | 39 | 99 | 39 | FEBRERO - MARZO Se da inicio a la recopilación de la información y organizar documentos e acuerdo al decreto 1075. ABRIL - MAYO Se ha recopilado información, estructuración de sílabus y contenidos académicos | activo
|  | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS MAESTROS PARA EL CAMBIO DE CARACTER DE LAS ESPECIALIZACIONES | Elaboración de documentos maestros para el programa de construcción de redes | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 39.27 | 39 | 39 | 99 | 39 | FEBRERO - MARZO Se da inicio a la recopilación de la información y organizar documentos e acuerdo al decreto 1075. ABRIL - MAYO Se ha recopilado información, estructuración de sílabus y contenidos académicos | activo
|  | Especializaciones | Creación del Comité de los programas de especializaciones | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Se dio creación del comité de los programas de especializaciones, el proposito de este comité permite generar: * Evaluación de los docentes * Asesoraiento al coordinador * Evaluación de la maya curricular | activo
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN | CENTRO DE LENGUAS | Cursos de Lenguas I Semestre | Curso de ingles | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | FEBRERO - MARZO Estudiantes matriculados 114 ubicados en 8 grupos. Se da cierre a esta actividad. | activo
|  | Cursos de Lenguas I Semestre | Curso de Frances | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | FEBRERO - MARZO 1 Curso con 6 estudiantes. Se da cierre a esta actividad | activo
|  | Cursos de Lenguas I Semestre | Curso de Alemán | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | FEBRERO - MARZO Se tiene 2 grupos con un total de 18 estudiantes. | activo
|  | Cursos de Lenguas I Semestre | Curso de Portugués | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | FEBRERO - MARZO Se tiene 1 curso con 6 estudiantes | activo
|  | Cursos de Lenguas I Semestre | Cursos a la medida | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | activo
|  | Cursos de Lenguas I Semestre | Curso para funcionarios | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | FEBRERO - MARZO Se realizaron dos cursos en idiomas para funcionarios, se matricularon 34 personas. | activo
|  | Curso de lenguas II Semestre | Curso de Ingles | 2019-08-01 | 2019-12-15 | [6 empty] | activo
|  | Curso de lenguas II Semestre | Curso de Francés | 2019-08-01 | 2019-12-14 | [6 empty] | activo
|  | Curso de lenguas II Semestre | Curso de Alemán | 2019-08-01 | 2019-12-15 | [6 empty] | activo
|  | Curso de lenguas II Semestre | Curso de portugues | 2019-08-01 | 2019-12-15 | [6 empty] | activo
|  | Funcionamiento del CEL | Participación en encuentros nacionales e internacionales | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 55.47 | 55 | 55 | 99 | 55 |  | activo
|  | Funcionamiento del CEL | Contratación del personal de apoyo | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | activo
| INVESTIGACIÓN | Formación de Investigadores | Realización de cursos especializados para investigadores | 2019-02-05 | 2019-11-30 | 59.06 | 58 | 58 | 98 | 58 |  | activo
|  | Formación de Investigadores | Capacitación docente con experto internacional / Nacional | 2019-10-01 | 2019-11-30 | [6 empty] | activo
|  | Gestión del Conocimiento | Contratación coordinador semilleros de investigación | 2019-02-05 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | activo
|  | Gestión del Conocimiento | Jornada de sensibilización determinación, conceptualización y caracterización de campos de investigación | 2019-08-31 | 2019-11-30 | [6 empty] | activo
|  | Gestión del Conocimiento | Convocatoria financiación proyectos de investigación | 2019-08-31 | 2019-11-30 | [5 empty] | FEBRERO - MARZO Se realizo la adquisición del software para el grupo de investigación GEA Con el contrato 176 del 2019 con un valor de 15.413.475. Se realizó contrato de publicidad numero de contrato 191 - 2019 con un valor de 6.828.220 | activo
|  | Gestión del Conocimiento | Adquisición de una base de datos | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | FEBRERO - MARZO Se realizó la adquisición de una base de datos de consulta investigativa a través de la resolución 217 del 2019 WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION por 17500 dolares Se da cierre a esta actividad. | activo
|  | Gestión del Conocimiento | Contratación Apoyo a las plataformas de colciencias | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | FEBRERO - MARZO Se realizó la contratación del profesional para el manejo de las plataformas con el número de contrato 027 - 2019 por 36516000. Actualización gruplab para cierre de la convocatoria de colciencias | activo
|  | Investigación | Afiliación asociación colombiana para el avance de la ciencia. | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | FEBRERO - MARZO A través de la resolución 046 del 2019 por $1290000 se realizo la afiliación. | activo
|  | Investigación | Afiliación a la red colombiana de semilleros de investigación | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | FEBRERO - MARZO Se realizo la afiliación con la resolución número 161 del 2019 por un valor de $828116, se da cierre a esta actividad | activo
|  | Investigación | Encuentro interinstitucional de semilleros y panel de experiencias significativas en la dirección de semilleros | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ABRIL - MAYO Se realizó el primer encuentro interinstitucional de semilleros de ingeniera donde participaron 6 universidades, con 12 proyectos de investigación de las universidades, | activo
|  | Investigación | Participación en el encuentro nodo Bogotá de semilleros de la red colombiana de semilleros de investigación | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ABRIL - MAYO Se realizó la participación de la red nodo de bogotá, con la participación de (PEndiente de la información) | activo
|  | Investigación | Participación en el encuentro nacional de semilleros RED colombiana de semilleros de investigación | 2019-10-01 | 2019-10-31 | [6 empty] | activo
|  | Investigación | Realización VII encuentro institucional de semilleros de investigación ETITC | 2019-10-01 | 2019-11-30 | [6 empty] | activo
|  | Investigación | Convocatoria publicación artículos revista letras | 2019-06-01 | 2019-11-30 | 32.97 | 32 | 32 | 97 | 32 | JUNIO Se realizo la convocatoria para la publicación de artículos, esta repos en el link http://www.itc.edu.co/es/noticias/convocatoria-revista-letras-19, que se encuentra divulgada en la web. | activo
|  | Investigación | Publicación cuadernos ETITC | 2019-06-15 | 2019-11-30 | 27.38 | 32 | 32 | 100 | 32 | JUNIO Se elaboraron los cuadernos y están en proceso de publicación, con un total de 8 cuadernos, los cuales se encuentran y reposan en : http://www.itc.edu.co/es/investigacion/cuadernos | activo
|  | Investigación | Publicación colección semilleros | 2019-10-01 | 2019-11-30 | [6 empty] | activo
|  | Investigación | Conmemorarción del día del investigador | 2019-10-01 | 2019-10-31 | [6 empty] | activo
| INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | Propiedad intelectual | Renovación licencia Turnitin | 2019-09-01 | 2019-11-30 | [6 empty] | activo
|  | Propiedad intelectual | Capacitación propiedad intelectual, DIGITAL, TICS | 2019-08-01 | 2019-09-27 | [6 empty] | activo
|  | Propiedad intelectual | Trámite de patentes y registro de software | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 59.6 | 35 | 35 | 59 | 35 |  | activo
|  | Propiedad intelectual | Renovación afiliación ACOSEND | 2019-10-01 | 2019-11-30 | [6 empty] | activo
|  | Propiedad intelectual | Afiliación red OTRI | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | activo
|  | Redes de innovación | Participación en eventos. Feria del Libro, Expociencia y otros eventos académicos | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 59.6 | 58 | 58 | 97 | 58 |  | activo
|  | Emprendimiento | Coordinación Innovación contrato de servicios | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | FEBRERO - MARZO Se realizó el contrato 34 del 2019 para la contratación del profesional del área de innovación. | activo
|  | Emprendimiento | Concurso Innovación | 2019-05-01 | 2019-12-29 | 37.6 | 12 | 12 | 32 | 12 |  | activo
|  | Emprendimiento | Convocatoria proyectos de grado | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 59.6 | 30 | 30 | 50 | 30 | FEBRERO - MARZO Se está trabajando en la elaboración de la convocatoria, se tiene el proyecto en borrador. ABRIL - MAYO Continua en la fase de elaboración JUNIO Continua la fase de elaboración y en el mes de julio se realizará la publicación | activo
|  | Emprendimiento | Talleres de emprendimiento | 2019-05-01 | 2019-11-30 | 42.72 | 14 | 14 | 33 | 14 |  | activo
|  | Emprendimiento | Programa bólido del emprendimiento. | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 59.6 | 10 | 10 | 17 | 10 | FEBRERO - MARZO No se han realizado jornadas para esta actividad ABRIL - MAYO No se han adelantado acciones para esta actividad JUNIO No se han adelantado acciones para esta actividad | activo
|  | Emprendimiento | Publicación de innovación/ digital e impresa / web | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 49.79 | 19 | 19 | 38 | 19 |  | activo
|  | Vigilancia tecnológica | Capacitación a estudiantes | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 59.6 | 5 | 5 | 8 | 5 |  | activo
|  | Vigilancia tecnológica | Renovación y uso de PATBASE | 2019-09-01 | 2019-11-30 | [6 empty] | activo
|  | Vigilancia tecnológica | Curso de Vigilancia Tecnológica avanzado a docentes | 2019-09-01 | 2019-11-30 | [6 empty] | activo
|  | Inteligencia competitiva | Conferencias. Empleabilidad, Transformación digital | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 19.74 | 5 | 5 | 25 | 5 |  | activo
|  | Banco de proyectos | Sistematización de proyectos que surgen del contacto con la industria | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 59.6 | 20 | 20 | 34 | 20 | FEBRERO - MARZO No se han realizado actividades para este componente ABRIL - MAYO No se han adelantado actividades para este componentes JUNIO No se han adelantado actividades para este componentes | activo
|  | Banco de proyectos | Sistematización de proyectos participantes en el concurso de innovación, convocatoria proyectos de grado | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 19.74 | 5 | 5 | 25 | 5 |  | activo
| EXTENSIÓN | Educación Continuada Semestre I | Asistente Administrativo | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 56.78 | 56 | 56 | 99 | 56 |  | activo
|  | Educación Continuada Semestre I | Curso de Preingeniero | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | FEBRERO - MARZO Se realizo la matricula de 92 estudiantes para los cursos de preingeniero. estos están ubicados en 3 curso 2 en la tarde y 1 en la noche | activo
|  | Educación Continuada Semestre I | Curso de 60 horas | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | activo
|  | Educación Continuada Semestre I | Curso de 120 horas | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | activo
|  | Educación Continuada Semestre I | Certificación en Instalaciones Eléctricas | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | FEBRERO - MARZO Instalaciones eléctricas: 19 estudiantes 1 grupo ABRIL - MAYO La finalización del curso I Semestre se realizará en julio 12. Se da cierre a esta actividad | activo
|  | Educación Continuada Semestre I | Certificación en Lean Manufacturing | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | FEBRERO - MARZO Lean manufacturing : 16 estudiantes 1 grupo ABRIL - MAYO Se da finalización de esta certificación para el 12 de julio, se da cierre a esta actividad. | activo
|  | Educación Continuada Semestre II | Curso de Preingeniero | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | JUNIO - JULIO Se abrieron dos cursos de pre-ingeniero: * Sede calle 13: con la participación de 38 estudiantes * Sede carvajal: con la partidipación de 15 estudiantes.. Se da cierre a esta actividad | activo
|  | Educación Continuada Semestre II | Curso 60 horas | 2019-07-01 | 2019-12-15 | 17.96 | 17 | 17 | 95 | 17 | JUNIO - JULIO Se dió apertura de los cursos: Torno y fresa: 6 estudiantes CNC: 6 estudiantes | activo
|  | Educación Continuada Semestre II | Curso 120 horas | 2019-07-01 | 2019-12-15 | 17.96 | 17 | 17 | 95 | 17 | JUNIO - JULIO Instalaciones eléctricas: Con la participación de 18 estudiantes Lean manufacturing: Con la participación de 22 estudiantes | activo
|  | Educación Continuada Semestre II | Certificación en Instalaciones Eléctricas | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | JUNIO - JULIO Se realiza la apertura del curso con la participación de 18 estudiantes. Se da cierre a esta actividad. | activo
|  | Educación Continuada Semestre II | Certificación en Learn Manufacturing | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | JUNIO - JULIO Se realiza la apertura del curso con la participación de 22 estudiantes. Se da cierre a esta actividad. | activo
|  | Interrrelación sector productivo | Profesional de Apoyo a la Gestión | 2019-03-01 | 2019-12-15 | 52.6 | 52 | 52 | 99 | 52 |  | activo
|  | Interrrelación sector productivo | Eventos de capacitación y aistencia técnica | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 54.05 | 54 | 54 | 100 | 54 |  | activo
|  | Interrrelación sector productivo | Clausura de cursos | 2019-04-07 | 2019-12-15 | 45.63 | 45 | 45 | 99 | 45 | ABRIL - MAYO Se dio clausura al curso de electricidad industrial y cierre del programa de pre-ingeniero. JUNIO - JULIO Se realizó la cluausura del curso del CNA, torno y fresa y electricidad industrial | activo
|  | Interrrelación sector productivo | Cursos especializados de 20 horas | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 59.6 | 20 | 20 | 34 | 20 |  | activo
|  | Interrrelación sector productivo | Cursos especializados de 30 horas | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 59.6 | 20 | 20 | 34 | 20 |  | activo
|  | Interrrelación sector productivo | Cursos especializados de 40 horas | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 56.78 | 20 | 20 | 35 | 20 |  | activo
|  | Proyección Social | Caracterización del entorno | 2019-03-01 | 2019-12-15 | 52.6 | 52 | 52 | 99 | 52 |  | activo
|  | Proyección Social | Desarrollo del proyecto | 2019-03-01 | 2019-12-15 | 52.6 | 40 | 40 | 76 | 40 |  | activo
| EGRESADOS | Seguimiento de egresados | Aplicación e informe de la encuesta momento cero | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 56.78 | 50 | 50 | 88 | 50 | FEBRERO - MARZO Se realizó la aplicación al momento 0 con una participación 389 encuestas | activo
|  | Seguimiento de egresados | Aplicación e informe de la encuesta momentos uno y cinco | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | activo
|  | Seguimiento de egresados | Implementacion Portal de Empleo ETITC | 2019-03-01 | 2019-07-01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | activo
|  | Seguimiento de egresados | Conferencia para egresados | 2019-09-01 | 2019-09-30 | [6 empty] | activo
|  | Seguimiento de egresados | Consolidación documental de los egresados | 2019-03-01 | 2019-12-15 | 52.6 | 50 | 50 | 95 | 50 |  | activo
|  | Encuentro de egresados | Planeación y ejecucióndel encuentro | 2019-09-01 | 2019-09-30 | [6 empty] | activo
|  | Asociación | Participación en eventos interinstitucionales nacionales e internacionales | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 56.78 | 50 | 50 | 88 | 50 | FEBRERO - MARZO Se ha realizado la participación en las plenarias de red 6, realización de visita al empleo.com y capacitación de la plataforma administración y seguimientos del servicio publico del empleo | activo
|  | CLASIFI. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIFI. DE INTEGRIDAD | A | CLASIFI. DE DISPONIBILIDAD | 2 | 2