## AVANCE
3° SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2024 | BALANCE GENERAL PAI 2024
10
20
30
40
50
60
70
90
80
100
0

## LO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ETITC - 2024
VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2024
PROYECTO | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Fecha de inicio | Fecha final | Meta | Unidad | Resultado esperado | Tipo de presupuesto | Presupuesto ejecutado | Estado | % Cumplimiento | SEGUIMIENTO | Presupuesto ejecutado | % Cumplimiento | SEGUIMIENTO 2° TRIMESTRE | Presupuesto ejecutado | % Cumplimiento | SEGUIMIENTO 3" TRIMESTRE
PE-1- Acreditación Institucional de Alta Calidad | ME-1- Obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el 2024 | Porcentaje de cumplimiento en las fases del Consejo Nacional de Acreditación | Finalizar la etapa 2 en sus fases 7 elaboración de informe de autoevaluación y 8 presentación de la solicitud. (10 actividades estrategicas) | AUTOEVALUACIÓN | 2024-01-15 | 2024-06-30 | 100% | Porcentaje | Fases ejecutadas | 92400000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad no avanzó durante el 1° trimestre. Sin embargo, se realizó una socialización con los líderes de proceso para adelantar acciones relacionadas con las 9 recomendaciones del CNA (33% de avance sin cierre); lo cual estará integrado en el informe de autoevaluación. Es necesaría la información para la consolidación del informe de autoevaluación, el cual deberá ser radicado en septiembre de la presente vigencia. | 0 | 50% | El informe de autoevaluación avanzó en su actualización, se encuentra pendiente su aprobación, ajuste y envío al ente competente. Actualmente cuenta con un retraso de 25 días, a razón de dos áreas: Extensión y Proyección Social y Egresados, quienes se encuentran adelantando el juicio de calidad, siendo las únicas dos áreas sin entrega final. | 0 | 100 | El informe de autoevaluación institucional finalizó y se presentó ante el CAA el 1° de agosto , mediante acta 01° fue aprobado. El plan de mejoramiento fue presentado y aprobado el 4 de septiembre mediante el acta número 3. El 11 de septiembre fue radicado ante el MEN.
PE-1- Acreditación Institucional de Alta Calidad | ME-1- Obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el 2024 | Porcentaje de cumplimiento en las fases del Consejo Nacional de Acreditación | Desarrollar la etapa 3 en sus fases 9 Completitud y 10 Visita de evaluación externa. (7 actividades estrategicas) | AUTOEVALUACIÓN | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Fases ejecutadas | 50400000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad no avanzó durante el 1° trimestre, depende de la etapa 2 | 0 | 0 | Esta actividad no avanzó durante el 2° trimestre, depende de la etapa 2 | 0 | 50 | Se radicó documento solicitado en completitud ante el MEN y la visita se proyecta para el 1° trimestre de la vigencia 2025
PE-1- Acreditación Institucional de Alta Calidad | ME-1- Obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el 2024 |  | Finalizar la etapa 3 en su fase 11 evaluación final (5 actividades estrategicas) | AUTOEVALUACIÓN | [10 empty] | 0 |  | El CNA informa probables visitas de pares para el mes de agosto, para continuar con esta actividad, se requiere de la decisión externa de CNA. | 0 | 0 | Esta etapa aún no ha comenzado
PE-1- Acreditación Institucional de Alta Calidad | ME-1- Obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el 2024 | Porcentaje de cumplimiento en las fases del Consejo Nacional de Acreditación | Desarrollar la etapa 4 en su fase 12 presentación de resultados. (3 actividades estrategicas) | AUTOEVALUACIÓN | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Fases ejecutadas | 50400000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad no avanzó durante el 1° trimestre, depende de la etapa 3 | 0 | 10% | Durante el segundo trimestre, el Equipo de Autoevaluación socializó los resultados de la apreciación institucional. | 0 | 0 | Esta etapa aún no ha comenzado
PE-1- Acreditación Institucional de Alta Calidad | ME-1- Obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el 2024 | % de programas radicados para renovación de acreditación/ programas acreditados | Cumplir el plan de trabajo para las 9 recomendaciones del CNA producto del proceso de acreditación institucional v. 2023 | AUTOEVALUACIÓN | 2024-01-15 | 2024-03-30 | 100% | Porcentaje | Recomendaciones atendidas | 0 |  | Sin iniciar | 0 | Se realizó una socialización con los líderes de proceso para adelantar acciones relacionadas con las 9 recomendaciones del CNA (33% de avance sin cierre); lo cual estará integrado en el informe de autoevaluación. Es necesaría la información para la consolidación del informe de autoevaluación, el cual deberá ser radicado en septiembre de la presente vigencia. | 0 | 80% | Se encuentra pendiente la radicación de insumos finales. Esto depende de las áreas responsables, se ha informando a la rectoría y a planeación como alerta a la entrega final del soporte de la recomendación. | 0 | 100 | La gestión a desarrollar para subsanar las 9 recomendaciones, fue finalizada a cabalidad con un avance del 100%
PE-1- Acreditación Institucional de Alta Calidad | ME-1- Obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el 2024 | % de programas radicados para renovación de acreditación/ programas acreditados | Diagnóstico de las condiciones iniciales Programas adscritos a la facultad de Mecánica | AUTOEVALUACIÓN | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 100% | Porcentaje | Fases ejecutadas | 0 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad dará comienzo en el mes de junio | 0 | 50% | Se diseñó el instrumento para la medición diagnóstica y se radicó el 24 de junio de 2024 a la decanatura, a la fecha no se tiene respuesta. | 0 | 0 | Por definir.
PE-1- Acreditación Institucional de Alta Calidad | ME-1- Obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el 2024 | % de actividad alcanzado | Revisión, actualización y seguimiento de los planes de mejora, fruto de la autoevaluación de programas 2022. | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Planes de mejora revisados y actualizados | 0 | 0 | En ejecución | 50 | *Fueron cargados los 5 planes de mejoramiento fruto del proceso de autoevaluación de programas 2022. *Se establecio hacerles seguimiento de manera semestrar, a partir del procedimiento de autorregulación y planes de mejoramiento. *Se realizó jornada de capacitación a la Vicerrectoría Académica, los decanos de facultad y procesos de apoyo. | 0 | 50 | El 1° seguimiento se programó para el mes de julio | 0 | 60 | El cronograma de seguimiento fue ejecutado, se valido con los responsables de los planes de mejoramiento el cargue de las evidenicas respectivas las cuales a la fecha se encuentran en proceso de cargue, para continuar con la generación de los informes de planes de mejoramiento.
PE-1- Acreditación Institucional de Alta Calidad | ME-1- Obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el 2024 | % de actividad alcanzado | Elaborar 3 boletínes SIACET | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Boletines elaborados | 0 | 0 | Sin iniciar | 0 | El boletín se elaborará con la información de gestión del primer cuatrimestre de la vigencia. | 0 | 33 | Fue publicado el 1° boletín del SIACET, con corte al mes de abril. https://www.etitc.edu.co/archives/siacet8.pdf | 0 | 66 | Fue publicado el 12° boletín del SIACET, con corte al mes de agosto. https://www.etitc.edu.co/archives/siacet8.pdf
PE-1- Acreditación Institucional de Alta Calidad | ME-1- Obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el 2024 | % de actividad alcanzado | Consolidar lo correspondiente desde la función sustantiva de docencia y el Factor 5 para sustentar la solicitud de Acreditación Institucional de Alta Calidad. | DESPACHO VICERRECTORÍA ACADÉMICA | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Gestión realizada | 100000000 | 0 | En ejecución | 25 | Marzo/2024, Planeaciòn de los talleres con la Dra. Claudia Aponte: '1.Taller estudios de impacto 2. Modelo de Evaluación de Resultados de Aprendizaje. Entre Abril, mayo y junio se harán los talleres | 0 | 50 | matriz y el consolidado. Se esta construyendo una app para medir los resultados de aprendizaje. Coger los resultados por cada corte y se van a relizar los planes de accion con los docentes. (formato para formalizar el plan de accion en cada asignatura). si el taller que se realizon con la Dra Claudia da alcance a lo suscitado el numeral 1 y 2 en esta accion. | 0 | 50 | https://www.etitc.edu.co/archives/siacet8.pdf
PE-1- Acreditación Institucional de Alta Calidad | ME-1- Obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el 2024 | % de actividad alcanzado | Revisar y optimizar los espacios físicos, especialmente de talleres y laboratorios de la ETITC, generando un "Plan de infraestructura física y tecnológica”. | DESPACHO VICERRECTORÍA ACADÉMICA | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Gestión realizada | 0 | 0 | En ejecución | 10 | Se nombró un equipo liderado por el Decano de Electromecánica para reorganizar los espacios para talleres del bloque F. Se han hecho 2 reuniones. Todo ha quedado en los planos que poseé la Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 0 | 80 | En reunión celebrada el 18 de julio de 2024 donde participaron las área de vice academica con su equipo de decanaturas y el area de vice administrativa se socializo la propuesta para la ubicación de equipos y maquinas en los talleres de a sedes F, G y H. En estos momentos se esta avanzando en el requerimiento por parte de vice administrativa referente a el levantamiento del inventario y manuales tecnicos de la maquinas. Se menciona, que el alcance de la V. Académica es la presentación de insumos para la estructuración del área. | 0 |  | Se adelanta el proceso de estudio de mercado, para la estructuración del Plan Maestro de Talleres y laboratorios.
PE-1- Acreditación Institucional de Alta Calidad | ME-1- Obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el 2024 | % de actividad alcanzado | Desplegar una estrategia para fortalecer el desempeño de los estudiantes en las pruebas de Estado. | DESPACHO VICERRECTORÍA ACADÉMICA | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Gestión realizada | 40000000 | 0 | En ejecución | 20 | -En el primer trimestre se solicitó al ICFES los resultados de las pruebas Ssber TyT y Saber PRO, hasta el periodo 2023-2 para hacer el análisis de Valor Académico Agregado. - Se hizo la planeación del taller de resultados de aprendizaje que se hará el próximo trimestre. | 0 | 40 | En la carga académica en el periodo 2024-2 se han dado algunas horas a los docentes en gestión académica para apoyar esta actividad. Docente Jorge Enrique Perez Nepta apoya a la facultad de mecatrónica en las estrategias para las pruebas de estado. - Se tiene una propuesta por la FUNDACIÓN CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO enfocada en mejorar en mejorar el posicionamiento y rendimiento de la institucion frente a la pruebas tyt y saber pro. | 0 | 50 | Se desarrollan diferentes actividades desde las decanaturas para el fortalecimiento de los conocimientos y saberes de los estudiantes: encuesta a estudiantes. Se realiza un estudio de mercado, con el fin de adquirir servicios para el desarrollo simulacros dirigidos a estudiantes.
PE-1- Acreditación Institucional de Alta Calidad | ME-1- Obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el 2024 | % de actividad alcanzado | Ampliación del archivo de gestión, el actual se encuentra lleno total, se reevaluaria si se puede gestionar la implementación del documento electrónico a través del software académico | REGISTRO Y CONTROL | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad no ha iniciado | 0 | 0 | Esta actividad no ha iniciado
PE-1- Acreditación Institucional de Alta Calidad | ME-1- Obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el 2024 | % de actividad alcanzado | Capacitación docente | FACULTAD DE ELECTROMECÁNICA | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 20000000 | 0 | En ejecución | 10 | Se realiza la gestión necesaria para adquirir 10 Licencias ANSYS. Se han desarrollado reuniones y se levantó el estudio de mercado. | 0 | 10 | Se han realizado las siguientes capacitaciones: *13 y 14 de junio 2024. Laboratorio de Electromovilidad la tematica de la capacitación fu el desarrollo de 4 modulos adquiridos por la ETITC. Se cuenta con un convenio marco con la ECCI. Se desarrolla un proceso para adelantar actividades de capacitación (Software ANSIS) con la empresa ASSS. | 0 | 75 | Desde la Facultad se desarrolló una capacitación en electrómovilidad. Participaron una doncete de la facultad y una laboratorista. Se desarrolló una capacitación en electromovilidad gestionada con la empresa INPOINTER.
PE-1- Acreditación Institucional de Alta Calidad | ME-1- Obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el 2024 | % de actividad alcanzado | Certificación Lean Mangement y Six Sigma como opción de grado | FACULTAD DE PROCESOS INDUSTRIALES | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 60000000 | 39370000 | En ejecución | 25 | Lean Mangement: Se cuenta con 18 estudiantes Six Sigma: Se cuenta con 18 estudiantes | 0 | 25 | La Decana se encontró incapacitada par desarrollar el seguimiento al plan de acción | 0 | 100 | Desde la Facultad y el área de Extensión se gestionó el Cto 362 - 2024.
PE-1- Acreditación Institucional de Alta Calidad | ME-1- Obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el 2024 | % de actividad alcanzado | Capacitación en manejo de software especializado Flexsim (por 5 asistentes) | FACULTAD DE PROCESOS INDUSTRIALES | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Se solicitó la capacitación en CAPACITACIÓN BASICA PROCESS FLOW. capacitación virtual y con uncupo de máximo 5 docentes. | 0 | 25 | La Decana se encontró incapacitada par desarrollar el seguimiento al plan de acción | 0 | 30 | Desde la Facultad se solicitaron las capacitaciones de nivel avanzado (10 cupos). Se proyecta realizar las capacitaciones a finales del mes de noviembre.
PE-1- Acreditación Institucional de Alta Calidad | ME-1- Obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el 2024 | % de actividad alcanzado | Reunión de docentes | FACULTAD DE PROCESOS INDUSTRIALES | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 1° trimestre | 0 | 0 | La Decana se encontró incapacitada par desarrollar el seguimiento al plan de acción | 0 | 75 | Se desarrolló una sesión de Consejo de la Facultad el 23 de septiembre. Asistieron 2 docentes, un egresado, un estudiante activo, el profesional de apoyo y la Decana de la Facultad.
PE-1- Acreditación Institucional de Alta Calidad | ME-1- Obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el 2024 | % de actividad alcanzado | Membresía Acosend | FACULTAD DE PROCESOS INDUSTRIALES | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 3500000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 1° trimestre | 0 | 0 | La Decana se encontró incapacitada par desarrollar el seguimiento al plan de acción | 0 | 10 | Se proyecto con asignaturas posibles capacitaciones
PE-1- Acreditación Institucional de Alta Calidad | ME-1- Obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el 2024 | % de actividad alcanzado | Fortalecimiento de competencias disciplinares de los profesores de la facultad. Entre agosto y septiembre se desarrollo el Programa de formación en competencias digitales para docentes de consumidor a prosumidor, en donde participo una docente de la facultad. | FACULTAD DE SISTEMAS | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 16000000 | 0 | En ejecución | 20 | Se estructuran 2 Capacitación en tecnologías Blockchain (10.04.2024) y Latex (04.2024) | 0 | 50 | Se realizaron las dos capacitaciones: Blockchain: 22 de mayo y finaliza el 31 de julio. Se cuenta con la participación de 86 personas (10 docentes) Latex: 1 de abril y finalizo el 27 mayo. Finalizron la capacitación 5 docentes. | 0 | 75 | Blockchain:Comenzó 22 de mayo y finalizó el 30 de agosto. Se cuenta con la participación de 86 personas.
PE-1- Acreditación Institucional de Alta Calidad | ME-1- Obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el 2024 | % de actividad alcanzado | Fortalecimiento de competencias en SW de Diseño para estudiantes y profesores (60 cupos). Proyecto Nuevo | FACULTAD DE ELECTROMECÁNICA | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 20000000 | 0 | En ejecución | 10 | Se solicitó una cotización para avanzar en el levantamiento del estudio de mercado. Se gestiona el proceso de tal manera que se dé continuidad con lo adelantado durante la vigencia 2024 | 0 | 10 | Se han solicitado las cotizaciones por parte de la empresa ARON SAS | 0 | 10 | La actividad continua en el avance reportado al 30 de junio.
PE-1- Acreditación Institucional de Alta Calidad | ME-1- Obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el 2024 | % de actividad alcanzado | Formación latex - profesores de la facultad. Avanzado | FACULTAD DE SISTEMAS | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 200000 | 0 | En ejecución | 20 | La formación en Latex se tiene prevista para el mes de abril | 0 | 100 | Latex: 1 de abril y finalizo el 27 mayo. Finalizron la capacitación 5 docentes. | 0 | 100 | Esta actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio
PE-1- Acreditación Institucional de Alta Calidad | ME-1- Obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el 2024 | % de actividad alcanzado | Proyecto Integrador | FACULTAD DE SISTEMAS | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 20000000 | 0 | En ejecución | 10 | Los docentes de la facultad han definido los proyectos y retos a desarrollar. El 1° reporte de este proyecto se realizará una vez termine el 1° semestre | 0 | 50 | Se realizó la presentación de los proyectos integradores el 19 de junio. Se contó con la participación de 22 proyectos. Se realizó la premiación de 1° y 2° puesto. | 0 | 75 | durante los meses de agosto y septiembre, los docentes encargados de los proyectos, seleccionar los retos a desarrollar.
PE-1- Acreditación Institucional de Alta Calidad | ME-1- Obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el 2024 | % de actividad alcanzado | Relacionamiento con empresarios | FACULTAD DE SISTEMAS | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 10000000 | 0 | En ejecución | 10 | Se realizaron acercamientos con la empresa, para desarrollar proyecto de extensión | 0 | 50 | Se realizó el acercamiento con la empresa con la empresa IMAGUNET, para la realización del evento Código abierto y computación. Se cuenta con el acompañamiento permanente Se realizó acercamiento con la empresa Partners for Startups - P4S Se realiza acercamiento con la Unidad de personas desaparecidas, para desarrollar actividades de investigación. | 0 | 75 | Se estableció contacto con la empresa PRAGMA, la empresa le va a dar algunas sesiones a los estudiantes de la Electiva Técnica IV de Ingeniería de Sistemas. Se realizaron 2 visitas empresariales: 10 estudiantes de la Electiva Técnica IV Fecha: viernes 13 de septiembre, Empresa: Assist Consultores, Dirección evento: cra 62 103-44 Oficina 501 y 10 estudiantes de la asignatura Fecha: viernes 13 de septiembre, Empresa: WM Wireless & Mobile SAS, Dirección: Cl. 84 #28 - 12. IMAGUNET, propuso un reto para los PICS y se viene trabajando en conjunto con los estudiantes. Con la Cámara de Comercio de Bogotá se está trabajando en resolver el reto buscador inteligente de la empresa Vitrina Inmobiliaria. Se está adelantendo un convenio con la empresa Partners for Startups - P4S, para poder usar las herramientas de emprendimiento que diseñaron. Participación en la Mesa Sector Tecnología ACRIP Región Central, en alianza con Red Andina de oficinas de Egresados y HAYS, Cierre de brechas de competencias entre la Academia y las empresas, mesa de trabajo exclusivamente dirigida a Gerentes de Talento Humano y líderes Académicos del Sector Tecnología. El evento busca promover compromisos específicos para el cierre de brechas entre lo que se está formando en la academia y las competencias que se están necesitando en el ámbito laboral formal. Se llevó a cabo el 21 de agosto de 2024. tiene menú contextual
PE-1- Acreditación Institucional de Alta Calidad | ME-1- Obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el 2024 | % de actividad alcanzado | Seminario de ingeniería de Sistemas | FACULTAD DE SISTEMAS | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 2000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad no ha tenido avance en el 1° trimestre | 0 | 50 | El 05 de junio, se realizó la conferencia "Ingeniería de la Biodiversidad: Estrategias de ingeniería para la conservación de las aves y archivo sonoro, con la que estudiantes y profesores de la Facultad tuvieron la oportunidad de conocer un campo de acción que integra la física con la inteligencia artificial en pro de la biodiversidad. Se contó con la participación de 81 personas. | 0 | 50 | Esta actividad tendrá desarrollo en el 4° trimestre de la vigencia
PE-2- Modelo integral de gestión academico-administrativa por Sistema de Créditos Académicos | ME-2- Estructurar e implementar el modelo integral de gestión academico-administrativa por Sistema de Créditos Académicos al 2024. | Porcentaje de implementación del sistema académico-administrativo por sistema de créditos académicos | Estructurar e implementar el modelo integral de gestión academico-administrativa por Sistema de Créditos Académicos al 2024. | DESPACHO VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Desde la Vicerrectoría Administrativa y Financiera se afirma que, las condiciones institucionales han cambiado, toda vez que la política de gratuidad cobija a más de 95% de los estudiantes, por ende, no se justifica desarrollar un sistema completo para impactar menos del 5% de los estudiantes. Teniendo en cuenta diagnósticos realizados se determinó que el sistema académico-administrativo por sistema de créditos académicos se ejecuta conforme a las necesidades institucionales; por lo tanto, no ha sido necesario realizar modificado. | 0 | 50 | Desde la Vicerrectoría Administrativa y Financiera se afirma que, las condiciones institucionales han cambiado, toda vez que la política de gratuidad cobija a más de 95% de los estudiantes, por ende, no se justifica desarrollar un sistema completo para impactar menos del 5% de los estudiantes. Teniendo en cuenta diagnósticos realizados se determinó que el sistema académico-administrativo por sistema de créditos académicos se ejecuta conforme a las necesidades institucionales; por lo tanto, no ha sido necesario realizar modificado. | 0 | 75 | Desde la Vicerrectoría Administrativa y Financiera se afirma que, las condiciones institucionales han cambiado, toda vez que la política de gratuidad cobija a más de 95% de los estudiantes, por ende, no se justifica desarrollar un sistema completo para impactar menos del 5% de los estudiantes. Teniendo en cuenta diagnósticos realizados se determinó que el sistema académico-administrativo por sistema de créditos académicos se ejecuta conforme a las necesidades institucionales; por lo tanto, no ha sido necesario realizar modificado.
PE-3- Lenguas Extranjeras como oportunidad para la movilidad internacional | ME-3- Desarrollar una política institucional de apropiación de una segunda lengua como parte activa de la gestión curricular, y condición para la titulación en el nivel de ingeniería, a partir del 2023. | % de ejecución alcanzada | Adquisición de 4000 licencias de Ellevate Adults. META, cumplida en 2023 | DESPACHO VICERRECTORÍA ACADÉMICA | 2024-03-04 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Servicios adquirido | 248000000 | 0 | En ejecución | 25 | Realización de los estudios previos para la compra de licencias por $250 mill. Abril, mayo y junio compra de licencias | 0 | 25 | Ya se solicitó porpuestas a varias en la empresas las cuales hicieron su presentación y estamos en la seleccion de la empresa a contratar. | 0 | 45 | Se cuenta con los estudios previos, estos serán remitidos al Despacho de la V. Académica, para dar continuidad al proceso contractual.
PE-3- Lenguas Extranjeras como oportunidad para la movilidad internacional | ME-3- Desarrollar una política institucional de apropiación de una segunda lengua como parte activa de la gestión curricular, y condición para la titulación en el nivel de ingeniería, a partir del 2023. | % de la actividad alcanzado | Prestación de servicios profesionales como instructor curso de inglés nivel A1 de 100 horas para primer semestre. (Adultos) | CENTRO DE LENGUAS | 2024-01-02 | 30/06/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 5000000 | 0 | En ejecución | 20 | Se adelanta el proceso de contratación, se está a la espera de la aprobación por parte de la Vicerrector Administrativo Comenzó el 24 de febrero y finaliza el 13 de julio | 5000000 | 100 | El cto 187 de 2024 finaliza el 30 de julio. El curso finalizo con la asistencia de 13 estudiantes. | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio
PE-3- Lenguas Extranjeras como oportunidad para la movilidad internacional | ME-3- Desarrollar una política institucional de apropiación de una segunda lengua como parte activa de la gestión curricular, y condición para la titulación en el nivel de ingeniería, a partir del 2023. |  | Prestación de servicios profesionales como instructor curso de inglés nivel A1 de 100 horas para primer semestre. (Niños) | CENTRO DE LENGUAS | [5 empty] | 5000000 | 0 |  | 0 | n/a | 5000000 | 100 | El cto 189 de 2024 finaliza el 30 de julio. El curso finalizo con la asistencia de 9 estudiantes. | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio
PE-3- Lenguas Extranjeras como oportunidad para la movilidad internacional | ME-3- Desarrollar una política institucional de apropiación de una segunda lengua como parte activa de la gestión curricular, y condición para la titulación en el nivel de ingeniería, a partir del 2023. | % de la actividad alcanzado | Prestación de servicios profesionales como instructor curso de inglés nivel A1 de 100 horas para primer semestre nocturno. (Semiintensivo ) | CENTRO DE LENGUAS | 2024-01-02 | 30/06/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 5000000 | 0 | En ejecución | 20 | Se adelanta el proceso de contratación, se está a la espera de la aprobación por parte de la Vicerrector Administrativo Comenzó el 26 de febrero y finaliza el 12 de junio | 5000000 | 100 | El cto 188 de 2024 finaliza el 30 de julio. El curso finalizo con la asistencia de 7 estudiantes. | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio
PE-3- Lenguas Extranjeras como oportunidad para la movilidad internacional | ME-3- Desarrollar una política institucional de apropiación de una segunda lengua como parte activa de la gestión curricular, y condición para la titulación en el nivel de ingeniería, a partir del 2023. | % de la actividad alcanzado | Prestación de servicios profesionales como instructor para curso de inglés nivel A2 de 120 horas para primer semestre. | CENTRO DE LENGUAS | 2024-01-02 | 30/06/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 6000000 | 0 | En ejecución | 20 | Se adelanta el proceso de contratación, se está a la espera de la aprobación por parte de la Vicerrector Administrativo Comenzó el 24 de febrero y finaliza el 13 de julio | 6000000 | 100 | El cto 190 de 2024 finaliza el 30 de julio. El curso finalizo con la asistencia de 13 estudiantes. | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio
PE-3- Lenguas Extranjeras como oportunidad para la movilidad internacional | ME-3- Desarrollar una política institucional de apropiación de una segunda lengua como parte activa de la gestión curricular, y condición para la titulación en el nivel de ingeniería, a partir del 2023. | % de la actividad alcanzado | Prestación de servicios profesionales como instructor curso de inglés nivel B1a de 100 horas para primer semestre. | CENTRO DE LENGUAS | 2024-01-02 | 30/06/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 5000000 | 0 | En ejecución | 20 | Se adelanta el proceso de contratación, se está a la espera de la aprobación por parte de la Vicerrector Administrativo Comenzó el 24 de febrero y finaliza el 13 de julio | 5000000 | 100 | El cto 188 de 2024 finaliza el 30 de julio. El curso finalizo con la asistencia de 14 estudiantes. | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio
PE-3- Lenguas Extranjeras como oportunidad para la movilidad internacional | ME-3- Desarrollar una política institucional de apropiación de una segunda lengua como parte activa de la gestión curricular, y condición para la titulación en el nivel de ingeniería, a partir del 2023. | % de la actividad alcanzado | Prestación de servicios profesionales como instructor curso de inglés nivel B1b de 100 horas para primer semestre. | CENTRO DE LENGUAS | 2024-01-02 | 30/06/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 5000000 | 0 | En ejecución | 20 | Se adelanta el proceso de contratación, se está a la espera de la aprobación por parte de la Vicerrector Administrativo Comenzó el 24 de febrero y finaliza el 13 de julio | 5000000 | 100 | El cto 190 de 2024 finaliza el 30 de julio. El curso finalizo con la asistencia de 4 estudiantes. | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio
PE-3- Lenguas Extranjeras como oportunidad para la movilidad internacional | ME-3- Desarrollar una política institucional de apropiación de una segunda lengua como parte activa de la gestión curricular, y condición para la titulación en el nivel de ingeniería, a partir del 2023. | % de la actividad alcanzado | Prestación de servicios profesionales como instructor curso de inglés nivel B2b de 100 horas para primer semestre. | CENTRO DE LENGUAS | 2024-01-02 | 30/06/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 5000000 | 0 | En ejecución | 20 | Se adelanta el proceso de contratación, se está a la espera de la aprobación por parte de la Vicerrector Administrativo Comenzó el 24 de febrero y finaliza el 13 de julio | 5000000 | 100 | El cto 194 de 2024 finaliza el 30 de julio. El curso finalizo con la asistencia de 3 estudiantes. | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio
PE-3- Lenguas Extranjeras como oportunidad para la movilidad internacional | ME-3- Desarrollar una política institucional de apropiación de una segunda lengua como parte activa de la gestión curricular, y condición para la titulación en el nivel de ingeniería, a partir del 2023. | % de la actividad alcanzado | Prestación de servicios profesionales como instructor curso de inglés nivel C1 de 100 horas para primer semestre. | CENTRO DE LENGUAS | 2024-01-02 | 30/06/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 5000000 | 0 | En ejecución | 20 | Se adelanta el proceso de contratación, se está a la espera de la aprobación por parte de la Vicerrector Administrativo Comenzó el 24 de febrero y finaliza el 13 de julio | 5000000 | 100 | El cto 193 de 2024 finaliza el 30 de julio. El curso finalizo con la asistencia de 3 estudiantes. | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio
PE-3- Lenguas Extranjeras como oportunidad para la movilidad internacional | ME-3- Desarrollar una política institucional de apropiación de una segunda lengua como parte activa de la gestión curricular, y condición para la titulación en el nivel de ingeniería, a partir del 2023. | % de la actividad alcanzado | Prestación de servicios profesionales como instructor curso de inglés nivel A1 de 100 horas para segundo semestre. | CENTRO DE LENGUAS | 2024-01-08 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 5000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Actividad a relizar durante el 2° semestre | 0 | 20 | Se cuenta con la estructuración de estudios previos. | 0 | 75 | La actividad se realiza mediante el Cto 325- 2024. . Dio inicio del 27 de agosto al 14 de diciembre. Se dio apertura con 11 estudiantes
PE-3- Lenguas Extranjeras como oportunidad para la movilidad internacional | ME-3- Desarrollar una política institucional de apropiación de una segunda lengua como parte activa de la gestión curricular, y condición para la titulación en el nivel de ingeniería, a partir del 2023. | % de la actividad alcanzado | Prestación de servicios profesionales como instructor curso de inglés nivel A1 de 100 horas para segundo semestre nocturno. | CENTRO DE LENGUAS | 2024-01-08 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 5000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Actividad a relizar durante el 2° semestre | 0 | 20 | Se cuenta con la estructuración de estudios previos. | 0 | 20 | La actividad se realiza mediante el Cto 320- 2024. Dio inicio del 26 de agosto al 14 de diciembre. Se dio apertura con 6 estudiantes
PE-3- Lenguas Extranjeras como oportunidad para la movilidad internacional | ME-3- Desarrollar una política institucional de apropiación de una segunda lengua como parte activa de la gestión curricular, y condición para la titulación en el nivel de ingeniería, a partir del 2023. | % de la actividad alcanzado | Prestación de servicios profesionales como instructor para curso de inglés nivel A2 de 120 horas para segundo semestre. | CENTRO DE LENGUAS | 2024-01-08 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 6000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Actividad a relizar durante el 2° semestre | 0 | 20 | Se cuenta con la estructuración de estudios previos. | 0 | 75 | La actividad se realiza mediante el Cto 330- 2024. Dio inicio del 3 de septiembre al 14 de diciembre. Se dio apertura con 25 estudiantes.
PE-3- Lenguas Extranjeras como oportunidad para la movilidad internacional | ME-3- Desarrollar una política institucional de apropiación de una segunda lengua como parte activa de la gestión curricular, y condición para la titulación en el nivel de ingeniería, a partir del 2023. | % de la actividad alcanzado | Prestación de servicios profesionales como instructor para curso de inglés nivel A2 de 120 horas para segundo semestre nocturno. | CENTRO DE LENGUAS | 2024-01-08 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 6000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Actividad a relizar durante el 2° semestre | 0 | 20 | Se cuenta con la estructuración de estudios previos. | 0 | 75 | La actividad se realiza mediante el Cto 324- 2024. Dio inicio del 26 de agosto al 14 de diciembre. Se dio apertura con 7 estudiantes
PE-3- Lenguas Extranjeras como oportunidad para la movilidad internacional | ME-3- Desarrollar una política institucional de apropiación de una segunda lengua como parte activa de la gestión curricular, y condición para la titulación en el nivel de ingeniería, a partir del 2023. | % de la actividad alcanzado | Prestación de servicios profesionales como instructor curso de inglés nivel B1a de 100 horas para segundo semestre. | CENTRO DE LENGUAS | 2024-01-08 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 5000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Actividad a relizar durante el 2° semestre | 0 | 20 | Se cuenta con la estructuración de estudios previos. | 0 | 75 | La actividad se realiza mediante el Cto 333- 2024. Dio inicio del 02 de septiembre al 14 de diciembre. Se dio apertura con 2 estudiantes
PE-3- Lenguas Extranjeras como oportunidad para la movilidad internacional | ME-3- Desarrollar una política institucional de apropiación de una segunda lengua como parte activa de la gestión curricular, y condición para la titulación en el nivel de ingeniería, a partir del 2023. | % de la actividad alcanzado | Prestación de servicios profesionales como instructor curso de inglés nivel B1b de 100 horas para segundo semestre. | CENTRO DE LENGUAS | 2024-01-08 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 5000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Actividad a relizar durante el 2° semestre | 0 | 20 | Se cuenta con la estructuración de estudios previos. | 0 | 75 | La actividad se realiza mediante el Cto 320- 2024. Dio inicio del 26 de agosto al 14 de diciembre. Se dio apertura con 11 estudiantes
PE-3- Lenguas Extranjeras como oportunidad para la movilidad internacional | ME-3- Desarrollar una política institucional de apropiación de una segunda lengua como parte activa de la gestión curricular, y condición para la titulación en el nivel de ingeniería, a partir del 2023. | % de la actividad alcanzado | Prestación de servicios profesionales como instructor curso de inglés nivel B2a de 100 horas para segundo semestre. | CENTRO DE LENGUAS | 2024-01-08 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 5000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Actividad a relizar durante el 2° semestre | 0 | 20 | Se cuenta con la estructuración de estudios previos. | 0 | 75 | La actividad se realiza mediante el Cto 316- 2024. Dio inicio del 21 de agosto al 14 de diciembre. Se dio apertura con 06 estudiantes
PE-3- Lenguas Extranjeras como oportunidad para la movilidad internacional | ME-3- Desarrollar una política institucional de apropiación de una segunda lengua como parte activa de la gestión curricular, y condición para la titulación en el nivel de ingeniería, a partir del 2023. | % de la actividad alcanzado | Prestación de servicios profesionales como instructor curso de inglés nivel B2b de 100 horas para segundo semestre. | CENTRO DE LENGUAS | 2024-01-08 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 5000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Actividad a relizar durante el 2° semestre | 0 | 20 | Se cuenta con la estructuración de estudios previos. | 0 | 20 | El curso en mención no fue abierto para el 2° trimestre.
PE-3- Lenguas Extranjeras como oportunidad para la movilidad internacional | ME-3- Desarrollar una política institucional de apropiación de una segunda lengua como parte activa de la gestión curricular, y condición para la titulación en el nivel de ingeniería, a partir del 2023. | % de la actividad alcanzado | Prestación de servicios profesionales como instructor curso de inglés nivel C1 de 100 horas para segundo semestre. | CENTRO DE LENGUAS | 2024-01-08 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 5000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Actividad a relizar durante el 2° semestre | 0 | 20 | Se cuenta con la estructuración de estudios previos. | 0 | 75 | La actividad se realiza mediante el Cto 319- 2024. Dio inicio del 26 de agosto al 14 de diciembre. Se dio apertura con 2 estudiantes
PE-3- Lenguas Extranjeras como oportunidad para la movilidad internacional | ME-3- Desarrollar una política institucional de apropiación de una segunda lengua como parte activa de la gestión curricular, y condición para la titulación en el nivel de ingeniería, a partir del 2023. | % de la actividad alcanzado | Prestación de servicios profesionales como instructor curso de francés nivel B1 de 100 horas para primer semestre. | CENTRO DE LENGUAS | 2024-01-02 | 30/06/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 5000000 | 0 | En ejecución | 20 | Se adelanta el proceso de contratación, se está a la espera de la aprobación por parte de la Vicerrector Administrativo Comenzó el 24 de febrero y finaliza el 13 de julio | 5000000 | 100 | El cto 191 de 2024 finaliza el 30 de julio. El curso finalizo con la asistencia de 3 estudiantes. | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio
PE-3- Lenguas Extranjeras como oportunidad para la movilidad internacional | ME-3- Desarrollar una política institucional de apropiación de una segunda lengua como parte activa de la gestión curricular, y condición para la titulación en el nivel de ingeniería, a partir del 2023. | % de la actividad alcanzado | Prestación de servicios profesionales como instructor curso de francés nivel A1 de 100 horas para segundo semestre. | CENTRO DE LENGUAS | 2024-01-08 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 5000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Actividad a relizar durante el 2° semestre | 0 | 20 | Se cuenta con la estructuración de estudios previos. | 0 | 20 | El curso en mención no fue abierto para el 2° trimestre.
PE-3- Lenguas Extranjeras como oportunidad para la movilidad internacional | ME-3- Desarrollar una política institucional de apropiación de una segunda lengua como parte activa de la gestión curricular, y condición para la titulación en el nivel de ingeniería, a partir del 2023. | % de la actividad alcanzado | Prestación de servicios profesionales como instructor curso de francés nivel A2 de 100 horas para segundo semestre. | CENTRO DE LENGUAS | 2024-01-08 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 5000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Actividad a relizar durante el 2° semestre | 0 | 20 | Se cuenta con la estructuración de estudios previos. | 0 | 20 | El curso en mención no fue abierto para el 2° trimestre.
PE-3- Lenguas Extranjeras como oportunidad para la movilidad internacional | ME-3- Desarrollar una política institucional de apropiación de una segunda lengua como parte activa de la gestión curricular, y condición para la titulación en el nivel de ingeniería, a partir del 2023. | % de la actividad alcanzado | Prestación de servicios profesionales como instructor curso de francés nivel B2 de 100 horas para segundo semestre. | CENTRO DE LENGUAS | 2024-01-08 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 5000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Actividad a relizar durante el 2° semestre | 0 | 20 | Se cuenta con la estructuración de estudios previos. | 0 | 75 | La actividad se realiza mediante el Cto 326- 2024. Dio inicio del 30 de agosto al 14 de diciembre. Se dio apertura con 3 estudiantes
PE-3- Lenguas Extranjeras como oportunidad para la movilidad internacional | ME-3- Desarrollar una política institucional de apropiación de una segunda lengua como parte activa de la gestión curricular, y condición para la titulación en el nivel de ingeniería, a partir del 2023. | % de la actividad alcanzado | Prestación de servicios profesionales como instructor curso libre de alemán A1 de 100 horas primer semestre. | CENTRO DE LENGUAS | 2024-01-02 | 30/06/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 5000000 | 0 | En ejecución | 20 | Se adelanta el proceso de contratación, se está a la espera de la aprobación por parte de la Vicerrector Administrativo Comenzó el 24 de febrero y finaliza el 13 de julio | 5000000 | 100 | El cto 186 de 2024 finaliza el 30 de julio. El curso finalizo con la asistencia de 9 estudiantes. | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio
PE-3- Lenguas Extranjeras como oportunidad para la movilidad internacional | ME-3- Desarrollar una política institucional de apropiación de una segunda lengua como parte activa de la gestión curricular, y condición para la titulación en el nivel de ingeniería, a partir del 2023. | % de la actividad alcanzado | Prestación de servicios profesionales como instructor curso libre de alemán A2 de 100 horas segundo semestre. | CENTRO DE LENGUAS | 2024-01-08 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 5000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Actividad a relizar durante el 2° semestre | 0 | 20 | Se cuenta con la estructuración de estudios previos. | 0 | 75 | La actividad se realiza mediante el Cto 331- 2024. Dio inicio del 30 de agosto al 14 de diciembre. Se dio apertura con 5 estudiantes
PE-4- Modelo de gestión académica curricular soportada en resultados de aprendizaje y competencias | ME-4- Implementar el modelo de evaluación por resultados de aprendizaje y competencias, soportado en los lineamientos del MEN y el sistema interno de aseguramiento de la calidad académica. | % de la actividad alcanzado | Actualización de Syllabus | DESPACHO VICERRECTORÍA ACADÉMICA | 2024-01-01 | 30/12/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Durante el 1er. trimestre de la vigencia se ha realizado la actualización continua de los Syllabus (410) con componente de Competencias y resultados de aprendizaje de programa en un 100%; esta actividad se realiza con docentes, coordinadores de área, visto bueno de los decanos y el apoyo curricular de la VAC. Especificamente en lo correspondiente a Competencias de programa a las que se tributa (CP), Resultados de aprendizaje del programa a los que se tributa (RAP), Resutados de aprendizaje de la asignatura (RAC) con un avance del 100%. - Alineamiento en los syllabus (406) entre didácticas, estrategias, instrumentos y criterios de evaluación, con un avance del 30%. Abril: aprobación por aprte del Consejo Académico- Abril 9/2024 | 0 | 50 | El 2 de agosto en el año en curso el area de componente curricular envio la ultima actualizacion de los syllabus a la vice academica. | 0 | 75 | La actualización de los Syllabus se realiza según la necesidad que se requiera y en coordinación con los docentes.
PE-4- Modelo de gestión académica curricular soportada en resultados de aprendizaje y competencias | ME-4- Implementar el modelo de evaluación por resultados de aprendizaje y competencias, soportado en los lineamientos del MEN y el sistema interno de aseguramiento de la calidad académica. | % de la actividad alcanzado | Capacitación para profesores en resultados de aprendizaje, sus estrategias didacticas y su evaluación. | DESPACHO VICERRECTORÍA ACADÉMICA | 2024-01-01 | 30/12/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 50000000 | 0 | En ejecución | 30 | Marzo/2024. Planeación de los talleres Para los decanos. Abril: planeación para las jornadas pedagógicas con docentes y ejecución de los talleres con decanos | 0 | 50 | Durante las jornadas pedagógicas entre el periodo del lunes 29 de julio al viernes 2 de agosto se realizaron los talleres que estàn contemplados en el Documento: COMUNICACIÓN VAC-2024-02 | 0 | 75 | Durante las jornadas pedagógicas entre el periodo del lunes 29 de julio al viernes 2 de agosto se realizaron los talleres que estàn contemplados en el Documento: COMUNICACIÓN VAC-2024-02
PE-4- Modelo de gestión académica curricular soportada en resultados de aprendizaje y competencias | ME-4- Implementar el modelo de evaluación por resultados de aprendizaje y competencias, soportado en los lineamientos del MEN y el sistema interno de aseguramiento de la calidad académica. | % de la actividad alcanzado | Diseño y evaluación microcurricular soportada en resultados de aprendizaje y competencias | DESPACHO VICERRECTORÍA ACADÉMICA | 2024-01-01 | 30/12/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 5 | Se debe contar con la evaluación de cada resultado de aprendizaje, no solamente la nota general; para lo cual se estructura una propuesta y se presentará en el mes de abril. | 0 | 90 | El área de componente curricular diseño la matriz de gestion micro curricular con las estrategias para el desarrollo y recopilacion de datos a los resultados de aprendizaje | 0 | 50 | Se cuenta con la prueba pilotos de la matriz dispuesta para desarrollar actividades de Macro, maso y micro curricular. Se proyecta como objetivo realizar seguimiento a distintas asignaturas para posteriormente desarrollar planes de acción.
PE-4- Modelo de gestión académica curricular soportada en resultados de aprendizaje y competencias | ME-4- Implementar el modelo de evaluación por resultados de aprendizaje y competencias, soportado en los lineamientos del MEN y el sistema interno de aseguramiento de la calidad académica. | % de la actividad alcanzado | Creación de asignaturas de primer semestre con componente de apoyo de b-Learning el semestre de la Maestria en Ciberseguridad y Ciencias de la Computación | FACULTAD DE SISTEMAS | 2024-01-01 | 30/12/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 30000000 | 0 | En ejecución | 10 | La decana de la facultad se encuentra trabajando en los documentos maestros de la Maestría. Se tiene previsto determinar exactamente el componente de b – Learning | 0 | 10 | Se definieron los lineamientos generales, para poder determinar el alcance de la actividad. | 0 | 70 | Una vez definidos los lineamientos institucionales para distancia y para el componente de b- learning, se está trabajando en los estudios previos para la realización de la contratación de la creación de las asignaturas de primer semestre con componente de apoyo de b-Learning de la Maestria en Ciberseguridad y Ciencias de la Computación.
PE-4- Modelo de gestión académica curricular soportada en resultados de aprendizaje y competencias | ME-4- Implementar el modelo de evaluación por resultados de aprendizaje y competencias, soportado en los lineamientos del MEN y el sistema interno de aseguramiento de la calidad académica. | % de la actividad alcanzado | Creación Cyber range Fase 1 | FACULTAD DE SISTEMAS | 2024-01-01 | 30/12/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 100000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad no ha tenido avance en el 1° trimestre | 0 | 0 | Esta actividad no ha tenido avance en el 1° trimestre | 0 | 20 | Se estan verificando las condiciones técnicas necesarias para realizar la actividad.
PE-4- Modelo de gestión académica curricular soportada en resultados de aprendizaje y competencias | ME-4- Implementar el modelo de evaluación por resultados de aprendizaje y competencias, soportado en los lineamientos del MEN y el sistema interno de aseguramiento de la calidad académica. | % de la actividad alcanzado | Reunión docente - Curricular | FACULTAD DE SISTEMAS | 2024-01-01 | 30/12/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 2000000 | 0 | En ejecución | 20 | Se encuentra en la formación del Comité curricular. Se han trabajado algunos elementos curriculares con coordinadores de área, para realizar actualizaciones en lo Syllabus. | 0 | 50 | Se conformó con el comité curricular, con el apoyo de coordinadores de área, se realizó la actualización de los syllabus. | 0 | 70 | Se realizó la primera reunión del comitécurreicular, se definió el plan de trabajo para la actualización de los Syllabus del área de programación.
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | Porcentaje de alineación del MIPG con el SIG. | Realizar la gestión necesaria para la correcta aplicación del MIPG *Realizar el reporte FURAG ante el DAFP | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | Sin iniciar | 0 | Actividad a relizar durante el 2° trimestre | 0 | 50 | El reporte fue realizado el mes de mayo, se esta a la espera de los resutados, mismo que serán emitidos por el DAFP durante el mes de agosto y septiembre. | 0 | 100 | Se recibieron los resultados del FURAG. El IDI 2023 registra con una puntuación del 87,2 de 100 puntos posibles.
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | Número de seguimientos realizados/Número de seguimientos programados | Seguimiento a planes institucional (Programa de transparencia y Ética pública, Plan de Acción Sectorial, Plan de Acción, Plan de Participación Ciudadana) | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Seguimientos realizados | 0 | 0 | Sin iniciar | 0 | Actividad a relizar durante el 2° trimestre | 0 | 50 | Se realizó el seguimiento al PAS 2° Trimestre Se realiza el 2° seguimiento al plan de acción Se realiza el seguimiento al PTEP | 0 | 75 | Se realizó el seguimiento al PAS 3° Trimestre Se realiza el 3° seguimiento al plan de acción Se realiza el seguimiento al PTEP 3° trimestre
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | Número de reportes realizados | Reporte de información ante entidades externas | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Reportes realizados | 0 | 0 | Sin iniciar | 25 | Durante el 1° trimestre de la vigencia se realizaron los respectivos reportes ante el DNP de MinHacienda y MinEducación | 0 | 50 | Durante el 2° trimestre de la vigencia se realizaron los respectivos reportes ante el DNP de MinHacienda y MinEducación | 0 | 75 | Durante el 3° trimestre de la vigencia se realizaron los respectivos reportes ante el DNP de MinHacienda y MinEducación, seguimeinto a proyectos de inversión.
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | % de la actividad alcanzado | Diagnóstico de cuadros maestros de programas e institucional. | AUTOEVALUACIÓN | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 50400000 | 0 | En ejecución | 33 | Mediante la creación de un instrumento se adelanta la estructuración de información institucional, se adelanto la identificación de quienes reportan información y a qué entidades lo realizan "Cultura de datos". | 0 | 40 | Se adelantó en el estudio de reportes institucionales y se espera iniciar el proyecto "cultura de datos" | 0 | 40 | Esta actividad no presenta avance
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | % de la actividad alcanzado | Fortalecimiento de la cultura de datos basado en lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación, y las plataformas definidas para los procesos de autoevaluación | AUTOEVALUACIÓN | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad avanzará a partir del cuadro maestro en estructuración. | 0 | 10 | Se diseñó el plan de trabajo y las metas a entregar en diciembre de 2024. | 0 | 10 | Esta actividad no presenta avance
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | % de la actividad alcanzado | Auditoría de seguimiento en NTC ISO 9001, 27001 y 14001. | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Auditoría realizada | 18000000 | 0 | En ejecución | 25 | *Se dio finalización al cto 105 de 2023 (07.03.2024), una vez se recibieron los certificados respectivos e informes. *Se cuenta con los estudios previos y estudio de mercado para desarrollar las auditorias ISO 9001, 27001 y 14001. | 0 | 40 | Se cuenta con el cto 218 de 2024, el cual dio inicio el 20 de mayo y finaliza el 15 de diciembre. "CONTRATAR CON EL ICONTEC EL SERVICIO DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO BAJO LAS NORMAS ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2022 E ISO 14001:2015 Y LA CAPACITACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE AUDITORES INTERNOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN BAJO LA NORMA NTC ISO/IEC 27001:2022". La auditoría esta programada del 26 de septiembre al 4 de octubre. | 0 | 100 | La auditoría de seguimiento fue desarrollada por ICONTEC el 30 de septiembre, 1° y 2 de octubre, se cerraron las no conformidades dejadas en la auditoria de la vigencia 2023, se mantienen las respectivas certificaciones para la vigencia quedaron 5 no conformidades menores en gestión de seguridad de la información, 2 en gestión ambiental y 1 en gestión de calidad.
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | % de la actividad alcanzado | Programa para la actualización de auditores internos en el sistema de gestión de seguridad de la información bajo la NTC ISO/IEC 27001:2022 - 20 HORAS | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Programa completado | 8000000 | 0 | En ejecución | 25 | *Se cuenta con los estudios previos y estudio de mercado. | 0 | 90 | La capacitación para la actualización de auditores fue realizada entre el 21 de mayo al 25 de junio. Se capacitaron auditores internos y lideres de proceso Desde el 27 de junio al 4 de julio se presento examén de conocimiento, quedando pendiente las respectivas certificaciones. | 23661960 | 100 | La certificaciones fueron enviadas a talento humano y a los respectivos participantes.
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | % de la actividad alcanzado | Renovación membresía Icontec | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 2024-09-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Renovación alcanzada | 5500000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad se desarrollará durante el último cuatrimestre de la vigencia | 0 | 0 | Esta actividad se desarrollará durante el último cuatrimestre de la vigencia | 0 | 0 | La actividad se proyecta para el 4° trimestre de la vigencia
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | % de la actividad alcanzado | Contratación de expertos en auditorías a Gestión de Informática y Comunicaciones y Seguridad de la Información verificando requisitos asociados a la NTC ISO 27001 | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Contratación de expertos ejecutada | 4000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad se desarrollará durante el mes de mayo de la presente vigencia. | 0 | 30 | Se cuenta con el Cto 238 de 2024, se encuentra en perfeccionamiento por parte del contratista en el cargue de documento, el Contrato esta previsto para desarrollarse entre el 10 de julio hasta el 26 de julio. | 4760000 | 100 | Se ejecuto el Cto 238 - 2024, se desarrollaron las auditorias con normalidad incluida la del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, se recibieron la documentación según contrato y se socializaron los resultados a los procesos participantes
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | % de la actividad alcanzado | Gestionar las solicitudes de actualización documental. | OFICINA DE CALIDAD | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 25 | *Durante el 1 trimestre se realizaron los siguientes procesos: Actualización (24), eliminación (3), creación (9) *Se actualización 16 instrumentos de gestión: Normogramas, programas, planes, caracterizaciones. | 0 | 50 | *Durante el 2 trimestre se realizaron los siguientes procesos: Actualización (45), eliminación (55), creación (13). *Se actualización 42 instrumentos de gestión: Normogramas, programas, planes, caracterizaciones. | 0 | 75 | *Durante el 3 trimestre se realizaron los siguientes procesos: Actualización (28), eliminación (14), creación (19). *Se actualización 42 instrumentos de gestión: Normogramas, programas, planes, caracterizaciones.
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | % de la actividad alcanzado | Realizar informe periódico de PQRSD, producto de la evaluación de la prestación del servicio. | OFICINA DE CALIDAD | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | Porcentaje | Informes realizados | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Se han enviado 11 informes de prestación del servicio, a la oficina de gestión documental. Para el informe trimestral, a la fecha del seguimiento se realiza la depuración de los datos, el resultado será presentado en el CIGD. | 0 | 50 | Para el 2° trimestre de la vigencia se cuenta con 12 informes, estos serán analizados y su información integrada en el informe de PQRSD. | 0 | 75 | Para el 3° trimestre de la vigencia se cuenta con 12 informes, estos serán analizados y su información integrada en el informe de PQRSD.
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | % de la actividad alcanzado | Realizar las gestión pertinente para elaborar, aprobar el Programa de auditorías Internas. | OFICINA DE CALIDAD | 2024-01-01 | 2024-02-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 25 | El programa de auditorías de la vigencia 2024, fue aprobada por el CIGD el 14 de febrero. | 0 | 50 | El programa de auditorías de la vigencia 2024, fue aprobada por el CIGD el 14 de febrero y actualizada el 11 de junio. | 0 | 75 | Se realizó una modificación para actualizar la fecha de la Auditoria de Control Interno (28-08-2024)
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | % de la actividad alcanzado | Realizar los acompañamientos necesarios para la actualización de instrumentos de gestión que se consideren pertinentes (Contexto, Normogramas; Mapa de riesgos, OTROS) | OFICINA DE CALIDAD | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | Porcentaje | Acompañamientos realizados | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Para el 1° trimestre de la vigencia se han realizado 7 acompañamientos para la actualización de instrumentos de gestión: Almacen, Inf. y Comunicaciones, Continuidad del servicio, Gestión Documentol, Dirección IBTI, Extensión, Egresados. Especificamente se ha asesorado la creación de planes de mejoramiento e identificación de riesgos. | 0 | 50 | Para el 2° trimestre de la vigencia se han realizado 51 acompañamientos para la actualización de instrumentos de gestión | 0 | 75 | Para el 3° trimestre de la vigencia se han realizado 27 acompañamientos para la actualización de instrumentos de gestión
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | % de la actividad alcanzado | Realizar la gestión para la solicitud de información, verificación y elaboración del informe de Revisión por la dirección | OFICINA DE CALIDAD | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 100% | Porcentaje | Informe elaborado | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Durante el mes de febrero se solicitó a 9 áreas misionales la información necesario para la creación del informe de revisión por la dirección. | 0 | 100 | El informe de Revisión por la dirección fue aprobado el 11 de junio en el CIGD. Este se encuentra en procesos de publicación. | 0 | 100 | Esta actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | % de la actividad alcanzado | Ejecutar las Auditorias Internas | OFICINA DE CALIDAD | 2024-02-15 | 2024-07-30 | 100% | Porcentaje | Auditorias ejecutadas | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Durante el 1° trimestre de la vigencia se han realizado las siguientes auditorias: 8. 03.2024.Gestión Jurídica: Se cuenta con el borrador del informe; se identificaron 4 aportunidades de mejora, 0 no conformidades. 22.03.2024. Docencia PES: Se elabora en borrador del informe. | 0 | 50 | Para el 2° trimestre de la vigencia se han realizado 8 auditorias internas: Gestión Documental, Talento humano, Bienestar Universitario, Docencia PES, Gestión Financiera, Control Disciplinario, Autoevaluación, Extensión y Proyección Social. | 0 | 75 | Para el 3° trimestre de la vigencia se han realizado 8 auditorias internas: Julio: Informática y Telecomunicaciones, Seguridad de la Información, Gestión Calidad, Investigación. Agosto: Gestión de Adquisiciones, Gestión de Calidad. Septiembre: Direccionamiento institucional, Gestión de Recursos Físiscos.
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | % de la actividad alcanzado | Realizar seguimiento a planes de mejora | OFICINA DE CALIDAD | 2024-02-02 | 2024-12-30 | 100% | Porcentaje | Seguimientos realizados | 0 | 0 | En ejecución | 50 | Se han realizado los siguientes seguimientos: Gestión Documental (66% de avance), Gestión Financiera (100% de avance), Egresados (0% de avance), Extensión y Proyección Social (60% de avance). | 0 | 50 | Se han realizado los siguientes seguimientos: Gestión Documental (100% de avance), Gestión Financiera (100% de avance), Egresados (50% de avance), Extensión y Proyección Social (60% de avance). | 0 | 100 | Se han realizado los siguientes seguimientos: Egresados (100% de avance), Extensión y Proyección Social (100% de avance).
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | % de la actividad alcanzado | Informe Trimestral de PQRSD ( Encuesta) | OFICINA DE CALIDAD | 2024-04-05 | 2024-12-30 | 100% | Porcentaje | Informe elaborado | 0 | 0 | Sin iniciar | 0 | Para el informe trimestral, a la fecha del seguimiento se realiza la depuración de los datos, el resultado será presentado en el CIGD. | 0 | 50 | Para el informe trimestral, a la fecha del seguimiento se realiza la depuración de los datos, el resultado será presentado en el CIGD del 11 de julio | 0 | 75 | Para el informe trimestral, a la fecha del seguimiento se realiza la depuración de los datos, el resultado será presentado en el CIGD del 15 de octubre
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | % de la actividad alcanzado | Realizar la gestiones dentro del alcance de las responsabilidad, para implementar un modelo de gestión integrado. | OFICINA DE CALIDAD | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 100% | Porcentaje | Gestión efectuada | 0 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad se realizará durante el 2° trimestre de la vigencia. | 0 | 0 | Esta actividad no ha tenido avance. | 0 | 0 | Esta actividad no ha tenido avance.
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | % de la actividad alcanzado | Diseñar e implementar metodología para estandarizar un modelo de seguimiento y medición . (Indicadores) | OFICINA DE CALIDAD | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 100% | Porcentaje | Gestión efectuada | 0 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad se realizará durante el 2° trimestre de la vigencia. | 0 | 20 | El proceso avanza con el diseño de la guia "Indicadores ETITC", Se proyecta continuar el proceso con las áreas, Autoevaluación, OAP y Aseg. De la Calidad | 0 | 35 | Se proyecta realizar una reunión con la Oficina Asesora de Plneación para verificar la metodológia de articulación
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | % de la actividad alcanzado | Gestionar capacitaciones | OFICINA DE CALIDAD | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 100% | Porcentaje | Gestión efectuada | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Se han desarrollado actividades de capacitación a través de las mesas y asesorías dirigidas a la cración y gestión de planes de mejoramiento | 0 | 40 | Se proyecta realizar las capacitraciones: Gestión del Cambio (julio), y riesgos (agosto) | 0 | 75 | La capacitación de Gestión del Cambio fue realizada el 26 de julio. Se proyecta realizar la capacitación entre octubre y noviembre.
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | % de la actividad alcanzado | Formular y desarrollar el programa anual de auditorías. | CONTROL INTERNO | 2024-02-01 | 2024-12-13 | 100% | Porcentaje | PAA realizado | 43000000 | 0 | En ejecución | 25 | En el primer trimestre fue presentado ante el CICCI el programa anual de auditorias, aprobado en la Sesión No. 1 del 08 de febrero de 2024 y se encuentra publicado en https://www.etitc.edu.co/archives/paai24.pdf De acuerdo al PAAI para el mes de marzo fue ejecutada la auditoría al proceso de Gestión Jurídica y el informe final se encuentra publicado en el portal web en la dirección: https://www.etitc.edu.co/archives/informeauditoriaju24.pdf | 0 | 50 | A partir del programa anual de auditorias aprobado por el CICCI, Control Interno realizó la ejecución de las siguiente auditorias: En el mes de abril al proceso de Gestion de Bienestar Universitario, cuyo informe se encuentra publicado en: https://www.etitc.edu.co/archives/informeauditoriabu24.pdf Para el mes de mayo fue realizado la auditoria al proceso de Gestión de Autoevaluación, en el cual su resultado fue publicado en el link: https://www.etitc.edu.co/archives/informeauditoriaau24.pdf En junio fue llevada a cabo la auditoria al proceso de Gestión de Control Disciplinario Interno, en donde el informe resultado se encuentra en el link: https://www.etitc.edu.co/archives/informeauditoriacd24.pdf | 0 | 50 | el seguimiento no fue posible realizarlo, toda vez que el área no contaba con un profesional de apoyo
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | % de la actividad alcanzado | Presentación de informes de requerimiento legal y a entes externos | CONTROL INTERNO | 2024-02-01 | 2024-12-13 | 100% | Porcentaje | Informe elaborado | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Para el primer trimestre fueron elaborados y publicados los informes de conbtrol Interno asi: Informe de Austeridad en el Gasto Cuarto Trimestre 2023 https://etitc.edu.co/archives/informeausteridad34.pdf PQRS´D segundo semestre 2023 https://etitc.edu.co/archives/informepqrs223.pdf Informe semestral de evaluación independiente del Estado del sistema de Control Interno segundo Semestre 2023 https://etitc.edu.co/archives/evaluacionisci22023.pdf Estrategias Anticorrupción Tercer Cuatrimestre 2023 https://etitc.edu.co/archives/seguimientoplanan323.pdf Ley de Transparencia y Acceso a la Información Resolución 1519/2020 Anexos https://etitc.edu.co/archives/seguimientotranspa26.pdf Informe de Control Interno Contable - DECRETO 193 DEL 2016 https://etitc.edu.co/archives/infocic23.pdf Seguimiento a las funciones del comité de conciliación 2023 https://etitc.edu.co/archives/infoseguimientocc23.pdf Informe Derechos de Autor https://etitc.edu.co/archives/infoderechosautor23.pdf Certificación Actualización Ekogui Segundo Semestre 2023 https://etitc.edu.co/archives/ekogui223.pdf Fenecimiento de la cuenta general del presupuesto y el tesoro (congreso) https://etitc.edu.co/archives/informecongreso24.pdf | 0 | 50 | Para el segundo semestre desde Control Interno, fueron elaborados y publicados en el portal web institucional, los siguientes informes: Austeridad en el gasto primer trimestre 2024. https://www.etitc.edu.co/archives/informeausteridad35.pdf Seguimiento Almacen e inventarios. https://www.etitc.edu.co/archives/informesalmacen124.pdf Reporte y certificación de trasmision FURAG. https://www.etitc.edu.co/archives/infoeav23.pdf Ley de Transparencia y Acceso a la Información primer cuatrimestre 2024. https://www.etitc.edu.co/archives/seguimientotranspa27.pdf Informe de seguimiento a la Implementación de la Planta temporal. https://www.etitc.edu.co/archives/informeplantatemporal124.pdf Seguimiento al sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP, se encuentra pendiente de aprobación por parte del Hno. Rector para su respectiva publicación en el link: https://www.etitc.edu.co/archives/informesigepmay24.pdf | 0 | 50 | el seguimiento no fue posible realizarlo, toda vez que el área no contaba con un profesional de apoyo
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | % de la actividad alcanzado | Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapas de riesgos de corrupción. | CONTROL INTERNO | 2024-02-01 | 2024-12-13 | 100% | Porcentaje | Seguimientos realizados | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Se realizó el seguimiento al PAAC 4° trimestre https://www.etitc.edu.co/archives/seguimientoplanan323.pdf | 0 | 50 | Para el primer cuatrimestre de la vigencia, fue elaborado y publicado el seguimiento al programa de transparencia y ética pública, en el cual se incluyen los seguimientos a los riesgos de corrupcion identificados por los procesos de la Entidad, y su consulta se puede realizar en el link: https://www.etitc.edu.co/archives/seguimientoplanan124.pdf | 0 | 50 | el seguimiento no fue posible realizarlo, toda vez que el área no contaba con un profesional de apoyo
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | % de la actividad alcanzado | Seguimiento a la efectividad y cierre de planes de mejoramiento | CONTROL INTERNO | 2024-02-01 | 2024-12-13 | 100% | Porcentaje | Seguimientos realizados | 0 | 0 | En ejecución | 25 | La revisión de planes de mejoramiento se realiza de manera permanente a las áreas: Gestión documental, recursos físicos, Almacen El Informe se presenta en el mes de junio al CICCI. | 0 | 50 | Los seguimientos realizados a los planes de mejoramiento se encuentran registrados en el aplicativo kawak, para lo cual se envia como evidencia algunos correos en los que se informaba a los responsables el avance de las acciones de acuerdo a lo evaluado por Control Interno: Se adjunta correo enviado al proceso de Extensión y proyeccion social, gestión jurídica y Docencia PES como evidencia del seguimiento. | 0 | 50 | el seguimiento no fue posible realizarlo, toda vez que el área no contaba con un profesional de apoyo
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | % de la actividad alcanzado | Actividades de autocontrol | CONTROL INTERNO | 2024-02-01 | 2024-12-13 | 100% | Porcentaje | Actividades realizada | 0 | 0 | En ejecución | 25 | El 20 de marzo se remitió a todos el personal administrativo la campaña de Autocontrol "descubre como descubrir el autocontrol en tu área". | 0 | 50 | Como segunda campaña de autocontrol, esta fue desarrollada sobre los diferentes componentes que hacen parte del sistema de Control Interno, remitido a través del área de comunicaciones el post correspondiente al ambiente de control el dia 30 de mayo por correo electronico institucional a funcionarios y contratistas administrativos. Asi mismo en el mes de junio fue difundido por el mismo medio el compoenente de Evaluación del Riesgo con las acciones que pueden apoyar los diferentes procesos en la aplicación del Autocontrol. Evidencia | 0 | 50 | el seguimiento no fue posible realizarlo, toda vez que el área no contaba con un profesional de apoyo
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | % de la actividad alcanzado | Seguimiento a mapas y planes de tratamiento de riesgos | CONTROL INTERNO | 2024-02-01 | 2024-12-13 | 100% | Porcentaje | Seguimientos realizados | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Esta actividad se realiza en el último trimestre de la vigencia, como tercera línea de defensa. | 0 | 50 | Esta actividad deberá ser realizada al final de la vigencia 2024 con cada uno de los procesos de la Entidad, por parte del encargado de Control Interno, como tercera linea de defensa y posteriormente consolidar los datos en el informe final. | 0 | 50 | el seguimiento no fue posible realizarlo, toda vez que el área no contaba con un profesional de apoyo
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | % de la actividad alcanzado | Actualización y reporte de las plataformas de control y seguimiento de actividades judiciales e institucionales. | SECRETARÍA GENERAL | 2024-02-01 | 2024-12-13 | 100% | Porcentaje | Seguimientos realizados | 43735000 | 0 | En ejecución | 25 | Se ha realizado la actualización de la plataforma EKOGUI 04.04.2024 Se realizó la capacitación enlace de pagos Se realizó una actualización frente a los pagos de una sentencia 25000234200020160362400 | 0 | 50 | 04.04.2024 Reporte al área de contabilidad de pagos de sentencias y conciliaciones 08.05.2024. Reporte de FURAG La actualización del reporte EKOGI se realiza de manera permante dependiendo de las actuaciones | 0 | 75 | La actualización del reporte EKOGI se realiza de manera permante dependiendo de las actuaciones
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | % de la actividad alcanzado | Avance con oportunidad en las actuaciones disciplinarias | SECRETARÍA GENERAL | 2024-02-01 | 2024-12-13 | 100% | Porcentaje | Seguimientos realizados | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Se cuenta con 16 procesos definidos y 7 en Instrucción | 0 | 50 | Se cuenta con 21 procesos definidos y 8 en Instrucción | 0 | 75 | Se cuenta con 23 procesos definidos y 6 en Instrucción
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | % de la actividad alcanzado | Implementación de un plan prevención en la comisión de conductas disciplinables | SECRETARÍA GENERAL | 2024-02-01 | 2024-12-13 | 100% | Porcentaje | Seguimientos realizados | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Se estableció para la presente vigencia la realización de campañas: Para el 1° trimestre se realizó con el apoyo de la oficina de comunicaciones una pieza grafica "Tipos de petición" la cual fue divulgada de manera masiva a través de correo electrónico institucional | 0 | 50 | Se estableció para la presente vigencia la realización de campañas: Para el 2° trimestre se realizó con el apoyo de la oficina de comunicaciones una pieza grafica "Conoce las fastas disciplibles y descubre como puedes evitarlas" la cual fue divulgada de manera masiva a través de correo electrónico institucional (06.05.2024) | 0 | 75 | Para el 3° trimestre se realizó la campaña: Preservación del orden interno, realizada el 29 de agosto.
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | % de la actividad alcanzado | Acompañamiento logístico y preparación del proceso de grados y ceremonias | SECRETARÍA GENERAL | 2024-04-01 | 2024-12-13 | 100% | Porcentaje | Acompañamiento realizados | 93325479 | 0 | En ejecución | 25 | Se ha adelantado solicitud de cotizaciones a cada uno de los proveedores Se cuenta con los CDP: Alquiler de auditorio (4824), Acompañamiento musical (6224). Marcación (8624). Papelería (8724). Pines de Solapa (8824). Se realizaron los estudios previos, mismos que fueron revisados por la oficina de contratación. La primera ceremonia de grados de Educación Superior esta prevista 19 de abril. | 0 | 50 | 19.04 392. Se llevó a cabo el primer proceso de grado, se contó con 392 graduados. | 0 | 75 | Se han solicitado 2 graduaciones por ventanilla y hay 2 en curso. La próximas ceremonias se realizaran el 25 de octubre. Se cuenta con 564 personas con documentación al día para surtir el proceso de graduación.
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | % de la actividad alcanzado | Avance en procesos de representación de órganos de gobierno | SECRETARÍA GENERAL | 2024-02-01 | 2024-12-13 | 100% | Porcentaje | Seguimientos realizados | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Para programas de educación superior, se Resolución 106, 107 (convocatoria de representante de estudiantes y docentes ante el consejo académico) y 108 (Representante de egresados ante el consejo directo) de 26 de febrero de 2024. Acompañamiento al proceso de marco Resolución 070, para el Gobierno escolar y las Resoluciones 171 179 183 (Elecciones de docentes) para lo correspondiente al Comité de Dirección del IBTI y Cómitre de convivencia. | 0 | 50 | Convocatoria y elección de docentes y estudiantes por cada consejo de facultad y consejo de especializacines. Se eligieron 11 electos. | 0 | 75 | Se realizó la designación de 2 representantes de la Facultad Electromecánica.
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | % de la actividad alcanzado | POLITICA GESTION ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO * Revisar el acta de entrega para determinar posibles cambios en su contenido | OFICINA DE TALENTO HUMANO | 2024-02-01 | 2024-12-13 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 0 | Esta actividad será realizada durante el 3° trimestre de la vigencia | 0 | 100 | Se realizó la revisión del documento, el cual se encuentra publicado en la página insitucional. | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | % de la actividad alcanzado | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN *Actualizar el curso virtual *Abrir un espacio en las que se guarden las memorias de las capacitaciones realizadas *Revisar las replicas de conocimiento de capacitaciones | OFICINA DE TALENTO HUMANO | 2024-02-01 | 2024-12-13 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 100 | 1-.El curso virtual de inducción ha sido actualizado en un 60%. De los 5 modulos hacen falta por actualizar: Control disciplinario interno y Servicio a ciudadano. 2. El espacio en Share point en el que se guardan las memorias de las capacitaciones se encuentra en https://etitc.edu.co/es/page/nosotros&talentohumano . Espaio de capacitaciones | 0 | 100 | Esta actividad finalizó con lo reportado al 30 de marzo de 2024 | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación | % de la actividad alcanzado | POLITICA GOBIERNO DIGITAL *Arquitectura: Realizar el autodiagnóstico | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 2024-02-01 | 2024-12-13 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Para la vigencia 2023 se desarrollaron los siguientes proyectos TICS: *Plan de licenciamiento: Renovación software *Plan de actualización de infraestructura tecnológica: Dotación de las salas de sistemas, renovación de los equipos de cómputo, implementación del ipv 6 *Plan de soporte y mantenimiento: Adecuación y soporte de la información. Tecnológica (prestaciones de servicio, soporte de mesa de ayuda, mantenimiento de impresoras, portal web, data center, screem). | 0 | 50 | Para la vigencia 2024 se desarrollaron los siguientes proyectos TICS: *Plan de licenciamiento: Renovación software *Plan de actualización de infraestructura tecnológica: Dotación de las salas de sistemas, renovación de los equipos de cómputo, implementación del ipv 6 *Plan de soporte y mantenimiento: Adecuación y soporte de la información. Tecnológica (prestaciones de servicio, soporte de mesa de ayuda, mantenimiento de impresoras, portal web, data center, screem). | 0 | 75 | Para la vigencia 2024 se desarrollaron los siguientes proyectos TICS: *Plan de licenciamiento: Renovación software *Plan de actualización de infraestructura tecnológica: Dotación de las salas de sistemas, renovación de los equipos de cómputo, implementación del ipv 6 *Plan de soporte y mantenimiento: Adecuación y soporte de la información. Tecnológica (prestaciones de servicio, soporte de mesa de ayuda, mantenimiento de impresoras, portal web, data center, screem).
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación |  | Definir las estrategias concernientes a la actualización al plan de continuidad del servicio, acorde a los escenarios | CONTINUIDAD DEL SERVICIO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | n/a | 0 | 50 | En el plan de Continuidad del servicio, se incluyeron los numerales: -Numeral 8.1.1 REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CONTINUIDAD DEL SERVICIO los pilares de la seguridad de la información (Confidencialidad, disponibilidad e Integridad) alineados en los ambientes de contingencia establecidos en la Escuela. - Numeral 6.4 ESCENARIOS PLAN DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO Se incluyeron escenarios de interrupción del servicio la infraestructura tecnológica (firewall y servidores) en el - Numeral 6.3.1 DISEÑO DE ESTRATEGÍAS, de acuerdo con lo establecido en el BIA (Análisis de Impacto) y escenarios de Continuidad. Adicionalmente, se realizó socialización de los escenarios de plan de continuidad a los responsables de seguridad de la información y Gestión de Informática y comunicaciones, con el propósito de identificar las actividades críticas de cada proceso | 0 | 50 | La profesional no reporto avance
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-5- Alinear el modelo MIPG con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la acreditación |  | Ejecutar las actividades del plan de pruebas | CONTINUIDAD DEL SERVICIO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | n/a | 0 | 50 | Se programó el plan de pruebas de continuidad del servicio en planner de Microsoft, con el fin de generar alertas en el cumplimiento de este. Se planeó ejecución de pruebas para Aires acondicionados, UPS para el siguiente trimestre | 0 | 50 | La profesional no reporto avance
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-6- Diseñar e implementar el Sistema Unificado de Información y Estadística (SUIE). | Porcentaje de diseño del SUIE. | Adelantar la Fase 1 de creación y formulación del SUIE (Diagnóstico de necesidad de información) | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Fase creada | 0 | 0 | En ejecución | 20 | Durante el 1° trimestre de la vigencia se adelantaron las siguientes fases: Identificación de modulos Identificación de responsables y datoa a tener en cuenta en los modulos Reunión con el posible proveedor, en el que se le presento las necesidades institucionales respecto a proyecto | 0 | 40 | Se avanza en el proceso de contratación del SUIE, especificamente se cuenta con los estudios previos, estos son revisados y evaluados por la oficina de Contratación | 0 | 40 | La actividad continua con el avance reportado al 30 de junio
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-7- Aumentar la visibilidad institucional de la Escuela mediante estrategias de marketing digital. | Número de estrategias de posicionamiento implementadas. | Desarrollar durante el año 2024 nueve (9) estrategias de posicionamiento | OFICINA DE COMUNICACIONES | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Estrategias implementadas | 163795000 | 0 | En ejecución | 25 | Las estrategias a desarrollar durante la vigencia 2024 son: 1.Socializar e implementar el manual de Política de Comunicaciones y de Imagen: Organizar capacitaciones periódicas para el personal. Realizar encuentros y reuniones para discutir e implementar las políticas. Diseñar campañas de sensibilización sobre la importancia del manual. 2.Sensibilizar sobre el espacio de la intranet: Elaborar un instructivo claro y conciso sobre el uso adecuado de la intranet. Lanzar campañas internas para promover "bajar el volumen del correo masivo". Realizar sesiones de formación para garantizar una adecuada gestión de la intranet. 3.Calendario - programación de actividades: Desarrollar un programador en escritorio para facilitar la planificación. Publicar un calendario de actividades en la intranet y en lugares visibles de la oficina. Elaborar instructivos para legalización de matrícula, tesorería, registro y control. 4.Generar mayor contenido, historias de impacto, notas de prensa: Crear una estrategia mensual de generación de contenido educativo e informativo. Enfocarse en la elaboración de notas de prensa para obtener cobertura mediática gratuita. Colaborar con áreas específicas para identificar historias de impacto y convertirlas en contenido. 5.Articulación con los módulos de las materias Comunicación oral y escrita: Colaborar estrechamente con los módulos de Comunicación oral y escrita de los PES. Activar el punto vive digital a través de proyectos conjuntos con PES e IBTI. Incentivar la participación activa de estudiantes y profesores en la generación de contenido (suvenires, pines de Netflix, Spotify...). 6.Fortalecer el trabajo orgánico para el posicionamiento de la ETITC: Desarrollar una parrilla de contenidos mensuales que destaque los logros y proyectos. Garantizar un buen manejo de los canales de comunicación propios. Fomentar la participación activa de la comunidad en la difusión de contenidos. 7.Analizar y evaluar con las métricas de la página web y las redes sociales: Implementar herramientas de análisis de datos para evaluar el desempeño. Realizar revisiones periódicas de las métricas y ajustar las estrategias según los resultados. Integrar feedback del público para mejorar continuamente. 8.Fomentar la participación en redes sociales: Diseñar campañas específicas para aumentar la interacción en las redes sociales. Establecer objetivos claros de participación, como comentarios, compartidos y likes. Crear contenido atractivo y promover la participación del público en debates y encuestas. Monitorear tendencias y adaptar el contenido para maximizar la participación. 9.Desarrollar alianzas estratégicas: Identificar áreas, organizaciones, empresas o instituciones afines para establecer alianzas. Colaborar en eventos conjuntos, proyectos o campañas para ampliar el alcance. Compartir contenidos mutuos en redes sociales para diversificar la audiencia. Organizar eventos o actividades en colaboración para fortalecer la visibilidad conjunta. Evaluar y medir el impacto de las alianzas para ajustar estrategias futuras. | 0 | 50 | Las estrategias a desarrollar durante la vigencia 2024 son: 1.Socializar e implementar el manual de Política de Comunicaciones y de Imagen: A través de la plataforma, Escuela digital, se ha desarrollado la sensibilización, durante el 2° trimestre se contó con la participación de 73 personas. 2.Sensibilizar sobre el espacio de la intranet: Se desarrolló una campaña para el uso adecuado de la intranet. Se han desarrollado documentos mediante los cuales se busca dar claridad del objetivo y alcance del proyecto. 3.Calendario - programación de actividades: Se ha generado un programador en escritorio para facilitar la planificación, se socializa de manera mensual. 4.Generar mayor contenido, historias de impacto, notas de prensa: Se han desarrollado 2 notas de prensa Una historia de impacto. Se han realizado 3 ediciones del FlashETITC 5. Articulación con los módulos de las materias Comunicación oral y escrita: Se ha elaborado un documento mediante el cual se estructura un proyecto para e acercamento de los diferentes grupos de valor. 6. Fortalecer el trabajo orgánico para el posicionamiento de la ETITC: Se desarrolla una parrilla de contenidos mensuales que destaca los logros y proyectos. Se fomenta el buen manejo de los canales de comunicación propios. Se Fomenta la participación activa de la comunidad en la difusión de contenidos (redes sociales). 7.Analizar y evaluar con las métricas de la página web y las redes sociales: Se ha generado las métricas correspondientes al comportamiento de las redes sociales. Se proyecta su análisis para mejora del servicio. 8.Fomentar la participación en redes sociales: Se desarrolló el Taller “Promoción y divulgación de la oferta académica ETITC” Diseñar campañas específicas para aumentar la interacción en las redes sociales. Establecer objetivos claros de participación, como comentarlos, compartidos y likes. Crear contenido atractivo y promover la participación del público en debates y encuestas. 9.Desarrollar alianzas estratégicas: Se estructuran actividades para gestionar relaciones interinstitucionales con colegios, IES, Empresas. | 0 | 75 | Para el 3° trimestre de la vigencia se dio continuidad al desarrollo de las 9 estrategias de posicionamiento. A cotinuación se presenta informe de la gestión alcanzada. https://itceduco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/plandeaccion_itc_edu_co/EcZPzbOSAAZAqu8JnpFH1qUBcLbUyJ-uaFRvM5uYmeGnyQ?e=Ke6KJh
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-7- Aumentar la visibilidad institucional de la Escuela mediante estrategias de marketing digital. | Porcetaje de actividad alcanzado | Implementar el 100% la política de comunicaciones de la ETITC | OFICINA DE COMUNICACIONES | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Política implementada | 445400000 | 0 | En ejecución | 25 | La política de comunicación institucional se desarrolla mediante al implementación de Manual para la implementación de la política, la cual se traduce en la parrilla de contenidos v2024 https://www.etitc.edu.co/archives/calidad/DIE-MA-01.pdf | 0 | 50 | La política de comunicación institucional se desarrolla mediante al implementación de Manual para la implementación de la política, la cual se traduce en la parrilla de contenidos v2024 https://www.etitc.edu.co/archives/calidad/DIE-MA-01.pdf | 0 | 75 | La política de comunicación institucional se desarrolla mediante al implementación de Manual para la implementación de la política, la cual se traduce en la parrilla de contenidos v2024 https://www.etitc.edu.co/archives/calidad/DIE-MA-01.pdf
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-7- Aumentar la visibilidad institucional de la Escuela mediante estrategias de marketing digital. | Porcetaje de actividad alcanzado | Compra de equipos para la puesta en marcha del centro de desarrollo de contenidos del área de comunicaciones para el uso de la comunidad educativa de la ETITC | OFICINA DE COMUNICACIONES | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Elementos adquiridos | 30000000 | 0 | En ejecución | 25 | Carnetización: Se ha adelantado la elaboración de estudios previso. Adquisición de equipos: Se adelanta el estudio de mercado | 0 | 50 | Para el desarrollo de Centro de desarrollo de contenidos, se hace necesario el trabajo articulado con la academia, por lo que se está desarrollando una estrategia de relacionamiento. Se cuenta con los estudios previos, para la divulgación de la oferta académica. Por un valor de 52.000.000 COP. | 0 | 75 | Se adelanta la construcción de los estudios previos apartir del estudio de mercado realizado.
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-8- Revisión de la Estructura Organizacional que soporte las nuevas apuestas institucionales | Propuesta de nueva estructura organizacional presentadas ante las entidades competentes. | Realizar la gestión necesaria para consolidación de las plantas temporales | OFICINA DE TALENTO HUMANO | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Gestión realizada | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Desde la ETITC para el 1° trimestre de la vigencia el 27 de marzo, se radicaron los siguientes documentos ante el Ministerio de Educación Nacional: Resolución de manual de funciones, Resumen ejecutivo de formalización del empleo, memoria justificativa de la planta temporal, estudio técnico de formación laboral, proyecto de decreto de la planta temporal, Anexo del manual de funciones, estado de las vacancias (análisis financieros), análisis de viabilidad. De las 4 etapas a realizar para alcanzar la materialización de la planta temporal, la ETITC, se encuentra en su primera etapa. | 0 | 30 | Durante el 2° trimestre de la vigencia la ETITC *Realizó una reunión con el MHCP, MEN Y DAFP, mediante la cual se determinó el cambio de plantas temporales a planta permanente; definiendose 85 cargos administrativos y 50 para docentes PES. se cuenta con la propuesta presentada en el Comité Directivo el 24 junio. *Revisión y autorización de formalización laboral - Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central * Se realizó la gestión para contar con el concepto favorable "Autorización de cabeza de sector" por parte del MEN. | 0 | 75 | Se envió al MEN, la documentación para realizar el proceso de las plantas permanentes.
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-9- Implementar modelo de Gestión por Proyectos con metodologías aplicables según fuente de recursos. | Porcentaje de proyectos del PDI gestionados por metodologías exigibles. | Reportar el Avance de los proyectos de Plan de Fomento a la Calidad | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Proyectos estructurados | 0 | 0 | Sin iniciar | 0 | Actividad a realizar durante el 2° semestre | 0 | 40 | Se estructuran los 3 proyectos en las 2 diferentes lineas de invesión, dicho ejercicio se a ejecutado con la asesoría permanente del MEN.
PE-5- MIPG - y los sistemas de gestión para una gobernanza transparente | ME-10- Fortalecer la cultura organizacional como soporte del Desarrollo y mejoramiento del clima organizacional. | Índice de clima laboral | Desarrollar la lectura del índice de clima laboral v. 2024 | OFICINA DE TALENTO HUMANO | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 126000000 | 0 | En ejecución | 30 | El proceso esta en análisis por la oficina de contratación. | 73000000 | 50 | Se cuenta con la ejecución del cto 217 de 2024. Inicio el 10 de mayo hasta el 30 de dic. De 2024 Se han adelantado las siguientes activdades: 1- Día del maestro. 2 - Día del servidor público (inicio de la ruta de la felicidad). | 0 | 100 | Dentro de la lectura del índice de clima laboral se han realizado las siguientes actividades: Entrega de resultados de la medición 86,40/100. Se proyecta la socialización para el mes de octubre.
PE-6- Egresados como embajadores institucionales | ME -11. Implementar el sistema de acompañamiento de desarrollo del egresado - SADE,con responsabilidad social y academica. | Porcentaje de implementación del SADE. | PRESTACION DE SERVICIOS INSTRUCTORES PARA ACTUALIZACION DE EGRESADOS 50 HORAS | EGRESADOS | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 110000000 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios previos para el curso de habilidas blandas. | 0 | 15 | Se ha adelantado el estudio de mercado. Esta actividad se tiene programada para el 2° semestre de la vigencia | 0 | 100 | Se cuenta con el Cto . Empresa CREER por un valor de 15.000.000. Inicia el 15 de junio al 22 de noviembre.
PE-6- Egresados como embajadores institucionales | ME -11. Implementar el sistema de acompañamiento de desarrollo del egresado - SADE,con responsabilidad social y academica. | % de la actividad alcanzado | Diseño del documento para el desarrollo del SADE (Cto 324 de 2022) | EGRESADOS | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Elementos adquiridos | 104000000 | 0 | En ejecución | 25 | Se cuenta con los estudios previos. Este proceso tendrá un valor por $120.000.000. Desde la Vicerrectroría Administrativa se encuentra en proceso de análisis. La propuesta a la fecha del seguimiento se desarrolla con la Universidad Pedagógica Nacional. | 0 | 40 | Se cuenta con el Cto 228 de 2024. Prestar el servicio de acompañamiento y seguimiento en la implementación de la ruta de ejecución de la propuesta de fortalecimiento del programa de egresados de la ETITC. | 0 | 40 | El cto 228 finaliza el 30 de diciembre.
PE-6- Egresados como embajadores institucionales | ME -11. Implementar el sistema de acompañamiento de desarrollo del egresado - SADE,con responsabilidad social y academica. | % de la actividad alcanzado | MANTENIMIENTO BOLSA DE EMPLEO | EGRESADOS | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 30000000 | 0 | En ejecución | 25 | Se cuenta con el estudio previo y se realizó el estudio de mercado, en el cual se identifica 2 oferentes : BG SOLUTIONS por 8.000.000. Y XTIC SERVICIOS Y SOLUCIONES. Se realiza análisis para determinar la viabilidad según recursos financieros con los que se cuenten. | 0 | 25 | Los estudios previos se encuentran radicados en la V. Administrativa. | 9000000 | 100 | Se cuenta con el Cto 367 de 2024.
PE-6- Egresados como embajadores institucionales | ME -11. Implementar el sistema de acompañamiento de desarrollo del egresado - SADE,con responsabilidad social y academica. | % de la actividad alcanzado | Contrato de estadistico para el programa de egresados de la ETITC y bolsa de empleo de la ETITC | EGRESADOS | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 32000000 | 0 | En ejecución | 25 | Para el mes de abril se busca perfeccionar el contrato, y contar con el profesional de apoyo. | 0 | 50 | Se cuenta con el Cto 195 de 2024. inicio 16 de abril al 30 de noviembre de 2024 | 0 | 75 | Se cuenta con el Cto 195 de 2024. inicio 16 de abril al 30 de noviembre de 2024
PE-6- Egresados como embajadores institucionales | ME -11. Implementar el sistema de acompañamiento de desarrollo del egresado - SADE,con responsabilidad social y academica. | % de la actividad alcanzado | Participación en la feria de empleabilidad RED ANDINA/ ASCUN y otros eventos | EGRESADOS | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 20000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad se desarrollará durante el 2° semestre de la vigencia | 0 | 0 | Esta actividad se desarrollará durante el 2° semestre de la vigencia | 0 | 75 | Se tuvo participación a un congreso de la RED ANDINA (3 de septiembre)
PE-6- Egresados como embajadores institucionales | ME -11. Implementar el sistema de acompañamiento de desarrollo del egresado - SADE,con responsabilidad social y academica. | % de la actividad alcanzado | Contratación de logística en el encuentro de egresados de la ETITC 2024 | EGRESADOS | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 42000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad se desarrollará durante el 2° semestre de la vigencia | 0 | 0 | Esta actividad se desarrollará durante el 2° semestre de la vigencia | 0 | 25 | Se cuenta con los estudios previos para la actividad.
PE-7- Consolidación y aseguramiento del Talento Humano para el mejoramiento de las capacidades en las plantas administrativas y docentes | ME-12- Dar continuidad al talento humano integral en las plantas de personal. | % de la actividad alcanzado | Permitir que la ETITC gestione adecuadamente sus compras y contrataciones a través de plataformas electrónicas, lineamientos normativos, documentos estándar, instrumentos de agregación de demanda y técnicas de aprovisionamiento | JURÍDICA CONTRATACIÓN | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Elementos adquiridos | 0 | 0 | Sin iniciar | 0 | El líder de Contratación no se encontraba en posesión durante las fechas de seguimiento | 0 | 50 | Con corte de 30 de julio se cuenta con 292 procesos. Se encuentra en el contrato 307 de 2024 TIPO DE PROCESOS y TOTAL CD - Contratación Directa 289 IP - Mínima Cuantía 16 SAMC - Selección Abreviada de Menor Cuantía 9 SIE - Subasta Inversa Electrónica 2 Total general 316 | 0 | 75 | Con corte de 30 de septiembre se cuenta con 292 procesos. Se encuentra en el contrato 362 de 2024 TIPO DE PROCESOS y TOTAL CD - Contratación Directa 313 IP - Mínima Cuantía 28 SAMC - Selección Abreviada de Menor Cuantía 10 SIE - Subasta Inversa Electrónica 4 Total general 355
PE-7- Consolidación y aseguramiento del Talento Humano para el mejoramiento de las capacidades en las plantas administrativas y docentes | ME-12- Dar continuidad al talento humano integral en las plantas de personal. |  | Consolidación y publicación del Plan Anual de Adquisiciones | JURÍDICA CONTRATACIÓN | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | El líder de Contratación no se encontraba en posesión durante las fechas de seguimiento | 0 | 30 | Desde el área se encuentra una versión previa de la actualización del PAA, se proyecta una reunión en donde se presente al Comité de Contratación la versión final actualizada. | 0 | 75 | Se cuenta con el PAA actualizado y aprobado por el Comité de Contratación. Se publicará el 1° octubre.
PE-7- Consolidación y aseguramiento del Talento Humano para el mejoramiento de las capacidades en las plantas administrativas y docentes | ME-12- Dar continuidad al talento humano integral en las plantas de personal. |  | Actualización de documentos, procedimientos y guías que apoyen el desarrollo de procesos de adquisiciones de la ETITC | JURÍDICA CONTRATACIÓN | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | El líder de Contratación no se encontraba en posesión durante las fechas de seguimiento | 0 | 0 | Esta actividad se desarrollará durante el 3° trimestre de la vigencia | 0 | 75 | Se ha actualizado los siguientes documento: GAD-PC-07 Supervisión e interventoría de contratos GAD-FO-21 Acta de presentación informe de evaluación definitivo GAD-FO-20 Estudio previo mínima cuantía, selección abreviada, concurso de méritos y licitación pública GAD-FO-06 Evaluación de Proveedores
PE-7- Consolidación y aseguramiento del Talento Humano para el mejoramiento de las capacidades en las plantas administrativas y docentes | ME-12- Dar continuidad al talento humano integral en las plantas de personal. | % de la actividad alcanzado | Realizar capacitaciones a las áreas frente a las modalidades de contratación, el procedimiento pertinente para cada modalidad y la elaboración de los estudios y documentos previos necesarios para iniciar los procesos contractuales. | JURÍDICA CONTRATACIÓN | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | Sin iniciar | 0 | El líder de Contratación no se encontraba en posesión durante las fechas de seguimiento | 0 | 0 | Esta actividad se desarrollará durante el 3° trimestre de la vigencia | 0 | 0 | se proyecta una 1° capacitación el 11 de octubre "Estructuración de estudios previos"
PE-7- Consolidación y aseguramiento del Talento Humano para el mejoramiento de las capacidades en las plantas administrativas y docentes | ME-12- Dar continuidad al talento humano integral en las plantas de personal. | Porcentaje de apropiación de presupuesto para el pago de plantas de personal | Reporte de las 4 nominas institucionales | OFICINA DE TALENTO HUMANO | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Reporte realizado | 0 | 0 | En ejecución | 25 | El vaor de las nominas para el 1° trimestre de la vigencia haciende a $ | 0 | 50 | El valor de las nominas para el 2° trimestre de la vigencia haciende a $ | 0 | 75 | El valor de las nominas para el 2° trimestre de la vigencia haciende a $
PE-7- Consolidación y aseguramiento del Talento Humano para el mejoramiento de las capacidades en las plantas administrativas y docentes | ME-12- Dar continuidad al talento humano integral en las plantas de personal. |  | Actividades del Plan de Bienestar Laboral | OFICINA DE TALENTO HUMANO | [5 empty] | 0 |  |  |  | N/A | 0 | 40 | Abril: Celebración del Día de la Secretaria 33 participantes Jornada de Reinducción 110 participantes Teletrabajo, 21 funcionaros en la modalidad Test de percepción sobre el Código de integridad. 97 participantes. 9° fería de servicios. 66 participantes saludos de cumpleaños. 28 personas Bienestar espiritual 67 personas Manifestación de condolecas a una familia mayo Día del trabajo. 117 participantes Caminata ecologica. 31 participantes Día del maestro 35 asistentes saludos de cumpleaños 23 Bienestar espiritual 42 participantes Condolencas 2. Junio. Jornada Emocionarte. 29 asistentes teletrabajo 3 personas. Participación en los juegos deportivas del MEN. 13 Participantes. Día del S.P. lanzamiento de la ruta de la felicidad. 70 participantes Saludos de cumpleaños 37 Bienestar espiritual 20. | 0 | 75 | Agosto: Caminata ecologica, Celebración del día del amor y la amistad. Septiembre: Lunes de bienestar, Acompañamiento espiritual, Acompañamiento a fallecidos (6).
PE-7- Consolidación y aseguramiento del Talento Humano para el mejoramiento de las capacidades en las plantas administrativas y docentes | ME-12- Dar continuidad al talento humano integral en las plantas de personal. | % de la actividad alcanzado | ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS, PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL Y RIESGO QUIMICO SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO EN LA ESCUELA TECNOLOGICA TECNICO CENTRAL Y SUS SEDES | SST | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 40000000 | 0 | En ejecución | 25 | Enero 23: 1 capacitación Plan de emergencias". 34 paticipantes Febrero: 12 con un total de 148 partitcipantes. Marzo. 10 capacitaciones con 403 participantes El reporte detallado se encuentra en el siguiente link: https://itceduco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/plandeaccion_itc_edu_co/EfNwTarrFvpIoWs6Sx8b7HoBTVtL7eK54lnUcnIw1XX9xA?e=aj6Nqa Para un consolidado a 1° trimestre del 25,64% | 0 | 25 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 2° trimestre. | 0 | 100 | La actualización del plan emergencia se encuentra actualizado y publicado en la página institucional. https://www.etitc.edu.co/es/page/nosotros&sst
PE-7- Consolidación y aseguramiento del Talento Humano para el mejoramiento de las capacidades en las plantas administrativas y docentes | ME-12- Dar continuidad al talento humano integral en las plantas de personal. | % de la actividad alcanzado | PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LA ETITIC | OFICINA DE TALENTO HUMANO | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Plan ejecutado | 80000000 | 0 | En ejecución | 25 | Se ha desarrollado 10 actividades, apra un avance del 12 Enero: 4 actividades. Con un total de 223 participantes. Febrero: 4 actividades. Con un total de 122 participantes Marzo 7 actividades con un total de 300 participantes. Se cuenta con un avance general del 17.5 % Link de evidencia: https://itceduco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/plandeaccion_itc_edu_co/EfNwTarrFvpIoWs6Sx8b7HoBTVtL7eK54lnUcnIw1XX9xA?e=aj6Nqa | 0 | 35 | abril: Capacitación de contectación de derechos de petición - SIAC. 48 personas participantes Salud mental: sindrome de bournout. 79 personas participantes Catedra ETITC. 623 asistentes Provención de daño antijurídico. 19 personas participantes Cuida tu vida, cuida tu energia. 78 personas Mayo: Sensibilización del sistema de Gestión de seguridad de la información. 21 participantes Catedra ETITC. 231 participantes Estrategias de afrontamiento. 30 participantes Junio: Manejo de ONEDRIVE. 27 personas. Oficinas de relacionamiento. 11participantes prevención de violencias basadas en genero 79 personas. Se cuenta con un avance de ejecución del PIC del 35, 53 % | 0 | 75 | Julio: 2 Agosto: 5, Septiembre: 7. https://itceduco-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/capacitacion_itc_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2759951A-D73B-4C73-9F40-15950674BC40%7D&file=SEGUIMIENTO%20PIC.xlsx&fromShare=true&action=default&mobileredirect=true
PE-7- Consolidación y aseguramiento del Talento Humano para el mejoramiento de las capacidades en las plantas administrativas y docentes | ME-12- Dar continuidad al talento humano integral en las plantas de personal. | % de la actividad alcanzado | PLAN DE INCENTIVOS Y ESTIMULOS PARA LA ETITC APOYO EDUCATIVO | OFICINA DE TALENTO HUMANO | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Plan ejecutado | 250000000 | 0 | En ejecución | 15 | Esta actividad será desarrolada durante el 4° trimestre. | 0 | 50 | Mayo- se entregaron 266 menciones de excelencia a docentes PES. Reconocimineots por años de servicio. 43 de PES, 12 docentes IBTI. Comisión de estudios 1 docente del IBTI | 0 | 75 | En agosto y septiembre se desarrollan las jornadas de trabajo remoto y sincronico (2). Se desarrollan desde el mes de agosto jornadas de teletrabajo con 22 personas de planta.
PE-7- Consolidación y aseguramiento del Talento Humano para el mejoramiento de las capacidades en las plantas administrativas y docentes | ME-12- Dar continuidad al talento humano integral en las plantas de personal. | % de la actividad alcanzado | PRESTAR EL SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA QUE COMPRENDE LA ATENCIÓN MÉDICA Y EL TRASLADO DE PACIENTES QUE PRESENTEN EMERGENCIAS Y URGENCIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA ETITC | SST | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 11691000 | 0 | Sin iniciar | 50 | La actividad se realiza mediante el Cto 181 de 2024, por un valor de 11.691.000. Dio inicio el 11 de abril y finaliza el 31 de diciembre de 2024. | 2600000 | 55 | La actividad se realiza mediante el Cto 181 de 2024, por un valor de 11.691.000. Dio inicio el 11 de abril y finaliza el 31 de diciembre de 2024. | 6495000 | 100 | La actividad se realiza mediante el Cto 181 de 2024, por un valor de 11.691.000. Dio inicio el 11 de abril y finaliza el 31 de diciembre de 2024.
PE-7- Consolidación y aseguramiento del Talento Humano para el mejoramiento de las capacidades en las plantas administrativas y docentes | ME-12- Dar continuidad al talento humano integral en las plantas de personal. | % de la actividad alcanzado | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA IDENTIFICAR LAS CONDICIONES DE SALUD, LA REALIZACIÓN EXAMENES MÉDICOS DE INGRESO, PERIÓDICOS Y DE EGRESO EN LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL Y SUS SEDES. | SST | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 0 | 0 | Sin iniciar | 35 | La actividad se realiza mediante el Cto 292 de 2023, por un valor de 29.927.000 MTE Dio inicio el 13 de octubre de 2023 y finaliza el 30 de noviembre de 2024. | 0 | 90 | La actividad se realiza mediante el Cto 292 de 2023 | 0 | 100 | Se esta a la espera de la liquidación del Cto 292- 2023, para dar comienzo al Cto 355 - 2024, por un valor de 4.200.000 MTE
PE-7- Consolidación y aseguramiento del Talento Humano para el mejoramiento de las capacidades en las plantas administrativas y docentes | ME-12- Dar continuidad al talento humano integral en las plantas de personal. | % de la actividad alcanzado | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, BOTIQUINES, CAMILLAS E INSUMOS PARA EMERGENCIAS | SST | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 23100000 | 23100000 | Sin iniciar | 80 | La actividad se realiza mediante las ordenes Extintores: 126899 por 15.500.000 Elementos de bioseguridad: 126953 por 2.200.000 Tablas espinales: 126945 por 1.800.000 Botiquines: 126898 por 3.600.000 | 0 | 100 | Esta actividad finalizo entrel el 5 y el 25 de mayo. | 0 | 100 | Esta actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio
PE-7- Consolidación y aseguramiento del Talento Humano para el mejoramiento de las capacidades en las plantas administrativas y docentes | ME-12- Dar continuidad al talento humano integral en las plantas de personal. | % de la actividad alcanzado | COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y CERTIFICACION DE ELMENTOS DE PROTECCION PARA TRABAJO EN ALTURAS, DOTACIÓN PARA ADMINISTRATIVOS, TALLERES Y LABORATORIOS PARA LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL | SST | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 200000000 | 0 | Sin iniciar | 25 | Se cuenta con los estudios previos, estos se encuentran el área de contratación desde el 18 de marzo de 2024 | 0 | 30 | El proceso número SIE 002- 2024, se encuetra en evaluación. | 127848194 | 100 | Se ejecuta el Cto 313 - 2024, por un valor de 127.848.194 MTE
PE-7- Consolidación y aseguramiento del Talento Humano para el mejoramiento de las capacidades en las plantas administrativas y docentes | ME-12- Dar continuidad al talento humano integral en las plantas de personal. | % de la actividad alcanzado | Revisión de cumplidos y generación de cuentas por pagar y obligaciones | ÁREA FINANCIERA | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Se hace el envió del comunicado (oficio) a través de correo electrónico de manera masiva al personal administrativo, desde el área se realiza la respectiva revisión y corrección para su respectivo cargue a SECOP. Se evidencia la revisión del 1ª trimestre de la siguiente manera: Enero:131 obligaciones (incluidas las anuladas y sin pagar a la fecha del seguimiento) Febrero: 316 obligaciones (incluidas las anuladas y sin pagar a la fecha del seguimiento) Marzo: 370 obligaciones (incluidas las anuladas y sin pagar a la fecha del seguimiento) 386 cumplidos revisados de prestación de servicios | 0 | 50 | Se hace el envió del comunicado (oficio) a través de correo electrónico de manera masiva al personal administrativo, desde el área se realiza la respectiva revisión y corrección para su respectivo cargue a SECOP. Se evidencia la revisión del 2ª trimestre de la siguiente manera: abril:442 obligaciones (incluidas las anuladas y sin pagar a la fecha del seguimiento) mayo: 425 obligaciones (incluidas las anuladas y sin pagar a la fecha del seguimiento) junio: 428 obligaciones (incluidas las anuladas y sin pagar a la fecha del seguimiento). 606 cumplidos revisados de prestación de servicios | 0 | 75 | Se hace el envió del comunicado (oficio) a través de correo electrónico de manera masiva al personal administrativo, desde el área se realiza la respectiva revisión y corrección para su respectivo cargue a SECOP. Se evidencia la revisión del 2ª trimestre de la siguiente manera: julio:326 obligaciones (incluidas las anuladas y sin pagar a la fecha del seguimiento) agosto: 367 obligaciones (incluidas las anuladas y sin pagar a la fecha del seguimiento) septiembre: 377 obligaciones (incluidas las anuladas y sin pagar a la fecha del seguimiento). 606 cumplidos revisados de prestación de servicios
PE-7- Consolidación y aseguramiento del Talento Humano para el mejoramiento de las capacidades en las plantas administrativas y docentes | ME-12- Dar continuidad al talento humano integral en las plantas de personal. | % de la actividad alcanzado | Actividades relacionadas a matriculas | ÁREA FINANCIERA | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Acorde al calendario académico (Acuerdo 036 del 23 de enero de 2023), desde el área financiera se realiza la gestión necesaria para los pagos a matrículas de los estudiantes obedeciendo a las respectivas novedades: IBTI (Genosoft): Recibir el pago (diferentes medios) 10 estudiantes PES (Academusoft): Política de gratuidad, Resoluciones de descuento generación E 35, Jóvenes a la U 661, Excelencia académica 24, Semilleros, Monitorias. | 0 | 50 | Durante el 2° trimestre de la vigencia no se han desarrodo actividades de matriculas | 0 | 75 | Se desarrolló el proceso de matriculas, con 3575 estudiantes matriculados.
PE-7- Consolidación y aseguramiento del Talento Humano para el mejoramiento de las capacidades en las plantas administrativas y docentes | ME-12- Dar continuidad al talento humano integral en las plantas de personal. | % de la actividad alcanzado | Generación oportuna de registros presupuestales | ÁREA FINANCIERA | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Desde el área financiera se evidencia la generación de 34 CDP para el mes de enero, 39 CDP para el mes de febrero y 12 CDP para el mes de marzo. 152 Compromisos de enero (175), febrero (113) marzo (26). 366 | 0 | 50 | Desde el área financiera se evidencia la generación de 40 CDP para el mes de abril, 33 CDP para el mes de mayo y 20 CDP para el mes de junio. 152 Compromisos de abril (186), mayo (180) junio (161). | 0 | 75 | Desde el área financiera se evidencia la generación de 33 CDP para el mes de julio, 34 CDP para el mes de agosto y 55 CDP para el mes de septiembre .Compromisos de julio (173), agosto (140) septiembre (208).
PE-7- Consolidación y aseguramiento del Talento Humano para el mejoramiento de las capacidades en las plantas administrativas y docentes | ME-12- Dar continuidad al talento humano integral en las plantas de personal. | % de la actividad alcanzado | Atender las invitaciones de capacitación extendidas por las entidades externas | ÁREA FINANCIERA | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Capacitaciones realizadas: Facturación electrónica. Viáticos. 13 de febrero y 16 de febrero Parametrización. 24 de enero. Destinación especifica. 21 de febrero. | 0 | 50 | *Apectos generales usuarios nuevos de SIIF nación. Caja menor *15 de mayo. Ciclo contable, tablas contables y sus efectos automaticos. *15 de mayo. Administración PAC *20 de junio. Gestión y devolución de ingresos. 02 de julio Ciclo de emisión de Toquen. | 0 | 75 | Recaudo del tesoro nacional, 25-09. Proceso de intercambio de información de funcionario de cuentas Vancarias, 28- 08. Recaudo del tesoro nacional 22 y 23-08. Pago de nomina beneficiarios, 31 - 07.
PE-7- Consolidación y aseguramiento del Talento Humano para el mejoramiento de las capacidades en las plantas administrativas y docentes | ME-12- Dar continuidad al talento humano integral en las plantas de personal. | % de la actividad alcanzado | Realizar actividades de sensibilización para dar a conocer las directrices de la cadena financiera | ÁREA FINANCIERA | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 25 | La actividades de sencibilización, fue realizada mediante correos electrónicos, de esta manera se asesoran las áreas y se resuelven las dudas a lugar. | 0 | 50 | La actividades de sencibilización, fue realizada mediante correos electrónicos, de esta manera se asesoran las áreas y se resuelven las dudas a lugar. | 0 | 75 | La actividades de sencibilización, fue realizada mediante correos electrónicos, de esta manera se asesoran las áreas y se resuelven las dudas a lugar.
PE-7- Consolidación y aseguramiento del Talento Humano para el mejoramiento de las capacidades en las plantas administrativas y docentes | ME-12- Dar continuidad al talento humano integral en las plantas de personal. | % de la actividad alcanzado | Gestión oportuna en la solicitud de los insumos para generar informes financieros. | ÁREA FINANCIERA | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 25 | El Informe financiero "Reporte de estados financieros, lectura diciembre", este fue presentado a la Contaduría General de la nación. Aal Consejo Directivo el 27 de febrero de 2024. Informe Comisión legal de cuentas, presentado el 12 de marzo. Para la generación de informes se solicita información a Secretaría Genral y Almacen. Además se ha solicitado informaicón a Tesorería para el informe de Conciliaciónes bancarias. El cierre de mes de enero fue aprogado el 27 de marzo, se proyecta la publicación del informe durante la segunda semana de abril. | 0 | 50 | Se ha recopilado la información necesaria para la elaboración y publicación de los estados financieros hasta el mes de abril y se encuentra en revisión el estado financiero del mes de mayo. | 0 | 75 | Se ha recopilado la información necesaria para la elaboración y publicación de los estados financieros hasta el mes de julio y se encuentra en revisión el estado financiero del mes de agosto.
PE-7- Consolidación y aseguramiento del Talento Humano para el mejoramiento de las capacidades en las plantas administrativas y docentes | ME-13- Presentar ante la instancia competente la solicitud y cumplimiento de requisitos para el desarrollo de los procesos meritocráticos de la planta administrativa. | Porcentaje de requisitos cumplidos | Finalización del concurso administrativo | OFICINA DE TALENTO HUMANO | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Concurso realizado | 0 | 0 | En ejecución | 25 | 12.03.2024. se radicaron los 8 cargos de ascenso a integrar en el concurso Actualmente se ejecuta el cronograma dispuesto para ejecutarse el concurso de merito según la CNSC. Del 29 de marzo al 12 abril habilitado para inscripción del concurso abierto. | 0 | 30 | Se desarrollaron las siguientes actividades: incripción de personas al concurso abiero y ascenso. Se encuentra en proceso de revisión de requisitos mínimos. La institución que desarrollará por universidad Libre. | 0 | 50 | Se proyecta la fecha de realización de la prueba para el 27 de octubre.
PE-7- Consolidación y aseguramiento del Talento Humano para el mejoramiento de las capacidades en las plantas administrativas y docentes | ME-14- Adelantar los procesos meritocráticos de la planta docente. | Porcetaje de actividad alcanzado | Realizar el concurso para profesores para cubrir las 29 vacantes actuales (21 de Medio Tiempo y 8 de Tiempo Completo). | DESPACHO VICERRECTORÍA ACADÉMICA | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Concurso realizado | 6000000 | 0 | En ejecución | 30 | Desarrollo del cronograma de las actividades del concurso para docentes por la UNAL hasta publicación de resoluciones de resultados. todo está publicado en la página ETITC. https://www.etitc.edu.co/es/page/concursodocente2023 https://www.etitc.edu.co/archives/resultadosdpruebashvcoecd23.pdf Abril, mayo, junio: Publicación definitva de resoluciones con ganadores, elegibles y/o convocatorias desiertas Cierre del contrato con la UNAL | 0 | 100 | Actualmente ya se contrataron los 29 docentes y estàn ejerciendo sus actividades. De los docentes que ganaron el concurso. 2 de ellos renunciaron al cargo. Estamos en el proceso del cierre del contrato con la Unal. | 0 | 100 | Esta actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio.
PE-8- Estructuración de la Carrera Docente | ME-15- Organizar e implementar el sistema de plan de carrera de los profesores. | Porcetaje de actividad alcanzado | Estructurar e implementar el nuevo “Plan de Desarrollo Profesoral 2023-2026” | DESPACHO VICERRECTORÍA ACADÉMICA | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Documento realizado y puesto en marcha | 1600000000 | 0 | En ejecución | 40 | Avance del primer borrador del Documento "Plan de Desarrollo Profesoral 2023 - 2026". Completado en un 100% el documento se encuentra en revisión por la Vicerrectoría Académica y Oficina de Aseguramiento de la Calidad. Se proyecta su presentación el Comité de Desarrollo Profesoral y al Consejo Directivo para aprobación, durante e 2° trimestre. | 0 | 40 | Se elaboró un primer borrador del plan de desarrollo profesoral y a la fecha se estàn haciendo las correcciones respectivas, para su posterior presentación al Consejo Académico. | 0 | 50 | Se cuenta con el cto xx-2024, el objetivo es culminar el documento para su posterior presentación al consejo directivo.
PE-8- Estructuración de la Carrera Docente | ME-16- Centro de Atención al Docente del IBTI "La ETITC un lugar para todos." | Porcetaje de actividad alcanzado | Desarrollar el Centro de Atención al Docente del IBTI "La ETITC un lugar para todos." | IBTI | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Proyecto desarrollado | 0 | 0 | En ejecución | 20 | El 15 de agosto de 2023. La profesional Yormeri Álvarez Jiménez realizó y presento ante la rectoría, una propuesta la cual busca dar respuesta a las necesidades de los docentes, específicamente en el marco de la investigación y los procesos de aprendizaje dirigidos a las reflexiones individuales y conjuntas. Actividades Lúdico recreativas: Los docentes del IBTI han participado en actividades como: Kit Boxeo; la celebración del día del hombre y día de la mujer y la jornada pedagógica a docentes. Desde la oficina de Talento Humano se ha apoyado a los docentes con asesorías para la inscripción al concurso docentes. | 0 | 50 | Con la Oficina de Talento Humano, se han desarrollado actividades para gestionar adecuadamente el proceso de concurso de ascenso y reubicación. Se ha realizado gestión para la adecuación del Rincón del Maestro, como espacio de relajación para los docentes. Así mismo, se requiere nuevos espacios para prestar otros servicios a los docentes Adicionalmente se han desarrollado actividades: • Celebración del Día del docente • Actividades de torneos de ping pong • Juegos deportivos del MEN |  |  | Se han desarrollado las siguientes actividades: 20. 09. 2024 Día del amor y la amistad 04.10. 2024 Jornada pedagógica con docentes Del 14 al 18 de octubre. Semana de la salud Se desarrolló una estrategia de motivación desde la coordinación de desarrollo humano segunda división
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Proyectos de TICS ejecutados / Proyectos de TICS programados para la academia | Diseñar e implementar un Sistema Institucional de Evaluación del Aprendizaje SIEA, como componente del modelo de gestión académica curricular soportada en resultados de aprendizaje y competencias. | DESPACHO VICERRECTORÍA ACADÉMICA | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Sistema diseñado e implementado | 350000000 | 0 | En ejecución | 10 | Se debe contar con la evaluación de cada resultado de aprendizaje, no solamente la nota general; para lo cual se estructura una propuesta y se presentará en el mes de abril. | 0 | 25 | La escuela va participar en la feria EDUTECHNIA el proximo 21 al 23 de agosto. Las proximas ferias que vienen donde la escuela quiere participar son expoestudiante en el mes de Octubre 29, 30, 31 y 1 de noviembre, feria internacional de la industria bogota para el mes de septiembre. y participacipacion de FILBO en el 2025. | 0 | 50 | Se cuenta con la prueba pilotos de la matriz dispuesta para desarrollar actividades de Macro, maso y micro curricular. Se proyecta como objetivo realizar seguimiento a distintas asignaturas para posteriormente desarrollar planes de acción.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Proyectos de TICS ejecutados / Proyectos de TICS programados para la academia | Proyectos TI, a desarrollar para la v. 2024 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Sistema diseñado e implementado | 350000000 | 0 | En ejecución | 25 | Para la vigencia 2023 se desarrollaron los siguientes proyectos TICS: *Plan de licenciamiento: Renovación software *Plan de actualización de infraestructura tecnológica: Dotación de las salas de sistemas, renovación de los equipos de cómputo, implementación del ipv 6 *Plan de soporte y mantenimiento: Adecuación y soporte de la información. Tecnológica (prestaciones de servicio, soporte de mesa de ayuda, mantenimiento de impresoras, portal web, data center, screem). Para revisar el desarrollo a detalle de estos proyectos se evidencia su gestión en las actividades específicas del plan de acción anual v. 2023. | 0 | 50 | Para la vigencia 2024 se desarrollaron los siguientes proyectos TICS: *Plan de licenciamiento: Renovación software *Plan de actualización de infraestructura tecnológica: Dotación de las salas de sistemas, renovación de los equipos de cómputo, implementación del ipv 6 *Plan de soporte y mantenimiento: Adecuación y soporte de la información. Tecnológica (prestaciones de servicio, soporte de mesa de ayuda, mantenimiento de impresoras, portal web, data center, screem). Para revisar el desarrollo a detalle de estos proyectos se evidencia su gestión en las actividades específicas del plan de acción anual v. 2023. | 0 | 75 | Para la vigencia 2024 se desarrollaron los siguientes proyectos TICS: *Plan de licenciamiento: Renovación software *Plan de actualización de infraestructura tecnológica: Dotación de las salas de sistemas, renovación de los equipos de cómputo, implementación del ipv 6 *Plan de soporte y mantenimiento: Adecuación y soporte de la información. Tecnológica (prestaciones de servicio, soporte de mesa de ayuda, mantenimiento de impresoras, portal web, data center, screem). Para revisar el desarrollo a detalle de estos proyectos se evidencia su gestión en las actividades específicas del plan de acción anual v. 2023.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | DIGITALIZACION TESIS AÑOS 2000-2019 | BIBLIOTECA | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 40000000 | 0 | En ejecución | 15 | Se está en el proceso de la reestructuración de los estudios previos para cargar el proceso el SECOP | 0 | 15 | La actividad continua en el mismo porcentaje de avance que lo reportado en el 1° trimestre | 36032748 | 100 | Contrato 356-2024
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | COMPRA DISPOSITIVO DEL SISTEMA RFID PARA EL TINTAL (Proyecto Nuevo) | BIBLIOTECA | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 3600000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Este proyecto esta supeditado a la toma de decisión en instancias directivas | 0 | 0 | La actividad continua en el mismo porcentaje de avance que lo reportado en el 1° trimestre | 2727183 | 30 | Se cuenta con los estudios previos, y se realiza su verificación desde el área de Contratación
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | ADQUISICION NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD RFID PARA SEDE CENTRO | BIBLIOTECA | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 140000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad no ha tenido avance. La actividad se proyecta desarrollar durante el 2° trimestre de la vigencia. | 0 | 0 | La actividad continua en el mismo porcentaje de avance que lo reportado en el 1° trimestre | 0 | 15 | Se realiza la estructuración de los estudios previos
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | RENOVACION SUSCRIPCION PLATAFORMA E-Libro | BIBLIOTECA | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 28000000 | 0 | En ejecución | 70 | Los estudios previos fueron enviados a la oficina de Contratación, se encuentran en revisión por el área. Se cuenta con el Número de CDP: 9824 Fecha de vencimiento: febrero de 2024. | 0 | 70 | La actividad continua en el mismo porcentaje de avance que lo reportado en el 1° trimestre | 27700785 | 100 | Contrato 203-2024
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | RENOVACION SUSCRIPCION PLATAFORMA ACM (Association of Computing Machinery) | BIBLIOTECA | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 55000000 | 0 | En ejecución | 15 | Se cuenta con el borrador de los estudios previos. Se esta a la espera de determinar la forma y el tiempo de adquirir la plataforma. | 0 | 15 | La actividad continua en el mismo porcentaje de avance que lo reportado en el 1° trimestre | 0 | 40 | Esta actividad se realizará durante el 4° trimestre. Se cuenta con los estudios previos y el recurso monetareo.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | RENOVACION SUSCRIPCION PLATAFORMA VIRTUAL PRO | BIBLIOTECA | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 18000000 | 0 | En ejecución | 30 | Los estudios previos fueron enviados a la oficina de Contratación, se encuentran en revisión por el área. Fecha de vencimiento: febrero de 2024. | 0 | 30 | La actividad continua en el mismo porcentaje de avance que lo reportado en el 1° trimestre | 0 | 0 | por definir el avance
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | RENOVACION TEXTOS DIGITALES Y FISICOS PARA LA PLATAFORMA E-BOOK 7-24 - EDITORIALES ASOCIADAS A -DIGITAL CONTENT- | BIBLIOTECA | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 80000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Se verificará la viabilidad de renovar textos, dependiendo de la actualización de los Syllabus. Actividad a desarrollar 2° trimestre | 0 | 0 | La actividad continua en el mismo porcentaje de avance que lo reportado en el 1° trimestre | 0 | 0 | Esta actividad no ha tenido avance
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | RENOVACION TEXTOS DIGITALES Y FISICOS PARA LA PLATAFORMA E-BOOK 7-24 -MC GRAW HILL- | BIBLIOTECA | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 20000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Se verificará la viabilidad de renovar textos, dependiendo de la actualización de los Syllabus. Actividad a desarrollar 2° trimestre | 0 | 0 | La actividad continua en el mismo porcentaje de avance que lo reportado en el 1° trimestre | 0 | 0 | Se evalua la viabilidad de la actividad.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | RENOVACION SUSCRIPCION PLATAFORMA METABIBLIOTECA | BIBLIOTECA | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 16000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | La renovación esta habilitada hasta septiembre de 2024. | 0 | 0 | La actividad continua en el mismo porcentaje de avance que lo reportado en el 1° trimestre | 0 | 0 | Se cuenta con los estudios previos, y se realiza su verificación desde el área de Contratación
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | SUSCRPCION ANUAL Sistema de Clasificación Decimal Dewey ON-LINE | BIBLIOTECA | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 3500000 | 0 | En ejecución | 25 | Los estudios previos y estudio de mercado fueron enviados el 21 de marzo a la Vicerrectoría Académica, para su revisión y a probación. | 0 | 25 | La actividad continua en el mismo porcentaje de avance que lo reportado en el 1° trimestre | 1200000 | 100 | Contrato 219-2024
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | RENOVACION SUSCRIPCION PLATAFORMA METABIBLIOTECA SEDE TINTAL | BIBLIOTECA | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 5000000 | 0 | En ejecución | 100 | Esta actividad se realizó con la adición realizada con Metabiblioteca, para extender el servicio a la sede Tintal, hasta el mes de septiembre de 2024. Cto 269 de 2023. | 0 | 100 | La actividad continua en el mismo porcentaje de avance que lo reportado en el 1° trimestre | 5000000 | 100 | Adicion al Contrato 269-2024
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Taller de Calidad de Energía, Baja tensión: Mantenimiento de equipos: calibracion equipos de medicion, Analizadores de red, Multimetros, Pinzas amperímetricas, Transductores de corriente, Osciloscopios | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-01-16 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 26249656.29 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | La actividad continua en el avance reportado al 30 de junio.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Taller de Calidad de Energía, Baja tensión -Adquisición de insumos | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-01-16 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 28835551.14 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 20 | Se cuenta con los estudios previos y se adelanta el proceso de estudio de mercado.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Taller de Metalistería y soldadura: Mantenimientos preventivos y correctivos para los equipos y maquinaria del taller para preservar el buen estado de los mismos y garantizar la disponibilidad para su uso. | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-01-16 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 200000000 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 20 | Se radicaron los estudios previos en la oficina de contratación. | 0 | 30 | Se cuenta con los estudios previos y se encuentran en perfeccionamiento desde el área de Contratación.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Compra de insumos, gases, materiales para prácticas. (Química) | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-01-16 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 27514062.84 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual |  | 40 | Se cuenta con el proceso 011. Se encuentra en procesos de perfeccionamiento de contrato | 27514062.84 | 100 | La actividad se desarrollo mediante el cto - 2024
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Taller electrónica: Adquisición de equipos, herramientas e instrumentación electrónica para prácticas de Laboratorio de IBTI y PES para el taller de Electrónica. | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-01-16 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 27688580.37 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 20 | Se cuenta con los estudios previos, sin embargo, estos deben ser actualizados
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Mantenimiento para el taller de electrónica | TALLERES Y LABORATORIOS |  |  |  |  | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Se cuenta con el estudio previo, radicado, aprobado y se solictó el CDP | 32214309 | 100 | Se ejecuto a través del Cto 231 de 2024. | 0 | 100 | La actividad finalizo con lo reportado al 30 de junio
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Repotenciación de las consolas de alimentación, eléctrica y electrónica para los salones de práctica del taller de electrónica (proyecto desarrolado en 4 fases). | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-01-16 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 36865665.21 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Los estudios previos fueron estructurados.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | - Mantenimientos, fuentes, multimetos microscopios , balanzas generador bander graff mufla , hornos | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-01-16 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 29129922.03 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | La actividad continua en el avance reportado al 30 de junio.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Cabina de extraccion , mufla, horno, espectrofotometro, microscopio digital ,rotavaporador,funtes multimetros, balanzas, cubetas de hondas ,plancha de calantamiento con agitacion manometros | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-01-16 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 33984898.86 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 20 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 20 | Se analiza la viabilidad de la activiad debido a presupuesto reducido
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Taller de mecánica industrial. Mantenimiento a las maquinas en CNC | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-01-16 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 29129922.03 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Esta actividad se desarrollará una vez finalicen las actividades de reforzamiento estructural | 0 | 10 | Se estructuran los estudios previos
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Matenimiento correctivo a equipos y maquinas necesarias para las prácticas correspondientes en el taller de mecánica industrial y CNC | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-01-16 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 41722534.59 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Esta actividad se desarrollará una vez finalicen las actividades de reforzamiento estructural | 0 | 10 | Se estructuran los estudios previos
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Adquisicion de materiales , insumos y herramientas para el taller de Mecanica Industrial y CNC | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-01-16 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 26071158.3 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Esta actividad se desarrollará una vez finalicen las actividades de reforzamiento estructural | 0 | 20 | Se cuenta con los estudios previos
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Tornos Pinacho MODELOS ML 325 https://www.pinachocnc.com/product/pinacho-ml-325x2000-3/ Nuevos computadores de alta capacidad para la sala de CNC | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-01-16 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 27554844.24 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Esta actividad se desarrollará una vez finalicen las actividades de reforzamiento estructural | 0 | 10 | La actividad continua en el avance reportado al 30 de junio.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Taller de Fundición: Compra de insumos para el taller de fundición | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-01-16 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 27554844.24 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Se cuenta con los estudios previos, sin embargo, estos deben ser actualizados
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Mantenimiento de las cubas de hieRro y de aluminio, parte electrica y todo la limpieza del horno en cuanto a filtros aceites y seramicos | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-01-16 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 30106983 | 0 | En ejecución | 25 | Se cuenta con el estudio previo, radicado, aprobado y se solictó el CDP | 30106983 | 50 | Se realizo el mantenimiento de una cuba mediante el Cto 230 de 2024. | 0 | 50 | Se cuenta con los estudios previos, sin embargo, estos deben ser actualizados
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Compra de equipos y herramientas para el taller de motores | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-01-16 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 24762649.23 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Se cuenta con los estudios previos, sin embargo, estos deben ser actualizados
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Taller de motores Mantenimiento correctivo a equipos de refrigeración, para la correcta realización de prácticas en PES Mantenimiento correctivo a equipos de máquinas termicas (calderas), para la correcta realización de prácticas en PES Bancos didacticos de refrigeración y aire acondicionado. | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-01-16 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 24762649.23 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Se esta en evaluación de viabilidad de la actividad
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Insumos y herramientas para todas las areas del taller para el correcto desarrollo de practicas en PES y bachillerato | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-01-16 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 24762649.23 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 2° trimestre de la vigencia | 0 | 10 | Desde el área se verificará la actividad
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Calibración intrumentos de medición para practicas especializadas | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-01-16 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 24762649.23 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 2° trimestre de la vigencia | 0 | 10 | Desde el área se verificará la actividad
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Laboratorio de Sistemas Adquisicion de consumibles y herramientas para practicas estudiantes de IBTI y PES en en la sala de mantenimiento | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-01-16 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 24762649.23 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 2° trimestre de la vigencia | 0 | 10 | Desde el área se verificará la actividad
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Laboratorio de Industria 4.0 y Realidad Virtual Compra de aceite para la alimentacion del compresor de aire. Compra de 10 microcontroladores EasyKit. | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-01-16 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 32437635.45 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 2° trimestre de la vigencia | 0 | 50 | Desde el área se verificará la actividad
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Mantenimiento preventivo del compresor de aire ubicado en el laboratorio. Mantenimiento correctivo de las mesas con toma corriente del laboratorio. | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-01-16 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 24762649.23 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 20 | Se estructuran los estudios previos para continuar el proceso contractual | 0 | 20 | Se esta en evaluación de viabilidad de la actividad
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Adquisicion de armario tipo FACT para almacenamiento de insumos de Realidad Virtual | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-01-16 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 24762649.23 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Esta actividad se desarrollará una vez finalicen las actividades de reforzamiento estructural | 0 | 10 | La actividad no fue viable
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Taller de electricidad Adquisición de insumos de electricidad como base, para la realización de clases teorico-practicas de IBTI y PES del taller de electricidad J301 | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-01-16 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 24762649.23 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Se abrio el proceso SAM 004 de 2024. Sin embargo fue desierto. | 0 | 10 | Se cuenta con los estudios previos, sin embargo, estos deben ser actualizados
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Bancos de trabajo de diagnóstico en panel electrico, y bancos para las consolas de trabajo. | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-02-01 | 2024-05-01 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 50000000 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Se cuenta con los estudios previos, sin embargo, estos deben ser actualizados
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Taller de Diseño Mantenimiento de las impresoras 3D de PLA y de resina para taller de diseño | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-02-01 | 2024-05-01 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 40000000 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 20 | Se estructuran los estudios previos para continuar el proceso contractual | 0 | 20 | Se cuenta con los estudios previos, sin embargo, estos deben ser actualizados
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Compre de insumos y herramientas necesarias para las prácticas de laboratorio de Tratamientos Térmicos | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-02-01 | 2024-06-16 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 120000000 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Desde el área se verificará la actividad
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Laboratorio de Tratamientos Térmicos MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ESPECTOMETRO DE MASAS.GNR ´´ANALYTICARD INSTRUMENTS GROUP´´ Compra de 10 microcontroladores EasyKit. | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-02-01 | 2024-06-16 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 620000000 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 100 | El mantenimiento fue realizado durante el mes de marzo. | 0 | 100 | La actividad finalizo con lo reportado al 30 de junio
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Taller de Modelería y FAB LAB Adquisicion de consumibles y herramientas para el taller de Modeleria y FabLab | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-01-16 | 2024-07-16 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 34240000 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Ejecutar con el proveedor el mantenimiento de los equipos y herramientas del taller de Modeleria y FabLab | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-01-16 | 2024-07-16 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 35000000 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Esta actividad se desarrollará una vez finalicen las actividades de reforzamiento estructural
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Adquisicion de materiales, consumibles y herramientas para el laboratorio de domotica, inmotica y control industrial. | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-02-01 | 2024-08-01 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 150000000 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Se esta en evaluación de viabilidad de la actividad
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Adquisicion de equipos y maquinaria de nuevas tecnologias para el laboratorio de domotica, inmotica y control industrial. | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-02-01 | 2024-08-01 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 30000000 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Se esta en evaluación de viabilidad de la actividad
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | CDVE-Centro de Vehículos Eléctricos | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-01-16 | 2024-05-16 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 199999968 | 0 | En ejecución | 10 | N/A | 199999968 | 100 | La actividad se realizó mediante el Cto 330 de 2023 | 0 | 100 | La actividad finalizo con lo reportado al 30 de junio
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Laboratorio de Movilidad sostenible fase III | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-01-16 | 2024-07-16 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 70000000 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Se esta en evaluación de viabilidad de la actividad
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Eficiencia Energética Mantenimiento y calibracion de equipos | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-01-16 | 2024-09-16 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 255000000 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Se esta en evaluación de viabilidad de la actividad
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Estudio Gases: Caracterización | TALLERES Y LABORATORIOS | 2024-02-01 | 2024-08-01 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 30000000 | 0 | En ejecución | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Se estructuran los estudios de mercado para continuar el proceso contractual | 0 | 10 | Se esta en evaluación de viabilidad de la actividad
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | AQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA AMPLIAR EL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) PARA LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 279769317 | 0 | En ejecución | 70 | La actividad se realiza mediante el Cto 342 de 2023. Este vence el 29.05.2024 | 279769317 | 100 | El Cto 342 de 2024 finalizo el 29 de mayo de 2024. | 0 | 100 | Esta actividad finalizo con lo reportado al 30 de junio
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. |  | MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | [5 empty] | 48942995 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 35 | Se cuenta con los estudios previos , los cuales fueron enviados al área de contratación. Se cuenta con el CDP por 48.942.995. SAM 005-2024 | 38065515.32 | 100 | La actividad se realiza mediante el Cto 309 de 2024. (15-08-2024 hasta 31-01-2025)
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. |  | MANTENIMIENTO DE UPS Y PLANTAS ELÉCTRICAS | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | [5 empty] | 182746742 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 30 | Se cuenta con los estudios previos , los cuales fueron enviados al área de contratación. Se cuenta con el CDP por 182746742. | 180567946.3 | 100 | La actividad se realiza mediante el Cto 357 de 2024.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | [5 empty] | 28631893 | 0 |  | 0 | N/A | 0 | 30 | Se cuenta con los estudios previos , los cuales fueron enviados al área de contratación. Se cuenta con el CDP por 28.631.893 COP. | 21122500 | 100 | La actividad se realiza mediante el Cto 343 de 2024. (19-09-2024 hasta 30-12-2024)
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN A TODO COSTO SECTORIZADO EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL. | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 139583133 |  | En ejecución | 90 | La actividad se realiza mediante el Cto 318 de 2023. Este vence el 29.05.2024 | 139583133 | 100 | El Cto 318 de 2024 finalizo el 29 de mayo de 2024. | 0 | 100 | Esta actividad finalizo con lo reportado al 30 de junio
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN GREEN MAX PERTENECIENTES A LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL (MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO) CADA 2 AÑOS EN 2023 NO SE REALIZO | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 45376974 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad se proyecta realizar durante el 2° semestre | 0 | 25 | Se cuenta con los estudios previos preliminares, por un valor de 45.376.974 COP | 0 | 40 | Se desarrolla el proceso para el perfeccionamiento de los estudios previos. SAM011-2024
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE ALERTA SÍSMICA, SISTEMA DE AUDIO EVACUACIÓN - PERIFONEO DE LA SEDE CENTRO DE LA ETITC (MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO) | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 10000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad se proyecta realizar durante el 2° semestre. Se realizo en diciembre de la vigencia 2023. / Cto 301. 2023. | 0 | 0 | Esta actividad se proyecta realizar durante el 2° semestre | 0 | 0 | La actividad se realizara durante el 4° trimestre de la vigencia
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, (APANTALLAMIENTO) DE LA SEDE CENTRO DE LA ETITC. (MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO) | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 28000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad se proyecta realizar durante el 2° semestre | 0 | 25 | Se cuenta con los estudios previos | 18147500 | 100 | La actividad se realiza mediante el Cto 347 de 2024 (23-09-2024 hasta el 11-02-2025)
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLATAFORMA ELEVADORA (MANLIF) DE LA SEDE CENTRO DE LA ETITC. (MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO) | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 12000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad se proyecta realizar durante el 2° semestre | 0 | 0 | Esta actividad se proyecta realizar durante el 2° semestre | 0 | 0 | La actividad se realizara durante el 4° trimestre de la vigencia
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA UBICADO EN EL SECTOR DE FUNDICIÓN DE LA SEDE CENTRO DE LA ETITC (MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO) | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 15000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad se proyecta realizar durante el 2° semestre | 0 | 0 | Esta actividad se proyecta realizar durante el 2° semestre | 0 | 0 | Durante el 4° trimestre de la vigencia, se verificará su viabilidad debido al proceso de reforzamiento estructural.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE ACCESO Y/O INGRESO (PUERTAS, PORTONES, TALANQUERAS VEHICULARES Y CONTROL DE APERTURA/CIERRE) DE LA SEDE CENTRO DE LA ETITC. (MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO) | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 100000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad se proyecta realizar durante el 2° semestre | 0 | 0 | Esta actividad se proyecta realizar durante el 2° semestre | 0 | 0 | Se adelanta el proceso de estudio de mercado. Durante el 4° trimestre de la vigencia, se verificará su viabilidad
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE LA RED CI TINTAL. (MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO) | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 250000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad no ha tenido avance | 0 | 0 | Esta actividad se proyecta realizar durante el 2° semestre | 0 | 0 | Durante el 4° trimestre de la vigencia, se verificará su viabilidad
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Adquisición y/o renovación software Proteus | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 2024-08-05 | 2025-08-04 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 38000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 1° trimestre de la vigencia | 0 | 40 | Se cuenta con los estudios previos, carta de exclusividad u estudio de mercado. | 16707600 | 100 | La actividad se realiza mediante el Cto 318 - 2024, Por un valor de $16.707.600. Inicio 2- 09-2024 finaliza 2 - 09-2025
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Adquisición y/o renovación Licenciamiento ORACLE | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 2024-04-01 | 2025-04-01 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 38000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 1° trimestre de la vigencia | 0 | 0 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 2° trimestre de la vigencia | 0 | 0 | Se cuentan con las especificaciones técnicas, se espa realizar una reunión con el proveedor.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Adquisición y/o renovación software Automation Studio | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 2024-04-23 | 2025-04-22 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 17509600 | 0 | En ejecución | 45 | Se realizó el estudio previo y se cuenta con el CDP n° 6824 por un valor de $17.509.600 | 17509600 | 100 | Se cuenta con el Cto 206 de 2024. | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | COMPRA DEL SOFTWARE HSEQ NUEVA VISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) HSEQ PARA LA DECANATURA DE ESPECIALIZACIONES DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL. | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 2024-04-23 | 2025-04-22 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 6000000 | 6000000 | En ejecución | 100 | Se desarrolla mediante el Cto 155 de 2024 por un valor de $6.000.000. Vigencia hasta el 8.04.2026 | 0 | 100 | Esta actividad finalizó con lo reportado en el 1° trimestre | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Adquisición y/o renovación software Enterprise Architect | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 2024-04-30 | 2025-04-29 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 13066664 | 0 | En ejecución | 45 | Se realizó el estudio previo y se cuenta con el CDP n° 6924 por un valor de $13.066.664 | 13066664 | 100 | Se cuenta con el Cto 221 de 2024. | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Adquisición y/o renovación soporte y actualizaciones SIAC ALFRESCO | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 2024-09-25 | 2025-09-24 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 57000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 1° trimestre de la vigencia | 0 | 0 | Esta actividad se proyecta para el mes de septiembre | 0 | 30 | Se cuenta con el estudio previo y se solito el CDP.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Adquisición y/o renovación software SOLIDWORKS | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 2024-09-22 | 2025-09-21 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 21000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 1° trimestre de la vigencia | 0 | 40 | Se cuenta con los estudios previos, y estudio de mercado. | 18000000 | 100 | La actividad se realiza mediante el Cto 363 - 2024, Por un valor de $18.000.000. Inicio 3- 10-2024 finaliza 23- 09-2025
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Adquisición y/o renovación software REXTORE | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 2024-09-08 | 2025-09-07 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 35200000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 1° trimestre de la vigencia | 0 | 0 | Esta actividad se proyecta para el mes de septiembre | $35.107.380. | 100 | La actividad se realiza mediante el Cto 344 - 2024, Por un valor de $35.107.380. Inicio 13- 09-2024 finaliza 20- 09-2025
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Adquisición y/o renovación software ADOBE | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 2024-10-03 | 2025-10-02 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 6000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 1° trimestre de la vigencia | 0 | 0 | Esta actividad se proyecta para el mes de octubre | 0 | 100 | La actividad se realiza mediante el Cto 365 - 2024.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Adquisición y/o renovación software XOPERO ON PREMISE Y ANTIVIRUS ESET | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 36000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 1° trimestre de la vigencia | 0 | 0 | Esta actividad se proyecta para el mes de septiembre | 361286450 | 100 | La actividad se realiza mediante el Cto 339 - 2024, Por un valor de $36.1286.450. Inicio 5- 09-2024 finaliza 5- 09-2025
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Adquisición y/o renovación software SAFETICA DLP, ISL Y DESLOCK | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 2023-09-02 | 2023-09-01 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 36000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 1° trimestre de la vigencia | 0 | 0 | Esta actividad se proyecta para el mes de septiembre | 0 | 60 | El proceso cintinua en la oficina de cintratación.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Adquisición y/o renovación software SIMAPRO | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 2024-09-30 | 2025-04-29 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 12500000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 1° trimestre de la vigencia | 0 | 0 | Esta actividad se proyecta para el mes de septiembre | 0 | 40 | El proceso fue decierto. El proceso re realizara de nuevo a partir del mes de octubre
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Adquisición y/o renovación software FLEXSIM | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 2024-11-30 | 2025-11-29 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 13014580 | 0 | En ejecución | 25 | Se realizó el estudio previo y se solicitó el respectivo CDP | 0 | 25 | Esta actividad se proyecta para el mes de noviembre | 0 | 25 | Sae cuenta con el estudio previo.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | COMPRA DE LICENCIAS OPEN VALUE SUBSCRIPTION FOR EDUCATION SOLUTIONS (CAMPUS AGREEMENT) DURANTE DOCE (12) MESES PARA LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 2024-11-30 | 2025-11-29 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 62039088 | 62039088 | En ejecución | 100 | El proceso se desarrolló mediante la orden de compra 12546 | 0 | 100 | Esta actividad finalizó con lo reportado en el 1° trimestre | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Adquisición y/o renovación software PTC CREO | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 2024-12-22 | 2025-12-21 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 18800000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 1° trimestre de la vigencia | 0 | 0 | Esta actividad se proyecta para el mes de diciembre | 0 | 0 | Esta actividad se proyecta para el mes de diciembre
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Adquisición y/o renovación soporte y actualizaciones GNOSOFT | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 2024-10-27 | 2025-10-26 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 32000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 1° trimestre de la vigencia | 0 | 0 | Esta actividad se proyecta para el mes de octubre | 0 | 10 | La Vicerrectoría Académica se encuetra verificando las especificaciones técnicas.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Adquisición y/o renovación soporte y actualizaciones MANTUM | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 2024-04-13 | 2025-04-12 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 5192286 | 0 | En ejecución | 15 | Se adelanta el estudio de mercado al proveedor y la carta de exclusividad | 5192286 | 100 | Se cuenta con el Cto 223 de 2024. | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Adquisición y/o renovación soporte y actualizaciones canal de conectividad dedicado de 5GB sede Centro, 2Gb tintal, 50Mb calle 18 y 100GB sede Guaymaral | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 2024-02-01 | 2025-02-01 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 225935304 | 0 | En ejecución | 15 | Se lanzo un proceso mediante SECOP. (Sin respuesta) Se recibió una cotización. El valor haciende a $ 651.392.910 Se cuenta con el estudio previo y se solicitó el respectivo CDP. | 225935304 | 100 | Se cuenta con el Cto 223 de 2024. | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Mantenimiento especializado a todo costo de la infraestructura asociada al DATACENTER | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 2024-03-01 | 2024-12-30 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 80000000 | 0 | En ejecución | 15 | Se han adelantado dos visitas por parte del proveedor para ddeterminar las especificaciones del proceso de contratación | 0 | 15 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 2° trimestre de la vigencia | 0 | 10 | Se cuenta con el diagnóstivo y especificaciones técnicas, se dio comienzo al estudio de mercado.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE DOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS UBICADOS EN EL DATACENTER Y EL AULA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA DE LA ETITC | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 2024-03-01 | 2024-12-30 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 18000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 1° trimestre de la vigencia | 0 | 0 | Esta actividad se proyecta para el mes de septiembre | 0 | 10 | Se cuenta con el diagnóstivo y especificaciones técnicas, se dio comienzo al estudio de mercado.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras y scanners, incluye insumos de impresión | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 2024-03-01 | 2024-12-30 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 60000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 1° trimestre de la vigencia | 0 | 20 | se cuenta con un 20% de avance debido al análisi que se realiza para la disminución de la cantidad de impresoras en la ETIC. | 0 | 10 | Se cuenta con el diagnóstivo y especificaciones técnicas, se dio comienzo al estudio de mercado.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Mantenimiento especializado para pantallas interacticas Onescreen | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 2024-03-01 | 2024-12-30 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 20574855 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 1° trimestre de la vigencia | 7896831 | 38 | Se cuenta con los Ctos 166 de 2024 | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. |  | Mantenimiento especializado para pantallas interacticas Onescreen | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | [5 empty] | 16772032 | 0 |  | 0 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 1° trimestre de la vigencia | 4193008 | 25 | Se cuenta con los Ctos 211 de 2024 | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Adquisición de tres equipos de cómputo para apoyo a las prácticas de diseño | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 2024-01-15 | 2024-02-01 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 63885150 | 0 | En ejecución | 30 | con el apoyo de la oficina de contratación se publico el proceso SAMC-002-2024. Se presentaron 7 ofertas al proceso y se encuentra en proceso de evaluación | 63885150 | 100 | Se cuenta con el Cto 205 de 2024. | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Adquisición de insumos y repuestos para el mantenimiento de equipos de cómputo de la ETITC | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 2024-03-01 | 2024-12-30 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 60000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 1° trimestre de la vigencia | 0 | 0 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 2° trimestre de la vigencia | 0 | 10 | Se consolida las cantidades y las especificaciones técnicas.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN - TGA, TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TRIFÁSICA Y BANCO DE COMPENSACIÓN/FILTRADO PARA LA SEDE CENTRO DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL. (PROYECTO) | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | 2024-03-01 | 2024-12-30 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 280000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad no ha tenido avance | 0 | 0 | Esta actividad se proyecta realizar durante el 2° semestre | 0 | 30 | Se cuenta con los estudiosprvios, y se fortalece el estudio de mercado.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Renovación de equipos activos y ampliación de capacidad de procesamiento y almacenamiento del DATACENTER | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 2024-04-01 | 2023-12-30 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 300000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 1° trimestre de la vigencia | 0 | 0 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 1° trimestre de la vigencia | 0 | 10 | Se cuenta con el diagnóstivo y especificaciones técnicas, se dio comienzo al estudio de mercado.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-17- Adecuar las capacidades tecnológicas para atender las necesidades de los procesos misionales. | Porcetaje de actividad alcanzado | Implementación de almacenamiento externo para copias de seguridad de la información | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 2024-04-01 | 2023-12-30 | 100% | Porcentaje | Ejecución Contractual | 200000000 | 0 | En ejecución | 15 | Se han adelantado dos visitas por parte del proveedor para ddeterminar las especificaciones del proceso de contratación | 0 | 20 | Se ahan definido los equipos y se cuenta con el estudio de mercado. | 0 | 40 | Se cuenta con los estudios previos y se solicit el CDP
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-18- Incorporar elementos de tecnología a los talleres, laboratorios y aulas para enseñanza remota sincrónica en modalidad de alternancia | Porcentaje de talleres y aulas habilitados con conexión remota. | Dar continuidad al proyecto wifi, para la conexión permanente y de calidad | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 55222212 | 0 | En ejecución | 30 | Mediante el Cto 005 de 2024, se busca realizar: 1. Mantenimiento preventivo y correctivo de los centros de datos y realizar el seguimiento al correcto funcionamiento del cableado estructurado. 2. Apoyar la administración de los controladores de dominio (AD), creación y configuración de usuarios y grupos y políticas de seguridad. | 26410621 | 47 | Se cuenta con el Cto 005 de 2024. | 40816414 | 74 | Se cuenta con el Cto 005 de 2024.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-18- Incorporar elementos de tecnología a los talleres, laboratorios y aulas para enseñanza remota sincrónica en modalidad de alternancia | Porcentaje de talleres y aulas habilitados con conexión remota. | DISEÑO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA LA SEDE CENTRO DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL. (PROYECTO) | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 50000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad no ha tenido avance | 0 | 0 | Se adelanta el proceso de estudio de mercado. | 0 | 0 | Durante el 4° trimestre de la vigencia, se verificará su viabilidad
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-18- Incorporar elementos de tecnología a los talleres, laboratorios y aulas para enseñanza remota sincrónica en modalidad de alternancia | Porcentaje de gestión realizada | ADQUISICIÓN DE UPS´s SHUTDOWN PARA SALAS DE COMPUTO DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL Y EXTENSIONES (PROYECTO) | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 400000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad no ha tenido avance | 0 | 0 | Esta actividad se proyecta realizar durante el 2° semestre | 0 | 30 | Se cuenta con los estudios previos y se adelanta el proceso de estudio de mercado.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-18- Incorporar elementos de tecnología a los talleres, laboratorios y aulas para enseñanza remota sincrónica en modalidad de alternancia | Porcentaje de gestión realizada | DISEÑO DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DE LA RED NORMAL Y DE TELECOMUNICACIONES DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL. (PROYECTO) | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 40000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad no ha tenido avance | 0 | 0 | Esta actividad se proyecta realizar durante el 2° semestre | 0 | 0 | Durante el 4° trimestre de la vigencia, se verificará su viabilidad
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-18- Incorporar elementos de tecnología a los talleres, laboratorios y aulas para enseñanza remota sincrónica en modalidad de alternancia | Porcentaje de gestión realizada | SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL Y SUS EXTENSIONES (ADQUISICIONES-SUMINISTRO) | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 300000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad se proyecta realizar durante el 2° semestre | 0 | 0 | Esta actividad se proyecta realizar durante el 2° semestre | 0 | 0 | Se cuenta con los estudios previos y se adelanta el proceso de estudio de mercado.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-18- Incorporar elementos de tecnología a los talleres, laboratorios y aulas para enseñanza remota sincrónica en modalidad de alternancia | Porcentaje de gestión realizada | Modernización de Laboratorios de ciencias básicas. Nuevo proyecto. | FACULTAD DE ELECTROMECÁNICA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 15000000 | 0 | En ejecución | 10 | Se realizó una visita en el laboratorio de Física, para determinar un diagnostico que permita saber la necesidad real de actualización de equipos. Posteriormente se solicitó una cotización a PHYWE. | 0 | 10 | Se realiza un trabajo con la empresa IMPOINTER y se realizó el seguimiento con personal laboratorista para identificar las necesidades | 0 | 10 | La actividad continua en el avance reportado al 30 de junio.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-18- Incorporar elementos de tecnología a los talleres, laboratorios y aulas para enseñanza remota sincrónica en modalidad de alternancia | Porcentaje de gestión realizada | Laboratorio de fabricación de Tarjetas electrónicas. Nuevo proyecto | FACULTAD DE ELECTROMECÁNICA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 150000000 | 0 | En ejecución | 10 | Se cuenta con una cotización por parte de IMPOINTER, esto con el fin de conseguir el estudio de mercado. Y dar continuidad con los estudios previos. | 0 | 10 | Se cuenta con una cotización por 149.997.596 (30.05.2024) | 0 | 10 | La actividad continua en el avance reportado al 30 de junio.
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-18- Incorporar elementos de tecnología a los talleres, laboratorios y aulas para enseñanza remota sincrónica en modalidad de alternancia | Porcentaje de gestión realizada | Laboratorio de Produción de Hidrogeno. Nuevo proyecto | FACULTAD DE ELECTROMECÁNICA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 137780580 | 0 | En ejecución | 5 | Se realiza un análisis del alcance del proyecto, mismo que la ETITC sería pionero en su desarrollo. | 0 | 5 | Se cuenta con una cotización por 137.780.580 | 0 | 5 | La actividad continua en el avance reportado al 30 de junio. Sin embargo se adelantan procesos de evaluación de la viabilidad del proyecto
PE-9- Tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la academia y la ciencia | ME-18- Incorporar elementos de tecnología a los talleres, laboratorios y aulas para enseñanza remota sincrónica en modalidad de alternancia | Porcentaje de gestión realizada | Laboratorio FANUC CNC Y ROBOTICS | FACULTAD DE ELECTROMECÁNICA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 300000000 | 0 | En ejecución | 5 | Se cuenta con el análisis del alcance del proyecto, se cuenta con un diagnóstico de las características del proyecto | 0 | 5 | Se cuenta con el análisis del alcance del proyecto, se cuenta con un diagnóstico de las características del proyecto | 0 | 5 | La actividad continua en el avance reportado al 30 de junio.
PE-10- Transformación digital de la ETITC | ME-19- Implementar un modelo estratégico para impulsar la evolución digital de la ETITC, plasmado en el PETI. | Porcentaje de implementación de modelo estratégico en el PETI. | Socialización e implementación del PETI | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 42209183 | 0 | En ejecución | 30 | Mediante el Cto 021 de 2024 se busca desarrollar las siguientes actividades: • Realizar diagnóstico de infraestructura y ejecución de actividades que permitan garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente. • Realizar revisión de documentación y garantizar que se encuentre alineada con la normatividad vigente. • Apoyar al líder del proceso en la construcción y ejecución de planes y políticas para el óptimo funcionamiento del área, garantizando el cumplimiento de normatividad vigente. Para el 1° trimestre de la vigencia se realizó una actualización del PETI, según las necesidades institucionales. Esta actualización fue aprobada mediante el CIGD del 8.02.2024. https://etitc.edu.co/archives/peti24.pdf | 20187002 | 47 | Mediante el Cto 021 de 2024 se busca desarrollar las siguientes actividades: • Realizar diagnóstico de infraestructura y ejecución de actividades que permitan garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente. • Realizar revisión de documentación y garantizar que se encuentre alineada con la normatividad vigente. • Apoyar al líder del proceso en la construcción y ejecución de planes y políticas para el óptimo funcionamiento del área, garantizando el cumplimiento de normatividad vigente. Para el 1° trimestre de la vigencia se realizó una actualización del PETI, según las necesidades institucionales. Esta actualización fue aprobada mediante el CIGD del 8.02.2024. https://etitc.edu.co/archives/peti24.pdf | 31198000 | 74 | Mediante el Cto 021 de 2024 se busca desarrollar las siguientes actividades: • Se realizó la segunda medición al avance de lo programado para el PETI - 2024. Verificar archivo.
PE-10- Transformación digital de la ETITC | ME-20- Cumplimiento del 100% la Política de Gobierno Digital para 2021. | Prestación de servicios ejecutada | Reporte del avance de la política de Gobierno Digital ante el DAFP | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 0 | El porcentaje se mostrará en el resultado del FURAG 2023 | 0 | 0 | El porcentaje se mostrará en el resultado del FURAG 2023 | 0 | 100 | Según el IDI el avance de la Política registra en un 77,2 sobre 100 puntos posibles
PE-10- Transformación digital de la ETITC | ME-20- Cumplimiento del 100% la Política de Gobierno Digital para 2021. | Prestación de servicios ejecutada | Renovación de suscripción de una licencia para cincuenta (50) nodos de la herramienta Solarwinds Security Event Manager (SEM) para el correlacionamiento de eventos de seguridad durante un año como apoyo a la gestión y eficiencia de la ciberseguridad hacia la acreditación institucional y aseguramiento de la calidad de la ETITC. | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 34058276 | 0 | En ejecución | 25 | Se envió el estudio previo respectivo a la oficina de contratación, desde la oficina se verifica el documento para su aprobación. Se cuenta con el CDP número 10124. | 0 | 100 | se cuenta con el Cto 215 de 2024 el cual se ejecutará desde el 29-05-2024 hasta el 15-05-2025 . Por un valor de 34.058.276 COP | 34058276 | 100 | Se cuenta con el Cto 215- 2024 EDA NETWORK SAS. Dio inicio el 29 de mayo de 2024 y finaliza el 15 de mayo de 2025
PE-10- Transformación digital de la ETITC | ME-20- Cumplimiento del 100% la Política de Gobierno Digital para 2021. | Prestación de servicios ejecutada | Adquisición de licenciamiento en soluciones integrales de protección de seguridad e inteligencia de amenazas para infraestructura crítica tecnológica durante un año como apoyo a la gestión y eficiencia de la ciberseguridad hacia la acreditación institucional y aseguramiento de la calidad de la ETITC. | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 65826132 | 0 | En ejecución | 10 | se cuenta con parte del estudio de mercado, y se realiza estudio de viabilidad dado los elevados costos de adquirir el licenciamiento | 0 | 20 | Se cuenta con los estudios previos, estudio de mercado. | 0 | 40 | Actualmente se encuentra el número del proceso SIE-004-2024
PE-10- Transformación digital de la ETITC | ME-20- Cumplimiento del 100% la Política de Gobierno Digital para 2021. | Prestación de servicios ejecutada | Prestación de Servicios profesionales a la oficina de planeación para ejecutar actividades de administración, monitoreo, optimización, documentación para garantizar el cumplimiento normativo vigente para la seguridad de la información de la ETITC. | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 26400000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad no ha tenido avance | 0 | 26 | Se cuenta con el contrato 216 de 2024 el cual se ejecutará entre el 14 de mayo de 2024 y el 15 de diciembre de 2024. Por un valor de 24.000.000 COP | 12800000 | 53 | Se cuenta con el contrato 216 de 2024 el cual se ejecutará entre el 14 de mayo de 2024 y el 15 de diciembre de 2024. Por un valor de 24.000.000 COP
PE-10- Transformación digital de la ETITC | ME-20- Cumplimiento del 100% la Política de Gobierno Digital para 2021. | Prestación de servicios ejecutada | Apoyo para la Implementación de la transición de 27001:2013 a la 27001:2022 para la actualización de certificación. | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 6000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad no ha tenido avance | 6000000 | 100 | Se cuenta con el contrato 212 de 2024 el cual se ejecutará entre el 09 de mayo de 2024 y el 30 de junio de 2024. Por un valor de 6.000.000 COP | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio
PE-10- Transformación digital de la ETITC | ME-20- Cumplimiento del 100% la Política de Gobierno Digital para 2021. | Prestación de servicios ejecutada | Realizar análisis de seguridad informática mediante la aplicación de dos (2) instrumentos: Ethical Hacking y Retesting con el fin de fortalecer y asegurar la disponibilidad de los servicios tecnológicos de información de la ETITC. | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 28750400 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad se desarrollará durante el 2° trimestre de la vigencia | 0 | 25 | Se cuenta con el estudio de mercado | 28750400 | 100 | Se cuenta con el Cto 359- 2024. . Dio inicio el 08 de octubre de 2024 y finaliza el 25 de noviembre de 2024
| ME-20- Cumplimiento del 100% la Política de Gobierno Digital para 2021. | Prestación de servicios ejecutada | Prestación de servicios para el Recolección, circulación y tratamiento de datos personales, que garantiza el tratamiento de Habeas Data | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 16000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad se desarrollará durante el 2° trimestre de la vigencia | 0 | 0 | Esta actividad se desarrollará durante el 2° trimestre de la vigencia | 0 | 10 | Se adelanta el estudio de mercado
PE-10- Transformación digital de la ETITC | ME-20- Cumplimiento del 100% la Política de Gobierno Digital para 2021. | Prestación de servicios ejecutada | Prestación de servicios profesionales en Hardening para fortalecer el conocimiento en el aseguramiento de la infraestructura tecnológica apoyo a la gestión y eficiencia de la ciberseguridad hacia la acreditación institucional y aseguramiento de la calidad de la ETITC. | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 5000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad se desarrollará durante el 2° semestre de la vigencia | 0 | 0 | Esta actividad se desarrollará durante el 2° semestre de la vigencia | 5000000 | 100 | Se cuenta con el contrato 370 de 2024 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES EN HARDENING PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL HUMANO DE TECNOLOGÍA, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA, INFRAESTRUCTURA CRITICA (DATACENTER) CON BUENAS PRACTICAS EN CIBERSEGURIDAD Y ENDURECIMIENTO DE LOS SISTEMAS CRÍTICOS EN CUMPLIMIENTO A LINEAMIENTOS MIPG" El cual se ejecutará entre el 10 de octubre de 2024 y el 04 de noviembre de 2024. Por un valor de 5.000.000 COP
PE- 11- Implementación de estrategias de comunicación externas e internas y fortalecimiento de la gestión documental: LA ETITC COMUNICA | ME-21- Fortalecer los canales existentes para la comunicación interna - externa. | Porcentaje de implementación de la Política Institucional de Comunicaciones. | Desarrollo de la política de comunicacioes institucional: Conformación y ejecución de la parrilla de contenidos | OFICINA DE COMUNICACIONES | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 25 | La parrilla de contenido se elabora con cada una de las áreas institucionales y se actualiza dependiendo de las necesidades presentadas. Se evidencian las actividades realizadas durante el 1° trimestre | 0 | 50 | La parrilla de contenido se elabora con cada una de las áreas institucionales y se actualiza dependiendo de las necesidades presentadas. Se evidencian las actividades realizadas durante el 2° trimestre | 0 | 75 | La parrilla de contenido se elabora con cada una de las áreas institucionales y se actualiza dependiendo de las necesidades presentadas. Se evidencian las actividades realizadas durante el 3° trimestre
PE- 11- Implementación de estrategias de comunicación externas e internas y fortalecimiento de la gestión documental: LA ETITC COMUNICA | ME-22- Implementación del PINAR en cumplimiento a los parámetros establecidos por el Archivo General de la Nación. | Número de actividades ejecutadas del PINAR | Actualización, implementación y seguimiento de los instrumentos archivísticos | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 21 | Para el 1° trimestre de la vigencia se han adelatado los siguientes componentes del PINAR: | 0 | 50 | *Durante el 2° trimestre de la vigencia se hizo la actualización del PGD, aprobado en el CIGD del 13.07.2024 *El IGD se ha actualizado en un 70%. Se ha realizado las correcciones solicitadas por el AGN. Se agenda reunión para el mes de septiembre. *La actividad finalizo con la realización de la digitalización 262.000 folios correspondente a las áreas de Contratación y Talento humano. | 0 | 57 | La actividades correspondientes al avance del PINAR se encuentran con un avance del 57%.
PE- 11- Implementación de estrategias de comunicación externas e internas y fortalecimiento de la gestión documental: LA ETITC COMUNICA | ME-22- Implementación del PINAR en cumplimiento a los parámetros establecidos por el Archivo General de la Nación. | Porcetaje de actividad ejecutado | El área de Gestión documental requiere la contratacion de un tercero con el fin de desarrollar la diigitalización de los documentos que reposan en archivo central | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 72332960 | 0 | En ejecución | 50 | Se ejecuta el cto 319 de 2023. Inició 16.02.2024 y finaliza 16.04.2024. | 72332960 | 100 | El Cto 319 de 2023 finalizo el 16.04.2024 por un valor | 0 | 100 | Esta actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio
PE-12- Internacionalización para ampliar fronteras de conocimiento | ME-23- Consolidar la política de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional de la ETITC. | Porcentaje de implementación de la Política Institucional de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional. | Ejecutar los compromisos de la política de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional de la ETITC. | ORII | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 80730000 | 0 | En ejecución | 25 | Se realizó una jornada de planeación dirigida desde la Vicerrectoría de Investigación, para determinar la articuación entre las dos áreas. (20 y 21 de marzo) y se han adelantado lss siguientes actividades: *Gestión de movilidad académica entrante y saliente (25%) *Gestión de proyectos e iniciativas de cooperación nacional e internaciona (Actividades para la comunidad de apoyo para clases espejo entre otras. *Administración de las relaciones (25%) interinstitucionales: Actividades de redes y convenios que apoyan la visibilidad nacional e internacional de la ETITC. (25%) | 0 | 50 | Se realizó una jornada de planeación dirigida desde la Vicerrectoría de Investigación, para determinar la articuación entre las dos áreas. (20 y 21 de marzo) y se han adelantado lss siguientes actividades: *Gestión de movilidad académica entrante y saliente (25%) *Gestión de proyectos e iniciativas de cooperación nacional e internaciona (Actividades para la comunidad de apoyo para clases espejo entre otras. *Administración de las relaciones (25%) interinstitucionales: Actividades de redes y convenios que apoyan la visibilidad nacional e internacional de la ETITC. (25%) |  | 75 | Las actividades frente a la materialización de la política se han desarollado con normalidad, se cuenta con un avance del 78%
PE-12- Internacionalización para ampliar fronteras de conocimiento | ME-23- Consolidar la política de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional de la ETITC. | Porcentaje de implementación de la Política Institucional de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional. | Gestión de movilidad académica entrante y saliente | ORII | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 600000000 | 0 | En ejecución | 25 | Desde la ORII se han desarrollado 75 movilidades Saliente y una entrante desde la Universidad Institucion universitaría José Antomio Camacho | 70771232 | 50 | Se desarrollaron 12 eventos de movilidad a los cuales asistieron 92 personas. El valor ejecutado fue de 32.243.338 COP (viáticos) 38.527.894 (vuelos). | 66844000 | 75 | Se realizaron 45 movilidades, con un valor por concepto de viaticos 41.997.000 MTE por y tiquetes por 24.847.000 MTE
PE-12- Internacionalización para ampliar fronteras de conocimiento | ME-23- Consolidar la política de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional de la ETITC. | Porcentaje de implementación de la Política Institucional de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional. | Gestión de proyectos e iniciativas de cooperación nacional e internaciona (Actividades para la comunidad de apoyo para clases espejo entre otras) | ORII | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 120000000 | 0 | En ejecución | 25 | Con la docente Jacqueline Prieto, se han realizado 3 reuniones entorno a la clase: Circulo internacional de lectura Sicodinamica (9,16 y 23 de marzo). Jornada de planeación dirigida desde la Vicerrectoría de Investigación, para determinar la articuación entre las dos áreas. (20 y 21 de marzo) | 0 | 50 | *Con la universidad Distrital, se realizan actividades de Comunidad de Apoyo para Clases Espejo CASE. 102 Personas. *Clase de comunicación Oral y escrita COE. Se han realizado 3 sesiones: 9 y 23 de marzo y 23 de abril. | 0 | 75 | *Con la universidad Distrital, se realizan actividades de Comunidad de Apoyo para Clases Espejo CASE. 102 Personas. *Clase de comunicación Oral y escrita COE. Se han realizado 8 sesiones. La ETITC participo en el Coferencia latinoamericana y del caribe para la internacionalización de la educación superior (13 al 15 de agosto). La ETITC- ORII participó en la red ACOFI, con la iniciativa del Circulo internacional de lectura psicodinamica, se contó con la participación de 6 estudiantes, 2 administrativos y 2 docentes.
PE-12- Internacionalización para ampliar fronteras de conocimiento | ME-23- Consolidar la política de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional de la ETITC. | Porcentaje de implementación de la Política Institucional de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional. | Membresías para el capítulo de estudiantes de ASME. Nuevo proyecto | FACULTAD DE MECÁNICA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 10000000 | 0 | En ejecución | 25 | Se adelanta el proceso de viabilidad del proyecto. Comenzando con la solicitud información acerca del proceso adecuado para la creación del capítulo ASME. | 0 | 30 | Se gestión una alianza con la Universidad América. para gestionar el Capítulo ASME. 25.06.2024. Se abril el capítulo de estudiante ASHRAE. Se cuenta con 10 estudiantes con membresia. |  | 100 | Se cuenta con el capitulo para 10 estudiantes con ASHRAE (10 membresias).
PE-12- Internacionalización para ampliar fronteras de conocimiento | ME-23- Consolidar la política de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional de la ETITC. | Porcentaje de implementación de la Política Institucional de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional. | Administración de las relaciones interinstitucionales: Actividades de redes y convenios que apoyan la visibilidad nacional e internacional de la ETITC | ORII | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 80000000 | 17519713 | En ejecución | 25 | La ORII hace parte de la red LACHEC. Se realizó una reunión el 12 de febrero, en este espacio se ha dialogado acerca del evento a desarrollar en el mes de agosto. Red RIUC. 22 de febrero. Consolidar una política de internacionalización de todas las IES que hacen parte de esta red. SUE Distrito Capital. 2 de febrero y 13 de marzo. 15.03.2024. Lanzamiento virtual y presentación del programa de internacional curricular de las Américas. Dirigido por PIC Américas Pagos de las membresias de las siguientes redes de asociación: ACOFI, FODESEP, RCI-ASCUN, REDTTU | 0 | 50 | Se han firmado 8 convenios nacionales, 4 internacionales y 4 administrativos. Se realizan actividades de gestión con la RED SUE. | 0 | 75 | Se realizaron 3 convenios de carácter nacional: Cosejo prof nacional de ingeniería, Coperación nacional iberoamericana, Universidad Tecnológica de Pereira
PE-12- Internacionalización para ampliar fronteras de conocimiento | ME-23- Consolidar la política de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional de la ETITC. | Porcentajede la actividad realizada | Logistica organización del XIII Congreso Internacional de Ingenieria Mecatronica y Automatizacion ETITC - EAN | FACULTAD DE MECATRÓNICA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 20000000 | 0 | En ejecución | 15 | El Congreso se estructura mancomunadamente con la Universidad Uniagustiniana y la EAN. Se desarrolla actividades para determinar la logistica del evento. Se proyecta realizar el 8.9 y 10 de mayo. | 0 | 100 | El Congreso fue realizado del 8 al 10 de mayo. De la ETITC se contó con la participación de 50 personas. Fue realizado con presupuesto interno del área https://www.redrima.org/ | 0 | 100 | Esta actividad finalizo con lo reportado al 30 de junio
PE-12- Internacionalización para ampliar fronteras de conocimiento | ME-23- Consolidar la política de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional de la ETITC. | Porcentajede la actividad realizada | Participación EIEI - ACOFI | FACULTAD DE MECATRÓNICA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 10000000 | 0 | En ejecución | 15 | Esta actividad se proyecta realizar durante el 2° semestre Se realiza la revisión de documentos para determinar los ponentes a participar | 0 | 15 | Esta actividad se proyecta realizar durante el 2° semestre, del 24 al 27 de septiembre. Se realiza la revisión de documentos para determinar los ponentes a participar | 0 | 100 | La actividad fue realizada a cabalidad, se contó con la participación de la decanatura, 2 docentes y 4 estudiantes.
PE-12- Internacionalización para ampliar fronteras de conocimiento | ME-23- Consolidar la política de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional de la ETITC. | Porcentajede la actividad realizada | Capacitación a docentes de la facultad en tematicas afines a la Ingenieria., relacionadas a los laboratorios, equipos y software adquiridos por la institucion en vigencias pasadas para fortalecer las capacidades intitucionales. | FACULTAD DE MECATRÓNICA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 50000000 | 0 | En ejecución | 25 | El 2, 3 y 4 de abril se realizó una capacitación "Poliworks cmm". Se contó con la capacitación de 3 docentes de la Facultad. | 0 | 25 | Se proyecta realizar las capacitaciones restante durante el 2° semestre de la vigencia | 0 | 75 | Durante la 1° semana noviembre de LAVIEW,. Se cuenta con el diseño de los cursos: Energias Renovables, Automatización de proyectos industriales y adquisición de datos. Estos cursos se desarrollaran por docentes durante el 1° semestre de la vigencia 2025.
PE-12- Internacionalización para ampliar fronteras de conocimiento | ME-23- Consolidar la política de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional de la ETITC. | Porcentajede la actividad realizada | Reuniones de sensibilización con docentes y estudiantes acerca del valor agregado académico. | FACULTAD DE MECATRÓNICA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 8000000 | 0 | En ejecución | 25 | El proceso de sensibilización se realiza mendiante redes sociales en los que participa la comunidad educativa. Se imparte conocimiento acerca de Seguimiento del Syllabus, proceso de autoevaluación, Registro, auditorias, formatos entre otros. Puntualmente el proceso se desarrollará durante el "° semestre de la vigencia. | 0 | 50 | La actividad se ha realizado con el apoyo del área de Autoevaluación, se han realizado alrededor de 3 procesos de sensibilizaciones | 0 | 75 | Se programa las reuniones durante los días de trabajo remoto sincrónico (6). Se apoyo en la elaboración del boletín estadístico de valor agregado
PE-12- Internacionalización para ampliar fronteras de conocimiento | ME-23- Consolidar la política de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional de la ETITC. | Porcentajede la actividad realizada | Muestra de proyectos integradores y articuladores de la facultad de Mecatronica. | FACULTAD DE MECATRÓNICA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 20000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad se desarrollará durante el 2° trimestre de la vigencia | 0 | 50 | La primera muestra fue realizada durante el mes de junio, se contó con la presentación de 30 proyectos. | 0 | 50 | Esta actividad esta proyectada para la semana previa a parciales.
PE-12- Internacionalización para ampliar fronteras de conocimiento | ME-23- Consolidar la política de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional de la ETITC. | Porcentajede la actividad realizada | Molidades académicas de docentes y estudiantes | FACULTAD DE MECATRÓNICA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 40000000 | 0 | Sin iniciar | 0 | La actividad se desarrollará a final del 2° semestre de la vigencia. | 0 | 0 | La actividad se desarrollará a final del 2° semestre de la vigencia. | 0 | 75 | Se han desarrollado actividades de movilidad: EIEI 2024, en Cartagena. Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación. – INIS en Medellín. Feria de Ciencia y Tecnología del Nordeste - FENECIT a realizarse del 8 al 12 de octubre de 2024, en Recife - Brasil. CIENCAP 2024 Paraguay. Redcolsi: Proyectado para noviembre
PE-12- Internacionalización para ampliar fronteras de conocimiento | ME-23- Consolidar la política de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional de la ETITC. | Porcentajede la actividad realizada | Diseño y fabricación de prototipos para la participación en concurso de vehiculo tracción eléctica a nivel nacional o internacional (VTE ) y participación en concurso nacional o internacional de vehiculos de tracción humana VTH. | FACULTAD DE MECÁNICA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 80000000 | 0 | En ejecución | 25 | Se cuenta con el borrador de los estudios previos y estudio de mercado respectivamente para os dos proyectos | 0 | 25 | Se cuenta con el estudio previo. Se estima para su ejecución un valor de 60.864.335 COP | 0 | 25 | Se cuenta con los estudios previs, mismos que estan en perfeccionamiento en donde se amplie el estudio de mercado.
PE-12- Internacionalización para ampliar fronteras de conocimiento | ME-23- Consolidar la política de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional de la ETITC. | Porcentajede la actividad realizada | Movilidad para el concurso de vehiculos tracción eléctica a nivel nacional o internacional VTE y participación en concurso nacional o internacional de vehiculos de tracción humana VTH. | FACULTAD DE MECÁNICA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 32000000 | 0 | En ejecución | 25 | Esta actividad se desarrollará en el segundo semestre | 0 | 50 | Se cuenta con la inscripción de 8 estudiantes y 3 docente para participar en IV competencia nacional de vehiculos de tracción eléctrica | 0 | 75 | VTH. 4 al 6 de octubre, se desarrollará la competencia de VTH en la ciudada de medellín en la EAFIT. VTE. 2° Semana de noviembre en Cajica, Universidad Militar.
PE-12- Internacionalización para ampliar fronteras de conocimiento | ME-23- Consolidar la política de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional de la ETITC. | Porcentajede la actividad realizada | Participación en el congreso ACOFI | FACULTAD DE MECÁNICA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 21000000 | 0 | En ejecución | 25 | Se adelanta el proceso de recibir los llamados a trabajo (resumenes). Esta actividad se desarrollará en el segundo semestre 24 al 27 de septiembre | 0 | 50 | Se cuenta con la participación de 3 docentes y la Decana de la facultad de Mecánica. El evento tendrá lugar del 24 al 27 de septiembre en la ciudad de Cartagena. | 0 | 100 | El evento se realizó entre el 24 y 27 de septiembre con la participación de 3 docentes y la Decana de la facultad.
PE-12- Internacionalización para ampliar fronteras de conocimiento | ME-23- Consolidar la política de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional de la ETITC. | Porcentajede la actividad realizada | Participación VI encuentro programas de Ingeniería Industrial REDIN-ACOFI | FACULTAD DE PROCESOS INDUSTRIALES | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 3000000 | 0 | En ejecución | 50 | Se cuenta con la resolución 145 del 11 de marzo de 2024, por un valor de $3.000.000. El evento se ejecutará los días 24 y 25 de abril | 0 | 50 | La Decana se encontró incapacitada par desarrollar el seguimiento al plan de acción | 0 | 100 | El 24 de septiembre la decana participó en el VI encuentro programas de Ingeniería Industrial REDIN-ACOFI.
PE-12- Internacionalización para ampliar fronteras de conocimiento | ME-23- Consolidar la política de internacionalización y cooperación Nacional e Internacional de la ETITC. | Porcentajede la actividad realizada | Participación en eventos nacionales de robótica y tecnología. Nuevo proyecto | FACULTAD DE ELECTROMECÁNICA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 10000000 | 0 | En ejecución | 40 | Se pagó la inscripción de 2 robot en la competencia RUNIBOT, la cual se proyecta desarrollar durante el segundo trimestre. Se estructura el respectivo estudio previo. | 0 | 40 | Se cuenta con el estudio de mercado, construido a partir de diferentes cotizaciones. | 0 | 40 | La actividad continua en el avance reportado al 30 de junio.
PE-13- Gestión integral de inmuebles | ME-24- Englobar todos predios que integran la sede central. | Porcentaje de englobe de los predios que integran la sede central. | Realizar la gestión necesaria para el englobe de todos predios que integran la sede central. | PLANTA FÍSICA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 10 | Desde el área de planta física se radicó una PQRSD el 29 de febrero de 2024 ante MinCultura, para dar claridad sobre la declaratoria de inmueble AAA0072WRHY, y poder dar continuidad al proceso de traslado, toda vez que era necesario hacer revisión sobre el respectivo certificado de tradición y libertad. El 11 de abril desde la oficina de jurídica se solicitaron los documentos requeridos para la transferencia gratuita de predios entre entidades públicas. Es necesario actualizar los documentos: Folio de matrícula inmobiliaria, certificado de uso del suelo y certificado de riesgo. Esta actividad se realizará durante el mes de abril ante las entidades correspondientes | 0 | 10 | El 1° de mayo se envió información catastral del previo pendiente (CHIP, AAA0072WRFT) | 0 | 10 | El 1° de mayo se envió información catastral del previo pendiente (CHIP, AAA0072WRFT)
PE-13- Gestión integral de inmuebles | ME-25- Determinar el aprovechamiento del inmueble calle 18 a partir del POT aprobado. | Porcentaje de ejecución de las intervenciones físicas. | CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS JUNTO CON LA GESTIÓN DE TRÁMITES NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CUALQUIER MODALIDAD, PERMISOS Y TRÁMITES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL SEDE CALLE 18 DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL | PLANTA FÍSICA | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 415000000 | 0 | En ejecución | 15 | Se definió el alcance de la consultoría. Se solicitó cotizaciones y se encuentra con una propuesta por 445.360.000. Se encuentra en estructuración el respectivo estudio previo. | 0 | 15 | Se cuenta con los estudios previos, estudio de mercado, y se esta a la espera de las directrices correspondientes desde la OAP, para presentar el proyecto de infraestructura ante el MEN. | 0 | 15 | La actividad continua en el avance reportado al 30 de junio. El proyecto fue presentado ante la OAP (15-07-2024) para su viabilidad, sin embargo, este no fue priorizado.
PE-13- Gestión integral de inmuebles | ME-25- Determinar el aprovechamiento del inmueble calle 18 a partir del POT aprobado. | Porcentaje de ejecución de las intervenciones físicas. | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS JUNTO CON LA GESTIÓN DE TRÁMITES NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLCIÓN EN CUALQUIER MODALIDAD, PERMISOS Y TRÁMITES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL SEDE CALLE 18 DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL | PLANTA FÍSICA | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 41500000 | 0 | Sin iniciar | 0 | Esta actividad dará inicio una vez se surta el proceso de contratación anterior | 0 | 0 | Esta actividad dará inicio una vez se surta el proceso de contratación anterior | 0 | 0 | Esta actividad dará inicio una vez se surta el proceso de contratación anterior
PE-13- Gestión integral de inmuebles | ME-25- Determinar el aprovechamiento del inmueble calle 18 a partir del POT aprobado. | Porcentaje de ejecución de las intervenciones físicas. | Actividades para el aprovechamiento de la sede calle 18 | PLANTA FÍSICA | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Durante el mes de febrero, se realizó mantenimiento al archivo rodante de Gestión documental mediante los contratos 036 de 2024, 038 de 2024, 056 de 2024, 057 de 2024 y 101 de 2024 de 2024 se retiró moviliario que se ubicaba en la sede, especificamente sillas | 0 | 50 | 27 deJunio y 11 julio. Organización de los espacios por filtración de agua y se realizó retiro de inmobiliario | 0 | 75 | Sep. Se desarrollaron actividades de mantenimiento, cambio de chapas y adecuación del archivo general
PE-13- Gestión integral de inmuebles | ME-26- Formular el Plan de administración e intervención de las instalaciones en comodato (localidad Kennedy). | Porcentaje de formulación del Plan de administración e intervención de las instalaciones en comodato. | Realizar la gestión necesaria para la continuidad de Plan de administración e intervención de las instalaciones en comodato. | PLANTA FÍSICA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 20 | Durante el 2024 se ha realizado la actualización del Plan de administración e intervención de las instalaciones en comodato, de tal manera que se articulen las actividades a desarrollar en la nueva sede Guaymaral. Durante el mes de abril se relizará una primera revisión al plan de necesidades para dar continuidad a la mencionada actualización | 0 | 50 | Se dio continuidad a la actualización del Plan de administración e intervención de las instalaciones en comodato incluyendo actividades a realizar en las nuevas instalaciones adquiridas por la ETITC (Funza y Guaymaral) 18 de junio se realizo el plan de mantenimeinto de la sede Funza y el 12 de julio se definieron las actividades a realziar en la sede Guaymaral. | 0 | 75 | SE REALIZA EL ENVIO DE PLAN DE MANTENIMIENTO CON INFORMACIÓN BASE DE NUEVAS SEDES PARA LA VIGENCIA 2024, Y SU INCLUSIÓN DENTRO DEL DOCUMENTO DE MODELO DE GESTIÓN
PE-13- Gestión integral de inmuebles | ME-26- Formular el Plan de administración e intervención de las instalaciones en comodato (localidad Kennedy). | Porcentaje de ejecución del Plan de administración e intervención de las instalaciones en comodato. | Realizar la gestión necesaria para ejecución del Plan de administración e intervención de las instalaciones en comodato. | PLANTA FÍSICA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Desde el área de planta física se han desarrollado: Suministro de insumos para el mantenimiento general de la sede Tintal y la organización de los estudios previos para realizar e mantenimiento de sistema de bomeo | 0 | 50 | Junio. Envio de materiales e insumos para realizar jornadas de mantenimiento en la sede Tintal. | 0 | 75 | Se realizan los estudios previos la gerencia integral del proyecto Guaymaral . Estudios previos para el mentenimeitno sedes Funza y Guaymaral, Se realizan los estudios previos para la adquisición de insumos para las sedes. Se realizó la entrega de materiales y adecuaciones (2 aulas y 2 consultorios Jurídicos) en los meses de agosto y septiembre en lla sede Tintal.
PE-13- Gestión integral de inmuebles | ME-27- Formular e implementar el modelo operativo de administración de inmuebles. | Porcentaje de formulación e implementación del modelo operativo para la administración de inmuebles. | Formular e implementar el modelo operativo de administración de inmuebles. | PLANTA FÍSICA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 20 | Durante el 2024 se ha realizado la actualización del Plan de administración e intervención de las instalaciones en comodato, de tal manera que se articulen las actividades a desarrollar en la nueva sede Guaymaral. Durante el mes de abril se relizará una primera revisión al plan de necesidades para dar continuidad a la mencionada actualización. | 0 | 50 | Durante los meses de abril a junio, e realizaron 320 ordenes de trabajo. | 0 | 75 | Durante los meses de abril a junio, e realizaron 191 ordenes de trabajo.
PE-13- Gestión integral de inmuebles | ME-28 - Gestionar la consecución de un nuevo Campus para la Escuela. | Porcentaje de implementación de la estrategia de consecución del Campus. | Gestionar la consecución de un nuevo Campus para la Escuela. | INSTALACIONES KENNEDY | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Mantener la actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Gestión realizada adecuadamente, según plan de acción | 0 | 50 | Gestión realizada adecuadamente, según plan de acción | 0 | 100 | La meta finalizó con la gestión reportada en la vigencia 2023
|  |  | AVANCE GENERAL | [9 empty] | 22.7191 |  |  | 46.0866 |  |  | 57.9062
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD |  |  | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD |  |  |  |  | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD |  |  |  |  | 1
Note on C11: SME
Note on C34: SME
Note on C35: SME
Note on C59: SME
Note on C65: SME
Note on C101: SME
Note on C102: SME
Note on C105: SME
Note on C106: SME
Note on C107: SME
Note on C109: SME
Note on C118: SME
Note on C119: SME
Note on C133: SME
Note on C134: SME
Note on C135: SME
Note on C136: SME
Note on C138: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Estructurar
Note on C226: SME
Note on C235: SME
Note on C236: SME
Note on C244: SME
Note on C245: SME
Note on C247: SME
Note on C263: SME
Note on C264: SME
Note on C265: SME
Note on C266: SME
Note on C267: SME
Note on C268: SME
Note on C269: SME
Note on C270: SME

## LO SOCIAL
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ETITC - 2024
VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2024
PROYECTO | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Fecha de inicio | Fecha final | Meta | Unidad | Resultado esperado | Tipo de presupuesto | Presupuesto | Estado | Cumplimiento | Seguimiento | Presupuesto ejecutado | Cumplimiento | Seguimiento | Presupuesto ejecutado | Cumplimiento | SEGUIMIENTO 3" TRIMESTRE
PE-14- Nuevos programas de pregrado y posgrado | ME-29- Lograr al 2023 el Registro Calificado de 1 Especialización Profesional, 1 Especialización Tecnológica, al 2024, 3 carreras profesionales por ciclos y 1 Maestría. | Programas nuevos con registro calificado/Programas nuevos propuestos al MEN y al CNA*100 | Evidenciar el avance de las 3 carreras profesionales por ciclos y 1 Maestría. | AUTOEVALUACIÓN | 2023-01-15 | 2024-06-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 54 | El estado de avance del los programas es el siguiente: *Pregrado en Ingeniería Agrícola por ciclos (61%). *Pregrado en Ingeniería Ambiental por ciclos (56%). *Pregrado en Ingeniería de energías por ciclos (56%). *Maestría en Ciber Seguridad (50%). | 0 | 55 | Actualmente se está adelantando la revisión y últimos ajustes de documentos maestros, igualmente se contrató una persona aque ajustaría la condición 3 de los programas, una vez finalice, prosiguen otras actividades internas previo a la radicación. Esta meta ha tenido varios reprocesos, en primera instancia porque el contratista una vez saldado el pago no apoyó los ajustes solicitados por el decano en 2024. Esto implica que autoevaluación tuviera que tomar acciones correctivas e implementara actividades para revisar y concluir. | 0 | 55 | Se proyecta una reunión para verificar el estado de los programas durante la 2° semana de octubre.
PE-14- Nuevos programas de pregrado y posgrado | ME-29- Lograr al 2023 el Registro Calificado de 1 Especialización Profesional, 1 Especialización Tecnológica, al 2024, 3 carreras profesionales por ciclos y 1 Maestría. | Programas nuevos con registro calificado/Programas nuevos propuestos al MEN y al CNA*100 | Visto bueno de Autoevaluación, Consejo Académico y Consejo Directivo a los procesos de registro calificado con fines de obtención (Maestría en Ciber Seguridad) | AUTOEVALUACIÓN | 2023-01-15 | 2024-06-30 | 100% | Porcentaje | obtener concepto aprobatorio | 0 | 0 | En ejecución | 50 | Entrega formal de Maestria en Ciber Seguridad, la decana de Sistemas esta en procesos de revisión. | 0 | 50 | Entrega formal de Maestria en Ciber Seguridad, la decana de Sistemas esta en procesos de revisión. Autoevaluación se encuentra apoyando los últimos ajustes. Igualmente se contrató una persona aque ajustaría la condición 3 | 0 | 0 | Esta acrtividad no ha tenido avance
PE-14- Nuevos programas de pregrado y posgrado | ME-29- Lograr al 2023 el Registro Calificado de 1 Especialización Profesional, 1 Especialización Tecnológica, al 2024, 3 carreras profesionales por ciclos y 1 Maestría. | Programas nuevos con registro calificado/Programas nuevos propuestos al MEN y al CNA*100 | Gestión a los trámites externos del programa en etapa de obtención. (maestría en Ciber Seguridad) | AUTOEVALUACIÓN | 2024-01-15 | 2024-07-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Esta etapa depende de lo anterior, por ende no ha tenido avance. | 0 | 0 | Esta etapa depende de lo anterior, por ende no ha tenido avance. | 0 | 0 | Esta acrtividad no ha tenido avance
PE-14- Nuevos programas de pregrado y posgrado | ME-29- Lograr al 2023 el Registro Calificado de 1 Especialización Profesional, 1 Especialización Tecnológica, al 2024, 3 carreras profesionales por ciclos y 1 Maestría. | Programas nuevos con registro calificado/Programas nuevos propuestos al MEN y al CNA*100 | Visto bueno de Autoevaluación, Consejo Académico y Consejo Directivo a los procesos de registro calificado con fines de obtención (especializaciones: Mantenimiento, Instrumentalización y Redes) | AUTOEVALUACIÓN | 2023-01-15 | 2024-06-30 | 100% | Porcentaje | obtener concepto aprobatorio | 0 | 0 | En ejecución | 83 | Especializaciones: 83% faltan 3 actividades externas. Redes: avance 83% faltan 3 actividades externas. Mantenimiento: 83% faltan 3 actividades externas. | 0 | 83 | Instrumentación: 83% faltan 3 actividades externas. Redes: avance 83% faltan 3 actividades externas. Mantenimiento: 83% faltan 3 actividades externas. Esta actividad no reporta avance ya que depende de procesos externos, a la fecha no se cuenta con asignación de visita de pares, al respecto se ha gestionado a través del Consejo Directivo para hacer seguimiento a lo correspondiente. | 0 | 89 | Instrumentación: 89% faltan 2 actividades externas. Redes: avance 94% falta 1 actividad externa. Mantenimiento: 94% falta 1 actividad externa. A la fecha se realizaron las visitas de pares correspondientes y se dio respuesta al informe de pares de redes y mantenimiento.
PE-14- Nuevos programas de pregrado y posgrado | ME-29- Lograr al 2023 el Registro Calificado de 1 Especialización Profesional, 1 Especialización Tecnológica, al 2024, 3 carreras profesionales por ciclos y 1 Maestría. | Programas nuevos con registro calificado/Programas nuevos propuestos al MEN y al CNA*100 | Gestión a los trámites externos del programa en etapa de obtención. (especializaciones) | AUTOEVALUACIÓN | 2023-01-15 | 2024-06-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Se realizó reuniones con los diferentes decanos que tienen ingerencia en obtención de programas, de tal manera que se estructuró cronograma para la 1° fase, la cual termina en marzo y la 2° fase en mayo. | 0 | 25 | Se realizó reuniones con los diferentes decanos que tienen ingerencia en obtención de programas, de tal manera que se estructuró cronograma para la 1° fase, la cual termina en marzo y la 2° fase en mayo. Por sugerencia de la vicerrectoría académica el cronograma propuesto por autoevaluación no se ejecutó, a la fecha no se reporta ajustes o mejoras a los documentos por parte de los decanos a cargo, las acciones adelantadas por autoevaluación iniciaron con revisiones y trabajo con expertos. | 0 | 0 | Esta acrtividad no ha tenido avance
PE-14- Nuevos programas de pregrado y posgrado | ME-30- Lograr al 2024, que el 50% de los asignaturas tengan componente B-LEARNING (blended o hibrido). | Convenios realizados con comunidades vulnerables | Prestación de servicios profesionales especializados para diseñar los ambientes virtuales b-learning de la ETITIC, para los apoyos a la modalidad a distancia de los futuros nuevos programas y a la modalidad presencial actual de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | DESPACHO DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA | 2024-01-11 | 2024-12-13 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 43060512 | 0 | Sin ejecutar | 30 | Contratos de profesionales para B-Learning. Cto 063 de 2024. Diseño de modulos y ambientes virtuales B-Learning, para la modalidad a distancia de los futuros programas y modalidad presencial actual Cto 180 de 2024. Diseño multimendia de los ambientes. Abril: contratar de un asesor pedagógico | 0 | 35 | Se renovaron 3 contratos para el apoyo de la unidad B-LEARNING. (lider de la unidad, diseñador grafico y asesor pedagógico). Proximamente se contratarà una persona para liderar un taller de capacitaciòn con los docentes. | 0 | 50 | Alcance Las aulas virtuales impactarán principalmente a los primeros semestres de los programas nuevos en modalidad a distancia: Ingeniera Agrícola, Energías Renovables y Ambiental, que incluyen un total de 26 asignaturas. Además, algunas asignaturas comunes, como inglés, también serán incluidas en esta transformación, aunque ya cuentan con un soporte digital propio. Ambientes virtuales de aprendizaje proyectados Se proyectaron ambientes virtuales para los primeros semestres de cada programa nuevo bajo el modelo de educación a distancia. Esto incluye un total de 26 asignaturas. Teniendo en cuenta que en cada curso se planificaron tres guías de aprendizaje y múltiples recursos interactivos, evaluativos y dinámicos para ser gestionados en la plataforma Moodle. El proyecto a la fecha el proyecto tiene un 50.3% de ejecución, lo que refleja un avance sustancial en la construcción de guías y el desarrollo de cursos en Moodle. Ambientes virtuales de aprendizaje realizados: A la fecha, se han completado 12 cursos, los cuales ya están construidos en la plataforma Moodle y en proceso de ajustes finales para su implementación. También se han entregado 6 guías de aprendizaje al área de publicaciones, mientras que otras 4 guías están en proceso de revisión por pares académicos. Esto representa un avance significativo, aunque la disponibilidad limitada de los docentes ha ralentizado el progreso en algunos casos. Docentes capacitados: hasta el momento, 21 docentes han sido capacitados para diseñar y gestionar ambientes virtuales de aprendizaje. Además, 46 docentes iniciaron su capacitación el 8 de octubre, lo cual refuerza nuestro compromiso con la formación continua del equipo académico.
PE-15-El IBTI y su papel significativo en la consolidación de la Escuela | ME-31- Fortalecer el proceso de articulación y/o integración entre las IEM (Instituciones de Educación Media) y la ETITC. | % procesos fortalecidos | Revisar los acuerdos vigentes Expedir los acuerdos faltantes Acercamiento a otros institutos técnicos y de educación media diversificada Participar en ferias educativas de Educación Media | DESPACHO DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA | 2024-01-11 | 2024-12-13 | 100% | Porcentaje | Análisis realizado | 0 | 0 | En ejecución | 10 | Avances en la homologación de asignaturas del IBTI para programas de PES. Avance - 2024. Margarita Martínez. Se avanza en convenios con el CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DE PROMOCIÓN POPULAR JUAN BOSCO OBRERO en los siguientes programas: técnico laboral en mantenimiento de sistemas de automatización industrial, técnico laboral en redes eléctricas residenciales e industriales, técnico laboral en soporte y mantenimiento en tecnologías de la información. | 0 | 50 | En el mes de abril se realizó el vinculo con el CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DE PROMOCIÓN POPULAR JUAN BOSCO OBRERO de los cuales 2 egresados de la institucion ingresaron a la ETITC. El vinculo tiene el beneficio de homologación de 6 asignaturas en el ciclo técnico. Se tiene programadas varias visitas en el mes de septiembre. | 0 | 75 | La escuela va participar en la feria EDUTECHNIA el proximo 21 al 23 de agosto. Las proximas ferias que vienen donde la escuela quiere participar son expoestudiante en el mes de Octubre 29, 30, 31 y 1 de noviembre, feria internacional de la industria bogota para el mes de septiembre. y participacipacion de FILBO en el 2025. Se realizó un convenio con el IBTI para qué al ingresar a los PES, entrarían a procesos avanzados técnicos (3° trimestre acorde a procesos de homologación). Se realizó un convenio con CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DE PROMOCIÓN POPULAR JUAN BOSCO OBRERO, y todos los programas de la ETITC.
PE-15-El IBTI y su papel significativo en la consolidación de la Escuela | ME-31- Fortalecer el proceso de articulación y/o integración entre las IEM (Instituciones de Educación Media) y la ETITC. | Porcentaje de gestión realizada | Pruebas diagnósticas para conocer el nivel académico de los estudiantes del IBTI | IBTI | 2024-01-11 | 2024-12-13 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 24000000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Esta actividad no se ha desarrollado durante el 1° trimestre | 0 | 0 | La actividad no cuenta con avance al 2° trimestre de la vigencia | 0 | 50 | La actividad esta proyectada a realizar el 18 de noviembre. Se radicaron los estudios previos y tendra un valor por 9.000.000 mte
PE-15-El IBTI y su papel significativo en la consolidación de la Escuela | ME-31- Fortalecer el proceso de articulación y/o integración entre las IEM (Instituciones de Educación Media) y la ETITC. | Porcentaje de gestión realizada | Movilidad nacional e internacional para la participación en los eventos de las áreas de Expresión Artística, Sistemas y Diseño | IBTI | 2024-01-11 | 2024-12-13 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 90000000 | 0 | En ejecución | 25 | Se desarrolló la movilidad: "Debate Rosarista", participación grupo Doxa del área Castellado. 14 estudiantes. Del 23 al 26 de marzo Movilidad a silvania de 40 estudiantes para desarrollar Proceso de liderazgo | 0 | 50 | Del 18 al 25 de abril de 2024. Movilidad a Turquía. Se contó con la movilidad de 12 estudiantes. | 0 | 50 | Se proyecta una movilidad internacional (México) y una nacional, sin embargo, se está a la espera de etapas preliminares.
PE-15-El IBTI y su papel significativo en la consolidación de la Escuela | ME-31- Fortalecer el proceso de articulación y/o integración entre las IEM (Instituciones de Educación Media) y la ETITC. | Porcentaje de gestión realizada | Conferencias y talleres para estudiantes | IBTI | 2024-01-11 | 2024-12-13 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 10000000 | 0 | En ejecución | 25 | *Desde psicologia y en el marco de la Secretaria de salud, se ha realizado acompañamiento a grupos de estudiantes un total de 30 estudiantes *Los días sabados, estudiantes de 9°, 10° y 11° realizan a procesos de formación lasallista. *2 Convivencias escolares, un total de 100 estudiantes *9 Talleres dirigidos a padres de familia | 0 | 25 | La actividad no cuenta con avance al 2° trimestre de la vigencia | 0 | 75 | Jueves 18 de octubre de 2024. MINTIC genero Talleres con docentes, padres (Seguridad y confianza digital) y estudiantes de los grados 7° y 8°, (libertades tecnológicas). 4 de octubre. Secretaria de la Mujer: Identidad de género y conmemoración del día de la mujer. Bienestar Universitario apoyo con la campaña Preveníos y mejoras de la salud
PE-15-El IBTI y su papel significativo en la consolidación de la Escuela | ME-31- Fortalecer el proceso de articulación y/o integración entre las IEM (Instituciones de Educación Media) y la ETITC. | Porcentaje de gestión realizada | Inscripción en Olimpiadas, concursos, torneos y otros eventos de las áreas académicas y técnicas del IBTI | IBTI | 2024-01-11 | 2024-12-13 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 131400000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Esta actividad no se ha desarrollado durante el 1° trimestre | 2200000 | 50 | Del 21 al 29 de junio, se contó con una delegación de 5 estudiante quienes participaron en la “Escuela de animadores Lasallista ESCANIM”. | 0 | 75 | Estudios previos radicados para el evento INFOMATRIX (5,6 y 7 de noviembre). Torneo de Delia Zapata Olibella Estudiantes de Educación física, participaron en torneos intercolegiados Campamento 10° Grado. San Antonio del Tequendama
PE-15-El IBTI y su papel significativo en la consolidación de la Escuela | ME-32 - Fortalecer el modelo educativo del bachillerato que permita aumentar cobertura, favorecer la permanencia y continuidad en la institución | % de avance realizado | Actualización del PEI | IBTI | 2024-01-11 | 2024-12-13 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 30000000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Se realiza un análisis del cronograma propuesto en un primer momento, de tal manera que se modifiquen los tiempos para desarrollar las actividades de actualización. Por otra parte se propone la conformación de 3 grupos de trabajo: 1. equipo de trabajo primario, 2. Implementación y seguimiento del proyecto piloto. 3. Revisión de los procedimiento y formatos de planeación. Dicha propuesta será presentada para su aprobación en el Consejo Académico durnate el mes de abril. | 0 | 40 | Los 3 grupos fueron conformados los cuales ha desarrollado actividades documentales para dar continuidad a la actualización del PEI. | 0 | 60 | Jorcando pedagógica del 4 de octubre. taller por grados, académico Se realizó una primera entrega de la actualización del PEI el 06 de agosto de 2024. El equipo de dirección del IBTI se presentó el 13 de agosto, obteniendo como avance un 60% de avance.
PE-15-El IBTI y su papel significativo en la consolidación de la Escuela | ME-33- Promover la estrategia de articulación "de tu escuela a mi escuela y a mi universidad". | % de avance realizado | Proceso de Admisiones IBTI 2025 | IBTI | 2024-01-11 | 2024-12-13 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 50000000 | 0 | En ejecución | 10 | El proceso de admisiones dará comienzo a partir del mes de abril | 0 | 40 | Desde el mes de junio se comenzó a desarrollar el proceso de admisión con la sensibilización y promoción de inscripciones, el cual finaliza el 20 agosto. | 0 | 75 | Se han realizado las siguientes actividades: 22 de septiembre, Aplicación de pruebas 2 de octubre, resultados 21 de octubre. Entrevistas. Se cuenta como resultado de estudiantes que pasan a fase de entrevistas: 6° 266, 7° 27.
PE-16- Desarrollo integral y transformación social de la comunidad: bienestar comprometido con la permanencia | ME-34- Fortalecer el Programa de Atencion Básica Ampliada. | Número de participantes en servicios de bienestar / Total de integrantes de la comunidad educativa * 100 | Ejecutar actividades de promoción a las actividades de Bienstar Universitario | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 2024-01-15 | 2024-11-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 139000000 | 0 | En ejecución | 25 | 47,9% de los estudiantes matriculados en 2024-1 han recibido apoyos de Bienestar Universiario (1735 estudiantes de 3625 matriculados) 47% Estudiantes han participado de actividades grupales 3% de apoyos individuales 345 estudiantes nuevos participaron de la Actividad de inducción 2024_1 (25/01/2024 al 31/01/2024) Promedio dia 344 participantes https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/estadisticabienestar_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Festadisticabienestar%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FDocuments%2FGESTI%C3%93N%2FGESTION%20X%20MES%202024%2FABRIL%2FSeguimiento%201er%20corte%20plan%20de%20acci%C3%B3n%2FProyecto%20RUSIA&ga=1 | 0 | 50 | 50,4% de la población estudiantil participo en servicios de Bienestar Universitario. (1831 estudiantes particiapantes /3631 matriculados) 1813 estudiantes en 4840 participaciones. 608 de "Otros" usuarios en 1036 participaciones. https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/auxbienestar_itc_edu_co/Documents/BIENESTAR 2024/../../../../:x:/g/personal/estadisticabienestar_itc_edu_co/ESCXmkIcO_dMiYTWAbuX8Q8BqS-pPsvs40CRXB2xESNY-w?e=Qya7FS | 0 | 75 | INDUCCIÓN 2024-2 ESTUDIANTES NUEVOS: Asistencia presencial: julio 31: 460 estudiantes a Asistencia virtual: 1 de agosto: 508 estudiantes Asistencia presencial: 2 de agosto: 408 estudiantes
PE-16- Desarrollo integral y transformación social de la comunidad: bienestar comprometido con la permanencia | ME-34- Fortalecer el Programa de Atencion Básica Ampliada. | Número de participantes en servicios de bienestar / Total de integrantes de la comunidad educativa * 100 | Subsidio de alimentación | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 2024-01-15 | 2024-11-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 25 | En el mes de marzo en el tintal se entregan a 80 estudiantes el beneficio el refrigerio, en la sede centro se atiende a 187 estudiantes entregando cenas y a 75 estudiantes del bachillerato. https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/pastoralpes_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpastoralpes%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FDocumentos%2FESCRITORIO%2F2024%2FEvidencias&ga=1 | 0 | 50 | Los servicios entregados para los estudiantes de las carreras técnicas son: abril 704 servicios, mayo 892 y junio se entregan 561 servicios y en el bachillerato se entregan en refrigerio: abril 404, mayo 146 y junio 176. https://acortar.link/o7qrac https://acortar.link/DqkdyD https://acortar.link/YgXSAr | 0 | 75 | Se realiza la entrega de 314 cenas diarias a estudiantes del PES sede centro, se entregan 112 cenas en la UPK y al bachillerato se entregan diarios 109 refrigerios a los estudiantes del bachillerato
PE-16- Desarrollo integral y transformación social de la comunidad: bienestar comprometido con la permanencia | ME-34- Fortalecer el Programa de Atencion Básica Ampliada. | Número de participantes en servicios de bienestar / Total de integrantes de la comunidad educativa * 100 | CAMPETITC: Torneos SUE Torneos externos torneos internos inscripciones gimnasio Rutinas personalizadas Entrenamientos por disciplina deportiva | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 2024-01-15 | 2024-11-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 139000000 | 0 | En ejecución | 25 | 13 participantes, voleybol 27participantes, baloncesto 18 participantes gimnasio 162 participantes hasta la fecha, todas las inscriciones permanecen habilitadas. Convocatorias a entrenamientos: futsal mixto 26 participantes, 8 de febrero 2024. tenis de mesa 13 participantes 21 febrero 2024 Entrenamientos febrero, marzo y lo corrido de abril: futsal 28 participantes, tenis de mesa 7 participantes, voleibol 15 participantes baloncesto 12 participantes y gimnasio 149 Toreneos internos febrero, marzo : shootout 16 participantes, 27 de febrero 2024, tenis de mesa dobles mixto 19 participantes 28 de febrero 2024 intregracion de futsal 131 paticipantes 18 de marzo 2024, voleibol 42 participantes, baloncesto 31 participantes y competencia de pulso 26 participantes, 20 de marzo 2024 prestamo de material mes de febrero y marzo 194 usuarios. https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gym_itc_edu_co/EsRtfMP1G2lMiY4n7urM8IsBt9DNyGOl9Dko_-01AmyW8g?e=7Fm2gZ | 0 | 50 | Asitencia, inscripcion, prestamo de material al GYM 1552. Fabio Torneo interno GYM 53 Fabio voleibol entrenamientos y torneos 118. Carolina Baloncesto entrenamientos,puebas y torneos 105 Carolina. Actividades 87 Carolina SUE 6 Carolina. Futsal entrenamientos torneos amistosos 87 Edwin. Tenis de mesa entrenamientos, torneos internos 65 Edwin. SUE 69 Edwin https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/gym_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgym%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%202024%2D1%20DEPORTES&ga=1 | 0 | 75 | Se realizan los torneos y entrenamientos los cales presentan la segiente participacion Torneos internos press plano 21, baloncesto 45, voleibol 62, Torneos externos baloncesto 12 copa bogota, voleibol 21 copa bogota Asistencia al GYM 309 participantes 231, Futsal 29 participantes. Torneos internos Futsal 134 participantes, Tenis de mesa 15 participantes. Inscripcion al GYM 254 Entrenamientos deportes de conjunto: Baloncesto 66 participantes, voleibol 128 participantes, Futsal 320 participantes, Tenis de mesa 39 participantes
PE-16- Desarrollo integral y transformación social de la comunidad: bienestar comprometido con la permanencia | ME-34- Fortalecer el Programa de Atencion Básica Ampliada. | % de actividades realizadas | LA ETITC VISACAVI: Pausas activas Congresos tecnicos prestamo de material Deportivo Mantenimiento Gimnasio carreras atleticas caminatas actividades recreativas | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 2024-01-15 | 2024-11-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 15000000 | 0 | En ejecución | 25 | Actividades del mes de febrero y marzo. Pausas activas 99 y participantes 29 de febrero 2024 Woman sport ETITC 29 participantes 06 de marzo 2024. | 0 | 50 | Pausas activas 18 Carolina. Pausas activas 25 Edwin Caminata 25 Fabio Pasas activas 30 https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/gym_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgym%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%202024%2D1%20DEPORTES&ga=1 | 0 | 75 | Pausas activas GYM 106 prestamo de material Deportivo GYM 471 actividades recreativas GYM 13, voleibol y baloncesto 66 Futsal 106.
PE-16- Desarrollo integral y transformación social de la comunidad: bienestar comprometido con la permanencia | ME-34- Fortalecer el Programa de Atencion Básica Ampliada. | % de actividades realizadas | Disminuir los factores de riesgo en salud de la comunidad educativa mediante programas, campañas y talleres para mejorar su calidad de vida | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 2024-01-15 | 2024-11-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 5000000 | 0 | En ejecución | 25 | A la fecha se realizaron una serie de campañas en promoción de la salud y prevención de la enfermedad a toda la comunidad educativa: 1. Campaña de donación de sangre, realizada del 4 y 5 de marzo con una participación de 84 asistentes. 2. Feria de la salud realizada el día 07 de marzo con un total de 32 participantes en la sede central. 3. Campaña cuidado del riesgo cardiovascular realizada el 21 de febrero en la sede tintal con una participación de 43 asistentes. 4. Se han hecho entrega de 300 refrigerios durante los meses de enero a marzo. https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/enfermeria_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fenfermeria%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FATENCI%C3%93N%20EN%20SALUD%20PES%202024%2FSEGUIMIENTO%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202024%2FPRIMER%20TRIMESTRE&ga=1 | 0 | 50 | A la fecha se han realizado una serie de campañas y estrategias encaminadas a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad: 1. Semana de la salud realizada el 09 de abril con una participación de 150 personas. 2. Campaña sobre salud sexual y reproductiva realizada el 23 de abril con una participación de 27 personas. 3. Toma de muestras rápidas en ITS realizada el 23 de abril con una participación de 22 personas. 4. Taller sobre cáncer de mama realizada el 08 de mayo con una participación de 71 personas. 5. Campaña prevención del sindrome de burnout realizada el 15 de mayo con una participación de 59 personas. 6. Camapaña sobre la prevención del consumo de tabaco realizada el 23 de mayo con una participación de 55 personas. 6. Cálcula tu indíce de masa corporal realizada el 05 y 06 de junio con una participación de 41 personas. 7. Prevención del consumo de sustancias psicoactivas realizada el 04 de junio con una participación de 71 personas. 8. Entrega de 1100 cenas a los estudiantes de la sede tintal. https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/enfermeria_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fenfermeria%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FATENCI%C3%93N%20EN%20SALUD%20PES%202024%2FSEGUIMIENTO%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202024%2FSEGUNDO%20TRIMESTRE&ga=1 | 0 | 75 | A la fecha se han realizado una serie de campañas y estrategias encaminadas a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad: 1. Campaña de donación de sangre el 12 de agosto con una participación de 86 personas. 2. Campaña prevención de enfermedades de transmisión sexual realizada el 21 de agosto con una participación de 47 personas. 3. Campaña prevención de enfermedades de transmisión sexual realizada el 26 de agosto con una participación de 103 personas en la sede tintal. 4. Feria de pueblo: importancia de los hábitos de vida saludable realizada el 29 de agosto con una participación de 106 personas. 5. Día internacional contra la prevención del suicidio realizada el 10 de septiembre con una participación de 83 personas. 7. Vive bien, vive saludable realizada el 13 de septiembre con una participación de 44 personas. 8. Jornada de prevención contra el suicidio realizada el 16 de septiembre con una participación de 80 personas. 9. Salud mental y amor propio realizada el 25 de septiembre con una participación de 33 personas. 8. Entrega de 300 cenas a los estudiantes de la sede tintal.
PE-16- Desarrollo integral y transformación social de la comunidad: bienestar comprometido con la permanencia | ME-34- Fortalecer el Programa de Atencion Básica Ampliada. | % de actividades realizadas | Promover la salud y prevenir la enfermedad a través de estrategias de acompañamiento individual como colectivo | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 2024-01-15 | 2024-11-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 43100000 | 0 | En ejecución | 25 | 1. Se realizaron 135 valoraciones físicas preactividad deportiva durante los meses de enero a marzo. 2. Se realizaron 31 atenciones individuales de enfermería en la sede central, 32 atenciones en la jornada mañana sede Tintal, 37 en la jornada tarde sede Tintal. Por ser información confidencial no se adjunta evidencia, el cargue se realiza en el sistema adviser. | 0 | 50 | 1. Se realizó atención individual en el servicio de enfermería: sede tintal jornada mañana: 84 atencioones, sede tintal jornada tarde 52 atenciones y sede centro 26 estudiantes. 2. Se realizaron 35 valoraciones físicas preactividad deportiva durantes los tres meses. Por ser información confidencial, no se comparte las evidencias. | 0 | 75 | 1. Se realizó atención individual en el servicio de enfermería: sede tintal jornada mañana: 78 atencioones, sede tintal jornada tarde 23 atenciones y sede centro 24 estudiantes. Por ser información confidencial, no se comparte las evidencias.
PE-16- Desarrollo integral y transformación social de la comunidad: bienestar comprometido con la permanencia | ME-34- Fortalecer el Programa de Atencion Básica Ampliada. | % de actividades realizadas | Proyecto de Salud Mental, líneas; 1. Docentes, Consecuentemente 2. Estudiantes, Sanamente JORNADAS DE LA SALUD MENTAL . blog sanamente, estrategias tic sanamente, blog consecuentemente. | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 2024-01-15 | 2024-11-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 10000000 | 0 | En ejecución | 25 | 1. Programa métele mente. Toma de decisiones. 29/02/2024. Total participantes: 97 2. Campaña de Prevención del consumo de sustancias psicoactivas – SPA, y Unidad móvil de atención y realización de pruebas de Infecciones de Transmisión Sexual – ITS. 5 de marzo de 2024. Total asistentes: 154 3. Campaña “Es tiempo de actuar”. Fecha de realización: 07 de marzo de 2024. Total asistentes: 71 4. Programa Métele mente: Prevención de violencias. Fecha de realización: 21/03/2024 Total participantes: 40 https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/psicologiaetitc_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpsicologiaetitc%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FDocuments%2FPSICOLOG%C3%8DA%2FBIENESTAR%20UNIVERSITARIO%2F2024%2FEVIDENCIAS%20PSICOLOG%C3%8DA%20SEGUIMIENTO%20PLAN%20INSTITUCIONAL%202024&ga=1 | 0 | 50 | Estrategia "Métele Mente" Campañas sobre salud mental. https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psicologiaetitc_itc_edu_co/EjD1qYEL-ZdPv9JW1NRwkmABoUQQ2IZy3O0fXEYsJm2nDA?e=BbXOTm https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psicologiaetitc_itc_edu_co/EnMKW_oNU9hBluBno_SZW98Bb3u_UJi2cgoeaR86uILO1Q?e=VsY6Bz Evidencia talleres focales https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psicologiaetitc_itc_edu_co/EgpSCa5SlGxBhVmHT-oilxQByWbno83arBnLMtJNWUnNWQ?e=Y9XseW | 0 | 75 | Para la vigencia de los meses de julio, agosto y septiembre del año en curso, se realizaron diferentes campañas para incentivar y fortalecer una cultura de la salud mental diferentes temáticas tales como, ansiedad, depresión y prevención del suicidio.
PE-16- Desarrollo integral y transformación social de la comunidad: bienestar comprometido con la permanencia | ME-34- Fortalecer el Programa de Atencion Básica Ampliada. | % de actividades realizadas | Reflexiones semanales y Eucaristias Elaborar reflexiones, enviar por los correos institucionales y realizar una eucaristia por mes | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 2024-01-15 | 2024-11-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 10000000 | 0 | En ejecución | 25 | Las reflexiones se realizan con el grupo de pastoral que son 16 estudiantes de las carreras técnicas del PES. Se celebra una eucaristía en febrero con 47 administrativos y 12 estudiantes, la eucaristía del mes de marzo se hace para la celebración de los cumpleaños de la institución contando con 1102 estudiantes del bachillerato 72 maestros y 19 administrativos. https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/pastoralpes_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpastoralpes%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FDocumentos%2FESCRITORIO%2F2024%2FEvidencias&ga=1 | 0 | 50 | Reflexiones se envían dos en cada mes, eucaristía 5 abril 28 asistentes, 27 de mayo con 45 asistentes y el 5 de junio eucaristía finalización del semestre con 25. https://acortar.link/xdxENV https://acortar.link/xlL53F https://acortar.link/XrPfbA | 0 | 75 | Se realiza una reflexión para el mes y se socializa por las redes y la pagina institucional, se realiza una eucaristía con una asistencia de 25 personas
PE-16- Desarrollo integral y transformación social de la comunidad: bienestar comprometido con la permanencia | ME-34- Fortalecer el Programa de Atencion Básica Ampliada. | % de actividades realizadas | Fiestas Lasallistas, Realizar actividades lúdicas para la comunidad educativa, con el fin de celebrar el día del educador | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 2024-01-15 | 2024-11-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 10000000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | la actividad se realiza en el mes de mayo. | 0 | 50 | • El 13 de mayo se realiza actividad con estudiantes y administrativos, cáigale a la nota Lasallista con 43 participaciones de estudiantes y 8 administrativos • El 14 de mayo se hace una actividad de lasallista con 47 estudiantes. https://acortar.link/gQmwS7 https://acortar.link/qwSt4h | 0 | 75 | N/A
PE-16- Desarrollo integral y transformación social de la comunidad: bienestar comprometido con la permanencia | ME-34- Fortalecer el Programa de Atencion Básica Ampliada. | % de actividades realizadas | Acompañamiento individual desde psicología | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 2024-01-15 | 2024-11-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 72000000 | 0 | En ejecución | 25 | Procesos de psicoeducación a nivel familiar, individual y grupal en temas relacionados con la salud mental y otros trastornos mentales relacionados. Total casos atendidos la fecha: 62 | 0 | 50 | Atención a casos individuales y focales a estudiantes, padres de familia, docentes y administrativos. Total casos atendidos ETITC en el primer semestre de 2024: 166 casos. Atención de casos individuales Unicolmayor: 8 casos Atención de casos indivuales UPN: 16 casos Total casos atendidos: 190 casos atendidos Estadísticas Adviser https://permanencia.itc.edu.co/permanencia/reporteSeguimiento.php#resultados | 0 | 75 | Se realizó acompañamiento individual a la comunidad educativa durante los meses de julio, agosto, septiembre, el cual se contó con un total de 55 atenciones.
PE-16- Desarrollo integral y transformación social de la comunidad: bienestar comprometido con la permanencia | ME-34- Fortalecer el Programa de Atencion Básica Ampliada. | % de actividades realizadas | EFA (Escuela de Formaciòn Artística) | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 2024-01-15 | 2024-11-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 85000000 | 0 | En ejecución | 25 | Febrero: Inicio del contrato Planeación Plan prioridades (recursos) Campaña Inscripción estudiantes nuevos 12 al 29 (32 estudiantes inscritos) Inscripción GRUPO INSTITUCIONAL: 7 estudiantes Marzo EFA: clases 32 estudiantes - 10 sesiones SONETITC: 7 estudiantes 10 sesiones Taller - Seminario: 6 estudiantes una sesión https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/arteycultura_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Farteycultura%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2F2024%20ARTE%20Y%20CULTURA%2FARTE%20Y%20CULTURA%20EVIDENCIAS%202024&ga=1 | 0 | 50 | Desarrollo de las clases en la EFA: Se desarrolla en horario abierto los dìas Lu-Ma-Ju Abril Sesiones: 18 Asistentes: 27 Mayo: Clases:13 Asistentes:27 Junio Clases: 10 Asistentes:27 https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/auxbienestar_itc_edu_co/EpnQiq2WToVPhld7I7OPogoB3mxToNaEl1Hajy1ox98aJQ?e=IEqxJr | 0 | 75 | Se realizó un atención de las diferentes decanaturas a 40 estudiantes en la escuela de formación artística en horario habierto: 40 estudiantes registrados de manera insdividual
PE-16- Desarrollo integral y transformación social de la comunidad: bienestar comprometido con la permanencia | ME-34- Fortalecer el Programa de Atencion Básica Ampliada. | % de actividades realizadas | Acompañamiento musical a los eventos de las diferentes áreas o dependencias de la ETITC | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 2024-01-15 | 2024-11-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Febrero: Acompamiento entrega de terreno (participación docente) Acompañamiento logistico catedra etic 2024 Reuniones de Bienestar Marzo SONETITC: Celebración día de la mujer - Docentes Bochillerato - Bienestar Laboral (auditorio) SONETITC : Celebración día de la mujer -Adminitrativas, docentes PES - Bienestar Laboral - Trabajo Social (bliblioteca) https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arteycultura_itc_edu_co/EsmMajGLdI1Pkpxqe2bZnWMB3Lf0HIac3QGe0zqz_WeRag?e=EOm3rn | 0 | 50 | Abril: 2 eucaristias - Pastoral Mayo: Eucaristia - Pastoral (Comunidad Educativa) Serenata Dia de la Madre - Pastoral (Comunidad Educativa) Junio: 2 Eucaristias - Pastoral (Comunidad Educativa) Ceremenia de premiación Deportes (sonetic) (Comunidad Educativa) https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/auxbienestar_itc_edu_co/EpnQiq2WToVPhld7I7OPogoB3mxToNaEl1Hajy1ox98aJQ?e=IEqxJr | 0 | 75 | Se acompaña las eucaristias con el area de pastoral de cada mes - Se acompaño la fiesta del mes de septiembre con binestar Laboral -se acompano las actividades de bienestar universitario.
PE-16- Desarrollo integral y transformación social de la comunidad: bienestar comprometido con la permanencia | ME-34- Fortalecer el Programa de Atencion Básica Ampliada. | % de actividades realizadas | Cultura ETITC: desarrollo del cronograma con actividades culturales internas y externas | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 2024-01-15 | 2024-11-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 40000 | 0 | En ejecución | 25 | Febrero: Acompamiento musical eucaristia Marzo Celebración día de la mujer - Docentes Bochillerato - Bienestar Laboral SONETITC : Celebración día de la mujer -Adminitrativas, docentes PES - Bienestar Laboral - Trabajo Social (bliblioteca) SONETITC: ConciertoCelebración día de la mujer (acuario) 120 años concierto Banda sinfonica Universidad Distrital Jornada Noche administrativos, docentes, contratistas https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arteycultura_itc_edu_co/EsmMajGLdI1Pkpxqe2bZnWMB3Lf0HIac3QGe0zqz_WeRag?e=EOm3rn | 0 | 50 | Abril Taller: Asistentes 4/4 Concierto: Sonetitc Asistentes 14 Karaoke Mayo Taller: asistentes 8 Concierto: 1 Karaoke Junio Taller 1 Asistentes 8 Concierto 1 Karaoke https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/auxbienestar_itc_edu_co/EpnQiq2WToVPhld7I7OPogoB3mxToNaEl1Hajy1ox98aJQ?e=IEqxJr | 0 | 75 | Se reliza el karaoke de manera mensual - re relizan muestras culturales de manera mensual y se realizó el festival de bandas Sinfonicas en las dos sedes con mas de 200 invitados
PE-16- Desarrollo integral y transformación social de la comunidad: bienestar comprometido con la permanencia | ME-34- Fortalecer el Programa de Atencion Básica Ampliada. | % de actividades realizadas | Programa apoyo y Promoción socio económica: Generación E Jóvenes en Acción Apoyos económicos institucionales | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 2024-01-15 | 2024-11-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 10000000 | 0 | En ejecución | 25 | 272 estudiantes renovados como beneficiarios del programa Generación E (22/01/2024). 3 estudiantes con renovaciones de crédito ICETEX y 1 estudiante en estado de legalización de crédito. 83 estudiantes participaron del encuentro virtual Jóvenes en Acción - Socialización Renta Joven (06/03/2024). Atención a dudas e inquietudes acerca de los programas de apoyo socioeconómico. https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/estadisticabienestar_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Festadisticabienestar%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FDocuments%2FGESTI%C3%93N%2FGESTION%20X%20MES%202024%2FABRIL%2FSeguimiento%201er%20corte%20plan%20de%20acci%C3%B3n%2FPrograma%20apoyo%20y%20Promoci%C3%B3n%20socio%20econ%C3%B3mica&ga=1 | 0 | 50 | Jóvenes en acción 441 estudiantes reportados para incentivo Permanencia y Excelencia 2024-1 Estudio socioeconómico 1 estudiante en Junio Gestión apoyo vivienda 1 estudiante Mayo https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/estadisticabienestar_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Festadisticabienestar%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FDocuments%2FGESTI%C3%93N%2FGESTION%20X%20MES%202024%2FJULIO%2FSeguimiento%20plan%20de%20acci%C3%B3n%2FSocioeconomicos&ga=1 | 0 | 75 | En los meses de julio, agosto y septiembre se realizaron las siguientes actividades: • Cargue y verificación compromisos Incentivos Matrícula 2024-1 jóvenes en acción para 492 estudiantes el 25 de julio 2024. • Cargue y verificación compromisos Permanencia y Excelencia 2024-1 - 16-sep. • Notificación Entrega de Incentivos Matrícula 2024-1 Renta Joven - 6-sep. • Renovaciones beneficiarios Generación E 2024-2 - 30-sep • Taller Virtual Inscripciones Renta Joven - 4-sep
PE-16- Desarrollo integral y transformación social de la comunidad: bienestar comprometido con la permanencia | ME-34- Fortalecer el Programa de Atencion Básica Ampliada. | % de actividades realizadas | Proyecto Bienestar con Impacto social: Actividades con el entorno - Red Cuidadana- Seguridad y Convivencia | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 2024-01-15 | 2024-11-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Entrega de kit de cuidado personal habitantes de calle sector los martires (8/3/2024) https://itceduco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bienestaruniversitario_itc_edu_co/EVhybC9cNexAgRXRNJt3ThcBnq0rIdDRE7JLyExReQmYzA?e=cQkjke | 0 | 50 | 14-06-2024 Mesa de trabajo Entornos universitarios seguros - Activación Red Cuidadana 13 participantes. https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/bienestaruniversitario_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fbienestaruniversitario%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FT%2ES%2E%202020%20EN%20ADELANTE%2FPLAN%20DE%20ACCION%2FSEGUIMIENTO%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202024%2FME%2D34%2D%20Programa%20de%20Atencion%20B%C3%A1sica%20Ampliada%2FBienestar%20con%20Impacto%20social%2FMESA%20DE%20ENTORNOS%2014%20JUNIO%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbienestaruniversitario%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FT%2ES%2E%202020%20EN%20ADELANTE%2FPLAN%20DE%20ACCION%2FSEGUIMIENTO%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202024%2FME%2D34%2D%20Programa%20de%20Atencion%20B%C3%A1sica%20Ampliada%2FBienestar%20con%20Impacto%20social&ga=1 | 0 | 75 | En los meses de julio a septiembre se realizaron las siguientes actividades: 26-sep - FERIA DE SERVICIOS ENTIDADES RED CUIDADANA ETITC - 64 participantes
PE-16- Desarrollo integral y transformación social de la comunidad: bienestar comprometido con la permanencia | ME-34- Fortalecer el Programa de Atencion Básica Ampliada. | % de actividades realizadas | Proyecto Inclusión Educativa, Intercultural y de Género Para la Comunidad de Educación Superior de La ETITC “Inclúyeme" - Componente Diversidad Funcional y Neurodiversidad Campañas en MODO IN Focalización estudiantes Programa de Inclusión Acciones Afirmativas Aplicación Instrumento INES y plan de mejoramiento | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 2024-01-15 | 2024-11-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 28000000 | 0 | En ejecución | 25 | Campañas en MODO IN -13 Docentes participaron de la ASESORÍA DE INCLUSIÓN - PONTE EN MODO IN -5 Estudiantes encuentro en Modo IN-INCLÚYEME Focalización estudiantes Programa de Inclusión -11 Estudiantes recibierón atención o acompañamiento para la inclusión. -5 estudiantes con PIAR diligenciado. Acciones Afirmativas - 8 estudiantes vinculados como monitores https://itceduco-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/estadisticabienestar_itc_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA3782027-2FD6-48A0-9FAD-2F516A30CDC4%7D&file=Reuni%C3%B3n%20monitores.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 0 | 50 | ASESORÍA DE INCLUSIÓN DIRIGIDA A DOCENTES- PONTE EN MODO IN - 4 sesiones (11-04-2024/ 18-04-2024/ 7-05-2024/22-05-2024) 6 Participantes CELEBREMOS LA DIVERSIDAD MIENTRAS NOS CUIDAMOS (09-04-2024) 18 Participantes TOMA DE ESPACIO-SENSIBILIZACIÓN EN MODO IN-INCLÚYEME-NO EXISTEN BARRERAS (24-04-2024) 17 Particiapntes ENCUENTRO EN MODO IN-INCLÚYEME(18-06-2024) 5 Participantes Atenciones individuales estudiantes 19 estudiantes https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/estadisticabienestar_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Festadisticabienestar%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FDocuments%2FGESTI%C3%93N%2FGESTION%20X%20MES%202024%2FJULIO%2FSeguimiento%20plan%20de%20acci%C3%B3n%2FDiversidad%20funcional&ga=1 | 0 | 75 | En los meses de julio a septiembre se realizaron las siguientes actividades: 6 apoyos individuales en el programa de Inclusión. AJUSTES RAZONABLES: 14 apoyos a 6 estudiantes.
PE-16- Desarrollo integral y transformación social de la comunidad: bienestar comprometido con la permanencia | ME-34- Fortalecer el Programa de Atencion Básica Ampliada. | % de actividades realizadas | Proyecto Inclusión Educativa, Intercultural y de Género Para la Comunidad de Educación Superior de La ETITC “Inclúyeme" - Componente Diversidad Sexual y de género. Campañas VIOLETA - TU VALES Actualización Protocolo VBG Socialización Protocolo VBG Activación RUTA Casos VBG Atención Casos VBG Diagnostico VBG Semana de la UDiversidad | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 2024-01-15 | 2024-11-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 28000000 | 0 | En ejecución | 25 | Campañas en MODO IN -13 Docentes participaron de la ASESORÍA DE INCLUSIÓN - PONTE EN MODO IN -5 Estudiantes encuentro en Modo IN-INCLÚYEME Focalización estudiantes Programa de Inclusión -11 Estudiantes recibierón atención o acompañamiento para la inclusión. -5 estudiantes con PIAR diligenciado. Acciones Afirmativas - 8 estudiantes vinculados como monitores | 0 | 50 | Sensibilización - Ruta Prevención y Atención para casos de VBG (2-5-2024) 10 Participantes Sensibilización - Ruta Prevención y Atención para casos de VBG (24-6-2024) 45 Participantes Diagnóstico VBG desde el 26 de mayo al 26 de junio - 163 participantes Acompañamiento o activación Ruta VBG 2 Estudiantes https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/estadisticabienestar_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Festadisticabienestar%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FDocuments%2FGESTI%C3%93N%2FGESTION%20X%20MES%202024%2FJULIO%2FSeguimiento%20plan%20de%20acci%C3%B3n%2FDiversidad%20sexual%20y%20de%20genero&ga=1 | 0 | 75 | En los meses de julio a septiembre se realizaron las siguientes actividades: *Concéntrese, Aprendamos sobre Violencia basada en Género y Masculinidades para 80 estudiantes/ 26 agosto 2024 *Apúntale a la Equidad de Género/ para 126 estudiantes/ 6-septiembre 2024
PE-16- Desarrollo integral y transformación social de la comunidad: bienestar comprometido con la permanencia | ME-35-Formular e implementar el Sistema de Registro Único de Seguimiento de Información y Acompañamiento (RUSIA) de la comunidad educativa de la Institución. | % de actividades realizadas | PROYECTO RUSIA IMPLEMENTACIÓN, REGISTRO Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE BIENESTAR Y PERMANENCIA -ADVISER: Registro de apoyos Bienestar Universitario Caracterización estudiantil Alertas tempranas Registro de apoyos Alertas Académicas | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 2024-01-15 | 2024-11-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 55000000 | 0 | En ejecución | 25 | Registro de apoyos Bienestar Universitario 47,9% de estudiantes apoyados Otros participantes: ADMINISTRATIVO 121 Participantes DOCENTE 100 Participantes ESTUDIANTES PEDAGÓGICA 67 Participantes ESTUDIANTES UNICOLMAYOR 56 Participantes FAMILIAR 129 Participantes GRADUADO 1 Participante Otros 400 Participantes Caracterización estudiantil 89% de los estudiantes matriculados en el periodo 2024_1 ( 3229 caracterizados de 3625 matriculados) 1425 caracterizaciones realizadas durante enero y marzo. Alertas tempranas (A partir de las caracterizaciones nuevas 2024_1) 53 estudiantes riesgo crítico 154 estudiantes riesgo alto 262 estudiantes riesgo medio 951 estudiantes riesgo bajo Alertas Académicas 1er Corte académico -328 estudiantes riesgo crítico -416 estudiantes riesgo alto -385 estudiantes riesgo medio -2454 estudiantes riesgo bajo https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/estadisticabienestar_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Festadisticabienestar%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FDocuments%2FGESTI%C3%93N%2FGESTION%20X%20MES%202024%2FABRIL%2FSeguimiento%201er%20corte%20plan%20de%20acci%C3%B3n%2FProyecto%20RUSIA&ga=1 | 0 | 50 | 89.3% de los estudiantes caracterizados a final del 2024-1. ( 3243 estudiantes / 3631 matriculados 2024-1) Alertas académicas segundo corte: 355 estudiantes en riesgo crítico. Promedio materias inferior 1.49 211 estudiantes en riesgo alto. Promedio materias inferior 2.49 Alertas tempranas caracterización 2024-1. 53 estudiantes en riesgo crítico 157 estudiantes en riesgo alto. https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/estadisticabienestar_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Festadisticabienestar%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FDocuments%2FGESTI%C3%93N%2FGESTION%20X%20MES%202024%2FJULIO%2FSeguimiento%20plan%20de%20acci%C3%B3n%2FRusia&ga=1 | 0 | 75 | En los meses de julio a septiembre se realizaron 585 apoyos a 2307 estudantes, de los cuales 361 fueron de manera idividual y 224 de forma grupal. 83% de los estudiantes caracterizados al 2024-2 ( 3159 estudiantes / 3794 matriculados 2024-2) Alertas académicas primer corte: 429 estudiantes en riesgo crítico. Promedio materias inferior 1.49 331 estudiantes en riesgo alto. Promedio materias inferior 2.49 Alertas tempranas caracterización 2024-2. 57 estudiantes en riesgo crítico 141 estudiantes en riesgo alto.
PE-16- Desarrollo integral y transformación social de la comunidad: bienestar comprometido con la permanencia | ME-36- Implementar el Banco de electivas de Bienestar Universitario y la Cátedra ETITC | % de actividades realizadas | ELECTIVAS DEPORTES | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 2024-01-15 | 2024-11-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 24000000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Desde Bienestar universitario se indica que no se cuenta con el recurso presupuestal para llevar a cabo esta electiva. | 0 | 50 | Desde el área de Bienestar Universitario se menciona que no se cuenta con el recurso para adelantar esta actividad | 0 | 75 | Se estructuró y presentó ante ATENEA un proyecto, para la promoción de la Formación artistica y cultural.
PE-16- Desarrollo integral y transformación social de la comunidad: bienestar comprometido con la permanencia | ME-36- Implementar el Banco de electivas de Bienestar Universitario y la Cátedra ETITC | % de actividades realizadas | ELECTIVAS ARTES | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 2024-01-15 | 2024-11-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 24000000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Desde Bienestar universitario se indica que no se cuenta con el recurso presupuestal para llevar a cabo esta electiva. | 0 | 50 | Desde el área de Bienestar Universitario se menciona que no se cuenta con el recurso para adelantar esta actividad | 0 | 75 | Se estructuró y presentó ante ATENEA un proyecto, para la promoción de la Formación artistica y cultural.
PE-16- Desarrollo integral y transformación social de la comunidad: bienestar comprometido con la permanencia | ME-37- Implementar el Centro de Refuerzo Especializado Académico (CREA). | % de actividades realizadas | Estrategias de permanencia estudiantil y Refuerzo Académico especializado para los estudiantes de PES: 1. Identificación y focalización de la población estudiantil en procesos de aprendizaje 2. Acompañamiento integral y en procesos de aprendizaje 3. Implementación de estrategias para el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje 4. Campañas de sensibilización | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 2024-01-15 | 2024-11-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 100000000 | 0 | En ejecución | 25 | Se cuenta con los estudios previos, y se analizan por parte de la Vicerrectoría administrativa. Se han aprobado 2 instructores para matématicas. Durante el mes de abril se espera perfeccionar los contratos a lugar. | 0 | 50 | 4.7% de la población estudiantil participo en servicios del CREA. (172 estudiantes participantes / 3631 estudiantes matriculados) Atención individual 33 estudiantes en 99 participaciones Actividades: Conociendo CREA 90 participantes DESESTRÉSATE RETA TU MENTE- TINTAL 37 Participantes Desestrésate y Reta tu Mente CENTRO 28 Participante PÍLDORAS ANTIESTRÉS 41 Participantes https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/estadisticabienestar_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Festadisticabienestar%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FDocuments%2FGESTI%C3%93N%2FGESTION%20X%20MES%202024%2FJULIO%2FSeguimiento%20plan%20de%20acci%C3%B3n%2FCREA&ga=1 | 0 | 75 | En los meses de julio a septiembre se realizaron los 246 apoyos individuales a 52 estudiantes en las siguientes líneas: • ASESORÍAS ACADÈMICAS: 159 apoyos a 49 estudiantes. • APOYO PERSONAL: 49 apoyos a 8 estudiantes. • DIAGNÓSTICOS PROCESOS DE APRENDIZAJE: 8 apoyos a 7 estudiantes. • GIMNASIA CEREBRAL: 14 apoyos a 6 estudiantes. • AJUSTES RAZONABLES: 14 apoyos a 6 estudiantes. • ASESORÍAS: 1 apoyo a 1 estudiante. • ASESORÍA PROCESOS DE APRENDIZAJE: 1 apoyo a 1 estudiante. y 97 apoyos grupales en las siguientes actividades: PREPARA TU MENTE CONSIENTEMENTE 31estudiantes JUEGA A APRENDER 20 20 estudiantes VOLANDO CON CREA TINTAL 19 estudiantes VUELA CON CREA CENTRO 24 estudiantes PRéSTAMO MATERIAL DIDáCTICO 3 estudiantes
PE-16- Desarrollo integral y transformación social de la comunidad: bienestar comprometido con la permanencia | ME-37- Implementar el Centro de Refuerzo Especializado Académico (CREA). | % de actividades realizadas | Actividades de Investigación sobre deserción, permanencia y autoevaluacíón para el Observatorio de la Vida Universitaria | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 2024-01-15 | 2024-11-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 32000000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Se indica que no se cuenta con el recurso financiero para desarrollar el proyecto | 0 | 50 | Seguimiento estudiantes ausentes 2024-1. 360 estudiantes ausentes, participación de 62 estudiantes https://itceduco-my.sharepoint.com/personal/estadisticabienestar_itc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Festadisticabienestar%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FDocuments%2FGESTI%C3%93N%2FGESTION%20X%20MES%202024%2FJULIO%2FSeguimiento%20plan%20de%20acci%C3%B3n%2FSEGUIMIENTO%20ESTUDIANTES%20AUSENTES%202024%2D1%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Festadisticabienestar%5Fitc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FDocuments%2FGESTI%C3%93N%2FGESTION%20X%20MES%202024%2FJULIO%2FSeguimiento%20plan%20de%20acci%C3%B3n&ga=1 | 0 | 75 | No se realizó contrato de profesional Observatorio VIda Universitaria
PE-17- Centro de Pensamiento y Desarrollo Tecnológico | ME-38 Elaborar los estudios de prefactibilidad, justificación técnica, el diagnóstico de recursos humanos, financieros y disponibilidad de infraestructura y tecnología de la información, vinculadas a las actividades de investigación, desarrollo e innovación del Centro de Pensamiento y Desarrollo Tecnológico | n/a | Meta culminada en la v. 2022 | INVESTIGACIÓN | n/a | n/a | 100% | Porcentaje | n/a | 0 | 0 | En ejecución | 100 | Meta culminada en la v. 2022 | 0 | 100 | Meta culminada en la v. 2022 | 0 | 100 | Meta culminada en la v. 2022
PE-17- Centro de Pensamiento y Desarrollo Tecnológico | ME-39- Definir las líneas de investigación y focos estratégicos y de acción del centro | n/a | Meta culminada en la v. 2023 | INVESTIGACIÓN | n/a | n/a | 100% | Porcentaje | n/a | 0 | 0 | En ejecución | 100 | Meta culminada en la v. 2023 | 0 | 100 | Meta culminada en la v. 2023 | 0 | 100 | Meta culminada en la v. 2023
PE-17- Centro de Pensamiento y Desarrollo Tecnológico | ME-40- Establecer la red institucional y de alianzas estrategicas del centro con los respectivos soportes que la respalden | n/a | Meta culminada en la v. 2023 | INVESTIGACIÓN | n/a | n/a | 100% | Porcentaje | n/a | 0 | 0 | En ejecución | 100 | Meta culminada en la v. 2023 | 0 | 100 | Meta culminada en la v. 2023 | 0 | 100 | Meta culminada en la v. 2023
PE-17- Centro de Pensamiento y Desarrollo Tecnológico | ME-41- Formular el plan de mejoramiento de acuerdo a los crirterios de MinCiencias con sus respectivos informes y análisis. | n/a | Meta culminada en la v. 2023 | INVESTIGACIÓN | n/a | n/a | 100% | Porcentaje | n/a | 0 | 0 | En ejecución | 100 | Meta culminada en la v. 2023 | 0 | 100 | Meta culminada en la v. 2023 | 0 | 100 | Meta culminada en la v. 2023
PE-17- Centro de Pensamiento y Desarrollo Tecnológico | ME-42-Radicar la solicutud para el reconocimiento del CPDT por el MinCiencias | Radicación realizada | Gestión solicitud de reconocimiento ante Minciencias y Plan de Mejoramiento CPDT | INVESTIGACIÓN | n/a | n/a | 100% | Porcentaje | Radicación realizada | 0 | 0 | En ejecución | 10 | Se realizó la revisión al procedimiento establecido por Minciencias para el reconocimiento del Centro de Pensamiento y Desarrollo Tecnologico. Adicionalmente, se revisó los documentos de avance de la solicitud de reconocimiento y el plan de mejoramiento, encontrando aspectos para corrección y mejora. | 0 | 10 | Desde la Vicerrectoría de Investigación se menciona que aún no se cumplido el tiempo mínimo para radicar los documentos ante MinCiencias (3 años fiscales), esto como conclusión de la reunión realizada con MinCiencias del 18 de abril. | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio.
PE-17- Centro de Pensamiento y Desarrollo Tecnológico | ME-42-Radicar la solicutud para el reconocimiento del CPDT por el MinCiencias | Gestión realizada | Gestionar Portal Redes: CPDT, innovación, semilleros y mujeres. Plan de Trabajo Redes | INVESTIGACIÓN | 15/01/2024 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Se organizo el plan de trabajo de la I reunión de la red de Innovación en Ciencia y Tecnología para el desarrollo sostenible y se realizo la actualización del espacio en la página web de la Red de Investigación e Innovación para el Desarrollo sostenible del año 2024 Se comenzo la planeación del conversatorio "El aporte de las mujeres en la tecnología-Experiencias en Argentina y Colombia" en marco de la Asamblea de Mujeres para en el 3 Congreso de Ingeniería, Desarrollo humano y sostenibilidad global | 0 | 50 | Red de investigación e innovación y Red de pensamiento: *Se creó un grupo en teams para socialización de información de relevancia *El 13.06. 2024. Se realizó una reunión en la que participaron 5 representantes de empresas. *Se desarrolló la Carta de vinculación a las redes | 0 | 75 | La gestión de la Vicerrectoría de Investigación se publica permanentemente a través del micrositio de la página institucional. https://www.etitc.edu.co/es/page/investigacion&grupos
PE-17- Centro de Pensamiento y Desarrollo Tecnológico | ME-42-Radicar la solicutud para el reconocimiento del CPDT por el MinCiencias | Gestión realizada | Constitución Red Talleres y Laboratorios ETITC | INVESTIGACIÓN | 15/01/2024 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 10 | Se realizó la redacción de documento preliminar para comenzar a estructurar la Red de laboratorios y talleres. | 0 | 30 | Se solicitó al área de almacén un diagnóstico de los laboratorios que puedan tener capacidad para desarrollar el proyecto (09.05.2024). | 0 | 50 | Se cuenta con el borrador de la resolución de creación de la red y el borrador del documento diagnótico de talleres y laboratorios.
PE-17- Centro de Pensamiento y Desarrollo Tecnológico | ME-42-Radicar la solicutud para el reconocimiento del CPDT por el MinCiencias | Gestión realizada | a- Trazabilidad, informe trimestral de Convenios:Umanizales, USALLE, Iberoamerica, IMOCON, CIDEI, 3DSolutiones, 3DSolutions, C&C Tecnich b- Estudios previos y firma convenios nuevos: Renata, Rosario, Colvinsa, Cummins, convenio internacional | INVESTIGACIÓN | 15/01/2024 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 15 | Se realizó un matriz para realizar el seguimiento y trazabilidad de los convenios vigentes. Adicionalmente, se adelantarón reuniones con algunas de la empresas para verificar estrategias de avance de actividades enmarcadas en los convenios | 0 | 50 | Para el 2° trimestre se cuenta con el seguimiento en la matriz de convenios con corte al 16 de mayo. |  |  | Para el 3° trimestre se cuenta con el seguimiento en la matriz de convenios con corte al 16 de mayo.
PE-17- Centro de Pensamiento y Desarrollo Tecnológico | ME-42-Radicar la solicutud para el reconocimiento del CPDT por el MinCiencias | Gestión realizada | Ecosistema de innovación, creatividad y Emprendimiento a- Usalle Consultorio Empresarial estudiantil b- Cursos de formación*EAI c- Gestión alianzas para consultoría: Ucampus, Universidad Chile. Recursos educativos y tecnológicos, Corporación tecnológica industrial colombiana TEINCO, Blackmagic, Nuestra señora de la misericordia, Netsweeper, Ricoh Colombia, Colegio Genuine Merge, Grupo Ingenio Colombiano INGCO SAS, Quatitec, Ascolbi, Ingram micro, Sed / UPN, Psicoalianza, UPTC, Dirección tic Mosquera d- Trazabilidad 11 Ideas Negocio Base Tecnológica | INVESTIGACIÓN | 15/01/2024 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 10 | Se realiza contacto mediante correo electrónico 2023, se retoma contacto 2024 mediante acercamiento del centro de pensamiento y el Ecosistema de Innovación creatividad y emprendimiento | 0 | 50 | Se han realizado actividades con las diferentes actividades desarrolladas con las diferentes decanaturas y el IBTI. Se cuenta con la propuesta de los 10 cursos de formación del ecosistema | 0 | 75 | 21 al 23 de agosto. Se tuvo participación en EDUTECNIA. Se han desarrollado actividades con colegios y se brinda apoyo a las diferentes decanaturas. EL 26-09-2024 Visita de INFOTEP. 18-09-204 nstitución Educativa Politécnico A.G.S de la Ciudad de Sogamoso. 25-09-2024 Fundación Liévano
PE-17- Centro de Pensamiento y Desarrollo Tecnológico | ME-42-Radicar la solicutud para el reconocimiento del CPDT por el MinCiencias | Gestión realizada | III Congreso Ingeniería, Desarrollo Humano y Sostenibilidad global | INVESTIGACIÓN | 15/01/2024 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 10 | Se comenzó con la organización del III Congreso Ingeniería, Desarrollo Humano y Sostenibilidad Global, el cual se realizará entre 1 y 2 de octubre de 2024, entre las 2 pm y las 9pm, en las instalaciones de Compensar AV. 68. Se realizarón solcializaciones de esta organización preliminar a Decanos, algunas empresa y a los integrantes de la Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Transferencia. Tambien. se adelantó la la gestión de la cotización del espacio. | 0 | 50 | *Se dio continuidad al proceso de organización del evento. Se estructuraron los estudios previos, solicitud de CDP (30.05.2024). *Se desarrolla la estrategia de comunicación para la visibilidad del evento. *Se desarrollaron actividades de planeación y socialización del congreso, esta actividad fue desarrollada con docentes de la institución. *Se cuenta con la programación de 5 sesiones plenarias *Reunión de asamblea de la mujer (14.06.2024) | 0 | 100 | La actividad fue realizada el 1° y 2 de octubre. Se conto con la participación de 350 personas en promedio. Se gestionaron 4 mesas de trabajo: Mesa 1: Ambiente, procesos industriales y nuevos materiales Mesa 2: Desarrollo tecnológico y energía sostenible Mesa 3: Equidad, desarrollo humano y educación de calidad Mesa 4: Tecnologías convergentes e innovación en la era digital
PE-18- Fortalecimiento permanente en Competencias en investigación, ciencia, tecnología e innovación en la ETITC | ME-43- Diseñar e implementar un Programa de capacitación permanente para la Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación y de fortalecimiento de la investigación en la ETITC. | Programa de capacitación permanente implementado | Curso Formulación Proyectos Investigación aplicada | INVESTIGACIÓN | 15/01/2024 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 3900000 | 0 | En ejecución | 10 | Curso Formulación proyectos Programado para 25 a 29 de Junio de 2024 | 3900000 | 100 | Cto 224 de 2024. El Curso fue desarrollado entre el 21 y 28 de junio. Contó con una duración de 30 horas y participaron 25 personas. | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio.
PE-18- Fortalecimiento permanente en Competencias en investigación, ciencia, tecnología e innovación en la ETITC | ME-43- Diseñar e implementar un Programa de capacitación permanente para la Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación y de fortalecimiento de la investigación en la ETITC. | Programa de capacitación permanente implementado | Renovación y capacitación en base de datos Web Of Science | INVESTIGACIÓN | 15/01/2024 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 120000000 | 0 | En ejecución | 25 | Capacitación 20 de Febrero, Se contó con la partipación de 22 personas Estudios previos y solicitud CDP registrados VAF ver soportes | 93000000 | 100 | La renovación fue realizada a través de la resolución 21.06.2024 se realizó una capacitación con 21 docentes. 11.07.2024. capacitación con 19 docentes. | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio.
PE-18- Fortalecimiento permanente en Competencias en investigación, ciencia, tecnología e innovación en la ETITC | ME-43- Diseñar e implementar un Programa de capacitación permanente para la Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación y de fortalecimiento de la investigación en la ETITC. | Programa de capacitación permanente implementado | Administración, actualización y capacitacion de Plataforma Gnosoft- Investigación | INVESTIGACIÓN | 15/01/2024 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 20 | Se realizó reunión con el proveedor el 29/02 para ajustes y administración de la plataforma, asi mismo se realizó seguimiento mediante correo 06/03 a los compromisos adquiridos, actualmente nos encontramos en actualización. | 0 | 100 | La capacitación fue realizada 8 de junio. Contó con la participación de 19 docentes de semilleros | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio.
PE-18- Fortalecimiento permanente en Competencias en investigación, ciencia, tecnología e innovación en la ETITC | ME-43- Diseñar e implementar un Programa de capacitación permanente para la Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación y de fortalecimiento de la investigación en la ETITC. | Programa de capacitación permanente implementado | Renovación y capacitación Plataforma Turnitin | INVESTIGACIÓN | 2024-09-15 | 15/10/82024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 80000000 | 0 | En ejecución | 0 | Esta actividad será realizada durante el 3° trimestre La capacitación fue realizada el 9 de abril. Se contó con la asistencia de 16 docentes | 0 | 0 | Esta actividad será realizada durante el 3° trimestre La capacitación fue realizada el 9 de abril. Se contó con la asistencia de 16 docentes |  | 100 | Se adquirio la plataforma mediante la resolución de pago 602 de 18 septiembre de 2024 por 7.500 Dolares.
PE-18- Fortalecimiento permanente en Competencias en investigación, ciencia, tecnología e innovación en la ETITC | ME-44- Diseñar e implementar un Programa de fortalecimiento de grupos de investigación y ampliación de las modalidades de investigación. | Programa de fortalecimiento de grupos y de investigación implementado | Campamento de Semilleros de Investigación | SEMILLEROS | 15/01/2024 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 12124000 | 12124000 | En ejecución | 100 | El campamento fue realizado el 4 y 5 de abil. Se contó con la participación de 50 personas | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de marzo de 2024 | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio.
PE-18- Fortalecimiento permanente en Competencias en investigación, ciencia, tecnología e innovación en la ETITC | ME-44- Diseñar e implementar un Programa de fortalecimiento de grupos de investigación y ampliación de las modalidades de investigación. | % de actividades realizadas | Convocatoria interna semilleros de investigación y otras modalidades de investigación formativa | SEMILLEROS | 15/01/2024 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 35 | La convocatoria se realizó del 5 al 16 de febrero, en total se inscribieron 446 estudiantes. | 0 | 50 | La actividad tendrá continuidad en el mes de agosto. | 0 | 100 | Se realizó del 5 al 20 de agosto de 2024, en la cual se inscribieron 390 estudiantes distribuidos entre 30 semilleros de investigación de la ETITC 2024-2. Evidencias: https://itceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/semilleros_itc_edu_co/EsTvI9WSoGlNuMPhm2FiwVgBVUpUD0-apAG98pO6Hq5I8w?e=1J9Ghd
PE-18- Fortalecimiento permanente en Competencias en investigación, ciencia, tecnología e innovación en la ETITC | ME-44- Diseñar e implementar un Programa de fortalecimiento de grupos de investigación y ampliación de las modalidades de investigación. | % de actividades realizadas | Afiliación a Redcolsi | SEMILLEROS | 15/01/2024 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 1300000 | 0 | En ejecución | 35 | Se adjunta solicitud de factura de membresia y cotización generada, en espera de pago. | 0 | 50 | Se cuenta con la factura, sin embargo, se realiza la gestión necesario para el respectivo pago. | 1300000 | 100 | Se cuenta con la factura, sin embargo, se realiza la gestión necesario para el respectivo pago.
PE-18- Fortalecimiento permanente en Competencias en investigación, ciencia, tecnología e innovación en la ETITC | ME-44- Diseñar e implementar un Programa de fortalecimiento de grupos de investigación y ampliación de las modalidades de investigación. | % de actividades realizadas | Encuentro Nodo Bogotá RedColsi | SEMILLEROS | 15/01/2024 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 2000000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Esta actividad será realizada durante el 2° trimestre | 0 | 50 | Se inscribieron 25 proyectos, el cual será dearrollado el 28, 29 y 30 de agosto | 6880000 | 100 | Se inscribieron 25 proyectos, el cual será dearrollado el 28, 29 y 30 de agosto
PE-18- Fortalecimiento permanente en Competencias en investigación, ciencia, tecnología e innovación en la ETITC | ME-44- Diseñar e implementar un Programa de fortalecimiento de grupos de investigación y ampliación de las modalidades de investigación. | % de actividades realizadas | Encuentro Nacional Redcolsi | SEMILLEROS | 15/01/2024 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 8000000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Esta actividad será realizada durante el 4° trimestre | 0 | 0 | Esta actividad será realizada durante el 4° trimestre | 0 | 0 | Esta actividad será realizada durante el 4° trimestre
PE-18- Fortalecimiento permanente en Competencias en investigación, ciencia, tecnología e innovación en la ETITC | ME-44- Diseñar e implementar un Programa de fortalecimiento de grupos de investigación y ampliación de las modalidades de investigación. | % de actividades realizadas | Encuentros Internacionales de Semilleros - RedColsi | SEMILLEROS | 15/01/2024 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 25000000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Esta actividad será realizada durante el 4° trimestre | 0 | 0 | Esta actividad será realizada durante el 4° trimestre | 0 | 0 | Esta actividad será realizada durante el 4° trimestre
PE-18- Fortalecimiento permanente en Competencias en investigación, ciencia, tecnología e innovación en la ETITC | ME-44- Diseñar e implementar un Programa de fortalecimiento de grupos de investigación y ampliación de las modalidades de investigación. | % de actividades realizadas | Encuentro Interinstitucional de Semilleros | SEMILLEROS | 15/01/2024 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 6000000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Esta actividad será realizada durante el 4° trimestre | 0 | 0 | Esta actividad será realizada durante el 4° trimestre | 0 | 0 | Esta actividad será realizada durante el 4° trimestre
PE-18- Fortalecimiento permanente en Competencias en investigación, ciencia, tecnología e innovación en la ETITC | ME-44- Diseñar e implementar un Programa de fortalecimiento de grupos de investigación y ampliación de las modalidades de investigación. | % de actividades realizadas | Encuentro Institucional de Semilleros - Socialización de proyectos | SEMILLEROS | 15/01/2024 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 4000000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Coloquio: Esta actividad será realizada durante el 2° trimestre | 0 | 100 | Se realizó el 28 de mayo en las instalaciones de la institución, se contó con la participación de 33 proyectos y 84 estudiantes. | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio.
PE-18- Fortalecimiento permanente en Competencias en investigación, ciencia, tecnología e innovación en la ETITC | ME-44- Diseñar e implementar un Programa de fortalecimiento de grupos de investigación y ampliación de las modalidades de investigación. | % de actividades realizadas | Encuentro Red de Investigación | SEMILLEROS | 15/01/2024 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Esta actividad será realizada durante el 2° trimestre | 0 | 50 | Revisar informe de la red estudiantil. | 0 | 70 | Esta actividad será realizada durante el 4° trimestre. Informe de red estudiantil entregado a la V. de Investigación el 17 de julio.
PE-18- Fortalecimiento permanente en Competencias en investigación, ciencia, tecnología e innovación en la ETITC | ME-44- Diseñar e implementar un Programa de fortalecimiento de grupos de investigación y ampliación de las modalidades de investigación. | % de actividades realizadas | Convocatorias Financiación proyectos de investigación N°10-2022, 12-2022, 13-2023 , 14-2023 y 15-2024 | INVESTIGACIÓN | 15/01/2024 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 100000000 | 0 | En ejecución | 25 | Apertura convocatoria interna financiación proyectos N 15-2024 Términos publicados, ver link y pieza publicitaria Gestión de recursos para: movilidades y cursos de formación , ver anexo trazabilidad proyectos | 0 | 50 | Convocatoria N° 15: Se realizó la respectiva socialización, recibiendo 12 propuesta (revisión de condiciones mínimas). Su cierre fue el 15 de junio. Se cuenta con 6 propuestas en evaluación por pares externos. | 0 | 75 | a- Convocatoria N° 15-2024 Se hizo revisión de pares externos y el inicio de siete proyectos ver https://www.etitc.edu.co/es/page/investigacion B-Convocatoria N° 16-2024 Publicación términos de la convocatoria apertura 15 de septiembre y cierre el 28 de noviembre de 2024. Ver términos en http://www.etitc.edu.co/archives/convocatoria1624.pdf
PE-18- Fortalecimiento permanente en Competencias en investigación, ciencia, tecnología e innovación en la ETITC | ME-44- Diseñar e implementar un Programa de fortalecimiento de grupos de investigación y ampliación de las modalidades de investigación. | % de actividades realizadas | Convocatorias 02-2024 y 03-2024 Estímulos a la investigación | INVESTIGACIÓN | 15/01/2024 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Convocatoria Estímulos 01-2024 Abierta, Publicados los términos de referencia y socializados, ver link de términos y pieza publicitaria en Drive Actualización procedimiento realización proyectos de investigación https://etitc.edu.co/es/page/investigacion&convocatorias | 0 | 50 | A la convocatoria se presentaron 2 docentes con un total de 18 productos. Cuentan con la revisión de requisitos mínimos. | 0 | 75 | A la convocatoria se presentaron 2 docentes con un total de 18 productos. Se solicitó el nombramiento del representante del Comité Profesiral
PE-18- Fortalecimiento permanente en Competencias en investigación, ciencia, tecnología e innovación en la ETITC | ME-44- Diseñar e implementar un Programa de fortalecimiento de grupos de investigación y ampliación de las modalidades de investigación. | % de actividades realizadas | Plan Categorización Grupos de Investigación Divulgación y Apropiación de las líneas de Investigación EAI | INVESTIGACIÓN | 15/01/2024 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Avance Etapa 1 de caracterización del plan de categorización Ver informe | 0 | 50 | 1. Se cuenta con el desarrollo adecuado del cronograma previsto para la actividad |  | 75 | 1. Se cuenta con el desarrollo adecuado del cronograma previsto para la actividad. En el marco de la convocatoria 957 de 2024 se amplió el plazo para revisión y aval de producción registrada en GrupLac de Minciencias, ver comunicado Convocatoria 957 Minciencias - Actualización https://www.etitc.edu.co/archives/957categorizaciona.pdf
PE-18- Fortalecimiento permanente en Competencias en investigación, ciencia, tecnología e innovación en la ETITC | ME-44- Diseñar e implementar un Programa de fortalecimiento de grupos de investigación y ampliación de las modalidades de investigación. | % de actividades realizadas | III Coloquio de Investigación | INVESTIGACIÓN | 15/09/2024 | 15/09/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Coloquio: Esta actividad será realizada durante el 2° trimestre | 0 | 100 | La actividad fue desarrollada el 29 de mayo, desarrollando 2 conversatorios. Conto con la participación de 105 personas. | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio.
PE-18- Fortalecimiento permanente en Competencias en investigación, ciencia, tecnología e innovación en la ETITC | ME-44- Diseñar e implementar un Programa de fortalecimiento de grupos de investigación y ampliación de las modalidades de investigación. | % de actividades realizadas | IV Encuentro Institucional Docentes investigadores | INVESTIGACIÓN | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 4000000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Esta actividad será realizada durante el 2° trimestre | 0 | 100 | 12.06.2024. realizado en Fusagasuga, Se establecieron los planes de categorización. Se contó con la participación de 22 personas. | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio.
PE-18- Fortalecimiento permanente en Competencias en investigación, ciencia, tecnología e innovación en la ETITC | ME-44- Diseñar e implementar un Programa de fortalecimiento de grupos de investigación y ampliación de las modalidades de investigación. | % de actividades realizadas | IV Jornada actualización y fomento acreditación (equipo VIET) | INVESTIGACIÓN | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 4000000 | 0 | En ejecución | 45 | 1 sesión 28 de febrero 2 sesión Marzo 20 y 21 Asistencia 18 personas VIET Se adjunta informe final de la jornada | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de marzo de 2024 | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio.
PE-18- Fortalecimiento permanente en Competencias en investigación, ciencia, tecnología e innovación en la ETITC | ME-44- Diseñar e implementar un Programa de fortalecimiento de grupos de investigación y ampliación de las modalidades de investigación. | % de actividades realizadas | Conmemoración día del investigador | INVESTIGACIÓN | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 9000000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Esta actividad será realizada durante el 4° trimestre | 0 | 0 | Esta actividad será realizada durante el 4° trimestre | 0 | 0 | En agosto de 2024 se radicaron los Estudios previos, concepto técnico, cotización radicado en Contratación y revisión de modalidad de contrato.
PE-19- Innovación para el Fortalecimiento Institucional y el Desarrollo Social. | ME-45 - Implementar programa de transferencia de conocimiento (Fortalecer la visibilidad e impacto del conocimiento según los resultados de investigación generado por la actividad científica, tecnológica, académica, social e industrial de la ETITC). | Programa de transfarencias de conocimiento implementado | Actualización de Funciones del Comité de Propiedad intelectual | INNOVACIÓN | 2024-02-01 | 2024-07-08 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 3700000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 1° trimestre | 0 | 40 | Las funciones se han actulializado en una primera versión | 0 | 50 | La actividad continua en el avance registrado al 30 de junio. Se realizó la gestión para nombrar al representante de los profesores
PE-19- Innovación para el Fortalecimiento Institucional y el Desarrollo Social. | ME-45 - Implementar programa de transferencia de conocimiento (Fortalecer la visibilidad e impacto del conocimiento según los resultados de investigación generado por la actividad científica, tecnológica, académica, social e industrial de la ETITC). | Programa de transfarencias de conocimiento implementado | Manual de Procedimientos y protocolos de propiedad intelectual | INNOVACIÓN | [5 empty] | 0 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 1° trimestre | 0 | 40 | El Manual se encuentra actualizado en un 40%. | 0 | 60 | La actividad continua en el avance registrado al 30 de junio. Se continua con la actualización del manual y se realizó consulta jurídica al respecto. Se realizó el curso "Propiedad intelectual". 05-09-2024 Se realizó una reunión del comité de Ética.
PE-19- Innovación para el Fortalecimiento Institucional y el Desarrollo Social. | ME-45 - Implementar programa de transferencia de conocimiento (Fortalecer la visibilidad e impacto del conocimiento según los resultados de investigación generado por la actividad científica, tecnológica, académica, social e industrial de la ETITC). | % de actividades realizadas | Comercialización y mantenimiento de la patente Prensa de Alacrán con Tensor de Trinquete | INNOVACIÓN | 2024-03-04 | 2024-04-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 548500 | 0 | En ejecución | 40 | Esta actividad no ha tenido avance durante el 1° trimestre | 548500 | 80 | Se realizó el pago anual de la patente. | 2558000 | 90 | Se adelanta lel proceso contractual para contar con un profesional que apoye las actividades concernientes a la patente. La patente cuenta con los documento requeridos para la participación en el concuso OUTSUMMIT 2024 DEL OPEN INNOVATION & INVERSOR SUMMIT COLOMBIA (12 y 13 de noviembre)
PE-19- Innovación para el Fortalecimiento Institucional y el Desarrollo Social. | ME-46- Implementar el programa Incubadora tecnológica: Identificación y proyección de productos de investigación con potencial tecnológico y empresarial (spin-off, star-up, patentes...). | Programa Incubadora tecnológica | Convocatoria acompañamiento para la identificación de creaciones y obras susceptibles de protección por mecanismos de propiedad intelectual | INNOVACIÓN | 2024-08-14 | 2024-09-25 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 11000000 | 0 | En ejecución | 25 | Se dio apertura a la Convocatoria para el Registro de productos resultados de actividades de desarrollo tecnológico e Innovación 03-2024, terminos publicados, ver link y pieza publicitaria Se realizo la socialización con docentes y aclaración de dudas de la Convocatoria para el Registro de productos resultados de actividades de desarrollo tecnológico e Innovación 03-2024, pieza publicitaria Se organizó y se llevo a cabo día 22 de febrero de 2024 el I Comité de Propiedad Intelectual | 0 | 80 | Se realizó una ampliación de inscrición, se cuenta con un producto de un docente de la Decanatura de Mecánica | 0 | 80 | Durante el 4° trimestre de la vigencia se desarrollará una nueva convocatoría para el registro de obras susceptibles de protección por mecanismos de propiedad intelectual
PE-19- Innovación para el Fortalecimiento Institucional y el Desarrollo Social. | ME-47- Fortalecer las redes de innovación y alianzas estratégicas de cooperación con otros actores del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación – SNCTI, sector público, privado y academia para actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación - I+D+i. | Relaciones estratégicas con otros actores del SNCTI | Encuentro Asamblea Mujeres | INNOVACIÓN | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 5000000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Esta actividad será integrada en el III congreso. Proyectado a realziar durante el 4° trimestre de la vigencia | 0 | 0 | Esta actividad será integrada en el III congreso. Proyectado a realizar durante el 4° trimestre de la vigencia | 0 | 50 | Se cuenta con la resolución en revisión por secretaría General. Se cuenta con los estudios previos para la ejecución de la actividad.
PE-19- Innovación para el Fortalecimiento Institucional y el Desarrollo Social. | ME-48- Diseñar y estructurar el Observatorio Tecnológico y de Innovación de la ETITC. | Observatorio Tecnológico y de Innovación de la ETITC. | Realizar la gestión para diseñar y estructurar el Observatorio Tecnológico y de Innovación de la ETITC. | INNOVACIÓN | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | Sin ejecutar | 0 | El desarro de esta meta estrategica se proyecta para el 2° semestre de la vigencia | 0 | 0 | El desarrollo de esta meta estratégica se proyecta para el 2° semestre de la vigencia | 0 | 30 | Se han adelantado la organización del sitio web y se realizó el estudio bibliometrico
PE-19- Innovación para el Fortalecimiento Institucional y el Desarrollo Social. | ME-49- Gestionar y crear el Proyecto Editorial de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | Actividad realizada | Diseño, publicación de Cuadernos ETITC | INNOVACIÓN | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Ya se establecieron los terminos de la convocatoria los cuale se puden ver en el siguiente enlace chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://etitc.edu.co/archives/convocatoriacuadernos124.pdf En busca de generar los Boletines para el presente año se llevo a cabo una reunión con los decanos a los cuales se le hizo llega un instructivo de los mismo, para que estos recolecten los textos del boletin en su decanatura | 0 | 50 | Se cuenta con los términos de la convocatoria. Se cuenta con la postulación de 15 textos. Los cuales se encuentran en revisión y corrección. | 0 | 75 | Los cuadernos ETITC se encuentran en diagramación (18). Se proyecta una totalidad del 20 para la v. 2024
PE-19- Innovación para el Fortalecimiento Institucional y el Desarrollo Social. | ME-49- Gestionar y crear el Proyecto Editorial de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | Actividad realizada | I Convocatoria Banco Pares evaluadores ETITC | INNOVACIÓN | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Ya se establecieron los terminos de la convocatoria los cuale se puden ver en el siguiente enlace chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://etitc.edu.co/archives/convocatoriaparesevaluadores24.pdf. Asi mismo, actualmente se esta relizando la gestion del convenio para llevar a cabo esta convocatoria | 0 | 40 | Se cuenta con la gestión realizada con la Universidad Tecnologica de Pereira, para el desarrollo de un servicio. | 0 | 90 | Se realizo la gestión respecto de la I Convocatoria Banco Pares evaluadores ETITC. , se eligió la UTP por su mayor experiencia en la gestión de convenios de este tipo. Para mejorar el proceso de contratación, se estableció un convenio entre la ETITC y la UTP. Además, se realizaron los estudios previos, los cuales están en fase de contratación, con el inicio del contrato previsto para el 3 de septiembre.
PE-19- Innovación para el Fortalecimiento Institucional y el Desarrollo Social. | ME-49- Gestionar y crear el Proyecto Editorial de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | Actividad realizada | Estudio visibilidad e impacto publicaciones ETITC (Google Scholar, Dimensions y articulación líneas de investigación) Informe Cienciométrico | INNOVACIÓN | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Esta tarea no se ha desarollado aun | 0 | 100 | El informe Cienciometrico se encuentra finalizado y se presenta la evidencia de este. | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio.
PE-19- Innovación para el Fortalecimiento Institucional y el Desarrollo Social. | ME-49- Gestionar y crear el Proyecto Editorial de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | Proyecto editorial creado | Publicación Edición 22 y 23 Revista Letras ConCiencia Tecnlógica | PUBLICACIONES | 2024-01-01 | 30/12/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 38143850 | 0 | En ejecución | 25 | Ya se establecieron los terminos de la convocatoria los cuale se puden ver en el siguiente enlace chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://etitc.edu.co/archives/convocatoriarlct24.pdf , ademas se esta relizando el proceso con los articulos publicados | 0 | 50 | Se cuenta con la propuesta de 6 articulos. | 0 | 60 | Se cuenta con los estudios previos para el desarrollo de la edición de 22. Para la edición 23 se procede en la actividades: Revisión de editorial, pares evaluadores y corrección de estilo
PE-20- Centro de Capacitación Industrial como espacio de cualificación para la empleabilidad a inmediato plazo. | ME-50- Consolidar y fortalecer el vínculo entre empresa, estado - academia ETITC | Porcentaje de actividad alcanzado | VISITAS EMPRESARIALES E INSTITUCIONALES | GITEPS | 2024-01-01 | 30/12/2024 | 100% | Porcentaje | Reporte realizado | 3000000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Esta activiad no ha tenido avance durante el 1° trimestre | 0 | 50 | 11.07.2024 Se han realizado visitas a la empresa PLASTILENE 22.06.2024 Se han realizado visitas a la empresa GREENMOVIL 17.05.2024 Visita a SAN Juan Bosco Se han tenido visitas virtuales con las empresas. Imocon (firmas de convenios marco) | 0 | 75 | Se realizaron acercamiento y visita con las empresas: Azulk (26-08-2024), BL Representaciones (23-09-2024), Electude (11-09-2024) Automas (23-09-2024).
PE-20- Centro de Capacitación Industrial como espacio de cualificación para la empleabilidad a inmediato plazo. | ME-50- Consolidar y fortalecer el vínculo entre empresa, estado - academia ETITC | Porcentaje de actividad alcanzado | PARTICIPACION EN FERIAS INSTITUCIONALES Y EVENTOS ACADEMICOS | GITEPS | 2024-01-01 | 30/12/2024 | 100% | Porcentaje | Reporte realizado | 10000000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Esta activiad no ha tenido avance durante el 1° trimestre | 0 | 50 | 24.05.2024 Participación en la feria de INNOVAFARMA 29 y 30 de abril. Feria empresarial 19.06.2024 Feria laboral y empresarial de la ETITC “Empleactivate”. Se contó con la participación de 154 personas y 14 empresas 19.06.2024. Desayuno con mérito. Se contó con la participación de 25 personas 23.04.2024 Feria servimos en la unidad de restitución de tierras 12.06.2024 Feria en las instalaciones de Instituto Geográfico Agustín Codazzi | 0 | 75 | Innovation summit de Schneider Electric (31-07-2024)
PE-20- Centro de Capacitación Industrial como espacio de cualificación para la empleabilidad a inmediato plazo. | ME-50- Consolidar y fortalecer el vínculo entre empresa, estado - academia ETITC | Porcentaje de actividad alcanzado | INSCRIPCIONES A CAPACITACIONES Y EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES | GITEPS | 2024-01-01 | 30/12/2024 | 100% | Porcentaje | Reporte realizado | 60000000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Esta activiad no ha tenido avance durante el 1° trimestre | 0 | 50 | 24.05.2024 Participación en la feria de INNOVAFARMA 19.06.2024 Feria laboral y empresarial de la ETITC “Empleactivate”. Se contó con la participación de 154 personas y 14 empresas 19.06.2024. Desayuno con mérito. Se contó con la participación de 25 personas | 0 | 75 | Innovation summit de Schneider Electric (31-07-2024)
PE-20- Centro de Capacitación Industrial como espacio de cualificación para la empleabilidad a inmediato plazo. | ME-51.- Gestionar la oferta de asignaturas para procesos de cualificación como herrramienta al mundo laboral y/o homologación e inserción en la educación Superior | Porcentaje de actividad alcanzado | Reporte de asignaturas realizadas por semestre | GITEPS | 2024-01-02 | 30/07/2024 | 100% | Porcentaje | Reporte realizado | 0 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Los Cursos de CNC y electricidad industrial no se han podido ofertar,toda vez que no se cuenta con los laboratorios y aulas necesarias. Se necesitan la disponibilidad de lso Talleres de CNC Laboratorio Resto y laboratorio de Neumática | 0 | 50 | Los Cursos de CNC y electricidad industrial no se han podido ofertar,toda vez que no se cuenta con los laboratorios y aulas necesarias. Se necesitan la disponibilidad de lso Talleres de CNC Laboratorio Resto y laboratorio de Neumática Se ofertaron los siguientes con Imocon Torno CNC (26.04 al 22.06) Centro de mecanizado (del 25.04 al 22.06) Inventor Solican (del 25.04 al 27.07) | 0 | 50 | N/A
PE-20- Centro de Capacitación Industrial como espacio de cualificación para la empleabilidad a inmediato plazo. | ME-51.- Gestionar la oferta de asignaturas para procesos de cualificación como herrramienta al mundo laboral y/o homologación e inserción en la educación Superior | Porcentaje de actividad alcanzado | INSTRUCTOR PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL (36 HORAS) EN EL CURSO PRE INGENIERO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2024 | GITEPS | 2024-01-02 | 30/07/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 1980000 | 0 | En ejecución | 50 | Se cuenta con el Cto 151 de 2024. Dio inicio el 26 de febrero y finaliza el 12 de julio. Se cuenta con 13 estudiantes inscritos. | 0 | 90 | El cto finalizó según fechas contractuales | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio
PE-20- Centro de Capacitación Industrial como espacio de cualificación para la empleabilidad a inmediato plazo. | ME-51.- Gestionar la oferta de asignaturas para procesos de cualificación como herrramienta al mundo laboral y/o homologación e inserción en la educación Superior | Porcentaje de actividad alcanzado | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASIGNATURA DE DIBUJO TECNICO (54 HORAS) EN EL CURSO PRE INGENIERO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2024 | GITEPS | 2024-01-02 | 30/07/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 2970000 | 0 | En ejecución | 50 | Se cuenta con el Cto 149 de 2024. Dio inicio el 26 de febrero y finaliza el 12 de julio. Se cuenta con 13 estudiantes inscritos. | 0 | 90 | El cto finalizó según fechas contractuales | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio
PE-20- Centro de Capacitación Industrial como espacio de cualificación para la empleabilidad a inmediato plazo. | ME-51.- Gestionar la oferta de asignaturas para procesos de cualificación como herrramienta al mundo laboral y/o homologación e inserción en la educación Superior | Porcentaje de actividad alcanzado | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASIGNATURA DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA (54 HORAS) EN EL CURSO PRE INGENIERO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2024 | GITEPS | 2024-01-02 | 30/07/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 2970000 | 0 | En ejecución | 50 | Se cuenta con el Cto 151 de 2024. Dio inicio el 26 de febrero y finaliza el 12 de julio. Se cuenta con 13 estudiantes inscritos. | 0 | 90 | El cto finalizó según fechas contractuales | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio
PE-20- Centro de Capacitación Industrial como espacio de cualificación para la empleabilidad a inmediato plazo. | ME-51.- Gestionar la oferta de asignaturas para procesos de cualificación como herrramienta al mundo laboral y/o homologación e inserción en la educación Superior | Porcentaje de actividad alcanzado | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS BASICAS (108 HORAS) EN EL CURSO PRE INGENIERO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2024 | GITEPS | 2024-01-02 | 30/07/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 5940000 | 0 | En ejecución | 50 | Se cuenta con el Cto 150 de 2024. Dio inicio el 26 de febrero y finaliza el 12 de julio. Se cuenta con 13 estudiantes inscritos. | 0 | 90 | El cto finalizó según fechas contractuales | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio
PE-20- Centro de Capacitación Industrial como espacio de cualificación para la empleabilidad a inmediato plazo. | ME-51.- Gestionar la oferta de asignaturas para procesos de cualificación como herrramienta al mundo laboral y/o homologación e inserción en la educación Superior | Porcentaje de actividad alcanzado | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASIGNATURA DE PRINCIPIOS DE FISICA (108 HORAS) EN EL CURSO PRE INGENIERO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2024 | GITEPS | 2024-01-02 | 30/07/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 5940000 | 0 | En ejecución | 50 | Se cuenta con el Cto 150 de 2024. Dio inicio el 26 de febrero y finaliza el 12 de julio. Se cuenta con 13 estudiantes inscritos. | 0 | 90 | El cto finalizó según fechas contractuales | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio
PE-20- Centro de Capacitación Industrial como espacio de cualificación para la empleabilidad a inmediato plazo. | ME-51.- Gestionar la oferta de asignaturas para procesos de cualificación como herrramienta al mundo laboral y/o homologación e inserción en la educación Superior | Porcentaje de actividad alcanzado | CURSO LIBRE DE PRINCIPIOS DE FÍSICA 108 HORAS | GITEPS | 2024-01-08 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 7560000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Actividad a realizar durante el 2° semestre | 0 | 40 | Se cuenta con la orden de compra por parte de PLASTILENE, el inicio del curso se proyecta para el 24 de julio. | 0 | 75 | El curso se desarrollo desde el 27 de septiembre y finaliza hasta el 31 de enero de 2025 (PLASTILENE)
PE-20- Centro de Capacitación Industrial como espacio de cualificación para la empleabilidad a inmediato plazo. | ME-51.- Gestionar la oferta de asignaturas para procesos de cualificación como herrramienta al mundo laboral y/o homologación e inserción en la educación Superior | Porcentaje de actividad alcanzado | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN F.A.C.T. SEGUNDO SEMESTRE | GITEPS | 2024-01-02 | 30/06/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 15600000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Durante el 1° semestre de la vigencia no se ofertará la certificación toda vez que el laboratorio se encuentra en proceso de mantenimiento | 0 | 0 | Se esta a la espera de las adecuaciones a realizar en el Laboratorio aurtomatización | 0 | 0 | Se esta a la espera de la ejecución del contrato durante el 4° trimestre de la vigencia.
PE-20- Centro de Capacitación Industrial como espacio de cualificación para la empleabilidad a inmediato plazo. | ME-51.- Gestionar la oferta de asignaturas para procesos de cualificación como herrramienta al mundo laboral y/o homologación e inserción en la educación Superior | Porcentaje de actividad alcanzado | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER SEMESTRE 2024 | GITEPS | 2024-01-02 | 30/06/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 12000000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | La certificación dará inicio el sábado 6 de abril al 13 de julio. A la fecha de seguimiento se cuenta con 16 estudiantes inscritos | 12000000 | 100 | La certificación finalizó el 13 de julio. Se contó con la participación de 16 personas. | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio
PE-20- Centro de Capacitación Industrial como espacio de cualificación para la empleabilidad a inmediato plazo. | ME-51.- Gestionar la oferta de asignaturas para procesos de cualificación como herrramienta al mundo laboral y/o homologación e inserción en la educación Superior | Porcentaje de actividad alcanzado | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERSEMESTRAL 2024 | GITEPS | 2024-01-07 | 30/08/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 15600000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Actividad a realizar durante los meses junio, julio y agosto | 0 | 50 | La certifcicación se encurtra en ejecución. Se cuenta con 23 personas (21 de junio al 02 de agosto) | 0 | 100 | La certificación fue desarrollada con normalidad, finalizando el 02 de agosto de 2024
PE-20- Centro de Capacitación Industrial como espacio de cualificación para la empleabilidad a inmediato plazo. | ME-51.- Gestionar la oferta de asignaturas para procesos de cualificación como herrramienta al mundo laboral y/o homologación e inserción en la educación Superior | Porcentaje de actividad alcanzado | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEGUNDO SEMESTRE 2024 | GITEPS | 2024-01-08 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 15600000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Actividad a realizar durante el 2° semestre | 0 | 20 | Se avanza en el proceso de inscripción, las cuales cierran el 19.07.2024 | 0 | 75 | La certificación se de ejecuta del 7 de septiembre al 30 de enero. SE cuenta con 11 estudiantes
PE-20- Centro de Capacitación Industrial como espacio de cualificación para la empleabilidad a inmediato plazo. | ME-51.- Gestionar la oferta de asignaturas para procesos de cualificación como herrramienta al mundo laboral y/o homologación e inserción en la educación Superior | Porcentaje de actividad alcanzado | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN LEAN MANAGEMENT PRIMER SEMESTRE 2024 | GITEPS | 2024-01-02 | 30/06/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 0 | 0 | En ejecución | 50 | Inicio el 29 de febrero y termina el 18 de junio. Se cuenta con 18 estudiantes | 0 | 100 | La actividad finalizó según fechas contractuales | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio
PE-20- Centro de Capacitación Industrial como espacio de cualificación para la empleabilidad a inmediato plazo. | ME-51.- Gestionar la oferta de asignaturas para procesos de cualificación como herrramienta al mundo laboral y/o homologación e inserción en la educación Superior |  | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN LEAN MANAGEMENT 1° SEMESTRAL 2024 | GITEPS | [5 empty] | 15600000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | N/A | 0 | 100 | Se cuenta con la participación de 18 personas (del 29 de febrero al 04 de junio) | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio
PE-20- Centro de Capacitación Industrial como espacio de cualificación para la empleabilidad a inmediato plazo. | ME-51.- Gestionar la oferta de asignaturas para procesos de cualificación como herrramienta al mundo laboral y/o homologación e inserción en la educación Superior | Porcentaje de actividad alcanzado | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN EN LEAN MANAGEMENT INTERSEMESTRAL 2024 | GITEPS | 2024-01-07 | 30/08/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 15600000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Actividad a realizar durante el 2° semestre | 0 | 50 | Se cuenta con la participación de 20 personas (del 21 de junio al 02 de agosto) | 0 | 100 | La certificación fue desarrollada con normalidad, finalizando el 02 de agosto de 2024
PE-20- Centro de Capacitación Industrial como espacio de cualificación para la empleabilidad a inmediato plazo. | ME-51.- Gestionar la oferta de asignaturas para procesos de cualificación como herrramienta al mundo laboral y/o homologación e inserción en la educación Superior | Porcentaje de actividad alcanzado | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN GREEN BELT SIX SIGMA PRIMER SEMESTRE 2024 | GITEPS | 2024-01-02 | 30/06/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 0 | 0 | En ejecución | 100 | La primera versión dio inicio el 18 de diciembre y finalizo el 10 de febrero. Finalizo con 13 estudiantes | 0 | 100 | La actividad finalizo con lo reportado al 30 de marzo | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio
PE-20- Centro de Capacitación Industrial como espacio de cualificación para la empleabilidad a inmediato plazo. | ME-51.- Gestionar la oferta de asignaturas para procesos de cualificación como herrramienta al mundo laboral y/o homologación e inserción en la educación Superior |  | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN GREEN BELT SIX SIGMA PRIMER SEMESTRE 2024 | GITEPS | [5 empty] | 0 | 0 | En ejecución | 0 | n/a | 0 | 100 | inicio 27 de abril al 16 de juio. Contó con la asistencia de 17 estudiantes. | 0 | 100 | La actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio
PE-20- Centro de Capacitación Industrial como espacio de cualificación para la empleabilidad a inmediato plazo. | ME-51.- Gestionar la oferta de asignaturas para procesos de cualificación como herrramienta al mundo laboral y/o homologación e inserción en la educación Superior | Porcentaje de actividad alcanzado | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN GREEN BELT SIX SIGMA INTERSEMESTRAL 2024 | GITEPS | 2024-01-07 | 30/08/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 15600000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Actividad a realizar durante el 2° trimestre | 0 | 50 | 21 de junio al 2 de agosto. Se cuenta con 16 estudiantes. | 0 | 100 | La certificación fue desarrollada con normalidad, finalizando el 02 de agosto de 2024
PE-20- Centro de Capacitación Industrial como espacio de cualificación para la empleabilidad a inmediato plazo. | ME-51.- Gestionar la oferta de asignaturas para procesos de cualificación como herrramienta al mundo laboral y/o homologación e inserción en la educación Superior | Porcentaje de actividad alcanzado | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN GREEN BELT SIX SIGMA SEGUNDO SEMESTRE 2024 | GITEPS | 2024-01-08 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 15600000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Actividad a realizar durante el 2° semestre | 0 | 20 | Se avanza en el proceso de inscripción, las cuales cierran el 19.07.2024 | 0 | 75 | La certificación se de ejecuta del 7 de septiembre al 30 de enero. Se cuenta con 4 estudiantes
PE-20- Centro de Capacitación Industrial como espacio de cualificación para la empleabilidad a inmediato plazo. | ME-51.- Gestionar la oferta de asignaturas para procesos de cualificación como herrramienta al mundo laboral y/o homologación e inserción en la educación Superior | Porcentaje de actividad alcanzado | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL GITEPS COMO INSTRUCTOR DESARROLLANDO CURSO LIBRE DE 104 HORAS | GITEPS | 2024-01-02 | 30/11/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 2100000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | La actividad no ha tenido avance durnate el 1° trimestre | 0 | 0 | Esta actividad aún no ha dado comienzo | 0 | 50 | Se adelanta la etapa de presentación de oferta a la empresa Azulk
PE-20- Centro de Capacitación Industrial como espacio de cualificación para la empleabilidad a inmediato plazo. | ME-51.- Gestionar la oferta de asignaturas para procesos de cualificación como herrramienta al mundo laboral y/o homologación e inserción en la educación Superior | Porcentaje de actividad alcanzado | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL GITEPS COMO INSTRUCTOR DESARROLLANDO CURSO LIBRE DE ARTICULACIÓN DE 90 HORAS | GITEPS | 2024-01-02 | 30/11/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 5400000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | La actividad no ha tenido avance durnate el 1° trimestre | 0 | 0 | Esta actividad aún no ha dado comienzo | 0 | 0 | La actividad se proyecta realizar durante el 4° trimestre
PE-20- Centro de Capacitación Industrial como espacio de cualificación para la empleabilidad a inmediato plazo. | ME-51.- Gestionar la oferta de asignaturas para procesos de cualificación como herrramienta al mundo laboral y/o homologación e inserción en la educación Superior | Porcentaje de actividad alcanzado | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL GITEPS COMO INSTRUCTOR DESARROLLANDO CURSO LIBRE DE 48 HORAS | GITEPS | 2024-01-02 | 30/11/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 4800000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | La actividad no ha tenido avance durnate el 1° trimestre | 0 | 0 | Esta actividad aún no ha dado comienzo | 0 | 0 | La actividad se proyecta realizar durante el 4° trimestre
PE-20- Centro de Capacitación Industrial como espacio de cualificación para la empleabilidad a inmediato plazo. | ME-51.- Gestionar la oferta de asignaturas para procesos de cualificación como herrramienta al mundo laboral y/o homologación e inserción en la educación Superior | Porcentaje de actividad alcanzado | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL GITEPS COMO INSTRUCTOR DESARROLLANDO CURSO LIBRE DE 48 HORAS | GITEPS | 2024-01-02 | 30/11/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 4200000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | La actividad no ha tenido avance durnate el 1° trimestre | 0 | 0 | Esta actividad aún no ha dado comienzo | 0 | 50 | La adición al Contrato con la fundación NEME se ejecutará a partir del mes de noviembre con 30 estudiantes.
PE-20- Centro de Capacitación Industrial como espacio de cualificación para la empleabilidad a inmediato plazo. | ME-51.- Gestionar la oferta de asignaturas para procesos de cualificación como herrramienta al mundo laboral y/o homologación e inserción en la educación Superior | Porcentaje de actividad alcanzado | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL GITEPS COMO INSTRUCTOR DESARROLLANDO EL CURSO A LA MEDIDA DE 250 HORAS CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE CARGA DE MOTORES ELÉCTRICOS PRIMER SEMESTRE 2024. | GITEPS | 2024-01-02 | 30/06/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 25000000 | 0 | En ejecución | 25 | Convenio interadministrativo. Dio inicio el 30 de marzo y finaliza el 19 de julio. 35 estudiantes. | 0 | 80 | El curso tendrá lugar hasta el 02 de agosto. | 0 | 100 | El curso de desarrollo a tráves de las Resoluciones 618 y 619. Se contó con 26 estudiantes graduados.
PE-20- Centro de Capacitación Industrial como espacio de cualificación para la empleabilidad a inmediato plazo. | ME-51.- Gestionar la oferta de asignaturas para procesos de cualificación como herrramienta al mundo laboral y/o homologación e inserción en la educación Superior | Porcentaje de actividad alcanzado | CURSO ESPECÍFICO DE HABILIDADES BLANDAS DE EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO DIRIGIDO A SDIS SEGUNDO SEMESTRE 2024. | GITEPS | 2024-01-08 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 0 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Actividad a realizar durante el 2° semestre | 0 | 0 | Esta actividad aún no ha dado comienzo | 0 | 75 | 1° Secretaría Distrital de integración Social: 22 de 25 octubre "Curso de Habilidades blandas diridigo a personas en situación de calle", En el hogar de paso del Voto nacional. 3 y 5 de diciembre "Empleabilidad y meprendimiento diridigo a personas en situación de calle", Atención transitorio sociosanitaria en habitabilidad de calle y riesgo.
| ME-51.- Gestionar la oferta de asignaturas para procesos de cualificación como herrramienta al mundo laboral y/o homologación e inserción en la educación Superior | Porcentaje de actividad alcanzado | CURSO DE INNOVACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE (A.L PUENTE ARANDA) SEGUNDO SEMESTRE 2024. | GITEPS | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Esta actividad aún no ha dado comienzo | 0 | 75 | 2. 9, 16 y 23 de octubre. Alcaldía Locarl de Puente Aranda "Innovación Social y Desarrollo Sostenible, En el punto Vivelab del Barrio el Galan ".
| ME-51.- Gestionar la oferta de asignaturas para procesos de cualificación como herrramienta al mundo laboral y/o homologación e inserción en la educación Superior | Porcentaje de actividad alcanzado | CURSO DE HABILIDADES BLANDAS FUNDASOL 126SEGUNDO SEMESTRE 2024. | GITEPS | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Esta actividad aún no ha dado comienzo | 0 | 75 | 3. Empleabilidad y emprendimiento con FUNDASOL 126. Formación virtual: 30 de octubre, 6, 13 y 20 de noviembre.
PE-20- Centro de Capacitación Industrial como espacio de cualificación para la empleabilidad a inmediato plazo. | ME-52- Diseñar y estructurar oferta de articulación | Porcentaje de actividad alcanzado | Realizar visitar a colegios en el marco de la visibilidad institucional, como estrategia para la oferta de servicios institucionales | GITEPS | 45299 | 15/12/2024 | 1 | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Esta activiad no ha tenido avance durante el 1° trimestre | 0 | 0 | Actualmente la ETITC, cuenta con los siguientes convenios: Convenio tomas carrasquilla. (Facultad de sistemas) Convenio con la comunidad Don Juan Bosco. Electromecánica y procesos Industriales. (Articulación y homologación de asignaturas) | 0 | 0 | Esta actividad no ha tenido avance
PE-20- Centro de Capacitación Industrial como espacio de cualificación para la empleabilidad a inmediato plazo. | ME-53- Identificar capacidades institucionales | Porcentaje de actividad alcanzado | Realizar actividades de promoción frente a la oferta académica desde Extensión | GITEPS | 45299 | 15/12/2024 | 1 | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Se continua ofertando los cursos, diplomados y certificaciones según lo publicado en la página institucional | 0 | 50 | Se continua ofertando los cursos, diplomados y certificaciones según lo publicado en la página institucional | 0 | 100 | Se continua ofertando los cursos, diplomados y certificaciones según lo publicado en la página institucional
PE-21- Proyección Social más allá de las fronteras | ME-54- Estructurar programa de oferta de servicios proyección social | Porcentaje de actividad alcanzado | Realizar gestión con fundaciones para cualificación | GITEPS | 2024-01-08 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | Sin ejecutar | 20 | Desde GITEP se han buscado relacionamiento con dos fundaciones: 31.01.2024. Fundasol (atienden mujeres víctimas de violencia intrafamiliar). Se explora la posibilidad de un convenio marco. Se envió el borrador del convenio para revisión jurídica. 31.01. 2024 SHE IS (niñas víctimas de conflicto armado). Se explora la posibilidad de un convenio marco. Se envió el borrador del convenio para revisión jurídica. Se explora la posibilidad de becar un grupo de niñas que hayan culminado el bachillerato. | 0 | 50 | Con Fundasol, se desarrolló un curso “El milagro eres tú” el cual tuvo una duración de 15 horas, (30 de abril hasta el 28 de mayo). Se dio continuidad a la gestión para el desarrollo y forma de convenio marco con la fundación. | 0 | 75 | El convenio se encuentra en proceso de abrobación y firma.
PE-21- Proyección Social más allá de las fronteras | ME-54- Estructurar programa de oferta de servicios proyección social | Porcentaje de actividad alcanzado | Realizar encuesta mediante la bateria de caracterización del entorno de la ETITC. | GITEPS | 2024-01-08 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 25 | Se realizó un formato mediante el cual se busca caracterizar la población, este se ha transmitido a diferentes actores del sector educación; por ejemplo, idartes (manzana del cuidado), entre otros. Se cuenta con 32 respuestas. El formulario estará habilitado hasta el 4° trimestre de la vigencia | 0 | 50 | Fundación SHE IS. Se dio continuidad a la gestión para el desarrollo y forma de convenio marco con la fundación. | 0 | 75 | El Convenio fue aprobado y firmado el 23 de septiembre. Convenio marco a cero costo, permite que la ETITC benefie
PE-21- Proyección Social más allá de las fronteras | ME-55- Realizar convenios que permitan la participación en convocatorias que den respuesta a comunidades vulnerables. | Porcentaje de actividad alcanzado | Realizar taller en el Castillo de las artes. Manzana del cuidado | GITEPS | 2024-01-08 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 33 | Se desarrolla un curso desde el 23 de febrero con una amplitud de 10 sesiones, este termina el 26 de abril. Se cuenta con 23 personas con una intensidad horario de 2 horas y media. | 0 | 100 | La actividad finalizo con lo reportado al 30 de marzo | 0 | 100 | La actividad finalizo con lo reportado al 30 de marzo
PE-21- Proyección Social más allá de las fronteras | ME-55- Realizar convenios que permitan la participación en convocatorias que den respuesta a comunidades vulnerables. | Porcentaje de actividad alcanzado | Innovación social | GITEPS | 2024-01-08 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 60 | El curso dio 2 de marzo y finaliza el 13 de abril. Este curso consta de 5 módulos. Se cuenta con 16 estudiante y se dicta en las instalaciones de la sede central con una intensidad horaria de 2 horas y media. | 0 | 100 | El curso de innovación social finalzio el 13 de abril. Finalizo con 32 personas. | 0 | 100 | La actividad finalizo con lo reportado al 30 de junio
PE-21- Proyección Social más allá de las fronteras | ME-55- Realizar convenios que permitan la participación en convocatorias que den respuesta a comunidades vulnerables. | Porcentaje de actividad alcanzado | Fundasol. El milagro eres tu. | GITEPS | 2024-01-08 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Actividad a realizar durante el 2° semestre | 0 | 50 | Con Fundasol, se desarrolló un curso “El milagro eres tú” el cual tuvo una duración de 15 horas, (30 de abril hasta el 28 de mayo). Se dio continuidad a la gestión para el desarrollo y forma de convenio marco con la fundación. | 0 | 75 | 3. Empleabilidad y emprendimiento con FUNDASOL 126. Formación virtual: 30 de octubre, 6, 13 y 20 de noviembre.
PE-21- Proyección Social más allá de las fronteras | ME-55- Realizar convenios que permitan la participación en convocatorias que den respuesta a comunidades vulnerables. | Porcentaje de actividad alcanzado | Presupuestos participativos | GITEPS | 2024-01-08 | 15/12/2024 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Actividad a realizar durante el 2° semestre | 0 | 0 | Actividad a realizar durante el 2° semestre | 0 | 75 | El curso esta integrado en el proceso de cualificación a realizar en la Localidad de puente Aranda.
|  |  | AVANCE GENERAL | [9 empty] | #REF! |  |  | 59.2769 |  |  | 73.0541
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD |  |  | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD |  |  |  |  | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD |  |  |  |  | 1
Note on C15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Despacho
Note on C16: ELIMINAR
Note on C21: SME
Note on C22: SME
Note on C23: SME
Note on C40: SME
Note on C41: SME
Note on C42: SME
Note on C43: SME
Note on C45: SME
Note on C46: SME
Note on C47: SME
Note on C48: SME
Note on C49: SME
Note on C55: SME
Note on C59: SME
Note on C60: SME
Note on C75: SME
Note on C76: SME
Note on C78: SME
Note on C79: SME
Note on C80: SME
Note on C81: SME
Note on C82: SME
Note on C83: SME
Note on C84: SME
Note on C85: SME
Note on C88: SME
Note on C114: ELIMINAR
Note on C115: SME
Note on C116: SME
Note on C118: SME

## LO AMBIENTAL
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ETITC
VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2024
PROYECTO | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Fecha de inicio | Fecha final | Meta | Unidad | Resultado esperado | Tipo de presupuesto | Presupuesto ejecutado | Estado | Cumplimiento | Seguimiento | Presupuesto ejecutado | Cumplimiento | Seguimiento | Presupuesto ejecutado | Cumplimiento | SEGUIMIENTO 3" TRIMESTRE
PE-22 Política institucional ambiental en la ETITC alineada al Sistema de Gestión Ambiental | ME-56- Implementar una política ambiental bajo consideraciones de sostenibilidad. | Porcentaje de la política ambiental implementado. | Seguimiento a los programas incluidos en la política ambiental institucional | GESTIÓN AMBIENTAL | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Seguimiento realizado | 40000000 | 0 | En ejecución | 25 | La implementación de la política ambiental se fundamenta en la implementación de los 6 programas ambientales: USO EFICIENTE DE AGUA: El seguimiento al consumo de agua potable, se realiza con base en las facturas del servicio de Acueducto. Realizando el respectivo análisis comparativo respecto a la vigencia 2023, se logra identificar que se presenta una disminución del 78%, teniendo que para el primer semestre de 2023 se habían consumido 2272,5 m3 de agua, mientras que para el mismo periodo de 2024 solamente se han consumido 504 m3 de agua. USO EFICIENTE DE ENERGIA. Revisar meta 58. USO EFICIENTE DE PAPEL. Revisar meta 59. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS: Revisar meta 60. CONTROL DE EMISIONES ADMOSFERICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL: El programa es obsoleto y se retirará de los programas ambientales. PRATICAS SOSTENIBLES: Estan estan inmersas en cada uno de los anteriores programas. | 0 | 50 | La implementación de la política ambiental se fundamenta en la implementación de los 6 programas ambientales: Uso eficiente de agua: Se da continuidad al seguimiento del consumo de agua potable para la sede centro, con base en los recibos de los servicios públicos. Se logra identificar una tendencia a la disminución del consumo de agua potable alcanzando un ahorro del 81% en el primer semestre de 2024 con un consumo de 954,5 metros cúbicos de agua potable, respecto al mismo periodo de 2023, en el que se consumió un total de 4907,5 metros cúbicos de agua. Las posibles razones de esa disminución son: 1. Continúan fuera de servicio las baterías sanitarias del bloque F. 2. Debido a riesgos estructurales en las salas de profesores, se suspendió el uso de los baños compuestos por 8 sanitarios y 4 lavamanos. Por otra parte, desde gestión Ambiental se ha seguido desarrollando campañas de sensibilización. USO EFICIENTE DE ENERGIA. Revisar meta 58. USO EFICIENTE DE PAPEL. Revisar meta 59. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS: Revisar meta 60. CONTROL DE EMISIONES ADMOSFERICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL: El programa es obsoleto y se retirará de los programas ambientales. PRATICAS SOSTENIBLES: Estás se encuentran inmersas en cada uno de los anteriores programas. | 0 | 75 | La implementación de la política ambiental se fundamenta en la implementación de los 6 programas ambientales: USO EFICIENTE DE AGUA: Según el seguimiento al consumo de agua potable, tomando como fuente de información las facturas emitidas por la EAAB de seis cuentas contrato activas, se observa una disminución del 81% de consumo de agua potable comparando los periodos entre enero y septiembre de 2023 vs 2024, teniendo un consumo de la vigencia anterior de 75795 metros cúbicos, mientras que para la vigencia actual se tiene un consumo de 1465 metros cúbicos. USO EFICIENTE DE ENERGIA. Revisar meta 58. USO EFICIENTE DE PAPEL. Revisar meta 59. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS: Revisar meta 60. CONTROL DE EMISIONES ADMOSFERICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL: El programa es obsoleto y se retirará de los programas ambientales. PRATICAS SOSTENIBLES: Estás se encuentran inmersas en cada uno de los anteriores programas.
PE-22 Política institucional ambiental en la ETITC alineada al Sistema de Gestión Ambiental | ME-56- Implementar una política ambiental bajo consideraciones de sostenibilidad. | Porcentaje de actividad alcanzado | Contratar servicios de saneamiento ambiental: Lavado de tanques de agua potable cada 6 meses según lo establecido en Decreto 1575 de 2007, control de plagas, fumigación y desinfección ambiental | GESTIÓN AMBIENTAL | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 85622651 | 0 | En ejecución | 25 | Cto 273 de 2023 con ECOFLORA, se realizò una prorroga hasta el 30 de junio. La actividades se han desarrollado con normalidad. | 0 | 70 | El Cto 273 de 2023 finalizó el 23 de junio. Se enviaron estudios previos para incluir en el proceso de caracterización las sedes de Guaymaral y sede Funza. | 84358618.29 | 100 | Se cuenta con el Cto 358 - 2024. Inicio el 27-09-2024 y finaliza el 31- 12- 2024
PE-22 Política institucional ambiental en la ETITC alineada al Sistema de Gestión Ambiental | ME-56- Implementar una política ambiental bajo consideraciones de sostenibilidad. | Porcentaje de actividad alcanzado | Contratar servicios de caracterización de vertimientos de aguas residuales no domesticas provenientes de los laboratorios de ciencias naturales | GESTIÓN AMBIENTAL | 2024-06-01 | 2024-10-31 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 7000000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Esta actividad se desarrollarà durante el 1ª trimestre de la vigencia | 0 | 0 | La actividad esta prevista para desarrollarse durante el 2° semestre de la vigencia | 8714013 | 40 | Se cuenta con el proceso en SECOP N° IP 0312024.
PE-22 Política institucional ambiental en la ETITC alineada al Sistema de Gestión Ambiental | ME-56- Implementar una política ambiental bajo consideraciones de sostenibilidad. | Porcentaje de actividad alcanzado | Formular el Plan de Intervención para el control de la contaminación de fuentes fijas. | GESTIÓN AMBIENTAL | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 100% | Porcentaje | Plan formulado | 30000000 | 0 | En ejecución | 10 | Desde el àrea de planta Fìsica se desarrolla un diagnòstico relacionado a las maquinas que producen emisiones. | 0 | 10 | Se esta a la espera del reporte de actividades desde Talleres y Laboratorios para apoyar el proceso. | 192000000 | 100 | El plan fue formulado y presentado ante el CIGD (acta 7), adicionalmente fue compartido con la Oficina de Planeación y el área de Talleres y laboratorios.
PE-22 Política institucional ambiental en la ETITC alineada al Sistema de Gestión Ambiental | ME-56- Implementar una política ambiental bajo consideraciones de sostenibilidad. | Porcentaje de actividad alcanzado | Formulación del programa de Riesgo Químico. | GESTIÓN AMBIENTAL | 2024-01-15 | 2024-06-30 | 100% | Porcentaje | Programa formulado | 15000000 | 0 | En ejecución | 10 | Se desarrolla una etapa de diagnòstico Se genero el formato "Control de sustancias quìnicas" | 0 | 10 | Se recibio apoyo por parte de la ARL, para la elaboración del programa de riesgo químico. | 0 | 100 | El programa fue realizado y se encuentra en revisión por el área de calidad. Adicionalmente fue socializado co el área de talleres y laboratorios (24-09-2024). Se realizocon SST la elaboración de los etiquetados para las sustancias que requieres re etiquetarse y fueron entregados a talleres y laboratorios.
PE-23- La catedra institucional de la Escuela | ME-57- Diseñar e implementar la catedra ETITC | Actividad realizada | Dar continuidad a la implementación de la catedra ETITC | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 2024-01-15 | 2024-11-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 32000000 | 0 | En ejecución | 33 | Para la Catedra ETITC: 167 Participantes presenciales/ 605 visualizaciones en Youtube (4/3/2024) Invitado: Senador Ariel Avila | 0 | 66 | *Sesión del 10 abril "Importancia de la técnica, la tecnologia y la ingenieria en Colombia". Se contó con la participaicón de 610 personas *Sesiones del 24 de mayo "La Tecnología 4.0, La ganadería y la agricultura hacia una producción sostenible" | 0 | 85 | CÁTEDRA ETITC: CRISIS DEL AGUA: Dr. Gustavo Correa Assmus #CátedraETITC 🔴 ¿Crisis del agua? hace 5 semanas · 7,3 mil reproducciones
PE-24- Optimización en el consumo de energía eléctrica y uso de energías alternativas. | ME-58- Lograr el Diez por ciento (10%) de ahorro energético. | Porcentaje de ahorro alcanzado | Actividades de análisis del ahorro de energia | GESTIÓN AMBIENTAL | 2024-01-15 | 2024-11-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 25 | USO EFICIENTE DE ENERGIA Realizando seguimiento al consumo de energía eléctrica a través las facturas del servicio público, se identifica que para el primer trimestre de 2024 se presentó un incremento del 5% respecto del mismo periodo de 2023, pasando de consumir 142.500kWh a 149.910 kWh. Este incremento puede estar asociado a malas prácticas de uso de los equipos que consumen energía como dejar encendidas las pantallas inteligentes ubicadas en los salones durante 24 horas, computadores de oficinas y salas de sistemas encendidos si tiempo de uso y la otra posible causa sea la des calibración que algunos sensores de control de iluminación en salones que se activan con movimiento desde las partes externas del salón, o no se apagan en los tiempos esperados. | 0 | 50 | Uso eficiente de energía: Se hace el análisis al consumo de energía eléctrica durante el primer semestre de 2024 y se logra identificar que se ha logrado una disminución en un 2%. Pasando de consumir 312360 kWh en el primer semestre de 2023 a consumir 306660 kWh en el mismo periodo de 2024. Desde Gestión Ambiental se desarrolló la capacitación denominada "Cuida Tu VIda, Cuida Tu Energía" el día 24 de abril de 2024 con una asitencia de 51 personas. La Capacitación se desarrolló via Teams en el Marco del Día de Trabajo Remoto Sincrónico. También con apoyo de comunicaciones se creó el video sobre Prácticas Sostenibles en la ETITC en la que se invita a la comunidad a hacer buen uso de nuestras instalaciones, apagar equipos, pantallas y luces que no se estén usando. Se celebró el segundo comité ambiental institucional en donde se solicitó al equipo de Infraestructura Eléctrica la programación del mantenimiento de y reclalibración de los sensores de iluminación de los salones de los bloques CD y E. En el mes de mayo se finalizó la instalación del sistema de controla automatizado de iluminación en la Biblioteca, VIveLab, Sótano y Manzarda. Esto permite que se encienda la iluminación solamente en los espacios que se requieren cuando se detecta presencia de personas. Por último, como una medida para identificar las posibles fuentes de mayor consumo energético se dio inicio a la instalación de medidores internos de consumo, el primero de ellos está en la zona que suministra energía a la cocina de la Cafeteria. Se espera que en el segundo semestre se puedan obtener los datos para orientar las medidas de eficiencia que se pueden adoptar. Por su parte, los días de trabajo remoto sincrónico del primer semestre representaron un ahorro del 4% en el consumo de energía eléctrica (14155kWh). | 0 | 75 | Se hace seguimiento al consumo de energía eléctrica con los datos disponibles a la fecha que se obtienen de la facturación del servicio suministrado por ENEL. Se observa una disminución entre junio y julio de 2024 y un incremento del consumo en el mes de agosto, esto asociado al periodo de naciones de estudiantes y docentes en mitad de año. Sin embargo, en el mes de agosto se observa un pico de 58710 kWh. Comparando el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2023 vs 2024 se observa una disminución en el consumo de energía eléctrica de un 0,49%. De manera acumulativa y con relación al año base 2019, se evidencia una reducción en el consumo de energía del 6,1 %.
PE-24- Optimización en el consumo de energía eléctrica y uso de energías alternativas. | ME-59 Implementar el programa de racionalización de consumo de papel | Porcentaje de implementación del programa racionalización de consumo de papel | Implementación del Programa de Ahorro de Papel | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2024-03-01 | 2024-12-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Se contempla la 1° sesión del Comité de cero papel, donde se llevaran las estrategias a desarrollar durante la vigencia | 0 | 0 | Esta actividad no ha dado comienzo | 0 | 0 | Esta actividad no ha dado comienzo
PE-24- Optimización en el consumo de energía eléctrica y uso de energías alternativas. | ME-59 Implementar el programa de racionalización de consumo de papel | Porcentaje de actividad alcanzado | promoción de buenas practicas para el uso racional de papel | GESTIÓN AMBIENTAL | 2024-01-15 | 2024-06-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 10 | Con el àrea de comunicaciones de desarrolla una campaña para la promociòn de uso racional de papel. | 0 | 50 | Se realizó una jornada pedagógita durante la última semana de junio, en la que se sensibilizó a los docentes en cuento a la reducción del consumo de papel. | 0 | 75 | Se realiza la campaña de uso adecuado de vasos, se desarrollaron piezas informativas y charlas.
PE-24- Optimización en el consumo de energía eléctrica y uso de energías alternativas. | ME-60- Realizar la adecuada disposición de todos los residuos producidos en el área de infraestructura, talleres y laboratorios. | Porcentaje de adecuación de residuos cumplido | Disponer correctamente los residuos generados en la ETITC en todas sus sedes | GESTIÓN AMBIENTAL | 2024-01-04 | 2024-12-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 25 | GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS: Se realiza seguimiento al comportamiento en la generación de residuos aprovechables No Peligrosos y de Residuos Peligrosos (RESPEL) con base en los manifiestos de recolección. Actualmente se sigue entregando el material reciclable a las Asociaciones de Recicladores Puerta de oro y Pedro León Trabuchi. Los Residuos Peligrosos de están gestionado con Ecocapital SAS con quien se tiene vigente el contrato 213-2023 hasta noviembre de 2024. Los RAEES se siguen entregando al gestor Habitat quien cuenta con licencia ambiental para gestionarlos. A la feche (25/04/2023) no se han adelantado procesos de bajas de activos fijos. Los desechos que se cuantifican, se han generado en el desarrollo de las actividades cotidianas de la institución. Para este primer trimestre tenemos que se han generado un total de 28,5 kg de RESPEL en la sede Centro y 1384 Kg de Residuos reciclbles. También es importante aclarar que desde el 22 de abril se dio inicio a la convocatoria para celebrar un nuevo acuerdo de corresponsabilidad con las asociaciones de recicladores de oficio para garantizar el aprovechamiento del material reciclable. El desarrollo de la convocatoria puede consultarse en este enlace: https://www.etitc.edu.co/es/page/aro | 0 | 50 | Realizando seguimiento a las actividades propuestas se observa los siguiente: 1. Capacitaciones: Se dictaron 3 capacitaciones al personal de servicios generales en las siguientes fechas: 18/03/2024 - 18/05/2024 - 07/06/2024 orientadas al uso eficiente del recurso hídrico y su responsabilidad en el manejo de Residuos ordinarios y peligrosos en la institución. Se debe aclarar que se trabajó solamente con el personal de la sede Centro. 2. Acuerdo de Corresponsabilidad: Con apoyo de la Secretaría General se desarrolló la convocatoria durante el mes de mayo, como resultado, se tiene vigente desde mayo de 2024 y hasta mayo de 2026 el Acuerdo de Corresponsabilidad con la Asociación de Recicladores Corporación Centro Histórico. 3. Los residuos aprovechables se han entregado periódicamente así: entre los meses de enero a mayo se trabajó con las ARO Puerta de Oro y Pedro León Trabuchi. A partir de junio, se empezó a entregar el material a la ARO Corporación Centro Histórico. lo soportes se guardan en el archivo físico de Gestión Ambiental y se registran en el formato GAM-FO-18 BITÁCORA DE GENERACIÓN DE RESIDUOS. 4. Estudios Previos para la compra de elementos para compostaje: Durante el segundo trimestre se realizó el proceso de seguimiento a la cantidad de residuos orgánicos que se generan en la cocina del subsidio de alimentación, así como la cotización de diferentes dispositivos para compostaje. En el próximo semestre se espera adquirir los elementos y dar inicio a la producción de abono orgánico mediante compostaje. 5. Seguimiento a generación de residuos: En el segundo trimestre se generó un total de 1255 kg de residuos aprovechables, del cual se destaca que el mayor porcentaje es chatarra producto de la eliminación de objetos y herramienta obsoletas de los talleres de fundición y motores. Así mismo, se entrega el material recuperado de los puntos ecológicos, que sigue entregándose muy mezclado. Es importante destacar que comparado con la vigencia 2023, en el 2024 no se han producido grandes cantidades de residuos como chatarra ay madera producto de adecuaciones locativas. | 0 | 75 | El avance de esta actividad continua en lo reportado al 30 de junio.
PE-24- Optimización en el consumo de energía eléctrica y uso de energías alternativas. | ME-60- Realizar la adecuada disposición de todos los residuos producidos en el área de infraestructura, talleres y laboratorios. | Porcentaje de actividad alcanzado | Contratación de Gestor de Residuos Peligrosos | GESTIÓN AMBIENTAL | 2024-03-01 | 2024-12-30 | 100% | Porcentaje | Servicios contratados | 7000000 | 0 | En ejecución | 25 | GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS: Se realiza seguimiento al comportamiento en la generación de residuos aprovechables No Peligrosos y de Residuos Peligrosos (RESPEL) con base en los manifiestos de recolección. Actualmente se sigue entregando el material reciclable a las Asociaciones de Recicladores Puerta de oro y Pedro León Trabuchi. Los Residuos Peligrosos de están gestionado con Ecocapital SAS con quien se tiene vigente el contrato 213-2023 hasta noviembre de 2024. Los RAEES se siguen entregando al gestor Habitat quien cuenta con licencia ambiental para gestionarlos. A la feche (25/04/2023) no se han adelantado procesos de bajas de activos fijos. Los desechos que se cuantifican, se han generado en el desarrollo de las actividades cotidianas de la institución. Para este primer trimestre tenemos que se han generado un total de 28,5 kg de RESPEL en la sede Centro y 1384 Kg de Residuos reciclbles. También es importante aclarar que desde el 22 de abril se dio inicio a la convocatoria para celebrar un nuevo acuerdo de corresponsabilidad con las asociaciones de recicladores de oficio para garantizar el aprovechamiento del material reciclable. El desarrollo de la convocatoria puede consultarse en este enlace: https://www.etitc.edu.co/es/page/aro | 0 | 50 | Se encuetra vigente el Cto 213 de 2023 con Ecocapital. Vigente hasta 30 de noviembre de 2024 | 0 | 100 | La actividad finalizo con lo reportado al 30 de junio.
PE-25- Diseño e Implementación de espacios de “Concepto verde” que mejoren la vida académica en las sedes de la ETITC. | ME-61- Adecuar espaciós verdes verticales y horizontales. | Porcentaje de actividad alcanzado | Compra de insumos para mantenimiento de zonas verdes | PLANTA FÍSICA | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Elementos adquiridos | 4000000 | 0 | En ejecución | 39 | Bajo la orden de compra 114236 se adquieren los insumos necesitados. En esta orden de compra se integran los insumos para el mantenimiento general de la sede Central | 267000000 | 75 | Se cuenta con la orden de compra 11436 en un avance del 75% | 78000000 | 90 | SE finalizó la orden de compra 11436 con un avance del 100%. Se realizó el envio del nuevo estudio previo para la adquisición de insumos durante el mes de octubre.
PE-25- Diseño e Implementación de espacios de “Concepto verde” que mejoren la vida académica en las sedes de la ETITC. | ME-61- Adecuar espaciós verdes verticales y horizontales. | Porcentaje de actividad alcanzado | Compra de compostera para manejo de residuos orgánicos | GESTIÓN AMBIENTAL | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 100% | Porcentaje | Elementos adquiridos | 20000000 | 0 | En ejecución | 15 | Se desarrolla el respectivo estudio previo y se realiza el levantamiento del estudio de mercado. | 0 | 20 | Se estructuran los estudios previos para la adquisición de la compostera. | 15100000 | 100 | Referente al proyecto "Compasteras ETITC", las 3 composteras fueron compradas. Se gestiona la logistica para la puesta en marcha del proyecto.
| ME-61- Adecuar espaciós verdes verticales y horizontales. |  | Proyecto de acuaponia | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | [5 empty] | 250000000 |  |  | 0 | N/A | 12500000 | 60 | Se cuenta con el Cto 331 - 2023 "CONTRATO LLAVE EN MANO PARA AUTOMATIZAR Y CONTROLAR LAS VARIABLES AMBIENTALES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE TECNOLÓGIA IOT (Internet Of Things ); REALIDAD VIRTUAL Y TECNOLÓGIA 4.0 DE LOS LABORATORIOS PARA LA SIEMBRA DE AGRICULTURA PERIURBANA DE PRECISIÓN Y ACUAPONIA QUE HARÁN PARTE DE LA VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA Y EL ÁREA DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LA ESCUELATECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL". | 0 | 75 | Referente al proyecto "Compasteras ETITC", las 3 composteras fueron compradas. Se gestiona la logistica para la puesta en marcha del proyecto.
PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en un el marco de la sostenibilidad | ME-62- Adelantar el 50% del reforzamiento estructural de la sede principal. | Porcentaje de actividad alcanzado | Reforzamiento Estructural bloque 1 y 2 (bloque f g Y h) | PLANTA FÍSICA | 2024-03-01 | 2024-07-30 | 100% | Porcentaje | Gestión realizada | 0 | 0 | En ejecución | 65 | Con relación al reforzamiento estructural se cuenta con: Contrato 225 de 2020: avance 77% de ejecución. Se encuentra en la etapa de construcción del reforzamiento estructural. Contrato 320 de 2022: Avance del 43%. Se ejecuta la etapa de construcción. Del 50% se ha alcanzado un 65% | 0 | 70 | Se prorrogaron los contratos interadministrativos hasta el 30 de diciembre de 2024. Contrato 225 de 2020: avance 77% de ejecución. Se encuentra en la etapa de construcción del reforzamiento estructural. Contrato 320 de 2022: Avance del 43%. Se ejecuta la etapa de construcción. Del 50% se ha alcanzado un 65% | 0 | 80 | Se prorrogaron los contratos interadministrativos hasta el 30 de diciembre de 2024. Contrato 225 de 2020: avance 60,56% de ejecución. Se encuentra en la etapa de construcción del reforzamiento estructural. Contrato 320 de 2022: Avance del 78,42%. Se ejecuta la etapa de construcción. Del 50% se ha alcanzado un 80%. Se recibieron nuevos requerimientos para: Talleres y laboratorios, salones de clase. Se requiere realizar "GERENCIA INTEGRAL PARA LA PLANEACIÓN, DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACABADOS ORIENTADA A LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC), ASÍ COMO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE REDES TÉCNICAS, INCLUYENDO ELÉCTRICAS, DE VOZ Y DATOS, NEUMÁTICAS, HIDRÁULICAS Y CONTRA INCENDIOS, NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS F, G Y H DE LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL". CDP No. 29224 por $4.118.865.973,46 de recursos nación y $662.946.243,74 de recursos propios para un total de $4.781.812.217,20
PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en un el marco de la sostenibilidad | ME-62- Adelantar el 50% del reforzamiento estructural de la sede principal. | Porcentaje de actividad alcanzado | CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN TÉCNICA, ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS JUNTO CON LA GESTIÓN DE TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DEN CUALQUIER MODALIDAD, PERMISOS Y TRÁMITES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2 DEL PROYECTO INSTITUCIONAL DENOMINADO "PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL INSITTUTO TÉCNICO CENTRAL" | PLANTA FÍSICA | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Gestión realizada | 2223874743 | 0 | En ejecución | 5 | Se elaboró un plan de acción para atender la prioridad de adelantar el reforzamiento del bloque C. | 0 | 5 | Se cuenta con los estudios previos, estudio de mercado, y se esta a la espera de las directrices correspondientes desde la OAP, para presentar el proyecto de infraestructura ante el MEN. |  | 5 | La actividad continua en el avance reportado al 30 de junio. El proyecto fue presentado ante la OAP (15-07-2024) para su viabilidad, sin embargo, este no fue priorizado.
PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en un el marco de la sostenibilidad | ME-62- Adelantar el 50% del reforzamiento estructural de la sede principal. | Porcentaje de actividad alcanzado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN TÉCNICA, ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS JUNTO CON LA GESTIÓN DE TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DEN CUALQUIER MODALIDAD, PERMISOS Y TRÁMITES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2 DEL PROYECTO INSTITUCIONAL DENOMINADO "PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL INSITTUTO TÉCNICO CENTRAL" | PLANTA FÍSICA | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Gestión realizada | 157500000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Esta actividad dará inicio una vez se surta el proceso de contratación anterior | 0 | 0 | Esta actividad dará inicio una vez se surta el proceso de contratación anterior | 0 | 0 | Esta actividad dará inicio una vez se surta el proceso de contratación anterior
PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en un el marco de la sostenibilidad | ME-62- Adelantar el 50% del reforzamiento estructural de la sede principal. | Porcentaje de actividad alcanzado | OBRA CIVIL PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL BLOQUE ESTRUCTURAL NO. 6 DEL PROYECTO INSTITUCIONAL DENOMINADO "PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL" INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ORDEN NACIONAL | PLANTA FÍSICA | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Gestión realizada | 5250000000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | A la fecha no se cuenta con el recurso financiero para desarrollar el proyecto | 0 | 20 | Se cuenta con los estudios previos, estudio de mercado, y se esta a la espera de las directrices correspondientes desde la OAP, para presentar el proyecto de infraestructura ante el MEN. | 0 | 20 | La actividad continua en el avance reportado al 30 de junio. El proyecto fue presentado ante la OAP (15-07-2024) para su viabilidad, sin embargo, este no fue priorizado.
PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en un el marco de la sostenibilidad | ME-62- Adelantar el 50% del reforzamiento estructural de la sede principal. | Porcentaje de actividad alcanzado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL BLOQUE ESTRUCTURAL NO. 6 DEL PROYECTO INSTITUCIONAL DENOMINADO "PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL" INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ORDEN NACIONAL | PLANTA FÍSICA | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Gestión realizada | 525000000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | A la fecha no se cuenta con el recurso financiero para desarrollar el proyecto | 0 | 0 | Esta actividad dará inicio una vez se surta el proceso de contratación anterior | 0 | 0 | Esta actividad dará inicio una vez se surta el proceso de contratación anterior
PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en un el marco de la sostenibilidad | ME-63- Construir espacios adecuados para la ubicación del gimnasio y áreas para desarrollo de actividades de bienestar estudiantil. (Administrativos y docentes) | Número de espacios intervenidos para el desarrollo de actividades de bienestar. | Realizar actividades de apoyo, para la adecuación de espacios dirigidos a la Bienestar Universitario | PLANTA FÍSICA | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 100% | Porcentaje | Gestión realizada | 186098959 | 186098959 | En ejecución | 40 | Durante el mes de marzo, se realizó la organización del espacio dirigido a desarrollar el pryecto CREA Se realizo el respectivo apoyo para desarrollar el cto 328 de 2024, el cual corresponde a el mantenimiento del WORKOUP. El Cto tuvo un valor por $186.098.959 | 167489063.58 | 100 | El Cto 328 de 2024 finalizo a cabalidad el 02 de abril de 2024. Se encuentra en proceso de liquidación (Radicado No. 0383-CO-RC-2024) y se han realizado pagos por $ 167.489.063,58 (90%). Se entregó para uso de la comunidad educativa un patio deportivo en piso de caucho con una estructura deportiva, una cancha de futbol tenis y espacio libre de 270m2 | 0 | 100 | Esta actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio.
PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en un el marco de la sostenibilidad | ME-64- Contar con un sistema control de acceso para la sede principal. | Porcentaje de actividad alcanzado | Actualización del sistema Toiotem y app de carnetización (El lector actual de los Toiotem reconoce códigos 2D estándar, como el PDF417 que usa las cedulas antiguas y el QR. La cedula nueva implementa otro tipo de código diferente al 2D, código MRZ el cual es estándar en los pasaportes, se debe realizar el cambio de lector que soporte el reconocimiento OCR para el código MRZ y que adicionalmente de soporte a los otros tipos de códigos 2D usados con anterioridad) | OFICINA DE COMUNICACIONES | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Sistema actualizado | 30000000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Esta actividad no ha dado comienzo | 0 | 0 | Esta actividad no ha dado comienzo | 0 | 80 | Con el proyecto Sistema de Control de Accesibilidad ejecutado mediante el Contrato 217 de 2020; se entregaron 30 dispositivos TOIOTEM, de los cuales seis se instalaron en la portería calle 13, dos están instalados movibles en el momento en la portería calle 15 y dos en la portería calle 17. El resto de dispositivos se designaron para talleres y laboratorios para un proyecto complementario. Adicionalmente se están haciendo adecuaciones de redes y datos. El programa se encuentra en funcionamiento, desde la vigencia 2021, las bases de datos se actualizan constantemente y se sacan reportes de ingresos y salidas cada mes.
PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en un el marco de la sostenibilidad | ME-65- Adecuación completa de la sede de la calle 18. | Porcentaje de actividad alcanzado | Adecuación completa de la sede de la calle 18. | PLANTA FÍSICA | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 100% | Porcentaje | Adecuación realizada | 0 | 0 | En ejecución | 5 | Se defino el alcance de la consultoría. Se solicitó cotizaciones y se encuentra con una propuesta por 445.360.000. Se encuentra en estructuración el respectivo estudio previo | 0 | 15 | Se cuenta con los estudios previos, estudio de mercado, y se esta a la espera de las directrices correspondientes desde la OAP, para presentar el proyecto de infraestructura ante el MEN. | 0 | 0 | El proyecto no fue priorizado
PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en un el marco de la sostenibilidad | ME-66- Adaptación progresiva de la planta física para implementar la normativa de movilidad reducida. | Porcentaje de ejecución de la intervenciones necesarias | GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL DESARROLLO DE OBRA CIVIL DE LAS SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS DE LA ETAPA 1 DEL PLAN DE MOVILIDAD INCLUSIVA EN LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL | PLANTA FÍSICA | 2024-04-01 | 2024-10-18 | 100% | Porcentaje | Obra ejecutada | 900000000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Esta actividad será desarrollada una vez se cuente con los permisos oficiales desde MinCultura | 0 | 20 | Se encuentra en formalización de documentos técnicos para solicitud ante MinCultura. | 0 | 90 | Se encuentra en formalización de documentos técnicos para solicitud ante MinCultura.
PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en un el marco de la sostenibilidad | ME-67- Optimización de la oferta de parqueaderos en la sede central. | Porcentaje de ejecución de la intervenciones necesarias | Optimización de la oferta de parqueaderos en la sede central. Reorganizar los parqueaderos carros y motos | PLANTA FÍSICA | 2024-04-01 | 2024-10-18 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | En ejecución | 10 | Esta actividad dará comienzo una vez se integren los insumos requeridos desde ferreteria. | 0 | 0 | Esta actividad se desarrollará mediante el personal del área durante el mes de agosto. | 0 | 50 | Durante el mes de agosto se realizó la organización, delimitación de unicación el el parqueadero de motos.
PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en un el marco de la sostenibilidad | ME -68 - Gestionar las Dotaciones de las instalaciones y sede principal para la permanencia y aumento de la oferta. | Porcentaje de ejecución de la intervenciones necesarias | Prestación de servicios para el mantenimiento de la infraestructura. | PLANTA FÍSICA | 2024-02-01 | 2024-12-18 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 49051298 | 49051298 | En ejecución | 100 | Se ejecuto el Cto 276 de 2023. el cual finalizó en el mes de febrero. Este tuvo un valor por $49.051.298 | 0 | 100 | Esta actividdad terminó con lo reportado al mes de marzo. El procesos de liquidación finalizo el 24 de abril | 0 | 100 | Esta actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio.
PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en un el marco de la sostenibilidad | ME -68 - Gestionar las Dotaciones de las instalaciones y sede principal para la permanencia y aumento de la oferta. | Porcentaje de ejecución de la intervenciones necesarias | PRESTACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO Y ESPECIALIZADO A TODO COSTO INCLUIDO INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO AGUA POTABLE EN LA SEDES DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA TÉCNICO CENTRAL EN LA VIGENCIA 2023. | PLANTA FÍSICA | 2024-03-03 | 2024-06-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 49051298 | 49051298 | En ejecución | 100 | Se ejecuto el Cto 276 de 2023. el cual finalizó en el mes de febrero. Este tuvo un valor por $49.051.298 | 0 | 100 | Esta actividdad terminó con lo reportado al mes de marzo. El procesos de liquidación finalizo el 24 de abril | 0 | 100 | Esta actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio.
PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en un el marco de la sostenibilidad | ME -68 - Gestionar las Dotaciones de las instalaciones y sede principal para la permanencia y aumento de la oferta. | Porcentaje de ejecución de la intervenciones necesarias | SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL | PLANTA FÍSICA | 2024-03-03 | 2024-06-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 250000000 | 0 | En ejecución | 70 | Bajo la orden de compra 114236 se adquieren los insumos necesitados. En esta orden de compra se integran los insumos para el mantenimiento general de la sede Central | 0 | 75 | Se cuenta con la orden de compra 11436 en un avance del 75% | 0 | 90 | SE finalizó la orden de compra 11436 con un avance del 100%. Se realizó el envio del nuevo estudio previo para la adquisición de insumos durante el mes de octubre.
PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en un el marco de la sostenibilidad | ME -68 - Gestionar las Dotaciones de las instalaciones y sede principal para la permanencia y aumento de la oferta. | Porcentaje de ejecución de la intervenciones necesarias | REALIZAR LA INTERVENTORIA AL PROYECTO ESPECIALIZADO DE CUBIERTAS, ESTRUCTURA DE CUBIERTAS, CANALES Y BAJANTES UBICADO EN LOS BLOQUES A, B, I DE LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL | PLANTA FÍSICA | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 45000000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Esta actividad dará comienzo una vez se integren los insumos requeridos desde ferreteria. | 0 | 50 | Se cuenta con el Cto 341 de 2023. Se firmo el acta de inicio de la obra el 18 de junio de 2023 y se encuentra en ejecución | 0 | 98 | Se cuenta con el Cto 341 de 2023. Se ejecuta en un 98%. Se realizó un 1° pago por $10,268,580.60, correspondiente al 36% del valor total.
PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en un el marco de la sostenibilidad | ME -68 - Gestionar las Dotaciones de las instalaciones y sede principal para la permanencia y aumento de la oferta. | Porcentaje de ejecución de la intervenciones necesarias | REALIZAR EL MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE CUBIERTAS, ESTURCTURA DE CUBIERTAS, CANALES Y BAJANTES UBICADOS EN LOS BLOQUES A, B E I (Taller de Metalistería y Motores) DE LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSITUTO TÉCNICO CENTRAL | PLANTA FÍSICA | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 450000000 | 0 | En ejecución | 10 | Se realizará un ajuste a las actividades de mantenimiento para porsteriormente continuar con el proceso. | 0 | 50 | Se cuenta con el Cto 327 de 2023. Se firmo el acta de inicio de la obra el 18 de junio de 2024 y se encuentra en ejecución. Se tramitó el 1° pago, por un valor de $ 148.426.362,00 Este proceso se desarrollará entre el 18 de junio al 17 de octubre de 2024 | 0 | 98 | El Cto 327 se encuentra en una ejecución del 98%. Se realiza una adición por MTE al Cto 327. Se requirieron actividades adicionales y no previstas para garantizar la estabilidad de la estructura de cubierta que se vio afectada por el deterioro de la teja. CDP No. 30924 por $112.140.307,42
PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en un el marco de la sostenibilidad | ME -68 - Gestionar las Dotaciones de las instalaciones y sede principal para la permanencia y aumento de la oferta. | Porcentaje de ejecución de la intervenciones necesarias | REALIZAR LA INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE FACHADAS UBICADAS EN LOS BLOQUES A,B y C DE LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL | PLANTA FÍSICA | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 45000000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Esta actividad dará comienzo una vez se integren los insumos requeridos desde ferreteria. | 0 | 50 | Se cuenta con el Cto 344 de 2023. Se firmo el acta de inicio de la obra el 04 de junio de 2024 y se encuentra en ejecución. | 0 | 75 | El Cto 344 continua en ejecución
PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en un el marco de la sostenibilidad | ME -68 - Gestionar las Dotaciones de las instalaciones y sede principal para la permanencia y aumento de la oferta. | Porcentaje de ejecución de la intervenciones necesarias | REALIZAR EL MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE FACHADAS UBICADAS EN LOS BLOQUES A,B y D DE LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL | PLANTA FÍSICA | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 450000000 | 0 | En ejecución | 10 | Se realizará un ajuste a las actividades de mantenimiento para porsteriormente continuar con el proceso. | 0 | 50 | Se cuenta con el Cto 336 de 2023. Se firmo el acta de inicio de la obra el 04 de junio de 2024 y se encuentra en ejecución. | 0 | 75 | El Cto 336 continua en ejecución
PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en un el marco de la sostenibilidad | ME -68 - Gestionar las Dotaciones de las instalaciones y sede principal para la permanencia y aumento de la oferta. | % de actividad realizada | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN MECÁNICA DE LA COCINA Y LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DEL BANCO DE ALIMENTOS DE LA SEDE CENTRAL DE LA ETITC | PLANTA FÍSICA | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 192000000 | 0 | En ejecución | 10 | El proceso se analizara a través de la 1° revisión del plan de necesidades. Se cuenta con los estudio previos estructurados. | 0 | 20 | Se realizó la cotización del sistema de extracción y se comenzó a elaborar los estudios previos | 0 | 45 | Se realizó el envio de los estudios previos al área Jurídica para su revisión y continuación del proceso precontractual
PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en un el marco de la sostenibilidad | ME -68 - Gestionar las Dotaciones de las instalaciones y sede principal para la permanencia y aumento de la oferta. | % de actividad realizada | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MUROS Y CIELO RASO DE LOS ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL | PLANTA FÍSICA | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 363354377 | 0 | En ejecución | 100 | Este proceso se desarrolló mediante el Cto 329 DE 2023 | 278418939.79 | 100 | El Cto 329 de 2023 finalizo a cabalidad, se encuentra en proceso de liquidación del contrato mediante al revisión de la documentación respectiva | 0 | 100 | Esta actividad finalizó con lo reportado al 30 de junio. Se recibieron los documentos de liquidación por la interventoría. Se esta al espera de que el contratista subsane las observaciones entregadas
PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en un el marco de la sostenibilidad | ME -68 - Gestionar las Dotaciones de las instalaciones y sede principal para la permanencia y aumento de la oferta. | % de actividad realizada | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE MUROS Y CIELO RASO DE LOS ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL | PLANTA FÍSICA | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 26044497.78 | 0 | En ejecución | 90 | Este proceso de desarrolla mediante el contrato 340-2023. La actividad dio inicio el 7 de febrero de 2024 y finaliza el 21 de abril de 2024. Actualmente, la interventoría se encuentra en fase de liquidación del contrato de obra. | 26044497.78 | 90 | La interventoría finalizo el 21 de abril de 2024, y se realizó un pagos por $ 26.044.497,78 |  | 90 | El 13 de septiembre fueron entregadas por parte de la ETITC observaciones, y se esta a la espera a su contestación.
PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en un el marco de la sostenibilidad | ME -68 - Gestionar las Dotaciones de las instalaciones y sede principal para la permanencia y aumento de la oferta. | % de actividad realizada | OBRA PARA LA ADECUACIÓN FÍSICA DEL ESPACIO DENOMINADO WORKOUT DE LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL. | PLANTA FÍSICA | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 186098959.53 | 0 | En ejecución | 100 | Este proceso se desarrolló mediante el Cto 328 DE 2023. La obra de mantenimiento del patio denominado Workout se ejecutó en un 100% y se encuentra en fase de liquidación del contrato | 167489063.58 | 90 | El Cto 328 de 2024 finalizo a cabalidad el 02 de abril de 2024. Se encuentra en proceso de liquidación (Radicado No. 0383-CO-RC-2024) y se han realizado pagos por $ 167.489.063,58 (90%) | 18609895.95 | 100 | El cto 328 fue liquidado y el 24 de julio se realizo un último pago por $ 18.609.895,95
PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en un el marco de la sostenibilidad | ME -68 - Gestionar las Dotaciones de las instalaciones y sede principal para la permanencia y aumento de la oferta. | % de actividad realizada | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA OBRA PARA LA ADECUACIÓN FÍSICA DEL ESPACIO DENOMINADO WORKOUT DE LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL | PLANTA FÍSICA | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 14.696.500 | 0 | En ejecución | 90 | Este proceso de desarrolla mediante el contrato 339-2023. La actividad dio inicio el 15 de febrero de 2024 y finaliza el 3 de mayo de 2024. Actualmente, la interventoría se encuentra en fase de liquidación del contrato de obra. | 13227850 | 90 | La interventoría finalizo el 03 de mayo de 2024, y se realizó un pagos por $ 13.227.850 | 1469650 | 100 | El 22 de agosto se tramitó el último pago por $ 1.469.650. Finalizando a cabalidad las actividades de la interventoría.
PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en un el marco de la sostenibilidad | ME -68 - Gestionar las Dotaciones de las instalaciones y sede principal para la permanencia y aumento de la oferta. | % de actividad realizada | ADECUACIONES FISICAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LOS AJUSTES DEL LABORATORIO DE ROBÓTICA, AUTOMATIZACIÓN Y ELECTRONEUMÁTICA LOCALIZADOS EN EL BLOQUE J DE LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA TECNOLOGICA | PLANTA FÍSICA | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 265968265.6 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Estre proceso de desarrolla con el contrato 326-2023. La obra iniciará en el mes de junio y se ejecutará en su mayoría durante el periodo de vacaciones. | 132984132.8 | 50 | Se cuenta con el Cto 326 de 2023. Se firmo el acta de inicio de la obra el 18 de junio de 2024 y se encuentra en ejecución. Se tramitó el 1° pago, por un valor de $ 132.984.132,80 Este proceso se desarrollará entre el 18 de junio al 17 de julio de 2024 | 0 | 100 | La actividades fueron ejecutadas en un 100%. El 4 de agosto fueron subsanadas las observaciones emitidas por la ETITC y se encuentra en proceso de liquidación de contrato..
PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en un el marco de la sostenibilidad | ME -68 - Gestionar las Dotaciones de las instalaciones y sede principal para la permanencia y aumento de la oferta. | % de actividad realizada | INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LAS ADECUACIONES FISICAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LOS AJUSTES DEL LABORATORIO DE ROBÓTICA, AUTOMATIZACIÓN Y ELECTRONEUMÁTICA LOCALIZADOS EN EL BLOQUE J DE LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL. | PLANTA FÍSICA | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 17850000 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Estre proceso de desarrolla con el contrato 338-2023. La interventoría inciairá junto con la obra en el mes de junio y se ejecutará en su mayoría durante el periodo de vacaciones. | 0 | 50 | Cto 338 de 2023. del 18 de junio al 18 de agosto | 0 | 90 | Se encuentra en proceso de revisión de documentos para radicarlos ante la entidad.
PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en un el marco de la sostenibilidad | ME -68 - Gestionar las Dotaciones de las instalaciones y sede principal para la permanencia y aumento de la oferta. | % de actividad realizada | REALIZAR EL MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE LAS FACHADAS DEL BLOQUE C DE LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL | PLANTA FÍSICA | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 296820883.63 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Estre proceso de desarrolla con el contrato 336-2023. La obra iniciará en el mes de junio y se ejecutará en su mayoría durante el periodo de vacaciones. | 148410441.82 | 50 | Se cuenta con el Cto 336 de 2023. Se firmo el acta de inicio de la obra el 04 de junio de 2024 y se encuentra en ejecución. Se tramitó el 1° pago, por un valor de $ 148.410.441,82 Este proceso se desarrollará entre el 04 de junio al 08 de septiembre de 2024 Se cuenta con un porcentaje de avance en la obra de 10,59 | 0 | 61 | El Cto 336 se modifico y prorrogo el 03 de septiembre por CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($148.241.416) y una prórroga hasta el 19 de noviembre de 2024. Actualmente se cuenta con un avance del 61%
PE-26- Actualización de la infraestructura física, cumpliendo normativas aplicables y generando espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas y de bienestar en un el marco de la sostenibilidad | ME -68 - Gestionar las Dotaciones de las instalaciones y sede principal para la permanencia y aumento de la oferta. | % de actividad realizada | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE FACHADAS DEL BLOQUE C DE LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL DECLARADA INMUEBLE BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ORDEN NACIONAL | PLANTA FÍSICA | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 23736584 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Estre proceso de desarrolla con el contrato 344-2023. La interventoría inciairá junto con la obra en el mes de junio y se ejecutará en su mayoría durante el periodo de vacaciones. | 0 | 50 | Se cuenta con el Cto 344 de 2023. Se firmo el acta de inicio de la obra el 04 de junio de 2024 y se encuentra en ejecución. | 0 | 61 | El Cto 336 se modifico y prorrogo el 02 de octubre por ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($11,868,292.00) y prorrogarlo hasta el 15 de diciembre de 2024. Actualmente se cuenta con un avance del 61%
PE-27- Diseñar y ofertar nuevos programas de pregrado con alta pertinencia regional rural | ME-69- Estructurar y gestionar el registro de Pregrado en Ingeniería Agrícola por ciclos. | Programas nuevos con registro calificado/Programas nuevos propuestos al MEN y al CNA*100 | Visto bueno de Autoevaluación, Consejo Académico y Consejo Directivo a los procesos de registro calificado con fines de obtención de la Ingeniería Agrícola por ciclos. | AUTOEVALUACIÓN | 2023-01-15 | 2024-06-30 | 100% | Porcentaje | obtener concepto aprobatorio | 0 | 0 | En ejecución | 49 | Se realizó reunión con la decanatura responsable y se entregó el avance ante el consejo académico, la decanatura considera necesario realizar reforma al plan de estudios. | 0 | 49 | Se realizó reunión con la decanatura responsable y se entregó el avance ante el consejo académico, la decanatura considera necesario realizar reforma al plan de estudios. Autoevaluación ha emprendido acciones dado que el cronograma propuesto con corte a mayo no se cumplió por parte de la decanatura, al respecto solicitó contratar a una persona que ayudará a validar la condición 3 y 4 de los documento. Igualmente se delegó a un miembro del equipo de autoevaluación para que nuevamente revise y ajuste los documentos. En este sentido, la actividad no refleja avances concretos, sólo actividades adelantadas. | 0 | 49 | Se cuenta con 2 profesionales asignados especificamente para consolidación de la información estudios maestros de los 3 pregrados.
PE-27- Diseñar y ofertar nuevos programas de pregrado con alta pertinencia regional rural | ME-69- Estructurar y gestionar el registro de Pregrado en Ingeniería Agrícola por ciclos. | Programas nuevos con registro calificado/Programas nuevos propuestos al MEN y al CNA*100 | Gestión a los trámites externos del programa en etapa de obtención. (pregrado) | AUTOEVALUACIÓN | 2023-01-15 | 2024-06-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Esta acción depende de la la etapa anterior | 0 | 0 | Esta acción depende de la la etapa anterior | 0 | 0 | El avance de la meta estrategica continua en lo reportado al 30 de junio
PE-27- Diseñar y ofertar nuevos programas de pregrado con alta pertinencia regional rural | ME-70- Estructurar y gestionar el registro de Pregrado en Ingeniería Ambiental por ciclos. | Programas nuevos con registro calificado/Programas nuevos propuestos al MEN y al CNA*100 | Visto bueno de Autoevaluación, Consejo Académico y Consejo Directivo a los procesos de registro calificado con fines de obtención Pregrado en Ingeniería Ambiental por ciclos. | AUTOEVALUACIÓN | 2023-01-15 | 2024-06-30 | 100% | Porcentaje | obtener concepto aprobatorio | 0 | 0 | En ejecución | 49 | Se hizo entrega del proceso a la Decana de Procesos industriales, encontrando errores en los documentos y errores a nivel curricular. | 0 | 49 | Se hizo entrega del proceso a la Decana de Procesos industriales, encontrando errores en los documentos y errores a nivel curricular. Depende de la conclusión final de la condición 3 y 4, a esto se han adelantado actividades que permitan dar cierre definitivo. | 0 | 49 | El avance de la meta estrategica continua en lo reportado al 30 de junio
PE-27- Diseñar y ofertar nuevos programas de pregrado con alta pertinencia regional rural | ME-70- Estructurar y gestionar el registro de Pregrado en Ingeniería Ambiental por ciclos. | Programas nuevos con registro calificado/Programas nuevos propuestos al MEN y al CNA*100 | Gestión a los trámites externos del programa en etapa de obtención. (pregrado) | AUTOEVALUACIÓN | 2023-01-15 | 2024-06-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Esta acción depende de la la etapa anterior. | 0 | 0 | Esta acción depende de la la etapa anterior. | 0 | 0 | El avance de la meta estrategica continua en lo reportado al 30 de junio
PE-27- Diseñar y ofertar nuevos programas de pregrado con alta pertinencia regional rural | ME-71- Estructurar y gestionar el registro del Pregrado en Ingeniería de energías por ciclos. | Programas nuevos con registro calificado/Programas nuevos propuestos al MEN y al CNA*100 | Visto bueno de Autoevaluación, Consejo Académico y Consejo Directivo a los procesos de registro calificado con fines de obtención del Pregrado en Ingeniería de energías por ciclos. | AUTOEVALUACIÓN | 2023-01-15 | 2024-06-30 | 100% | Porcentaje | obtener concepto aprobatorio | 0 | 0 | En ejecución | 30 | El decano de la facultad de Electromecánica entrego los documentos maestros ajustados y la oficina de Autoevaluación realiza las respectivas correcciones | 0 | 30 | El decano de la facultad de Electromecánica entregó los documentos maestros ajustados y la oficina de Autoevaluación realiza las respectivas correcciones Esta actividad no avanzó en el segundo semestre dado que las decanaturas no avanzaron en la revisión y ajuste, sobre esto autoevaluación está tomando acción para apoyar. | 0 | 30 | El avance de la meta estrategica continua en lo reportado al 30 de junio
PE-27- Diseñar y ofertar nuevos programas de pregrado con alta pertinencia regional rural | ME-71- Estructurar y gestionar el registro de Pregrado en Ingeniería de energías por ciclos. | Programas nuevos con registro calificado/Programas nuevos propuestos al MEN y al CNA*100 | Gestión a los trámites externos del programa en etapa de obtención. (pregrado) | AUTOEVALUACIÓN | 2023-01-15 | 2024-06-30 | 100% | Porcentaje | Actividad realizada | 0 | 0 | Sin ejecutar | 0 | Esta acción depende de la la etapa anterior. | 0 | 0 | Esta acción depende de la la etapa anterior. | 0 | 0 | El avance de la meta estrategica continua en lo reportado al 30 de junio
|  |  | AVANCE GENERAL | [9 empty] | 29.375 |  |  | 46.6 |  |  | 69.075
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD |  |  | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD |  |  |  |  | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD |  |  |  |  | 1
Note on C11: SME
Note on C16: SME
Note on C17: SME
Note on C18: SME
Note on C20: SME
Note on C22: SME
Note on C25: SME
Note on C30: SME
Note on C31: SME
Note on C32: SME
Note on C33: SME
Note on C34: sme
Note on C35: SME
Note on C52: SME
Note on C54: SME
Note on C56: SME

## Hoja1 (hidden)
PRESENTACIÓN CIGD
Lo Insitucional | 57.91
Lo Social | 73.05
Lo Ambiental | 69.07
66.6767
porcentaje de avance | Linea | vacio | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
66.6767 | 2 | 131.3233
RESPONSABLE
1 | 2 | 3
AUTOEVALUACIÓN | DESPACHO DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA | GESTIÓN AMBIENTAL
DESPACHO VICERRECTORÍA ACADÉMICA | IBTI GITEPS | BIENESTAR UNIVERSITARIO
FACULTAD DE SISTEMAS | IBTI | PLANTA FÍSICA
FACULTAD DE PROCESOS INDUSTRIALES | BIENESTAR UNIVERSITARIO | RECTORÍA
FACULTAD DE ELECTROMECÁNICA | INVESTIGACIÓN | FACULTAD DE MECÁNICA
FACULTAD DE MECÁNICA | GITEPS | FACULTAD DE PROCESOS INDUSTRIALES
FACULTAD DE MECATRÓNICA | AUTOEVALUACIÓN | FACULTAD DE ELECTROMECÁNICA
BIBLIOTECA | CONVENIOS ATENEA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
ORII | FACULTAD DE MECATRÓNICA | GESTIÓN DOCUMENTAL
TALLERES Y LABORATORIOS | SEMILLEROS | AUTOEVALUACIÓN
IBTI | INNOVACIÓN | OFICINA DE COMUNICACIONES
EGRESADOS | PUBLICACIONES | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
OFICINA DE COMUNICACIONES
OFICINA DE CALIDAD
CONTROL INTERNO
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
SECRETARÍA GENERAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
CENTRO DE LENGUAS
ÁREA FINANCIERA
OFICINA DE TALENTO HUMANO
SST
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
GESTIÓN DOCUMENTAL
INSTALACIONES KENNEDY
PLANTA FÍSICA
REGISTRO Y CONTROL
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
JURÍDICA CONTRATACIÓN
DESPACHO VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA FINANCIERA
CONTINUIDAD DEL SERVICIO