## CONSOLIDADO
CRITICO | MENOR DEL 60% DE AVANCE DE GESTIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD Y/O PROMEDIO DEL ÁREA SOBRE LO PROYECTADO PARA EL PERIODO | Fecha de medición
EN PROCESO | ENTRE EL 60% Y EL 95 % DE AVANCE DE GESTIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD Y/O PROMEDIO DEL ÁREA SOBRE LO PROYECTADO PARA EL PERIODO | 2017-06-30
NORMAL | ENTRE EL 95% Y EL 100% DE AVANCE DE GESTIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD Y/O PROMEDIO DEL ÁREA SOBRE LO PROYECTADO PARA EL PERIODO
ÁREA | ACTIVIDADES |  |  |  |  | PLAN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | DÍAS | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
| Proyecto / Proceso | Actividades | Fecha |  | Producto o entregable de la actividad o del proyecto | OBJETO DE LA CONTRATACIÓN | CLASE DE CONTRATACIÓN (Seleccionar de la lista) | MES RADICACION ESTUDIOS PREVIOS | CANTIDAD | VR. UNITARIO EN EL AÑO | VR. TOTAL |  | Inicio | Principales avances | Avance en tiempo | Avance del mes | DESEMPEÑO
|  |  | Inicio | Fin | [12 empty] | Avance acumulado | Eficiencia del mes | Valoración |  | Acciones por realizar | % Avance | Observaciones
100%
Control Interno | Plan Integral de Auditorias | Evaluar el sistema integrado de control interno | 2017-03-01 | 2017-03-21 | Informe de auditorias | Prestar los servicios profesionales para el apoyo y asisitencia tecnica y adelantar las demas actividades asignadas, en concordancia con los roles que cumple la oficina de Control Interno ,dentro de la Escuela Tecnologica Instituto Tecnico Central | Contratación personas | Febrero | 1 | 33226908 | 33226908 | 20 |  | Se realiza la contratación del profesional de apoyo para el área, se da cierre a esta actividad ya que el profesional se encuentra laborando | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Actualizacion y mejoramiento de los procesos de control inteno | 2017-01-10 | 2017-12-30 | Procesos del area publicados en la pagina | Prestar el sevicio para el apoyo en la programacion y ejecucion de las auditorias a los diferentes procesos de la entidad y adelantar las demas actividades asignadas , en concordancia con los roles que cumple la oficina de Contro Interno dentro de la Escuela Tecnologica Instituto Tecnico Central. | Contratación personas | Enero | 1 | 16750000 | 16750000 | 354 | X | Se realiza la auditoria a la caja menor, extensión y desarrollo, y la publicación de la caracterización, para el mes de julio se empezará con la auditoria de docencia PES | 48.31% | 47% | 47% | 97.3% | Normal | J | * Primera medición de los índicadores de gestión * Reunión interna del área | 53%
|  | Presentar la totalidad de los informes solicitados | 2017-01-10 | 2017-12-15 | Informes entregados entregados a los enter de control | Prestar los servicios profesionales para el apoyo y asisitencia tecnica y adelantar las demas actividades asignadas, en concordancia con los roles que cumple la oficina de Control Interno ,dentro de la Escuela Tecnologica Instituto Tecnico Central | Contratación personas |  |  |  | 0 | 339 | X | Se presentan: Auditoria con Gestión jurídica, seguimiento al área de ORII en la parte de convenios I trimestre 2017, contabilidad, acreencias a favor de la contabilidad. | 50.44% | 49% | 49% | 97.14% | Normal | J | *Solicitar informes informe ejecutivo anual del sistema control interno, * Informe de control interno contable * Certificación actualización Ekogui | 51%
|  | Seguimiento a los informes que la entidad debe entregar a los entes de control extreno | 2017-01-10 | 2017-12-15 | Informes o presentacion de seguimiento | Prestar el sevicio para el apoyo en la programacion y ejecucion de las auditorias a los diferentes procesos de la entidad y adelantar las demas actividades asignadas , en concordancia con los roles que cumple la oficina de Contro Interno dentro de la Escuela Tecnologica Instituto Tecnico Central. | Contratación personas |  |  |  | 0 | 339 | X | Área de gestión Jurídica, ORII, creencia a favor de la entidad, y las auditorias que hacen parte del plan de mejoramiento | 50.44% | 49% | 5% | 97.14% | Normal | J | * Seguimiento a los informes de las áreas : Sistemas, control interno. * Auditoria talento humano | 95%
Avance Control Interno | [14 empty] | 50.67% | 49.3% | 35.12% | 97.3% | Normal | J |  | 64.88%
Secretaria General | ATENCIÓN AL CIUDADADO
| Implementación de la estrategia GEL | Cronograma de Metas e Implementación TIC Servicios |  |  | Cronograma | Contratación de profesional Para Implementación de estrategia GEL | Contratación personas | Enero | 1 | 30000000 | 30000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Ejecución de Cronograma |  |  | Estrategia GEL implementada | [13 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Solicitar la adquicisión para la implementación de una herramienta de software que apoye la creación de un Sistema Integrado de PQRSD como parte del componente de Gestión de Servicios de GEL (Gobierno en Línea) | Solicitar la adquicisión de la implementación de una herramienta de software como Sistema de Información Centralizado de PQRSD |  |  | Solicitud área de sistemas | Contratación de persona juridica para implementación de software | Adquisición software administración | Enero | 1 | 50000000 | 50000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Pruebas del sistema de información por los funcionarios de atención al ciudadano |  |  | Sistema en funcionamiento | [13 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Capacitación de uso a personal de atención al ciudadano |  |  | Listados de asistencia/Personal Capacitado | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Adecuación física puesto de atención al ciudadano - PQRD | Adecuar un puesto físico único para Atención al Ciudadano y recepción de PQRS | 2017-05-01 | 2017-08-30 | Puesto de atención adecuado | Contratación Pérsona juridica para adecuación de puesto de trabajo | Contratación personas | - | - | - | - | 121 | X | Se realizan los arreglos eléctricos y de entrada al sitio, en mes de julio se realizará el traslado de los equipos para la radicación de las comunicaciones | 49.59% | 49.59% | 49.59% | 100% | Normal | J |  | 50.41%
| Mejoramiento de los procesos de atención al ciudadano - PQRD | Publicar informes de PQRD y de solicitudes de información | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Informes de PQRSD | - |  | - | - | - | - | 364 | X | Se realiza el informe de PRSD del mes de junio con un total de 202 peticiiones | 49.45% | 49.45% | 49.45% | 100% | Normal | J | * El informe semestre de PRDS NO se entregó en los plazoz establecidos de ley * Se solicitó al área formalmente la realizacióin del informe ante los vencimientos de terminos de acuerdo a la ley (Ver seguimiento en control interno) | 50.55%
|  | Actualización de caracterización de usuarios | 2017-09-01 | 2017-09-30 | Caracterización de usuarios actualizada | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Contratación del profesional para el área de PQRD | [14 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | (Recepción) y seguimiento a las solicitudes por los canales dispuestos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [8 empty] | X | Se realiza el seguimiento a las solicitudes recibidas por los canales | 49.45% | 49.45% | 49.45% | 100% | Normal | J |  | 50.55%
|  | Distribución | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [8 empty] | X | Se realiza la distribución a las áreas correspondientes | 49.45% | 49.45% | 49.45% | 100% | Normal | J |  | 50.55%
|  | Respuesta | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [8 empty] | X | Se da respuesta a las solicitudes | 49.45% | 49.45% | 49.45% | 100% | Normal | J |  | 50.55%
|  | Reporte | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [8 empty] | X | Se realiza el reporte que alimenta el informe mensual | 49.45% | 49.45% | 49.45% | 100% | Normal | J |  | 50.55%
|  | Capacitación | [14 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
| Actualización del Programa de Gestión Documental - PGD | Diagnostico y actualización del Programa de Gestión Documental - PGD | 2017-04-01 | 2017-05-30 | Programa de Gestión Documental actualizado | - | - | - | - | - | - | 59 |  | Se da la aprobación y la publicación al PGD, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Capacitación de uso del PGD al personal de la ETITC | 2017-07-01 | 2017-11-30 | Listados de asistencia/Personal Capacitado | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Actualización de Inventarios Documentales | Revisión de los inventarios documentales | 2017-05-15 | 2017-06-15 | Inventario Documental Actualizado | Contratar un (1) técnico con experiencia en Archivística, que: Realice la validación y verificación del inventario del Archivo de la ETITC, que reposan en el Archivo de la ETITC, de conformidad con las tablas de retención documental que se aprueben. | Contratación personas | Febrero | 1 | 9205860 | 9205860 | 31 | X | Se realiza el inventario documental, se pasa a la fase de verificación de información | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Elaboración y validación de los inventarios documentales | 2017-06-16 | 2017-09-16 | [7 empty] | 92 | X | Se da inicio a la validación y ajuste los inventarios doumentales | 15.22% | 15.22% | 15.22% | 100% | Normal | J |  | 84.78%
| Implementación de Instrumentos Archivisticos - PINAR | Fase 1 : Situación actual y aspectos críticos | 2017-08-17 | 2017-09-17 |  | Establecer convenios Con la Universidad de la Salle, con fin de realizar la Elaboración del PINAR | Otro | - | - | - | - | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Fase 2 : Formulación Visión estratégica, objetivos y planes y proyectos | 2017-09-17 | 2017-11-17 | [14 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Fase 3: Mapa de ruta, herramientas de seguimiento y control y plan de transferencia de conocimiento | 2018-01-01 | 2018-01-01 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Fase 4: Estrategia de Implementación y despliegue | 2018-01-01 | 2018-01-01 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Implementación de Instrumentos Archivisticos - TRD | Revisión final de TRD | 2017-10-01 | 2017-12-12 | Tablas de Retención Documental Aprobadas | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Envio de TRD para revisión por el Archivo General de la Nación | 2017-12-12 | 2017-12-30 |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Digitalización del archivo de la ETITC - Etapa 2 (Ejecución) | Elaboración de Diagnostico | 2017-06-15 | 2017-07-15 | Documento diagnostico | - | - | - | - | - | - | 30 | X | Se realiza la reunión para determinar que componentes se debe dar inicio a la digitalización, en ese orden de ideas se menciona la parte misional de la ETITC, en el mes de julio se dará continuidad a esta actividad | 50% | 50% | 50% | 100% | Normal | J |  | 50%
|  | Elaboración de Estudios Previos | 2017-07-15 | 2017-08-15 | Estudios Previos | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Revisión de entrega final del Archivo Digitalizado | 2018-01-01 | 2018-01-01 | Archivo Historico y central Digitalizado | [6 empty] | 0 | [6 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
CONTROL INTER DISCIPLINARIO
| Gestión de Control Interno Disciplinario | Sustanciar los procesos disciplinarios que se adelanten en contra de los servidores públicos de la ETITC, DOCUMENTAR PROCESOS DE GESTIÓN DISCIPLINARIA | 2017-01-16 | 2017-12-16 |  | - | - | - | - | - | - | 334 | X | Se da continuidad efectiva a esta actividad | 49.4% | 49.4% | 49.4% | 100% | Normal | J |  | 50.6%
JURÍDICA
| Gestión Jurídica | Dependencia judicial y apoyo IBTI | 2017-01-16 | 2017-02-28 |  | Contratación profesional en derecho | Contratación personas | - | 1 | 27500000 | 27500000 | 43 |  | Se realiza la contratación del profesional de apoyo para el área | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
Avance Secretaría General | [14 empty] | 47.3% | 47.3% | 47.3% | 100% | Normal | J |  | 52.7%
Planeación | Certificación de calidad | Consolidar y validar indicadores | 2017-01-15 | 2017-02-28 | Tablero de indicadores | Servicios técnicos de apoyo para el mantenimiento del Sistema de Gestión | Contratación personas | Enero | 1 | 19019000 | 19019000 | 44 |  | Se realiza la consolidación de los índicadores | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | En febrero se realizará la presentación al comité del SIG | 0%
|  | Actualizar los mapas de riesgo de proceso | 2017-01-15 | 2017-06-28 | Mapas publicados | [5 empty] | 0 | 164 | X | Se publican los mapas de riesgo actualizados, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se realizará el debido ajuste | 0%
|  | Identificar productos no conformes | 2017-03-01 | 2017-05-30 | Informes de producto no conforme | [5 empty] | 0 | 90 |  | Se indican en primera instancia cuales son los productos no conformes de la entidad. En el mes de abril se espera tener la identificación |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | La capacitación de realizará en el mes de febrero (21 y 22) | #VALUE!
|  | Realizar la auditoría de certificación | 2017-05-25 | 2017-06-30 | Informe de auditoría | Contratación de la auditoría del Sistema de Gestión de Calidad | Adquisición servicios | Febrero | 1 | 7500000 | 7500000 | 36 | X | Se recibio y se realiza la viista de certificación se da cierre a este iitem. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Capacitación de producto no conforme | 2017-02-15 | 2017-02-28 | Listas de asistencia | Contratación capacitación en producto no conforme (Reserva presupuestal) | Capacitación | Enero | 1 | 0 | 0 | 13 |  | Se realizo capacitación de producto no conforme | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Revisar y actualizar procedimiento del Bachillerato en lo referente a diseño y desarrollo del producto referente a etapas, responsabilidades y autoridades | 2017-03-01 | 2017-03-30 | Procedimiento publicado | [5 empty] | 0 | 29 |  | No se ha realizado seguimiento a este componente debido a la visita de pares realizada en el mes de marzo, se reprograma fecha. |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Documentar el proceso de planificación y desarrollo del producto en Extensión y Proyección Social | 2017-05-01 | 2017-05-30 | Procedimiento publicado | [5 empty] | 0 | 29 |  | Se realiza, se aprueba y se publica el procedimiento del área |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Apoyar la definición de competencias para la vinculación docente | 2017-05-01 | 2017-05-30 | Documento con la definición | [5 empty] | 0 | 29 |  | Se revisara con talento humano la actividad, ya que esta actividad depende de la pre y auditoria realizada |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Revisar y actualizar caracterizaciones de los procesos | 2017-01-15 | 2017-06-30 | Caracterizaciones publicadas | [5 empty] | 0 | 166 | X | Se tienen todas las caracterizaciones de los procesos, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Consolidar los ajustes realizados por las áreas en el taller | 0%
| Gestión de calidad | Elaborar y ejecutar el calendario de auditorías internas | 2016-12-13 | 2017-11-30 | Calendario aprobado Informes de auditoría Revisión por la Dirección | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento a planes de mejoramiento | 2017-01-15 | 2017-12-15 | Formatos con seguimiento | [5 empty] | 0 | 334 | X | Se tienen los planes de mejoramiento al 100%, se encuentra realizando revisión a los planes de mejoramiento dictaminados por la auditoria de icontec. | 49.7% | 49.7% | 49.7% | 100% | Normal | J |  | 50.3%
|  | Actualizar el manual del sistema de gestión con la integración de los diferentes sistemas de gestión y las políticas de operación | 2017-01-10 | 2017-09-30 | Manual aprobado y publicado | [5 empty] | 0 | 263 | X | Se empieza a realizar la planeación para dar inicio a esta actividad. Se encuentra con un rezago debido a la visita de la auditoria de icontec. | 65.02% | 55% | 55% | 84.59% | En Proceso | K |  | 45%
|  | Análisis y racionalización de trámites | 2017-02-01 | 2017-12-20 | Un trámite racionalizado | [5 empty] | 0 | 322 | X | Se empieza aanlizar el trámite a racionalizar de acuerdo al cronograma planteado | 46.27% | 46.27% | 46.27% | 100% | Normal | J |  | 53.73%
|  | Mantener las actividades de divulgación y socialización del SIG | 2017-01-15 | 2017-12-15 | Informativos publicados y enviados | Diseño y elaboración del material de divulgación y socialización del SG | Adquisición servicios | Febrero | 1 | 20000000 | 20000000 | 334 | X | Se publica permanente la documentocaión en la página, en las inducciones se divulgan las actividades del SIG, en las reuniones convocadas por el rector de la Entidad se mantiene la divulgación | 49.7% | 49.7% | 49.7% | 100% | Normal | J |  | 50.3%
|  | Análisis y publicación de informes de atención del servicio prestado (Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano) | 2017-02-15 | 2017-12-30 | Informe publicado | [5 empty] | 0 | 318 | X | Se realiza la apertura de los buzones de servicio prestado, y se está pendiente de la consolidación | 42.45% | 42.45% | 42.45% | 100% | Normal | J |  | 57.55%
|  | Capacitación en actualización de la norma y de los diferentes sistemas de gestión | 2017-06-01 | 2017-11-30 | Listado de asistencia | [5 empty] | 0 | 182 | X | Esta actividad depende de la integración de los sistemas de gestión, debido a esto esta actividad esta afecttada en su ejecución | 15.93% | 10% | 10% | 62.76% | En Proceso | K |  | 90%
| Direccionamiento estratégico (Transparencia y acceso a la información) | Participación pasiva: | 2017-01-05 | 2017-02-28 |  | Contratación profesional comunicaciones | Contratación personas | Enero | 1 | 30000000 | 30000000 | 54 |  | Se realiza la contratación del profesional | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Elaboración del informe de gestión | 2017-01-05 | 2017-07-30 | Informe publicado | Contratación desarrollador de media | Contratación personas | Febrero | 1 | 15000000 | 15000000 | 206 | X | Se está consolidando la información de las áreas en el informe de gestión, actualmente falta la vicerrectoria académica para dar finalización a este componente | 85.44% | 85.44% | 85.44% | 100% | Normal | J | Se seguirá construyendio el l infome de gestión | 14.56%
|  | Elaboración de los informes parciales de gestión (videos, presentaciones y gestión en redes sociales) | 2017-03-01 | 2017-12-15 | Informes parciales publicados | [5 empty] | 0 | 289 | X | Teniendo la caracterización de la ciudadania, se están construyendo los mecanimos de rendición de cuentas de acuerdo a la población objeto de la entidad | 41.87% | 41.87% | 41.87% | 100% | Normal | J |  | 58.13%
|  | Participación activa: |  |  | Reporte de percepción | [5 empty] | 0 |  |  | Se realiza la consolidación de la caracterización realizada en el año 2016 |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Consultas directas a grupos de interés sobre temas de gestión y medios de consulta | 2017-02-01 | 2017-12-15 | [6 empty] | 0 | 317 | X | Se consolida la información realizada en la caracterzación ciudadana. | 47% | 47% | 47% | 100% | Normal | J | Se espera definir las conclusiones de la caracterización | 53% | Se aplicaron encuestas a grupos de interés
|  | Publicación de informes en los medios identificados en el año 2016 | 2017-02-01 | 2017-12-15 | [6 empty] | 0 | 317 | X | No hubieron terminos y reulaciones para el mes de mayo, en cuanto a la publicación de documentosds | 47% | 47% | 47% | 100% | Normal | J | Se espera definir las conclusiones de la caracterización | 53%
|  | Monitoreo de acceso: | 2017-03-01 | 2017-12-15 | Mediciones realizadas | [5 empty] | 0 | 289 | X | Se ha monitoreo a redes sociales y se ve el incremento de consulta en facebook | 41.87% | 41.87% | 41.87% | 100% | Normal | J | Se contemplara la medición 2017 | 58.13% | Se realizó la primera consolidación de estadísticas de acceso a los medios electrónicos, se está construyendo la estrategia de divulgación y fortalecimiento de los medios electrónicos
|  | Evaluar el impacto de la información | 2017-03-31 | 2018-01-15 | Informe publicado | [5 empty] | 0 | 290 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Direccionamiento estratégico (Gestión de planeación) | Actualización y mantenimiento de los indicadores | 2017-01-15 | 2017-12-15 | Indicadores medidos | Contratación profesional apoyo gestión | Contratación personas | Enero | 1 | 25300000 | 25300000 | 334 | X | Se realiza el seguimiento de los indicadores para el mes de Junio | 49.7% | 49.7% | 49.7% | 100% | Normal | J | Se trabajará en febrero y marzo | 50.3%
|  | Seguimiento y reporte de los resultados de los indicadores | 2017-01-15 | 2017-12-29 | Publicación de resultados | [5 empty] | 0 | 348 | X | Se realiza el seguimiento y publicación de los índicadores | 47.7% | 47.7% | 47.7% | 100% | Normal | J | Se trabajará en febrero y marzo | 52.3%
|  | Seguimiento a planes de acción | 2017-01-15 | 2017-12-29 | Informes publicados | [5 empty] | 0 | 348 | X | Se realizan el seguimiento al plan de acción, se revisaron y están en proceso de ajuste y actualización conforme a las nuevas personas vinculadas a la entidad (Secretaria general, talleres y laboratorios, bienestar) | 47.7% | 47.7% | 47.7% | 100% | Normal | J | En el mes de febrero se realizará el seguimiento al plan de acción de las actividades realizadas en el mes de enero | 52.3%
|  | Actualizar mapas de riesgo de corrupción | 2017-03-01 | 2017-07-20 | Mapas publicados | [5 empty] | 0 | 141 | X | Se ha avanzado en el 25% de los mapas actualizados | 85.82% | 60% | 60% | 69.92% | En Proceso | K | En febrero se empieza a gestionar la realización de esta actividad | 40%
|  | Seguimiento a trámites para actualización de información | 2017-01-15 | 2017-03-31 | Trémites actualizados | [5 empty] | 0 | 75 |  | Se cargan en la pagina web los trámites que se realizaran para la vigencia 2017 |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Se realizará seguimiento a los trámites | 100%
|  | Gestionar el proyecto ETITC - SED Kennedy | 2017-01-02 | 2017-11-15 | NA | [5 empty] | 0 | 317 | X | Se está a la espera que den continuidad por parte de la secretaria distrital | 56.47% | 56.47% | 56.47% | 100% | Normal | J | Se está a la espera de la definición de la entrega por parte de la alcaldia local de kenedy y el DADEP para el recibo del inmueble y dar inicio a la operación | 43.53%
|  | Actualización del Plan Anticorrupción 2017 | 2017-01-02 | 2017-03-31 | Plan publicado | [5 empty] | 0 | 88 |  | Se realiza y se publica en la web instutcional |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Se realiza la publicación del plan anticorrupción de acuerdo a los lineamientos normativos | 100%
|  | Actualización del Plan de Desarrollo | 2017-01-02 | 2017-07-30 | Plan aprobado y publicado | [5 empty] | 0 | 209 | X | Se aplaza esta actividad, para poder tener encuenta los resultados de la auditoria de icontec. | 85.65% | 75% | 75% | 87.57% | En Proceso | K | Consolidación del plan de desarrollo de las áreas | 25%
Avance Planeación | [14 empty] | 49.97% | 48.37% | 48.37% | 96.79% | Normal | J |  | 51.63%
ORII | Alianzas con instituciones nacionales e internacionales | Firma de nuevos convenios de cooperación con instituciones para procesos de pasantías, intercambios, investigación y demás actividades académicas | 2017-01-01 | 2017-12-01 | Originales convenios debidamente firmados | Tiquetes/inscripciones-viáticos | Adquisición servicios | Abril | 2 | 6000000 | 12000000 | 334 | X | Se mantiene el convenio de Pachuca, ya que esta universidad se encuentra en receso, hubo avances en el convenio de la U pedagogíca, se encuentra en revisión el documento final esta pendiente la revisión de la munita y se tienen aprobados los estudios previos por ambas instituciones, en el IDEAM se entrega la documentación faltante, se apruebas estudios previo y está pendiente la revisión de la minuta por parte del IDEAM. Se realizan contactos, acercamientos con la universidad xavier university de estados unidos para un seminario internacional para opción de grado, aula matriz. Se realiza contacto para las practicas de un estudiante de la Jorge Tadeo Lozano. | 53.89% | 53.89% | 53.89% | 100% | Normal | J | Se seguira en la busqueda de nuevos convenios | 46.11%
|  | Renovación de convenios pertinentes y funcionales para la ETITC | 2017-01-01 | 2017-12-01 | Convenios debidamente firmados | Tiquetes/inscripciones-viáticos | Adquisición servicios | Julio | 2 | 5000000 | 10000000 | 334 | X | Con INDUMIL se está realizando los trámites pertinentes para la renovación de este convenio, así mismo con INDUMIL | 53.89% | 50% | 50% | 92.78% | Normal | J | Renovación de los convenios : Universidad de la Salle, Konrad Lorenz, | 50%
|  | Misión académica Europa: Rectoría/ORII | 2017-07-15 | 2017-07-25 | Informe de la misión académica | Tiquetes/gastos de viaje | Adquisición servicios | 2017-05-15 | 2 | 15000000 | 30000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Misión académica Suramérica/ORII, Decanaturas | 2017-09-01 | 2017-09-06 | Informe de la misión académica | Tiquetes/gastos de viaje | Adquisición servicios | 2017-08-05 | 1 | 7000000 | 7000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Asamblea General CONAHEC- Canadá/Rector | 2017-06-13 | 2017-06-18 | Informe de la actividad | Tiquetes/gastos de viaje/Inscripciones | Adquisición servicios | 2017-04-16 | 1 | 10000000 | 10000000 | 5 | X | Se cancela esta actividad ya que no hubo dicha participación | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | NAFSA-IALU, Los Ángeles. Estados Unidos de América | 2017-05-28 | 2017-05-30 | Informe de la actividad | Tiquetes/gastos de viaje- Inscripción | Adquisición servicios | 2017-03-01 | 3 | 9000000 | 27000000 | 2 |  | Se realiza la gestiión, se participa en el evento y se realiza el acercamiento a 20 instutuciones relacionadas con la educación superior, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
| Fortalecimiento ORII | Contratación profesional de apoyo para fortalecer y apoyar las labores de relaciones internacionales con Embajadas y Organizaciones | 2017-01-01 | 2017-02-28 | Contrato profesional de apoyo | Contratación profesional de apoyo | Contratación personas | 2017-12-04 | 1 | 24000000 | 24000000 | 58 |  | No se aprueba la solicitud de la coontratación por razones presupuestales. Se da cierre a esta actividad. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da cierre a esta actividad | 0%
|  | Pasantes SENA para apoyar los procesos de archivo y atención en la oficina | 2017-02-01 | 2017-02-28 | Contrato pasantes | Contratación pasantes del SENA - mediante Convenio | Contratación personas | 2017-12-04 | 1 | 6000000 | 6000000 | 27 |  | Se trámita el proceso de pasantia con el SENA. Se da cierre a esta actividad ya que el SENA no cuenta con practicantes, solamente hasta enero del 2018 | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Adquisición de equipos/heramientas para la Oficina | 2017-04-01 | 2017-05-30 | Adquisición de equipos | Adquisición impresora multifuncional, TV, computadora, 100 USB | Adquisición equipos/ herramientas | 2017-02-01 | 1 | 8500000 | 8500000 | 59 |  | Se realiza la instalaciión de una impresora nueva marca HP, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Software Gestión ORII | 2017-04-01 | 2017-04-30 | Software implementado | Convocatorias estudiantes de sistema | Otro | 2017-02-01 | 1 | 10000000 | 10000000 | 29 |  | Por no haber disponibilidad financiera, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
| Publicaciones | Dar a conocer el "Plan institucional de internacionalización" entre la comunidad educativa y "Acuerdo de movilidad". | 2017-05-01 | 2017-05-30 | Librillo del "Plan institucional de internacionalización y Acuerdo de movilidad" | Publicaciones | Impresos y publicaciones | 2017-02-01 | 1 | 1000000 | 1000000 | 29 |  | Se realiza foro y lanzamiento del I foro de movilidad internacional, bilinguismo y educación globalizada, se da a conocer el plan de internacionalización y el acuerdo de movilidad. |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Promoción de las funciones y actividades de la ORII entre la comunidad educativa | 2017-05-01 | 2017-05-30 | Folleto promocional ORII | Publicaciones | Impresos y publicaciones | 2017-03-01 | 1 | 500000 | 500000 | 29 |  | Se realiza foro y lanzamiento del I foro de movilidad internacional, bilinguismo y educación globalizada, se da a conocer el plan de internacionalización y el acuerdo de movilidad. No se realiza el folleto, se realiza de manera virtual, se d acierre a esta catividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Realizar la guía del estudiante extranjero como acompañamiento a los estudiantes por parte de la ORII | 2017-05-01 | 2017-05-30 | Librillo "Guía del estudiante extranjero" | Publicaciones | Impresos y publicaciones | 2017-03-01 | 1 | 500000 | 500000 | 29 |  | Se realiza foro y lanzamiento del I foro de movilidad internacional, bilinguismo y educación globalizada, se da a conocer el plan de internacionalización y el acuerdo de movilidad. |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Publicar el Manual para la firma de convenios de la ETITC | 2017-05-01 | 2017-07-30 | Manual para firma de convenios | Publicaciones | Impresos y publicaciones | 2017-03-01 | 1 | 400000 | 400000 | 90 | X | No se tienen definidos los lineamientos de contratación, por lo cual no se ha adelantado esta gestión, como depende de secretaria general, no se afecta esta actividad | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 100% | Normal | J |  | 33.33%
| Movilidad | Movilidad académica estudiantes | 2017-01-02 | 2017-12-30 | Informes o Certificados de participación |  |  |  |  | 0 | 0 | 362 | X | No hubo movilidad para estuidantes en el mes de junio debido al receso académico | 49.45% | 49.45% | 49.45% | 100% | Normal | J | * Hacer seguimiento a las necesidades de movilidad académica de las áreas | 50.55%
|  | Movilidad académica docentes | 2017-01-01 | 2017-12-30 | Informes o Certificados de participación |  |  |  |  | 0 | 0 | 363 | X | Se reciben 4 solicitudes Internacionales 2 Ecuador, 1 Italia, 1 Mexico | 49.59% | 49.59% | 49.59% | 100% | Normal | J | * Hacer seguimiento a las necesidades de movilidad académica de las áreas | 50.41%
|  | Movilidad académica administrativos | 2017-01-01 | 2017-12-30 | Informes o Certificados de participación |  |  |  |  | 0 | 0 | 363 | X | Se reciben 1 solicitud internacional Italia | 49.59% | 49.59% | 49.59% | 100% | Normal | J | * Hacer seguimiento a las necesidades de movilidad académica de las áreas | 50.41%
|  | Grados formación en maestrías | 2017-07-19 | 2017-07-23 |  | Tiquetes/Viáticos | Adquisición servicios | 2017-01-10 | 1 | 9000000 | 9000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Eventos | Planeación y realización del V Congreso Técnico | 2017-09-01 | 2017-11-01 | Informe final del Congreso | Publicidad y otros recursos | Adquisición elementos | 2017-04-01 | 1 | 57000000 | 57000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Planeación y realización del Día del país invitado: Alemania | 2017-05-01 | 2017-05-30 | Publicación en la página web | Publicidad, conferencistas, materiales y otros recursos | Adquisición servicios | 2017-02-01 | 1 | 2000000 | 2000000 | 29 |  | Por disponibilidad del instituto GOTHE no se da disponibilidad de docentes, debido a esto se cancela esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Participación en LACHEC 2017 | 2017-11-05 | 2017-12-01 | Certificación de participación | Pago de inscripción y viáticos | Adquisición servicios | 2017-06-01 | 1 | 2000000 | 2000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Planeación y realización del V Congreso Internacional - Nuevas Tendencias en la Gestión del Conocimiento de la Ingeniería | 2017-03-01 | 2017-04-01 | Publicación en la página web | Tiquetes aéreos, publicidad, conferencistas y otros recursos | Adquisición servicios | 2017-03-01 | 1 | 3000000 | 3000000 | 31 |  | Se termina el procesos de elaboración del congreso y se programa de ejecución para el 3 y 4 de mayo, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Participación en el evento anual de UNESCO - UNEVOC - México | 2017-04-01 | 2017-04-15 | Informe de la actividad | Tiquetes/gastos de viaje | Adquisición servicios | 2017-03-01 | 2 | 4000000 | 8000000 | 14 |  | Se cancela este evento por parte de los organizadores, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Reunión de rectores/ORII en Costa Rica en el marco de la IALU | 2017-03-06 | 2017-03-10 | Informe de la actividad | Tiquetes/gastos de viaje | Adquisición servicios | 2017-03-02 | 3 | 5000000 | 15000000 | 4 |  | Se realiza de manera sastifactoria, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
| Requerimientos otras áreas | Requerimientos de otras áreas | 2017-01-15 | 2017-12-15 | [7 empty] | 334 | X | Se reciben5 solicitudes de movilidad académica | 49.7% | 49.7% | 49.7% | 100% | Normal | J | * Hacer seguimiento a las necesidades de movilidad académica de las áreas | 50.3%
Avance ORII | [14 empty] | 48.12% | 47.6% | 47.6% | 98.93% | Normal | J |  | 52.4%
RECTORÍA | [14 empty] | 49.01% | 48.14% | 44.6% | 98.22% | Normal | J |  | 55.4% | Se tiene el inventario documental al 100%, está en proceso de validación de este inventario. Se realiza la movilidad académica de 4 docentes: 2 Ecuador, 1 Mexico y 1 a Italia.
TECNOLÓGIA | Implementación del componente de Seguridad y Privacidad de la Información de GEL (Gobierno en Línea) | Plan de integración del MSPI y Sistema de Gestión Documental, actualización de Inv. de activos de información. | 2017-01-18 | 2017-02-28 | informe de integración MSPI y SGD; Matriz inventario de activos actualizada | Contratación profesional apoyo Implementación del MPSI | Contratación personas | Enero | 1 | 9000000 | 9000000 | 41 |  | Se finaliza los inventarios de información y se realiza la caracterización, para el mes de marzo se espera dar finalización a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | * Se encuentra en elaboración las matrices de inventario activos actualizados y matriz de información clasificada por área. * Adelanto de informes | 0%
|  | Caracterización del nivel de circulación de los activos tipo información que contengan datos personales y documento de analisis de riesgos | 2017-03-01 | 2017-04-18 | Informe de caracterización e informe de analisis de riesgos | [6 empty] | 48 |  | Ya se tiene el documento realizado, se da cierre a esta actividad. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Fase de Implementación del MSPI: FASE 3 | 2017-05-01 | 2017-08-30 | Resultados definidos en documento del MSPI | Contratación de servicios de apoyo en las fases de implementación y evaluación de desempeño del componente de seguridad y privacidad de la información de GEL | Adquisición servicios | Febrero | 1 | 40000000 | 40000000 | 121 | X | Se tiene el plan de tratamiento de risgos, se continuan jornadas de sensibilización, para el mes de julio se espera finalizar las actividades de la etapa de implementación | 49.59% | 48% | 48% | 96.8% | Normal | J |  | 52%
|  | Fase de evaluación y desempeño del MSPI: FASE 4 | 2017-09-01 | 2017-12-30 | Resultados definidos en documento del MSPI | [13 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Implementación del logro Estrategia de TI del componente de Gestión TI de GEL (Gobierno en Línea) | Diseño de componentes de arquitectura empresarial | 2017-05-05 | 2017-08-30 | Componentes de arquitectura | Contratación de servicios apoyo en el diseño de la Arquitectura empresarial y en la elaboración del plan estrategico de Tecnologías de información PETI | Adquisición servicios | Febrero | 1 | 40000000 | 40000000 | 117 | X | Se inició la elaboración de estudios previos para la contratación de una empresa que brinde asesoria en la metodología de ADM para la creación de PETI. Los estudios previos se redicarán los estudios previos | 47.86% | 45% | 45% | 94.02% | Normal | J |  | 55%
|  | Elaboración de Plan Estrategico de Tecnológias de información (PETI) | 2017-09-01 | 2017-12-30 | PETI | [8 empty] | Elaboración de estudios previos para la asesoria técnica en la construcción del PETI usando metodologia TOGAF |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Implementación de una herramienta de software que apoye la creación de un Sistema Integrado de PQRSD como parte del componente de Gestión de Servicios de GEL (Gobierno en Línea) | Implementación de la herramienta como Sistema de Información Centralizado de PQRSD | 2017-01-15 | 2017-09-30 | Estudios radicados | contratación de persona juridica | Otro | Enero | 1 | 50000000 | 50000000 | 258 | X | No se logra realizar los estudios previos, en el mes de Julio elaboran y radican estudios previos | 64.34% | 55% | 55% | 85.48% | En Proceso | K | Realización de estudios previos | 45%
[19 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Capacitación de uso a personal de atención al ciudadano | 2017-10-01 | 2017-10-31 | Listados de asistencia de reunión | [13 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Adopción de Tecnologías de Código Abierto para la ETITC: Fase II Gestión Académica | Contratación | 2017-01-19 | 2017-03-30 | Estudios radicados | Horas de soporte de segundo nivel para sistema SIGAF Administrativo y Académico. | Adquisición servicios | Enero | 90 | 120000 | 10800000 | 70 |  | Ya se tiene la contratación del profesional | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | * Contratación de desarrollador * Estudios previos consultora | 0%
|  | Construcción | 2017-06-19 | 2017-12-14 |  | Desarrollador Senior | Contratación personas | Enero | 2 | 44000000 | 88000000 | 178 | X | Se da inicio a la fase de construcción de acuerdo a cronogramma | 6.18% | 6.18% | 6.18% | 100% | Normal | J |  | 93.82%
|  | Transición (capacitación y estabilización) | 2017-08-21 | 2017-12-30 |  | Analista | Contratación personas | Enero | 1 | 44000000 | 44000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Implementación de soluciones de infraestructura para optimizar las operaciones criticas. | Implementación del servidor de autenticación para la red WLAN | 2017-06-05 | 2017-12-30 | Estudios radicados | contratación de servicios implementación de servidor de autenticación para la red WLAN | Adquisición equipos/ herramientas | Mayo | 1 | 20000000 | 20000000 | 208 | X | Se realizan concesos para levantamiento de estudios previos, se realizará la radicación de estudios previos para el mes de Julio | 12.02% | 12.02% | 12.02% | 100% | Normal | J |  | 87.98%
|  | Implementación de servicios de respaldo de backups en la nube | 2017-06-05 | 2017-12-30 | EStudios radicados | Contratación de servicios de implementación de respaldo de backups en la nube | Adquisición equipos/ herramientas | Mayo | 1 | 20000000 | 20000000 | 208 | X | Se realizan concesos para levantamiento de estudios previos, se realizará la radicación de estudios previos para el mes de Julio | 12.02% | 12.02% | 12.02% | 100% | Normal | J |  | 87.98%
| Campus virtual | Transición (capacitación y apropiación) | 2017-06-15 | 2017-12-15 | Estudios radicados | Horas de soporte de segundo nivel para Campus virtual (Moodle) | Adquisición servicios | Enero | 90 | 111000 | 9990000 | 183 | X | Se radican estudios previos, Se programa para el mes de Julio se realiza la contratación de profescional de apoyo para la estabilización de la plataforma | 8.197% | 8.197% | 8.197% | 100% | Normal | J |  | 91.8%
| Gestión de Informática y Comunicaciones | Mantenimiento especializado de impresoras | 2017-03-01 | 2017-12-15 | NA | contratación Mto especializado impresoras HP,Canon, OKI, Kyocera, Stickers, scanners | Mantenimiento | Enero | 1 | 22000000 | 22000000 | 289 | X | Se realiza proceso de contratación, se espera la adjudicación en el mes de Julio | 41.87% | 39% | 39% | 93.15% | Normal | J |  | 61%
|  |  | 2017-03-01 | 2017-12-15 | NA | Mto carnetizadoras Datacard | Mantenimiento | Enero | 1 | 6000000 | 6000000 | 289 | X | Se realiza proceso de contratación, se espera la adjudicación en el mes de Julio | 41.87% | 39% | 39% | 93.15% | Normal | J |  | 61%
|  | Insumos impresoras | 2017-01-18 | 2017-08-30 | Estudios radicados | Adquisición de insumos impresoras | Adquisición insumos | Enero | 1 | 60000000 | 60000000 | 224 | X | Debido a cambios de requerimientos en las áreas, se reestructura los estudios previos | 72.77% | 65% | 65% | 89.33% | En Proceso | K | Estudios previos radicados | 35%
|  |  | 2017-01-18 | 2017-02-18 | Estudios radicados | Adquisición de insumos carnetización | Adquisición insumos | Enero | 1 | 15000000 | 15000000 | 31 |  | Se realiza la compra de los insumos de las carnetizadoras |  | 100% | 100% |  | Sin Iniciar | 6 | *Contrato * Insumos entregados | 0%
|  | Contratación canales de internet | 2017-02-01 | 2017-04-01 | Orden de compra | Canal internet sede calle 13 | Adquisición servicios | Febrero | 1 | 180000000 | 180000000 | 59 |  | Se realiza la instalación del canal de internet, se está en la fase de realización de pruebas. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
[5 empty] | Orden de compra | Canal otras sedes | Adquisición servicios | Febrero | 3 | 36000000 | 108000000 |  |  | Para esta actividad se propondra nueva fecha, hasta que se realice la entrega de las sedes correspondientes |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Hasta que no se tenga activa esta sede, no se puede realizar seguimiento a esta actividad | 100%
|  | Compra y Renovación de software (Rextore, Campus Agreement, SolidWorks, Virtual Plant, Catia, CREO, MasterCam, Adobe CS7, Unity, Matlab, Multisim, Rhinoceros, Corel Draw) | 2017-01-18 | 2017-12-30 | Estudios radicados | Compra y renovación de software. | Licenciamiento | Enero | 1 | 600000000 | 600000000 | 346 | X | Se realiza la adjudicación de labview mastercam, matlab | 47.11% | 46% | 46% | 97.64% | Normal | J | Estudios previos gnosoft, sevenet, enterprice arquitect | 54%
|  | Renovación de 40 equipos AIO y 20 portatiles | 2017-06-01 | 2017-10-01 | Estudios radicados | Adquisición de equipos | Adquisición equipos/ herramientas | Junio | 60 | 4000000 | 240000000 | 122 | X | Debido que se ingresa este inventario con lo de insumos de impresoras, esta actividad depende de los estudios previos mencionados en imprresoras | 23.77% | 23.77% | 23.77% | 100% | Normal | J |  | 76.23%
|  | Contratación personal soporte técnico y funcional al sistema SIGAF_Administrativo | 2017-01-18 | 2017-02-28 | EStudios radicados | Contratación personal soporte técnico y funcional al sistema SIGAF_Administrativo | Contratación personas | Enero | 11 | 4000000 | 44000000 | 41 |  | Se realiza la contratación |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Contratación Profesional infraestructura | 2017-01-18 | 2017-02-28 | Estudios radicados | Contratación Profesional infraestructura | Contratación personas | Enero | 11 | 3000000 | 33000000 | 41 |  | Se realiza la contratación |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Contratación Coordinador de Mesa de Ayuda | 2017-01-18 | 2017-02-28 | Estudios radicados | Contratación coordinador de Mesa de Ayuda | Contratación personas | Enero | 11 | 3000000 | 33000000 | 41 |  | Se realiza la contratación |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Contratación Técnico Soporte y Mantenimiento | 2017-01-18 | 2017-02-28 | Estudios radicados | Contratación Técnico Soporte y Mantenimiento | Contratación personas | Enero | 11 | 1600000 | 17600000 | 41 |  | Se realiza la contratación |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Contratación Técnico Soporte y Mantenimiento sede Carvajal |  |  | Estudios radicados | Contratación Técnico Soporte y Mantenimiento | Contratación personas | Enero | 11 | 1600000 | 17600000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Contratación Técnico Soporte y Mantenimiento Sede Tintal |  |  | Estudios radicados | Contratación Técnico Soporte y Mantenimiento | Contratación personas | Enero | 6 | 1600000 | 9600000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Tecnología | [14 empty] | 39.68% | 38.46% | 38.46% | 96.91% | Normal | J |  | 61.54%
PLANTA FÍSICA | Mantenimiento de la red eléctrica de la planta física de las diferentes sedes de la Escuela | Realizar el mantenimiento del sistema eléctrico y demás necesidades locativas | 2017-01-10 | 2017-12-30 | Cambio del sistema de iluminación. Disminución de incidencias. | Contratación un técnico, un tecnólogo y un profesional | Contratación personas | Enero | 3 | 22000000 | 66000000 | 354 | X | Se esta trabajando en el primero piso de electrónica, en julio se espera continuar con este edificio hasta terminarlo. | 48.31% | 48.31% | 48.31% | 100% | Normal | J | * Iluminación patio carrera 17 | 51.69%
|  | Suministro de materiales y herramientas para el mantenimiento eléctrico | 2017-01-10 | 2017-04-15 | Adqusición de materiales | Suministro de materiales eléctricos y herramientas para el mantenimiento eléctrico, adecuaciones y cambio de iluminaciónde las sedes principal y calle 18. | Adquisición equipos/ herramientas | Enero | 1 | 250000000 | 250000000 | 95 |  | Se da cierre por cumplimiento al contrato, | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | * Se pasa propuesta de modificatorio al contrato vigente (333 - 2016) | 0%
| Mejoramiento de la planta física | Instalación suministro y adecuación de la planta física | 2017-04-05 | 2017-08-30 | Estudios previos radicados | Consultoría para dimensionamiento | Adquisición servicios | Mayo | 1 | 45000000 | 45000000 | 147 | X | Se inicia el proceso de contratación, se registra en SECOP sin embargo se pausa debido a viaje programado por la vicerrectoria Administrativa. "Consurso de méritos CMA-001-2017", se espera en el mes de agosto dar continuidad con el proceso | 58.5% | 58.5% | 58.5% | 100% | Normal | J |  | 41.5%
[6 empty] | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento - Interventoría | Adquisición equipos/ herramientas | Agosto | 4 | 100000000 | 400000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Modernización de espacios para la academia. Aulas multimediales . CCTV fase III | 2017-06-05 | 2017-08-18 | Labs multimedia | Suministro instalación y puesta en marcha del sistema de multimedia en los a¡laboratorios y talleres de la ETITC | Adquisición equipos/ herramientas | Abril | 15 | 7800000 | 117000000 | 74 | X | Se tienen las especificaciones y un inventario lo faltante, se esta a la espera de asignación presupuestal para dar continuidad al proceso | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 100% | Normal | J |  | 66.22%
|  | Instalación suministro e instalación sistema contol de acceso | 2017-06-01 | 2017-10-30 | Pasillos de entrada funcionando, softawre funcional. | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema control de acceso para personas, vehículos y motos de la ETITC sede principal. | Adquisición equipos/ herramientas | Enero | 1 | 270000000 | 270000000 | 151 | X | Se solicitan estudios de mercado, en julio se espera tener el resultado del estudio de mercado. | 19.21% | 18% | 18% | 93.72% | Normal | J |  | 82%
| Mantenimiento de los sistemas de soporte, de las diferentes sedes de la Escuela | Mantenimiento de la planta de emergencia principal de la ETITC | 2017-02-05 | 2017-12-15 | Disponibilidad funcional de la planta. | Prestación de servicios para el mantenimiento de la planta eléctrica de emergencia de 515 kVA de la ETITC | Adquisición servicios | Enero | 1 | 6000000 | 6000000 | 313 | X | Se mantiene el cronograma establecido de mantenimiento | 46.33% | 46.33% | 46.33% | 100% | Normal | J |  | 53.67%
|  | Mantenimiento del sistema de UPS, reguladores,. | 2017-01-10 | 2017-12-15 | Disponibilidad funcional de las ups y reguladores | Prestación de servicios para el mantenimiento de UPS, Reguladroes de la ETITC | Adquisición servicios | Enero | 1 | 8000000 | 8000000 | 339 | X | Se realiza el primer mantenimiento a las ups | 50.44% | 50.44% | 50.44% | 100% | Normal | J | * Contratación debe hacer invitación pública | 49.56%
|  | Mantenimiento de la automatización de las puertes entrada calle 15 y carrera 17 | 2017-02-10 | 2017-04-30 | Disponibilidad funcional de las puertas calle 15 y carrera 17 | Prestación de servicios para el mantenimiento del sistema automatizado de la entrada por la calle 15 y carrera 17 de la ETITC | Adquisición servicios | Febrero | 1 | 4000000 | 4000000 | 79 |  | Se da cierre a esta actividad ya que se ejecuta el contrato en su totalidad, sin embargo se tienen programados 2 visitas de acuerdo a cronograma. octubre 10 y en el 2018 a inicios de año | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Mantenimiento sistema audio, video, control acceso | 2017-04-01 | 2017-12-10 | Disponibilidad funcional de los componentes del sistema de audio, video e eiluminación del auditorio | Prestación de servicios para el mantenimiento del sistema automatizado del auditorio de la ETITC | Contratación personas | Marzo | 1 | 6000000 | 6000000 | 253 | X | Se realiza el mantenimiento programado en su totalidad, en el segundo semestre se da inicio al proceso de contratación por otro año. | 35.57% | 35.57% | 35.57% | 100% | Normal | J |  | 64.43%
| Recurso para mantenimiento locativo (Gestión administrativa y operativa) | Diseños, estudios previos, comites, Asistencia a mesas de trabajo sedes carvajal y tintal. Coordinación de equipo operativo para adecuaciones, rehabilitaciones y mantenimiento locativo en general. | 2017-01-15 | 2017-12-14 | Preservación de los edificios y mejoramiento | Contratación de un profesional en ingenieria civil, arquitectura y auxiliar de ingenieria. | Contratación personas | Enero | 3 | 32000000 | 96000000 | 333 | X | Debido que no se han entregado las obras por parte de terceros, no se realiza avance a esta actividad. Se espera en el mes de abril tener respuesta a este tema para empezar a dar acciones a esta actividad. | 49.85% | 49.85% | 49.85% | 100% | Normal | J | * Adecuación de talleres (Ajuste, mecánica, fab lab) talleres en general | 50.15%
|  | Mantenimiento redes hidraulicas, sanitarias, pintura, carpinteria, adecuaciones locativas en general | 2017-01-15 | 2017-12-14 | Preservación de los edificios y mejoramiento | Contratación de cuatro toderos y un carpintero | Contratación personas | Enero | 6 | 19800000 | 118800000 | 333 | X | Mantenimiento de pintura en fablab, mantenimiento de tableros, reparación de pupitres, atención de la mesa de ayuda, nivelación de la oficina del taller de fundición. En el mes de abril se espera dar continuidad con los mantenimientos establecidos de acuerdo a al cronograma del área | 49.85% | 22% | 4.8% | 44.13% | Crítico | L | * Adecuación de talleres (Ajuste, mecánica, fab lab) talleres en general | 95.2%
| Mantenimiento de la Planta Física | Realizar la consultoria del levantamiento de la Red hidrosanitaria y la consultoría a su actualización de acuerdo a la norma | 2017-07-01 | 2017-08-09 | Planos actulizados de la red hidrosanitaria y actualizaciones para ejecución. | Consultoria de personal idoneo para realizar los estudios hidrosanitarios de la ETITC. | Contratación personas | Febrero | 1 | 80000000 | 80000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Diseño para la puesta en marcha de dos ascensores para el acceso a los edificios | 2017-02-13 | 2017-04-12 | Planos aprobados por Mincultura y curaduría | Consultoría para diseño ascensores de personas | Contratación personas | Febrero | 1 | 45000000 | 45000000 | 58 |  | Se realiza con el área jurídica para la consultoria y que realice los ajustes al PEMP, Se da cierre a esta actividad, ya que del área se cumple al 100% con la gestión Esta actividad ya depende del procesos jurídico. Si se presenta alguna eventualidad que sea de debido seguimiento de esta área, se dará nueva fecha | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Impermeabilización de tanque subterraneo en cuarto de termicos | 2017-03-01 | 2017-09-30 | Impermeabilizacion con membrana para mejorar la calidad del agua del banco de alimentos | Contrato de obra para suministro y mano de obra | Contratación personas | Enero | 1 | 12000000 | 12000000 | 213 | X | Se elaboran estudios previos. En el mes de abril lse espera radicar los estudio previos. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Restauración tarima central, monumentos y adecuación de rampas discpacitados | 2017-03-21 | 2017-08-02 | Mejoramiento imagen de la ETITC y accesos a los edificios de personas en condición de discacidad. | Contrato de obra para suministro y mano de obra | Contratación personas | marzo | 1 | 47000000 | 47000000 | 134 | X | Se realiza estudio previos. Se está a la espera de hacer presupuestop actualizado a este año y radicar | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Mobiliario | 2017-01-18 | 2017-04-27 | Mobiliario para las nuevas oficinas y aulas de clase y sede calle 18 | Contrato de suministro de mobiliario | Adquisición elementos | Enero | 2 | 250000000 | 500000000 | 99 |  | Se radican estudios previos al área de contratación. Esta actividad se vio afectada por los retrasos en los tiempos de ejecución por parte de contratación. |  |  | 30% |  | Sin Iniciar | 6 | * Se espera tener cotizaciones de elementos | 70%
|  | Ferreteria 2017 para cambio de cielo rasos edificio de electrónica, cuarto piso edificio central y patio oriental; mantenimiento general. | 2017-04-01 | 2017-07-20 | Materiales de obra para reparaciones a los edificios de la planra física | Contrato de suministro de materiales | Adquisición insumos | Enero | 1 | 300000000 | 300000000 | 110 | X | Se realizan los estudios de mercado para dar empezar a esta gestión, en el mes de mayo se espera recpecionar las cotizaciones pertinentes | 81.82% | 81.82% | 81.82% | 100% | Normal | J | * Solicitar adición al contrato vigente | 18.18%
|  | Mantenimiento de cubierta del ala oriental costado norte | 2017-06-12 | 2017-12-11 | Mejoramiento de la cubierta | Contrato de obra para suministro y mano de obra | Contratación personas | julio | 1 | 450000000 | 450000000 | 182 | X |  | 9.89% | 1% | 1% | 10.11% | Crítico | L |  | 99%
|  | Mantenimiento en pintura de la fachada del edificio sede calle 18 | 2017-04-17 | 2017-06-16 | Mejoramiento imagen edificio calle 18 | Suministro y Mano de obra | Contratación personas | abril | 1 | 40000000 | 40000000 | 60 | X | Se radican estudios previos para la contratación de personal para empezar la actividad con la fachada, pero por disponibilidad presupuestal no se logra seguir con este procesos, en el mes de mayo se espera tener una empresa que de inicio a esta actividad. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
Avance Recursos Físicos | [14 empty] | 53.98% | 50.65% | 49.83% | 93.83% | Normal | J |  | 50.17%
TALENTO HUMANO | Gestión de Talento Humano MIPG | Definición y publicación del plan de Talento Humano | 2017-01-10 | 2017-12-15 |  | Actividades para bienestar social | Otro | Por definir | 1 |  | 0 | 339 | X | Diplomados de alta gerencia dictados por la ESAP y DAFP en alta gerencia pública (2 Funcionarios de talento humano, 2 Planeación, 1 Secretaria General, 1 Sistemas y comunicaciones) Capacitación en presencial en actualización en contratación, Couching 28 de junio, competencia gerencial | 50.44% | 50.44% | 50.44% | 100% | Normal | J | * Se ira alimentando esta actividad de acuerdo a lo estipulado en la normatividad * Consolidado de plan de capacitaciones * Plan de bienestar e Incentivos | 49.56%
|  | Capacitación e implementación del nuevo modelo de evaluación del desempeño | 2017-02-02 | 2017-02-28 | [6 empty] | 0 | 26 |  | Se realizó la capacitación el 27 de febrero, se cuenta con lista de asistencia. |  | 100% | 100% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 0%
|  | Revisar e implementarla herramienta de evaluación de desempeño | 2017-03-01 | 2017-04-30 | [6 empty] | 0 | 60 |  | Se realiza la capacitación con la CNSC, se socializa el nuevo módelo por funcionaria de la Comisión. El módelo se está implementando. Se da cierre a esta actividad. |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | En agosto se efctuara el seguimiento y evaluación del primer semestre | #VALUE!
|  | Incrementar la participación de los funcionarios en las actividades de Bienestar Social e Incentivos (70% participación y 3,5 satisfacción) | 2017-02-15 | 2017-12-15 | [6 empty] | 0 | 303 | X | No se ha trabajado en la mejora del formato de evaluación, se ha mantenido la divulgación por los canales virtuales y presenciales de las actividades programadas por el área | 44.55% | 40% | 40% | 89.78% | En Proceso | K |  | 60%
|  | Mantener el porcentaje de inscripción en el registro público de carrera administrativa en términos administrativos | 2017-01-05 | 2017-12-15 | [6 empty] | 0 | 344 | X | Se realiza la notificación a travez de correo para poder incrementar el % de avance y cumplimiento, se mantiene el avance en 90% | 51.16% | 45% | 45% | 87.95% | En Proceso | K | Solicitar acapcitación en SIGEP 2 | 55%
|  | Ajustar e implementar el manual de funciones | 2017-01-05 | 2017-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 146 |  | Se realiza la publicación del informe y se esta realizando la camapaña de divulgación. Se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | * Se realizará la publicación en el mes de febrero * Inicio de la campaña de divulgación | #VALUE!
| Gestión de Talento Humano - Implementación de sistemas tecnológicos y de gestión | Implementar SST | 2017-01-05 | 2017-12-12 |  | Contratista PIGA |  |  | 1 |  | 0 | 341 | X | Se realizan capacitaciones con la brigada de emergencias (Extinción de fuego), con talleres se realizan (Manejo de herramientas y cuidado de manos), se realizan campañas de pausas activas a la comunidad y se realiza la sosicalización a través de carteleras el reglamento de seguridad industial, política y otros aspectos. Instalación de camillas, extintores recargados, no se realizan reuniones de copass, estudios previos para compras de elementos de protección personal y examenes ocupacionales de planta | 51.61% | 51.61% | 51.61% | 100% | Normal | J | Consolidación ejecutiva del plan | 48.39%
|  | Implementar ERP | 2017-01-20 | 2017-06-29 |  | Contratista Archivo |  |  | 1 |  | 0 | 160 | X | Se cuenta con la información de nómina, debido a la visita de auditoria de icontec, esta labor debe moverse un mes. | 100% | 65% | 65% | 65% | En Proceso | K | Se esta esperando los ajustes técnicos a los errores reportados por el software | 35%
|  | Implementar el PIGA | 2017-01-23 | 2017-11-30 |  | Contratista apoyo a la gestión |  |  | 1 |  | 0 | 311 | X | Se realizan los estudios previos para el sistema de aguas lluvias que se encuentra en proceso de contratación, se logra tener el conttrato de los contenedores, se programa la participación para el premio ZAYED energia del futuro. En el mes de Julio se reforzara las capacitaciones y sensibilizaciones | 50.8% | 50.8% | 50.8% | 100% | Normal | J | Inicio de la ejecución del plan | 49.2%
|  | Implementar el plan de seguridad vial | 2017-01-05 | 2017-06-30 |  | Contratista apoyo a la gestión |  |  | 1 |  | 0 | 176 | X | Se ejecuta plan de mejora y se radica a la secretaria distrital de movilidad, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se está a la espera de la aprobación | 0%
|  | Elección de los nuevos comités de convivencia laboral, COPASS y comisión de personal | 2017-08-01 | 2017-09-30 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Gestión de archivo de historias laborales | 2017-02-01 | 2017-11-30 | [7 empty] | 302 | X | Se habla con el área de archivo, se revisa el foleo de las carpetas y se programa la entrega de los documentos en el mes de Julio, se trabaja en las historias laborales. | 49.34% | 49.34% | 49.34% | 100% | Normal | J |  | 50.66%
| Estructura organizacional de planta | Revisión estructura organizacional | 2017-06-01 | 2017-12-15 |  | Consultoría para el análisis de estructura | Adquisición servicios | Abril | 1 | 300000000 | 300000000 | 197 | X | No se ha dado gestión a esta actividad ya que se depende de un tercero, se espera tener información en el mes de Julio | 14.72% | 14.72% | 14.72% | 100% | Normal | J |  | 85.28%
|  | Estudio técnico Planta temporal | 2017-06-01 | 2017-12-15 | Depende de la actividad anterior | [5 empty] | 0 | 197 | X | Está actividad depende de la anterior, hasta que no avance la anterio esta dependerá. | 14.72% | 14.72% | 14.72% | 100% | Normal | J |  | 85.28%
|  | Consurso CNSC - 1 fase | 2017-07-01 | 2017-12-15 |  | Pago convenio con el CNSC | Otro |  | 1 | 45000000 | 45000000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Concurso profesores medio tiempo (PES) |  |  | Por definir | [5 empty] | 0 |  |  | Se realizó comité |  | 60% | 60% |  | Sin Iniciar | 6 | Esta actividad se retomará en el segundo semestre del 2017 | 40%
Avance Talento Humano | [14 empty] | 46.83% | 44.59% | 44.59% | 95.22% | Normal | J |  | 55.41%
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA | [14 empty] | 46.83% | 44.57% | 44.29% | 95.17% | Normal | J |  | 55.71% | Se realiza la adecuación del laboratorio FAB LAB, así mismo se da inicio a toda la actualización de iluminación en el taller de electrónica
ACADEMIA | Actualización ACADEMUSOFT | Reuniones preliminares con la Universidad de Plamplona para realizar la solicitud | 2017-06-06 | 2017-07-05 | Listados de asistencia de reunión | Contratación profesional para la construcción de indicadores y modelos de medición, se realizan los cambios por vice administrativa | Contratación personas | Enero | 1 | 10000000 | 10000000 | 29 | X | Se realiza diagnostico para determinar si se continua con la herramienta academusoft o se crea una herramienta propia | 82.76% | 82.76% | 82.76% | 100% | Normal | J |  | 17.24%
|  | Elaboración de estudios previos |  |  | Tablero preliminar presentado |  | Impresos y publicaciones | Junio | 1 | 5000000 | 5000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Solicitud de contratación |  |  | Listados de asistencia de reunión | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acta de inicio |  |  | Modelo construido | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Pruebas e Implementación |  |  | Modelo construido | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Actualización |  |  | Modelos publicados | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Docencia PES | Contratación de personal académico | 2017-01-15 | 2017-03-30 | NA | Contratación personal para la gestión de la vicerrectoria académica, cinco coordinadores académicos, una secretaria facultad de sistemas, una secretaria vicerrectoria académica, una secretaria especializaciones, tres coordinadores de facultad sedes Tintal y Carvajal,un coordinador general sedes. coordinador especializaciones, auxiliar de vicerrectoria académica, tecnologo para registro y control, archivista registro y control | Contratación personas | Enero | 20 | 41100000 | 822000000 | 74 |  | Se realiza la contratación de personal académico al 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Terminar con la contratación de los docentes restantes (10%) | 0%
| PROCESO: Docencia PES | Docentes | 2017-01-15 | 2017-03-30 | NA | Contratación docentes hora cátedra I semestre | Contratación personas | NA | 30 | 8000000 | 240000000 | 74 |  | Se realiza la contratación al 100%. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Terminar con la contratación restante | 0%
|  | Docentes | 2017-07-15 | 2017-12-15 | NA | Contratación docentes hora cátedra II semestre | Contratación personas | NA | 30 | 8000000 | 240000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| PROCESO: Gestión de recursos físicos | Mantenimiento especializado a talleres | 2017-06-15 | 2017-07-21 | NA | Mantenimiento especializado para el taller de motores | Adquisición servicios | Junio | 1 | 25000000 | 25000000 | 36 | X | Se realiza el mantenimiento de las áreas de fab lab, cnc, cim | 41.67% | 40% | 40% | 96% | Normal | J |  | 60%
|  | Mantenimiento |  |  |  | Personal para la atención de talleres y mantenimiento preventivo periódico | Contratación personas | Febrero | 1 | 16000000 | 16000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Funcionamiento biblioteca | Suscripción diario el tiempo Estudios Previos | 2017-01-17 | 2017-04-28 | recibo de periodico e diario | Suscripción diario el tiempo | Impresos y publicaciones | Diciembre | 1 |  | 500000 | 101 |  | Ya se tiene en el contrato y se está ejecutando, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Tener contrato con el tiempo | #VALUE!
|  | Suscripción diario el espectador Estudios Previos | 2017-01-17 | 2017-04-28 | recibo de periodico e diario | Suscripción diario el espectador | Impresos y publicaciones | Diciembre | 1 |  | 0 | 101 |  | Ya se tiene en el contrato y se está ejecutando, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Tener contrato con el espectador | #VALUE!
|  | Renovación contrato Pearson Estudios Previos | 2017-01-17 | 2017-04-28 | estadisticas | Renovación contrato Pearson | Adquisición servicios | Diciembre | 1 |  | 0 | 101 |  | Ya se tiene en el contrato y se está ejecutando, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Se revisará la fecha de vencimiento de contrato | #VALUE!
|  | Renovación contrato Koha Estudios Previos | 2017-01-17 | 2017-04-28 | estadisticas | Renovación contrato Koha | Adquisición servicios | Diciembre | 1 |  | 0 | 101 |  | Ya se tiene en el contrato y se está ejecutando, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Se solicita cotización al asesor de koha para la renovación | #VALUE!
|  | Renovación contrato virtual Pro Estudios Previos | 2017-01-17 | 2017-12-31 | estadisticas | Renovación contrato virtual Pro | Adquisición servicios | Diciembre | 1 |  | 0 | 348 | X | Se entregan estudios previos de virtua pro, sin embargo se genera problemas por fechas . Para el mes de julio se espera ya tener el contrato | 47.13% | 45% | 45% | 95.49% | Normal | J | Se revisará la fecha de vencimiento de contrato | 55%
|  | Contratación personal para biblioteca | 2017-01-15 | 2017-03-30 | Contratos firmados | Contratación personal para biblioteca estudios previos | Adquisición servicios | Diciembre | 2 |  | 0 | 74 |  | Se realiza toda la contratación propuesta, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Inicien labores los contratistas de biblioteca | 0%
|  | Digitalización Trabajos de Grado (2000) Estudios Previos | 2017-01-15 | 2017-12-31 |  | Digitalizaci{on Trabajos de Grado (2000) | Adquisición servicios | Febrero |  |  | 35000000 | 350 | X | Se solucionan problemas con sistemas para el ingreso del repositorio, no se tiene aún digitalizados trabajos de grado, se espera para el mes de Julio dar inicio a la catalogación y proseguir con ello. | 47.43% | 40% | 40% | 84.34% | En Proceso | K | Tener cotización y estudios previos | 60%
|  | Renovación de material bibliográfico | 2017-02-01 | 2017-12-01 |  | Adquisicíon de llibros | Adquisición elementos |  |  |  | 50000000 | 303 | X | Se realiza la solicitud de los libros de bachillerato, en el componente de PES se están solicitando a los decanos los libros que se requieren para la función académica. Adicional se dictaminará desde las decanaturas para que se haga la entrega de los proyecto de grado de manera digital | 49.17% | 40% | 40% | 81.34% | En Proceso | K |  | 60%
|  | Capacitación funcionarios de biblioteca | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  | Cursos de atención a publico o atención a ciudadano | Capacitación | Enero |  |  | 3000000 | 333 | X | Se programa capacitación de atención al ciudadano para el mes de julio | 44.74% | 44.74% | 44.74% | 100% | Normal | J |  | 55.26%
|  |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  | Cursos de Catalogación | Capacitación | Enero |  |  | 3000000 | 333 | X | No se ha tenido razón de la capacitación para este componente | 44.74% | 15% | 15% | 33.52% | Crítico | L |  | 85%
|  |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  | Capacitacion en ACM-virtual pro-Person- Koha | Capacitación | Enero |  |  | 2000000 | 333 | X | Se reune con la persona de koha y se está trabajando en este componente, en ACM se espers que el área tenga las personas que se van a capacitar para poder dar inicio a esta capacitación | 44.74% | 40% | 40% | 89.4% | En Proceso | K |  | 60%
|  | Estudios previos para compra de impresora | 2017-01-15 | 2017-03-01 |  | Adquisicion de impresora | Adquisición elementos |  |  |  | 500000 | 45 |  | Se instala una impresora sin ebargo se requiere una nueva, debido a que ya hay operatividad se da cierre a esta actividad. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Tener impresora instalada | 0%
|  | Evento Académico | 2017-05-01 | 2017-06-30 | [7 empty] | 60 | X | Se realiza el día del idioma, taller fotografico, concierto instrumemtal | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Estudios previos |  |  |  | Adquisición de ventilador para lipieza de libros (aspiradora) | Adquisición elementos |  |  |  | 1000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Despacho | [14 empty] | 46.21% | 39.89% | 39.89% | 86.33% | En Proceso | K |  | 60.11%
BIENESTAR | Quédate en la ETITC. Trabajo social y psicología | Monitorías | 2017-02-01 | 2017-12-20 | Listado de Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de trabajo social | Adquisición de tableros acrilicos | Adquisición servicios | Enero | 4 | 189000 | 756000 | 322 | X | No se realizan actividades debido a las vacaciones de los estudiantes. A parte de las monitorias 29 de junio se realiza el taller de manejo de estrés para admnistrativos dividido en 3 (1. Administrativos, 2. Servicio generales (10 de julio), 3. 12 de julio para docentes. | 46.27% | 46.27% | 46.27% | 100% | Normal | J | Consolidación de monitores (Listado) | 53.73%
|  | Curso nivelatorio de matemáticas | 2017-02-04 | 2017-11-30 | [7 empty] | 299 | X | Se tuvo en el primer semestre 38 estudiantes, para primer semestre se da finalización a esta tarea | 48.83% | 48.83% | 48.83% | 100% | Normal | J
|  | Atención psicosocial y caracterización de la población | 2017-02-01 | 2017-12-20 |  | Adquisición pruebas psicotecnicas | Adquisición servicios | Enero | 51 | 63529 | 3239979 | 322 | X | No se da inicio a la actividad en el mes estipulado (caracterización), se dará inicio en el mes de Julio, el 7 de junio se realiza la proyección del partido Colombia - España. | 46.27% | 40% | 40% | 86.44% | En Proceso | K |  | 60%
|  | Talleres de Marketing personal | 2017-04-27 | 2017-06-30 | [7 empty] | 64 | X | Se realiza el 3 mayo y se contó con la participación de 14 estudiantes y 1 docente. La segunda actividad se estima que sea para octubre. Hasta esa fecha se vuelve a hacer seguimiento a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B
|  | Programa Macgym memoria, atención y concentración | 2017-02-01 | 2017-12-20 |  | Talleres | Otro | NA | 9 | 180000 | 1620000 | 322 | X | Para esta actividad se tiene un total de 21 participantes, debido a las vacaciones de mitad de año, esta actividad se retomará cuando inicie calendario académico | 46.27% | 46.27% | 46.27% | 100% | Normal | J |  | 53.73%
|  | Programa radial Trabajo Social | 2017-03-08 | 2017-03-08 | [7 empty] | 0 |  | Se realiza a cabidad el programa radial |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6
|  | Socializarte | 2017-05-23 | 2017-06-30 | [7 empty] | 38 | X | Se realiza el taller socializarte se contó con la participación de 19 estudantes, el siguiente taller se estima que se realizará en el mes de septiembre, esto de acuerdo al cronograma para el segundo periodo académico | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B
|  | Programa radial Psicologia | 2017-05-10 | 2017-05-30 | [7 empty] | 20 |  | Se realiza el día 24 de mayo, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6
|  | Feria de servicios de psicologia y trabajo social | 2017-02-21 | 2017-02-28 | [7 empty] | 7 |  | Se lleva a cabo y se da por finalizada esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6
|  | Taller estilos de aprendizaje | 2017-02-06 | 2017-02-28 |  | Logistica | Otro | NA | 45 | 12000 | 540000 | 22 |  | Se realiza durante la segunda semana del semestre se da finalizaciín |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acompañamiento al estudiante Bogotá Noctámbula | 2017-04-29 | 2017-04-30 |  | Transporte | Adquisición servicios | Febrero | 2 | 324000 | 648000 | 1 |  | Se realizo a satisfacción 29 de abril hubo participación de 36 estudiantes |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  |  | 2017-07-01 | 2017-12-12 |  | Transporte ruta cultural | Adquisición servicios | Febrero | 2 | 432000 | 864000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Subsidio Alimentario | 2017-02-01 | 2017-11-30 |  | Contratación de prestación de servicios de cuatro personas para la atención delbanco de alimentos. | Contratación personas | Enero | 4 | 11949768 | 47799072 | 302 | X | 114 en Bachillero y 237 en PES, se retomará para el mes de julio | 49.34% | 49.34% | 49.34% | 100% | Normal | J |  | 50.66%
|  |  | 2017-07-01 | 2017-11-30 | [12 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Mujer B.I.T. | 2017-02-20 | 2017-03-30 |  | Contratación de prestacion de servicios del conferencista | Contratación personas | Febrero | 43 | 32651 | 1403993 | 38 |  | Se reallizo el día de la mujer BIT el 10 de Marzo, se da cierre a esta actividad, en el segundo semesre se realizará el otro evento | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Tiempos de parciales, una excusa para estar bien | 2017-03-15 | 2017-03-30 | [7 empty] | 15 |  | Se realiza la actividad el día miércoles 15 de marzo, participaron 30 personas, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  |  | 2017-06-05 | 2017-05-30 | [7 empty] | -6 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  |  | 2017-06-05 | 2017-06-30 | [7 empty] | 25 | X | Se realiza el 5 de junio con 34 asistentes | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Torneo de Ajedrez | 2017-03-21 | 2017-05-30 | [9 empty] | Se realiza la final en la fecha acordada, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Taller de parejas | 2017-04-04 | 2017-04-30 | [9 empty] | Se realizó el taller de parejas (18 de abril y participaron 25 personas) | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Fútbol con bienestar | 2017-02-01 | 2017-04-30 | [9 empty] | Se realiza la proyección de los partidos del primer semestre generando bienestar para los estudiantes. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Jornada de toma de decisiones por un buen convivir | 2017-03-30 | 2017-03-30 | [9 empty] | Se realiza el 24 de marzo, hubo participación de 250 personas. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Conferencias | 2017-05-04 | 2017-05-30 | [9 empty] | Se realiza conferencia de manejo emocional que fue eñ 22 de mayo |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Alimenta tu bienestar | 2017-05-18 | 2017-05-30 | [9 empty] | Se realiza el 19 de mayo con los tres servicios para estudiantes |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
| Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Recreación y Deporte | Inscripciones Gimnasio | 2017-02-01 | 2017-02-28 | Lista de inscritos | [6 empty] | 27 |  | Durate la evaluación se realizan inscripciones de los usuarios / Actividad duramte el año, mantener las inscripciones |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Inscripciones selecciones deportivas | 2017-02-01 | 2017-02-28 | Lista de inscritos | [6 empty] | 27 |  | Se realiza las inscripciones a travpes de un stand en el patio d ebienestar / Actividad durante el año se espera mantener las inscripciones |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Entrenamientos | 2017-02-01 | 2017-12-20 | Listado de Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de deportes | Dotación y adecuación de los espacios deportivos para la comunidad académica | Adquisición elementos | Enero | 404 | 62595 | 25288380 | 322 | X | No se registra actividades de entrenamiento por vacaciones de mitad de año, sin embargo se reporta los participantes a este evento (Gym: 100 participantes, Futsal: 75, Baloncesto: 8, Voley: 0) | 46.27% | 45% | 45% | 97.25% | Normal | J |  | 55%
|  | Campeonatos y torneos |  |  |  | Uniformes para todas las selecciones deportivas. (Bachillerato y Programas de Educación Superior) | Adquisición elementos | Enero | 108 | 70000 | 7560000 | 322 |  | Copa amistad en sus tres modalidades, copa gatorade de futsal. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
[6 empty] | Mantenimiento de áreas Deportivas (Canchas) | Mantenimiento | Enero | 7 | 108000 | 756000 | 322 |  | Se realizan las finales de los torneos locales deportivos el 26 de mayo |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Juzgamiento (Campeonatos Todas Disciplinas) | Adquisición servicios | Enero | 9 | 240000 | 2160000 | 322 |  | Se realiza el bailaton |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Premiación (Trofeos) | Adquisición elementos | Enero | 300 | 10800 | 3240000 | 322 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Premiación (Medallas) | Adquisición elementos | Enero | 98 | 66122 | 6479956 | 322 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acondicionamiento Físico |  |  |  | Mantenimiento de maquinaria del Gimnasio | Mantenimiento | Enero | 8 | 270000 | 2160000 | 322 |  | Se tienen 38 rutinas personalizadas, índice de masa corporal . |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Contratación del personal para el desarrollo de actividades deportivas | Contratación personas | Enero | 6 | 16679880 | 100079280 | 322 |  | El 13 de junio se realiza control de peso docentes, 15 de junio conttrol de peso admi, 28 de junio torneo de ping pong admin y el 30 de junio spinning con admin. |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Participación en encuentros deportivos externos e internos |  |  |  | Inscripción de Campeonatos (Todas Disciplinas) | Otro | Enero | 21 | 25714 | 539994 | 322 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Logística para el desarrollo de encuentros deportivos | Otro | Enero | 1 | 5454000 | 5454000 | 322 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Programación de actividades recreativas |  |  |  | Subsidio y seguro de transporte caminatas | Otro | Enero | 500 | 6480 | 3240000 | 322 |  | Se realiza el torneo de pingpong se cuenta con la participación de 30 personas, se realiza el 25 de mayo control de peso e índice corporal. |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Hidratación | Otro | Enero | 3200 | 1013 | 3241600 | 322 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Refrigerios | Otro | Enero | 1000 | 5400 | 5400000 | 322 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Camisetas Ciclo paseos | Otro | Enero | 34 | 142941 | 4859994 | 322 |  |  |  |  | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Ciclopaseo | 2017-03-26 | 2017-03-30 | [7 empty] | 4 |  | Se realiza el ciclopaseo a cabidad, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B
|  | Congreso Técnico | 2017-02-01 | 2017-03-30 | [7 empty] | 57 |  | Se realiza congreso técnico de manera satisfactoria (En voly estuvieron 4 equips, en basquet 2 y en futsal 4) | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B
| Quédate en la ETITC. Una ETITC activa. Arte y Cultura. | Inscripción y puesta en marcha de grupos | 2017-02-01 | 2017-12-20 | Listado de personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de Arte y Cultura | Alquiler de vestuario (Danzas) | Adquisición servicios | Enero | 36 | 15000 | 540000 | 322 | X | Se realizan las clases de danzas, música, vocal (Danzas: 11 Música: 75 (28 familiares, 20 pes, 27 bachillerato, Vocal: 56(28 estudiantes y 27 familiares) | 46.27% | 46.27% | 46.27% | 100% | Normal | J |  | 53.73%
[6 empty] | Cursos de Danza Árabe y Yoga | Otro | Enero | 39 | 22154 | 864006 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Inscripciones para Concursos de Bandas | Otro | Enero | 40 | 135000 | 5400000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Transporte (Externo-Ciudades) Banda de marcha y Coro | Adquisición servicios | Enero | 38 | 28421 | 1079998 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Jurados festival de la canción | Otro | Enero | 3 | 324000 | 972000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Instrumentos | Adquisición elementos | Enero | 60 |  | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Contratación personal para el desarrollo de las actividades artísticas y culturales | Contratación personas | Enero | 5 | 23085456 | 115427280 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Creación de espacios culturales |  |  |  | Arte y Cultura: Noches de tertulia | Otro | Enero | 41 | 79024 | 3239984 |  |  | Se realiza la Innauguración de los juegos deportivos el 10 de junio, como parte del acto conmemorativo a este evento. Del grupo tambor costa folklor (se crea este grupo a partir de los chicos de la banda) |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Kits maquillaje artístico | Adquisición insumos | Enero | 4 | 270000 | 1080000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Kits material artístico (pintura, carboncillo, sanguina, ecolin) | Adquisición insumos | Enero | 50 | 47520 | 2376000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Placas premiación arte, cultura y música. | Adquisición insumos | Enero | 25 | 86400 | 2160000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | CinETITC | 2017-02-22 | 2017-02-28 | [7 empty] | 6 |  | Se realiza esta actividas de manera satisfactoria el 22 de febrero |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6
|  |  | 2017-03-08 | 2017-03-30 | [9 empty] | Se realiza esta actividad el 8 de Marzo
|  |  | 2017-05-10 | 2017-05-10 | [9 empty] | Se realiza la actividad el 10 de mayo, de acuerdo a lo establecido en el cronograma |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Noches de tertulia | 2017-03-21 | 2017-11-30 | [8 empty] | X | Debido a las vacaciones de mitad de año, no se proggramaron noches de tertulia, pero se hicieron las siguientes actividades: 2 recitales (2 y 5 junio Canto y guitarra eléctrica) 2 Conciertos (3 y 17 Junio Filarmonica de bogotá ambos.)), taller de técnica vocal para admin) | 39.76% | 39.76% | 39.76% | 100% | Normal | J |  | 60.24%
|  | Participación de eventos | 2017-03-01 | 2017-12-20 | [8 empty] | X | Presentación del grupo de danzas en CITYTV 5 de junio, 9 de junio bailaton, ,29 de junio conectate en equipo. | 41.16% | 41.16% | 41.16% | 100% | Normal | J |  | 58.84%
|  | Acompañamientos músciales | 2017-02-01 | 2017-05-30 | [9 empty] | Innauguración semana lasallista, ecuaristas (5) |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
| Salud | Atención Básica | 2017-02-01 | 2017-12-20 | Listado de Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de salud | Suministros | Adquisición elementos | Enero | 60 | 54000 | 3240000 | 322 | X | Se ha realizado la atención a la comunidad ((38 PES)) | 46.27% | 46.27% | 46.27% | 100% | Normal | J |  | 53.73%
|  | Conferencias - Charlas | 2017-02-01 | 2017-05-30 | [9 empty] | El 16 de mayo se dicta la de trasnmisión sexual 17 estudiantes de pes, |  | 90% | 90% | 90% | Normal | J |  | 10%
|  | Desarrollo de campañas | 2017-02-01 | 2017-12-20 |  | Prestación de servicios | Capacitación | Enero | 6 | 108000 | 648000 | 322 | X | Se realizan camapñas de medicina alternativa y estética el 13 de junio y asistieron 6 personas, el 15 de junio control de presión arterial a 31 admin y 1 egresados, 21 de junio control de rensión arteriar a 12 docentes PES y 5 administrativos. | 46.27% | 46.27% | 46.27% | 100% | Normal | J |  | 53.73%
[6 empty] | Prestación de servicios | Adquisición elementos | Enero | 2 | 162000 | 324000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Pastoral | Convivencias | 2017-02-01 | 2017-05-30 | Personas de la comunidad educativa que participan de las actividades de bienestar académico | Logística para el desarrollo de la Semana Lasallista | Otro | Febrero | 1 | 8640000 | 8640000 | 118 |  | En el mes de mayo convivencia padres de grado 7mo con 43 asistentes, grado 901,902,903 72 participantes, triduo lasallista del 10 - 15 de mayo |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Eucaristias bachillerato | 2017-02-01 | 2017-05-30 |  | Logística para el desarrollo de la Semana Técnica | Otro | Febrero | 1 | 8640000 | 8640000 | 118 |  | Se realizan los días 2,4 ,5, 15, 16, 18, 19,25, 26 de mayo |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Jornada acción de gracias por la mujer | 2017-03-08 | 2017-03-30 |  | Publicidad (Poster, pendones, afiches) | Impresos y publicaciones | Enero | 8 | 405000 | 3240000 | 22 |  | Se realizo esta actividad el 9 de marzo | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Primeras comuniones | 2017-02-01 | 2017-05-30 |  | Día del ingeniero (souvenir) | Adquisición insumos | Abril | 3000 | 1728 | 5184000 | 118 |  | Se da inicio a las primeras comuniones 18 estudiantes y 3 externos |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Encuentros de parejas "Hágamole mantenimiento al amor" | 2017-05-01 | 2017-05-30 |  | Logística para el desarrollo del Día del Estudiante | Otro | Abril | 1 | 1620000 | 1620000 | 29 |  | Se realiza capacitación con los estudiantes de grado 11 alcohol y sexualidad (Bachillerator) En pes eucaristia con admin 22 de junio. |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Salidas Culturales | 2017-04-07 | 2016-04-30 | [7 empty] | -342 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Espal (Escuela pastoral) | 2017-04-08 | 2017-05-30 | [7 empty] | 52 |  | Se realiza 8, 9, 10 y 11 , se da continuidad los días sábados |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6
|  | Retiros | 2017-05-06 | 2017-05-30 | [7 empty] | 24 |  | Se realiza retiro Huellas, primer acercamiento a los estudiantes de PES |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6
| Equipo bienestar | Inducción estudiantes nuevos | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  | Logística para el desarrollo de la jornada de integración para administrativos | Otro | Enero | 2 | 1080000 | 2160000 | 27 |  | Se reallizó de manera satisfactoria , se da cierre a esta actividad. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
Avance Bienestar Universitario | [14 empty] | 21.29% | 20.97% | 20.97% | 98.49% | Normal | J |  | 79.03%
FACULTAD DE SISTEMAS | Renovación de la acreditación TPC | Visita de pares amigos | 2017-01-30 | 2017-02-28 | Informe de visita y recomendaciones | Contratación par con el objeto de revisión previa a la visita. | Contratación personas | Enero | 1 | 5000000 | 5000000 | 29 |  | Se realizó la visita de pares de manera satisfactoria 14 y 15 de febrero, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | * Se agendará la visita del CNA para la acreditación | 0%
| Acreditación de programas | Visita de pares amigos por programa | 2017-01-15 | 2017-03-30 | Informe de visita y recomendaciones | Contratación par con el objeto de revisión previa a la visita. | Contratación personas | Enero | 4 | 5000000 | 20000000 | 74 |  | Se realizó la visita de pares de manera satisfactoria 14 y 15 de febrero, De bido a que estas reuniones aplican a todas las áreas se da cierre satisfactorio a esta actividad. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Preparación de la viista de pares amigos | 0%
| Implementación maestría fase 2 | Visita de pares amigos | 2017-02-01 | 2017-03-31 | Informe de recomendaciones para visita del MEN |  |  | Mayo | 1 | 70000000 | 70000000 | 58 |  | Se relizó la visita de pares amigos para la Maestria 14 y 15 de ferero, se da cierre a esta actividad ya que la visita fue realizada con éxito. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Implementación Segunda fase laboratorio de seguridad Informática: Capacitación en el uso de los equipos |  |  | Lista de asistencia | [13 empty] | Sin Iniciar | 6
|  | Implementación de laboratorio de sistemas embebidos Adquisición de otros equipos: Adquisición - Raspberri Pi 3b, Canakit, Arduino Uno R3, Arduino Yún, FPGA, Osciloscopio Digital, RIGOL DS1102E /100MHz, Fuente de poder, PeakTech 6145, Multímetro digital, Fluke 117, GPS Neo 6M, De flama infrarojo LM393 IR 760nm -1100nm, De inclinación SW520, Módulo Bluetooth HC05, De color TCS3200, De gases QMQ2 con tarjeta, Pulso cardíaco KY029, De ultrasonido HC-SR04, De movimiento HC-SR501 PIR, De humedad en suelo HL-69, Motor paso a paso, DC, Servomotor, Módulo de relevos, Módulo cámara | [16 empty] | Sin Iniciar | 6
|  | Implementación de laboratorio de sistemas embebidos: Adquisición de software |  |  | Estudios radicados | Adquisición de software | Adquisición software academia | Mayo | 1 | 30000000 | 30000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Implementación de laboratorio de sistemas embebidos: Capacitación en el uso de los equipos | [16 empty] | Sin Iniciar | 6
| Facultad de sistemas | Reunión Docente | 2017-01-15 | 2017-02-01 | Listados de asistencia de reunión | Agape reunión docentes de la facultad I y II semestre | Otro | Marzo | 2 | 250000 | 500000 | 17 |  | Se realiza reunión con los docentes y se socializa los procesos que lleva la facultad en renovación y registro calificado | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Estas reuniones son semestrales, se da por finalizada esta actividad | 0%
|  | Promoción y divulgación | 2017-01-15 | 2017-12-15 | NA | Material publicitario | Impresos y publicaciones | Marzo | 1 | 5000000 | 5000000 | 334 | X | Se realiza reunión con los docentes de cierre de semestre, cargue d enotas y socilaización de notas con los estudiantes, Se dialoga de las capacitaciones que se realizarán en el espacio de vacaciones | 49.7% | 49.7% | 49.7% | 100% | Normal | J | Divulgación del SACES y CNA | 50.3%
|  | Creación del sitio web de la facultad | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Sitio web | [7 empty] | X | Se esta trabajando en la primera versión definitiva, se espera en el mes de julio revisar para la publicación de los temas faltantes | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Divulgación del SACES y CNA | 0%
| Proyección Talleres | Compra de máquinas | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Materiales e insumos talleres | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Movilidad, Eventos y Visibilidad Académica | Participación Redes | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Eventos Académicos | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Revisión de Syllabus | Actualización | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Calidad Académica | Revisión de perfiles (Docentes) | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Carga académica | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Medición del desempeño de estudiantes | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento del desempeño de estudiantes | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Análisis de resultados saber PRO | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Egresados | Identificación | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acompañamiento | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Registros Calificados | Documento Maestro | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Autoevaluación | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Construcción PEP | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Acreditación | Solicitud de acreditación | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Renovación de programas acreditados | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Facultad de Sistemas | [14 empty] | 67.19% | 67.19% | 67.19% | 100% | Normal | J |  | 32.81%
FACULTAD MECATRONICA | Proyección Talleres | Materiales e insumos talleres | 2017-02-01 | 2017-06-30 | [6 empty] | 0 | 149 | X | Se tiene la adecuación del espacio físico según requerimiento de festo, y se adelanta la visita con IMOCOM para dar seguir dando continuidad a esta actividad | 100% | 95% | 95% | 95% | Normal | J |  | 5%
|  | Compra de máquinas y equipos | 2017-02-01 | 2017-06-30 | [6 empty] | 0 | 149 | X | Se tiene la adecuación del espacio físico según requerimiento de festo, y se adelanta la visita con IMOCOM para dar seguir dando continuidad a esta actividad | 100% | 95% | 95% | 95% | Normal | J |  | 5%
| Movilidad, Eventos y Visibilidad Académica | Participación en Redes | 2017-02-01 | 2017-11-30 | [6 empty] | 0 | 302 | X | En el mes de Junio no hubo reunión formal, pero se mantiene el ttrabajo de la red de manera virtual, se seguirá dando continuidad a esta actividad. | 49.34% | 48% | 48% | 97.29% | Normal | J |  | 52%
|  | Eventos Académicos | 2017-03-01 | 2017-11-30 | [6 empty] | 0 | 274 | X | Los docentes de la facultad ( 2 Docentes) participaron por primera vez como conferencistas internacionales invitados por la universidad de chimborazo (Rio bamba ecuador). Esta conferencia fue acerca de : Planeación y seguimiento de trayectorias polinomiales para un robot movil. Se contó con el apoyo de ambas instituciones en cuanto a viáticos, estadia y pasajes. Se participa en la comisión de ética de la ACIEM, con este encuentro de participa con asocianes, agremiacio es y redes académicas del país. | 44.16% | 44.16% | 44.16% | 100% | Normal | J |  | 55.84%
| Revisión de Syllabus | Actualización | 2017-02-01 | 2017-09-30 | [6 empty] | 0 | 241 | X | Se logra establecer un 90% de la actualización | 61.83% | 61.83% | 61.83% | 100% | Normal | J |  | 38.17%
| Calidad Académica | Carga académica | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Medición del desmepeño de estudiantes | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento del desempeño de estudiantes | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Análisis de resultados pruebas saber pro | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Egresados | Identificación | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acompañamiento (Debe quedar en un glosario y realizar socialización) | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Registros Calificados | Documento Maestro | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Debido a cierre de semestre académico, esta actividad se retomara en agosto | 47.45% | 47.45% | 47.45% | 100% | Normal | J |  | 52.55%
|  | Autoevaluación | 2017-03-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 286 | X | No se ha logrado el apoyo técnico para dar continuidad a esta actividad, se seguira en la búesqueda para dar solución de este tema | 42.31% | 40% | 40% | 94.55% | Normal | J |  | 60%
|  | Comnstrucción PEP (Ptoyecto x facultad o por programa) | 2017-02-01 | 2017-11-30 | [6 empty] | 0 | 302 | X | Debido a cierre de semestre académico, esta actividad se retomara en agosto | 49.34% | 49.34% | 49.34% | 100% | Normal | J |  | 50.66%
| Acreditación (Alta calidad) | Solicitud de Acreditación | 2017-02-01 | 2017-11-30 | [6 empty] | 0 | 302 | X | Se logra el 94% en este componente | 49.34% | 49.34% | 49.34% | 100% | Normal | J |  | 50.66%
Avance Facultad Mecatrónica | [14 empty] | 55.41% | 54.31% | 54.31% | 98.01% | Normal | J |  | 45.69%
| Libros técnicos, revistas especializadas y membresías de ingeniería mécanica. considerar otras editoriales (facultad mecánica) | Editorial Pearson Alfaomega Prentice Hall McGraw Hill | 2017-02-01 | 2017-06-30 |  | Adquisición | Adquisición elementos |  | 1 | 50000000 | 50000000 | 149 | X | Se realiza la solicitud al área de biblioteca, y se está haciendo cruce de libros con los solicitados y los que hay actualmente, para el mes de junio se espera tener definidos las relaciones para empezar el proceso de adquicisión | 100% | 70% | 70% | 70% | En Proceso | K | Se espera respuesta por biblioteca | 30%
| Proyección Talleres | Materiales e insumos talleres | 2017-03-01 | 2017-12-15 | [6 empty] | 0 | 289 | X | Se termina la adecuación del sitio, no se ha adquirido el mobiliario, el cuál está en trámite con el área de infraestructura | 41.87% | 41.87% | 41.87% | 100% | Normal | J |  | 58.13%
|  | Compra de máquinas y equipos | 2017-02-01 | 2017-12-15 | [6 empty] | 0 | 317 | X | No se ha realizado gestión para esta actvidad, sin embargo el 28 de junio se realizará la instalación de la cortadora laser | 47% | 47% | 47% | 100% | Normal | J |  | 53%
| Movilidad, Eventos y Visibilidad Académica | Participación en Redes | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se participa en REDIMEC, y sale la propuesta de trabajo para la red, a través de 2 comisiones y unas actividades que se programarán futuramente | 47.45% | 47.45% | 47.45% | 100% | Normal | J |  | 52.55%
|  | Eventos Académicos | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se participa en los talleres y reuniones del plan nacional de educacion nacional, que se realizó en el miniserio de educaciónm | 47.45% | 35% | 35% | 73.76% | En Proceso | K |  | 65%
| Revisión de Syllabus | Actualización | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se tienen todos los syllabus para la revisión, lo cuál índica un avance del 100. en el mes de junio se espera empezar a revisar este componente | 47.45% | 47.45% | 47.45% | 100% | Normal | J |  | 52.55%
| Calidad Académica | Carga académica | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Medición del desmepeño de estudiantes | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento del desempeño de estudiantes | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Análisis de resultados pruebas saber pro | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Egresados | Identificación | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acompañamiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Facultad Mecánica | [14 empty] | 51.03% | 46.09% | 46.09% | 90.32% | Normal | J |  | 53.91%
FACULTAD PROCESOS INDUSTRIALES | Actualización del plan de Estudios ingeniería de Procesos Industriales (Todos sus niveles) | Verificación de asignaturas pertinentes de acuerdo al perfil profesional y laboral de cada nivel | 2017-03-01 | 2017-09-29 |  | Inscripcion al evento. Pasajes aereos y viaticos 4 dias | Otro | Agosto | 1 |  |  | 212 | X | Se les envía la documentación con los planes de estudios e instrumento de sguimiento a los docentes, se espera la respuesta de los docentes. | 57.08% | 57.08% | 57.08% | 100% | Normal | J |  | 42.92%
|  | Estructuración del plan de estudios | 2017-05-01 | 2017-07-01 |  | Pago tiquetes y hospedaje | Otro | Enero | 1 |  |  | 61 | X | Se comsolida un grupo de docentes para la revisión de la documentación | 98.36% | 48% | 48% | 48.8% | Crítico | L |  | 52%
|  | Actualización del documento maestro de acuerdo con el plan de estudios ajustado para envio al men | 2015-07-01 | 2017-07-30 |  | Pasajes aereos y viaticos 4 dias | Otro | Febrero |  |  | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Estructurar, elaborar y tramitar documento maestro programa en ingeniería de procesos farmmacéuticos | Presentación de la propuesta del plan de estudios al concejo académico | 2017-09-01 | 2017-12-01 |  | Adquisición del equipos, manteniemiento de existentes | Adquisición equipos/ herramientas | Marzo |  |  | 100000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Construcción del documento maestro del programa | 2017-06-01 | 2017-12-01 |  | Contratación | Mantenimiento | Marzo |  |  | 100000000 | 183 | X |  | 15.85% |  |  | 0% | Crítico | L |  | 100%
|  | Presentación para aprobación del documento ante Consejo Directivo | 2017-06-01 | 2017-06-30 | [7 empty] | 29 | X |  | 100% |  |  | 0% | Crítico | L
|  | Registro del documento ante el SACES para asignación pares académicos | 2017-07-01 | 2017-07-30 | [14 empty] | Sin Iniciar | 6
| Proyección Talleres | Compra de máquinas y equipos | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se realizan los estudios previos para los equipos CNC, se entregan al profesional correspondiente para hacer la parte jurídica yde contratación. En el mes de junio se espera tener los estudios previos radicados | 47.45% | 47.45% | 47.45% | 100% | Normal | J |  | 52.55%
| Movilidad, Eventos y Visibilidad Académica | Participación en Redes | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se trabaja con ACOSEND, se programan tres charlas de soldadura, y se espera capacitar en procesos de soldadura | 47.45% | 47.45% | 47.45% | 100% | Normal | J |  | 52.55%
|  | Eventos Académicos | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se participa en el I primer congreso de ingenieríos industriales | 47.45% | 47.45% | 47.45% | 100% | Normal | J |  | 52.55%
| Revisión de Syllabus | Actualización | 2017-02-01 | 2017-06-30 | [6 empty] | 0 | 149 | X | Se recomienda en las reuniones la entrega de observaciones, en junio se espera tener las observaciones | 100% | 78% | 78% | 78% | En Proceso | K |  | 22%
| Calidad Académica | Carga académica | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Medición del desmepeño de estudiantes | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento del desempeño de estudiantes | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Análisis de resultados pruebas saber pro | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Egresados | Identificación | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acompañamiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Registros Calificados | Documento Maestro | 2017-02-01 | 2017-07-31 | [6 empty] | 0 | 180 | X | Se ha documentado la información y el documento oficial de la decanatura se encuentra ya establecido | 82.78% | 66% | 66% | 79.73% | En Proceso | K |  | 34%
|  | Autoevaluación | 2017-06-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 194 | X |  | 14.95% |  | 0% | 0% | Crítico | L |  | 100%
| Acreditación | Solicitud de Acreditación | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Facultad Procesos Industriales | [14 empty] | 51.95% | 42.68% | 42.68% | 82.16% | En Proceso | K | No hay acción por realizar, pero se resalta la labor de la decanatura | 57.32%
| Proyección Talleres | Compra de máquinas y equipos | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se realiza valoración de los laboratorios de instrumentación para la actualización y/o repotenciación y se está en proceso por parte de los estudiantes la automatización de la inyectora de plasticos. | 47.45% | 47.45% | 47.45% | 100% | Normal | J |  | 52.55%
| Movilidad, Eventos y Visibilidad Académica | Participación en Redes | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se mantiene la participación de la red RIEM, se logra que el comncejo de ingeniería revocara un acuerdo que modificaba el perfil de los electromecánicos | 47.45% | 47.45% | 47.45% | 100% | Normal | J |  | 52.55%
|  | Eventos Académicos | 2017-04-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 255 | X | Debido a las vacaciones de mitad de año no se avanza en este componente | 35.29% | 35.29% | 35.29% | 100% | Normal | J |  | 64.71%
| Revisión de Syllabus | Actualización | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Debido a las vacaciones de mitad de año no se avanza en este componente | 47.45% | 47.45% | 47.45% | 100% | Normal | J |  | 52.55%
| Calidad Académica | Carga académica | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Medición del desmepeño de estudiantes | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento del desempeño de estudiantes | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Análisis de resultados pruebas saber pro | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Egresados | Identificación | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acompañamiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Registros Calificados | Documento Maestro | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Autoevaluación | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Comnstrucción PEP | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Acreditación | Solicitud de Acreditación | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se mantiene el 97% de condiciones iniciales, el 3% depende de las áreas de talleres, biblioteca, egresados, vice financiera, egresados. | 47.45% | 45% | 45% | 94.83% | Normal | J |  | 55%
|  | Renovación de programas acreditados | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Facultad Electromecánica | [14 empty] | 45.4% | 44.89% | 44.89% | 98.88% | Normal | J |  | 55.11%
ESPECIALIZACIONES | Adquisición elementos administración de especializaciones | Adquisición de elementos | 2017-01-10 | 2017-02-28 |  | Impresora | Adquisición elementos | Enero | 1 |  | 0 | 49 |  | Se reciben inidicaciones del área de Tecnología donde informan que por el momento no es posible la adquicisión de la impresora. Sin embargo también se deja precedente de solicitud de impresora a través de la mesa de ayuda. Se da cierre a esta actvidad hasta tener nueva información acerca de este tema. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se espera que la impresora se entregue en marzo | 0%
|  | Adquisición de elementos | 2017-01-25 | 2017-02-28 |  | Computador para la secretaria que sea asignada a la coordinación de especializaciones | Adquisición elementos | Enero |  |  | 0 | 34 |  | Debido a la no contratación del personal de apoyo a la facultad, se termina esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se espera respuesta por el área encargada | 0%
| Recurso humano: secretaria (especializaciones) | Elaboración de planillas de asistencia. Atención de estudiantes y docentes en ausencia del coordinador. | 2017-01-25 | 2017-02-28 |  | Persona de apoyo para la coordinación de especializaciones | Contratación personas | Enero | 1 | 13750000 | 13750000 | 34 |  | Por falta de presupuesto no se puede contratar la persona de apoyo para la facultad, se da cierre a esta actvidad al 100%, teniendo como precedente que se realiza todo el proceso establecido por el área de contratación | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se espera disponibilidad pesupuestal para la contratación del profesional | 0%
| Tarjetas para instrumentación (especializaciones) | Dispositivo DAQ Multifunción de Bajo Costo | 2017-01-10 | 2017-06-01 |  | Adquisición de dispositivo multifuncional NI USB-6000 para aplicaciones como registro de datos simples, medidas portatiles y experimentos academicos de laboratorio. | Adquisición equipos/ herramientas | Enero | 4 | 608000 | 2432000 | 142 | X | Ya se realizan estudios previos y están aprobados por el área encargada, se está a la espera de la compra. Se da cierre a esta actividad. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se espera respuesta por el área encargada | 0%
| Proyección Talleres | Compra, reperación de máquinas y equipos | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | No hubo requerimientos para el mes de Junio | 47.45% | 46% | 46% | 96.94% | Normal | J |  | 54%
| Movilidad, Eventos y Visibilidad Académica | Eventos Académicos | 2017-05-01 | 2017-10-30 | [6 empty] | 0 | 182 | X | Se gestionala particiación en le decimonoveno congreso internacional de mantenimiento y gestión de activios | 32.97% | 32.97% | 32.97% | 100% | Normal | J |  | 67.03%
| Revisión de Syllabus | Actualización | 2017-02-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | 314 | X | Se sube a 86%, no se avanza en la actividad de manera notoria por el receso de vacaciones. | 47.45% | 47.45% | 47.45% | 100% | Normal | J |  | 52.55%
| Calidad Académica | Carga académica | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Medición del desmepeño de estudiantes | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento del desempeño de estudiantes | 2017-07-01 | 2017-12-12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Egresados | Identificación | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Seguimiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Acompañamiento | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Registros Calificados | Autoevaluación | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Facultad Especializaciones | [14 empty] | 57.72% | 57.29% | 57.29% | 99.26% | Normal | J |  | 42.71%
TALLERES Y LABORATORIOS | Calidad en la prestación del servicio | Evaluar las necesidades de personal para talleres y laboratorios | 2017-01-15 | 2017-12-12 | Elaboración de estudios previos del personal requerido para prestar el servicio en Talleres y Laboratorios | Contratación de personal con conocimientos técnicos acorde a las necesidades del cargo | Contratación personas |  | 2 |  |  | 331 | X | Debido que no se ha abierto académicamente el taller de schneider no se ha designado aún la contratación del tallerista. Se contrata oficalmente el tallerista del laboratorio FabLab | 50.15% | 50.15% | 50.15% | 100% | Normal | J | *Reporte de bajas de equipos y maquinaria en los talleres y laboratorios * Actualización del inventario de talleres y laboratorios | 49.85%
|  | Seguimiento mensual a las actividades de talleres y laboratorios | 2017-01-15 | 2017-12-30 | Listado de requierimientos de Profesores, estudiantes y demás personas relacionadas con los talleres y laboratorios | N/A | N/A |  | 2 |  |  | 349 | X | Se da continuidad a las practicas, se realizan listados de requerimientos de insumos para los talleres | 47.56% | 47.56% | 47.56% | 100% | Normal | J |  | 52.44%
|  | Publicación del Reglamento de Talleres y Laboratorios en cada uno de los espacios | 2017-02-01 | 2017-04-03 | Formato de concertación de objetivos diligenciado | N/A | N/A | N/A | 5 |  |  | 61 |  | Se realiza la publicación en todos los talleres, se da cierre a esta actividad. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
|  | Requerimiento de talleres y laboratorios a la vicerrectoria admin y financiera | 2017-02-01 | 2017-12-15 | Informe mensual o consolidado | N/A | N/A | N/A | 2 |  |  | 317 | X | Se recibe cotización de gases de cortadora laser, se espera en el mes julio recibir la máquina (Cortadora laser). Y se mantiene la adecuación del espacio | 47% | 46% | 46% | 97.87% | Normal | J |  | 54%
|  | Capacitación y entrega de documentos a docentes acerca del Reglamento de Talleres y Laboratorios, seguridad industrial y manejo de equipos | 2017-08-01 | 2017-08-30 |  | Prensa de banco | Adquisición insumos |  | 2 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Concertación de objetivos para la evaluación de desempeño de todos los auxiliares de talleres y laboratorios | 2017-04-15 | 2017-06-30 |  | alicates | Adquisición insumos |  | 10 |  |  | 76 | X | Se realizan los objetivos de los talleristas, evalucación y se entregan a la vicerrectoria académica, se da finalización a esta actividad. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
| Compras e Insumos | Realización de estudios previos | 2017-02-01 | 2017-12-12 | Consecución de cotizaciones vigentes de los materiales, equipos e insumos a comprar | N/A | N/A | N/A | 10 |  |  | 314 | X | Se realizaron Compra de materiales e insumos para los talleres de mecánica, diseño, metalisteria y compra de equipos para taller de electrónica | 47.45% | 47.45% | 47.45% | 100% | Normal | J |  | 52.55%
|  | Solicitudes de insumos | 2017-01-15 | 2017-12-12 | Solicitud de las áreas | N/A | Adquisición insumos |  | 2 |  |  | 331 | X | Se solicita a través de un docente de PES la compra de baterias para dos analizadores de redes, para el taller de electricidad. Se realiza el trámite desde el área y esta en espera por el área de CONTRATACIÓN. | 50.15% | 48% | 48% | 95.71% | Normal | J |  | 52%
| Actualización de Talleres y Laboratorios | Actualización de los espacios físicos | 2017-03-01 | 2017-09-30 | Documento en el que se justifica la necesidad de reacondicionar los espacios | N/A | N/A | N/A | 4 |  |  | 213 | X | Se realizan adecuaciones de laborratorio Fab LAB, laboratorio cnc. | 56.81% | 56.81% | 56.81% | 100% | Normal | J |  | 43.19%
|  | Evaluación de necesidades de las facultades | 2017-02-01 | 2017-12-12 | Documento con las necesidades |  |  |  | 20 |  |  | 314 | X | No se han recibido solicitudes por parte de las decanaturas, no se califica de manera negativa ya que es una actividad que depende de terceros | 47.45% | 46% | 46% | 96.94% | Normal | J |  | 54%
|  | Realización de conceptos técnicos | 2017-02-01 | 2017-12-12 | Documento con conceptos técnicos |  |  |  | 20 |  |  | 314 | X | Se mantienen estas actividades ya que estas dependen de proveedores y externosCNC, cubas para el horno de inducción | 47.45% | 47.45% | 47.45% | 100% | Normal | J |  | 52.55%
| Implementación de talleres nuevos | Contratación personal nuevo | 2017-01-15 | 2017-04-30 | Consecución y envío de hojas de vida a selección y vinculación de los posibles candidatos para el cargo. |  |  |  | 20 |  |  | 105 |  | Se realizan las debidas contrataciones (Técnico taller de automatización industrial, y modeleria) |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Adecuación de talleres y laboratorios | 2017-01-15 | 2017-12-01 | Talleres adecuados |  |  |  | 20 |  |  | 320 | X | Se realizan adecuaciones de laborratorio Fab LAB, laboratorio cnc. | 51.88% | 51.88% | 51.88% | 100% | Normal | J |  | 48.12%
|  | Recepción Maquinaria y equipos nuevos para talleres y laboratorios | 2017-01-15 | 2017-12-01 | Informe con las nuevas máquinas |  |  |  | 2 |  |  | 320 | X | No se reciben equipos nuevos, los programados para el mes de junio quedan para julio (CIM, Cortadora laser) | 51.88% | 50% | 50% | 96.39% | Normal | J |  | 50%
Avance Talleres y Laboratorios | [14 empty] | 50.04% | 49.42% | 49.42% | 98.76% | Normal | J |  | 50.58%
BACHILLERATO | Funcionamiento y docencia IBTI | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial (docentes contratistas) | 2017-01-10 | 2017-03-30 | Servicio educativo prestado | Prestantacion de servicios para el desarrollo de programas academicos | Contratación personas | dic del 2016 | 18 | 25000000 | 450000000 | 79 |  | Se tiene la contratación de todos los docentes, se da cierre a esta actividad. Se cumple al 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da por finalizada esta actividad | 0%
|  | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial (coordinador) | 2017-01-10 | 2017-04-30 | Servicio educativo prestado | Prestacion de servicios de un profesional para la coordinacion del Bachillerato | Contratación personas | dic del 2016 | 2 | 31000000 | 62000000 | 110 |  | Se tiene la contratación del coordinador, se da cierre a esta actividad. Se cumple al 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da por finalizada esta actividad | 0%
|  | Asegurar la prestación del servicio educativo a nivel de bachillerato técnico industrial (secretaria) | 2017-01-10 | 2017-04-30 | Servivio educativo prestado | Prestacion de servicios de un tecnologo de apoyo a la gestion de la direccion del bachillerto | Contratación personas | dic del 2016 | 1 | 20000000 | 20000000 | 110 |  | Se tiene la contratación de la secretaria, se da cierre a esta actividad. Se cumple al 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da por finalizada esta actividad | 0%
|  | Soporte (Call center) de la plataforma tecnologica Gnosoft | 2017-01-11 | 2017-12-16 | Servicio educativo prestado | Adquisición software academia | Adquisición software academia | dic del 2016 | 2 | 10000000 | 20000000 | 339 | X | Se recibe la propuesta por la empresa gnosoft, sin embargo la cotización fue muy elevada, adicional que los docentes no optaran. Sin embargoo se mantiene las notas, hojas de vida, observador del estudiante y comunicación en general, generación menciones de honor, resultados académicos, evaluación docentes. En el mes de julio se le dara continuidad a esta actividad. | 50.15% | 50.15% | 50.15% | 100% | Normal | J | Solicitar requerimiento al área de TI | 49.85%
|  | Formacion en TIC,Herramientas WEB 2,0 y plataforma MOODEL | 2017-01-01 | 2017-01-20 | Servicio educativo prestado | Adquisición servicios | Adquisición software academia | dic del 2016 | 2 | 10000000 | 20000000 | 19 |  | * Se ralizó un taller de un día sobre plataformas moodle | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Queda pendiente la entrega de las fechas de capacitaciones | 0%
|  | FORMACION DOCENTE:Pedagogia interdisciplinariedad,trasversalidad,flexibilidad didactica para el aprendizaje -Evaluacion cono herramienta para el aprendizaje - Actualizacion Disciplinar | 2017-01-01 | 2017-01-20 | Servicio educativo prestado | Actualizacion academica de los docentes | NA | NA | 2 | 10000000 | 20000000 | 19 |  | Se establece cronograma de acttividades de formación | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Abril 7 jornada Julio 6 Jornada En las jornadas pedagofíicas programadas | 0%
| Fortalecimiento del bachillerato técnico industrial | Participación de los estudiantes en concursos y eventos académicos a nivel nacional e internacional | 2017-02-07 | 2017-11-24 | Estudiantes participantes | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 290 | X | Se realiza el evento de los juegos intercursos, no se notifican más eventos debido a las vacaciones de mitad de año de los chicos. | 49.31% | 49.31% | 49.31% | 100% | Normal | J |  | 50.69%
[19 empty] | Sin Iniciar | 6 | Olimpiadas matemáticas, sistemas y ciencias naturales, pruebas saber en la medida que se realice la invitación por otras entidades | 100%
|  | Fortalecimiento de semilleros de investigación en el Bachillerato | 2017-02-07 | 2017-11-24 | Semilleros de bachillerato | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 290 | X | El docente Leonard Castellanos del área de sistemas, mantiene su semillero de investigación en participación en eventos de investigación, así mismo como el apoyo de los docentes de Astrid Fajardo, Nelson León y Marcos Rojas | 49.31% | 45% | 45% | 91.26% | Normal | J |  | 55%
[16 empty] | 8% | 8% |  | Sin Iniciar | 6 | * Se solicita a los líderes de los semilleros como va el proceso de inscripción de muchachos | 92%
| Gestión de recursos físicos | Adquisición de equipos de los talleres y laboratorios | 2017-05-05 | 2017-07-30 | Servicio educativo prestado | Adquisición de nevera y microscopios | Adquisición equipos/ herramientas | Mayo | 2 | 17000000 | 34000000 | 86 | X | Se tiene un avance del 70% de los insumos y equipos de bachillerato. | 65.12% | 65.12% | 65.12% | 100% | Normal | J |  | 34.88%
[6 empty] | compra materiales y herramientas taller de Diseño y modeleria | Adquisición equipos/ herramientas |  | 1 | 97000000 | 97000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[19 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Adquisición materiales educacion fisica | Adquisición equipos/ herramientas | Mayo | 4 | 3000000 | 12000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Mantenimiento de televisores de los salones y computadores de biblioteca |  |  | NA | NA | Mantenimiento | Mayo | 30 | 8000000 | 240000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | LOGISTICA ( izadas de bandera- insentivos gobierno escolar, vestuarios, dia de la filosofia , etc.) | 2017-01-10 | 2017-11-30 | NA | NA | NA | NA | 1 | 5000000 | 5000000 | 324 | X | Se emplea logística para el evento de Intercursos, izada de bandera acerca del área de Matemáticas | 52.78% | 52.78% | 0.1% | 100% | Normal | J | Empezar a ver requerimientos y necesidades de las izadas de bandera. | 99.9%
|  | Insumos papeleria (marcadores, borradores resma papel) | 2017-01-10 | 2017-04-30 | NA | NA | NA | NA | 1 | 15000000 | 15000000 | 110 |  | Ya se recibe material de manera satisfactoria, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | * Si se presentan nuevas necesidades se solicitarán | 0%
|  | Insumos ( materiales necesarios para el desarrollo de las actividades academicas) | 2017-01-10 | 2017-11-30 | NA | Adquisición de insumos para el laboratorio de física | Adquisición insumos | Febrero | 1 | 100000000 | 100000000 | 324 | X | Se solicita papeleria (Marcadores, papeles, clips, esferos) | 52.78% | 52.78% | 52.78% | 100% | Normal | J | * Si se presentan nuevas necesidades se solicitarán | 47.22%
|  | Mantenimiento especializado a talleres y Laboratorios | 2017-02-01 | 2017-07-21 | Servicio educativo prestado | Mantenimiento especializado para el taller de motores y procesos Industriales | Adquisición servicios | Junio | 1 | 25000000 | 25000000 | 170 | X | Mantenimiento Mecánica, domótica, modeleria | 87.65% | 87.65% | 87.65% | 100% | Normal | J |  | 12.35%
[6 empty] | Personal especializado mantenimiento correctivo | Contratación personas | Febrero | 1 | 16000000 | 16000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Insumos talleres y laborato | Contratación personas | Marzo | 1 | 36000000 | 36000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | maquinas y materiales | Otro | Abril | 1 | 86000000 | 86000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Mantenimiento locativo muebles y enseres | Muebles y Enseres |  |  | Servicio educativo prestado | Mantenimiento Locativo - necesidades de salon artes , salon de Danzas | Otro | Febrero | 1 | 36000000 | 36000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[19 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[19 empty] | Sin Iniciar | 6 | Bienestar - Danzas y Artes | 100%
Avance Bachillerato Técnico Industrial | [14 empty] | 63.88% | 63.33% | 55.81% | 99.14% | Normal | J |  | 44.19%
VICERRECTORÍA ACADÉMICA | [14 empty] | 51.01% | 48.61% | 47.85% | 95.28% | Normal | J |  | 52.15% | La Universidad de Chimborazo (Rio Bamba Ecuador) invita a 2 Docentes de la facultad de Mecatrónica a participar por primera vez como conferencistas internacionales invitados con el proyecto: Planeación y seguimiento de trayectorias polinomiales para un robot móvil. Se realiza la inauguración de los juegos deportivos el 10 de junio, como parte del acto conmemorativo a este evento. El grupo tambor costa folklor nace a partir de los integrantes de la banda de marcha. Se tiene una pausa en la actividad: digitalización de trabajos de grado por parte del área de biblioteca. Esto se debe a que no se cuenta con el acceso al repositorio de información. Este tema se está trabajando actualmente para que en el próximo corte se tenga un mejor avance.
INVESTIGACIÓN | Formación de investigadores | Curso de redacción de artículos | 2017-06-01 | 2017-11-30 | Textos para la revista Letras | Contratar profesional para dictar cursos de formación en redacción de artículos | Capacitación | Enero | 1 | 22000000 | 22000000 | 182 | X | Se aprobaron articulos de la CIIMA y el curso se realiza del 10 al 14 de Julio | 15.93% | 15.93% | 15.93% | 100% | Normal | J |  | 84.07% | A través de SOLACIT se tiene convenio para la movilización de 2 estudiantes de Mectrónica para los eventos de esta red en Guadalajara - Mexico
|  | Curso de formación en formulacion de proyectos de investigación | 2017-06-05 | 2017-11-30 | Perfiles de proyectos | Formación de profesores en formulación de proyectos | Capacitación | junio | 1 | 15000000 | 15000000 | 178 | X | Se programa el curso para el 10 de Julio | 14.04% | 14.04% | 14.04% | 100% | Normal | J |  | 85.96%
|  | Cursos de formación diferentes temáticas personal de la Vicerrectoría | 2017-06-01 | 2017-11-30 | Personas formadas | Inscripción de participantes en cursos de formación | Capacitación | junio | 6 | 2500000 | 15000000 | 182 | X | Por ser un curso a la medida aún no se da programación e inicio a esta actividad, en el es de Julio se espera dar inicio | 15.93% | 15% | 15% | 94.14% | Normal | J |  | 85%
| Gestión del Conocimiento | Coordinar las actividades de semilleros de investigación | 2017-01-15 | 2017-02-15 | Informes de gestión | Contratar profesional para la coordinación de semilleros de investigación | Contratación personas | Enero | 11 | 2400000 | 26400000 | 31 |  | Se realiza contrato del profesional encargado | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da por finalizada esta actividad ya que el profesional se encuentra laborando | 0%
|  | Apoyar el registro y actualización de información en plataformas | 2017-01-15 | 2017-02-15 | Informes de gestión | Contratar profesional para el registro y actualización de información en plataformas | Contratación personas | Enero | 11 | 2400000 | 26400000 | 31 |  | Se realiza contrato del profesional encargado | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da por finalizada esta actividad ya que el profesional se encuentra laborando | 0%
|  | Ejecución de proyectos de investigación para profesores de hora cátedra y ocasionales | 2017-01-15 | 2017-12-15 |  | Pagar horas de investigación de profesores de cátedra | Contratación personas | Enero | 1 | 134200000 | 134200000 | 334 | X | Se realiza Ponencia en Venecia - Italia por parte del Ing. Ignacio Layton, Se adelanta investigación y entrega de prototipos de los Grupos GEA, Semillero Automatools y en proceso de entrega de libros de KDEMY | 49.7% | 49.7% | 49.7% | 100% | Normal | J |  | 50.3%
|  | Financiación proyectos de investigación aprobados convocatoria 03-2016. Convocatoria Financiación proyectos de investigación 04-2016 | 2017-01-15 | 2017-12-15 | Productos de investigación | Adquisión de materiales | Adquisición insumos |  |  | 180000000 | 180000000 | 334 | X | Se ha financiado la compra de libros, la movilidad a los países (Mexico, Italia) | 49.7% | 49.7% | 49.7% | 100% | Normal | J |  | 50.3%
[6 empty] | Adquisión de software | Adquisición software academia | [5 empty] | X | Se reune el consejo, se aprueban los 10 y se publican 7, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se envia procedimiento para la consolidación de elementos para el desarrollo de los proyectos aprobados Tienen plazo hasta el 28 de febrero | 0%
[6 empty] | Adquisión de material bibliográfico | Otro | [5 empty] | X | Se reune el consejo, se aprueban los 10 y se publican 7, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se envia procedimiento para la consolidación de elementos para el desarrollo de los proyectos aprobados Tienen plazo hasta el 28 de febrero | 0%
[6 empty] | Participación en eventos académicos | Otro | Enero - Julio | 6 |  |  |  |  | El comité ya realiza la aprobación de los proyectos (10) y se envia listado a la academia. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se envia procedimiento para la consolidación de elementos para el desarrollo de los proyectos aprobados Tienen plazo hasta el 28 de febrero | 0%
[6 empty] | Publicaciones no seriadas | Impresos y publicaciones | Enero - Julio | [5 empty] | El comité ya realiza la aprobación de los proyectos (10) y se envia listado a la academia. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se envia procedimiento para la consolidación de elementos para el desarrollo de los proyectos aprobados Tienen plazo hasta el 28 de febrero | 0%
| Divulgación y comunicación | Afiliación Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia | 2017-02-05 | 2017-02-28 | Membresía | Membresía institucional | Otro | Enero | 1 | 434000 | 434000 | 23 |  | Se realizan estudios previos, se radican en contratación y se está a la espera de que termine el procesos pro parte de tesoreria | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se realice el pago | 0%
|  | Afiliación a Red Colombiana de Semilleros de investigación | 2017-02-05 | 2017-02-28 | Membresía | Membresía institucional | otro | Enero | 1 | 862000 | 862000 | 23 |  | Se realizan estudios previos, se radican en contratación y se está a la espera de que termine el procesos pro parte de tesoreria | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se realice el pago | 0%
|  | Realización VI encuentro institucional de Semilleros de investigación ETITC | 2017-11-02 | 2017-11-30 | Ponencias sustentadas por semilleros | Contratar profesional para evaluar proyectos de investigación | Contratación personas | Octubre | 1 | 1800000 | 1800000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Servicio de hidratación | Adquisición servicios | Octubre | 200 | 21000 | 4200000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Diseño e impresión de Material publicitario | Impresos y publicaciones | Octubre | 1 | 5500000 | 5500000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Participación en el encuentro Nodo Bogotá de la Red Colombiana de Semilleros de investigación | 2017-05-02 | 2017-05-30 | Proyectos presentados | Inscripción de participantes | Otro | abril | 15 | 120000 | 1800000 | 28 |  | Se realiza la participación con 6 proyectos. Uno meritorio (análisis de eficiencia energética en dos pymes de la ciudad de bogotá, semillelr SIGE y lo hace acreedor de participar en el encuenytro nacional) |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
|  | Participación en el encuentro nacional de semilleros de la Red Colombiana de Semilleros de investigación | 2017-10-02 | 2017-10-30 | Ponencias sustentadas por semilleros | Inscripción de participantes | Otro | Septiembre | 10 | 150000 | 1500000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Servicio de apoyo de desplazamiento | Adquisición servicios | Octubre | 10 | 350000 | 3500000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Tiquetes aéreos | Adquisición servicios | Octubre | 10 | 550000 | 5500000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Publicación Revista Letras | 2017-02-02 | 2017-12-30 | Edición 16 y 17 de Revista Letras | Contratar profesional para realizar corrección de estilo | Contratación personas | marzo | 1 | 3500000 | 3500000 | 331 | X | Se mantiene el procesos de aprobación por parte de los docentes ya que no se han enviado todos los textos aún | 44.71% | 40% | 40% | 89.46% | En Proceso | K |  | 60%
[6 empty] | Diagramación e impresión de la revista | Impresos y publicaciones | marzo | 1 | 7500000 | 7500000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Realización del IV campamento de investigadores ETITC | 2017-02-02 | 2017-02-28 | Proyectos de investigación formulados | Contratar Tallerista | Contratación personas | enero | 1 | 2500000 | 2500000 | 26 |  | Se da cierre a esta actividad ya que se realiza el campamento el día 24 y 25 de febrero, dando cumplimiento en su totalidad a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
[6 empty] | Servicio de apoyo de desplazamiento | Adquisición servicios | Octubre | 50 | 50000 | 2500000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Servicio hospedaje y alimentación | Adquisición servicios | Octubre | 50 | 230000 | 11500000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Conmemoración del Día del investigador | 2017-09-02 | 2017-09-30 | Reconocimientos otorgados | Diseño e impresión de premios y recordatorios | Impresos y publicaciones | agosto | 1 | 6750000 | 6604000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Servicio de hidratación | Adquisición servicios | agosto | 180 | 50000 | 9000000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[6 empty] | Compra de libros para reconocimientos | Adquisición elementos | agosto | 25 | 80000 | 2000000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Participación en eventos de divulgación y comunicación | 2017-03-03 | 2017-10-30 | Informes - Certificado de participación | Inscripción en eventos | Otro |  | 4 | 1200000 | 4800000 | 241 | X | No se tiene participación activa ya que los estudiantes e investigadores tomaron sus vacaciones de mitad de año- | 49.38% | 49.38% | 49.38% | 100% | Normal | J |  | 50.62%
[6 empty] | Tiquetes aéreos | Otro |  | 4 | 1500000 | 6000000 | [5 empty] | 0% |  | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Investigaciones | [14 empty] | 41.98% | 41.09% | 41.09% | 97.88% | Normal | J |  | 58.91% | 2.12%
INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | Propiedad Intelectual | Consolidación Innovación | 2017-01-12 | 2017-02-28 | Informes de gestión | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL EN EL AREA DE EXTENSION, GESTION INTERISTITUCIONAL E INNOVACION DE LA ETITC | Contratación personas | Enero | 1 | 3570000 | 41233500 | 47 |  | Contrato Profesional | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da por finalizada esta actividad ya que el profesional se encuentra laborando | 0%
|  | Renovación Turnitin | 2017-06-01 | 2017-10-31 | Licencia | Compra licencia | Contratación personas | Febrero | 1 | 15000000 | 15000000 | 152 | X | Como se vence hasta septiembre, se empieza a realizar la gestión de contactos e inicio de estudios previos | 19.08% | 19.08% |  | 100% | Normal | J |  | 100%
|  | Protección en Propiedad Intelectual | 2017-02-15 | 2017-06-15 | Redacción Reivindicaciones | Redacción Reivindicaciones | Contratación personas | Enero | 1 | 2000000 | 6000000 | 120 | X | Se recibe requerimiento para el pago de las tazas por excedente de la patente. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | * Firma del contrato | 0%
|  |  | 2017-02-15 | 2017-12-15 | Solicitud de Patente | Pago a la SIC | Otro | Enero | 1 | 2000000 | 2000000 | 303 | X | La patente se encuentra en la superintendencia se está a la espera que hagan examen de fondo | 44.55% | 44.55% | 44.55% | 100% | Normal | J | * Tener contrato | 55.45%
|  | Curso virtual | 2017-06-01 | 2017-12-15 | Curso | Contratación de profesional Para Implementación de estrategia GEL |  | mayo | 1 | 35000000 | 35000000 | 197 | X | Se tienen cotizaciones para dictar la conferencia, se está a la espera que se aprueba en la vicerrectoria | 14.72% | 14.72% | 14.72% | 100% | Normal | J | * Tener contrato | 85.28%
| Redes de Conocimiento | Participación en redes nacionales (OTRI, ACOSEND, ACAIRE). | 2017-02-01 | 2017-12-15 | Estudios previos radicados | Membresía | Otro | Febrero | 2 | 10000000 | 20000000 | 317 | X | Se mantiene constante contacto con la OTRI y dando gestión a este componente. Para ACOCEND se empieza a realizar estudios previos para dar continuidad a esta actividad | 47% | 46% | 46% | 97.87% | Normal | J |  | 54%
| Emprendimiento | Talleres Vivenciales de Creatividad, Emprendimiento para toda la comunidad académica | 2017-02-01 | 2017-10-31 | Listado de asistentes, informe, Certificados de asistencia. | Capacitación | Contratación personas | Febrero | 6 | 5000000 | 30000000 | 272 | X | Se programan para agosto 14, 15 y 16 los talleres, se realizarn las chralas de fundicióin con ACOCEND | 54.78% | 54.78% | 54.78% | 100% | Normal | J | * Confirmas fechas y asistentes | 45.22%
| Buenas prácticas | Participación a eventos | 2017-04-01 | 2017-11-30 | Aprendizaje de buenas practicas, Visibilidad de la ETITC, Networking, conocer últimas tendecias y desafios | Inscripción, Pasajes, Viáticos | Adquisición servicios | Mayo | 1 | 10000000 | 10000000 | 243 | X | 6ta Feria Automatiza con la particiáción de dos docentes de PES, Virtual educa es una feria internacional de educación virtual, conferencia de derecho de autor y entorno digital. | 37.04% | 37.04% | 37.04% | 100% | Normal | J | * Confirmas fechas y asistentes | 62.96%
|  | Socialización del conocimiento | 2017-06-01 | 2017-11-30 | Informe | Contratación profesional | Contratación personas | Mayo | 1 | 30000000 | 30000000 | 182 | X | Conreso de trasnferencia y tecnología, se encuerntra en la fase de planeaciónm | 15.93% | 15.93% | 15.93% | 100% | Normal | J | * Confirmas fechas y asistentes | 84.07%
|  | Capacitación para investigadores para preparar las tecnologias para la rueda de innovación.Listado de asistentes, informe. | 2017-05-01 | 2017-12-30 | Informe | Contratación profesional | Contratación personas | Mayo | 1 | 30000000 | 30000000 | 243 | X | Se planea la realización y creación de estudios previos, para el mes de julio se realizará | 24.69% | 24.69% | 24.69% | 100% | Normal | J | * Confirmas fechas y asistentes | 75.31%
| Boletín Informátivo | Divulgación de actividades |  |  | Boletines | Contratación de empresa | Adquisición servicios | Junio | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | No se ha avanzado en este componente, en el mes de julio se espera dar inicio a esta actividad |  | 10% |  |  | Sin Iniciar | 6 | * Confirmas fechas y asistentes | 100%
| Vigilancia Tecnológica | Capacitación | 2017-05-01 | 2017-08-30 | Listados de asistencia | Contratación profesional | Contratación personas | Mayo | 1 | 8000000 | 8000000 | 121 | X | Se planea diplomado y se encuentra en revisión por parte del vicerrector | 49.59% | 49.59% | 49.59% | 100% | Normal | J |  | 50.41%
|  |  | 2017-06-01 | 2017-08-30 | Informe | Hidratación | Adquisición servicios | Mayo | 1 | 1000000 | 1000000 | 90 | X | Se planea diplomado y se encuentra en revisión por parte del vicerrector | 32.22% | 32.22% | 32.22% | 100% | Normal | J |  | 67.78%
|  | Diseño y elaboración de curso virtual | 2017-06-01 | 2017-11-30 | Curso | Contratación profesional | Contratación personas | Julio | 1 | 38000000 | 38000000 | 182 | X | Se planea diplomado y se encuentra en revisión por parte del vicerrector | 15.93% | 15.93% | 15.93% | 100% | Normal | J |  | 84.07%
Avance Innovación y Desarrollo Tecnológico | [14 empty] | 38.68% | 38.55% | 37.38% | 99.67% | Normal | J |  | 62.62%
EXTENSIÓN | Cursos de lenguas Semestre I | Cursos Inglés | 2017-02-01 | 2017-02-28 | Certificaciones, informes de gestión, seguimiento a cursos, evaluación docente, encuesta de satisfacción, reportes de asistencia y notas ( por cada $1 gastado se reciben $1,7) | Prestación de servicios docentes para desarrollar cursos de inglés, alemán, francés y/o portugués | Contratación personas | Enero | 6 | 3600000 | 21600000 | 27 |  | El curso se encuentra activo y con estudiantes inscritos, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da inicio al curso | 0%
|  | Curso Alemán | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  |  | Contratación personas | Enero | 2 | 3600000 | 7200000 | 27 |  | El curso se encuentra activo y con estudiantes inscritos, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 90% | 100% | Terminado | B | Se da inicio al curso | 10%
|  | Curso Francés | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  |  | Contratación personas | Enero | 1 | 3600000 | 3600000 | 27 |  | El curso se encuentra activo y con estudiantes inscritos, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 90% | 100% | Terminado | B | Se da inicio al curso | 10%
|  | Curso Portugués | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  |  | Contratación personas | Enero | 1 | 3600000 | 3600000 | 27 |  | El curso se encuentra activo y con estudiantes inscritos, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 90% | 100% | Terminado | B | Se da inicio al curso | 10%
|  | Capacitación Funcionarios | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  |  | Capacitación | Enero | 2 | 2700000 | 5400000 | 27 |  | El curso se encuentra activo y con estudiantes inscritos, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 90% | 100% | Terminado | B | Se da inicio al curso | 10%
| Cursos de lenguas Semestre II | Cursos Inglés | 2017-07-01 | 2017-11-30 | Certificaciones, informes de gestión, seguimiento a cursos, evaluación docente, encuesta de satisfacción, reportes de asistencia y notas | Prestación de servicios docentes para desarrollar cursos de inglés, alemán, francés, portugués y/o cursos especializados | Contratación personas | julio | 5 | 2700000 | 13500000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Curso Alemán | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | julio | 3 | 2700000 | 8100000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Curso Francés | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | julio | 3 | 2700000 | 8100000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Curso Portugués | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | julio | 3 | 2700000 | 8100000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Capacitación Funcionarios | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Capacitación | julio | 1 | 2700000 | 2700000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Cursos intensivos, inglés de negocios y otros cursos especializados (IELTS, TOELF) | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | julio | 2 | 2700000 | 5400000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Gestión con entidades pares y con empresas | Cursos a la medida para empresas | 2017-01-15 | 2017-12-15 | Diseño de cursos a la medida, participación en eventos, Convenios, divulgación, logística, posicionamiento. | Contratación docentes hora cátedra para capacitación | Contratación personas | N.A. | 2 | 2700000 | 5400000 | 334 | X | Con Indumil se realiza cotización de solciitud de cursos, se visita la empresa Humcar para curso de metrología, se visita la empresa Formac S.A.S para curso de control número computarizado. Se reunen con el IPES, en esta se solicitan cursos para vendedores ambulantes, soldadura, mecánica automotriz, motos. | 49.7% | 49.7% | 49.7% | 100% | Normal | J | Realizar solicitud de cotizaciones a otras empresas | 50.3%
|  | Encuentros y participación en eventos interinstitucionales | 2017-01-15 | 2017-12-15 |  | Refrigerios, café, elementos de cafeteria | Adquisición servicios | N.A. | 2 | 4000000 | 8000000 | 334 | X | se realiza la participación con la universidad central en la feria del SUE en la convocatoria de universidades, se realiza divulgación a través de un stand de los cursos ofertados por el área de extensión | 49.7% | 49.7% | 49.7% | 100% | Normal | J | Empezar Jornada de planeación | 50.3%
|  | Reuniones con empresarios y/o académicos | 2017-01-15 | 2017-12-15 |  | Agendas, esferos, chaquetas institucionales, tarjetas de presentación mantel ETITC, logística | Adquisición elementos | Febrero | 2 | 1000000 | 2000000 | 334 | X | Con Indumil se realiza cotización de solciitud de cursos, se visita la empresa Humcar para curso de metrología, se visita la empresa Formac S.A.S para curso de control número computarizado. Se reunen con el IPES, en esta se solicitan cursos para vendedores ambulantes, soldadura, mecánica automotriz, motos. | 49.7% | 49.7% | 49.7% | 100% | Normal | J | Se tiene prevista reunión con la empresa coasfarma Reuniones con policia nacional y otras empresas | 50.3%
| Divulgación y mercadeo | Diseño y creación de piezas publicitarias | 2017-02-01 | 2017-05-30 | Plegables, volantes, afiches, esferos, agendas, roll-up, pendones | Adquisición de elementos publicitarios del CEL, Egresados, Extensión | Impresos y publicaciones | Febrero | 1 | 30000000 | 30000000 | 118 |  | No se ha tenido respuesta por parte de la vicerrectoria de investigaciòn, sin embargo se realoza presencia en una feria de GM y se lleva publicidad por parte de donación. Se espera para el mes de mayo tener la aprobación del área competente para dar continuidad a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 |  | #VALUE!
| Infraestructura e insumos | Gestión infraestructura actual | 2017-01-15 | 2017-04-30 | 10 salas multimedia, 1 equipo de scaner | Dotación equipos y mobiliario | Adquisición equipos/ herramientas | Febrero |  |  |  | 105 |  | Se recibe mobiliario ( 3 sillas ergonómicas) y se está a la espera de la entrega de las mesas que se está dando, se da cierre a esta actividad |  |  |  |  | Sin Iniciar | 6 | Se espera a que academia asigne los espcacios solicitados por el área | #VALUE!
|  | Adquisición de insumos y papelería | 2017-02-01 | 2017-02-28 | Papel, toner, carpetas, elementos de oficina | Adquisición de elementos de oficina del CEL | Adquisición elementos | Febrero | 1 | 15000000 | 15000000 | 27 |  | Se realizó la solicitud y se reciben insumos se cierra esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B |  | 0%
| Personal administrativo | Contratación personal de apoyo a la oficina del CEL | 2017-01-15 | 2017-03-30 | Personal para Apoyo en Oficina | Técnico para apoyo en labores de secretariado | Contratación personas | Enero | 2 | 12000000 | 24000000 | 74 |  | Se realiza la contratación a cabidad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se realiza la contratación del profesional, se da por finalizada esta actividad | 0%
| Egresados | Encuentro de Egresados- Empresarios | 2017-04-01 | 2017-08-30 | Reporte de asistencia, informes de gestión, seguimiento, evaluación , encuesta de satisfacción | Prestacion de servicios logisticos del evento | Contratación personas | abril | 1 | 15000000 | 15000000 | 151 | X | Se programa la fecha de ejecución y se está en proceso de cotización de todos los elementos necesiarios para llevarla a cabo | 59.6% | 59.6% | 59.6% | 100% | Normal | J |  | 40.4%
|  | Plenaria RED SEIS | 2017-07-01 | 2017-07-30 | Acta de la Reunión | Prestación de servicios apoyo logistico | Contratación personas | mayo | 1 | 3260000 | 3260000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Adquisición de Software de Intermediación laboral | 2017-01-15 | 2017-03-30 | Software e implementación del mismo | Desarrollo e implementación de software de acuerdo a indicaciones establecidas | Adquisición software administración | Enero | 1 | 15000000 | 15000000 | 74 |  | Se da cierre a esta actividad debido que para la realización de este software se debe integrar en el CRM académico. Teniendo este precedente, por sugerencia del área de sistemas, se debe posponer esta actividad hasta el 2018 para que no dependan del sistema de información. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | * Documentar las necesidades del software | 0%
|  | Adquisición de Software Seguimiento de Egresados | 2017-01-15 | 2017-03-30 | Software e implementación del mismo | Desarrollo e implementación de software de acuerdo a indicaciones establecidas | Adquisición software administración | Enero | 1 | 15000000 | 15000000 | 74 |  | Se da cierre a esta actividad debido que para la realización de este software se debe integrar en el CRM académico. Teniendo este precedente, por sugerencia del área de sistemas, se debe posponer esta actividad hasta el 2018 para que no dependan del sistema de información. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | * Documentar las necesidades del software de egresados | 0%
|  | Generación de marca | 2017-01-15 | 2017-08-30 | Elemento de la imagen corporativa de egresadso( eslogan, logo, plantillas para información, redes sociales de egresados), ubicación de egresados en redes sociales | Desarrollo e implementación de la marca de Egresados de la ETITC | Otro | Enero- junio | 1 | 20000000 | 20000000 | 227 | X | Se acuerdo a cronograma del área de comunicaciones, se programa para el mes de agosto | 73.13% | 73.13% | 73.13% | 100% | Normal | J | Empezar a dar gestión a este componente | 26.87%
|  | Portafolio de servicios a Egresados | 2017-01-15 | 2017-12-15 | Informe del evento, listados de asistencia | Pretacion de servicios en servicios personales y apoyo logistico | Adquisición servicios | Enero | 1 | 5000000 | 5000000 | 334 | X | No se ha tenido respuesta de vicerrectoria académica, se volvera a mencionar al vicerrector de esta actividad, se estudia la posibilidad de volverlo manual | 49.7% | 45% | 45% | 90.54% | Normal | J | Se envía documento a viceacadémica para su revisión. Se espera tener respuesta para el mes d efebrero | 55%
|  | Propuesta de lanzamiento Bolsa de Empleo | 2017-07-01 | 2017-09-30 | Informe del evento, listados de asistencia | apoyo logistico para el lanzamiento de la Bolsa de Empleo de la ETITC | Adquisición servicios | Julio | 1 | 20000000 | 20000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Personal administrativo | Contratación personal de apoyo a la oficina de Egresados | 2016-01-15 | 2017-12-15 | Personal para Apoyo en Oficina | Prestar apoyo al programa de egresados, en actualizacion y seguimiento de egresados, realización de encuentros etc | Contratación personas | Enero | 1 | 22000000 | 22000000 | 700 | X | No se ha determinado aún que gestión se debe hacer para poder apoyar el área | 76% | 73% | 73% | 96.05% | Normal | J | Consolidar el perfil del profesional | 27%
| Centro de Extensión I semestre | Curso Preingeniero | 2017-01-15 | 2017-02-28 | Certificaciones, informes de gestión, seguimiento, evaluación docente, encuesta de satisfacción, registro de asistencia | Prestación de servicios de docencia para cursos preingeniero y cursos técnicos | Contratación personas | Enero- julio | 3 | 12833334 | 38500002 | 44 |  | Se da inicio a esta actividad con 3 grupos | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se iniciarán 3 cursos | 0%
|  | Curso Electricidad básica presencial ( 60 horas) | 2017-01-15 | 2017-06-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 166 | X | Los cursos se ofertaron, pero debido a la poca demanda de estudiantes no se logran realizar, se da cierre a la actividad, con ansias de mejorar este componente para el segundo semetres | 100% | 80% | 80% | 80% | En Proceso | K | Dar inicio a la matricula | 20%
|  | Curso Electricidad básica virtual ( 60 horas) | 2017-01-15 | 2017-06-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 166 | X | Los cursos se ofertaron, pero debido a la poca demanda de estudiantes no se logran realizar, se da cierre a la actividad, con ansias de mejorar este componente para el segundo semetres | 100% | 80% | 80% | 80% | En Proceso | K | Dar inicio a la matricula | 20%
|  | Curso electricidad Industrial ( 60 horas) | 2017-01-15 | 2017-06-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 166 | X | Los cursos se ofertaron, pero debido a la poca demanda de estudiantes no se logran realizar, se da cierre a la actividad, con ansias de mejorar este componente para el segundo semetres | 100% | 80% | 80% | 80% | En Proceso | K | Dar inicio a la matricula | 20%
|  | Curso CNC ( 60 horas) | 2017-01-15 | 2017-06-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 166 | X | Los cursos se ofertaron, pero debido a la poca demanda de estudiantes no se logran realizar, se da cierre a la actividad, con ansias de mejorar este componente para el segundo semetres | 100% | 80% | 80% | 80% | En Proceso | K | Dar inicio a la matricula | 20%
|  | Curso Master Cam ( 60 horas) | 2017-01-15 | 2017-06-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 166 | X | Los cursos se ofertaron, pero debido a la poca demanda de estudiantes no se logran realizar, se da cierre a la actividad, con ansias de mejorar este componente para el segundo semetres | 100% | 80% | 80% | 80% | En Proceso | K | Dar inicio a la matricula | 20%
|  | Curso de Soldadura ( 60 horas) | 2017-01-15 | 2017-06-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | 166 | X | Los cursos se ofertaron, pero debido a la poca demanda de estudiantes no se logran realizar, se da cierre a la actividad, con ansias de mejorar este componente para el segundo semetres | 100% | 80% | 80% | 80% | En Proceso | K | Dar inicio a la matricula | 20%
|  | Diplomado en HSEQ (120 horas) | 2017-01-15 | 2017-06-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 7200000 | 7200000 | 166 | X | No se ha logrado tener el cupo mínimo de estudiantes para dar inicio a las clases, en el mes de junio se replanteará sotos para mejorar las matrículas | 100% | 80% | 80% | 80% | En Proceso | K | Dar inicio a la matricula | 20%
| Centro de Extensión II semestre | Curso Preingeniero | 2017-07-01 | 2017-11-30 | Certificaciones, informes de gestión, seguimiento, evaluación docente, encuesta de satisfacción, registro de asistencia | Prestación de servicios de docencia para cursos preingeniero y cursos técnicos | Contratación personas | Enero- julio | 3 | 12833334 | 38500002 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 | Dar inicio a la matricula | 100%
|  | Curso Electricidad básica presencial ( 60 horas) | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 | Dar inicio a la matricula | 100%
|  | Curso Electricidad básica virtual ( 60 horas) | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 | Dar inicio a la matricula | 100%
|  | Curso electricidad Industrial ( 60 horas) | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 | Dar inicio a la matricula | 100%
|  | Curso CNC ( 60 horas) | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 | Dar inicio a la matricula | 100%
|  | Curso Master Cam ( 60 horas) | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 | Dar inicio a la matricula | 100%
|  | Curso de Soldadura ( 60 horas) | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 2700000 | 2700000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 | Dar inicio a la matricula | 100%
|  | Diplomado en HSEQ (120 horas) | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Enero- julio | 1 | 7200000 | 7200000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 | Dar inicio a la matricula | 100%
| Extensión Cursos a la medida para Empresas | Empresa 1 curso 60 horas |  |  | Certificaciones, informes de gestión, seguimiento, evaluación docente, encuesta de satisfacción, registro de asistencia | Prestación de servicios de docencia para cursos especializados | Contratación personas | Febrero - noviembre | 2 | 5400000 | 10800000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 | Realizar solicitud de cotizaciones a otras empresas | #VALUE!
|  | Empresa 2 curso 60 horas |  |  |  |  | Contratación personas | Febrero - noviembre | 2 | 5400000 | 10800000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 | Realizar solicitud de cotizaciones a otras empresas | #VALUE!
|  | Empresa 3 curso 60 horas |  |  |  |  | Contratación personas | Febrero - noviembre | 2 | 5400000 | 10800000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 | Realizar solicitud de cotizaciones a otras empresas | #VALUE!
|  | Empresa 4 curso 60 horas |  |  |  |  | Contratación personas | Febrero - noviembre | 2 | 5400000 | 10800000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 | Realizar solicitud de cotizaciones a otras empresas | #VALUE!
| Personal administrativo | Contratación Profesionales de apoyo a la oficina del CEPS | 2017-03-01 | 2017-03-30 | Personal Profesional para Apoyo en Oficina y marketing | Prestación de servicios Profesionales para apoyo en labores de Oficina y Marketing | Contratación personas | Enero | 2 | 23000000 | 46000000 | 29 |  | Debido a que se encuentra el apoyo del área de comunicaciones, se da cierre a esta actividad | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se gestionara la solicitud de profesional de poyo | 0%
| Vive Digital I Semestre | Talleres introduccion al diseño | 2017-05-01 | 2017-07-30 | Certificaciones, evaluación docente, encuesta de satisfacción, asistencia | Prestación de servicios docentes para desarrollar talleres especializados de diseño | Contratación personas | Marzo | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 90 | X | Se realiza la capacitación de acuerdo a lo establecido al cronograma | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 100% | Normal | J |  | 33.33%
|  | Talleres introducción al 3D | 2017-05-01 | 2017-07-30 |  |  | Contratación personas | Abril | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 90 | X | Se realiza la capacitación de acuerdo a lo establecido al cronograma | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 100% | Normal | J |  | 33.33%
|  | Talleres introducción audiovisuales | 2017-05-01 | 2017-07-30 |  |  | Contratación personas | Mayo | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 90 | X | Se realiza la capacitación de acuerdo a lo establecido al cronograma | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 100% | Normal | J |  | 33.33%
|  | Talleres Alfabetización digital | 2017-05-01 | 2017-07-30 |  |  | Contratación personas | Junio | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 90 | X | Se realiza la capacitación de acuerdo a lo establecido al cronograma | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 100% | Normal | J |  | 33.33%
|  | talleres especializados de diseño y animacion 3D | 2017-05-01 | 2017-07-30 |  |  | Contratación personas | Julio | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 90 | X | Se realiza la capacitación de acuerdo a lo establecido al cronograma | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 100% | Normal | J |  | 33.33%
| Vive Digital II Semestre | Talleres introduccion al diseño | 2017-07-01 | 2017-11-30 | Certificaciones, evaluación docente, encuesta de satisfacción, asistencia | Prestación de servicios docentes para desarrollar talleres especializados de diseño | Contratación personas | Julio | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Talleres introducción al 3D | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Agosto | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Talleres introducción audiovisuales | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Septiembre | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Talleres Alfabetización digital | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Octubre | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | talleres especializados de diseño y animacion 3D | 2017-07-01 | 2017-11-30 |  |  | Contratación personas | Noviembre | 1 | 1800000 | 1800000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
| Personal administrativo | Contratación Administradores del Vive | 2017-01-15 | 2017-02-28 | Personal Profesional para Administrar el Punto Vive | Prestación de servicios Profesionales para la admon del punto vive digital | Contratación personas | Enero | 2 | 20700000 | 41400000 | 44 |  | Se realiza la contratación de la persona. | 100% | 100% | 100% | 100% | Terminado | B | Se da cierre a esta actividad por que el profesional ya se encuentra contratado | 0%
| Infraestructura: Proyecto Edificio Calle 18 | Remodelación y adecuación de la sede Calle 18 |  |  | Adecuación y Funcionamiento del Centro de Lenguas | Mantenimiento especializado para remodelación | Adquisición servicios | [11 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Equipos |  |  | Computadores, laptops, video beams, Televisores multimedia, auriculares, cables HTML, impresoras multifuncionales, fotocopiadora multifuncional, Cámara fotográfica, cámara de video, videocámaras de seguridad. | [13 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Mobiliario |  |  | Mesas y sillas para 12 salas con capacidad para 20 personas, 12 escritorios con silla, 2 escritorios grandes, 2 sillas ergonómicas, 20 sillas y mesas para cafeteria, 1 sofá, 7 mesas de pasillo, cuadros decorativos, 7 floreros, 12 armarios o folderamas, 3 armarios para computadores, 3 cortinas de blackout para salas multimedia | [13 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Servicios generales |  |  | Personal de servicios |  | Contratación personas | [11 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[5 empty] | Elementos de aseo |  | Adquisición elementos | [11 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Cafetería |  |  | Personal para cafetería |  | Contratación personas | [11 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
[5 empty] | Elementos de cafetería |  | Adquisición elementos | [11 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Recepción |  |  | Personal para recepción | Técnico para apoyo en labores de secretariado | Contratación personas |  |  |  | 12000000 | [7 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
|  | Mantenimiento |  |  | Tecnólogo en computación | Personal para la atención y mantenimiento periódico | Mantenimiento | Marzo | 1 | [9 empty] | Sin Iniciar | 6 |  | 100%
Avance Extensión | [14 empty] | 71.89% | 66.23% | 66% | 92.12% | Normal | J |  | 34%
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES | [14 empty] | 55.29% | 52.39% | 51.69% | 94.76% | Normal | J |  | 48.31% | Se participó en el nodo Bogotá con 6 proyectos, de los cuales uno tuvo mención meritoria (Análisis de eficiencia energética en dos pymes de la ciudad de Bogotá) del semillero SIGE. Como resultado participarán en el encuentro nacional.
AGREGADO INSTITUCIÓN | [14 empty] | 50.54% | 48.43% | 48.43% | 95.83% | Normal | J |  | 51.57% | En general la Escuela ha tenido un avance óptimo en este corte, ha realizado las actividades de acuerdo a lo estipulado. Se resalta una pausa en las gestiones debido a la culminación del primer semestre académico
[17 empty] | ESPERADO |  |  |  |  | Ejecutado Por ejecutar
41% 69%
[17 empty] | DESEMPEÑO DEL MES |  |  |  |  | 95.83%
[17 empty] | CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1
[24 empty] | 1 | Enero
[24 empty] | 2 | Febrero
[24 empty] | 3 | Marzo
[24 empty] | 4 | Abril
[24 empty] | 5 | Mayo
[24 empty] | 6 | Junio
[24 empty] | 7 | Julio
[24 empty] | 8 | Agosto
[24 empty] | 9 | Septiembre
[24 empty] | 10 | Octubre
[24 empty] | 11 | Noviembre
[24 empty] | 12 | Diciembre

## DETALLADO
Fecha de medición | 2017-06-30
Área | Avance en tiempo | Avance del mes | Avance acumulado | Eficiencia del mes | Valoración |  | % Avance | OBSERVACIONES
100%
Avance Control Interno | 50.67% | 49.3% | 35.12% | 97.3% | Normal | J | 64.88%
Avance Secretaría General | 47.3% | 47.3% | 47.3% | 100% | Normal | J | 52.7%
Avance Planeación | 49.97% | 48.37% | 48.37% | 96.79% | Normal | J | 51.63%
Avance ORII | 48.12% | 47.6% | 47.6% | 98.93% | Normal | J | 52.4%
RECTORÍA | 49.01% | 48.14% | 44.6% | 98.22% | Normal | J | 55.4%
Avance Tecnología | 39.68% | 38.46% | 38.46% | 96.91% | Normal | J | 61.54%
Avance Recursos Físicos | 53.98% | 50.65% | 49.83% | 93.83% | Normal | J | 50.17%
Avance Talento Humano | 46.83% | 44.59% | 44.59% | 95.22% | Normal | J | 55.41%
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA | 46.83% | 44.57% | 44.29% | 95.17% | Normal | J | 55.71%
Avance Despacho | 46.21% | 39.89% | 39.89% | 86.33% | En Proceso | K | 60.11%
Avance Bienestar Universitario | 21.29% | 20.97% | 20.97% | 98.49% | Normal | J | 79.03%
Avance Facultad de Sistemas | 67.19% | 67.19% | 67.19% | 100% | Normal | J | 32.81%
Avance Facultad Mecatrónica | 55.41% | 54.31% | 54.31% | 98.01% | Normal | J | 45.69%
Avance Facultad Mecánica | 51.03% | 46.09% | 46.09% | 90.32% | Normal | J | 53.91%
Avance Facultad Procesos Industriales | 51.95% | 42.68% | 42.68% | 82.16% | En Proceso | K | 57.32%
Avance Facultad Electromecánica | 45.4% | 44.89% | 44.89% | 98.88% | Normal | J | 55.11%
Avance Facultad Especializaciones | 57.72% | 57.29% | 57.29% | 99.26% | Normal | J | 42.71%
Avance Talleres y Laboratorios | 50.04% | 49.42% | 49.42% | 98.76% | Normal | J | 50.58%
Avance Bachillerato Técnico Industrial | 63.88% | 63.33% | 55.81% | 99.14% | Normal | J | 44.19%
VICERRECTORÍA ACADÉMICA | 51.01% | 48.61% | 47.85% | 95.28% | Normal | J | 52.15%
Avance Investigaciones | 41.98% | 41.09% | 41.09% | 97.88% | Normal | J | 58.91%
Avance Extensión | 71.89% | 66.23% | 66% | 92.12% | Normal | J | 34%
Avance Innovación y Desarrollo tecnológico | 38.68% | 38.55% | 37.38% | 99.67% | Normal | J | 62.62%
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES | 55.29% | 52.39% | 51.69% | 94.76% | Normal | J | 48.31%
AGREGADO INSTITUCIÓN | 50.54% | 48.43% | 48.43% | 95.83% | Normal | J | 51.57%
|  |  | ESPERADO |  |  |  | Ejecutado Por ejecutar
25% 75%
|  |  | DESEMPEÑO DEL MES |  |  |  | 95.83%
|  |  | CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD | IPB | CLASIF. DE INTEGRIDAD | A | CLASIF. DE DISPONIBILIDAD | 1 | 1